寻甸回族彝族自治县脱贫攻坚

项目库建设规划（2018—2020年）

实

施

方

案

寻甸回族彝族自治县人民政府扶贫开发办公室

2018年6月

前 言

党的十八大以来，习近平总书记多次深入基层调研视察，就扶贫开发工作发表了一系列重要讲话，形成了新时期扶贫开发的战略思想。2015年6月18日，习近平总书记在贵州召开部分省区市党委主要负责同志座谈会，提出“切实落实领导责任、切实做到精准扶贫、切实强化社会合力、切实加强基层组织”的具体要求。6月24日和8月2日，省委、省政府相继召开全省、全市扶贫开发工作会议，对新阶段扶贫开发进行了全面动员部署。

寻甸回族彝族自治县属乌蒙山片区国家扶贫开发重点县，是集山区、边疆、贫困一体的少数民族自治县。同时作为全国592个、全省73个扶贫开发重点县之一，云南省48个革命老区县之一。县域内山区面积占总面积的87.5%，各民族群众插花式生活在崇山峻岭之中。当前，结合县情实际，整合各方资源，拿出过硬措施，扎实推进精准扶贫、精准脱贫。确保2017年全县摘帽退出贫困县，建档立卡的8个贫困乡、134个贫困行政村实现“脱贫摘帽”，33358户贫困户、127960人贫困人口实现精准脱贫，特制定本工作方案，作为全县开展扶贫攻坚的指导性文件和行动纲领。

规划依据：国务院扶贫办印发《关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见》的通知（国开办发〔2018〕10号）、国务院扶贫办 财政部印发《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》的通知（国开办发〔2018〕11号）、云南省扶贫开发领导小组印发《关于加强县级脱贫攻坚项目库建设和完善扶贫资金项目公示公告制度的实施意见》的通知（云贫开发〔2017〕47号）云南省扶贫开发领导小组办公室《关于开展脱贫措施户户清行动，加快推进县级脱贫攻坚项目库建设》的通知（云开组办〔2018〕18号）文件精神。

规划编制的意义：扶贫开发是国家为了扶持贫困地区的发展而采取的一项特殊扶持政策，编制扶贫开发建设规划，是搞好新时期扶贫开发的一项基础工作。做好扶贫开发建设工作，将极大地改善我县的生产、生活条件和基础设施建设落后的状况，促进区域经济发展，增加农民收入，对解决 “三农”问题和实现贫困人口稳定解决温饱、贫困地区脱贫、建设社会主义新农村具有重要的现实意义。

规划实施范围和期限：规划总投资594728.85万元，项目覆盖16个乡镇（仁德街道办、金所街道办、塘子街道办，[羊街镇](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=64388111)、[柯渡镇](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=6799588)、[功山镇](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=10697560)、[河口镇](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=64320827)、[鸡街镇](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=65416515)、[七星镇](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=73829722)、[先锋镇](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=64746226)、倘甸镇、凤合镇，[六哨乡](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=6480898)、[甸沙乡](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=11023183)、联合乡、金源乡），174个村委会。重点围绕贫困乡、贫困村、贫困户进行规划。规划期限2018年至2020年。

.目录

[第一章基本概况....................................................................1](#_Toc470365345)

[第一节 基本县情..........................................................................1](#_Toc470365346)

[第二节 贫困状况](#_Toc470365351)........................................................................ .1

[第三节 扶贫开发主要经验..........................................................2](#_Toc470365355)

[第四节重大发展机遇................................................................... 5](#_Toc470365357)

[第二章 总体要求..............................................................................6](#_Toc504392414)

[第一节 指导思想......................................................................6](#_Toc504392415)

[第二节 基本原则......................................................................7](#_Toc504392416)

[第三节 总体目标......................................................................8](#_Toc504392417)

[第四节 工作任务......................................................................8](#_Toc504392418)

[第三章 项目库的建设流程............................................................1](#_Toc504392420)2

[第四章 项目库公示制度................................................................1](#_Toc504392420)6

[第五章 项目库的建设内容............................................................1](#_Toc504392420)8

第一节[、安全稳固住房...........................................................1](#_Toc504392421)8

第[二节、适龄青少年就学......................................................1](#_Toc504392428)8

第[三节、基本医疗保障......................................................1](#_Toc504392434)9

第[四节、就业扶贫....................................................................1](#_Toc504392439)9

第[五节、产业扶贫....................................................................1](#_Toc504392444)9

第[六节、生态扶贫....................................................................21](#_Toc504392445)

第[七节、兜底保障工程......................................................2](#_Toc504392446)2

第[八节、农村基础设施和公共服务................................2](#_Toc504392447)2

[第六章 投资规模............................................................................2](#_Toc504392448)4

[第七章 政策支持............................................................................2](#_Toc504392454)5

[第八章 机制创新............................................................................2](#_Toc504392460)7

[第九章 组织实施............................................................................30](#_Toc504392467)

[第十章 附表....................................................................................3](#_Toc504392472)4