## Sheet1
表1
寻甸县2018年至2020年脱贫攻坚施工图（实施方案）乡级汇总表
填报单位：寻甸县
序号 | 项目类别及名称 | 建设乡镇（街道） | 建设性质 | 单位 | 规模 | 建档立卡直接受益 |  | 时间进度 |  | 需要投入资金（万元） |  |  |  | 责任人 |  | 行业责任部门 | 备注
[6 empty] | 户 | 人 | 开工年度 | 完工年度 | 合计 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 村委会干部 | 驻村扶贫工作队员
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 合 计 |  | —
| 一、安全稳固住房 |  | 新建 | 户 | 3357 | 1493 | 11184 |  |  | 12434.9 | 195.7 | 6915.2 | 5324 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长
| 四类重点对象 |  | 新建 | 户 | 1453 | 1239 | 4517 |  |  | 4818.9 | 195.7 | 2442.1 | 2181.1 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长
| 1.拆除重建 | 凤合 | 新建 | 户 | 150 | 50 | 210 | 2018 | 2020 | 255 |  | 255 |  | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
|  | 鸡街镇 | 新建 | 户 | 200 | 89 | 301 | 2018 | 2020 | 453.9 |  | 300 | 153.9 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
|  | 柯渡 | 新建 | 户 | 26 | 26 | 94 | 2019 | 2020 | 132.6 |  | 117.3 | 15.3 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
|  | 联合乡 | 新建 | 户 | 122 | 122 | 369 | 2018 | 2020 | 622.2 | 10.2 | 300 | 312 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
|  | 倘甸镇 | 新建 | 户 | 180 | 180 | 630 | 2019 | 2020 | 918 | 160 | 360 | 398 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
|  | 羊街 | 新建 | 户 | 39 | 36 | 129 | 2018 | 2020 | 183.6 | 10.2 | 76.5 | 96.9 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
|  | 六哨 | 新建 | 户 | 5 | 5 | 19 | 2018 | 2019 | 25.5 | 15.3 | 10.2 |  | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
|  | 金源 | 新建 | 户 | 200 | 200 | 814 | 2019 | 2020 | 1020 |  | 420 | 600 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
|  | 河口镇 | 新建 | 户 | 31 | 31 | 31 | 2018 | 2019 | 158.1 |  | 158.1 |  | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
| 2.加固修缮 | 倘甸镇 | 新建 | 户 | 100 | 100 | 400 | 2019 | 2019 | 210 |  | 105 | 105 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
|  | 金源 | 新建 | 户 | 400 | 400 | 1520 | 2019 | 2020 | 840 |  | 340 | 500 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
| 非“四类对象”无安全稳固住房 |  |  | 2: 1904; 3: 254; 4: 6667 | 7616 |  | 4473.1 | 3142.9 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
| 1.拆除重建 | 甸沙 | 新建 | 户 | 247 | 247 | 864 | 2019 | 2020 | 988 |  | 400 | 588 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
|  | 凤合 | 新建 | 户 | 350 | 350 | 1225 | 2019 | 2020 | 1400 |  | 600 | 800 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
|  | 柯渡 | 新建 | 户 | 293 | 293 | 1026 | 2019 | 2020 | 1172 |  | 403.1 | 768.9 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
|  | 联合乡 | 新建 | 户 | 251 | 251 | 879 | 2019 | 2020 | 1004 |  | 720 | 284 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
|  | 塘子街道 | 新建 | 户 | 143 | 143 | 501 | 2019 | 2020 | 572 |  | 306 | 266 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
|  | 倘甸镇 | 新建 | 户 | 400 | 400 | 1400 | 2019 | 2020 | 1600 |  | 1400 | 200 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
|  | 功山镇 | 新建 | 户 | 55 | 55 | 193 | 2019 | 2020 | 220 |  | 220 |  | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
|  | 金所街道 | 新建 | 户 | 31 | 31 | 109 | 2019 | 2020 | 124 |  | 36 | 88 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
|  | 六哨乡 | 新建 | 户 | 83 | 83 | 291 | 2019 | 2020 | 332 |  | 288 | 44 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
|  | 河口镇 | 新建 | 户 | 51 | 51 | 179 | 2019 | 2020 | 204 |  | 100 | 104 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局
| 2.加固修缮 | [12 empty] | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建局