## Sheet1
表3
寻甸县2018年至2020年脱贫攻坚施工图（实施方案）乡级汇总表
填报单位：寻甸县
序号 | 项目类别及名称 | 建设乡镇（街道） | 建设性质 | 单价 | 单位 | 规模 | 建档立卡直接受益 |  | 时间进度 |  | 需要投入资金（万元） |  |  |  | 责任人 |  | 行业责任部门 | 备注
[7 empty] | 户 | 人 | 开工年度 | 完工年度 | 合计 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 村委会干部 | 驻村扶贫工作队员
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 合 计 |  | — | bar: 1 to 6
| 四、就业扶贫 |  | — |  | 人次 | 96946 | 49228 | 91236 | 0 | 0 | 18013.862 | 5997.954 | 6012.954 | 6002.954 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长
| （一）稳定转移就业 |  |  |  | 2: 37637; 3: 18392; 4: 35249 | 7903.77 | 2634.59 | 2634.59 | 2634.59 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长
|  | 甸沙 | — | 700 | 人次 | 1696 | 884 | 3701 | 2018 | 2020 | 356.16 | 118.72 | 118.72 | 118.72 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 凤合 | — | 700 | 人次 | 9933 | 3844 | 5619 | 2018 | 2020 | 2085.93 | 695.31 | 695.31 | 695.31 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 功山 | — | 700 | 人次 | 1700 | 875 | 785 | 2018 | 2020 | 357 | 119 | 119 | 119 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 鸡街 | — | 700 | 人次 | 2628 | 1778 | 2628 | 2018 | 2020 | 551.88 | 183.96 | 183.96 | 183.96 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 金源 | — | 700 | 人次 | 1040 | 562 | 1040 | 2018 | 2020 | 218.4 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 柯渡 | — | 700 | 人次 | 2707 | 1775 | 2707 | 2018 | 2020 | 568.47 | 189.49 | 189.49 | 189.49 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 联合 | — | 700 | 人次 | 2017 | 1247 | 2017 | 2018 | 2020 | 423.57 | 141.19 | 141.19 | 141.19 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 六哨 | — | 700 | 人次 | 4500 | 1050 | 1050 | 2018 | 2020 | 945 | 315 | 315 | 315 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 七星 | — | 700 | 人次 | 1712 | 1368 | 1712 | 2018 | 2020 | 359.52 | 119.84 | 119.84 | 119.84 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 塘子街道 | — | 700 | 人次 | 1300 | 150 | 346 | 2018 | 2020 | 273 | 91 | 91 | 91 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 倘甸 | — | 700 | 人次 | 5505 | 2570 | 10745 | 2018 | 2020 | 1156.05 | 385.35 | 385.35 | 385.35 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 先锋 | — | 700 | 人次 | 1692 | 1220 | 1692 | 2018 | 2020 | 355.32 | 118.44 | 118.44 | 118.44 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 羊街 | — | 700 | 人次 | 1207 | 1069 | 1207 | 2018 | 2020 | 253.47 | 84.49 | 84.49 | 84.49 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
| （二）就业培训 |  | — |  | 人次 | 57197 | 24756 | 44693 |  |  | 6955.892 | 2311.964 | 2326.964 | 2316.964 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
| 1.引导性培训 |  | — | 40 | 人次 | 37921 | 11212 | 15079 |  |  | 455.052 | 151.684 | 151.684 | 151.684 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 甸沙 | — | 40 | 人次 | 1321 | 683 | 2934 | 2018 | 2020 | 15.852 | 5.284 | 5.284 | 5.284 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 凤 合 | — | 40 | 人次 | 4200 | 1906 | 2100 | 2018 | 2020 | 50.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 功山 | — | 40 | 人次 | 4200 | 800 | 800 | 2018 | 2020 | 50.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 鸡街 | — | 40 | 人次 | 3900 | 123 | 250 | 2018 | 2020 | 46.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 柯渡 | — | 40 | 人次 | 1400 | 300 | 1045 | 2018 | 2020 | 16.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 联合乡 | — | 40 | 人次 | 3600 | 1800 | 1800 | 2018 | 2020 | 43.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 六哨 | — | 40 | 人次 | 3600 | 2400 | 2400 | 2018 | 2020 | 43.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 七星 | — | 40 | 人次 | 3600 | 500 | 500 | 2018 | 2020 | 43.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 塘子街道 | — | 40 | 人次 | 3900 | 550 | 800 | 2018 | 2020 | 46.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 倘甸 | — | 40 | 人次 | 4200 | 1050 | 1050 | 2018 | 2020 | 50.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 先锋 | — | 40 | 人次 | 4000 | 1100 | 1400 | 2018 | 2020 | 48 | 16 | 16 | 16 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
| 2.技能培训 |  |  | 700 | 2: 16420; 3: 6047; 4: 15140 | 3448.2 | 1149.4 | 1149.4 | 1149.4 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 甸沙 | — | 700 | 人次 | 350 | 258 | 1100 | 2018 | 2020 | 73.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 凤合 | — | 700 | 人 | 870 | 304 | 344 | 2018 | 2020 | 182.7 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 功山 | — | 700 | 人次 | 900 | 150 | 150 | 2018 | 2020 | 189 | 63 | 63 | 63 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 鸡街 | — | 700 | 人次 | 900 | 67 | 100 | 2018 | 2020 | 189 | 63 | 63 | 63 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 金源 | — | 700 | 人次 | 8000 | 2530 | 9893 | 2018 | 2020 | 1680 | 560 | 560 | 560 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 柯渡 | — | 700 | 人次 | 600 | 300 | 936 | 2018 | 2020 | 126 | 42 | 42 | 42 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 联合乡 | — | 700 | 人次 | 300 | 164 | 164 | 2018 | 2020 | 63 | 21 | 21 | 21 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 六哨 | — | 700 | 人次 | 600 | 300 | 300 | 2018 | 2020 | 126 | 42 | 42 | 42 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 七星镇 | — | 700 | 人次 | 300 | 50 | 50 | 2018 | 2020 | 63 | 21 | 21 | 21 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 塘子街道 | — | 700 | 人次 | 1050 | 269 | 353 | 2018 | 2020 | 220.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 倘甸 | — | 700 | 人次 | 600 | 100 | 100 | 2018 | 2020 | 126 | 42 | 42 | 42 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 先锋 | — | 700 | 人次 | 1350 | 1255 | 1350 | 2018 | 2020 | 283.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
|  | 羊街 | — | 700 | 人次 | 600 | 300 | 300 | 2018 | 2020 | 126 | 42 | 42 | 42 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 人社
| 其他培训 |  | — |  | 2: 2856; 3: 7497; 4: 14474 | 3052.64 | 1010.88 | 1025.88 | 1015.88 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长
| 苗族芦笙培训 | 塘子街道 | — |  | 人次 | 700 |  |  | 2019 | 2019 | 10 |  | 10 |  | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 文广
| 乡村旅游从业人员培训 | 先锋镇 | — | 2000 | 人次 | 50 | 25 | 25 | 2019 | 2020 | 10 | 0 | 5 | 5 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 文广
| （三）公益岗位就业 |  | — |  | 人 | 2112 | 6080 | 11294 |  |  | 3154.2 | 1051.4 | 1051.4 | 1051.4 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长
| 1.保洁员 |  |  |  | 2: 1662; 3: 3461; 4: 2799 | 2393.28 | 797.76 | 797.76 | 797.76 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长
|  | 甸沙 | — |  | 人 | 98 | 98 | 294 | 2018 | 2020 | 141.12 | 47.04 | 47.04 | 47.04 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建
|  | 功山 | — |  | 人 | 508 | 254 | 254 | 2018 | 2020 | 731.52 | 243.84 | 243.84 | 243.84 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建
|  | 鸡街镇 | — |  | 人 | 35 | 32 | 35 | 2018 | 2020 | 50.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建
|  | 金源 | — |  | 人 | 62 | 2413 | 1262 | 2018 | 2020 | 89.28 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建
|  | 柯渡 | — |  | 人 | 110 | 96 | 110 | 2018 | 2020 | 158.4 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建
|  | 联合乡 | — |  | 人 | 114 | 72 | 114 | 2018 | 2020 | 164.16 | 54.72 | 54.72 | 54.72 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建
|  | 六哨 | — |  | 人 | 295 | 287 | 295 | 2018 | 2020 | 424.8 | 141.6 | 141.6 | 141.6 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建
|  | 塘子街道 | — |  | 人 | 63 | 57 | 58 | 2018 | 2020 | 90.72 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建
|  | 先锋镇 | — |  | 人 | 377 | 152 | 377 | 2018 | 2020 | 542.88 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 住建
| 2.河道治理员 |  |  |  | 2: 178; 3: 1431; 4: 5436 | 256.32 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长
|  | 凤合 | — |  | 人 | 48 | 48 | 197 | 2018 | 2020 | 69.12 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 水务
|  | 鸡街镇 | — |  | 人 | 11 | 11 | 11 | 2018 | 2020 | 15.84 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 水务
|  | 金源 | — |  | 人 | 62 | 1315 | 5171 | 2018 | 2020 | 89.28 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 水务
|  | 柯渡 | — |  | 人 | 40 | 40 | 40 | 2018 | 2020 | 57.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 水务
|  | 柯渡 | — |  | 人 | 3 | 3 | 3 | 2018 | 2020 | 4.32 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 水务
|  | 六哨 | — |  | 人 | 7 | 7 | 7 | 2018 | 2020 | 10.08 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 水务
|  | 倘甸镇 | — |  | 人 | 4 | 4 | 4 | 2018 | 2020 | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 水务
|  | 先锋镇 | — |  | 人 | 3 | 3 | 3 | 2018 | 2020 | 4.32 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 水务
| 3.地质灾害监测员 |  |  |  | 2: 182; 3: 1120; 4: 2991 | 262.08 | 87.36 | 87.36 | 87.36 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长
|  | 甸沙 | — |  | 人 | 12 | 9 | 29 | 2018 | 2020 | 17.28 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 国土
|  | 凤合 | — |  | 人 | 32 | 32 | 131 | 2018 | 2020 | 46.08 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 国土
|  | 功山 | — |  | 人 | 22 | 22 | 22 | 2018 | 2020 | 31.68 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 国土
|  | 鸡街镇 | — |  | 人 | 3 | 3 | 3 | 2018 | 2020 | 4.32 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 国土
|  | 金源 | — |  | 人 | 62 | 1021 | 2763 | 2018 | 2020 | 89.28 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 国土
|  | 联合乡 | — |  | 人 | 16 | 8 | 8 | 2018 | 2020 | 23.04 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 国土
|  | 塘子街道 |  |  | 人 | 26 | 16 | 26 | 2018 | 2020 | 37.44 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 国土
|  | 倘甸镇 | — |  | 人 | 9 | 9 | 9 | 2018 | 2020 | 12.96 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 国土
| 4.社保公益性岗位 |  |  |  |  | 90 | 68 | 68 | 2018 | 2020 | 242.52 | 80.84 | 80.84 | 80.84 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长
|  | 功山镇 | — |  | 人 | 15 | 15 | 15 | 2018 | 2020 | 29.52 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 社保
|  | 联合乡 | — |  | 人 | 30 | 15 | 15 | 2018 | 2020 | 90 | 30 | 30 | 30 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 社保
|  | 倘甸镇 | — |  | 人 | 20 | 20 | 20 | 2018 | 2020 | 60 | 20 | 20 | 20 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 社保
|  | 先锋镇 | — |  | 人 | 10 | 3 | 3 | 2018 | 2020 | 18 | 6 | 6 | 6 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 社保
|  | 先锋镇 | — |  | 人 | 15 | 15 | 15 | 2018 | 2020 | 45 | 15 | 15 | 15 | 各村委会支书 | 各驻村工作队队长 | 社保