## 乡村振兴
表8
寻甸县2018年至2020年脱贫攻坚规划表
填报单位： 寻甸县扶贫办 分管领导： 填表人： 电话： 单位：万元
序号 | 项目类别及名称 | 乡镇（街道） | 项目实施地点（填写到村委会及自然村） | 建设性质 | 建设年限 | 单位 | 规模 | 单价 | 主要建设内容 | 资金投入规模 |  |  |  | 资金筹措方式 |  |  |  | 项目建设状态（未开工、已开工、已完工） | 受益农户 |  |  |  | 项目绩效 | 牵头单位 | 备注
[10 empty] | 小 计 | 分年度投入 |  |  | 小计 | 财政专项涉农整合资金 | 社会帮扶资金 | 农户自筹资金 |  | 户数 | 人数 | 其中受益贫困户
[11 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年 | [7 empty] | 户数 | 人数
| 合 计 | — |  |  | — |  |  |  |  | 312038.29 | 65544.42 | 137289.05 | 109204.82 | 312038.29 | 299836.29 | 288 | 11914
2800 | 八、贫困村振兴工程 | — | [6 empty] | — | 311322.6875 | 65518.818 | 136599.0475 | 109204.82 | 312038.2875 | 299836.2875 | 288 | 11914
256 | （一）村组道路建设 |  |  |  |  | 公里 | 1021.845 |  | 村组道路硬化建设909.6公里，50万元/公里；砂石路建设112.3公里，20万元/公里 | 47723.55 | 6348.55 | 20299.1 | 21075.9 | 47723.55 | 47648.55 | 75 | 0
232 | 1.村组道路硬化建设 |  |  | 新建 |  | 公里 | 909.6 | 50万元/公里 |  | 45478.65 | 5868.55 | 18775.1 | 20835 | 45478.65 | 45403.65 | 75 | 0
1 | 兴隆横山-菜子山公路建设道路硬化3500米，宽4米，14000平方米 | 甸沙 | 兴隆横山菜子山 | 新建 | 2020年 | 公里 | 3.5 | 50 | 兴隆横山-菜子山公路建设道路硬化3500米，宽4米，14000平方米 | 175 |  |  | 175 | 175 | 175 |  | 0 | 未开工 | 98 | 338 | 62 | 213 |  | 交通/扶贫
2 | 兴隆村委会王家山至大斗乌村村内道路硬化1条，长3000米，均宽4米，12000平方米 | 甸沙 | 兴隆村委会王家山至大斗乌村 | 新建 | 2020年 | 公里 | 3 | 50 | 兴隆村委会王家山至大斗乌村村内道路硬化1条，长3000米，均宽4米，12000平方米 | 150 |  |  | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 96 | 342 | 61 | 216 |  | 交通/扶贫
3 | 兴隆村委会菜子山村至红石岩至小荒田道路硬化长6000米，宽6.5米 | 甸沙 | 兴隆村委会菜子山村至红石岩至小荒田 | 新建 | 2019年 | 公里 | 6 | 50 | 兴隆村委会菜子山村至红石岩至小荒田道路硬化长6000米，宽6.5米 | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 |  | 0 | 未开工 | 38 | 157 | 24 | 99 |  | 交通/扶贫
4 | 海尾村委会水泡地村至甸沙街上道路硬化4000米，宽4.5米，18000平方米 | 甸沙 | 海尾村委会水泡地村至甸沙街上 | 新建 | 2019年 | 公里 | 4 | 50 | 海尾村委会水泡地村至甸沙街上道路硬化4000米，宽4.5米，18000平方米 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  | 0 | 未开工 | 4 | 19 | 3 | 12 |  | 交通/扶贫
5 | 海尾村委会小清河村至二杨线道路硬化，长900米，宽3.5米，3150平方米 | 甸沙 | 海尾村委会小清河村至二杨线 | 新建 | 2019年 | 公里 | 0.9 | 50 | 海尾村委会小清河村至二杨线道路硬化，长900米，宽3.5米，3150平方米 | 45 |  | 45 |  | 45 | 45 |  | 0 | 未开工 | 25 | 106 | 16 | 67 |  | 交通/扶贫
6 | 甸沙村委会曹家村至草海子村通村道路硬化1条，长5300米，均宽6米，31800平方米 | 甸沙 | 甸沙村委会曹家村至草海子村 | 新建 | 2019年 | 公里 | 5.3 | 50 | 甸沙村委会曹家村至草海子村通村道路硬化1条，长5300米，均宽6米，31800平方米 | 265 |  | 265 |  | 265 | 265 |  | 0 | 未开工 | 476 | 1904 | 300 | 1200 |  | 交通/扶贫
7 | 甸沙村委会茶厂至小荒田村间道路硬化1条，长1500米，均宽5米，7500平方米 | 甸沙 | 甸沙村委会茶厂至小荒田村 | 新建 | 2019年 | 公里 | 1.5 | 50 | 甸沙村委会茶厂至小荒田村间道路硬化1条，长1500米，均宽5米，7500平方米 | 75 |  | 75 |  | 75 | 75 |  | 0 | 未开工 | 317 | 1269 | 200 | 800 |  | 交通/扶贫
8 | 老村村委会老村至大河道路硬化道路硬化1条，长4200米，宽4.5米，18900平方米 | 甸沙 | 老村村委会老村至大河 | 新建 | 2020年 | 公里 | 4.2 | 50 | 老村村委会老村至大河道路硬化道路硬化1条，长4200米，宽4.5米，18900平方米 | 210 |  |  | 210 | 210 | 210 |  | 0 | 未开工 | 120 | 487 | 76 | 307 |  | 交通/扶贫
9 | 老村村委会新村至老村道路硬化道路硬化1条，长1500米，宽4.5米，6750平方米 | 甸沙 | 老村村委会新村至老村道 | 新建 | 2019年 | 公里 | 1.5 | 50 | 老村村委会新村至老村道路硬化道路硬化1条，长1500米，宽4.5米，6750平方米 | 75 |  | 75 |  | 75 | 75 |  | 0 | 未开工 | 98 | 398 | 62 | 251 |  | 交通/扶贫
10 | 鲁六村委会怕山至支锅石至小洼子磨磨秋至怕山道路硬化1条，长7000米，宽4.5米，31500平方米 | 甸沙 | 鲁六村委会怕山至支锅石至小洼子磨磨秋至怕山 | 新建 | 2019年 | 公里 | 7 | 50 | 鲁六村委会怕山至支锅石至小洼子磨磨秋至怕山至支锅石至小洼子道路硬化1条，长7000米，宽4.5米，31500平方米 | 350 |  | 350 |  | 350 | 350 |  | 0 | 未开工 | 1073 | 3414 | 676 | 2151 |  | 交通/扶贫
11 | 鲁六村委会海丹河至海丹大村道路硬化长2500米，宽4.5米，11250平方米， | 甸沙 | 鲁六村委会海丹河至海丹大村 | 新建 | 2019年 | 公里 | 2.5 | 50 | 鲁六村委会海丹河至海丹大村道路硬化长2500米，宽4.5米，11250平方米， | 125 |  | 125 |  | 125 | 125 |  | 0 | 未开工 | 317 | 1017 | 200 | 641 |  | 交通/扶贫
12 | 鲁六村委会海丹大村至金所海头村道路硬化1条，长2500米，宽5米，12500平方米 | 甸沙 | 鲁六村委会海丹大村至金所海头村 | 新建 | 2020年 | 公里 | 2.5 | 50 | 鲁六村委会海丹大村至金所海头村道路硬化1条，长2500米，宽5米，12500平方米 | 125 |  |  | 125 | 125 | 125 |  | 0 | 未开工 | 317 | 1017 | 200 | 641 |  | 交通/扶贫
13 | 苏撒坡村委会浑水塘至双箐道路硬化1条，长3800米，宽4.5米，17100平方米 | 甸沙 | 苏撒坡村委会浑水塘至双箐 | 新建 | 2020年 | 公里 | 3.8 | 50 | 苏撒坡村委会浑水塘至双箐道路硬化1条，长3800米，宽4.5米，17100平方米 | 190 |  |  | 190 | 190 | 190 |  | 0 | 未开工 | 360 | 1355 | 227 | 854 |  | 交通/扶贫
14 | 麦地心村委会沙必朗至小荒田道路硬化1条，长2500米，宽4.5米，11250平方米 | 甸沙 | 麦地心村委会沙必朗至小荒田 | 新建 | 2019年 | 公里 | 2.5 | 50 | 麦地心村委会沙必朗至小荒田道路硬化1条，长2500米，宽4.5米，11250平方米 | 125 |  | 125 |  | 125 | 125 |  | 0 | 未开工 | 430 | 1561 | 271 | 984 |  | 交通/扶贫
15 | 红果树村委会红果树至大河道路硬化1条，长4500米，宽4.5米，20250平方米 | 甸沙 | 红果树村委会红果树至大河 | 新建 | 2020年 | 公里 | 4.5 | 50 | 红果树村委会红果树至大河道路硬化1条，长4500米，宽4.5米，20250平方米 | 225 |  |  | 225 | 225 | 225 |  | 0 | 未开工 | 57 | 171 | 36 | 108 |  | 交通/扶贫
16 | 红果树村委会小陡咀至大石桥道路硬化1条，长3200米，宽4.5米，14400平方米 | 甸沙 | 红果树村委会小陡咀至大石桥 | 新建 | 2019年 | 公里 | 3.2 | 50 | 红果树村委会小陡咀至大石桥道路硬化1条，长3200米，宽4.5米，14400平方米 | 160 |  | 160 |  | 160 | 160 |  | 0 | 未开工 | 12 | 34 | 8 | 22 |  | 交通/扶贫
17 | 红果树村委会村间道砂石路野鸭塘至凤合镇驻基村，新建砂石路一条，全长3.8公里，均宽6.5米 | 甸沙 | 红果树村委会村间道砂石路野鸭塘至凤合镇驻基村 | 新建 | 2020年 | 公里 | 3.8 | 50 | 红果树村委会村间道砂石路野鸭塘至凤合镇驻基村，新建砂石路一条，全长3.8公里，均宽6.5米 | 190 |  |  | 190 | 190 | 190 |  | 0 | 未开工 | 28 | 90 | 18 | 57 |  | 交通/扶贫
18 | 红果树村委会龙潭河至菜子山道路硬化3900米，宽4.5米，17550平方米 | 甸沙 | 红果树村委会龙潭河至菜子山道路硬化3900米，宽4.5米，17550平方米 | 新建 | 2019年 | 公里 | 3.9 | 50 | 红果树村委会龙潭河至菜子山道路硬化3900米，宽4.5米，17550平方米 | 195 |  | 195 |  | 195 | 195 |  | 0 | 未开工 | 9 | 38 | 6 | 24 |  | 交通/扶贫
19 | 1.1.6（交通）洒地海道路硬化 | 凤合镇 | 洒地海 | 新建 | 2019 | 公里 | 4 | 50 | 洒地海道路硬化 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  | 0 | 未开工 |  |  | 4 | 19
20 | 1.1.7（交通）平河道路硬化 | 凤合镇 | 平河 | 新建 | 2019 | 公里 | 3 | 50 | 平河道路硬化 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 163 | 475 | 1 | 4 |  | 规划
21 | （交通）1.2.1小海子进村道路路面硬化 | 凤合镇 | 小海子 | 新建 | 2019—2020 | 公里 | 3 | 50 | 小海子道路硬化 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 163 | 475 | 2 | 9 |  | 扶贫
22 | 1.3.2龙潭至务嘎赶马郎硬化 | 凤合镇 | 大箐村委会龙潭至务嘎赶马郎（火化场至合理小海子） | 新建 | 2019 | 公里 | 4.5 | 50 | 龙潭至务嘎赶马郎硬化 | 225 |  | 225 |  | 225 | 225 |  | 0 | 未开工 | 250 | 893 | 12 | 47 |  | 规划
23 | 1.4.1后营至牛街村委会道路硬化 | 凤合镇 | 后营-牛街村委会 | 新建 | 2020 | 公里 | 3 | 50 | 后营至牛街村委会道路硬化 | 150 |  |  | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 986 | 3211 | 21 | 88 |  | 规划
24 | 1.5.2（交通）赶平路硬化 | 凤合镇 | 务嘎村委会赶马郎-杨家湾平河 | 新建 | 2019—2020 | 公里 | 14 | 50 | 赶平路硬化 | 700 |  | 300 | 400 | 700 | 700 |  | 0 | 未开工 | 350 | 1420 | 3 | 11
25 | 1.6.1（交通）小书米丹道路硬化 | 凤合镇 | 集城村委会小书米丹 | 新建 | 2018 | 公里 | 5 | 50 | 小书米丹道路硬化 | 250 |  | 250 |  | 250 | 250 |  | 0 | 未开工 | 354 | 1675 | 33 | 130 |  | 规划
26 | 1.7.1（交通）摆子嘎村道路硬化 | 凤合镇 | 摆子嘎 | 新建 | 2019 | 公里 | 5 | 50 | 摆子嘎道路硬化 | 250 |  | 250 |  | 250 | 250 |  | 0 | 未开工 | 308 | 1420 | 10 | 37
27 | 1.10.1（交通）新城村委会则鲁 | 凤合镇 | 新城村委会则鲁 | 新建 | 2019-2020 | 公里 | 12 | 50 | 则鲁道路硬化 | 600 |  | 200 | 400 | 600 | 600 |  | 0 | 未开工 | [5 empty] | 规划
28 | 1.10.2（交通）新城村委会则鲁河 | 凤合镇 | 新城村委会则鲁河 | 新建 | 2020 | 公里 | 3 | 50 | 则鲁河道路硬化 | 150 |  |  | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 51 | 160 | 17 | 63 |  | 规划
29 | 1.10.3（交通）新城村委会木场箐 | 凤合镇 | 新城村委会木场箐 | 新建 | 2019 | 公里 | 2 | 50 | 木场箐道路硬化 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 35 | 125 | 1 | 7 |  | 规划
30 | 1.10.4（交通）新城村委会打蘑箐 | 凤合镇 | 新城村委会打蘑箐 | 新建 | 2019 | 公里 | 4 | 50 | 打蘑箐道路硬化 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  | 0 | 未开工 | 40 | 132 | 3 | 17 |  | 规划
31 | 1.10.5（交通）新城村委会朵马坎 | 凤合镇 | 新城村委会朵马坎 | 新建 | 2019 | 公里 | 1.2 | 50 | 木嘎利水库进出道路至朵马坎大桥 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 30 | 120 | 3 | 13 |  | 扶贫
32 | 1.10.6大麦地易地搬迁点进场道路硬化 | 凤合镇 | 新城 | 新建 | 2018-2019 | 公里 | 1.5 | 50 | 大麦地易地搬迁点进场道路硬化1.5公里，150万元每公里，建设桥梁一座30万元 | 75 | 50 | 25 |  | 75 | 75 |  | 0 | 未开工 | 520 | 1753 | 12 | 53
33 | 1.11.3昆明市盘龙区帮扶大麦地村委会生产道路建设项目 | 凤合镇 | 大麦地村至大奢奢村 | 新建 | 2018 | 公里 | 2 | 50 | 大麦地至下铺嘎起止点）道路硬化2000米，宽4米，800平方米 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 87 | 405 | 33 | 138 |  | 规划
34 | 1.12.1（交通）石洞箐至朵排道路硬化 | 凤合镇 | 多姑村委会石洞箐至朵排 | 新建 | 2019-2020 | 公里 | 5 | 50 | 石洞箐至朵排道路硬化 | 250 |  | 150 | 100 | 250 | 250 |  | 0 | 未开工 | 164 | 672 | 35 | 142
35 | 1.12.2（交通）腊世卡至岔河道路硬化 | 凤合镇 | 多姑村委会岔河至腊世卡 | 新建 | 2019-2020 | 公里 | 8 | 50 | 腊世卡至岔河道路硬化 | 400 |  | 260 | 140 | 400 | 400 |  | 0 | 未开工 | 365 | 1423 | 75 | 315 |  | 规划
36 | 1.12.3新都公司帮扶多姑村委会马西多至大箐通村道路硬化项目 | 凤合镇 | 马西多至大箐 | 新建 | 2018 | 公里 | 1.5 | 50 | 马西多至大箐通村道路硬化 | 75 | 75 |  |  | 75 | 75 |  | 0 | 未开工 | 90 | 380 | 35 | 140 |  | 扶贫
37 | 1.13.1（交通）驻基村委会大黑箐道路硬化 | 凤合镇 | 驻基村委会大黑箐 | 新建 | 2019 | 公里 | 3 | 50 | 大黑箐道路硬化 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 81 | 393 | 35 | 167
38 | 2.12.1大麦地村委会6个自然村不达标路段改建 | 凤合镇 | 大麦地村委会 | 新建 | 2019 | 公里 | 5 | 50 | 大麦地村委会6个自然村不达标路段改建，共5公里 | 250 |  | 150 | 100 | 250 | 250 |  | 0 | 未开工 | 262 | 1153 | 130 | 553 |  | 扶贫
39 | 3.1洗马河凤合段二期治理工程 | 凤合镇 | 杨家湾、合理、积水、 龙池村委会 | 河道治理 | 2019-2020 | 公里 | 11 | 50 | 河道治理 | 550 |  | 300 | 250 | 550 | 550 |  | 0 | 未开工 | 498 | 1933 | 226 | 1020 |  | 水务
40 | 村组道路硬化 | 功山镇 | 纲纪村委会水槽箐村 | 新建 | 2020年 | 公里 | 4.8 | 50 | 纲纪村委会水槽箐（C25砼厚20cm小块路至冯春华1千米；大麦地至水槽箐3.8千米），C25砼厚20cm，均宽4.5米，补助标准70万元/km补助标准70万元/km | 240 |  |  | 240 | 240 | 240 |  | 0 | 未开工 | 1206 | 5021 | 274 | 1017 | 良好
41 | 村组道路硬化 | 功山镇 | 功山村委会绿水塘村 | 新建 | 2019年 | 公里 | 5.4 | 50 | 功山村委会绿水塘村-213国道道路建设，，C25砼厚20cm，均宽4.5米，补助标准70万元/km补助标准70万元/km | 270 |  | 270 |  | 270 | 270 |  | 0 | 未开工 | 941 | 3834 | 282 | 967 | 良好
42 | 村组道路硬化 | 功山镇 | 三保村委会大竹箐 | 新建 | 2019年 | 公里 | 10 | 50 | 三保村委会大竹箐通自然村公路建设宽4米,长10公里补助标准70万元/km | 500 |  | 100 | 400 | 500 | 500 |  | 0 | 未开工 | 646 | 2650 | 206 | 702 | 良好
43 | 村组道路硬化 | 功山镇 | 羊毛冲村委会倪家村-羊毛冲-河弯冲 | 新建 | 2019年 | 公里 | 10 | 50 | 羊毛冲村委会倪家村-羊毛冲-河弯冲宽4.5米，C25砼厚20cm补助标准70万元/km | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 |  | 0 | 未开工 | 493 | 1872 | 155 | 561 | 良好
44 | 村组道路硬化 | 功山镇 | 朵马嘎村委会腰子洞 | 新建 | 2019年 | 公里 | 3 | 50 | 朵马嘎村委会腰子洞至秋场C25砼厚20cm，补助标准70万元/km | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 478 | 1920 | 173 | 654 | 良好
45 | 村组道路硬化 | 功山镇 | 蒲草塘收费站至尹武汪家坟村 | 新建 | 2020年 | 公里 | 17 | 50 | 蒲草塘收费站至尹武汪家坟村汪学礼家长17千米，宽6米，乡村公路C25砼厚20cm，补助标准70万元/km | 850 |  |  | 850 | 850 | 850 |  | 0 | 未开工 | 1206 | 5021 | 274 | 1017 | 良好
46 | 村组道路硬化 | 功山镇 | 甸头村委会土官田后大路至戍家庄村 | 新建 | 2018年 | 公里 | 3 | 50 | 甸头村委会小村至戍家庄长3公里，C25砼厚20cm，补助标准70万元/km | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 518 | 2242 | 133 | 483 | 良好
47 | 村组道路硬化 | 功山镇 | 云龙岔河至尹武小土桥 | 新建 | 2018年 | 公里 | 4.5 | 50 | 云龙岔河至尹武小土3800X4.5米，C25砼厚20cm，补助标准70万元/km | 225 | 225 |  |  | 225 | 225 |  | 0 | 未开工 | 461 | 1758 | 120 | 471 | 良好
48 | 村组道路硬化 | 功山镇 | 横山村委会至纲纪化香箐 | 新建 | 2020年 | 公里 | 10 | 50 | 横山村委会至纲纪化香箐C25砼厚20cm，补助标准70万元/km | 500 |  |  | 500 | 500 | 500 |  | 0 | 未开工 | 1206 | 5021 | 274 | 1017 | 良好
49 | 村组道路硬化 | 功山镇 | 功山村委会秧田冲村-桑朗箐水库 | 新建 | 2019年 | 公里 | 5.9 | 50 | 功山村委会秧田冲村-桑朗箐水库公路建设均宽4.5米，C25砼厚20cm，补助标准70万元/km | 295 |  | 295 |  | 295 | 295 |  | 0 | 未开工 | 1560 | 3120 | 541 | 2240 | 良好
50 | 村组道路硬化 | 功山镇 | 八岔哨村委会汪家山组 | 新建 | 2018年 | 公里 | 0.911 | 50 | 八岔哨村委会汪家山组（长911米，均宽3.5米，高0.2米，C20砼硬化；挡墙300方）C25砼厚20cm，补助标准70万元/km。 | 45.55 | 45.55 |  |  | 45.55 | 45.55 |  | 0 | 未开工 | 562 | 1854 | 179 | 598 | 良好
51 | 村组道路硬化 | 功山镇 | 甸头村委会新学校至象鼻岭 | 新建 | 2018年 | 公里 | 3 | 50 | 甸头村委会新学校至象鼻岭长3公里，C25砼厚20cm，补助标准70万元/km | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 806 | 3189 | 195 | 597 | 良好
52 | 村组道路硬化 | 功山镇 | 八岔哨村委会汪家山村、八岔哨村 | 新建 | 2019年 | 公里 | 2 | 50 | 汪家山至八岔哨长2000米，均宽55米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 562 | 1854 | 179 | 598 | 良好 | 扶贫办
53 | 村外道路建设 | 河口 | 河口镇 | 新建 | 2018 | 公里 | 20 | 50 | 河口镇至海嘎村委会路面修复 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  | 0 | 未开工 | 913 | 3383 | 302 | 1079 |  | 交通
54 | 村外道路建设 | 河口 | 十甲村委会清沙坡 | 新建 | 2018 | 公里 | 5 | 50 | 十甲村委会至清沙坡至大平地硬化5公里 | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 |  | 0 | 未开工 | 60 | 250 | 38 | 171 |  | 交通
55 | 村外道路建设 | 河口 | 水冒天紧风口 | 新建 | 2018 | 公里 | 5 | 50 | 水冒天紧风口至双龙尖山道路硬化6公里， | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 |  | 0 | 未开工 | 84 | 310 | 57 | 215 |  | 交通
56 | 村外道路建设 | 河口 | 海嘎村委会白龙潭 | 新建 | 2018 | 公里 | 8 | 50 | 白龙潭至功山横山硬化8公里 | 400 | 400 |  |  | 400 | 400 |  | 0 | 未开工 | 64 | 242 | 43 | 174 |  | 交通
57 | 村外道路建设 | 河口 | 海嘎村委会小凉山 | 新建 | 2018 | 公里 | 4.5 | 50 | 小凉山进村道路硬化4.5公里 。 | 225 | 225 |  |  | 225 | 225 |  | 0 | 未开工 | 179 | 635 | 59 | 195 |  | 扶贫
58 | 村外道路建设 | 河口 | 沙谷渡村委会白龙潭 | 新建 | 2018 | 公里 | 3 | 50 | 沙谷渡村委会白龙潭至大坪子硬化3公里 | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 38 | 156 | 20 | 100 |  | 扶贫
59 | 村外道路建设 | 河口 | 沙谷渡村委座鸟 | 新建 | 2018 | 公里 | 6 | 50 | 沙谷渡村委座鸟至大村硬化6公里 | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  | 0 | 未开工 | 66 | 248 | 19 | 89 |  | 交通
60 | 村外道路建设 | 河口 | 河口镇 | 新建 | 2019 | 公里 | 1.2 | 50 | 铺设1.22公里，宽12米，计14640平方米。 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 8808 | 34528 | 2682 | 9416 |  | 交通
61 | 村外道路建设 | 河口 | 北大营村委会石板河 | 新建 | 2018 | 公里 | 0.5 | 50 | 石板河新建0.5公里 | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 |  | 0 | 未开工 | 107 | 468 | 24 | 93 |  | 扶贫
62 | 村外道路建设 | 河口 | 海嘎村委会小坪子 | 新建 | 2019 | 公里 | 5.6 | 50 | 小坪子、老土塘、蝙蝠洞进村道路硬化5.6公里。 | 280 |  | 280 |  | 280 | 280 |  | 0 | 未开工 | 179 | 635 | 60 | 199 |  | 扶贫
63 | 村外道路建设 | 河口 | 化桃箐村委会 | 新建 | 2019 | 公里 | 0.25 | 50 | 化桃箐村委会化桃箐二组道路硬化0.25千米。 | 12.5 |  | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 |  | 0 | 未开工 | 81 | 288 | 39 | 116 |  | 扶贫
64 | 村外道路建设 | 河口 | 化桃箐村委会竹园 | 新建 | 2019 | 公里 | 0.6 | 50 | 化桃箐村委会竹园二组道路硬化0.6千米。 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 159 | 623 | 59 | 218 |  | 扶贫
65 | 村外道路建设 | 河口 | 鲁冲花木丫口 | 新建 | 2018 | 公里 | 3 | 50 | 花木丫口通村道路改建硬化项目硬化3公里。 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 223 | 854 | 37 | 136 |  | 交通
66 | 村外道路建设 | 河口 | 鲁冲小桥 | 新建 | 2019 | 公里 | 0.9 | 50 | 小桥至初奈马玉学家段道路建设硬化0.9公里。 | 45 |  | 45 |  | 45 | 45 |  | 0 | 未开工 | 482 | 1761 | 105 | 353 |  | 扶贫
67 | 村外道路建设 | 河口 | 沙谷渡村委会旧村 | 新建 | 2018 | 公里 | 1.2 | 50 | 通姚家村，宽3.5m，小村至沙松凹1.3公里硬化。 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 78 | 315 | 11 | 39 |  | 扶贫
68 | 村外道路建设 | 河口 | 沙谷渡村委会旧村 | 新建 | 2019 | 公里 | 0.8 | 50 | 从沙谷渡村委会至大村小桥0.8公里。 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  | 0 | 未开工 | 78 | 315 | 11 | 39 |  | 扶贫
69 | 村外道路建设 | 河口 | 沙谷渡村委会 | 新建 | 2019 | 公里 | 3.6 | 50 | 三塘村村内道路硬化3.6公里 | 180 |  | 180 |  | 180 | 180 |  | 0 | 未开工 | 436 | 1672 | 147 | 505 |  | 扶贫
70 | 村外道路建设 | 河口 | 沙谷渡村委会新村 | 新建 | 2018 | 公里 | 0.96 | 50 | 沙谷渡村委会新村大村子硬化0.96公里 | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 |  | 0 | 未开工 | 70 | 276 | 16 | 58 |  | 扶贫
71 | 村外道路建设 | 河口 | 沙谷渡村委会白龙潭村 | 新建 | 2019 | 公里 | 2.5 | 50 | 白龙潭大坪子至小米田2公里道路硬化，白龙潭主公路至火把田0.5公里道路硬化 | 125 |  | 125 |  | 125 | 125 |  | 0 | 未开工 | 38 | 156 | 18 | 56 |  | 扶贫
72 | 村外道路建设 | 河口 | 十甲此马力 | 新建 | 2019 | 公里 | 1.85 | 50 | 此马力至秧田冲水库1.85千米，宽3.5米。 | 92.5 |  | 92.5 |  | 92.5 | 92.5 |  | 0 | 未开工 | 71 | 300 | 26 | 102 |  | 扶贫
73 | 村外道路建设 | 河口 | 双龙村委会 | 新建 | 2019 | 公里 | 34.232 | 50 | 毛荒田村内道路2.1公里，偏坡路村内道路0.8公里，对门至水源点1.9公里（宽4.5米）；干水塘村内道路0.5公里 | 1711.6 |  | 1711.6 |  | 1711.6 | 1711.6 |  | 0 | 未开工 | 218 | 652 | 65 | 189 |  | 扶贫
74 | 进村路硬化 | 鸡街镇 | 黑山村委会大油麦地村 | 新建 | 1 | 公里 | 2 | 50 | 进村路硬化 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 37 | 143 | 23 | 73 |  | 交通局
75 | 龙泉村至木宜库村组道路硬化 | 鸡街镇 | 泽和村委会 | 新建 | 1 | 公里 | 4.2 | 50 | 龙泉村至木宜库村组道路硬化 | 210 | 210 |  |  | 210 | 210 |  | 0 | 未开工 | 784 | 3284 | 412 | 1717 |  | 交通局
76 | 西波田至三转湾村组道路硬化 | 鸡街镇 | 拖姑村委会 | 新建 | 1 | 公里 | 1.2 | 50 | 西波田至三转湾村组道路硬化 | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 28 | 115 | 9 | 29 |  | 交通局
77 | 鸡街村-钻井处-万民爱 | 鸡街镇 | 鸡街村委会鸡街村 | 新建 | 1 | 公里 | 1.2 | 50 | 鸡街村-钻井处-万民爱 | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 1065 | 4829 | 83 | 295 |  | 交通局
78 | 小海嘎至新村村组道路硬化 | 鸡街镇 | 南海村委会小海嘎村 | 新建 | 1 | 公里 | 2 | 50 | 小海嘎至新村村组道路硬化 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 470 | 1780 | 77 | 294 |  | 交通局
79 | 周家箐村至咪栽村组道路硬化 | 鸡街镇 | 四哨村委会周家箐 | 新建 | 1 | 公里 | 1.3 | 50 | 周家箐村至咪栽村组道路硬化 | 65 | 65 |  |  | 65 | 65 |  | 0 | 未开工 | 46 | 151 | 10 | 35 |  | 交通局
80 | 鸡柯线至洒布鲁村道路硬化 | 鸡街镇 | 南海村委会洒布鲁村 | 新建 | 1 | 公里 | 1 | 50 | 鸡柯线至洒布鲁村道路硬化 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 0 | 未开工 | 178 | 576 | 30 | 117 |  | 交通局
81 | 小海嘎至大海嘎村组道路硬化 | 鸡街镇 | 南海村委会小海嘎村 | 新建 | 1 | 公里 | 1.5 | 50 | 小海嘎至大海嘎村组道路硬化 | 75 |  | 75 |  | 75 | 75 |  | 0 | 未开工 | 423 | 1578 | 24 | 72 |  | 交通局
82 | 小海嘎至鸡柯线道路硬化 | 鸡街镇 | 南海村委会小海嘎村 | 新建 | 1 | 公里 | 1 | 50 | 小海嘎至鸡柯线道路硬化 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 0 | 未开工 | 378 | 1307 | 62 | 227 |  | 交通局
83 | 鲁洒沛村至大箐村组道路硬化 | 鸡街镇 | 南海村委会鲁洒沛村 | 新建 | 1 | 公里 | 1.3 | 50 | 鲁洒沛村至大箐村组道路硬化 | 65 |  | 65 |  | 65 | 65 |  | 0 | 未开工 | 21 | 79 | 9 | 31 |  | 交通局
84 | 鸡柯线至大龙池村组道路硬化 | 鸡街镇 | 南海村委会鲁洒沛村 | 新建 | 1 | 公里 | 1 | 50 | 鸡柯线至大龙池村组道路硬化 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 0 | 未开工 | 242 | 963 | 47 | 180 |  | 交通局
85 | 肖九线至白家箐通村道路硬化 | 鸡街镇 | 彩己村委会白家箐 | 新建 | 1 | 公里 | 1.8 | 50 | 肖九线至白家箐通村道路硬化 | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 |  | 0 | 未开工 | 40 | 156 | 12 | 42 |  | 交通局
86 | 茂色村至彩己村村组道路硬化 | 鸡街镇 | 彩己村委会茂色村 | 新建 | 1 | 公里 | 1 | 50 | 茂色村至彩己村村组道路硬化 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 0 | 未开工 | 197 | 895 | 29 | 124 |  | 交通局
87 | 三转湾村至南海大石洞村组道路硬化 | 鸡街镇 | 拖姑村委会三转湾村 | 新建 | 1 | 公里 | 3 | 50 | 三转湾村至南海大石洞村组道路硬化 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 43 | 158 | 9 | 29 |  | 交通局
88 | 蒿枝凹村至大水井村组道路硬化 | 鸡街镇 | 拖姑村委会蒿枝凹村 | 新建 | 1 | 公里 | 1.3 | 50 | 蒿枝凹村至大水井村组道路硬化 | 65 |  | 65 |  | 65 | 65 |  | 0 | 未开工 | 66 | 203 | 25 | 81 |  | 交通局
89 | 新大街至张大房子村组道路硬化 | 鸡街镇 | 鸡街村委会张大房子 | 新建 | 1 | 公里 | 1.2 | 50 | 新大街至张大房子村组道路硬化 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 98 | 398 | 38 | 143 |  | 交通局
90 | 卧间村至北海村 | 鸡街镇 | 北屏村委会卧间村 | 新建 | 1 | 公里 | 2.4 | 50 | 卧间村至北海村 | 120 |  | 120 |  | 120 | 120 |  | 0 | 未开工 | 15 | 57 | 13 | 46 |  | 交通局
91 | 鸡禄路-泽和村-木宜库村 | 鸡街镇 | 泽和村委会木宜库村 | 新建 | 1 | 公里 | 3 | 50 | 鸡禄路-泽和村-木宜库村 | 150 |  |  | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 784 | 3215 | 412 | 1717 |  | 交通局
92 | 鸡街村至耻格村委会 | 鸡街镇 | 耻格村委会耻格村 | 新建 | 1 | 公里 | 3 | 50 | 鸡街村至耻格村委会 | 150 |  |  | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 561 | 2236 | 260 | 981 |  | 交通局
93 | 肖九线至余家箐村 | 鸡街镇 | 北屏村委会余家箐村 | 新建 | 1 | 公里 | 2 | 50 | 肖九线至余家箐村 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 173 | 976 | 47 | 191 |  | 交通局
94 | 黑山大垭口至北屏卧间 | 鸡街镇 | 肖九线 | 新建 | 1 | 公里 | 22 | 50 | 黑山大垭口至北屏卧间 | 1100 |  |  | 1100 | 1100 | 1100 |  | 0 | 未开工 | 7840 | 32250 | 2624 | 10380 |  | 交通局
95 | 金所-收费站 | 金所街道 | 金所村委会 | 新建 | 2018 | 公里 | 2.92 | 50 | 路基、路面、涵洞、交安等 | 146 | 146 | 0 | 0 | 146 | 146 |  | 0 | 公益共享 | 780 | 2701 | 31 | 122 |  | 县交运局
96 | 载开村-瓦得冲 | 金所街道 | 泽铁村委会 | 新建 | 2018 | 公里 | 2.51 | 50 | 路基、路面、涵洞、交安等 | 125.5 | 125.5 | 0 | 0 | 125.5 | 125.5 |  | 0 | 公益共享 | 61 | 228 | 4 | 16 |  | 县交运局
97 | 腊屋坡-河尾 | 金所街道 | 摆宰村委会 | 新建 | 2019 | 公里 | 2.15 | 50 | 路基、路面、涵洞、交安等 | 107.5 | 0 | 107.5 | 0 | 107.5 | 107.5 |  | 0 | 公益共享 | 87 | 339 | 25 | 90 |  | 县交运局
98 | 戈卡-老海头 | 金所街道 | 新田村委会 | 新建 | 2020 | 公里 | 2.5 | 50 | 路基、路面、涵洞、交安等 | 125 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 |  | 0 | 公益共享 | 305 | 1151 | 30 | 105 |  | 县交运局
99 | 嵩玉线-花箐 | 金所街道 | 新田村委会 | 新建 | 2020 | 公里 | 5.4 | 50 | 路基、路面、涵洞、交安等 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 |  | 0 | 公益共享 | 55 | 225 | 16 | 60 |  | 县交运局
100 | 上额秧-白龙箐 | 金所街道 | 草海子村委会 | 新建 | 2020 | 公里 | 3.5 | 50 | 路基、路面、涵洞、交安等 | 175 | 0 | 0 | 175 | 175 | 175 |  | 0 | 公益共享 | 132 | 538 | 124 | 456 |  | 县交运局
101 | 腊乌坡-迆郎库 | 金所街道 | 摆宰村委会 | 新建 | 2020 | 公里 | 1.9 | 50 | 路基、路面、涵洞、交安等 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 |  | 0 | 公益共享 | 106 | 407 | 14 | 52 |  | 县交运局
102 | 瓦窑-蔡家村 | 金所街道 | 摆宰村委会 | 新建 | 2020 | 公里 | 1.5 | 50 | 路基、路面、涵洞、交安等 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 |  | 0 | 公益共享 | 94 | 362 | 14 | 51 |  | 县交运局
103 | 7.10下纳勒至甸沙浑水塘道路硬化 | 金源乡 | 龙潭 | 新建 | 2 | 公里 | 4 | 50 | 路面硬化和附属设施建设，60万1公里 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  | 0 | 未开工 | 771 | 3007 | 480 | 1872 | 巩固脱贫 | 交通
104 | 7.12大磨田至二杨线连接线道路硬化 | 金源乡 | 龙潭 | 新建 | 2 | 公里 | 2 | 50 | 路面硬化和附属设施建设，60万1公里 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 444 | 1398 | 270 | 912 | 巩固脱贫 | 交通
105 | 7.13瓦房至二五哨道路硬化 | 金源乡 | 瓦房 | 新建 | 2 | 公里 | 3.3 | 50 | 路面硬化和附属设施建设，60万1公里 | 165 |  | 165 |  | 165 | 165 |  | 0 | 未开工 | 442 | 1774 | 375 | 1494 | 巩固脱贫 | 交通
106 | 7.14高村道路硬化 | 金源乡 | 瓦房 | 新建 | 2 | 公里 | 5 | 50 | 路面硬化和附属设施建设，60万1公里 | 250 |  | 250 |  | 250 | 250 |  | 0 | 未开工 | 420 | 1680 | 252 | 1008 | 巩固脱贫 | 交通
107 | 7.20小多洪至厂坡道路硬化 | 金源乡 | 妥托 | 新建 | 2 | 公里 | 4.5 | 50 | 新建硬化路4.5公里 | 225 |  | 225 |  | 225 | 225 |  | 0 | 未开工 | 871 | 3675 | 322 | 1338 | 巩固脱贫 | 交通
108 | 7.21热水塘至松毛棚道路硬化 | 金源乡 | 妥托 | 新建 | 2 | 公里 | 9 | 50 | 新建硬化路9公里 | 450 |  |  | 450 | 450 | 450 |  | 0 | 未开工 | 445 | 1780 | 120 | 480 | 巩固脱贫 | 交通
109 | 7.22新集镇内部道路硬化 | 金源乡 | 妥托 | 新建 | 2 | 公里 | 10 | 50 | 新建硬化路10公里 | 500 |  |  | 500 | 500 | 500 |  | 0 | 未开工 | 871 | 3675 | 322 | 1338 | 巩固脱贫 | 交通
110 | 7.23块河至甸沙二级道路建设项目 | 金源乡 | 安丰 | 新建 | 2 | 公里 | 41 | 50 | 新建二级公里41公里 | 2050 |  |  | 2050 | 2050 | 2050 |  | 0 | 未开工 | 7873 | 30863 | 3129 | 11791 | 巩固脱贫 | 交通
111 | 三岔河岔路口-寻马公路连接线 | 七星镇 | 七星 | 新建 | 2019 | 公里 | 1.5 | 50 | 道路硬化长1.5公里，宽4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 75 |  | 75 |  | 75 | 75 |  | 0 | 未开工 | 110 | 426 | 34 | 138
112 | 七星大桥-小集镇道路扩宽 | 七星镇 | 七星 | 改扩建 | 2019 | 公里 | 1 | 50 | 道路扩宽长度1000米，宽度16米水泥路，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m,总投资160万。每公里补助700000元 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 0 | 未开工 | 144 | 542 | 28 | 95
113 | 七星国策门-易白公路连接线 | 七星镇 | 七星 | 新建 | 2019 | 公里 | 2 | 50 | 道路扩宽2000米，宽16米水泥路，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，总投资320万元，每公里补助700000元 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 144 | 542 | 28 | 95
114 | 七星财政所-易白公路连接线 | 七星镇 | 七星 | 新建 | 2020 | 公里 | 1.2 | 50 | 道路扩宽1200米，宽度16米水泥路，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，总投资192万元，每公里补助700000元 | 60 |  |  | 60 | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 144 | 542 | 28 | 95
115 | 七星烟站-腊味村活动室道路修复（考武） | 七星镇 | 七星 | 改扩建 | 2019 | 公里 | 4 | 50 | 道路修复4000米，宽度6米水泥路，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  | 0 | 未开工 | 101 | 418 | 23 | 92
116 | 七星烟站-七星中学道路修复 | 七星镇 | 七星 | 改扩建 | 2019 | 公里 | 0.6 | 50 | 道路修复600米，宽度10米水泥路，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，总投资193万元，每公里补助700000元 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 144 | 542 | 28 | 95
117 | 迎江村-桥头村道路硬化 | 七星镇 | 七星 | 新建 | 2020 | 公里 | 0.8 | 50 | 道路硬化800米，宽3米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 未开工 | 180 | 688 | 50 | 205
118 | 七星村委会背后-干海子道路硬化 | 七星镇 | 七星 | 新建 | 2020 | 公里 | 0.8 | 50 | 道路硬化800米，宽3米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 未开工 | 176 | 668 | 38 | 125
119 | 小我香至石板河风景区道路硬化 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 公里 | 2 | 50 | 道路硬化长2000米，宽4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 101 | 348 | 27 | 87
120 | 必寨村至窝子田村道路硬化 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 公里 | 1.5 | 50 | 道路硬化1500米，宽4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 75 |  |  | 75 | 75 | 75 |  | 0 | 未开工 | 138 | 518 | 50 | 212
121 | 戈夸村红角地至蔡家小坝道路硬化 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 公里 | 0.8 | 50 | 道路硬化800米，宽4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 未开工 | 165 | 682 | 89 | 344
122 | 戈夸村小冲至雷家坟山道路硬化 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 公里 | 0.8 | 50 | 道路硬化800米，宽4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 未开工 | 165 | 682 | 89 | 344
123 | 水平子村余仓家至里海冲，道路硬化 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2019 | 公里 | 0.5 | 50 | 道路硬化500米，宽度4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 |  | 0 | 未开工 | 37 | 152 | 9 | 33
124 | 必寨村至限高杆道路硬化 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2019 | 公里 | 2.5 | 50 | 道路硬化2500米，宽度4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 125 |  | 125 |  | 125 | 125 |  | 0 | 未开工 | 113 | 428 | 50 | 212
125 | 水平街村至总必村道路硬化 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2019 | 公里 | 3 | 50 | 道路硬化3000米，宽度4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 175 | 737 | 40 | 141
126 | 总必村至水平子道路硬化 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 公里 | 1 | 50 | 道路硬化1000米，宽度4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 未开工 | 182 | 737 | 42 | 147
127 | 窝子田村至总必道路硬化 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2019 | 公里 | 1.2 | 50 | 道路硬化1200米，宽度4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 170 | 702 | 33 | 114
128 | 戈夸防雹点至抽水站道路硬化 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 公里 | 0.7 | 50 | 道路硬化700米，宽度4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 35 |  |  | 35 | 35 | 35 |  | 0 | 未开工 | 165 | 682 | 89 | 344
129 | 水坪子村周文武家至水坪街村道路硬化 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 公里 | 1 | 50 | 道路硬化1000米，宽度4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 未开工 | 67 | 277 | 16 | 60
130 | 必寨茶厂至寻甸石板河风景区道路硬化 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 公里 | 3.5 | 50 | 道路硬化3500米，宽度5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 175 |  |  | 175 | 175 | 175 |  | 0 | 未开工 | 113 | 428 | 50 | 212
131 | 鲁口哨至毛家坝村道路硬化 | 七星镇 | 高田 | 新建 | 2019 | 公里 | 0.07 | 50 | 道路硬化70米，宽4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 |  | 0 | 未开工 | 179 | 755 | 63 | 244
132 | 大坝塘路口至北大营村必北路道路修复 | 七星镇 | 高田 | 改扩建 | 2019 | 公里 | 5 | 50 | 道路修复5000米，宽7米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 250 |  | 250 |  | 250 | 250 |  | 0 | 未开工 | 49 | 187 | 40 | 161
133 | 毛加坝小石桥至汤姑连接线道路硬化 | 七星镇 | 高田 | 新建 | 2019 | 公里 | 0.7 | 50 | 长700米，宽4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 35 |  | 35 |  | 35 | 35 |  | 0 | 未开工 | 237 | 998 | 76 | 288
134 | 大碗冲村至寻沾高速公路道路硬化 | 七星镇 | 高田 | 新建 | 2019 | 公里 | 1.8 | 50 | 长1600米，宽4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 |  | 0 | 未开工 | 67 | 288 | 13 | 50
135 | 毛加坝小石桥至戈垮烟点连接线道路硬化 | 七星镇 | 高田 | 新建 | 2020 | 公里 | 2.5 | 50 | 长2500米，宽3.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 125 |  |  | 125 | 125 | 125 |  | 0 | 未开工 | 250 | 1030 | 108 | 414
136 | 高田村至草子地寻沾高速连接线硬化 | 七星镇 | 高田 | 新建 | 2020 | 公里 | 4.1 | 50 | 长4100米，宽4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 205 |  |  | 205 | 205 | 205 |  | 0 | 未开工 | 170 | 717 | 40 | 148
137 | 乌龙潭张文八家岔路口至明盛养殖道路硬化 | 七星镇 | 高田 | 新建 | 2020 | 公里 | 1.6 | 50 | 长1600米，宽3.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 未开工 | 153 | 672 | 22 | 91
138 | 杨梅冲村进村道路硬化 | 七星镇 | 江外 | 新建 | 2018 | 公里 | 0.8 | 50 | 道路硬化800米，宽4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  | 0 | 未开工 | 42 | 153 | 12 | 44
139 | 赵回上村江外大桥至渡槽道路硬化 | 七星镇 | 江外 | 新建 | 2019 | 公里 | 2 | 50 | 道路硬化2000米，宽4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 114 | 425 | 19 | 67
140 | 杨梅冲村至江外坡公路 | 七星镇 | 江外 | 新建 | 2019 | 公里 | 0.8 | 50 | 杨梅冲村道路硬化800米，宽3米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  | 0 | 未开工 | 42 | 153 | 12 | 44
141 | 江外村委会龙潭冲村连接小水库道路硬化 | 七星镇 | 江外 | 新建 | 2019 | 公里 | 0.5 | 50 | 道路硬化500米，宽3米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 |  | 0 | 未开工 | 29 | 120 | 11 | 40
142 | 老村子-大塘村道路硬化 | 七星镇 | 江外 | 新建 | 2019 | 公里 | 2 | 50 | 道路硬化2000米，宽4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 81 | 356 | 22 | 94
143 | 江外村小山至易白公路连接线 | 七星镇 | 江外 | 新建 | 2019 | 公里 | 0.7 | 50 | 道路硬化700米，宽4米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 35 |  | 35 |  | 35 | 35 |  | 0 | 未开工 | 55 | 226 | 10 | 45
144 | 新房子村到易白公路连接线道路硬化 | 七星镇 | 江外 | 新建 | 2018 | 公里 | 2.2 | 50 | 道路硬化2200米，宽5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 110 | 110 |  |  | 110 | 110 |  | 0 | 未开工 | 22 | 73 | 6 | 19
145 | 江外新村子凤龙湾大坝脚道路硬化 | 七星镇 | 江外 | 改扩建 | 2019 | 公里 | 0.25 | 50 | 道路硬化250米，宽6米，长垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m每平方米补助700000元 | 12.5 |  | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 |  | 0 | 未开工 | 115 | 503 | 28 | 110
146 | 凤龙湾水库脚至李洪荣户道路硬化 | 七星镇 | 江外村委会新村子 | 新建 | 2020 | 公里 | 1.6 | 50 | 凤龙湾水库脚至李洪荣户道路硬化1600米，宽3.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助100元 | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 未开工 | 70 | 330 | 14 | 66
147 | 江外村委会江外村大桥至易白公路硬化 | 七星镇 | 江外 | 改扩建 | 2020 | 公里 | 1.5 | 50 | 江外大桥至易白公路道路硬化1500米，宽3米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 75 |  |  | 75 | 75 | 75 |  | 0 | 未开工 | 55 | 226 | 10 | 45
148 | 发达小村龚家冲至戈宜村村间道路硬化 | 七星镇 | 江格 | 新建 | 2020 | 公里 | 3.2 | 50 | 道路硬化3200米，宽4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每公里补助700000元 | 160 |  |  | 160 | 160 | 160 |  | 0 | 未开工 | 186 | 793 | 52 | 222
149 | 江格村进村路口至戈宜路道路硬化 | 七星镇 | 江格 | 新建 | 2020 | 公里 | 0.3 | 50 | 江格村进村路口至戈宜路道路硬化长300米，宽4米,1200平米,每公里补助700000元 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 未开工 | 219 | 950 | 57 | 220
150 | 落三公路 | 联合乡 | 落水洞、凹子一二三、石板沟、老住基、大湾、三家村 | 扩改建 | 2019-2020 | 公里 | 22 | 50 | 改扩建柏油路项目，全长22公里，路宽6米 | 1100 |  | 1100 |  | 1100 | 1100 |  | 0 |  | 1665 | 5960 | 759 | 2896
151 | 双龙潭-大平地-野猫箐-董家地-三丫棵-小牛围子公路 | 联合乡 | 双龙潭、大平地、野猫箐、董家地、三丫棵、小牛围子 | 新建 | 2019-2020 | 公里 | 12 | 50 | 新建柏油路项目，全长12公里，路宽6米 | 600 |  | 600 |  | 600 | 600 |  | 0 |  | 1200 | 4044 | 550 | 1984
152 | 乌龙棚-松棵头进村道路 | 联合乡 | 乌龙棚、松棵头 | 新建 | 2019 | 公里 | 2.3 | 50 | 新建硬化道路项目，全长2.9公里，路宽4米 | 115 | 115 |  |  | 115 | 115 |  | 0 |  | 113 | 331 | 44 | 136
153 | 双水塘垭口-石灰窑进村道路 | 联合乡 | 麻塘、大山、石灰窑 | 新建 | 2019 | 公里 | 2.8 | 50 | 新建硬化道路项目，全长2.6公里，路宽4米 | 140 | 140 |  |  | 140 | 140 |  | 0 |  | 87 | 319 | 47 | 153
154 | 河边-大平地进村道路 | 联合乡 | 河边、大平地 | 新建 | 2018 | 公里 | 1.08 | 50 | 新建硬化道路项目，全长1.08公里，路宽4米 | 54 | 54 |  |  | 54 | 54 |  | 0 |  | 49 | 129 | 14 | 44
155 | 黄家村进村道路 | 联合乡 | 黄家村 | 新建 | 2018 | 公里 | 2.15 | 50 | 新建硬化道路项目，全长2.15公里，路宽3.5米 | 107.5 | 107.5 |  |  | 107.5 | 107.5 |  | 0 |  | 17 | 61 | 6 | 25
156 | 大湾进村道路 | 联合乡 | 大湾 | 新建 | 2018 | 公里 | 1.8 | 50 | 新建硬化道路项目，全长1.8公里，路宽4.5米 | 90 | 90 |  |  | 90 | 90 |  | 0 |  | 114 | 371 | 37 | 143
157 | 腰岩进村道路 | 联合乡 | 腰岩 | 新建 | 2018 | 公里 | 1.25 | 50 | 新建硬化道路项目，全长1.25公里，路宽4米 | 62.5 |  | 62.5 |  | 62.5 | 62.5 |  | 0 |  | 7 | 31 | 4 | 19
158 | 草子地进村道路 | 联合乡 | 草大地 | 新建 | 2018 | 公里 | 0.892 | 50 | 新建硬化道路项目，全长0.892公里，路宽4米 | 44.6 |  | 44.6 |  | 44.6 | 44.6 |  | 0 |  | 70 | 276 | 37 | 152
159 | 陈家组-新发村进村道路 | 联合乡 | 新发村 | 新建 | 2018 | 公里 | 0.81 | 50 | 新建硬化道路项目，全长0.81公里，路宽4米 | 40.5 |  | 40.5 |  | 40.5 | 40.5 |  | 0 |  | 38 | 133 | 14 | 50
160 | 大黑山-小湾湾进村道路 | 联合乡 | 大黑山 | 新建 | 2018 | 公里 | 0.72 | 50 | 新建硬化道路项目，全长0.72公里，路宽4米 | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 |  | 0 |  | 43 | 137 | 18 | 60
161 | 小白龙进村道路 | 联合乡 | 小白龙 | 新建 | 2019 | 公里 | 0.8 | 50 | 新建硬化道路项目，全长0.8公里，路宽4米 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  | 0 |  | 53 | 126 | 25 | 110
162 | 罗泊河水库胡家箐安置点进村道路 | 联合乡 | 胡家箐安置点 | 新建 | 2019 | 公里 | 5 | 50 | 新建硬化道路项目，全长5公里，路宽5米 | 250 |  |  | 250 | 250 | 250 |  | 0 |  | 60 | 194 | 28 | 99
163 | 新发村、大黑山安置点进村道路 | 联合乡 | 新发村、大黑山安置点 | 新建 | 2019 | 公里 | 1.1 | 50 | 新建硬化道路项目，全长1.1公里，路宽4米 | 55 |  |  | 55 | 55 | 55 |  | 0 |  | 22 | 64 | 10 | 33
164 | 岔路口-撑杆丫口公路 | 联合乡 | 马店一二组、基卜、李子沟、老皮凹、老住基 | 新建 | 2019 | 公里 | 9 | 50 | 新建硬化道路项目，全长9公里，路宽5米 | 450 |  |  | 450 | 450 | 450 |  | 0 |  | 1746 | 5990 | 782 | 2966
165 | 支利-白泥塘公路 | 联合乡 | 支利、新田、白泥塘 | 新建 | 2019 | 公里 | 6.01 | 50 | 新建硬化道路项目，全长6公里，路宽4米 | 300.5 |  | 300.5 |  | 300.5 | 300.5 |  | 0 |  | 183 | 695 | 86 | 305
166 | 火麻厂-兔吃水公路 | 联合乡 | 火麻厂、白泥塘 | 新建 | 2019 | 公里 | 2.3 | 50 | 新建硬化道路项目，全长3公里，路宽4米 | 115 |  | 115 |  | 115 | 115 |  | 0 |  | 55 | 179 | 23 | 79
167 | 半山-麻塘串村路 | 联合乡 | 半山、麻塘 | 新建 | 2019 | 公里 | 3.5 | 50 | 新建硬化道路项目，全长3公里，路宽4米 | 175 |  | 175 |  | 175 | 175 |  | 0 |  | 72 | 181 | 39 | 142
168 | 发竹棚-次力树道路 | 联合乡 | 发竹棚、次力树 | 改扩建 | 2019 | 公里 | 5 | 50 | 新建硬化道路项目，全长5公里，路宽5米 | 250 |  |  | 250 | 250 | 250 |  | 0 |  | 270 | 881 | 97 | 349
169 | 五村村委会深度贫困村道路建设 | 六哨乡 | 五村村委会 | 新建 | 1 | 公里 | 2.6 | 50 | 五村村委会汉排地村至白草坪村道路硬化2.6公里，均宽4.5米，部分路段开挖排水沟 | 130 | 130 |  |  | 130 | 130 |  | 0 | 未开工 | 157 | 668 | 103 | 437 | 道路通畅 | 交通局
170 | 五村村委会深度贫困村道路建设 | 六哨乡 | 五村村委会 | 新建 | 1 | 公里 | 8 | 50 | 五村村委会白草坪村至向阳村道路硬化8公里，均宽4.5米，部分路段开挖排水沟 | 400 | 400 |  |  | 400 | 400 |  | 0 | 未开工 | 128 | 627 | 83 | 368 | 道路通畅 | 交通局
171 | 村组道路建设 | 六哨乡 | 五村村委会 | 新建 | 1 | 公里 | 10 | 50 | 五村村委会至甸沙铁厂道路硬化建设10公里,均宽6.5米 | 500 |  |  | 500 | 500 | 500 |  | 0 | 未开工 | 453 | 2005 | 288 | 1215 | 道路通畅 | 交通局
172 | 村组道路建设 | 六哨乡 | 五村村委会 | 新建 | 1 | 公里 | 3.2 | 50 | 五村村委会三家村至杨柳树村道路硬化3.2公里，均宽4.5米 | 160 |  | 160 |  | 160 | 160 |  | 0 | 未开工 | 104 | 449 | 80 | 341 | 道路通畅 | 交通局
173 | 村组道路建设 | 六哨乡 | 五星村委会 | 新建 | 1 | 公里 | 3 | 50 | 五星村委会三支歌至小则得通村道路硬化3公里，宽6米 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 44 | 183 | 34 | 153 | 道路通畅 | 交通局
174 | 村组道路建设 | 六哨乡 | 大村村委会 | 新建 | 1 | 公里 | 1.5 | 50 | 大村村委会新建新村到河边水库道路硬化1.5公里，均宽4.5米 | 75 |  | 75 |  | 75 | 75 |  | 0 | 未开工 | 78 | 320 | 39 | 165 | 道路通畅 | 交通局
175 | 村组道路建设 | 六哨乡 | 龙泉村委会 | 新建 | 1 | 公里 | 1.3 | 50 | 龙泉村委会水井至发嘎岔路道路硬化1.3公里，均宽4.5米 | 65 | 65 |  |  | 65 | 65 |  | 0 | 未开工 | 40 | 202 | 26 | 124 | 道路通畅 | 交通局
176 | 村组道路建设 | 六哨乡 | 龙泉村委会 | 新建 | 1 | 公里 | 1.6 | 50 | 龙泉村委会小朵嘎村至五道门搬迁点道路硬化1.6公里，均宽4.5米 | 80 | 80 |  |  | 80 | 80 |  | 0 | 未开工 | 39 | 173 | 39 | 173 | 道路通畅 | 交通局
177 | 村组道路建设 | 六哨乡 | 龙泉村委会 | 新建 | 1 | 公里 | 1.2 | 50 | 龙泉村委会小朵嘎村至大朵嘎村新建道路硬化1条长1200米、均宽4.5米，共5400平方米，垫层厚0.1米，路面厚度0.2米，使用C20混凝土 | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 25 | 125 | 22 | 105 | 道路通畅 | 交通局
178 | 村组道路建设 | 六哨乡 | 龙泉村委会 | 新建 | 1 | 公里 | 8.8 | 50 | 龙泉村委会中村至小朵嘎村道路硬化8.8公里，均宽4.5米 | 440 |  | 440 |  | 440 | 440 |  | 0 | 未开工 | 47 | 227 | 32 | 148 | 道路通畅 | 交通局
179 | 村组道路建设 | 六哨乡 | 恩甲村委会 | 新建 | 1 | 公里 | 4 | 50 | 恩甲村委会水城村通行政村道路硬化长4公里，宽4.5 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200 |  | 0 | 未开工 | 252 | 1049 | 129 | 553 | 道路通畅 | 交通局
180 | 村组道路建设 | 六哨乡 | 龙泉村委会 | 新建 | 1 | 公里 | 6 | 50 | 龙泉上村至大村和分水岭至大村的道路进行硬化6公里，均宽4.5米 | 300 |  |  | 300 | 300 | 300 |  | 0 | 未开工 | 67 | 352 | 37 | 169 | 道路通畅 | 交通局
181 | 村组道路建设 | 六哨乡 | 板桥村委会 | 新建 | 1 | 公里 | 1.7 | 50 | 板桥村双涵洞至磨石箐岔口1.7公里宽4.5米硬化路 | 85 |  | 85 |  | 85 | 85 |  | 0 | 未开工 | 35 | 138 | 14 | 63 | 道路通畅 | 交通局
182 | 村组道路建设 | 六哨乡 | 板桥村委会 | 新建 | 1 | 公里 | 1 | 50 | 板桥村委会西拉龙八尺桥至西拉龙上村道路硬化1公里，均宽5米 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 0 | 未开工 | 253 | 1021 | 113 | 499 | 道路通畅 | 交通局
183 | 村组道路建设 | 六哨乡 | 板桥村委会 | 新建 | 1 | 公里 | 1 | 50 | 板桥村委会阿么果四组主路至树花箐道路硬化长1公里，均宽3米 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 未开工 | 258 | 1029 | 124 | 529 | 道路通畅 | 交通局
184 | 村组道路建设 | 六哨乡 | 板桥村委会 | 新建 | 1 | 公里 | 3.5 | 50 | 板桥村委会西拉龙从打老牛至柏栎村委会宽海子村道路硬化长3.5公里，均宽3米 | 175 |  | 175 |  | 175 | 175 |  | 0 | 未开工 | 319 | 1314 | 125 | 547 | 道路通畅 | 交通局
185 | 金鸡公路→磨腮小高田 | 柯渡镇 | 磨腮 | 新建 | 2020年 | 公里 | 1.2 | 50 | 1.2公里通村道路硬化 | 60 |  |  | 60 | 60 | 60 |  | 0
186 | 长箐竹园→槽子 | 柯渡镇 | 长箐 | 新建 | 2020年 | 公里 | 3 | 50 | 3公里通村道路硬化 | 150 |  |  | 150 | 150 | 150 |  | 0
187 | 长箐竹园→得宽→旅游专线 | 柯渡镇 | 长箐 | 新建 | 2020年 | 公里 | 7 | 50 | 7公里通村道路硬化 | 350 |  |  | 350 | 350 | 350 |  | 0
188 | 猴街三岔角→坡头村 | 柯渡镇 | 猴街 | 新建 | 2020年 | 公里 | 5 | 50 | 5公里通村道路硬化 | 250 |  |  | 250 | 250 | 250 |  | 0
189 | 柯渡河→回辉村 | 柯渡镇 | 柯渡 | 新建 | 2020年 | 公里 | 0.4 | 50 | 道路硬化600米，路基开挖宽6.0m,道路硬化宽5m，挡墙支砌1300立方米，配套涵洞安装. | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0
190 | 猴街坡头→三转弯→其纳海 | 柯渡镇 | 猴街 | 新建 | 2020年 | 公里 | 8 | 50 | 8公里通村道路硬化 | 400 |  |  | 400 | 400 | 400 |  | 0
191 | 松林小陷塘→大黑箐 | 柯渡镇 | 松林 | 新建 | 2020年 | 公里 | 2.5 | 50 | 2.5公里通村道路硬化 | 125 |  |  | 125 | 125 | 125 |  | 0
192 | 木刻下木刻→磨腮里交嘎 | 柯渡镇 | 木刻 | 新建 | 2020年 | 公里 | 1.8 | 50 | 1.8公里通村道路硬化 | 90 |  |  | 90 | 90 | 90 |  | 0
193 | 新庄环山路→黄梨湾→白龙潭→岩峰哨 | 柯渡镇 | 新庄 | 新建 | 2020年 | 公里 | 5 | 50 | 5公里通村道路硬化 | 250 |  |  | 250 | 250 | 250 |  | 0
194 | 磨腮大汉排→可郎小松园 | 柯渡镇 | 磨腮 | 新建 | 2020年 | 公里 | 1.8 | 50 | 1.8公里通村道路硬化 | 90 |  |  | 90 | 90 | 90 |  | 0
195 | 猴街环山公路→三岔角岩角 | 柯渡镇 | 猴街 | 新建 | 2020年 | 公里 | 1 | 50 | 1公里通村道路硬化 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 0
196 | 六哨小朵噶→长箐大坪地 | 柯渡镇 | 长箐 | 新建 | 2020年 | 公里 | 1.2 | 50 | 1.2公里通村道路硬化 | 60 |  |  | 60 | 60 | 60 |  | 0
197 | 可郎双龙潭→苦里卡 | 柯渡镇 | 可郎 | 新建 | 2020年 | 公里 | 1 | 50 | 1公里通村道路硬化 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 0
198 | 金鸡公路→磨腮外村 | 柯渡镇 | 磨腮 | 新建 | 2020年 | 公里 | 0.8 | 50 | 0.8公里通村道路硬化 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 0
199 | 可郎小松园→7204公路 | 柯渡镇 | 可郎 | 新建 | 2020年 | 公里 | 0.8 | 50 | 0.8公里通村道路硬化 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 0
200 | 发古至三十公里道路硬化 | 先锋镇 | 富鲁 | 新建 | 2020年 | 公里 | 4.2 | 50 | 发古至三十公里道路硬化，长4.2公里，投资294万元 | 210 |  |  | 210 | 210 | 210 |  | 0 |  | 37 | 156 | 22 | 88 |  | 扶贫
201 | 大窝铺村委会道路硬化工程 | 先锋镇 | 大窝铺 | 新建 | 2019年 | 公里 | 2 | 50 | 羊棚子活动室至大竹箐刘贵华家岔路口，海洋哨活动室至大竹箐盛老花家岔路口，合计2000米，资金总额88万元。 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 63 | 269 | 25 | 56 |  | 扶贫
202 | 后沟箐新村到老村生产道路硬化 | 先锋镇 | 白子村 | 改扩建 | 2019 | 公里 | 2.5 | 50 | 后沟箐新村到老村生产道路2.5公里，宽3米，预计造价75万元； | 125 |  | 125 |  | 125 | 125 |  | 0 |  | 23 | 93 | 17 | 59 |  | 扶贫
203 | 鲁克山新村到老村生产道路硬化 | 先锋镇 | 白子村 | 改扩建 | 2019 | 公里 | 1.5 | 50 | 鲁克山新村到老村生产道路1.5公里，宽3米，预计造价45万元； | 75 |  | 75 |  | 75 | 75 |  | 0 |  | 31 | 113 | 21 | 75 |  | 扶贫
204 | 鲁克山至干河东村串村生产道路硬化 | 先锋镇 | 白子村 | 改扩建 | 2019 | 公里 | 2 | 50 | 鲁克山至干河东村串村生产道路2公里，宽3米，预计造价60万元； | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 63 | 245 | 31 | 117 |  | 扶贫
205 | 干河东村村尾至垭口生产道路硬化 | 先锋镇 | 白子村 | 改扩建 | 2019 | 公里 | 1.5 | 50 | 干河东村村尾至垭口生产道路1.5公里，宽3米，预计造价45万元。 | 75 |  | 75 |  | 75 | 75 |  | 0 |  | 32 | 132 | 10 | 42 |  | 扶贫
206 | 白子村一组村后至打磨箐佟家村道路硬化 | 先锋镇 | 白子村 | 新建 | 2020 | 公里 | 7 | 50 | 白子村一组村后至打磨箐佟家村7公里，宽3米，预计造价：210万元； | 350 |  |  | 350 | 350 | 350 |  | 0 |  | 59 | 266 | 18 | 82 |  | 扶贫
207 | 打磨箐村委会道路硬化建设 | 先锋镇 | 打磨箐 | 新建 | 2020年 | 公里 | 1.55 | 50 | 佟家村至大哨路段 | 77.5 |  |  | 77.5 | 77.5 | 77.5 |  | 0 |  | 46 | 187 | 13 | 49 |  | 扶贫
208 | 打磨箐村委会道路硬化建设 | 先锋镇 | 打磨箐 | 新建 | 2019年 | 公里 | 5 | 50 | 佟家村杨家至白子村干河东 | 250 |  | 250 |  | 250 | 250 |  | 0 |  | 46 | 187 | 13 | 49 |  | 扶贫
209 | 打磨箐村委会道路硬化建设 | 先锋镇 | 打磨箐 | 新建 | 2019年 | 公里 | 2 | 50 | 盘海箐新村至老村子路段 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 11 | 37 | 4 | 9 |  | 扶贫
210 | 富鲁村委会 | 先锋镇 | 富鲁 | 新建/扩改建 | 2019年 | 公里 | 2 | 50 | 硬化墩子村道路一段1.8公里 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 237 | 848 | 74 | 176 |  | 扶贫
211 | 鲁土村委会鲁土村 | 先锋镇 | 鲁土 | 扩改建 | 2020年 | 公里 | 7 | 50 | 鲁土村道路硬化（村委大门口至杨培录大门口，村委门口至杨培坤房后沟边，杨绍江家门口至杨培选家门口，杨培川门口至杨静平田边，开挖毛路（生产道路）：鲁土村房后至大水塘，鲁土村至姚家村河边生产道路，投资100万 | 350 |  |  | 350 | 350 | 350 |  | 0 |  | 157 | 661 | 96 | 319 |  | 扶贫
212 | 鲁土村委会苗族村，儒家村 | 先锋镇 | 鲁土 | 扩改建 | 2020年 | 公里 | 0.09 | 50 | 苗族村道路硬化90米，苗族村村内排水沟1条，儒家村村内排水沟1条，投资10万元 | 4.5 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | 0 |  | 22 | 77 | 20 | 72 |  | 扶贫
213 | 三营庄道路硬化 | 羊街镇 | 三营庄 | 新建 |  | 公里 | 4.2 | 50 | 道路硬化长4200米，C25砼厚20cm，补助标准70万元/km，挡墙建设8400m，630元/m | 210 |  |  | 210 | 210 | 210 |  | 0 | 未开工 | 739 | 3089 | 59 | 244 | 道路通畅 | 交通
214 | 三营庄村道路硬化 | 羊街镇 | 三营庄 | 新建 |  | 公里 | 0.9 | 50 | 长900米，C25砼厚20cm；补助标准：70万/km | 45 |  | 45 |  | 45 | 45 |  | 0 | 未开工 | 739 | 3089 | 59 | 244 | 道路通畅 | 交通
215 | 羊街龙池大沟 | 羊街镇 | 羊街 | 新建 |  | 公里 | 2 | 50 | 三面光长2000米，高1.4米，C25砼厚21cm；补助标准：70万/km | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 1313 | 4986 | 125 | 428 | 道路通畅 | 交通
216 | 黄土坡村外道路硬化 | 羊街镇 | 黄土坡 | 新建 |  | 公里 | 4.458 | 50 | 长4458米，宽4米，C25砼厚20cm；补助标准：70万/km | 222.9 |  | 222.9 |  | 222.9 | 222.9 |  | 0 | 未开工 | 491 | 1960 | 39 | 165 | 道路通畅 | 交通
217 | 多合村外道路硬化 | 羊街镇 | 多合 | 新建 |  | 公里 | 10.5 | 50 | 长1500米，均宽4.5米，C25砼厚20cm；补助标准：70万/km | 525 |  |  | 525 | 525 | 525 |  | 0 | 未开工 | 723 | 3015 | 93 | 370 | 道路通畅 | 交通
218 | 甸龙古城村、唐家庄、甸龙后街、道路硬化 | 羊街镇 | 甸龙 | 新建 |  | 公里 | 1.5 | 50 | 长1500米，均宽4.5米，C25砼厚20cm；补助标准：70万/km | 75 | 75 |  |  | 75 |  | 75 | 0 | 未开工 | 1166 | 4799 | 129 | 512 | 道路通畅 | 交通
219 | 清水沟村外道路硬化 | 羊街镇 | 清水沟 | 新建 |  | 公里 | 31.31 | 50 | 长31310米，均宽4.5米，C25砼厚20cm；补助标准：70万/km | 1565.5 |  |  | 1565.5 | 1565.5 | 1565.5 |  | 0 | 未开工 | 1129 | 4456 | 81 | 295 | 道路通畅 | 交通
220 | 纳郎村道路硬化 | 羊街镇 | 纳郎 | 新建 |  | 公里 | 4.8 | 50 | 长4800米，均宽5米，C25砼厚20cm；补助标准：70万/km | 240 |  |  | 240 | 240 | 240 |  | 0 | 未开工 | 636 | 2555 | 69 | 236 | 道路通畅 | 交通
221 | 长冲村道路硬化 | 羊街镇 | 长冲 | 新建 |  | 公里 | 3 | 50 | 长3000米，均宽4.5米，C25砼厚20cm；补助标准：70万/km | 150 |  |  | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 473 | 1819 | 55 | 199 | 道路通畅 | 交通
222 | 甸心核桃村北至柴家村道路硬化 | 羊街镇 | 甸心 | 新建 |  | 公里 | 6.75 | 50 | 长6750米，宽3.5米（含路两边挡墙）,C25砼厚20cm；补助标准：70万/km | 337.5 |  |  | 337.5 | 337.5 | 337.5 |  | 0 | 未开工 | 1216 | 4899 | 137 | 580 | 道路通畅 | 交通
223 | 新街深沟村园区至羊场村边道路硬化 | 羊街镇 | 新街 | 新建 |  | 公里 | 7.62 | 50 | 长7620米，均宽5米，C25砼厚20cm；补助标准：70万/km | 381 |  |  | 381 | 381 | 381 |  | 0 | 未开工 | 1725 | 6916 | 110 | 409 | 道路通畅 | 交通
224 | 甜荞地大坟村至和平村道路硬化 | 羊街镇 | 甜荞地 | 新建 |  | 公里 | 3.01 | 50 | 长3010米，C25砼厚20cm；补助标准：70万/km | 150.5 |  |  | 150.5 | 150.5 | 150.5 |  | 0 | 未开工 | 788 | 3302 | 66 | 258 | 道路通畅 | 交通
225 | 大刘所村委会中沟田至岔河道路硬化 | 羊街镇 | 大刘所 | 新建 |  | 公里 | 5.47 | 50 | 长5470米，宽5米，C25砼厚20cm；补助标准：70万/km | 273.5 |  |  | 273.5 | 273.5 | 273.5 |  | 0 | 未开工 | 644 | 2420 | 83 | 286 | 道路通畅 | 交通
226 | 团结社区 | 塘子街道 | 团结大滴水 | 新建 | 2019 | 公里 | 3.9 | 50 | 道路硬化 | 195 |  | 195 |  | 195 | 195 |  | 0 |  | 54 | 205 | 7 | 22 |  | 交通
227 | 塘子社区 | 塘子街道 | 大平垴 | 新建 | 2019 | 公里 | 0.63 | 50 | 道路硬化 | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 | 31.5 |  | 0 |  | 34 | 139 | 10 | 38 |  | 交通
228 | 塘子社区 | 塘子街道 | 大村 | 新建 | 2019 | 公里 | 1.17 | 50 | 道路硬化 | 58.5 |  | 58.5 |  | 58.5 | 58.5 |  | 0 |  | 774 | 3382 | 59 | 208 |  | 交通
229 | 塘子社区 | 塘子街道 | 中咀坡 | 新建 | 2018 | 公里 | 0.5 | 50 | 道路硬化 | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  | 0 |  | 27 | 94 | 10 | 38 |  | 交通
230 | 麦场社区 | 塘子街道 | 麦场小瓦匠 | 新建 | 2019 | 公里 | 5.2 | 50 | 道路硬化 | 260 |  | 260 |  | 260 | 260 |  | 0 |  | 49 | 197 | 7 | 24 |  | 交通
231 | 坝者社区 | 塘子街道 | 坝者 | 新建 | 2019 | 公里 | 2.8 | 50 | 道路硬化 | 140 | 140 |  |  | 140 | 140 |  | 0 |  | 110 | 450 | 6 | 21 |  | 交通
232 | 村外道路硬化 | 倘甸镇 | 12个村委会 | 新建/扩改建 | 2018-2020年 | 公里 | 18 | 50 | 12个村委会村组道路建设18km,70万元/km | 900 |  | 700 | 200 | 900 | 900 |  | 0 | 公益共享 | 2515 | 10690 |  | 交通
24 | 2.村组砂石路建设 |  |  | 新建 |  | 公里 | 112.245 | 20万元/公里 |  | 2244.9 | 480 | 1524 | 240.9 | 2244.9 | 2244.9 | 0 | 0
1 | 五村村委会深度贫困村农村公路生命防护工程 | 六哨乡 | 五村村委会 | 新建 | 1 | 公里 | 5 | 20 | 五村村委会新建农村公路防撞墙5公里，建设标准20万元/公里 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 453 | 2005 | 288 | 1215 | 道路通畅 | 交通局
2 | 黄土坡建设砂石路 | 羊街镇 | 黄土坡 | 新建 |  | 公里 | 3.085 | 20 | 长3085米，宽4米，挡墙支砌、排水沟；补助标准：20万/km | 61.7 |  |  | 61.7 | 61.7 | 61.7 |  | 0 | 未开工 | 491 | 1960 | 39 | 165 | 道路通畅 | 交通
3 | 羊街新开机耕路，砂石路建设 | 羊街镇 | 羊街 | 新建 |  | 公里 | 0.95 | 20 | 长950米，宽3米，挡墙长100米，宽1.2米；补助标准：20万/km | 19 |  |  | 19 | 19 | 19 |  | 0 | 未开工 | 1313 | 4986 | 125 | 428 | 道路通畅 | 交通
4 | 新街小松棵至羊毛河建设砂石路 | 羊街镇 | 新街 | 新建 |  | 公里 | 1.01 | 20 | 长1010米，均宽4.5米；补助标准：20万/km | 20.2 |  |  | 20.2 | 20.2 | 20.2 |  | 0 | 未开工 | 1725 | 6916 | 110 | 409 | 道路通畅 | 交通
5 | 兴隆村委会横山至菜子山村新建山砂石路3500米，宽6.5米 | 甸沙 | 兴隆村委会横山至菜子山村 | 新建 | 2019年 | 公里 | 3.5 | 20 | 兴隆村委会横山至菜子山村新建山砂石路3500米，宽6.5米 | 70 |  | 70 |  | 70 | 70 |  | 0 | 未开工 | 98 | 338 | 62 | 213 |  | 交通/扶贫
6 | 甸沙村委会洒井村至得秋哨建设砂石路1条，长3000米，宽6.5米 | 甸沙 | 甸沙村委会洒井村 | 新建 | 2019年 | 公里 | 3 | 20 | 甸沙村委会洒井村至得秋哨建设砂石路1条，长3000米，宽6.5米 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 238 | 952 | 150 | 600 |  | 交通/扶贫
7 | 兴隆村委会菜子山村至红石岩至小荒田修建砂石路长6000米，宽8米 | 甸沙 | 兴隆村委会菜子山村至红石岩至小荒田 | 新建 | 2019年 | 公里 | 6 | 20 | 兴隆村委会菜子山村至红石岩至小荒田修建砂石路长6000米，宽8米 | 120 |  | 120 |  | 120 | 120 |  | 0 | 未开工 | 38 | 157 | 24 | 99 |  | 交通/扶贫
8 | 海尾村委会海尾至金所乡摆宰村委会格膜村新建砂石路长7000米，均宽6.5米 | 甸沙 | 海尾村委会海尾至金所乡摆宰村委会格膜村 | 新建 | 2020年 | 公里 | 7 | 20 | 海尾村委会海尾至金所乡摆宰村委会格膜村新建砂石路长7000米，均宽6.5米 | 140 |  |  | 140 | 140 | 140 |  | 0 | 未开工 | 239 | 938 | 151 | 591 |  | 交通/扶贫
9 | 红果树村委会红果树至小陡咀砂石路建设3700米，均宽6.5米 | 甸沙 | 红果树村委会红果树至小陡咀 | 新建 | 2019年 | 公里 | 3.7 | 20 | 红果树村委会红果树至小陡咀砂石路建设3700米，均宽6.5米 | 74 |  | 74 |  | 74 | 74 |  | 0 | 未开工 | 57 | 171 | 36 | 108 |  | 交通/扶贫
10 | 黄栗山村、大竹箐村、一碗水村三个苗族村进村道路路基改造 | 羊街镇 | 新街 | 新建 |  | 公里 | 7.1 | 20 | 长7100米，路基平均宽6m，路面宽5m，补助标准：20万/km | 142 | 142 |  |  | 142 | 142 |  | 0 | 未开工 | 1725 | 6916 | 110 | 409 | 道路通畅 | 交通
11 | 7.3沧溪至妥托道路 | 金源乡 | 沧溪 | 新建 | 2 | 公里 | 6 | 20 | 包括路基和路面以及附属设施，15万一公里 | 120 |  | 120 |  | 120 | 120 |  | 0 | 未开工 | 2145 | 8580 | 603 | 2412 | 巩固脱贫 | 交通
12 | 7.4田坝心至蒿枝箐道路 | 金源乡 | 沧溪 | 新建 | 2 | 公里 | 5 | 20 | 包括路基和路面以及附属设施，15万一公里 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 652 | 2934 | 302 | 1208 | 巩固脱贫 | 交通
13 | 7.9小多红至厂坡道路 | 金源乡 | 妥托 | 新建 | 2 | 公里 | 5 | 20 | 包括路面和路基及附属设施，15万1公里 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 450 | 2200 | 145 | 480 | 巩固脱贫 | 交通
14 | 7.11龙潭至草山道路 | 金源乡 | 龙潭 | 新建 | 2 | 公里 | 4 | 20 | 包括路面和路基及附属设施，15万1公里 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  | 0 | 未开工 | 871 | 3675 | 322 | 1338 | 巩固脱贫 | 交通
15 | 7.5农业综合开发机耕道路 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 2 | 公里 | 20 | 20 | 沧溪一社、二社、新龙村、小树棵机耕道路，路基路面及附属设施15万一公里 | 400 |  | 400 |  | 400 | 400 |  | 0 | 未开工 | 852 | 3408 | 350 | 1400 | 巩固脱贫 | 交通
16 | 7.6凉山至花木箐道路 | 金源乡 | 妥托 | 新建 | 2 | 公里 | 3 | 20 | 包括路面和路基及附属设施，15万1公里 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 843 | 3297 | 252 | 1599 | 巩固脱贫 | 交通
17 | 7.7厂坡至分水岭道路 | 金源乡 | 妥托 | 新建 | 2 | 公里 | 3 | 20 | 包括路面和路基及附属设施，15万1公里 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 450 | 2200 | 145 | 480 | 巩固脱贫 | 交通
18 | 7.8长岭子至土羊圈道路 | 金源乡 | 妥托 | 新建 | 2 | 公里 | 2 | 20 | 包括路面和路基及附属设施，15万1公里 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  | 0 | 未开工 | 442 | 1774 | 375 | 1494 | 巩固脱贫 | 交通
19 | 大油麦地村至大黑山村路基改造 | 鸡街镇 | 黑山村委会大油麦地村 | 新建 | 1 | 公里 | 4 | 20 | 大油麦地村至大黑山村路基改造 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  | 0 | 未开工 | 37 | 143 | 8 | 23 |  | 交通局
20 | 9.1磨姑鲁大桥-大箐村委会健身步道 | 凤合镇 | 磨姑鲁大桥-大箐村委会 | 新建 | 2019 | 公里 | 3 | 20 | 线路硬化、绿化、亮化 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 316 | 1177 | 265 | 1075 |  | 扶贫
21 | 9.2磨姑鲁大桥-水潮寺健身步道 | 凤合镇 | 磨姑鲁大桥-水潮寺 | 新建 | 2019 | 公里 | 5 | 20 | 线路硬化、绿化、亮化 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 575 | 2378 | 262 | 1135
22 | 9.3派出所-落锁山脚健身步道 | 凤合镇 | 派出所-落锁山脚 | 新建 | 2018 | 公里 | 2 | 20 | 线路硬化、绿化、亮化 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  | 0 | 未开工 | 68 | 296 | 6 | 23 |  | 扶贫
23 | 9.4新大街-文化站健身步道 | 凤合镇 | 新大街-文化站 | 新建 | 2018 | 公里 | 1 | 20 | 线路硬化、绿化、亮化 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 0 | 未开工 | 89 | 355 | 6 | 23 |  | 扶贫
24 | 9.5龙池至木嘎利水库健身步道 | 凤合镇 | 龙池至木嘎利水库 | 新建 | 2018 | 公里 | 8.9 | 20 | 线路硬化、绿化、亮化 | 178 | 178 |  |  | 178 | 178 |  | 0 | 未开工 | 511 | 1623 | 461 | 2041 |  | 规划
208 | （二）饮水安全设施建设 |  |  | 扩改建 | [5 empty] | 11113.12 | 2592.71 | 6103.83 | 2416.58 | 11113.12 | 11113.12
1 | 海尾村委会小清河建设人畜饮水管网8000米，25元/米 | 甸沙 | 海尾村委会小清河 | 新建 | 2019年 | 米 | 8000 | 25 | 海尾村委会小清河建设人畜饮水管网8000米，25元/米 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 0 | 未开工 | 25 | 106 | 16 | 67 |  | 水利
2 | 海尾村委会砚瓦地建设人畜饮水9000米，25元/米 | 甸沙 | 海尾村委会砚瓦地 | 新建 | 2019年 | 米 | 9000 | 25 | 海尾村委会砚瓦地建设人畜饮水9000米，25元/米 | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 | 22.5 |  | 0 | 未开工 | 15 | 55 | 10 | 35 |  | 水利
3 | 海尾村委会烂泥箐建设人畜饮水管网8000米，25元/米，50m³蓄水池1个，80元/m³ | 甸沙 | 海尾村委会烂泥箐 | 新建 | 2019年 | 米 | 8000 | 25 | 海尾村委会烂泥箐建设人畜饮水管网8000米，25元/米，50m³蓄水池1个，80元/m³ | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 | 22.5 |  | 0 | 未开工 | 31 | 119 | 20 | 75 |  | 水利
4 | 麦地心村委会干海子村人蓄饮水建设8公里 | 甸沙 | 麦地心村委会干海子村 | 新建 | 2019年 | 人 | 8 | 25 | 麦地心村委会干海子村人蓄饮水建设8公里 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 0 | 未开工 | 98 | 382 | 62 | 241 |  | 水利
5 | 红果树村委会红果树、大平地、红箐村鲁六至红果树、大平地、红箐村管网6km，25元/米 | 甸沙 | 红果树村委会红果树、大平地、红箐村 | 新建 | 2019年 | 公里 | 6 | 25 | 红果树村委会红果树、大平地、红箐村鲁六至红果树、大平地、红箐村管网6km，25元/米 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 0 | 未开工 | 171 | 522 | 108 | 329 |  | 水利
6 | 红果树村委会水利设施修缮处理 | 甸沙 | 红果树村委会 | 扩改建 | 2018年 | 个 | 3 | 9 | 红果树村委会水利设施修缮处理 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 |  | 0 | 未开工 | 309 | 998 | 195 | 629 |  | 水利
7 | 小治租（50m³蓄水池1个，1个取水池、1个控制室、管道架设） | 甸沙 | 小治租 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 10.88 | 小治租（50m³蓄水池1个，1个取水池、1个控制室、管道架设） | 10.88 | 10.88 |  |  | 10.88 | 10.88 |  | 0 | 未开工 | 47 | 215 | 30 | 136 |  | 水利
8 | 苏撒坡（管道架设） | 甸沙 | 苏撒坡 | 新建 | 2019年 | 米 | 15800 | 30.78 | 苏撒坡（管道架设） | 30.78 |  | 30.78 |  | 30.78 | 30.78 |  | 0 | 未开工 | 177 | 696 | 112 | 439 |  | 水利
9 | 撒米卡搬迁点（50m³蓄水池1个，1个取水池、1个控制室、管道架设) | 甸沙 | 撒米卡 | 新建 | 2019年 | 项 | 1 | 6.84 | 撒米卡搬迁点（50m³蓄水池1个，1个取水池、1个控制室、管道架设) | 6.84 |  | 6.84 |  | 6.84 | 6.84 |  | 0 | 未开工 | 96 | 371 | 61 | 234 |  | 水利
10 | 白来乌（50m³蓄水池1个，1个取水池、1个控制室、管道架设） | 甸沙 | 白来乌 | 新建 | 2018年 | 项 | 1 | 8.01 | 白来乌（50m³蓄水池1个，1个取水池、1个控制室、管道架设） | 8.01 | 8.01 |  |  | 8.01 | 8.01 |  | 0 | 未开工 | 14 | 58 | 9 | 37 |  | 水利
11 | 小凹子（取水池1个、管道架设） | 甸沙 | 小凹子 | 新建 | 2019年 | 项 | 1 | 13.11 | 小凹子（取水池1个、管道架设） | 13.11 |  | 13.11 |  | 13.11 | 13.11 |  | 0 | 未开工 | 96 | 293 | 61 | 185 |  | 水利
12 | 1.合理 | 凤合镇 | 腊机卡村 | 新建 | 2019 | 户 | 467 | 0.08 | 1、入户安装D20镀锌管；2、安装D25镀锌管 | 37.36 |  | 37.36 |  | 37.36 | 37.36 |  | 0 | 未开工 | 467 | 1868 | 50 | 223
13 | 2.大箐 | 凤合镇 | 龙潭村 | 新建 | 2019 | 户 | 317 | 0.08 | 1、入户安装D20镀锌管；2、安装D25镀锌管 | 25.36 |  | 25.36 |  | 25.36 | 25.36 |  | 0 | 未开工 | 317 | 1429 | 85 | 355 |  | 扶贫
14 | 3.牛街 | 凤合镇 | 牛街村 | 新建 | 2019 | 户 | 196 | 0.08 | 1、入户安装D20镀锌管；2、安装D25镀锌管 | 15.68 |  | 15.68 |  | 15.68 | 15.68 |  | 0 | 未开工 | 196 | 237 | 47 | 177 |  | 扶贫
15 | 4.龙池 | 凤合镇 | 凤家河 | 新建 | 2019 | 户 | 101 | 0.08 | 1、入户安装D20镀锌管；2、安装D25镀锌管 | 8.08 |  | 8.08 |  | 8.08 | 8.08 |  | 0 | 未开工 | 101 | 443 | 38 | 175
16 | 5.发来古 | 凤合镇 | 小本来屋 | 新建 | 2019 | 户 | 498 | 0.08 | 1、入户安装D20镀锌管；2、安装D25镀锌管 | 39.84 |  | 39.84 |  | 39.84 | 39.84 |  | 0 | 未开工 | 498 | 265 | 93 | 418 |  | 扶贫
17 | 6.新城 | 凤合镇 | 则鲁 | 新建 | 2019 | 户 | 183 | 0.08 | 1、入户安装D20镀锌管；2、安装D25镀锌管 | 14.64 |  | 14.64 |  | 14.64 | 14.64 |  | 0 | 未开工 | 183 | 372 | 34 | 128 |  | 扶贫
18 | 7.多姑 | 凤合镇 | 绿茵唐 | 新建 | 2019 | 户 | 87 | 0.08 | 1、入户安装D20镀锌管；2、安装D25镀锌管 | 6.96 |  | 6.96 |  | 6.96 | 6.96 |  | 0 | 未开工 | 87 | 338 | 87 | 351 |  | 扶贫
19 | 8.驻基 | 凤合镇 | 小村 | 新建 | 2019 | 户 | 64 | 0.08 | 1、入户安装D20镀锌管；2、安装D25镀锌管 | 5.12 |  | 5.12 |  | 5.12 | 5.12 |  | 0 | 未开工 | 64 | 198 | 64 | 166 |  | 扶贫
20 | 朵马嘎村委会白泥井 | 功山镇 | 朵马嘎村委会白泥井 | 新建 | 2019年 | 个 | 138 |  | 朵马嘎村委会白泥井入户水窖138个建设 | 138 |  | 138 |  | 138 | 138 |  | 0 | 未开工 | 478 | 1920 | 173 | 654 | 良好 | 水务局
21 | 马嘎村委会小白龙 | 功山镇 | 马嘎村委会小白龙 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 |  | 朵马嘎村委会小白龙光伏提水一个 | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 |  | 0 | 未开工 | 478 | 1920 | 173 | 654 | 良好 | 水务局
22 | 以则村委会下额秧 | 功山镇 | 以则村委会下额秧 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 |  | 下额秧入户管网提升改造6分管2800米 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 0 | 未开工 | 518 | 2242 | 133 | 483 | 良好 | 水务局
23 | 甸头村委会土官田、小村、小街、新学校、茨坡头 | 功山镇 | 甸头村委会土官田、小村、小街、新学校、茨坡头 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 |  | 土官田、小村、小街、新学校、茨坡头水源点更换 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 311 | 1260 | 105 | 329 | 良好 | 水务局
24 | 甸头村委会新学校 | 功山镇 | 甸头村委会新学校 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 |  | 新学校新建水池1个100m³ | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 0 | 未开工 | 169 | 660 | 44 | 133 | 良好 | 水务局
25 | 甸头村委会小村 | 功山镇 | 甸头村委会小村 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 |  | 小村新建水池1个100m³ | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 0 | 未开工 | 67 | 261 | 18 | 62 | 良好 | 水务局
26 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 水冒天村委会半坡村 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 11.3 | 安装Dg25mm涂塑管2180m,Dg15mm涂塑管1620m。 | 11.3 | 11.3 |  |  | 11.3 | 11.3 |  | 0 | 未开工 | 62 | 243 | 24 | 73 |  | 水务
27 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 水冒天 村委会朵莫村 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 9 | 建泵站1座，20m3水池1座，Dg25mm涂塑管1224m,Dg15mm涂塑管420m。。 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 |  | 0 | 未开工 | 35 | 141 | 24 | 47 |  | 水务
28 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 水冒天村委会大山村 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 5.2 | 安装Dg65mm热镀管162m，Dg25mm热镀管520m，DN32mmPE管800m。 | 5.2 | 5.2 |  |  | 5.2 | 5.2 |  | 0 | 未开工 | 21 | 76 | 4 | 11 |  | 水务
29 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 鲁冲村委会长房子村 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 17 | 安装DN50PE管1100m，Dg25mm热镀管1944m，Dg20mm热镀管3406m。 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  | 0 | 未开工 | 83 | 213 | 21 | 53 |  | 水务
30 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 黒箐村委会鲁吾村 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 33 | 新建50m3水池1座，安装DN40PE管3900m，Dg25mm热镀管3270m，Dg20mm热镀管5274m。 | 33 | 33 |  |  | 33 | 33 |  | 0 | 未开工 | 94 | 390 | 28 | 95 |  | 水务
31 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 糯基村委会回龙潭村 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 13 | 安装DN32PE管600m，Dg25mm热镀管2680m，Dg20mm热镀管744m。 | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 |  | 0 | 未开工 | 42 | 171 | 17 | 59 |  | 水务
32 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 糯基村委会青麦地村 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 24.5 | 安装DN90PE管120m，DN50PE管1500m，Dg25mm热镀管4800m，Dg15mm热镀管2580m。 | 24.5 | 24.5 |  |  | 24.5 | 24.5 |  | 0 | 未开工 | 133 | 541 | 25 | 91 |  | 水务
33 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 十甲村委会石槽子村 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 15 | 建泵站1座，30m3水池1座，安装Dg40mm涂塑管1120m,Dg25mm涂塑管1030m,Dg15mm涂塑管1152m。 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |  | 0 | 未开工 | 39 | 135 | 9 | 41 |  | 水务
34 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 化桃箐村委会新桥村 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 25 | 建取水坝1座，安装Dg65mm涂塑管120m,Dg50mm涂塑管1924m，Dg40mm涂塑管1982m，Dg25mm涂塑管332m，Dg15mm涂塑管670m。 | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  | 0 | 未开工 | 80 | 284 | 28 | 104 |  | 水务
35 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 营河村委会大营村 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 14.3 | 安装Dg50mm涂塑管1778m，Dg40mm涂塑管350m，Dg25mm涂塑管250m，Dg15mm涂塑管848m。 | 14.3 | 14.3 |  |  | 14.3 | 14.3 |  | 0 | 未开工 | 91 | 349 | 17 | 44 |  | 水务
36 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 营河村委会半山村 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 11 | 建泵站1座，取水坝1座，30m3水池1座，安装DN40PE管450m,Dg25mm涂塑管624m,Dg20mm涂塑管936m。 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 |  | 0 | 未开工 | 30 | 134 | 3 | 9 |  | 水务
37 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 撒米落村委会山背后村 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 8 | 安装DN110PE管162m，DN90mmPVC162m，Dg40mm热镀管1040m，Dg25mm热镀管300m。 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 |  | 0 | 未开工 | 40 | 149 | 12 | 29 |  | 水务
38 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 北大营村委会花沟二社 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 10.5 | 原50m3水池2个修复，安装DN32PE管4300m，Dg25mm热镀管1200m。 | 10.5 | 10.5 |  |  | 10.5 | 10.5 |  | 0 | 未开工 | 109 | 519 | 17 | 57 |  | 水务
39 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 海嘎村委会集市水厂 | 修复 | 2018 | 项 | 1 | 23 | 安装Dg40mm涂塑管1780m,Dg25mm涂塑管3560m，Dg20mm涂塑管5120m。 | 23 | 23 |  |  | 23 | 23 |  | 0 | 未开工 | 180 | 636 | 60 | 202 |  | 水务
40 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 北大营村委会东瓜岭 | 修复 | 2019 | 个 | 1 | 28 | 新建50m3水池1座，管道更换3200m. | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 |  | 0 | 未开工 | 37 | 152 | 9 | 36 |  | 水务
41 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 北大营村委会邓家村 | 修复 | 2019 | 个 | 1 | 25 | 新建50m3水池1座，管道更换2700m. | 19 |  | 19 |  | 19 | 19 |  | 0 | 未开工 | 28 | 97 | 4 | 15 |  | 水务
42 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 北大营村委会尖山村 | 修复 | 2019 | 个 | 1 | 30 | 新建50m3水池1座，管道更换2700m，泵站修复1座。 | 28 |  | 28 |  | 28 | 28 |  | 0 | 未开工 | 44 | 193 | 8 | 33 |  | 水务
43 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 北大营村委会大丫口村 | 修复 | 2019 | 项 | 1 | 15 | 新建50m3水池1座，管道更换2300m。 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 0 | 未开工 | 44 | 172 | 7 | 27 |  | 水务
44 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 北大营村委会糯咩哨村 | 修复 | 2019 | 项 | 1 | 15 | 管道更换4250m | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 0 | 未开工 | 121 | 425 | 19 | 62 |  | 水务
45 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 十甲村委会窑湾子村 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 48 | 建泵站1座，新建50m3水池1座，安装管道1780m。 | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 |  | 0 | 未开工 | 45 | 155 | 45 | 155 |  | 水务
46 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 十甲村委会小竹箐村 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 22 | 建泵站1座，新建30m3水池1座，安装管道3580m。 | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 |  | 0 | 未开工 | 13 | 60 | 6 | 25 |  | 水务
47 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口 | 黑箐村委会核桃树 | 修复 | 2019 | 项 | 1 | 12 | 建泵站1座，新建30m3水池1座，安装管道1450m。 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 |  | 0 | 未开工 | 20 | 90 | 11 | 49 |  | 水务
48 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口镇 | 黑箐村委会梅子箐村 | 扩改建 | 2019 | 项 | 1 | 16 | 新建50m3水池1座，安装管道2900m。 | 16 |  | 16 |  | 16 | 16 |  | 0 | 未开工 | 44 | 189 | 9 | 29 |  | 水务
49 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口镇 | 米德卡村委会李家村 | 修复 | 2019 | 项 | 1 | 15 | 新建50m3水池1座，安装管道3000m。 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 0 | 未开工 | 57 | 229 | 21 | 81 |  | 水务
50 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口镇 | 鲁撒格村委会陆差冲村 | 扩改建 | 2020 | 项 | 1 | 12 | 安装管道2900米，安装水表34套。 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 0 | 未开工 | 33 | 128 | 11 | 36 |  | 水务
51 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口镇 | 糥基村委会写字塘村 | 新建 | 2020 | 项 | 1 | 12 | 新建50m3水池1座，安装管道2750m. | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 0 | 未开工 | 181 | 8 | 36 | 126 |  | 水务
52 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口镇 | 糥基村委会新村 | 新建 | 2020 | 项 | 1 | 10 | 安装管道2910m | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 未开工 | 210 | 19 | 77 | 269 |  | 水务
53 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口镇 | 糥基村委会回龙潭村 | 新建 | 2020 | 项 | 1 | 18 | 新建50m3水池1座，安装管道3520m。 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 |  | 0 | 未开工 | 123 | 12 | 39 | 136 |  | 水务
54 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口镇 | 双龙村委会猴子洞、干水塘、毛荒田 | 修复 | 2020 | 项 | 1 | 35 | 安装管道7520m | 35 |  |  | 35 | 35 | 35 |  | 0 | 未开工 | 105 | 415 | 26 | 97 |  | 水务
55 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口镇 | 小街村委会石洞门 | 修复 | 2020 | 项 | 1 | 14 | 新建50m3水池1座，安装7.5kw潜水泵1台，管道更换1500m. | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 未开工 | 50 | 200 | 12 | 39 |  | 水务
56 | 农村饮水安全巩固提升 | 河口镇 | 营河村委会河口村 | 修复 | 2020 | 项 | 1 | 22 | 安装管道5900m | 22 |  |  | 22 | 22 | 22 |  | 0 | 未开工 | 225 | 892 | 29 | 91 |  | 水务
57 | 古城村委会新石桥村人饮 | 鸡街 | 古城村委会新石桥村 | 改建 | 1 | 万人 | 0.0102 |  | 新建30m³水池一座，新架设管线PE32管2000m，PE25管4000m。 | 8.16 | 8.16 |  |  | 8.16 | 8.16 |  | 0 | 未开工 | 24 | 102 | 6 | 25 |  | 水务局
58 | 耻格村委会耻格大村人饮 | 鸡街 | 耻格村委会耻格大村 | 改建 | 1 | 万人 | 0.1364 |  | 新建100m³水池两座，新架设PE32管3000m，PE25管7000m。 | 68.2 | 68.2 |  |  | 68.2 | 68.2 |  | 0 | 未开工 | 327 | 1364 | 168 | 649 |  | 水务局
59 | 北屏村委会北海村人饮 | 鸡街 | 北屏村委会北海村 | 改建 | 1 | 万人 | 0.0054 |  | 新建50m³水池一座，新架设PE25管4000m，PE20管2000m。 | 5.4 | 5.4 |  |  | 5.4 | 5.4 |  | 0 | 未开工 | 15 | 54 | 13 | 46 |  | 水务局
60 | 北屏村委会以则宽村人饮 | 鸡街 | 北屏村委会以则宽村 | 改建 | 1 | 万人 | 0.0312 |  | 新架设PE32管5000m。 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 0 | 未开工 | 84 | 312 | 33 | 121 |  | 水务局
61 | 拖姑村委会三转湾村人饮 | 鸡街 | 拖姑村委会三转湾村 | 改建 | 1 | 万人 | 0.0074 |  | 新建100m³水池一座，新建泵站一座，新架设PE32管2000m，PE25管4000m，PE20管2000m。 | 55 | 55 |  |  | 55 | 55 |  | 0 | 未开工 | 19 | 74 | 8 | 30 |  | 水务局
62 | 南海村委会小海嘎村人饮 | 鸡街 | 南海村委会小海嘎村 | 改建 | 1 | 万人 | 0.1464 |  | 新架设PE32管3000m，PE25管7000m | 43.92 |  | 43.92 |  | 43.92 | 43.92 |  | 0 | 未开工 | 367 | 1464 | 61 | 227 |  | 水务局
63 | 黑山村委会则鲁箐村人饮 | 鸡街 | 黑山村委会则鲁箐村 | 改建 | 1 | 万人 | 0.0119 |  | 新建50m³水池一座新架设管线PE32管2000m，PE25管4000m。 | 11.9 |  | 11.9 |  | 11.9 | 11.9 |  | 0 | 未开工 | 33 | 119 | 3 | 15 |  | 水务局
64 | 极乐村委会白泥卡村人饮 | 鸡街 | 极乐村委会白泥卡村 | 改建 | 1 | 万人 | 0.0226 |  | 新建50m³水池一座新架设管线PE32管1000m，PE25管4000m。 | 18.08 |  | 18.08 |  | 18.08 | 18.08 |  | 0 | 未开工 | 57 | 226 | 37 | 137 |  | 水务局
65 | 彩己村委会彩己大村人饮 | 鸡街 | 彩己村委会彩己大村 | 改建 | 1 | 万人 | 0.0844 |  | 修复100m³水池两座，新架设PE50管4000m，PE32管6000m，PE25管10000m。 | 67.52 |  | 67.52 |  | 67.52 | 67.52 |  | 0 | 未开工 | 197 | 844 | 28 | 124 |  | 水务局
66 | 鸡街村委会腊机卡村人饮 | 鸡街 | 鸡街村委会腊机卡村 | 改建 | 1 | 万人 | 0.026 |  | 机井一眼，新建50m³水池一座，PE32管1500m，PE25管60000m | 39 |  | 39 |  | 39 | 39 |  | 0 | 未开工 | 61 | 260 | 46 | 190 |  | 水务局
67 | 极乐村委会西卡格村人饮 | 鸡街 | 极乐村委会西卡格村 | 新建 | 1 | 万人 | 0.0158 |  | 实施西卡格人饮工程，新建100立方蓄水池一个，主管道铺设2公里，入户管道1.8公里，以及其它配套设备。 | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 |  | 0 | 未开工 | 41 | 158 | 15 | 50 |  | 水务局
68 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 十六公里点 | 改扩建 | 1 | 个 | 1 | 15.5 | DN40mm500米，DN25mm1200米,30m3水池1座 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 |  | 0 | 未开工 | 18 | 81 | 0 | 0 | 饮水有保障 | 水利局
69 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 海头村 | 改扩建 | 1 | 个 | 1 | 95 | DN50mm3000米,DN25mm2800米,DN15mm9450米,100m3水池1座。 | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 |  | 0 | 未开工 | 385 | 1279 | 48 | 172 | 饮水有保障 | 水利局
70 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 湾湾村 | 改扩建 | 1 | 个 | 1 | 18 | DN25mm3000米，DN20mm1000米 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |  | 0 | 未开工 | 103 | 373 | 10 | 37 | 饮水有保障 | 水利局
71 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 周家村 | 改扩建 | 1 | 个 | 1 | 29 | DN40mm2500米，DN25mm1500米,100m3水池1座 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 |  | 0 | 未开工 | 59 | 211 | 5 | 22 | 饮水有保障 | 水利局
72 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 大背单村 | 改扩建 | 1 | 个 | 1 | 33 | DN50mm3000米，DN25mm1200米,100m3水池1座 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 |  | 0 | 未开工 | 106 | 409 | 10 | 39 | 饮水有保障 | 水利局
73 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 排秋 | 改扩建 | 1 | 个 | 1 | 7 | PE50mm管1500米，20m3水池1座 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 未开工 | 64 | 288 | 5 | 22 | 饮水有保障 | 水利局
74 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 马场 | 改扩建 | 1 | 个 | 1 | 5 | 50m3水池1座 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 未开工 | 63 | 245 | 5 | 18 | 饮水有保障 | 水利局
75 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 小新村 | 改扩建 | 1 | 个 | 1 | 15 | DN40mm1000米，DN15mm1500米，50m3水池1座 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 未开工 | 66 | 265 | 0 | 0 | 饮水有保障 | 水利局
76 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 腊乌坡村 | 改扩建 | 1 | 个 | 1 | 25 | 新建50m³蓄水池1座，架设主管道50mmPE管4000米,DN25mm钢管1000m,DN20mm钢管1200m,DN15mm钢管2300米. | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 0 | 未开工 | 53 | 217 | 14 | 52 | 饮水有保障 | 水利局
77 | 草海子社区饮水安全建设 | 金所街道 | 草海子居委会 | 新建 | 1 | 件 | 1 | 100 | 100mmPE管安装4100米，300m³蓄水池1座，63mmPE管安装3000米，50mmPE管安装6400米，40mmPE管安装5400米 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 已完工 | 770 | 2861 | 129 | 490 | 饮水有保障 | 水务局
78 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 草海子村 | 新建 | 1 | 件 | 1 | 80 | 100m³蓄水池1座，DN50mm钢管安装1500米，DN40mm钢管安装780米，DN20mm钢管安装10200米，DN20mm钢管安装11502米。 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 |  | 0 | 已完工 | 170 | 611 | 16 | 61 | 饮水有保障 | 水务局
79 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 黑泥沟村 | 新建 | 1 | 件 | 1 | 50 | DN50mm1098米，DN40mm1098米,DN25mm钢管安装3300米，DN20mm钢管安装9300米。 | 50 | 50 | 0 |  | 50 | 50 |  | 0 | 已完工 | 135 | 449 | 5 | 14 | 饮水有保障 | 水务局
80 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 秧田冲村 | 新建 | 1 | 件 | 1 | 25 | 30m³蓄水池1座，DN25mm钢管安装3180米，DN20mm钢管安装2748米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |  | 0 | 已完工 | 73 | 308 | 2 | 6 | 饮水有保障 | 水务局
81 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 坡脚村 | 新建 | 1 | 件 | 1 | 15 | DN40mm钢管安装750米，DN20mm钢管安装5490米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 已完工 | 94 | 351 | 75 | 291 | 饮水有保障 | 水务局
82 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 三家村 | 新建 | 1 | 件 | 1 | 15 | DN40mm钢管安装540米，DN25mm钢管安装2100米，DN20mm钢管安装3300米。 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 已完工 | 67 | 268 | 10 | 26 | 饮水有保障 | 水务局
83 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 新龙村 | 新建 | 1 | 件 | 1 | 40 | 100m³蓄水池1座，DN50mm钢管安装600米，DN40mm钢管安装2190米，DN25mm钢管安装3490米，DN20mm钢管安装6204米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 |  | 0 | 未开工 | 127 | 451 | 16 | 70 | 饮水有保障 | 水务局
84 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 清水沟村 | 新建 | 1 | 件 | 1 | 45 | 50m³蓄水池1座，DN50mm钢管安装1332米，DN40mm钢管安装5580米，DN25mm钢管安装2820米，DN20mm钢管安装6210米 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 |  | 0 | 已完工 | 104 | 423 | 5 | 22 | 饮水有保障 | 水务局
85 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 格莫老村 | 改扩建 | 1 | 个 | 1 | 24 | 安装DN40mm钢管1000m,DN25mm分管2000m,DN20mm钢管1000m,DN15钢管3000m。 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 |  | 0 | 未开工 | 75 | 290 | 15 | 61 | 饮水有保障 | 水利局
86 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 瓦窑村 | 改扩建 | 1 | 个 | 1 | 20 | 安装DN40mm钢管1000m,DN25mm分管700m,DN20mm钢管1000m,DN15钢管2000m。 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 未开工 | 81 | 316 | 14 | 51 | 饮水有保障 | 水利局
87 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 百家哨村 | 改扩建 | 1 | 个 | 1 | 44 | 白家哨村213国道边人畜饮水解决140人,DN50mm30000米DN25mm1000米,100m3水池1座。 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 |  | 0 | 未开工 | 328 | 1135 | 27 | 108 | 饮水有保障 | 水利局
88 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 麦冲村 | 改扩建 | 1 | 个 | 1 | 9 | 供水管DN20mm1600米 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 未开工 | 397 | 1758 | 29 | 108 | 饮水有保障 | 水利局
89 | 饮水安全设施建设 | 金所街道 | 水厂建设 | 新建 | 2 | 个 | 1 | 1600 | 金所建设水厂1座，1000立方米水池1个，DN100mm钢管13000米， DN65mm9000米，DN50mm11000米，DN40mm8500米，厂房1座，相关机器设备建设 | 1600 | 0 | 800 | 800 | 1600 | 1600 |  | 0 | 未开工 | 1300 | 5298 | 65 | 225 | 饮水有保障 | 水利局
90 | 金源乡2016年农村饮水安全巩固提升工程一期（续建） | 金源乡 | 金源 | 新建 | 2 | 个 | 6 |  | 6个山区村委会53个自然村饮水管网改造，新建、安装净水消毒设施、设备，服务15000余人 | 493.71 |  | 493.71 |  | 493.71 | 493.71 |  | 0 | 未开工 | 2044 | 8215 | 395 | 1513 | 巩固脱贫 | 水利
91 | 金源乡高峰花椒树、白石岩、团包包易地搬迁人饮建设工程（续建） | 金源乡 | 金源 | 新建 | 2 | 个 | 4 |  | 金源乡高峰花椒树、白石岩、团包包易地搬迁人饮管网改造，安装净水消毒设施、设备，服务400余人。 | 35.77 |  | 35.77 |  | 35.77 | 35.77 |  | 0 | 未开工 | 375 | 1494 | 375 | 1494 | 巩固脱贫 | 水利
92 | 金源乡集镇供水工程（续建） | 金源乡 | 金源 | 新建 | 2 | 个 | 1 |  | 集镇区水厂建筑、供水管网铺设及相关配套设施建筑。项目规划解决金源新、老集镇区、沧溪村委会2个村组13400余人饮水安全问题。 | 1370.61 |  | 1370.61 |  | 1370.61 | 1370.61 |  | 0 | 未开工 | 2044 | 8215 | 395 | 1513 | 巩固脱贫 | 水利
93 | 金源乡脱贫攻坚饮水保障零星建设项目（待批复建设） | 金源乡 | 金源 | 新建 | 2 | 个 | 9 |  | 项目主要解决脱贫攻坚阶段9个村委会的19个饮水保障方面存在问题的自然村饮水安全，服务人口6500余人。 | 170.25 |  | 170.25 |  | 170.25 | 170.25 |  | 0 | 未开工 | 7873 | 30863 | 3129 | 11791 | 巩固脱贫 | 水利
94 | 新村小俺人饮 | 柯渡镇 | 新村小俺 | 新建 | 2018年 | 项 | 1 | 50 | 新建提水系统、500米饮水主管、3000米入户管网及水池 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 0
95 | 新庄人饮 | 柯渡镇 | 新庄 | 新建 | 2018年 | 项 | 1 | 70 | 新建5000米饮水主管，配套6000米入户管网及水池建设 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70 |  | 0
96 | 新沙上下沙朗人饮 | 柯渡镇 | 上下沙朗 | 新建 | 2018年 | 项 | 1 | 50 | 新建4000米饮水主管，配套6000米入户管网 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 0
97 | 木刻大川峰人饮 | 柯渡镇 | 木刻 | 新建 | 2018年 | 项 | 1 | 30 | 新建20000米饮水主管，配套3000米入户管网及水池建设 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 0
98 | 松林河边人饮 | 柯渡镇 | 松林河边村 | 新建 | 2018年 | 项 | 1 | 20 | 新建2000米饮水主管，配套1000米入户管网及水池建设 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 0
99 | 磨腮村人饮管网改造 | 柯渡镇 | 磨腮 | 新建 | 2019年 | 项 | 1 | 50 | 新建3000米饮水主管，配套6000米入户管网及水池建设 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 0
100 | 柯渡杨柳箐人饮 | 柯渡镇 | 柯渡杨柳箐 | 新建 | 2019年 | 项 | 1 | 70 | 新建20000米饮水主管，配套3000米入户管网及水池建设 | 70 |  | 70 |  | 70 | 70 |  | 0
101 | 新庄小村人饮 | 柯渡镇 | 新庄小村 | 新建 | 2019年 | 项 | 1 | 30 | 新建4000米饮水主管，取水点水池建设 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 0
102 | 乐朗大村人饮工程 | 柯渡镇 | 乐朗 | 新建 | 2019年 | 项 | 1 | 20 | 新建2000米饮水主管，配套1000米入户管网及水池建设 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 0
103 | 长箐麦地冲村内管网改造 | 柯渡镇 | 长箐麦地冲 | 新建 | 2019年 | 项 | 1 | 20 | 新建2000米饮水主管，配套1000米入户管网及水池建设 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 0
104 | 长箐小教场村内管网改造 | 柯渡镇 | 长箐小教场 | 新建 | 2019年 | 项 | 1 | 20 | 改换饮水老化管道2000米 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 0
105 | 木刻水厂改造管网改造 | 柯渡镇 | 木刻 | 改扩建 | 2020年 | 项 | 1 | 400 | 木刻水厂升级改造及配套管网改造 | 400 |  |  | 400 | 400 | 400 |  | 0
106 | 1.松棵人饮工程提升改造 | 联合乡 | 松棵老屋基、小乱山、多依树、老屋基、白栎箐、大箐。 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 150万元/项 | 新建起水池、管道、厂房、支管 | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |  | 0 |  | 3884 | 13325 | 1737 | 6402
107 | 2.松棵人饮工程提升改造 | 联合乡 | 松棵兔吃水、火麻厂、大刺棚、槽子沟、松棵头、双丰口、乌龙棚、大乱山半山。 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 210万元/项 | 新建起水池、管道、厂房、支管 | 210 |  | 210 |  | 210 | 210 |  | 0 |  | 3884 | 13325 | 1737 | 6402
108 | 3.乡集镇人饮工程提升改造 | 联合乡 | 乡集镇 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 425万元/项 | 乡集镇水利建设 | 420 |  | 420 |  | 420 | 420 |  | 0 |  | 3884 | 13325 | 1737 | 6402
109 | 五村村委会东川营村贫困村提升改造人饮工程 | 六哨乡 | 五村村委会东川营村 | 改扩建 | 1 | 个 | 1 | 4 | 五村村委会东川营村更换老化人饮管道PE32mm600米 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 0 | 已完工 | 45 | 187 | 32 | 136 | 饮水有保障 | 水利局
110 | 拖期村委会阿罗山村贫困村提升改造人饮工程 | 六哨乡 | 拖期村委会阿罗山村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 8.5 | 阿罗山村新建30m³蓄水池一个，铺设主管32mmPE管1000米，管线20mmPE管2000米 | 8.5 | 8.5 |  |  | 8.5 | 8.5 |  | 0 | 已完工 | 18 | 75 | 11 | 40 | 饮水有保障 | 水利局
111 | 龙泉村委会大朵嘎村贫困村提升改造人饮工程 | 六哨乡 | 龙泉村委会大朵嘎村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 6 | 大朵嘎村新建30m³蓄水池一个，铺设管道32mmPE管1500m | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 0 | 已完工 | 25 | 125 | 22 | 105 | 饮水有保障 | 水利局
112 | 五村村委会深度贫困村农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 五村村委会东川营村 | 改扩建 | 1 | 千米 | 4.5 | 1.8 | 东川营村187人饮水安全巩固提升，跟换老化饮水管道4.5千米 | 8.1 | 8.1 |  |  | 8.1 | 8.1 |  | 0 | 未开工 | 45 | 187 | 32 | 136 | 饮水有保障 | 水利局
113 | 五村村委会深度贫困村农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 五村村委会铜厂箐村 | 改扩建 | 1 | 千米 | 3 | 1.8 | 铜厂箐村未搬迁90人饮水安全巩固提升，跟换老化饮水管道3千米 | 5.4 | 5.4 |  |  | 5.4 | 5.4 |  | 0 | 未开工 | 64 | 276 | 43 | 188 | 饮水有保障 | 水利局
114 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 柏栎村委会上大火塘村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 10 | 柏栎村委会上大火塘村新建30立方米蓄水池1个，3立方米取水池1个，更换DN50PE管1500米 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 0 | 未开工 | 37 | 143 | 26 | 112 | 饮水有保障 | 水利局
115 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 横河村委会邱家湾村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 15 | 横河村委会邱家湾新建50立方米水池1个，铺设DN50PE管000米 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 0 | 未开工 | 63 | 267 | 11 | 49 | 饮水有保障 | 水利局
116 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 横河村委会石头塘村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 13 | 横河村委会石头塘新建50立方米水池1个，铺设DN50PE管2000米 | 13 |  | 13 |  | 13 | 13 |  | 0 | 未开工 | 45 | 175 | 14 | 53 | 饮水有保障 | 水利局
117 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 马鞍山村委会西牛塘村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 15 | 马鞍山村委会西牛塘村建30立方蓄水池1个，3立方取水池1个，铺设主管道DN32PE管2000米，分水管DN25PE管1000米 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 0 | 未开工 | 39 | 141 | 9 | 36 | 饮水有保障 | 水利局
118 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 马鞍山村委会骂依姑村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 1.5 | 马鞍山村委会骂依姑村铺设分水管DN32PE管1000米 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 未开工 | 36 | 144 | 21 | 82 | 饮水有保障 | 水利局
119 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 五村村委会住基窝村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 15 | 五村村委会住基窝新建30立方米蓄水池1个，3立方米取水池1个，铺设DN50PE管3500米，DN25PE管2500米 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 未开工 | 22 | 88 | 17 | 63 | 饮水有保障 | 水利局
120 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 五村村委会三家村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 20 | 五村村委会三家村新建50立方米蓄水池1个，3立方米取水池1个，铺设DN50PE管3500米，DN25PE管3500米 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 未开工 | 57 | 248 | 41 | 164 | 饮水有保障 | 水利局
121 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 五村村委会铜厂箐村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 20 | 五村村委会铜厂箐村新建30立方米蓄水池1个，3立方米取水池1个，铺设DN50PE管3000米，DN25PE管3000米 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 未开工 | 64 | 276 | 43 | 188 | 饮水有保障 | 水利局
122 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 五星村委会业枝村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 7 | 五星村委会业枝新建20立方米蓄水池一个，埋设DN32PE管3000米 | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 0 | 未开工 | 90 | 372 | 77 | 317 | 饮水有保障 | 水利局
123 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 板桥村委会西拉龙村 | 改扩建 | 1 | 个 | 1 | 6 | 板桥村委会西拉龙一组跟换DN50PE管2000米 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 0 | 未开工 | 253 | 1021 | 113 | 499 | 饮水有保障 | 水利局
124 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 板桥村委会阿么果村 | 改扩建 | 1 | 个 | 1 | 12 | 板桥村委会阿么果村更换DN50PE管4000米 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 |  | 0 | 未开工 | 243 | 977 | 116 | 493 | 饮水有保障 | 水利局
125 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 板桥村委会磨石箐村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 4.8 | 板桥村委会磨石箐村新建50立方米蓄水池1个 | 4.8 |  | 4.8 |  | 4.8 | 4.8 |  | 0 | 未开工 | 35 | 138 | 14 | 63 | 饮水有保障 | 水利局
126 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 板桥村委会瓦窑村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 13 | 板桥村委会瓦窑村新建50立方米蓄水池1个，更换DN50PE管4500米 | 13 |  |  | 13 | 13 | 13 |  | 0 | 未开工 | 33 | 117 |  |  | 饮水有保障 | 水利局
127 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 板桥村委会西拉龙村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 7.8 | 板桥村委会西拉龙二组铺设DN50PE管1000米，新建50立方米蓄水池1个 | 7.8 |  | 7.8 |  | 7.8 | 7.8 |  | 0 | 未开工 | 253 | 1021 | 113 | 499 | 饮水有保障 | 水利局
128 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 大村村委会河边村 | 改扩建 | 1 | 个 | 1 | 8 | 大村村委会河边村更换人饮管道DN50PE管4000米 | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 |  | 0 | 未开工 | 31 | 125 | 9 | 26 | 饮水有保障 | 水利局
129 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 龙泉村委会发嘎村 | 新建 | 2 | 个 | 2 | 10 | 龙泉村委会发嘎村、中村各新建50立方米水池1个 | 20 |  | 10 | 10 | 20 | 20 |  | 0 | 未开工 | 81 | 361 | 36 | 148 | 饮水有保障 | 水利局
130 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 龙街村委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 20 | 龙街村委会锣锅山至大独树铺设饮水管道3公里，岔管1.5公里、蓄水池100立方米 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 未开工 | 32 | 128 | 3 | 11 | 饮水有保障 | 水利局
131 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 龙街村委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 15 | 龙街村委活动室至布六坝铺设饮水管道2公里，蓄水池50立方米 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 未开工 | 156 | 509 | 46 | 163 | 饮水有保障 | 水利局
132 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 龙街村委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 20 | 龙街村委会大河边至小凹塘沟铺设饮水管道长3公里，岔管1.5公里 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 未开工 | 92 | 319 | 26 | 96 | 饮水有保障 | 水利局
133 | 农村饮水安全巩固提升 | 六哨乡 | 龙街村委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 10 | 龙街村委会柒核子村至布六坝饮水管道更换长2公里，岔管1公里 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 未开工 | 44 | 172 | 22 | 86 | 饮水有保障 | 水利局
134 | 迎江村供水改造 | 七星 | 七星 | 改扩建 | 2018 | 个 | 1 | 240000 | 管道土方开挖1596立方米，HDPEDN40管500m，HDPEDN32串户管3250m，HEPE25入户管1950m，HEPE63管4500m，水池容量100立方米 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 |  | 0 | 已开工 | 70 | 287 | 17 | 61
135 | 桥头村供水改造 | 七星 | 七星 | 改扩建 | 2018 | 个 | 1 | 172800 | 管道土方开挖2576立方米，HDPEDN40管800m，HDPEDN32串户管5250m，HEPE25入户管3150m，HEPE63管2500m | 17.28 | 17.28 |  |  | 17.28 | 17.28 |  | 0 | 已开工 | 110 | 401 | 33 | 144
136 | 桥上村供水改造 | 七星 | 七星 | 改扩建 | 2018 | 个 | 1 | 145000 | 管道土方开挖1092立方米，HDPEDN40管300m，HDPEDN32串户管2250m，HEPE25入户管1350m，HEPE63管2000m，水池容量100立方米 | 14.5 | 14.5 |  |  | 14.5 | 14.5 |  | 0 | 已开工 | 46 | 181 | 10 | 38
137 | 石家湾村供水改造 | 七星 | 七星 | 改扩建 | 2020 | 个 | 1 | 136000 | 管道土方开挖1915.2立方米，HDPEDN40管600m，HDPEDN32串户管3900m，HEPE25入户管2340m，HEPE63管4500m，水池容量100立方米 | 13.6 |  |  | 13.6 | 13.6 | 13.6 |  | 0 | 未开工 | 78 | 321 | 28 | 99
138 | 三岔河村供水改造 | 七星 | 七星 | 改扩建 | 2018 | 个 | 1 | 255000 | 管道土方开挖2772立方米，HDPEDN40管1500m，HDPEDN32串户管5250m，HEPE25入户管3150m，HEPE63管3400m，水池容量100立方米 | 25.5 | 25.5 |  |  | 25.5 | 25.5 |  | 0 | 已开工 | 110 | 426 | 34 | 138
139 | 考武村供水改造 | 七星 | 七星 | 改扩建 | 2018 | 个 | 1 | 157000 | 管道土方开挖2508.8立方米，HDPEDN40管1200m，HDPEDN32串户管4850m，HEPE25入户管2910m，HEPE63管2000m | 15.7 | 15.7 |  |  | 15.7 | 15.7 |  | 0 | 已开工 | 101 | 418 | 23 | 92
140 | 勒塘村供水改造 | 七星 | 七星 | 改扩建 | 2020 | 个 | 1 | 206000 | 管道土方开挖3740.8立方米，DN40热镀管2000m，DN32串户管700m，DN25入户管4260m，DN63管3200m | 20.6 |  |  | 20.6 | 20.6 | 20.6 |  | 0 | 未开工 | 144 | 542 | 28 | 95
141 | 雨德姑村供水改造 | 七星 | 七星 | 改扩建 | 2020 | 个 | 1 | 137000 | 管道土方开挖1624立方米，HDPEDN40管600m，HDPEDN32串户管3250m，HEPE25入户管1950m，HEPE63管2500m | 13.7 |  |  | 13.7 | 13.7 | 13.7 |  | 0 | 未开工 | 69 | 269 | 14 | 48
142 | 鲁古村供水改造 | 七星 | 腊味 | 改扩建 | 2020 | 个 | 1 | 265000 | 管道土方开挖3292.8立方米，HDPEDN40管2000m，HDPEDN32串户管6100m，HEPE25入户管3660m，HEPE63管4500m | 26.5 |  |  | 26.5 | 26.5 | 26.5 |  | 0 | 未开工 | 120 | 538 | 30 | 108
143 | 鲁古村饮水池修建 | 七星 | 腊味 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 40000 | 鲁古村新建饮水池一个，50立方米，补助资金40000元 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 未开工 | 120 | 538 | 30 | 108
144 | 清沙坡饮水池修建 | 七星 | 腊味 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 40000 | 清沙坡村新建饮水池一个，50立方米，补助资金40000元 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 未开工 | 9 | 42 | 5 | 23
145 | 则噶村供水改造 | 七星 | 腊味 | 改扩建 | 2020 | 个 | 1 | 191000 | 管道土方开挖2167.5立方米，HDPEDN40管1500m，HDPEDN32串户管3900m，HEPE25入户管2340m，HEPE63管3500m | 19.1 |  |  | 19.1 | 19.1 | 19.1 |  | 0 | 未开工 | 78 | 361 | 22 | 91
146 | 则噶村饮水池加固补漏 | 七星 | 腊味 | 改扩建 | 2020 | 个 | 1 | 60000 | 水池100立方米 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 未开工 | 78 | 361 | 22 | 91
147 | 赵回下村供水改造 | 七星 | 腊味 | 改扩建 | 2020 | 个 | 1 | 156000 | 管道土方开挖1691.2立方米，HDPEDN40管1000m，HDPEDN32串户管3150m，HEPE25入户管1890m，HEPE63管3000m | 15.6 |  |  | 15.6 | 15.6 | 15.6 |  | 0 | 未开工 | 60 | 285 | 19 | 86
148 | 戈必村供水改造 | 七星 | 戈必 | 改扩建 | 2018 | 个 | 1 | 250000 | 管道土方开挖3696立方米，HDPEDN40管2000m，HDPEDN32串户管7000m，HEPE25入户管4200m，HEPE63管3500m | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  | 0 | 已开工 | 133 | 550 | 33 | 97
149 | 大坝村供水改造 | 七星 | 戈必 | 改扩建 | 2018 | 个 | 1 | 116000 | 管道土方开挖1024.8立方米，HDPEDN40管1500m，HDPEDN32串户管1350m，HEPE25入户管810m，HEPE63管2400m | 11.6 | 11.6 |  |  | 11.6 | 11.6 |  | 0 | 已开工 | 24 | 96 | 3 | 10
150 | 黑麦地村供水改造 | 七星 | 戈必 | 改扩建 | 2019 | 个 | 1 | 86000 | 管道土方开挖750.4立方米，HDPEDN40管1000m，HDPEDN32串户管1050m，HEPE25入户管630m，HEPE63管1800m | 8.6 |  | 8.6 |  | 8.6 | 8.6 |  | 0 | 未开工 | 19 | 89 | 14 | 55
151 | 小箐村供水改造 | 七星 | 戈必 | 改扩建 | 2018 | 个 | 1 | 118000 | 管道土方开挖1232立方米，HDPEDN40管800m，HDPEDN32串户管2250m，HEPE25入户管1350m，HEPE63管2300m | 11.8 | 11.8 |  |  | 11.8 | 11.8 |  | 0 | 已开工 | 45 | 189 | 7 | 25
152 | 冷水田村供水改造 | 七星 | 戈必 | 改扩建 | 2018 | 个 | 1 | 192000 | 管道土方开挖1551.2立方米，HDPEDN40管500m，HDPEDN32串户管1150m，HEPE25入户管6900m，HEPE63管3200m，水池容量100立方米 | 19.2 | 19.2 |  |  | 19.2 | 19.2 |  | 0 | 已开工 | 23 | 86 | 13 | 51
153 | 大新村供水改造 | 七星 | 戈必 | 改扩建 | 2019 | 个 | 1 | 300000 | 管道土方开挖1825.6立方米，HDPEDN40管300m，HDPEDN32串户管1700m，HEPE25入户管1020m，HEPE63管3500m，水池容量100立方米，净水器一套 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 34 | 133 | 8 | 30
154 | 江外村供水改造 | 七星 | 江外 | 改扩建 | 2018 | 个 | 1 | 2140000 | 管道土方开挖1792立方米，HDPEDN40管1200m，HDPEDN32串户管3250m，HEPE25入户管1950m，HEPE63管2000m，净水厂1套 | 214 | 214 |  |  | 214 | 214 |  | 0 | 已开工 | 55 | 226 | 10 | 45
155 | 新村子供水改造 | 七星 | 江外 | 改扩建 | 2018 | 个 | 1 | 181000 | 管道土方开挖1971.2立方米，HDPEDN40管800m，HDPEDN32串户管3900m，HEPE25入户管2340m，HEPE63管3500m | 18.1 | 18.1 |  |  | 18.1 | 18.1 |  | 0 | 已开工 | 22 | 73 | 14 | 57
156 | 老村子村饮水管网改造 | 七星 | 江外 | 改扩建 | 2020 | 个 | 1 | 100000 | 饮水管网改造1200米 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 未开工 | 30 | 141 | 6 | 28
157 | 窝子田村供水改造 | 七星 | 高田 | 改扩建 | 2020 | 个 | 1 | 200000 | 窝子田新建饮水机井一口，井深100-300米 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 未开工 | 25 | 90 | 0 | 0
158 | 高田村供水改造 | 七星 | 高田 | 改扩建 | 2020 | 个 | 1 | 900000 | 高田新建引水管道7300米，30立方米取水池一个、100立方米蓄水池一个，净水器1套，村内管道改造13公里。 | 90 |  |  | 90 | 90 | 90 |  | 0 | 未开工 | 124 | 532 | 33 | 123
159 | 必寨村委会供水改造 | 七星 | 必寨 | 改扩建 | 2020 | 个 | 1 | 250000 | 供水改造10公里 | 25 |  |  | 25 | 25 | 25 |  | 0 | 未开工 | 825 | 3281 | 278 | 1079
160 | 草籽地苗族村，蚂蝗塘苗族村机井 | 七星 | 高田 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 150000 | 草子地苗族村，蚂蝗塘苗族村机井各1口，每口15万元，合计30万元 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 144 | 540 | 104 | 367
161 | （二）饮水安全设施建设 |  |  | 扩改建 |  | 人 |  |  |  | 520 | 130 | 210 | 180 | 520 | 520 |  | 0
162 | 云集社区 | 塘子街道 | 云集水渣凹、王岗屯 | 扩改建 | 2018 | 人 | 723 |  | 更换水管、新建蓄水池 | 130 | 40 | 50 | 40 | 130 | 130 |  | 0 |  |  |  | 3 | 9 |  | 水务
163 | 麦场社区 | 塘子街道 | 麦场十组、十一组、石板河 | 扩改建 | 2018 | 人 | 924 |  | 更换水管、新建蓄水池 | 50 | 20 | 30 |  | 50 | 50 |  | 0 |  |  |  | 34 | 116 |  | 水务
164 | 易隆社区 | 塘子街道 | 易隆 | 扩改建 | 2019 | 人 | 1085 |  | 更换水管、新建蓄水池 | 120 |  | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 0 |  |  |  | 29 | 113 |  | 水务
165 | 坝者社区 | 塘子街道 | 坝者四组、五组、干海子 | 扩改建 | 2018 | 人 | 900 |  | 更换水管、新建蓄水池 | 45 | 30 |  | 15 | 45 | 45 |  | 0 |  |  |  | 18 | 50 |  | 水务
166 | 三支龙社区 | 塘子街道 | 三支龙上村、下村 | 扩改建 | 2018 | 人 | 710 |  | 更换水管、新建蓄水池 | 35 | 10 | 10 | 15 | 35 | 35 |  | 0 |  |  |  | 19 | 67 |  | 水务
167 | 钟灵社区 | 塘子街道 | 山后、普家屯 | 扩改建 | 2018 | 人 | 713 |  | 更换水管、新建蓄水池 | 80 | 30 | 30 | 20 | 80 | 80 |  | 0 |  |  |  | 51 | 177 |  | 水务
168 | 塘子社区 | 塘子街道 | 上石头嘴，大路则冲、小路则冲 | 扩改建 | 2019 | 人 | 608 |  | 更换水管、新建蓄水池 | 60 |  | 30 | 30 | 60 | 60 |  | 0 |  |  |  | 28 | 85 |  | 水务
169 | 1.净水设备 | 倘甸镇 | 12个村委会 | 新建 | 2018-2020年 | 套 | 16 | 10 | 水处理设备16套管道，解决16个村组水质处理，每套10万元 | 160 |  | 160 |  | 160 | 160 |  | 0 | 公益共享 | 840 | 3400 |  | 水利
170 | 2.人饮工程 | 倘甸镇 | 德著 | 新建 | 2018-2020年 | 件 | 1 | 28 | 德著山都哨人饮提升改造项目，50立方米水池1个，管道安装8km | 28 |  | 28 |  | 28 | 28 |  | 0 | 公益共享 | 40 | 168 |  | 水利
171 | 3.人畜饮水工程 | 倘甸镇 | 白章 | 扩改建 | 2018-2020年 | 件 | 1 | 70 | 白章村委会小克头村、小杨家村、大杨家村、上木嘎利村、下木嘎利村人畜饮水提升改造工程 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70 |  | 0 | 公益共享 | 98 | 459 |  | 水利
172 | 窑上村委会 | 先锋镇 | 窑上 | 新建 | 2018年 | 米 | 6300 |  | 鲁支本村新建水池1个，投资5万元；饮水管道6300米（小村子、宿家村、郭家山、鲁支本、窑上），投资68万。 | 68 | 34 | 34 |  | 68 | 68 |  | 0 | 已完工 | 437 | 1831 | 122 | 474 |  | 水务扶贫
173 | 白子村委会人饮安全 | 先锋镇 | 白子村 | 新建 | 2018年 | 件 | 8000 |  | 贾白山新建50m3蓄水池2个，取水池1座，投资28万元 | 28 | 28 |  |  | 28 | 28 |  | 0 |  | 160 | 677 | 57 | 214 |  | 水务扶贫
174 | 鲁土村委会饮水安全设施建设 | 先锋镇 | 鲁土 | 新建 | 2019年 | 个 | 2 |  | 郑家村新建水池两个 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 0 | 已完工 | 42 | 152 | 32 | 111 |  | 水务扶贫
175 | 大窝铺村委会青岗梨坡饮水安全工程 | 先锋镇 | 大窝铺 | 新建 | 2019年 | 米 | 1400 |  | 青干梨坡水池一个100平方米，投8万元，村内管道1400米，总投资2.8万元 | 10.8 |  | 10.8 |  | 10.8 | 10.8 |  | 0 | 已完工 | 33 | 162 | 11 | 25 |  | 水务扶贫
176 | 鲁土村饮水工程改造 | 先锋镇 | 鲁土 | 改扩建 | 2019年 | 个 | 500 |  | 鲁土村新建水池一个50立方米，修缮老水池一个，水管修建500米，投资20万元； | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 0 |  | 157 | 661 | 96 | 319 |  | 水务扶贫
177 | 鲁土村委会洒美姑饮水工程改造 | 先锋镇 | 鲁土 | 改扩建 | 2020年 | 个 | 1 |  | 新建蓄水池2个100立方米，安装水表35个，投资15万元。 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 已完工 | 37 | 139 | 26 | 104 |  | 水务扶贫
178 | 木龙马村委会饮水管道改造 | 先锋镇 | 木龙马 | 新建 | 2018年 | 米 | 10300 |  | 人畜饮水管道改建10300米（木龙马、下热呼洞、上热呼洞村、三哨坡、牛郎店），28.4万元。 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 0 |  | 207 | 833 | 67 | 203 |  | 水务扶贫
179 | 先锋镇大窝铺村委会团山村 | 先锋镇 | 大窝铺 | 新建 | 2018年 | 套 | 1 |  | 新建50立方米蓄水池1座，3立方米取水池1座，饮水管道安装3000米。 | 45 | 45 |  |  | 45 | 45 |  | 0 | 已完工 | 102 | 384 | 33 | 87 |  | 水务扶贫
180 | 先锋镇大窝铺村委会打碑沟村 | 先锋镇 | 大窝铺 | 新建 | 2018年 | 套 | 1 |  | 新建50立方米蓄水池1座，3立方米取水池1座，饮水管道安装4200米。 | 29 | 29 |  |  | 29 | 29 |  | 0 | 已完工 | 25 | 121 | 10 | 21 |  | 水务扶贫
181 | 先锋镇窑上村委会鲁支本村 | 先锋镇 | 窑上 | 新建 | 2018年 | 套 | 1 |  | 新建6立方米取水池1座，配水管网安装3500米。 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 |  | 0 | 已完工 | 149 | 610 | 31 | 128 |  | 水务扶贫
182 | 先锋镇木龙马村委会木龙马村 | 先锋镇 | 木龙马 | 新建 | 2018年 | 套 | 1 |  | 木龙马村新建50立方米蓄水池1座，饮水管安装1600米。 | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  | 0 | 已完工 | 131 | 519 | 39 | 98 |  | 水务扶贫
183 | 先锋镇大竹箐村委会梨花海村 | 先锋镇 | 大竹箐 | 新建 | 2018年 | 套 | 2 |  | 新建蓄水坝1座，挡墙支砌3段500立方米；新建50立方米高位水池1座，输水泵站1座，输水管网安装1200米。 | 85 | 85 |  |  | 85 | 85 |  | 0 | 已完工 | 35 | 132 | 17 | 67 |  | 水务扶贫
184 | 长冲上、中、下三村人饮提升改造 | 羊街镇 | 长冲 | 改扩建 |  | 个 | 1 | 20 | 安装净水器，村中管网改造 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 未开工 | 473 | 1819 | 55 | 199 | 饮水有保障 | 水利
185 | 龙池、新发村人饮提升改造 | 羊街镇 | 羊街 | 改扩建 |  | 个 | 2 | 9 | 安装净水器，村中管网改造 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 |  | 0 | 未开工 | 1313 | 4986 | 125 | 428 | 饮水有保障 | 水利
186 | 核桃村、白楼房人饮提升改造 | 羊街镇 | 甸心 | 改扩建 |  | 个 | 2 | 6 | 安装净水器，村中管网改造 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  | 0 | 未开工 | 1216 | 4899 | 137 | 580 | 饮水有保障 | 水利
187 | 甜荞地、和平村人饮提升改造 | 羊街镇 | 甜荞地 | 改扩建 |  | 个 | 2 | 10 | 安装净水器，村中管网改造 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 0 | 未开工 | 788 | 3302 | 66 | 258 | 饮水有保障 | 水利
188 | 黄土坡村人饮提升改造 | 羊街镇 | 黄土坡 | 改扩建 |  | 个 | 1 | 12 | 安装净水器，村中管网改造 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 |  | 0 | 未开工 | 491 | 1960 | 39 | 165 | 饮水有保障 | 水利
189 | 三营庄、瓦贵河人饮提升改造 | 羊街镇 | 三营庄 | 改扩建 |  | 个 | 2 | 10 | 安装净水器，村中管网改造 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 0 | 未开工 | 739 | 3089 | 59 | 244 | 饮水有保障 | 水利
190 | 新街、深沟人饮提升改造 | 羊街镇 | 新街 | 改扩建 |  | 个 | 2 | 15 | 安装净水器，村中管网改造 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 1725 | 6916 | 110 | 409 | 饮水有保障 | 水利
191 | 大刘所村人饮提升改造 | 羊街镇 | 大刘所 | 改扩建 |  | 个 | 1 | 25 | 安装净水器，村中管网改造 | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  | 0 | 未开工 | 644 | 2420 | 83 | 286 | 饮水有保障 | 水利
192 | 纳郎村人饮提升改造 | 羊街镇 | 纳郎 | 改扩建 |  | 个 | 1 | 28 | 安装净水器，村中管网改造 | 28 |  |  | 28 | 28 | 28 |  | 0 | 未开工 | 636 | 2555 | 69 | 236 | 饮水有保障 | 水利
193 | 清水沟丰乐上、下村人饮提升改造 | 羊街镇 | 清水沟 | 改扩建 |  | 个 | 2 | 10 | 安装净水器，村中管网改造 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 未开工 | 1129 | 4456 | 81 | 295 | 饮水有保障 | 水利
194 | 哦嘎村人畜饮水 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 米 | 4920 | 0.005 |  | 49.2 | 49.2 |  |  | 49.2 | 49.2 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 水务
195 | 回龙村人饮工程改造 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 米 | 4000 | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 0 |  |  | 6 | 16 |  |  | 水务
196 | 马桑棵人饮工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 米 | 2000 | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 0 |  |  | 16 | 52 |  |  | 水务
197 | 金家村提升改造 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 个 | 1 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 0 |  |  | 6 | 14 |  |  | 水务
198 | 王家村提升改造 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 个 | 1 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 0 |  |  | 4 | 14 |  |  | 水务
199 | 南钟社区古井改造 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 个 | 2 | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 0 |  |  | 22 | 67 |  |  | 水务
200 | 雨起膜蓄水池 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 48 | 0.06 |  | 2.88 |  |  | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  | 0 |  |  | 5 | 22 |  |  | 水务
201 | 小龙潭蓄水池 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 80 | 0.06 |  | 4.8 |  | 4.8 |  | 4.8 | 4.8 |  | 0 |  |  | 2 | 4 |  |  | 水务
202 | 白龙潭蓄水池 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 110 | 0.06 |  | 6.6 |  |  | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  | 0 |  |  | 8 | 19 |  |  | 水务
203 | 马桑棵蓄水池 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 20 | 0.06 |  | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.12 | 0.12 |  | 0 |  |  | 16 | 52 |  |  | 水务
204 | 白家村蓄水池 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 12.8 | 0.06 |  | 0.76 | 0.76 |  |  | 0.76 | 0.76 |  | 0 |  |  | 19 | 75 |  |  | 水务
205 | 小可依村钢丝闸改造工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 个 | 1 | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 0 |  |  | 7 | 24 |  |  | 水务
206 | 窑上村钢丝闸改造工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 个 | 1 | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 0 |  |  | 6 | 23 |  |  | 水务
207 | 窑上排灌站改造 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 个 | 1 | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 0 |  |  | 6 | 23 |  |  | 水务
208 | 大可依排灌站改造 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 个 | 1 | 30 |  | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 0 |  |  | 18 | 53 |  |  | 水务
357 | （三）小型农田水利设施 |  |  | — |  | — |  |  |  | 97391.5254 | 15938.0608 | 34776 | 46677.4646 | 97391.5254 | 97324.5254 | 67
32 | 1.高标准农田建设 |  |  |  |  | 亩 |  |  |  | 42289.79 | 4505 | 12961.22 | 24823.57 | 42289.79 | 42289.79
1 | 农田综合开发 | 功山镇 | 纲纪村委会纲纪村、河湾冲、大麦地、化香箐 | 扩改建 | 2019年 | 亩 | 1500 |  | 纲纪村委会高稳产农田建设纲纪村400亩，河湾冲400亩，大麦地350亩，化香箐250亩 | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 |  | 0 | 未开工 | 1206 | 5021 | 274 | 1017 | 良好 | 农业局
2 | 农田综合开发 | 倘甸镇 |  | 扩改建 |  | 万亩 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 公益共享 |  |  |  | 农业
3 | 农田综合开发 | 倘甸镇 | 虎街 |  | 2018-2020年 | 件 | 1 | 500 | 虎街、骂秧片区农业综合开发项目 | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 |  | 0 | 公益共享 | 493 | 2087 |  | 农业
4 | 农田综合开发 | 倘甸镇 | 新华 |  | 2018-2020年 | 件 | 1 | 1500 | 新华、碑庄片区3000亩土地农业综合开发项目 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 0 | 公益共享 | 400 | 1848 |  | 农业
5 | 农田综合开发 | 倘甸镇 | 海子 |  | 2018-2020年 | 件 | 1 | 600 | 海子村农田水利改造项目 | 600 |  | 600 |  | 600 | 600 |  | 0 | 公益共享 | 111 | 447 |  | 农业
6 | 农田综合开发 | 倘甸镇 | 计施宽 |  | 2018-2020年 | 件 | 1 | 300 | 计施宽农田水利提升项目 | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 |  | 0 | 公益共享 | 84 | 321 |  | 农业
7 | 高标准农田建设 | 鸡街镇 | 耻格 | 新建 | 1 | 万亩 | 0.2 | 5000 | 建设机耕道、灌溉沟渠等 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 0 | 公益共享 | 520 | 2156 | 260 | 981 |  | 农业局
8 | 高标准农田建设 | 鸡街镇 | 极乐 | 新建 | 1 | 万亩 | 0.3 | 5000 | 建设机耕道、灌溉沟渠等 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 0 | 公益共享 | 1015 | 4119 | 452 | 1747 |  | 农业局
9 | 蔬菜基地建设 | 鸡街镇 | 鸡街、泽和、耻格 | 新建 | 3 | 万亩 | 0.3 | 3000 | 基础设施、农业措施 | 900 | 300 | 300 | 300 | 900 | 900 |  | 0 | 在建 | 304.5 | 1218 | 90.4 | 361.6 |  | 农业局
10 | 都市农庄建设 | 鸡街镇 | 鸡街、泽和、彩已 | 新建 | 3 | 个 | 3 | 200 | 基础设施、农业措施 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 600 |  | 0 | [6 empty] | 农业局
11 | 洒地海小流域水土保持治理项目 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 2 | 亩 | 600 | 1370.61 | 450余亩水土流失荒山绿化；垱沙坝、淤沙坝砌筑，导流槽、穿路涵洞等设施建筑；150亩农田改造。 | 600 |  | 600 |  | 600 | 600 |  | 0 | 未开工 | 787 | 3086 | 312 | 1179 | 巩固脱贫 | 水利
12 | 克基水库建设项目 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 2 | 个 | 1 | 170.25 | 新建克基水库。 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 |  | 0 | 未开工 | 7873 | 30863 | 3129 | 11791 | 巩固脱贫 | 水务
13 | 高标准农田建设项目 | 金所街道 | 天生百家哨村 | 新建 | 2 | 亩 | 5000 | 6000 | 百家哨高稳产农田建设5000亩 | 3000 | 0 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |  | 0 | 未开工 | 328 | 1135 | 27 | 108 | 农业增收 | 农业局
14 | 高标准农田建设项目 | 金所街道 | 摆宰居委会 | 新建 | 1 | 亩 | 5800 | 6000 | 摆宰居委会高稳产农田建设5800亩 | 3480 | 3480 | 0 | 0 | 3480 | 3480 |  | 0 | 未开工 | 776 | 3187 | 179 | 692 | 农业增收 | 农业局
15 | 高标准农田建设（含沟渠） | 柯渡镇 | 磨腮 | 新建 | 2018-2020 | 万亩 | 0.06 | 4000 | 机耕道、沟渠、农业措施配套 | 240 |  |  | 240 | 240 | 240 |  | 0 |  | 891 | 3302 | 152 | 577
16 | 高标准农田建设（含沟渠） | 柯渡镇 | 可郎 | 新建 | 2018-2020 | 万亩 | 0.06 | 4000 | 机耕道、沟渠、农业措施配套 | 240 |  |  | 240 | 240 | 240 |  | 0 |  | 897 | 3716 | 304 | 1077
17 | 高标准农田建设（含沟渠） | 柯渡镇 | 新沙 | 新建 | 2018-2020 | 万亩 | 0.04 | 4000 | 机耕道、沟渠、农业措施配套 | 160 |  |  | 160 | 160 | 160 |  | 0 |  | 679 | 2815 | 105 | 418
18 | 高标准农田建设（含沟渠） | 柯渡镇 | 新庄 | 新建 | 2018-2020 | 万亩 | 0.08 | 4000 | 机耕道、沟渠、农业措施配套 | 320 |  |  | 320 | 320 | 320 |  | 0 |  | 923 | 3278 | 275 | 986
19 | 高标准农田建设（含沟渠） | 柯渡镇 | 猴街 | 新建 | 2018-2020 | 万亩 | 0.08 | 4000 | 机耕道、沟渠、农业措施配套 | 320 |  |  | 320 | 320 | 320 |  | 0 |  | 762 | 2989 | 130 | 462
20 | 高标准农田建设（含沟渠） | 柯渡镇 | 乐朗 | 新建 | 2018-2020 | 万亩 | 0.05 | 4000 | 机耕道、沟渠、农业措施配套 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200 |  | 0 |  | 620 | 2580 | 225 | 851
21 | 高标准农田建设（含沟渠） | 柯渡镇 | 甸尾 | 新建 | 2018-2020 | 万亩 | 0.08 | 4000 | 机耕道、沟渠、农业措施配套 | 320 |  |  | 320 | 320 | 320 |  | 0 |  | 505 | 2116 | 65 | 260
22 | 高标准农田建设（含沟渠） | 柯渡镇 | 新村 | 新建 | 2018-2020 | 万亩 | 0.09 | 4000 | 机耕道、沟渠、农业措施配套 | 360 |  |  | 360 | 360 | 360 |  | 0 |  | 918 | 4117 | 141 | 549
23 | 高标准农田建设（含沟渠） | 柯渡镇 | 柯渡 | 新建 | 2018-2020 | 万亩 | 0.08 | 4000 | 机耕道、沟渠、农业措施配套 | 320 |  |  | 320 | 320 | 320 |  | 0 |  | 800 | 3510 | 103 | 403
24 | 高标准农田建设（含沟渠） | 柯渡镇 | 丹桂 | 新建 | 2018-2020 | 万亩 | 0.09 | 4000 | 机耕道、沟渠、农业措施配套 | 360 |  |  | 360 | 360 | 360 |  | 0 |  | 805 | 3452 | 86 | 359
25 | 高标准农田建设（含沟渠） | 柯渡镇 | 长箐 | 新建 | 2018-2020 | 万亩 | 0.02 | 4000 | 机耕道、沟渠、农业措施配套 | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 |  | 0 |  | 334 | 1294 | 112 | 405
26 | 高标准农田建设（含沟渠） | 柯渡镇 | 松林 | 新建 | 2018-2020 | 万亩 | 0.1 | 4000 | 机耕道、沟渠、农业措施配套 | 400 |  |  | 400 | 400 | 400 |  | 0 |  | 890 | 3530 | 140 | 533
27 | 高标准农田建设（含沟渠） | 柯渡镇 | 木刻 | 新建 | 2018-2020 | 万亩 | 0.02 | 4000 | 机耕道、沟渠、农业措施配套 | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 |  | 0 |  | 364 | 1379 | 106 | 389
28 | 2.5大箐村委会龙潭烤烟烟水工程 | 凤合镇 | 龙潭村 | 新建 | 2020 | 公里 | 1.3 | 20 | 三面光渠道1300米 | 26 |  |  | 26 | 26 | 26 |  | 0 | 未开工 | 693 | 2790 | 10 | 40 |  | 水务
29 | 五村村委会深度贫困村高标准农田建设 | 六哨乡 | 五村村委会 | 扩改建 | 1 | 亩 | 1500 | 1000 | 五村村委会高标准农田建设1500亩，建设标准1000元/亩 | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 453 | 2005 | 288 | 1215 | 农业增收 | 农业局
30 | 五村村委会深度贫困村土地整治项目 | 六哨乡 | 五村村委会 | 扩改建 | 1 | 亩 | 1500 | 2500 | 五村村委会实施坡耕地综合整治1500亩 | 375 | 375 |  |  | 375 | 375 |  | 0 | 未开工 | 453 | 2005 | 288 | 1215 | 农业增收 | 农业局
31 | 寻甸县六哨乡板桥等4个村西拉龙土地整治项目 | 六哨乡 | 横河村委会上余则莫、下余则莫村，柏栎村委会宽海子、大海子村，马鞍山村委会马鞍山、长坡、骂依姑、董家沟村，板桥村委会板桥村、西拉龙村 | 扩改建 | 1 | 亩 | 15504 | 3006.49 | 横河村委会上余则莫、下余则莫村，柏栎村委会宽海子、大海子村，马鞍山村委会马鞍山、长坡、骂依姑、董家沟村，板桥村委会板桥村、西拉龙村土地平整共1.55万亩，配套实施田间道路、生产道路、灌溉水池水窖、水沟等 | 4661.22 |  | 4661.22 |  | 4661.22 | 4661.22 |  | 0 | 未开工 | 368 | 1472 | 213 | 852 | 土地整治 | 国土局
32 | 寻甸县六哨乡龙街等2个村河底土地整治项目 | 六哨乡 | 龙街村委会罗锅山、大河边、柒核子、河底村，龙泉村委会发嘎、密枝园、上村、中村、水井、花呼园村 | 扩改建 | 1 | 亩 | 14406 | 3052 | 龙街村委会罗锅山、大河边、柒核子、河底村，龙泉村委会发嘎、密枝园、上村、中村、水井、花呼园村土地平整共1.4406万亩，配套田间道路、生产道路、灌溉水池水窖、水沟等 | 4397.57 |  |  | 4397.57 | 4397.57 | 4397.57 |  | 0 | 未开工 | 352 | 1408 | 221 | 884 | 土地整治 | 国土局
231 | 2.农业灌溉设施建设 |  |  | 扩改建 |  | 项 |  | 0.6 |  | 41068.7846 | 5056.5 | 16429.1 | 19583.1846 | 41068.7846 | 41001.7846 | 67 | 0
1 | 农田沟渠建设 | 功山镇 | 功山村委会秧田冲 | 新建 | 2018年 | 公里 | 0.4 | 130 | 功山村委会秧田冲村沟渠建设400米，补助标准130元/米 | 5.2 | 5.2 |  |  | 5.2 | 5.2 |  | 0 | 未开工 | 941 | 3834 | 282 | 967 | 良好 | 农业局
2 | 农田沟渠建设 | 功山镇 | 功山村委会甸尾至秧田冲 | 新建 | 2018年 | 公里 | 0.9 | 800 | 甸尾至秧田冲火车路边农田沟渠建设（含挡墙），补助标准：800元/米 | 72 | 72 |  |  | 72 | 72 |  | 0 | 未开工 | 941 | 3834 | 282 | 967 | 良好 | 农业局
3 | 帮扶项目极乐沟渠建设及其他 | 鸡街镇 | 极乐 | 新建 | 1 | 项 | 1 | 67 | 沟渠建设及入户 | 67 | 67 |  |  | 67 | 0 | 67 | 0 | 未开工 | 1006 | 4187 | 462 | 1763 |  | 扶贫办
4 | 鸡街河河道治理工程 | 鸡街镇 | 鸡街 | 新建 | 1 | 公里 | 3.5 | 685.7万元/公里 | 支砌河道3.5公里 | 2400 | 2400 |  |  | 2400 | 2400 |  | 0 | 未开工 | 1586 | 6600 | 441 | 1517 |  | 水务局
5 | 极乐村委会山区小管网建设 | 鸡街镇 | 极乐 | 新建 | 1 | 件 | 1 | 250万元 | 安装管道4.9公里，新建水池9座 | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 |  | 0 | 已开工 | 321 | 1316 | 68 | 274 |  | 水务局
6 | 南海村委会山区小管网建设 | 鸡街镇 | 南海 | 新建 | 1 | 件 | 1 | 450万元 | 安装管道11.2公里，新建水池15座 | 450 | 450 |  |  | 450 | 450 |  | 0 | 已开工 | 546 | 2238 | 89 | 352 |  | 水务局
7 | 极乐村委会小沧浪灌溉沟渠建设 | 鸡街镇 | 极乐村委会小沧浪村 | 新建 | 1 | 公里 | 1.5 | 50万元/公里 | 新建西海水库至汪家坝灌溉沟渠1.5公里 | 75 |  | 75 |  | 75 | 75 |  | 0 | 公益共享 | 310 | 1190 | 164 | 663 |  | 农业局
8 | 极乐村委会白泥卡灌溉沟渠建设 | 鸡街镇 | 极乐村委会白泥卡村 | 新建 | 1 | 公里 | 1.2 | 50万元/公里 | 新建白泥卡水库至漆树塘灌溉沟渠1.2公里 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 0 | 公益共享 | 57 | 226 | 37 | 137 |  | 农业局
9 | 极乐村委会胡家村灌溉沟渠建设 | 鸡街镇 | 极乐村委会胡家村 | 新建 | 1 | 公里 | 2.2 | 68万元/公里 | 西海水库至胡家村河道治理2.2公里（灌溉用） | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 0 | 公益共享 | 161 | 643 | 71 | 254 |  | 农业局
10 | 极乐村委会庄子村灌溉沟渠建设 | 鸡街镇 | 极乐村委会庄子村 | 新建 | 1 | 公里 | 1.2 | 40万元/公里 | 庙门前塘子至肖九线灌溉沟渠1.2公里 | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 |  | 0 | 公益共享 | 166 | 699 | 63 | 258 |  | 农业局
11 | 极乐村委会庄子村灌溉沟渠建设 | 鸡街镇 | 极乐村委会庄子村 | 新建 | 1 | 公里 | 1 | 40万元/公里 | 松沙塘子至肖九线灌溉沟渠1公里 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  | 0 | 公益共享 | 166 | 699 | 63 | 258 |  | 农业局
12 | 极乐村委会庄子村灌溉沟渠建设 | 鸡街镇 | 极乐村委会庄子村 | 新建 | 1 | 公里 | 0.4 | 50万元/公里 | 龙王庙至耻格小河灌溉沟渠建设0.4公里 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 0 | 公益共享 | 166 | 699 | 63 | 258 |  | 农业局
13 | 极乐村委会汤有龙村灌溉沟渠建设 | 鸡街镇 | 极乐村委会汤有龙村 | 新建 | 1 | 公里 | 1.5 | 50万元/公里 | 汤有龙至耻格小河灌溉沟渠1.5公里 | 75 |  | 75 |  | 75 | 75 |  | 0 | 公益共享 | 122 | 478 | 88 | 333 |  | 农业局
14 | 极乐村委会极乐村灌溉沟渠建设 | 鸡街镇 | 极乐村委会极乐村 | 新建 | 1 | 公里 | 1.3 | 50万元/公里 | 极乐龙潭至白泥塘灌溉沟渠1.3公里 | 65 |  | 65 |  | 65 | 65 |  | 0 | 公益共享 | 137 | 518 | 70 | 256 |  | 农业局
15 | 3.1洗马河凤合段二期治理工程 | 凤合镇 | 杨家湾、合理、积水、 龙池村委会 | 河道治理 | 2019-2020 | 公里 | 11 | 70 | 河道治理 | 770 |  | 300 | 470 | 770 | 770 |  | 0 | 未开工 | 498 | 1933 | 226 | 1020 |  | 水务
16 | 3.2水毁沟渠建设工程 | 凤合镇 | 大庆、务嘎、 积水村委会 | 水毁修复 | 2018 | 米 | 735 | 0.0341 | 水毁渠道修复 | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  | 0 | 未开工 | 338 | 1546 | 45 | 163 |  | 农业科
17 | 2.1杨家湾村委会仁家湾村渠道 | 凤合镇 | 仁家湾村 | 新建 | 2019 | 公里 | 2 | 20 | 三面光渠道2000米 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  | 0 | 未开工 | 83 | 353 | 33 | 116 |  | 水务
18 | 2.2杨家湾村委会洒地海渠道 | 凤合镇 | 洒地海村 | 新建 | 2020 | 公里 | 2.5 | 20 | 三面光渠道2500米 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 未开工 | 81 | 312 | 25 | 93 |  | 水务
19 | 2.3合理村委会朱家湾三村渠道 | 凤合镇 | 朱家湾三村 | 新建 | 2019 | 公里 | 5 | 20 | 三面光渠道5000米 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 780 | 3304 | 14 | 56 |  | 水务
20 | 2.4大箐村委会龙潭小坝塘 | 凤合镇 | 龙潭村 | 除险加固 | 2020 | 个 | 1 | 30 | 除险加固 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 1094 | 4501 | 10 | 40 |  | 水务
21 | 2.6牛街村委会大双林方田箐坝塘 | 凤合镇 | 大双林村 | 除险加固 | 2020 | 个 | 1 | 50 | 除险加固（3000立方米） | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 未开工 | 1065 | 4147 | 20 | 73 |  | 水务
22 | 2.7牛街村委会河道治理 | 凤合镇 | 大双林村 | 新建 | 2020 | 公里 | 6 | 10 | 路面硬化2公里、机耕路4公里 | 60 |  |  | 60 | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 641 | 2514 | 20 | 73 |  | 水务
23 | 2.8积水村委会白燕找取水坝 | 凤合镇 | 白燕找村 | 修复 | 2019 | 道 | 1 | 30 | 修复取水坝1道 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 1447 | 5959 | 24 | 111 |  | 水务
24 | 2.9发来古村委会三面光渠道 | 凤合镇 | 发来古、老里凹两村 | 新建 | 2019 | 公里 | 4 | 30 | 三面光渠道4000米 | 120 |  | 120 |  | 120 | 120 |  | 0 | 未开工 | 926 | 3807 | 160 | 621 |  | 水务
25 | 2.10驻基村委会新建小坝塘 | 凤合镇 | 驻基村委会小村 | 新建 | 2020 | 万立方 | 6 | 10 | 6万立方小坝塘1座 | 60 |  |  | 60 | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 814 | 3414 | 35 | 167 |  | 水务
26 | 清水沟村水库建设 | 金所街道 | 清水沟村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 32000000 | 军民水库(小二型），库容80万方，灌溉面积150亩 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 3200 |  | 0 | 未开工 | 104 | 423 | 5 | 22 | 农田水利建设 | 水利局
27 | 新龙村小坝塘建设 | 金所街道 | 草海子新龙村 | 扩改建 | 1 | 个 | 1 | 1000000 | 新龙村下罗家沟小坝塘 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 127 | 451 | 16 | 70 | 农田水利建设 | 水利局
28 | 迤郎库村水库建设 | 金所街道 | 迤郎库 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 17500000 | 迤郎库小（2）型水库50万方，灌溉面积2100亩 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 1750 |  | 0 | 未开工 | 491 | 2059 | 122 | 469 | 农田水利建设 | 水利局
29 | 坡脚村坝塘 | 金所街道 | 坡脚村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 600000 | 坡脚村坝塘，库容8万方，灌溉面积30亩 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 94 | 351 | 76 | 294 | 农田水利建设 | 水利局
30 | 格莫大荒滩小一型水库 | 金所街道 | 格莫 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 15000000 | 灌溉及人饮，小（一）型水库1座 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 0 | 未开工 | 776 | 3187 | 179 | 692 | 农田水利建设 | 水利局
31 | 马家箐沟渠配套 | 金所街道 | 马家箐沟渠配套 | 新建 | 1 | 米 | 5000 | 700 | 水库至法祖屋村地界灌溉沟长5000米。1*1.5m | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 350 |  | 0 | 未开工 | 244 | 1012 | 22 | 84 | 农田水利建设 | 水利局
32 | 张所大村、水沟河道治理 | 金所街道 | 张所大村、水沟 | 新建 | 1 | 米 | 2000 | 110 | 张所大村、小村老山箐水库至竹沟大桥河道治理，长2000米。 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 |  | 0 | 未开工 | 282 | 1172 | 39 | 161 | 农田水利建设 | 水利局
33 | 排秋、张所小村沟渠建设 | 金所街道 | 排秋、张所小村 | 新建 | 1 | 米 | 800 | 700 | 学校至213国道灌溉沟长800米。0.5*0.5m | 56 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 |  | 0 | 未开工 | 133 | 576 | 16 | 61 | 农田水利建设 | 水利局
34 | 金所、泽铁、蔬菜种植基地沟渠建设项目 | 金所街道 | 麦冲、泽铁、栽开、金所村 | 新建 | 1 | 亩 | 4500 | 400 | 西干渠12km,机耕路2000m,排灌沟4000m | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 |  | 0 | 未开工 | 1480 | 6000 | 68 | 238 | 农业综合开发 | 财政局
35 | 湾湾村排污沟建设 | 金所街道 | 湾湾村 | 新建 | 1 | 米 | 1000 | 400 | 湾湾村至海头一组排污沟长1000米。0.5*0.5m | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |  | 0 | 未开工 | 103 | 373 | 10 | 37 | 农田水利建设 | 水利局
36 | 格莫 沟渠建设 | 金所街道 | 格莫 | 新建 | 1 | 米 | 2500 | 700 | 灌溉沟长2500米。0.5*0.6m | 175 | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 |  | 0 | 未开工 | 160 | 622 | 29 | 104 | 农田水利建设 | 水利局
37 | 腊乌坡灌溉渠建设 | 金所街道 | 腊乌坡 | 新建 | 1 | 米 | 1500 | 700 | 迤朗库至腊乌坡灌溉沟长1500米。0.5*0.5m | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 |  | 0 | 未开工 | 53 | 217 | 14 | 52 | 农田水利建设 | 水利局
38 | 河尾村灌溉渠建设 | 金所街道 | 河尾 | 新建 | 1 | 米 | 760 | 700 | 灌溉沟长760米。0.5*0.5m | 53.2 | 0 | 53.2 | 0 | 53.2 | 53.2 |  | 0 | 未开工 | 41 | 155 | 12 | 48 | 农田水利建设 | 水利局
39 | 迤郎库村排污沟渠建设 | 金所街道 | 迤郎库 | 新建 | 1 | 米 | 1200 | 700 | 排污沟1200米 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 |  | 0 | 未开工 | 41 | 151 | 34 | 120 | 农田水利建设 | 水利局
40 | 瓦窑村稻花鱼养殖基地沟渠建设 | 金所街道 | 瓦窑村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 2960000 | 4条沟渠，0.4*0.6m长7400m | 296 | 0 | 296 | 0 | 296 | 296 |  | 0 | 未开工 | 81 | 316 | 14 | 51 | 改善生产条件 | 农业局
41 | 格莫村药材种植园区机耕路建设 | 金所街道 | 格莫村 | 新建 | 1 | 公里 | 7.1 | 300000 | 1条，机耕道路7.1公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 213 | 0 | 0 | 213 | 213 | 213 |  | 0 | 未开工 | 160 | 622 | 29 | 104 | 改善生产条件 | 农业局
42 | 摆宰大村稻花鱼养殖基地机耕路建设 | 金所街道 | 摆宰大村 | 新建 | 1 | 公里 | 4.9 | 300000 | 1条，机耕道路4.9公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 147 | 0 | 147 | 0 | 147 | 147 |  | 0 | 未开工 | 197 | 864 | 34 | 138 | 改善生产条件 | 农业局
43 | 摆宰小村稻花鱼养殖基地机耕路建设 | 金所街道 | 摆宰小村 | 新建 | 1 | 公里 | 1.4 | 300000 | 2条，机耕道路1.4公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 |  | 0 | 未开工 | 159 | 671 | 29 | 123 | 改善生产条件 | 农业局
44 | 腊乌坡村牛泥塘至金坟沙石路建设 | 金所街道 | 腊乌坡村 | 新建 | 1 | 公里 | 1 | 300000 | 1条，机耕道路1公里。均宽4.5米，厚25cm | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 53 | 217 | 14 | 52 | 改善生产条件 | 农业局
45 | 河尾田间砂石路建设 | 金所街道 | 河尾 | 新建 | 1 | 公里 | 1 | 300000 | 1条，机耕道路1公里。均宽4.5米，厚25cm | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 41 | 155 | 12 | 48 | 改善生产条件 | 农业局
46 | 发祖屋蔬菜 种植园区机耕路建设 | 金所街道 | 发祖屋 | 新建 | 1 | 公里 | 10.3 | 300000 | 3条，机耕道路10.3公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 309 | 0 | 309 | 0 | 309 | 309 |  | 0 | 未开工 | 244 | 1012 | 22 | 84 | 改善生产条件 | 农业局
47 | 百家哨村机耕路建设 | 金所街道 | 百家哨村 | 新建 | 1 | 公里 | 9.3 | 300000 | 2条，机耕道路9.3公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 279 | 0 | 279 | 0 | 279 | 279 |  | 0 | 未开工 | 328 | 1135 | 27 | 108 | 改善生产条件 | 农业局
48 | 天生村机耕路建设 | 金所街道 | 天生村 | 新建 | 1 | 公里 | 2.5 | 300000 | 2条，机耕道路2.5公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 |  | 0 | 未开工 | 185 | 686 | 14 | 48 | 改善生产条件 | 农业局
49 | 草海子蚕桑种植区机耕路建设 | 金所街道 | 海子 | 新建 | 1 | 公里 | 4.7 | 300000 | 1条，机耕道路4.7公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 141 | 141 | 0 | 0 | 141 | 141 |  | 0 | 未开工 | 170 | 611 | 16 | 61 | 改善生产条件 | 农业局
50 | 麦冲村机耕路建设 | 金所街道 | 麦冲村 | 新建 | 1 | 公里 | 8 | 300000 | 1条，机耕道路8公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 240 |  | 0 | 未开工 | 397 | 1758 | 29 | 108 | 改善生产条件 | 农业局
51 | 泽铁村机耕路建设 | 金所街道 | 泽铁村 | 新建 | 1 | 公里 | 2 | 300000 | 1条，机耕道路2公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 100 | 379 | 60 | 246 | 改善生产条件 | 农业局
52 | 栽开村机耕路建设 | 金所街道 | 栽开村 | 新建 | 1 | 公里 | 9 | 300000 | 1条，机耕道路9公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 270 |  | 0 | 未开工 | 580 | 2639 | 81 | 340 | 改善生产条件 | 农业局
53 | 石板河村机耕路建设 | 金所街道 | 石板河村 | 新建 | 1 | 公里 | 2 | 300000 | 1条，机耕道路2公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 54 | 234 | 8 | 30 | 改善生产条件 | 农业局
54 | 麦冲箐机耕路建设 | 金所街道 | 麦冲箐 | 新建 | 1 | 公里 | 4 | 300000 | 1条，机耕道路2公里4公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 |  | 0 | 未开工 | 29 | 116 | 1 | 4 | 改善生产条件 | 农业局
55 | 弯竹箐村机耕路建设 | 金所街道 | 弯竹箐村 | 新建 | 1 | 公里 | 3 | 300000 | 1条，机耕道路3公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 |  | 0 | 未开工 | 33 | 135 | 5 | 18 | 改善生产条件 | 农业局
56 | 瓦得冲机耕路建设 | 金所街道 | 瓦得冲 | 新建 | 1 | 公里 | 1 | 300000 | 1条，机耕道路1公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 27 | 112 | 4 | 16 | 改善生产条件 | 农业局
57 | 老渡河村机耕路建设 | 金所街道 | 老渡河村 | 新建 | 1 | 公里 | 0.6 | 300000 | 1条，机耕道路0.6公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |  | 0 | 未开工 | 38 | 149 | 0 | 0 | 改善生产条件 | 农业局
58 | 新发村机耕路建设 | 金所街道 | 新发村 | 新建 | 1 | 公里 | 4 | 300000 | 1条，机耕道路4公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 |  | 0 | 未开工 | 154 | 612 | 11 | 48 | 改善生产条件 | 农业局
59 | 马嘎村机耕路建设 | 金所街道 | 马嘎村 | 新建 | 1 | 公里 | 2.7 | 300000 | 1条，机耕道路2.7公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 |  | 0 | 未开工 | 191 | 722 | 26 | 99 | 改善生产条件 | 农业局
60 | 戈卡村机耕路建设 | 金所街道 | 戈卡村 | 新建 | 1 | 公里 | 3.4 | 300000 | 1条，机耕道路3.4公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 |  | 0 | 未开工 | 151 | 590 | 18 | 73 | 改善生产条件 | 农业局
61 | 石硗村机耕路建设 | 金所街道 | 石硗村 | 新建 | 1 | 公里 | 3.6 | 300000 | 1条，机耕道路3.6公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 |  | 0 | 未开工 | 107 | 395 | 7 | 28 | 改善生产条件 | 农业局
62 | 新田村机耕路建设 | 金所街道 | 新田村 | 新建 | 1 | 公里 | 5.7 | 300000 | 1条，机耕道路5.7公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 171 | 0 | 171 | 0 | 171 | 171 |  | 0 | 未开工 | 165 | 656 | 15 | 56 | 改善生产条件 | 农业局
63 | 长麦地村机耕路建设 | 金所街道 | 长麦地村 | 新建 | 1 | 公里 | 1.8 | 300000 | 1条，机耕道路1.8公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 |  | 0 | 未开工 | 75 | 309 | 9 | 31 | 改善生产条件 | 农业局
64 | 老海头机耕路建设 | 金所街道 | 老海头 | 新建 | 1 | 公里 | 9.3 | 300000 | 5条，机耕道路9.3公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 279 | 0 | 279 | 0 | 279 | 279 |  | 0 | 未开工 | 288 | 1018 | 30 | 105 | 改善生产条件 | 农业局
65 | 花箐村机耕路建设 | 金所街道 | 花箐村 | 新建 | 1 | 公里 | 2.2 | 300000 | 2条，机耕道路2.2公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 |  | 0 | 未开工 | 69 | 238 | 16 | 60 | 改善生产条件 | 农业局
66 | 新庄村蔬菜种植园机耕路建设 | 金所街道 | 新庄村 | 新建 | 1 | 公里 | 1 | 300000 | 1条，机耕道路1公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 325 | 1152 | 14 | 47 | 改善生产条件 | 农业局
67 | 小竹沟村蔬菜种植园机耕路建设 | 金所街道 | 小竹沟村 | 新建 | 1 | 公里 | 3.6 | 300000 | 1条，机耕道路3.6公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 |  | 0 | 未开工 | 362 | 1425 | 20 | 81 | 改善生产条件 | 农业局
68 | 魏所村机耕路建设 | 金所街道 | 魏所村 | 新建 | 1 | 公里 | 7.7 | 300000 | 7条，机耕道路7.7公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 231 | 0 | 231 | 0 | 231 | 231 |  | 0 | 未开工 | 690 | 2160 | 34 | 123 | 改善生产条件 | 农业局
69 | 小竹沟机耕路建设 | 金所街道 | 小竹沟 | 新建 | 1 | 公里 | 4.5 | 300000 | 3条，机耕道路4.5公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 135 |  | 0 | 未开工 | 362 | 1425 | 20 | 81 | 改善生产条件 | 农业局
70 | 新庄村机耕路建设 | 金所街道 | 新庄村 | 新建 | 1 | 公里 | 1.7 | 300000 | 2条，机耕道路1.7公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 |  | 0 | 未开工 | 325 | 1152 | 14 | 47 | 改善生产条件 | 农业局
71 | 金所蔬菜种植园机耕路建设 | 金所街道 | 金所蔬菜种植园 | 新建 | 1 | 公里 | 1.93 | 300000 | 2条，机耕道路1.93公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 57.9 | 57.9 | 0 | 0 | 57.9 | 57.9 |  | 0 | 未开工 | 640 | 2586 | 31 | 122 | 改善生产条件 | 农业局
72 | 金所村机耕路建设 | 金所街道 | 金所村 | 新建 | 1 | 公里 | 3 | 300000 | 2条，机耕道路3公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 |  | 0 | 未开工 | 640 | 2586 | 31 | 122 | 改善生产条件 | 农业局
73 | 海头村中药材种植产业园区机耕路建设建设 | 金所街道 | 海头村 | 新建 | 1 | 公里 | 14.9 | 300000 | 6条，14.9公里，宽4米。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 447 | 447 | 0 | 0 | 447 | 447 |  | 0 | 未开工 | 385 | 1279 | 48 | 172 | 改善生产条件 | 农业局
74 | 海头一组机耕路建设 | 金所街道 | 海头一组 | 新建 | 1 | 公里 | 8 | 300000 | 3条，长8公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 240 |  | 0 | 未开工 | 184 | 591 | 23 | 83 | 改善生产条件 | 农业局
75 | 海头二组机耕路建设 | 金所街道 | 海头二组 | 新建 | 1 | 公里 | 8 | 300000 | 3条，机耕道路8公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 240 |  | 0 | 未开工 | 201 | 688 | 25 | 89 | 改善生产条件 | 农业局
76 | 湾湾村机耕路建设 | 金所街道 | 湾湾村 | 新建 | 1 | 公里 | 0.7 | 300000 | 1条，机耕道路0.7公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 |  | 0 | 未开工 | 103 | 373 | 10 | 37 | 改善生产条件 | 农业局
77 | 周家村机耕路建设 | 金所街道 | 周家村 | 新建 | 1 | 公里 | 0.5 | 300000 | 1条，长0.5公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 未开工 | 59 | 211 | 5 | 22 | 改善生产条件 | 农业局
78 | 清海石板沟机耕路建设 | 金所街道 | 清海石板沟 | 新建 | 1 | 公里 | 3.8 | 300000 | 2条，机耕道路3.8公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 114 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114 |  | 0 | 未开工 | 69 | 251 | 8 | 28 | 改善生产条件 | 农业局
79 | 小天生机耕路建设 | 金所街道 | 小天生 | 新建 | 1 | 公里 | 3 | 300000 | 1条，机耕道路3公里。均宽4米，风化料砂石碾压厚30cm | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 |  | 0 | 未开工 | 55 | 163 | 8 | 24 | 改善生产条件 | 农业局
80 | 新哨村机耕路建设 | 金所街道 | 新哨村 | 新建 | 1 | 公里 | 6.8 | 300000 | 2条，机耕道路6.8公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 204 | 0 | 0 | 204 | 204 | 204 |  | 0 | 未开工 | 160 | 622 | 29 | 104 | 改善生产条件 | 农业局
81 | 大背单机耕路建设 | 金所街道 | 大背单 | 新建 | 1 | 公里 | 6.3 | 300000 | 4条，机耕道路6.3公里。均宽4米，风化砂石料碾压厚30cm | 189 | 0 | 0 | 189 | 189 | 189 |  | 0 | 未开工 | 106 | 409 | 10 | 39 | 改善生产条件 | 农业局
82 | 天生桥村蔬菜 种植园区桥梁建设 | 金所街道 | 天生桥村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 300000 | 桥1座 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 185 | 686 | 14 | 48 | 改善生产条件 | 农业局
83 | 草海子蚕桑种植区饮水工程 | 金所街道 | 草海子蚕桑种植区 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 1300000 | DN100mm钢管引水管线4000m，2条DN100mm钢管分管线长1500m,20m3取水池1座，300m3蓄水池3座， | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 | 130 |  | 0 | 未开工 | 170 | 611 | 16 | 61 | 改善生产条件 | 农业局
84 | 秧田冲村蚕桑种植区饮水工程 | 金所街道 | 秧田冲村蚕桑种植区 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 400000 | 草海子蚕桑种植区0.4*0.6m沟渠1000米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 |  | 0 | 未开工 | 73 | 308 | 2 | 6 | 改善生产条件 | 农业局
85 | 小多姑社区灌溉引水工程 | 金所街道 | 小多姑村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 2500000 | 2000m3蓄水池2座，100m3水池5座，引水管道安装PE63mm3000米 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 |  | 0 | 未开工 | 351 | 1402 | 287 | 1194 | 改善生产条件 | 农业局
86 | 多姑灌溉饮水管网配套建设 | 金所街道 | 小多姑村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 10750000 | 3000立方米水池2个，200立方米水池15个，DN100mm钢管25000米，DN50mm20000米。 | 1075 | 0 | 0 | 1075 | 1075 | 1075 |  | 0 | 未开工 | 351 | 1402 | 287 | 1194 | 改善生产条件 | 农业局
87 | 海头特色水果种植区引水工程 | 金所街道 | 老海头 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 2800000 | 果园区2000m3蓄水池2座，引水管道安装PE90mm8000米 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 280 |  | 0 | 未开工 | 385 | 1279 | 48 | 172 | 改善生产条件 | 农业局
88 | 张所大村、张所小村蔬菜种植区引水工程 | 金所街道 | 张所大村、张所小村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 1375000 | 张所大村、小村蔬菜种植区50m3取水池1座，DN100mm钢管引水管线1条长2500m,DN100mm钢管分管线3条长1500m,1000m3蓄水池1座，300m3蓄水池3座 | 137.5 | 0 | 137.5 | 0 | 137.5 | 137.5 |  | 0 | 未开工 | 271 | 1147 | 41 | 168 | 改善生产条件 | 农业局
89 | 竹沟村蔬菜种植区引水工程 | 金所街道 | 竹沟村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 1610000 | DNA50mm钢管饮水线1条长2300米 | 161 | 0 | 161 | 0 | 161 | 161 |  | 0 | 未开工 | 362 | 1425 | 20 | 81 | 改善生产条件 | 农业局
90 | 魏所蔬菜种植区引水工程 | 金所街道 | 魏所 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 1820000 | 蔬菜种植园区0.6*0.8沟渠一条长2600米 | 182 | 0 | 182 | 0 | 182 | 182 |  | 0 | 未开工 | 690 | 2160 | 34 | 123 | 改善生产条件 | 农业局
91 | 新庄村蔬菜种植区引水工程 | 金所街道 | 新庄村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 6615000 | 0.8*0.1沟渠3条长5360米，0.4*0.6沟渠3条长4100米 | 661.5 | 0 | 661.5 | 0 | 661.5 | 661.5 |  | 0 | 未开工 | 325 | 1152 | 14 | 47 | 改善生产条件 | 农业局
92 | 新田居委会新田村引水工程 | 金所街道 | 新田居委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 270000 | 50立方米蓄水池2个，取水池1个,PE200米，分管40pe500米，排洪沟500米 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 |  | 0 | 未开工 | 165 | 656 | 15 | 56 | 改善生产条件 | 农业局
93 | 瓦窑村稻花鱼养殖基地 | 金所街道 | 瓦窑村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 2960000 | 4条沟渠，0.4*0.6m长7400m | 296 | 0 | 296 | 0 | 296 | 296 |  | 0 | 未开工 | 81 | 316 | 14 | 51 | 改善生产条件 | 农业局
94 | 格莫村药材种植园区 | 金所街道 | 格莫村药 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 600000 | 摆宰行政村沟渠建设0.4*0.6m沟渠1条长1300m,Φ50mmPE引水管线1条长1000m，Φ25mmPE分管线3条长3000m，500m3蓄水池1座，20m3蓄水池40个。 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 208 | 813 | 43 | 104 | 改善生产条件 | 农业局
95 | 2.1杨家湾村委会仁家湾村渠道 | 凤合镇 | 仁家湾村 | 新建 | 2019 | 公里 | 2 | 20 | 三面光渠道2000米 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  | 0 | 未开工 | 83 | 353 | 33 | 116 |  | 水务
96 | 2.2杨家湾村委会洒地海渠道 | 凤合镇 | 洒地海村 | 新建 | 2020 | 公里 | 2.5 | 20 | 三面光渠道2500米 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 未开工 | 81 | 312 | 25 | 93 |  | 水务
97 | 2.3合理村委会朱家湾三村渠道 | 凤合镇 | 朱家湾三村 | 新建 | 2019 | 公里 | 5 | 20 | 三面光渠道5000米 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 780 | 3304 | 14 | 56 |  | 水务
98 | 2.5大箐村委会龙潭烤烟烟水工程 | 凤合镇 | 龙潭村 | 新建 | 2020 | 公里 | 1.3 | 20 | 三面光渠道1300米 | 26 |  |  | 26 | 26 | 26 |  | 0 | 未开工 | 693 | 2790 | 10 | 40 |  | 水务
99 | 2.7牛街村委会河道治理 | 凤合镇 | 大双林村 | 新建 | 2020 | 公里 | 6 | 10 | 路面硬化2公里、机耕路4公里 | 60 |  |  | 60 | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 641 | 2514 | 20 | 73 |  | 水务
100 | 牛街村委会各村排污沟建设 | 凤合镇 | 牛街村 | 新建 | 2020 | 公里 | 7 | 10 | 牛街村委会各村排污沟建设7公里 | 70 |  |  | 70 | 70 | 70 |  | 0 | 未开工 | 453 | 1782 | 123 | 503 |  | 扶贫
101 | 2.9发来古村委会三面光渠道 | 凤合镇 | 发来古、老里凹两村 | 新建 | 2019 | 公里 | 4 | 30 | 三面光渠道4000米 | 120 |  | 120 |  | 120 | 120 |  | 0 | 未开工 | 926 | 3807 | 160 | 621 |  | 水务
102 | 新村生产大沟 | 柯渡镇 | 新村回龙村 | 新建 | 2019年 | 米 | 700 | 500 | 700米三面光沟渠建设（80×60） | 35 |  | 35 |  | 35 | 35 |  | 0
103 | 丹桂朵山沟渠 | 柯渡镇 | 丹桂朵山 | 新建 | 2020年 | 米 | 500 | 400 | 500米三面光沟渠建设（40×30） | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0
104 | 松林大黑箐水毁沟渠修复 | 柯渡镇 | 松林大黑箐 | 改扩建 | 2019年 | 米 | 1000 | 400 | 1000米三面光沟渠建设（40×30） | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  | 0
105 | 柯渡小井头沟渠修复 | 柯渡镇 | 柯渡小井头 | 改扩建 | 2019年 | 米 | 300 | 500 | 300米三面光沟渠建设（80×60） | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 0
106 | 猴街中村沟渠修复 | 柯渡镇 | 猴街中村 | 改扩建 | 2020年 | 米 | 2000 | 400 | 2000米三面光沟渠建设（40×30） | 80 |  | 80 | 0 | 80 | 80 |  | 0
107 | 猴街杉高树沟渠 | 柯渡镇 | 猴街杉高树 | 新建 | 2020年 | 米 | 1000 | 400 | 1000米三面光沟渠建设（40×30） | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 0
108 | 猴街黄梨湾沟渠 | 柯渡镇 | 猴街黄梨湾 | 新建 | 2020年 | 米 | 1000 | 400 | 1000米三面光沟渠建设（40×30） | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 0
109 | 新庄水毁沟渠修复 | 柯渡镇 | 新庄 | 改扩建 | 2019年 | 米 | 300 | 600 | 300米三面光沟渠修复（80×60）、挡墙支砌 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 0
110 | 农村小型农田水利 | 六哨乡 | 板桥村委会阿么果村 | 新建 | 1 | 项 | 1 | 300 | 板桥村委会阿么果土司家门前取水坝一座，配套DN150PE管5000米，新建100立方米蓄水池4个，DN40PE管10000米 | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 |  | 0 | 未开工 | 243 | 977 | 116 | 493 | 农田水利建设 | 水利局
111 | 农村小型农田水利 | 六哨乡 | 板桥村委会阿么果村 | 新建 | 1 | 项 | 1 | 300 | 板桥村委会阿么果大梨子树取水坝一座，配套DN150PE管5000米，新建100立方米蓄水池4个，DN40PE管10000米 | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 |  | 0 | 未开工 | 243 | 977 | 116 | 493 | 农田水利建设 | 水利局
112 | 坝塘建设 | 六哨乡 | 柏栎村委会宽海子村 | 新建 | 1 | 项 | 1 | 300 | 柏栎村委会宽海子村马场海子修建坝塘一个 | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 |  | 0 | 未开工 | 66 | 293 | 12 | 48 | 农田水利建设 | 水利局
113 | 河道治理 | 六哨乡 | 龙街村委会大河边村 | 新建 | 1 | 公里 | 1.3 | 200 | 龙街村委会大河边村河道治理1.3公里 | 260 |  | 260 |  | 260 | 260 |  | 0 | 未开工 | 92 | 319 | 26 | 96 | 农田水利建设 | 水利局
114 | 河道治理 | 六哨乡 | 龙街村委会河底村 | 新建 | 1 | 公里 | 3 | 200 | 龙街村委会河底村河道治理3公里 | 600 |  | 600 |  | 600 | 600 |  | 0 | 未开工 | 156 | 509 | 46 | 163 | 农田水利建设 | 水利局
115 | 灌溉沟渠建设 | 六哨乡 | 龙街村委会河底村 | 新建 | 1 | 公里 | 8 | 40 | 龙街村委会河底沟渠建设长8公里，宽0.4米，高0.8米 | 320 |  |  | 320 | 320 | 320 |  | 0 | 未开工 | 156 | 509 | 46 | 163 | 农田水利建设 | 水利局
116 | 灌溉沟渠建设 | 六哨乡 | 龙街村委会大河边村 | 新建 | 1 | 公里 | 2 | 40 | 龙街村委会大河边沟渠建设2公里，宽0.4米，高0.8米 | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 未开工 | 92 | 319 | 26 | 96 | 农田水利建设 | 水利局
117 | 灌溉沟渠建设 | 六哨乡 | 龙街村委会柒核子村 | 新建 | 1 | 公里 | 5 | 40 | 龙街村委会柒核子沟渠建设5公里，宽0.4米，高0.8米 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200 |  | 0 | 未开工 | 44 | 172 | 22 | 86 | 农田水利建设 | 水利局
118 | 灌溉沟渠建设 | 六哨乡 | 马鞍山村委会骂依姑、马鞍山村 | 新建 | 1 | 公里 | 5 | 40 | 马鞍山村委会骂依姑、马鞍山村灌溉沟渠建设5公里 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200 |  | 0 | 未开工 | 139 | 576 | 65 | 251 | 农田水利建设 | 水利局
119 | 灌溉沟渠建设 | 六哨乡 | 五村村委会百草皮村 | 新建 | 1 | 公里 | 3 | 40 | 五村村委会百草皮灌溉沟渠总长6.6千米，需修复3千米，规格（40cm*50cm） | 120 |  |  | 120 | 120 | 120 |  | 0 | 未开工 | 102 | 450 | 70 | 318 | 农田水利建设 | 水利局
120 | 灌溉沟渠建设 | 六哨乡 | 五村村委会白草皮、汉排地村 | 新建 | 1 | 公里 | 4.5 | 40 | 五村村委会新建百草皮、汉排地两村灌溉沟渠建设4.5千米 | 180 |  |  | 180 | 180 | 180 |  | 0 | 未开工 | 157 | 668 | 103 | 437 | 农田水利建设 | 水利局
121 | 新村子水沟修建 | 七星镇 | 江外 | 新建 | 2020 | 米 | 1000 | 400 | 修建水沟1条，长1000米，宽0.6米，高0.6米，234立方米,每米补助资金400元 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 未开工 | 30 | 141 | 14 | 57
122 | 腊味村委会辖区河区河堤治理 | 七星镇 | 腊味 | 改扩建 | 2020 | 米 | 3500 | 2000 | 腊味村委会辖区河区河堤治理3.5公里 | 700 |  |  | 700 | 700 | 700 |  | 0 | 未开工 | 612 | 2711 | 201 | 785
123 | 江外辖区内牛栏江河道保护 | 七星镇 | 江外 | 改扩建 | 2020 | 米 | 15000 | 2000 | 江外辖区内牛栏江河道保护15公里 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 |  | 0 | 未开工 | 464 | 1880 | 97 | 373
124 | 七星桥头-迎江小盘山河梗加高 | 七星镇 | 七星 | 改扩建 | 2020 | 米 | 3000 | 350 | 七星桥头-迎江小盘山河梗加高，长3000米，高2米 | 105 |  |  | 105 | 105 | 105 |  | 0 | 未开工 | 180 | 688 | 50 | 205
125 | 新村子排洪沟建设 | 七星镇 | 江外 | 新建 | 2020 | 米 | 1200 | 400 | 修建排水沟两条（一、新村子至可格坝子；二、小磨里至黑洞）长1200米，宽0.8米，高0.8米，每米补助资金400元 | 48 |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0 | 未开工 | 30 | 141 | 14 | 57
126 | 赵回上村和江外村排洪沟建设 | 七星镇 | 江外村委会赵回上村和江外村 | 新建 | 2019 | 米 | 800 | 1100 | 修建排洪沟（江外大桥至戈必村委会小新村）长800米，宽2米，高1.5米， 2400立方米 | 88 |  | 88 |  | 88 | 88 |  | 0 | 未开工 | 150 | 610 | 33 | 150
127 | 龙潭冲村排水沟建设 | 七星镇 | 江外村委会龙潭冲村 | 新建 | 2019 | 米 | 800 | 800 | 修建排水沟（王露平户至江外育苗地、王金明至大河边）共计长800米，宽1米，高0.8米， 640立方米 | 64 |  | 64 |  | 64 | 64 |  | 0 | 未开工 | 74 | 300 | 33 | 132
128 | 清沙坡村沟渠修建 | 七星镇 | 腊味 | 新建 | 2020 | 米 | 2000 | 400 | 沟渠修建1段，2000米，宽0.3米，高0.8米，504立方米,每米补助资金400元 | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 未开工 | 9 | 42 | 5 | 23
129 | 鲁古村大围埂加固修复 | 七星镇 | 腊味 | 改扩建 | 2019 | 立方米 | 7200 | 300 | 围埂加固修复960米，宽3米，高2.5米，每立方米补助资金300元 | 216 |  | 216 |  | 216 | 216 |  | 0 | 未开工 | 120 | 538 | 30 | 108
130 | 鲁古村污水塘加固 | 七星镇 | 腊味 | 改扩建 | 2019 | 立方米 | 840 | 300 | 污水塘加固400米，高2米，下底宽1.5米，上底宽0.6米,840立方米，每立方米补助300元 | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 | 25.2 |  | 0 | 未开工 | 120 | 538 | 30 | 108
131 | 鲁古村沟渠修建 | 七星镇 | 腊味 | 改扩建 | 2020 | 米 | 200 | 800 | 下海坝小山田片区沟渠修建200米，1.5米宽 | 16 |  |  | 16 | 16 | 16 |  | 0 | 未开工 | 120 | 538 | 30 | 108
132 | 鲁古村排洪沟渠修建 | 七星镇 | 腊味 | 改扩建 | 2020 | 米 | 30 | 1100 | 海坝外围把公段排洪沟渠30米，2米宽 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  | 0 | 未开工 | 120 | 538 | 30 | 108
133 | 鲁古村主灌溉沟渠建设 | 七星镇 | 腊味 | 改扩建 | 2020 | 米 | 30 | 800 | 主灌溉沟渠建设30米，宽1.5米 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 未开工 | 120 | 538 | 30 | 108
134 | 则嘎村沟渠修建 | 七星镇 | 腊味 | 改扩建 | 2019 | 米 | 1500 | 400 | 沟渠修建1段，1500米，宽0.3米，高0.8米，504立方米,每米补助资金400元 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 78 | 361 | 22 | 91
135 | 宗额沟渠修建 | 七星镇 | 腊味 | 改扩建 | 2019 | 米 | 40 | 400 | 沟渠修建1段，40米，宽0.3米，高0.8米，144立方米,每米补助资金400元 | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 未开工 | 114 | 492 | 41 | 152
136 | 宗额村排洪沟修建 | 七星镇 | 腊味 | 改扩建 | 2020 | 米 | 350 | 1100 | 宗额海坝排洪沟二段350米需整治，宽2米 | 38.5 |  |  | 38.5 | 38.5 | 38.5 |  | 0 | 未开工 | 114 | 492 | 41 | 152
137 | 赵回下村沟渠修建 | 七星镇 | 腊味 | 改扩建 | 2020 | 米 | 2000 | 400 | 沟渠修建1段，2000米，宽0.7米，高1米，1400立方米,每米补助资金400元 | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 未开工 | 60 | 285 | 19 | 86
138 | 发易村沟渠修建 | 七星镇 | 腊味 | 改扩建 | 2020 | 米 | 350 | 400 | 沟渠修建2段，350米，宽0.7米，高1米，245立方米,每米补助资金400元 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 |  | 0 | 未开工 | 32 | 135 | 11 | 42
139 | 发易村排洪沟修建 | 七星镇 | 腊味 | 改扩建 | 2020 | 米 | 200 | 1100 | 庆口至龙潭三面沟长200米，宽2米 | 22 |  |  | 22 | 22 | 22 |  | 0 | 未开工 | 32 | 135 | 11 | 42
140 | 小坝者沟渠修建 | 七星镇 | 腊味 | 改扩建 | 2020 | 米 | 400 | 400 | 沟渠修建2段，400米，宽0.3米，高0.8米，96立方米涵洞5米,每米补助资金400元 | 16 |  |  | 16 | 16 | 16 |  | 0 | 未开工 | 42 | 173 | 14 | 53
141 | 白排村沟渠修建 | 七星镇 | 腊味 | 改扩建 | 2020 | 米 | 600 | 800 | 李成庚门前至李建生门前水沟修建600米，宽1.5米 | 48 |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0 | 未开工 | 79 | 344 | 27 | 109
142 | 鲁口哨-汤姑村沟渠修建 | 七星镇 | 高田 | 新建 | 2020 | 米 | 2000 | 500 | 沟渠修建1段，2000米，宽0.8米，高0.8米，1280立方米,每米补助资金400元 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 246 | 1057 | 101 | 392
143 | 鲁口哨村干渠修建 | 七星镇 | 高田 | 新建 | 2020 | 米 | 9817.8 | 350 | 干渠修建3段，大坪左干渠4441.9米，大坪右干渠2长4322.4米，大坪右干渠1长1053.5米，共计长9817.8米，宽0.5米，高0.6米，,2945.34立方米,每米补助资金350元 | 343.623 |  |  | 343.623 | 343.623 | 343.623 |  | 0 | 未开工 | 94 | 407 | 44 | 174
144 | 乌龙潭村支渠修建 | 七星镇 | 高田 | 新建 | 2020 | 米 | 972.4 | 350 | 支渠修建2段，乌龙潭支渠1长255.6米，乌龙潭支渠2长716.8米，共计长972.4米，宽0.5米，高0.6米，291.72立方米,每米补助资金350元 | 34.034 |  |  | 34.034 | 34.034 | 34.034 |  | 0 | 未开工 | 153 | 672 | 22 | 91
145 | 蚂蟥塘村干渠修建 | 七星镇 | 高田 | 新建 | 2020 | 米 | 1690.3 | 900 | 干渠修建长1690.3米，大截面河道,每米补助资金900元 | 152.127 |  |  | 152.127 | 152.127 | 152.127 |  | 0 | 未开工 | 98 | 355 | 97 | 342
146 | 高田村干渠改造 | 七星镇 | 高田 | 改扩建 | 2020 | 米 | 1000 | 300 | 干渠改造长1000米，宽0.6米，高0.5米，,2945.34立方米,每米补助资金300元 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 124 | 532 | 33 | 123
147 | 毛家坝村支渠修建 | 七星镇 | 高田 | 新建 | 2020 | 米 | 1670.9 | 350 | 支渠修建2段，毛家坝支渠1长914米，毛家坝支渠2长756.9米，共计长1670.9米，宽0.5米，高0.6米，501.27立方米,每米补助资金350元 | 58.4815 |  |  | 58.4815 | 58.4815 | 58.4815 |  | 0 | 未开工 | 85 | 348 | 19 | 70
148 | 高田村支渠修建 | 七星镇 | 高田 | 新建 | 2020 | 米 | 1100 | 400 | 支渠修建长1100米，宽0.5米，高0.6米，每米补助资金400元 | 44 |  |  | 44 | 44 | 44 |  | 0 | 未开工 | 124 | 532 | 33 | 123
149 | 乌龙潭黄龙潭水库尾至中坝防洪沟 | 七星镇 | 高田 | 新建 | 2020 | 米 | 800 | 400 | 防洪沟修建800米,宽1.2米，高1.5米，每米补助资金400元 | 32 |  |  | 32 | 32 | 32 |  | 0 | 未开工 | 153 | 672 | 22 | 91
150 | 乌龙潭岔箐至荷包田水库尾防洪沟 | 七星镇 | 高田 | 新建 | 2020 | 米 | 1000 | 400 | 防洪沟修建1000米，宽1.2米，高1.5米，每米补助资金400元 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 未开工 | 153 | 672 | 22 | 91
151 | 考武村排污沟渠修建 | 七星镇 | 七星 | 新建 | 2020 | 米 | 1800 | 400 | 排污沟渠修建2段，1800米，宽0.8米，高1米，1440立方米,每米补助资金400元 | 72 |  |  | 72 | 72 | 72 |  | 0 | 未开工 | 101 | 418 | 23 | 92
152 | 桥头村干渠改造 | 七星镇 | 七星 | 改扩建 | 2020 | 米 | 1078.7 | 493.37 | 干渠改造3段，干渠1长259.1米，干渠2长315.3米，干渠3长504.3米，共计1078.7米，宽0.8米，高1.2米，1035.55立方米,每米补助资金497.37元 | 53.2198 |  |  | 53.2198 | 53.2198 | 53.2198 |  | 0 | 未开工 | 110 | 401 | 33 | 144
153 | 必寨村坝塘渠道沟渠修建 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 米 | 3000 | 400 | 坝塘渠道沟渠修建3000米，宽0.6米，高1.2米，2160立方米,每米补助资金400元 | 120 |  |  | 120 | 120 | 120 |  | 0 | 未开工 | 113 | 428 | 50 | 212
154 | 戈夸村大龙潭至马鞍山沟渠修建 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 米 | 1500 | 400 | 沟渠修建1500米，宽0.5米，高1米，750立方米,每米补助资金400元 | 60 |  |  | 60 | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 165 | 682 | 89 | 344
155 | 大龙潭至大我香沟渠修建 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 米 | 600 | 400 | 沟渠修建600米，宽0.5米，高1米，300立方米,每米补助资金400元 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 |  | 0 | 未开工 | 57 | 248 | 7 | 29
156 | 大龙潭至主沟沟渠修建 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 米 | 1200 | 400 | 沟渠修建1200米，宽1.5米，高1.7米，3060立方米,每米补助资金400元 | 48 |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0 | 未开工 | 113 | 428 | 50 | 212
157 | 水平街至小我乡沟渠修建 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 米 | 800 | 400 | 沟渠修建800米，宽0.5米，高0.8米，320立方米,每米补助资金400元 | 32 |  |  | 32 | 32 | 32 |  | 0 | 未开工 | 131 | 473 | 34 | 114
158 | 水平街至大我乡沟渠修建 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 米 | 500 | 400 | 沟渠修建500米，宽0.5米，高0.8米，200立方米,每米补助资金400元 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 未开工 | 87 | 373 | 14 | 56
159 | 必寨村委会戈垮抽水站 -青龙桥沟渠修建500米 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 米 | 2000 | 400 | 沟渠修建2000米，宽1.5米，高1.5米，4500立方米,每米补助资金400元 | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 未开工 | 165 | 682 | 89 | 344
160 | 必寨前海罐渠沟渠修建 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 米 | 2000 | 400 | 沟渠修建2000米，宽0.4米，高0.5米，400立方米,每米补助资金400元 | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 未开工 | 113 | 428 | 50 | 212
161 | 大我香村沟渠修建 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 米 | 776.2 | 400 | 沟渠修建3条，大我香中渠319.4米，右渠253.3米，左渠203.5米，合计776.2米，宽0.6米，高0.8米，372.576立方米,每米补助资金400元 | 31.048 |  |  | 31.048 | 31.048 | 31.048 |  | 0 | 未开工 | 57 | 248 | 7 | 29
162 | 总必村沟渠修建 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 米 | 1166.2 | 250 | 沟渠修建2条，新建总必右渠280.2米，左渠改造886.2米，合计1166.2米，宽0.4米，高0.4米，372.576立方米,每米补助资金250元 | 29.155 |  |  | 29.155 | 29.155 | 29.155 |  | 0 | 未开工 | 145 | 612 | 33 | 114
163 | 小冲村沟渠修建（必寨村） | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 米 | 1890 | 2000 | 干渠改造，河道整治1890米，大截面河道,每米补助资金2000元 | 378 |  |  | 378 | 378 | 378 |  | 0 | 未开工 | 113 | 428 | 50 | 212
164 | 小我香沟渠修建 | 七星镇 | 必寨 | 新建 | 2020 | 米 | 2000 | 1200 | 沟渠修建2000米，2米宽，高1.5米 | 240 |  |  | 240 | 240 | 240 |  | 0 | 未开工 | 101 | 348 | 27 | 87
165 | 黑麦地村排洪沟修建 | 七星镇 | 戈必 | 改扩建 | 2020 | 米 | 800 | 900 | 小坝塘-大平子，长800m，宽1.2m，高1.2米 | 72 |  |  | 72 | 72 | 72 |  | 0 | 未开工 | 19 | 89 | 14 | 55
166 | 海通排洪沟修建 | 七星镇 | 戈必 | 改扩建 | 2020 | 米 | 1400 | 550 | 马鞍山-小新村交界，长1400m，宽1.2m，高1.5米 | 77 |  |  | 77 | 77 | 77 |  | 0 | 未开工 | 43 | 165 | 17 | 58
167 | 海通村灌溉沟渠 | 七星镇 | 戈必 | 改扩建 | 2020 | 米 | 1500 | 300 | 白沙坡至麦田长1500米、宽0.4米、高0.6米 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45 |  | 0 | 未开工 | 43 | 165 | 17 | 58
168 | 戈必二村排洪沟修建 | 七星镇 | 戈必 | 改扩建 | 2020 | 米 | 100 | 900 | 戈必凹至大坝村蛇腰田，长100m，宽1.8m，高1.5米 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 未开工 | 133 | 550 | 33 | 97
169 | 小新村沟渠建设 | 七星镇 | 戈必 | 改扩建 | 2020 | 米 | 650 | 500 | 小坝塘至窑边长650，宽1.4米、高1.5米 | 32.5 |  |  | 32.5 | 32.5 | 32.5 |  | 0 | 未开工 | 40 | 182 | 12 | 50
170 | 大新村排洪沟 | 七星镇 | 戈必 | 改扩建 | 2020 | 米 | 1300 | 600 | 1.淌水沟至岔河长300米、宽1.2米.高1.5米。2.小坝塘至邱文先户长1000米、宽1.2米、高1.6米。（素混凝土） | 78 |  |  | 78 | 78 | 78 |  | 0 | 未开工 | 34 | 133 | 8 | 30
171 | 冷水田村灌溉沟渠 | 七星镇 | 戈必 | 改扩建 | 2020 | 米 | 1200 | 400 | 白沙坡脚至裸裸冲脚、长1200米、宽0.5米、高0.7米 | 48 |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0 | 未开工 | 23 | 86 | 13 | 51
172 | 冷水田村灌溉沟渠 | 七星镇 | 戈必 | 改扩建 | 2020 | 米 | 700 | 400 | 北边冲至坟凹、长700米、宽0.5米、高0.7米 | 28 |  |  | 28 | 28 | 28 |  | 0 | 未开工 | 23 | 86 | 13 | 51
173 | 发达大村干渠修建 | 七星镇 | 江格 | 新建 | 2020 | 米 | 8350.5 | 374.38 | 干渠修建2段，黑石咀北干渠6211.4米，黑石咀南干渠2139.1米，共计8350.5米，宽0.4米，高1米，3340.2立方米,每米补助资金374.38元 | 312.626 |  |  | 312.626 | 312.626 | 312.626 |  | 0 | 未开工 | 110 | 459 | 41 | 152
174 | 上袜笼村支渠改造 | 七星镇 | 江格 | 改扩建 | 2020 | 米 | 744.9 | 280 | 支渠改造744.9米，宽0.4米，高0.5米，148.98立方米,每米补助资金280元 | 20.8572 |  |  | 20.8572 | 20.8572 | 20.8572 |  | 0 | 未开工 | 73 | 326 | 24 | 102
175 | 上袜笼村沟渠改造 | 七星镇 | 江格 | 改扩建 | 2020 | 米 | 2800 | 400 | 上袜笼村大凹子至沟淹坝基恩牛栏江排洪沟三面光：2800米，宽1.5米，每米补助资金400元 | 112 |  |  | 112 | 112 | 112 |  | 0 | 未开工 | 73 | 326 | 24 | 102
176 | 雨海村支渠改造 | 七星镇 | 江格 | 改扩建 | 2020 | 米 | 2000 | 400 | 支渠改造2000米，宽0.5米，高0.6米，每米补助资金400元 | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 未开工 | 98 | 468 | 16 | 59
177 | 戈宜村干渠改造 | 七星镇 | 江格 | 改扩建 | 2020 | 米 | 1741.9 | 280 | 干渠改造1741.9米，宽0.4米，高0.5米，348.38立方米,每米补助资金280元 | 48.7732 |  |  | 48.7732 | 48.7732 | 48.7732 |  | 0 | 未开工 | 112 | 469 | 32 | 132
178 | 发达大村、发达小村、江格村从黑石嘴水库取水工程 | 七星镇 | 江格 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 3800000 | 发达大村、发达小村、江格村308户，土地面积1465亩，列为水浇地工程，从黑石嘴水库取水，200管道4500米，10平方控制室1个，50立方水池65个 | 380 |  |  | 380 | 380 | 380 |  | 0 | 未开工 | 291 | 1264 | 86 | 330
179 | 白排村沟渠挡墙修建 | 七星镇 | 腊味 | 新建 | 2020 | 立方米 | 48.75 | 270 | 沟渠挡墙2段，长65米，高1.5米，下底1米，上底0.6米，48.75立方米，每立方米补助270元 | 1.3162 |  |  | 1.3162 | 1.3162 | 1.3162 |  | 0 | 未开工 | 79 | 344 | 27 | 109
180 | 则嘎村河堤挡墙修建 | 七星镇 | 腊味 | 新建 | 2020 | 立方米 | 500 | 270 | 河堤挡墙修建2段，长40米，500立方米，每立方米补助270元 | 13.5 |  |  | 13.5 | 13.5 | 13.5 |  | 0 | 未开工 | 78 | 361 | 22 | 91
181 | 腊味村河堤挡墙修建 | 七星镇 | 腊味 | 新建 | 2020 | 立方米 | 400 | 270 | 沟渠挡墙修建1段,长43米，400立方米，每立方米补助270元 | 10.8 |  |  | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | 0 | 未开工 | 78 | 341 | 32 | 121
182 | 发易村河堤挡墙修建 | 七星镇 | 腊味 | 新建 | 2020 | 立方米 | 350 | 270 | 河堤挡墙修建2段,长32米，350立方米，每立方米补助270元 | 9.45 |  |  | 9.45 | 9.45 | 9.45 |  | 0 | 未开工 | 32 | 135 | 11 | 42
183 | 鲁古村大河埂垮塌沟渠修建挡墙 | 七星镇 | 腊味 | 新建 | 2020 | 立方米 | 24 | 270 | 新建20米需完善加固，打挡土墙高1.5米，厚度下底1米，上底0.6米，24立方米，每立方米补助270元 | 0.648 |  |  | 0.648 | 0.648 | 0.648 |  | 0 | 未开工 | 120 | 538 | 30 | 108
184 | 必寨村海通隧洞维修改造 | 七星镇 | 必寨 | 改扩建 | 2020 | 米 | 800 | 8000 | 必寨村海通隧洞维修改造，每米补助8000元 | 640 |  |  | 640 | 640 | 640 |  | 0 | 未开工 | 113 | 428 | 50 | 212
185 | 老公山泵站改造（小箐） | 七星镇 | 戈必 | 改扩建 | 2020 | 个 | 1 | 30000 | 老公山泵站改造，每个30000元。 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 未开工 | 45 | 189 | 7 | 25
186 | 老公山引水管改造 | 七星镇 | 戈必 | 改扩建 | 2020 | 米 | 494 | 624 | 老公山引水管改造，每米补助624元 | 30.8256 |  |  | 30.8256 | 30.8256 | 30.8256 |  | 0 | 未开工 | 45 | 189 | 7 | 25
187 | 江外村委会可格村生产基础设施水利工程 | 七星镇 | 江外 | 新建 | 2020 | 个 | 20 | 5000 | 增加20个10立方米生产用蓄水池，每个补助5000元 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 未开工 | 99 | 412 | 19 | 73
188 | 江外村委会可格村生产基础设施水利工程 | 七星镇 | 江外 | 改扩建 | 2020 | 米 | 300 | 400 | 水浇地水沟改扩建300米，每米补助400元 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 0 | 未开工 | 99 | 412 | 19 | 73
189 | 江外村委会杨梅冲村农田水利建设 | 七星镇 | 江外 | 新建 | 2020 | 米 | 100 | 400 | 杨梅冲村农田水利建设100米，每米补助400元 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 未开工 | 42 | 153 | 12 | 44
190 | 江外村委会龙潭冲排水沟建设 | 七星镇 | 江外 | 改扩建 | 2020 | 米 | 1200 | 400 | 排水沟建设1200米，宽1.5米，高1.5米，每米补助400元 | 48 |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0 | 未开工 | 29 | 120 | 11 | 40
191 | 江外村委会老村子排水沟建设 | 七星镇 | 江外 | 新建 | 2020 | 米 | 400 | 400 | 老村子村农田水利建设400米，每米补助400元 | 16 |  |  | 16 | 16 | 16 |  | 0 | 未开工 | 30 | 141 | 6 | 28
192 | 必寨村委老弯地小坝塘除险加固 | 七星镇 | 必寨 | 改扩建 | 2019 | 个 | 1 | 300000 | 小塘坝除险加固1个（30万元/个） | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 40 | 150 | 16 | 66
193 | 青沙坡村坝塘加固 | 七星镇 | 腊味 | 改扩建 | 2020 | 个 | 1 | 300000 | 青沙坡村2个坝塘需要加固硬化 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 9 | 42 | 5 | 23
194 | 宗额村大龙潭坝体修复 | 七星镇 | 腊味 | 改扩建 | 2020 | 个 | 1 | 100000 | 宗额村大龙潭坝体修复 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 未开工 | 114 | 492 | 41 | 152
195 | 发易、则噶、赵回下村龙潭恢复 | 七星镇 | 腊味 | 改扩建 | 2020 | 个 | 1 | 150000 | 发易、赵回下村、则噶三个村秧田龙潭恢复 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 未开工 | 170 | 781 | 52 | 219
196 | 江格村委会水库除险加固（法古、朵马洞） | 七星镇 | 江格 | 改扩建 | 2019 | 个 | 2 | 800000 | 水库除险加固2个（80万元/个） | 160 |  | 160 |  | 160 | 160 |  | 0 | 未开工 | 656 | 2868 | 179 | 716
197 | 江格马家冲下袜笼村隧道引水工程 | 七星镇 | 江格 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1000000 | 江格马家冲下袜笼村隧道饮水工程 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 58 | 251 | 17 | 76
198 | 高田鲁口哨水库防漏 | 七星镇 | 鲁口哨 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 3000000 | 水库防漏 | 300 |  |  | 300 | 300 | 300 |  | 0 | 未开工 | 94 | 407 | 44 | 174
199 | 汤姑村美丽乡村整村提升排水沟项目 | 七星镇 | 高田 | 新建 | 2018 | 米 | 2000 | 400 | 汤姑村2000米，规格0.6米*0.4米 | 80 | 80 |  |  | 80 | 80 |  | 0 | 已完工 | 152 | 650 | 57 | 218
200 | 发达大村美丽乡村整村提升工程排水沟项目 | 七星镇 | 江格 | 新建 | 2018 | 米 | 1000 | 400 | 规格6米*0.4米排污沟渠1000米 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  | 0 | 已完工 | 110 | 459 | 41 | 152
201 | 麦场蔬菜基地 | 塘子街道 |  | 扩改建 | 2 | 公里 | 8 | 20 | 排水沟修缮加固 | 160 |  | 160 |  | 160 | 160 |  | 0 | 公益共享 | 913 | 3871 | 70 | 203 |  | 农业
202 | 麦场蔬菜基地 | 塘子街道 |  | 扩改建 | 1 | 座 | 1 | 200 | 排灌站改造 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  | 0 | 公益共享 | 913 | 3871 | 70 | 203 |  | 农业
203 | 2.1新平三面光渠道工程 | 倘甸镇 | 李家箐 | 新建 | 2018-2020年 | 件 | 1 | 258 | 李家箐水库西干渠工程，渠道三面光浇筑3.6km | 344 |  | 258 | 86 | 344 | 344 |  | 0 | 公益共享 | 253 | 1110 |  | 水利
204 | 2.2计施宽三面光渠道工程 | 倘甸镇 | 计施宽 | 新建 | 2018-2020年 | 件 | 1 | 150 | 计施宽三面光渠道工程5km | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 0 | 公益共享 | 84 | 321 |  | 水利
205 | 2.3海子海东村防灌沟治理工程 | 倘甸镇 | 海子海东村 | 新建 | 2018-2020年 | 件 | 1 | 250 | 海子海东村三面光深沟浇筑1.5km | 250 |  | 250 |  | 250 | 250 |  | 0 | 公益共享 | 111 | 447 |  | 水利
206 | 2.4水利设施修复 | 倘甸镇 | 德著 | 扩改建 | 2018-2020年 | 件 | 1 | 220 | 2017年灾后水利修复工程 | 440 | 220 | 220 |  | 440 | 440 |  | 0 | 公益共享 | 290 | 1293 |  | 水利
207 | 2.5水利设施扩建 | 倘甸镇 | 碑庄 | 扩改建 | 2018-2020年 | 件 | 1 | 300 | 碑庄龙王庙水库坝埂加高3米，引水渠3.5公里 | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 |  | 0 | 公益共享 | 203 | 834 |  | 水利
208 | 2.6小坝塘扩建 | 倘甸镇 | 计施宽 | 扩改建 | 2018-2020年 | 件 | 1 | 80 | 计施宽箐水排小坝塘扩建，杨家水井小坝塘扩建 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  | 0 | 公益共享 | 84 | 321 |  | 水利
209 | 2.7水利设施修复 | 倘甸镇 | 竹园 | 扩改建 | 2018-2020年 | 件 | 1 | 85 | 竹园村委会白车务村修复水潮寺修复军民闸 | 85 |  | 85 |  | 85 | 85 |  | 0 | 公益共享 | 476 | 1890 |  | 水利
210 | 2.8水利设施新建 | 倘甸镇 | 竹园 | 扩改建 | 2018-2020年 | 件 | 1 | 200 | 竹园村委会竹园村、小龙街、旧治北三个村农田水利沟渠建设 | 250 |  | 200 | 50 | 250 | 250 |  | 0 | 公益共享 | 476 | 1890 |  | 水利
211 | 2.9产业基础设施建设 | 倘甸镇 | 鲁嘎 | 新建 | 2018-2020年 | 件 | 1 | 30 | 鲁嘎产业基础设施建设项目（水池、灌溉沟渠） | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 0 | 公益共享 | 179 | 890 |  | 民宗
212 | 2.10产业基础设施建设 | 倘甸镇 | 新华阿三丹 | 新建 | 2018-2020年 | 件 | 1 | 20 | 新华阿三丹产业基础设施项目建设（水池、灌溉沟渠） | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 公益共享 | 87 | 430 |  | 民宗 |  | 交通/扶贫
213 | 2.11产业基础设施建设 | 倘甸镇 | 计施宽杨家水井 | 新建 | 2018-2020年 | 件 | 1 | 15 | 计施宽杨家水井产业基础设施项目建设（水池、灌溉沟渠） | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 公益共享 | 18 | 66 |  | 民宗 |  | 交通/扶贫
214 | 2.12产业基础设施建设 | 倘甸镇 | 德著山都哨 | 新建 | 2018-2020年 | 件 | 1 | 15 | 德著山都哨产业基础设施项目建设（水池、灌溉沟渠） | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 公益共享 | 40 | 168 |  | 民宗 |  | 交通/扶贫
215 | 大竹箐村委会小型农田水利设施小坝塘建设 | 先锋镇 | 大竹箐 | 新建 | 2020年 | 个 | 2 |  | 新建小坝塘2个，每个容水2000立方米 | 420 |  |  | 420 | 420 | 420 |  | 0 |  | 48 | 202 | 29 | 109 |  | 农业扶贫水务
216 | 窑上村委会排水沟建设 | 先锋镇 | 窑上 | 新建 | 2018年 | 米 | 2500 |  | 窑上村委会排水沟建设 | 35 | 35 |  |  | 35 | 35 |  | 0 |  | 49 | 228 | 16 | 63 |  | 农业扶贫水务
217 | 窑上村委会挡墙建设 | 先锋镇 | 窑上 | 新建 | 2020年 | 立方米 | 3960 |  | 窑上村委会恶歹村挡墙建设 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 0 |  | 70 | 321 | 34 | 115 |  | 农业扶贫水务
218 | 富鲁村委会修缮灌溉沟渠 | 先锋镇 | 富鲁 | 改扩建 | 2020年 | 米 | 4700 |  | 修缮灌溉沟渠5段4700米（富尔阁、大转湾、石头地、墩子村、大落白），投资107万元。 | 107 |  |  | 107 | 107 | 107 |  | 0 |  | 1094 | 3950 | 255 | 767 |  | 农业扶贫水务
219 | 窑上村委会 | 先锋镇 | 窑上 | 改扩建 | 2018年 | 公里 | 2.89 |  | 挡墙、水沟、河底硬化2890米（恶歹、小村子、郭家山、窑上），投资31.1万。 | 31.1 | 20 | 11.1 |  | 31.1 | 31.1 |  | 0 |  | 294 | 1257 | 101 | 373 |  | 农业扶贫水务
220 | 罗锅克小坝塘 | 先锋镇 | 木龙马 | 新建 | 2019年 | 座 | 1 |  | 罗锅克等村小型水利建设，水利灌溉沟渠改造3500米（木龙马、罗锅克、大石洞、大凹子），投资180万元。 | 180 |  | 180 |  | 180 | 180 |  | 0 |  | 22 | 77 | 7 | 24 |  | 农业扶贫水务
221 | 先锋镇大窝铺村委会团山村 | 先锋镇 | 大窝铺 | 新建 | 2018年 | 米 | 400 |  | 新建0.5m*0.6m塑混排污沟400米 | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 |  | 0 | 已完工 | 102 | 384 | 33 | 87 |  | 农业扶贫水务
222 | 先锋镇富鲁村委会下龙潭箐村 | 先锋镇 | 富鲁 | 新建 | 2018年 | 米 | 600 |  | 新建0.4m*0.4m排污沟2条，长600米。 | 21 | 21 |  |  | 21 | 21 |  | 0 | 已完工 | 61 | 224 | 32 | 103 |  | 农业扶贫水务
223 | 先锋镇富鲁村委会发古村 | 先锋镇 | 富鲁 | 新建 | 2018年 | 立方米 | 1260 |  | 新建毛石支砌排污沟1条，长300米，2侧支砌，高2米、宽1米，沟底C20砼现浇硬化。 | 34 | 34 |  |  | 34 | 34 |  | 0 | 已完工 | 37 | 156 | 22 | 88 |  | 农业扶贫水务
224 | 先锋镇窑上村委会鲁支本村 | 先锋镇 | 窑上 | 新建 | 2018年 | 米 | 1531 |  | 1、0.4m*0.5m C20塑混排水沟631米；2、新建排污沟一条长900米，挡墙支砌1800米、高2.7米、均宽1.3米，6320立方米。 | 192.5 | 192.5 |  |  | 192.5 | 192.5 |  | 0 | 已完工 | 149 | 610 | 31 | 128 |  | 农业扶贫水务
225 | 先锋镇白子村村委会干河东村 | 先锋镇 | 白子村 | 新建 | 2018年 | 米 | 80 |  | 0.4m*0.6m排水沟30米 | 2.8 | 2.8 |  |  | 2.8 | 2.8 |  | 0 | 已完工 | 32 | 132 | 10 | 42 |  | 农业扶贫水务
226 | 先锋镇白子村村委会干河西村 | 先锋镇 | 白子村 | 新建 | 2018年 | 米 | 831 |  | 排污沟0.8m*0.6m排污沟5条，长831米。 | 29.1 | 29.1 |  |  | 29.1 | 29.1 |  | 0 | 已完工 | 49 | 172 | 24 | 84 |  | 农业扶贫水务
227 | 湾子田小<二>型水库建设 | 羊街镇 |  | 改扩建 |  | 座 | 1 | 998 | 扩建库容15万m3，灌溉面积600亩 | 998 |  | 998 |  | 998 | 998 |  | 0 | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 农田水利建设 | 水利
228 | 甜荞地小闸塘 | 羊街镇 |  | 改扩建 |  | 座 | 1 | 55 | 土坝防渗加固，闸门、溢洪道改造 | 55 | 55 |  |  | 55 | 55 |  | 0 | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 农田水利建设 | 水利
229 | 新街迟所新塘子（上） | 羊街镇 |  | 改扩建 |  | 座 | 1 | 35 | 土坝防渗加固，闸门、溢洪道改造 | 35 |  | 35 |  | 35 | 35 |  | 0 | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 农田水利建设 | 水利
230 | 大龙潭 | 羊街镇 |  | 改扩建 |  | 座 | 1 | 260 | 建坝和湿地休闲活动场所 | 260 |  | 260 |  | 260 | 260 |  | 0 | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 农田水利建设 | 水利
231 | 果马河治理 | 羊街镇 |  | 改扩建 |  | 米 | 7400 | 0.15 | 治理长7400米，补助标准1500.00元/m | 1110 |  |  | 1110 | 1110 | 1110 |  | 0 | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 农田水利建设 | 水利
94 | 3.其他农田水利设施 | [8 empty] | 14032.9508 | 6376.5608 | 5385.68 | 2270.71 | 14032.9508 | 14032.9508 | 0
1 | 河道治理 | 功山镇 | 甸头大河河提治理 | 新建 | 2018年 | 公里 | 4 |  | 甸头村委会大花桥至发嘎村大河河提治理3900000元/公里 | 1560 |  | 780 | 780 | 1560 | 1560 |  | 0 | 未开工 | 1452 | 5839 | 401 | 1299 | 良好 | 农业局
2 | 纲纪村委河弯冲 | 功山镇 | 纲纪村委河弯冲 | 新建 | 2019年 | 公里 | 5 |  | 纲纪村委河弯冲 | 1350 |  | 1350 |  | 1350 | 1350 |  | 0 | 未开工 | 62 | 251 | 11 | 44 | 良好 | 水务局
3 | 云龙小河 | 功山镇 | 云龙小河 | 新建 | 2019年 | 公里 | 0.8 |  | 云龙小河 | 216 |  | 216 |  | 216 | 216 |  | 0 | 未开工 | 178 | 759 | 25 | 99 | 良好 | 水务局
4 | 杨柳格来小河治理 | 功山镇 | 杨柳村委会格来 | 新建 | 2018年 | 公里 | 1.2 | 30 | 杨柳格来小河治理1200米，宽2.5米 | 324 |  | 324 |  | 324 | 324 |  | 0 | 未开工 | 691 | 2696 | 250 | 1001 | 良好 | 水务局
5 | 购置3吨的垃圾运输车一辆 | 柯渡镇 | 柯渡甸尾 | 新建 | 2019年 | 项 | 1 | 19000000 | 柯渡河综合治理 | 1900 |  | 1900 |  | 1900 | 1900 |  | 0
6 | 集镇雨污管网建设 | 柯渡镇 | 新庄河 | 新建 | 2019年 | 项 | 1 | 400000 | 新庄河河堤险段挡墙支砌工程 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  | 0
7 | 五村村委会深度贫困村机耕道建设 | 六哨乡 | 五村村委会 | 改扩建 | 1 | 公里 | 24 | 15 | 五村村委会深度贫困村机耕路建设24公里，均宽3.5米 | 360 | 360 |  |  | 360 | 360 |  | 0 | 未开工 | 453 | 2005 | 288 | 1215 | 改善生产条件 | 农业局
8 | 机耕道建设 | 六哨乡 | 板桥村委会 | 改扩建 | 1 | 公里 | 1.3 | 15 | 板桥村委会糯谷至树花箐小石岩机耕道建设长1.3公里，均宽3米 | 19.5 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | 0 | 未开工 | 121 | 486 | 82 | 323 | 改善生产条件 | 交通局
9 | 机耕道建设 | 六哨乡 | 板桥村委会糯谷村 | 改扩建 | 1 | 公里 | 1.6 | 15 | 板桥村委会糯谷村机耕道建设（朱义家门前至白路培家）1600米，均宽3米 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 |  | 0 | 未开工 | 106 | 434 | 74 | 287 | 改善生产条件 | 扶贫办
10 | 机耕道建设 | 六哨乡 | 板桥村委会瓦窑村 | 改扩建 | 1 | 公里 | 1.4 | 15 | 板桥村委会瓦窑村机耕道建设（瓦窑村至左光明家地）1400米，均宽3米 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  | 0 | 未开工 | 33 | 117 |  |  | 改善生产条件 | 扶贫办
11 | 机耕道建设 | 六哨乡 | 板桥村委会 | 改扩建 | 1 | 公里 | 1 | 15 | 板桥村委会老坟梁子至水厂地界机耕道建设长1000米，均宽3米 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 未开工 | 140 | 568 | 23 | 99 | 改善生产条件 | 扶贫办
12 | 机耕道建设 | 六哨乡 | 板桥村委会 | 改扩建 | 1 | 公里 | 2 | 15 | 板桥村委会阿细波罗沟至撒拉古河机耕道建设2000米，均宽3米 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 140 | 568 | 23 | 99 | 改善生产条件 | 扶贫办
13 | 砂石路建设 | 六哨乡 | 大村村委会 | 改扩建 | 1 | 公里 | 5 | 15 | 大村村委会新建砂石路1条，起点余味村至新村后山，长5公里，宽6.5米 | 75 |  | 75 |  | 75 | 75 |  | 0 | 未开工 | 320 | 1320 | 149 | 630 | 改善生产条件 | 农业局
14 | 机耕道建设 | 六哨乡 | 拖期村委会 | 改扩建 | 1 | 公里 | 3 | 15 | 拖期村委会扩建上拖期村生产道路长3公里、宽3.5米并铺成砂石路 | 45 |  | 45 |  | 45 | 45 |  | 0 | 未开工 | 99 | 439 | 72 | 324 | 改善生产条件 | 农业局
15 | 机耕道建设 | 六哨乡 | 拖期村委会 | 改扩建 | 1 | 公里 | 1.5 | 15 | 拖期村委会扩建阿罗山村生产道路1.5公里宽3.5米并铺成砂石路 | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 | 22.5 |  | 0 | 未开工 | 18 | 75 | 11 | 40 | 改善生产条件 | 农业局
16 | 机耕道建设 | 六哨乡 | 拖期村委会 | 改扩建 | 1 | 公里 | 1 | 15 | 拖期村委会扩建岔箐村生产路1公里宽3.5米并铺成砂石路 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 0 | 未开工 | 30 | 147 | 19 | 77 | 改善生产条件 | 农业局
17 | 机耕道建设 | 六哨乡 | 龙街村委会 | 改扩建 | 1 | 公里 | 2 | 15 | 龙街村委会大河边至张宝大地2公里宽4米 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 92 | 319 | 26 | 96 | 改善生产条件 | 农业局
18 | 机耕道建设 | 六哨乡 | 龙街村委会 | 改扩建 | 1 | 公里 | 7.5 | 15 | 龙街村委会河底村至大油麦长4公里宽4米，河底村至大石头梁子长3.5公里宽4米 | 112.5 |  |  | 112.5 | 112.5 | 112.5 |  | 0 | 未开工 | 156 | 509 | 46 | 163 | 改善生产条件 | 农业局
19 | 机耕道建设 | 六哨乡 | 龙街村委会 | 改扩建 | 1 | 公里 | 3 | 15 | 龙街村委会柒核子村至大松颗长3公里宽4米，柒核子村至六坝长2公里宽4米 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45 |  | 0 | 未开工 | 44 | 172 | 22 | 86 | 改善生产条件 | 农业局
20 | 麦场蔬菜基地 | 塘子街道 |  | 新建 | 2 | 公里 | 10 | 60 | 麦场蔬菜基地道路硬化 | 600 | 300 | 300 |  | 600 | 600 |  | 0 | 公益共享 | 913 | 3871 | 70 | 203 |  | 农业
21 | 麦场蔬菜基地 | 塘子街道 |  | 新建 | 2018 | 项 | 4 |  | 新增变压器 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 913 | 3871 | 70 | 203 |  | 农业
22 | 玉泉坝水库修复 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 50 | 玉泉坝水库修复 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 56 | 182 |  |  | 水务
23 | 三八水库修复 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 50 | 三八水库修复 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 18 | 76 |  |  | 水务
24 | 梦底龙潭水库修复 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 50 | 梦底龙潭水库修复 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 22 | 65 |  |  | 水务
25 | 静乐庵水库修复 | 仁德街道 | 中桥 | 新建 |  | 座 | 1 | 50 | 静乐庵水库修复 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 6 | 34 |  |  | 水务
26 | 初奈娇子山水库修复 | 仁德街道 | 中桥 | 新建 |  | 座 | 1 | 50 | 初奈娇子山水库修复 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 3 | 7 |  |  | 水务
27 | 向家庄坝塘 | 仁德街道 | 和平 | 新建 |  | 座 | 1 | 50 | 向家庄坝塘 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 14 | 50 |  |  | 水务
28 | 马桑棵坝塘 | 仁德街道 | 和平 | 新建 |  | 座 | 1 | 50 | 马桑棵坝塘 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 16 | 52 |  |  | 水务
29 | 金家村大坝塘 | 仁德街道 | 和平 | 新建 |  | 座 | 1 | 50 | 金家村大坝塘 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 6 | 14 |  |  | 水务
30 | 金家村小坝塘 | 仁德街道 | 和平 | 新建 |  | 座 | 1 | 50 | 金家村小坝塘 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 6 | 14 |  |  | 水务
31 | 排涝沟9条建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 米 | 14960 | 0.007 | 排涝沟9条建设 | 2105.7757 | 2105.7757 |  |  | 2105.7757 | 2105.7757 |  | 0 | [6 empty] | 农业
32 | 生产道路硬化42条 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 米 | 45230 | 0.05 | 生产道路硬化42条 | 2409.7928 | 2409.7928 |  |  | 2409.7928 | 2409.7928 |  | 0 | [6 empty] | 农业
33 | 变压器安装 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 台 | 10 | 0.0437 | 变压器安装 | 437.6423 | 437.6423 |  |  | 437.6423 | 437.6423 |  | 0 | [6 empty] | 农业
34 | 排涝站建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 个 | 4 | 16.3 | 排涝站建设 | 65.2 | 65.2 |  |  | 65.2 | 65.2 |  | 0 | [6 empty] | 农业
35 | 来龙路沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 154.8 | 0.026 |  | 4.02 |  |  | 4.02 | 4.02 | 4.02 |  | 0 |  |  | 22 | 67 |  |  | 水利
36 | 西门街菜园路沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 406.5 | 0.026 |  | 10.57 |  |  | 10.57 | 10.57 | 10.57 |  | 0 |  |  | 6 | 22 |  |  | 水利
37 | 白家村沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 2990 | 0.026 |  | 77.74 | 77.74 |  |  | 77.74 | 77.74 |  | 0 |  |  | 19 | 75 |  |  | 水利
38 | 白龙潭沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 5411.8 | 0.026 |  | 140.71 |  |  | 140.71 | 140.71 | 140.71 |  | 0 |  |  | 8 | 19 |  |  | 水利
39 | 必茂沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 56.7 | 0.026 |  | 1.47 |  | 1.47 |  | 1.47 | 1.47 |  | 0 |  |  | 6 | 18 |  |  | 水利
40 | 大河桥沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 2368 | 0.026 |  | 61.57 |  |  | 61.57 | 61.57 | 61.57 |  | 0 |  |  | 3 | 10 |  |  | 水利
41 | 大可依沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 686.4 | 0.026 |  | 17.85 |  | 17.85 |  | 17.85 | 17.85 |  | 0 |  |  | 6 | 18 |  |  | 水利
42 | 蛤蟆塘沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 24 | 0.026 |  | 0.62 | 0.62 |  |  | 0.62 | 0.62 |  | 0 |  |  | 4 | 8 |  |  | 水利
43 | 金家村沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 2450 | 0.026 |  | 63.7 | 63.7 |  |  | 63.7 | 63.7 |  | 0 |  |  | 6 | 14 |  |  | 水利
44 | 李家坡沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 2368 | 0.026 |  | 61.57 | 61.57 |  |  | 61.57 | 61.57 |  | 0 |  |  | 14 | 39 |  |  | 水利
45 | 马桑棵沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 189 | 0.026 |  | 4.91 |  |  | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  | 0 |  |  | 16 | 52 |  |  | 水利
46 | 木家山沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 2368 | 0.026 |  | 61.57 | 61.57 |  |  | 61.57 | 61.57 |  | 0 |  |  | 3 | 7 |  |  | 水利
47 | 宁则祖沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 33.75 | 0.026 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.88 | 0.88 |  | 0 |  |  | 5 | 18 |  |  | 水利
48 | 三眼井沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 108 | 0.026 |  | 2.81 |  |  | 2.81 | 2.81 | 2.81 |  | 0 |  |  | 5 | 16 |  |  | 水利
49 | 商家村沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 1740 | 0.026 |  | 45.24 |  | 45.24 |  | 45.24 | 45.24 |  | 0 |  |  | 13 | 59 |  |  | 水利
50 | 上古城沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 1213.92 | 0.026 |  | 31.56 | 31.56 |  |  | 31.56 | 31.56 |  | 0 |  |  | 10 | 28 |  |  | 水利
51 | 土官塘沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 2368 | 0.026 |  | 61.57 |  |  | 61.57 | 61.57 | 61.57 |  | 0 |  |  | 5 | 14 |  |  | 水利
52 | 王家村沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 2368 | 0.026 |  | 61.57 |  |  | 61.57 | 61.57 | 61.57 |  | 0 |  |  | 4 | 14 |  |  | 水利
53 | 下鲁贝沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 1470 | 0.026 |  | 38.22 | 38.22 |  |  | 38.22 | 38.22 |  | 0 |  |  | 10 | 33 |  |  | 水利
54 | 向家庄沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 2990 | 0.026 |  | 77.74 | 77.74 |  |  | 77.74 | 77.74 |  | 0 |  |  | 14 | 50 |  |  | 水利
55 | 小龙潭沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 394.25 | 0.026 |  | 10.25 |  |  | 10.25 | 10.25 | 10.25 |  | 0 |  |  | 1 | 4 |  |  | 水利
56 | 新村沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 2368 | 0.026 |  | 61.57 |  |  | 61.57 | 61.57 | 61.57 |  | 0 |  |  | 15 | 53 |  |  | 水利
57 | 窑上村沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 91.44 | 0.026 |  | 2.38 |  | 2.38 |  | 2.38 | 2.38 |  | 0 |  |  | 6 | 23 |  |  | 水利
58 | 雨布村沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 1180.16 | 0.026 |  | 30.68 | 30.68 |  |  | 30.68 | 30.68 |  | 0 |  |  | 12 | 45 |  |  | 水利
59 | 雨起膜沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 2618 | 0.026 |  | 68.07 |  |  | 68.07 | 68.07 | 68.07 |  | 0 |  |  | 5 | 22 |  |  | 水利
60 | 张家村沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 487.4 | 0.026 |  | 12.67 | 12.67 |  |  | 12.67 | 12.67 |  | 0 |  |  | 3 | 8 |  |  | 水利
61 | 中村沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 14 | 0.026 |  | 0.36 |  | 0.36 |  | 0.36 | 0.36 |  | 0 |  |  | 4 | 14 |  |  | 水利
62 | 中古城沟渠工程 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 1210 | 0.026 |  | 31.46 | 31.46 |  |  | 31.46 | 31.46 |  | 0 |  |  | 3 | 8 |  |  | 水利
63 | 小法古村放水沟渠 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 1000 | 0.026 |  | 26 | 26 |  |  | 26 | 26 |  | 0 |  |  | 1 | 4 |  |  | 水利
64 | 庙坡村放水沟渠 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 210 | 0.026 |  | 5.46 | 5.46 |  |  | 5.46 | 5.46 |  | 0 | [6 empty] | 水利
65 | 道院村放水沟渠 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 260 | 0.026 |  | 6.76 | 6.76 |  |  | 6.76 | 6.76 |  | 0 |  |  | 8 | 27 |  |  | 水利
66 | 道院村放水沟渠 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 137.76 | 0.026 |  | 3.58 | 3.58 |  |  | 3.58 | 3.58 |  | 0 |  |  | 8 | 27 |  |  | 水利
67 | 海子屯新建沟渠3条 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 2096.38 | 0.026 |  | 54.51 |  |  | 54.51 | 54.51 | 54.51 |  | 0 |  |  | 17 | 58 |  |  | 水利
68 | 刘家坝新建沟渠4条 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 422.4 | 0.026 |  | 10.98 |  |  | 10.98 | 10.98 | 10.98 |  | 0 |  |  | 3 | 8 |  |  | 水利
69 | 中坝新建沟渠4条 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 1291.82 | 0.026 |  | 33.59 |  |  | 33.59 | 33.59 | 33.59 |  | 0 |  |  | 3 | 8 |  |  | 水利
70 | 上坝新建沟渠2条 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 3322.26 | 0.026 |  | 86.38 |  |  | 86.38 | 86.38 | 86.38 |  | 0 |  |  | 1 | 4 |  |  | 水利
71 | 学府1、2、3组沟渠建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 55.33 | 0.026 |  | 1.44 | 1.44 |  |  | 1.44 | 1.44 |  | 0 |  |  | 5 | 18 |  |  | 水利
72 | 马石武沟渠建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 280 | 0.026 |  | 7.28 | 7.28 |  |  | 7.28 | 7.28 |  | 0 |  |  | 6 | 19 |  |  | 水利
73 | 北观三组沟渠建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 150.4 | 0.026 |  | 3.91 | 3.91 |  |  | 3.91 | 3.91 |  | 0 |  |  | 1 | 3 |  |  | 水利
74 | 道院沟渠建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 11111 | 0.026 |  | 288.89 |  |  | 288.89 | 288.89 | 288.89 |  | 0 |  |  | 8 | 27 |  |  | 水利
75 | 白家村沟渠埋管 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 10 | 0.026 |  | 0.26 | 0.26 |  |  | 0.26 | 0.26 |  | 0 |  |  | 19 | 75 |  |  | 水利
76 | 大河桥沟渠埋管 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 10 | 0.026 |  | 0.26 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  | 0 |  |  | 3 | 10 |  |  | 水利
77 | 金家村沟渠埋管 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 8 | 0.026 |  | 0.21 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0.21 |  | 0 |  |  | 6 | 14 |  |  | 水利
78 | 李家坡沟渠埋官 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 10 | 0.026 |  | 0.26 | 0.26 |  |  | 0.26 | 0.26 |  | 0 |  |  | 14 | 39 |  |  | 水利
79 | 马桑棵沟渠埋管 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 8 | 0.026 |  | 0.21 |  |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  | 0 |  |  | 16 | 52 |  |  | 水利
80 | 土官塘沟渠埋管 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 10 | 0.026 |  | 0.26 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  | 0 |  |  | 5 | 14 |  |  | 水利
81 | 王家村沟渠埋管 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 10 | 0.026 |  | 0.26 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  | 0 |  |  | 4 | 14 |  |  | 水利
82 | 向家庄沟渠埋管 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 10 | 0.026 |  | 0.26 | 0.26 |  |  | 0.26 | 0.26 |  | 0 |  |  | 14 | 50 |  |  | 水利
83 | 新村沟渠埋管 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 10 | 0.026 |  | 0.26 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  | 0 |  |  | 15 | 53 |  |  | 水利
84 | 海子屯大中沟 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 1058.25 | 0.026 |  | 27.51 |  |  | 27.51 | 27.51 | 27.51 |  | 0 |  |  | 17 | 58 |  |  | 水利
85 | 兔耳河、北门河下段 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 150 | 0.026 |  | 3.9 | 3.9 |  |  | 3.9 | 3.9 |  | 0 |  |  | 1 | 3 |  |  | 水利
86 | 仁德二小前面 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 立方米 | 50 | 0.026 |  | 1.3 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3 |  | 0 |  |  | 1 | 3 |  |  | 水利
87 | 李家坡新建抽水房 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 个 | 1 | 13.2 |  | 13.2 |  |  | 13.2 | 13.2 | 13.2 |  | 0 |  |  | 14 | 39 |  |  | 水利
88 | 土官塘新建抽水房 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 个 | 1 | 7.45 |  | 7.45 |  |  | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  | 0 |  |  | 5 | 14 |  |  | 水利
89 | 新村新建抽水房 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 个 | 1 | 9.2 |  | 9.2 |  |  | 9.2 | 9.2 | 9.2 |  | 0 |  |  | 15 | 53 |  |  | 水利
90 | 白家村抽水泵站 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 个 | 1 | 9.49 |  | 9.49 |  |  | 9.49 | 9.49 | 9.49 |  | 0 |  |  | 19 | 75 |  |  | 水利
91 | 王家村抽水泵站 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 个 | 1 | 13.64 |  | 13.64 |  |  | 13.64 | 13.64 | 13.64 |  | 0 |  |  | 4 | 14 |  |  | 水利
41 | （四）村组通讯及网络建设 |  |  | 扩改建 |  | 个 |  |  |  | 889.511 | 112 | 692.011 | 85.5 | 889.511 | 889.511
1 | 宽带网络进村建设（苏撒坡村委会建设苏撒坡、横水塘、丫巴山、张家水沟宽带网络20公里，2万元/公里。） | 甸沙 | 苏撒坡村委会建设苏撒坡、横水塘、丫巴山、张家水沟 | 新建 | 2018年 | 公里 | 20 | 2 | 宽带网络进村建设（苏撒坡村委会建设苏撒坡、横水塘、丫巴山、张家水沟宽带网络20公里） | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 未开工 | 360 | 1355 | 227 | 854 |  | 通管
2 | 海尾村委会松香岭、大清河、小清河、烂泥箐、砚瓦地、石碑、水泡地、龙潭沟、大弯田、大海尾、海尾11村宽带网络20公里，2万元/公里。 | 甸沙 | 海尾村委会松香岭、大清河、小清河、烂泥箐、砚瓦地、石碑、水泡地、龙潭沟、大弯田、大海尾、海尾 | 新建 | 2018年 | 公里 | 20 | 2 | 海尾村委会松香岭、大清河、小清河、烂泥箐、砚瓦地、石碑、水泡地、龙潭沟、大弯田、大海尾、海尾11村宽带网络20公里。 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 未开工 | 690 | 2761 | 435 | 1740 |  | 通管
3 | 1.村村响广播 | 倘甸镇 | 12个村委会 | 新建 | 2018-2020年 | 项 | 78 | 0.2 | 村村响78套，0.2万元/套 | 15.6 |  | 15.6 |  | 15.6 | 15.6 |  |  | 公益共享 | 2515 | 10690 |  | 广电
4 | 2.数字电视管网建设 | 倘甸镇 | 骂秧 | 新建 | 2018-2020年 | 件 | 1 | 120 | 骂秧、计施宽数字电视光纤网络建设 | 120 |  | 120 |  | 120 | 120 |  |  | 公益共享 | 307 | 1321 |  | 文广
5 | 3.户户通电视信号终端 | 倘甸镇 | 12个村委会 | 新建 | 2018-2020年 | 户 | 200 | 0.03 | 广播电视户户通200户，每套补助0.03万元 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 |  |  | 入户项目 | 2515 | 10690 |  | 文广
6 | 1.发来古 | 凤合镇 | 发来古村委会 | 新建 | 2019 | 套 | 60 | 0.03 | 安装户户通60套 | 1.8 |  | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 |  |  | 未开工 | 91 | 381 | 60 | 210 |  | 扶贫
7 | 2.新城 | 凤合镇 | 新城村委会 | 新建 | 2019 | 套 | 60 | 0.03 | 安装户户通60套 | 1.8 |  | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 |  |  | 未开工 | 85 | 361 | 60 | 210 |  | 扶贫
8 | 3.大麦地 | 凤合镇 | 大麦地村委会上铺嘎村 | 新建 | 2019 | 套 | 60 | 0.03 | 安装户户通60套 | 1.8 |  | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 |  |  | 未开工 | 276 | 1131 | 40 | 159 |  | 扶贫
9 | 4.多姑 | 凤合镇 | 多姑村委会 | 新建 | 2019 | 套 | 60 | 0.03 | 安装户户通60套 | 1.8 |  | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 |  |  | 未开工 | 212 | 925 | 60 | 210 |  | 扶贫
10 | 5.驻基 | 凤合镇 | 驻基村委会 | 新建 | 2019 | 套 | 60 | 0.03 | 安装户户通60套 | 1.8 |  | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 |  |  | 未开工 | 65 | 276 | 60 | 210 |  | 扶贫
11 | 1.杨家湾 | 凤合镇 | 平河 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 25 | 200M光网覆盖及4K高清电视 | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 |  |  | 未开工 | 137 | 547 | 23 | 86 |  | 扶贫
12 | 2.合理 | 凤合镇 | 长岭岗、小海子 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 25 | 200M光网覆盖及4K高清电视 | 25 |  |  | 25 | 25 | 25 |  |  | 未开工 | 112 | 451 | 16 | 63
13 | 3.务嘎 | 凤合镇 | 赶马郎村 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 50 | 基站及200M光网覆盖及4K高清电视 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  | 未开工 | 98 | 455 | 18 | 75 |  | 扶贫
14 | 4.多姑 | 凤合镇 | 石洞箐 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 50 | 基站及200M光网覆盖及4K高清电视 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 未开工 | 56 | 237 | 13 | 57 |  | 扶贫
15 | 广播电视村村通 | 鸡街镇 | 鸡街 | 新建 | 1 | 套 | 11 | 0.5 | 广播器材的配套设施 | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5 | 5.5 |  |  | 公益共享 | 1041 | 4508 | 479 | 1921 | 确保每家每户都能正常收听各种广播 | 文广局
16 | 广播电视村村通 | 鸡街镇 | 泽和 | 新建 | 1 | 套 | 10 | 0.5 | 广播器材的配套设施 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 公益共享 | 824 | 3418 | 412 | 1717 | 确保每家每户都能正常收听各种广播 | 文广局
17 | 广播电视村村通 | 鸡街镇 | 耻格 | 新建 | 1 | 套 | 6 | 0.5 | 广播器材的配套设施 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 公益共享 | 520 | 2173 | 260 | 981 | 确保每家每户都能正常收听各种广播 | 文广局
18 | 广播电视村村通 | 鸡街镇 | 极乐 | 新建 | 1 | 套 | 10 | 0.5 | 广播器材的配套设施 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 公益共享 | 1012 | 4118 | 452 | 1747 | 确保每家每户都能正常收听各种广播 | 文广局
19 | 广播电视村村通 | 鸡街镇 | 黑山 | 新建 | 1 | 套 | 8 | 0.5 | 广播器材的配套设施 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 公益共享 | 288 | 951 | 91 | 328 | 确保每家每户都能正常收听各种广播 | 文广局
20 | 广播电视村村通 | 鸡街镇 | 南海 | 新建 | 1 | 套 | 13 | 0.5 | 广播器材的配套设施 | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 |  |  | 公益共享 | 1021 | 4084 | 189 | 719 | 确保每家每户都能正常收听各种广播 | 文广局
21 | 广播电视村村通 | 鸡街镇 | 拖姑 | 新建 | 1 | 套 | 8 | 0.5 | 广播器材的配套设施 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 公益共享 | 260 | 992 | 96 | 190 | 确保每家每户都能正常收听各种广播 | 文广局
22 | 广播电视村村通 | 鸡街镇 | 古城 | 新建 | 1 | 套 | 7 | 0.5 | 广播器材的配套设施 | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 |  |  | 公益共享 | 886 | 3539 | 177 | 712 | 确保每家每户都能正常收听各种广播 | 文广局
23 | 广播电视村村通 | 鸡街镇 | 彩己 | 新建 | 1 | 套 | 9 | 0.5 | 广播器材的配套设施 | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 |  |  | 公益共享 | 758 | 3253 | 121 | 529 | 确保每家每户都能正常收听各种广播 | 文广局
24 | 广播电视村村通 | 鸡街镇 | 北屏 | 新建 | 1 | 套 | 5 | 0.5 | 广播器材的配套设施 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 公益共享 | 718 | 3034 | 214 | 851 | 确保每家每户都能正常收听各种广播 | 文广局
25 | 广播电视村村通 | 鸡街镇 | 四哨 | 新建 | 1 | 套 | 13 | 0.5 | 广播器材的配套设施 | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 |  |  | 公益共享 | 610 | 2334 | 171 | 691 | 确保每家每户都能正常收听各种广播 | 文广局
26 | 村组通讯及网络建设 | 金所街道 | 新田居委会 | 扩改建 | 1 | 个 | 1 | 65.2 | 移动基站1个，4个村宽带网络建设9500米 | 65.2 | 0 | 65.2 | 0 | 65.2 | 65.2 |  |  | 未开工 | 1200 | 4540 | 132 | 500 | 改善通信网络 | 通管
27 | 村组通讯及网络建设 | 金所街道 | 张所居委会 | 扩改建 | 1 | 个 | 1 | 59.6 | 移动基站1个 | 59.6 | 0 | 59.6 | 0 | 59.6 | 59.6 |  |  | 未开工 | 544 | 2258 | 60 | 240 | 改善通信网络 | 通管
28 | 村组通讯及网络建设 | 金所街道 | 泽铁居委会 | 扩改建 | 1 | 个 | 1 | 17.6 | 5个村宽带网络建设11000米 | 17.6 | 0 | 17.6 | 0 | 17.6 | 17.6 |  |  | 未开工 | 1258 | 5522 | 188 | 762 | 改善通信网络 | 通管
29 | 村组通讯及网络建设 | 金所街道 | 草海子居委会 | 扩改建 | 1 | 个 | 1 | 29.6 | 8个村宽带网络建设18500米 | 29.6 | 0 | 29.6 | 0 | 29.6 | 29.6 |  |  | 未开工 | 902 | 3320 | 254 | 949 | 改善通信网络 | 通管
30 | 村组通讯及网络建设 | 金所街道 | 竹沟居委会 | 扩改建 | 1 | 个 | 1 | 0.912 | 3个村安装宽带570米 | 0.912 | 0 | 0.912 | 0 | 0.912 | 0.912 |  |  | 未开工 | 1424 | 4902 | 83 | 309 | 改善通信网络 | 通管
31 | 村组通讯及网络建设 | 金所街道 | 清海居委会 | 扩改建 | 1 | 个 | 1 | 78.8 | 新哨、小碑当、小天生村网络线路长18公里，移动基站1个 | 78.8 | 0 | 78.8 | 0 | 78.8 | 78.8 |  |  | 未开工 | 937 | 3308 | 118 | 426 | 改善通信网络 | 通管
32 | 村组通讯及网络建设 | 金所街道 | 金所居委会 | 扩改建 | 1 | 个 | 1 | 16 | 宽带网络建设15000米 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |  |  | 未开工 | 1300 | 5298 | 65 | 225 | 改善通信网络 | 通管
33 | 村组通讯及网络建设 | 金所街道 | 天生居委会 | 扩改建 | 1 | 个 | 1 | 11.199 | 3个村宽带网络建设2000米 | 11.199 | 0 | 11.199 | 0 | 11.199 | 11.199 |  |  | 未开工 | 757 | 2833 | 63 | 240 | 改善通信网络 | 通管
34 | 村组通讯及网络建设 | 金所街道 | 摆宰居委会 | 扩改建 | 1 | 个 | 1 | 62 | 移动基站1个，河尾村，迤郎库村网络线路长3500米 | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 |  |  | 未开工 | 776 | 3187 | 179 | 692 | 改善通信网络 | 通管
35 | 广播电视村村通 | 六哨乡 | 六哨 | 新建 | 2 | 套 | 75 | 0.28 | 更换六哨乡75个自然村村村通设备 | 21 | 6 | 15 |  | 21 | 21 |  |  | 未开工 | 4816 | 19619 | 2247 | 9447 | 村级建设 | 文广局
36 | 宽带网络进村建设 | 河口 | 北大营村委会十八车 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 5 | 北大营村委会十八车宽带网络进村建设1个 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 未开工 | 124 | 514 | 106 | 429 |  | 文广
37 | 宽带网络进村建设 | 河口 | 北大营村委会新村营 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 5 | 北大营村委会新村营宽带网络进村建设1个 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 未开工 | 68 | 258 | 18 | 50 |  | 文广
38 | 宽带网络进村建设 | 河口 | 北大营村委会东瓜岭 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 5 | 北大营村委会东瓜岭宽带网络进村建设1个 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 未开工 | 36 | 147 | 9 | 36 |  | 文广
39 | 宽带网络进村建设 | 河口 | 北大营村委会邓家村 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 5 | 北大营村委会邓家村宽带网络进村建设1个 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 未开工 | 24 | 97 | 4 | 15 |  | 文广
40 | 昆广网络 | 塘子街道 | 易隆、钟灵、三支龙、坝者社区 | 新建 | 2018 | 项 | 4 |  | 昆广网络 | 50 | 20 | 30 |  | 50 | 50 |  |  |  | 2221 | 9157 | 254 | 956 |  | 昆广网络
41 | 手机塔建设 | 塘子街道 | 三支龙社区田房 | 新建 | 2018 | 座 | 1 |  | 手机塔建设 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  |  |  | 36 | 138 | 5 | 12 |  | 通管 | 解决居民通讯及广播电视户户通信号问题
1539 | （五）村庄人居环境整治 |  |  | 新建 | [5 empty] | 114615.2525 | 24514.7836 | 60635.1815 | 28091.343 | 115546.8525 | 103786.8525 | 0 | 11760
484 | 1.村内道路硬化 |  |  | 新建 | [5 empty] | 40768.6885 | 12416.7356 | 17064.5975 | 11287.353 | 40768.6885 | 40768.6885 | 0 | 0
1 | 兴隆村委会大斗乌村村内道路硬化1000米，均宽3米，3000平方米，120元/平方米。 | 甸沙 | 兴隆村委会大斗乌村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 3000 | 120 | 兴隆村委会大斗乌村村内道路硬化1000米，均宽3米，3000平方米 | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 |  | 0 | 未开工 | 41 | 171 | 26 | 108 |  | 交通/扶贫
2 | 兴隆村委会横山村村内道路硬化1500米，均宽3米，4500平方米，120元/平方米。 | 甸沙 | 兴隆村委会横山村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 4500 | 120 | 兴隆村委会横山村村内道路硬化1500米，均宽3米，4500平方米 | 54 |  | 54 |  | 54 | 54 |  | 0 | 未开工 | 60 | 180 | 38 | 114 |  | 交通/扶贫
3 | 兴隆村委会腊支村村内道路硬化2000米，均宽3米，6000平方米，120元/平方米。 | 甸沙 | 兴隆村委会腊支村村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 6000 | 120 | 兴隆村委会腊支村村内道路硬化2000米，均宽3米，6000平方米 | 72 |  | 72 |  | 72 | 72 |  | 0 | 未开工 | 55 | 198 | 35 | 125 |  | 交通/扶贫
4 | 兴隆村委会小冲子村至大水塘村内道路硬化500米，均宽3米，1500平方米，120元/平方米。 | 甸沙 | 兴隆村委会小冲子村至大水塘村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 1500 | 120 | 兴隆村委会小冲子村至大水塘村内道路硬化500米，均宽3米，1500平方米 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 |  | 0 | 未开工 | 22 | 87 | 14 | 55 |  | 交通/扶贫
5 | 海尾村委会海尾村硬化道路900米，均宽4米，3600平方米，115元/平方米。 | 甸沙 | 海尾村委会海尾村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 3600 | 120 | 海尾村委会海尾村硬化道路900米，均宽4米，3600平方米 | 43.2 |  | 43.2 |  | 43.2 | 43.2 |  | 0 | 未开工 | 239 | 938 | 151 | 591 |  | 交通/扶贫
6 | 海尾村委会大湾田村内道路硬化800米，宽4米，115元/平方米。 | 甸沙 | 海尾村委会大湾田村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 3200 | 120 | 海尾村委会大湾田村内道路硬化800米，宽4米 | 38.4 |  | 38.4 |  | 38.4 | 38.4 |  | 0 | 未开工 | 22 | 73 | 14 | 46 |  | 交通/扶贫
7 | 甸沙村委会云盘山村村内道路硬化1800米，均宽4米，7200平方米，125元/平方米。 | 甸沙 | 甸沙村委会云盘山村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 7200 | 120 | 甸沙村委会云盘山村村内道路硬化1800米，均宽4米，7200平方米 | 86.4 |  | 86.4 |  | 86.4 | 86.4 |  | 0 | 未开工 | 476 | 1904 | 300 | 1200 |  | 交通/扶贫
8 | 甸沙村委会曹家村村内道路硬化300米，均宽3.5米，1050平方米，115元/平方米。 | 甸沙 | 甸沙村委会曹家村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 1050 | 120 | 甸沙村委会曹家村村内道路硬化300米，均宽3.5米，1050平方米 | 12.6 |  | 12.6 |  | 12.6 | 12.6 |  | 0 | 未开工 | 126 | 476 | 80 | 300 |  | 交通/扶贫
9 | 甸沙村委会洒井村村内道路硬化1000米，均宽3.5米，3500平方米，115元/平方米。 | 甸沙 | 甸沙村委会洒井村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 3500 | 120 | 甸沙村委会洒井村村内道路硬化1000米，均宽3.5米，3500平方米 | 42 |  | 42 |  | 42 | 42 |  | 0 | 未开工 | 95 | 396 | 60 | 250 |  | 交通/扶贫
10 | 甸沙村委会街上村村内道路硬化1500米，均宽4米，6000平方米，125元/平方米。 | 甸沙 | 甸沙村委会街上村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 6000 | 120 | 甸沙村委会街上村村内道路硬化1500米，均宽4米，6000平方米 | 72 |  | 72 |  | 72 | 72 |  |  | 未开工 | 158 | 634 | 100 | 400 |  | 交通/扶贫
11 | 甸沙村委会小荒田村村内道路硬化1500米，均宽4.5米，6750平方米，115元/平方米。 | 甸沙 | 甸沙村委会小荒田村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 6750 | 120 | 甸沙村委会小荒田村村内道路硬化1500米，均宽4.5米，6750平方米 | 81 |  | 81 |  | 81 | 81 |  |  | 未开工 | 126 | 476 | 80 | 300 |  | 交通/扶贫
12 | 治租村委会大治租村道路硬化长700米、宽3.5米,2450平方米，120元/平方米。 | 甸沙 | 治租村委会大治租村 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 2450 | 120 | 治租村委会大治租村道路硬化长700米、宽3.5米,2450平方米 | 29.4 |  |  | 29.4 | 29.4 | 29.4 |  |  | 未开工 | 84 | 338 | 53 | 213 |  | 交通/扶贫
13 | 麦地心村委会草海子村村内道路硬化600米，宽3.5米，2100平方米，115元/平方米。 | 甸沙 | 麦地心村委会草海子村村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 2100 | 120 | 麦地心村委会草海子村村内道路硬化600米，宽3.5米，2100平方米 | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 | 25.2 |  |  | 未开工 | 82 | 285 | 52 | 180 |  | 交通/扶贫
14 | 麦地心村委会麦地心村村内道路硬化1000，宽3.5米，3500平方米，115元/平方米。 | 甸沙 | 麦地心村委会麦地心村村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 3500 | 120 | 麦地心村委会麦地心村村内道路硬化1000，宽3.5米，3500平方米 | 42 |  | 42 |  | 42 | 42 |  |  | 未开工 | 55 | 188 | 35 | 119 |  | 交通/扶贫
15 | 麦地心村委会干海子村道路硬化3400米，宽3米，10200平方米，115元/平方米。 | 甸沙 | 麦地心村委会干海子村道 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 10200 | 120 | 麦地心村委会干海子村道路硬化3400米，宽3米，10200平方米 | 122.4 |  |  | 122.4 | 122.4 | 122.4 |  |  | 未开工 | 98 | 382 | 62 | 241 |  | 交通/扶贫
16 | 1.1.1邓家沟村新建进村道路 | 凤合镇 | 邓家沟 | 新建 | 2019 | ㎡ | 2000 | 0.01 | 邓家沟村新建进村道路500米长，4米宽 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 83 | 353 | 6 | 27 |  | 扶贫
17 | 1.1.2王家湾水库至平河村进村道路硬化 | 凤合镇 | 王家湾 | 新建 | 2020 | ㎡ | 16000 | 0.01 | 王家湾水库至平河村进村道路硬化4000米长宽4米 | 160 |  |  | 160 | 160 | 160 |  |  | 未开工 | 161 | 717 | 11 | 36 |  | 扶贫
18 | 1.1.3仁家湾下村到仁家湾上村连接线道路硬化 | 凤合镇 | 仁家湾 | 新建 | 2020 | ㎡ | 8000 | 0.01 | 仁家湾下村到仁家湾上村连接线道路硬化2000米长、4米宽 | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 |  |  | 未开工 | 118 | 337 | 17 | 62 |  | 扶贫
19 | 1.1.4杜老箐村到长麦地村道路硬化 | 凤合镇 | 杜老箐、长麦地 | 新建 | 2020 | ㎡ | 7200 | 0.01 | 杜老箐村到长麦地村道路硬化1800米长4米宽 | 72 |  |  | 72 | 72 | 72 |  |  | 未开工 | 112 | 344 | 19 | 82 |  | 规划
20 | 1.1.5塘房村至王家湾水库道路修复 | 凤合镇 | 塘房-王家湾 | 扩改建 | 2019—2020 | ㎡ | 10000 | 0.01 | 塘房村至王家湾水库道路修复2000米长5米宽 | 100 |  | 50 | 50 | 100 | 100 |  |  | 未开工 | 124 | 369 | 16 | 54 |  | 规划
21 | 1.3.1石洞村至黑泥塘道路硬化 | 凤合镇 | 石洞村-黑泥塘 | 新建 | 2019 | ㎡ | 500 | 0.01 | 石洞村至黑泥塘道路硬化500米长4米宽 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 未开工 | 67 | 273 | 13 | 57
22 | 1.4.2前营至大双林生产路改扩建 | 凤合镇 | 前营至大双林 | 扩改建 | 2019 | ㎡ | 3000 | 0.01 | 前营至大双林生产路改扩建1000米，宽3米 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 466 | 1861 | 22 | 91
23 | 1.4.3交守至大双林道路改扩建 | 凤合镇 | 交守至大双林 | 扩改建 | 2019 | ㎡ | 9000 | 0.01 | 交守至大双林道路改扩建，3000米，宽3米 | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 |  |  | 未开工 | 448 | 1869 | 21 | 90 |  | 扶贫
24 | 1.5.1务嘎赶马郎村道路改扩建 | 凤合镇 | 赶马郎 | 扩改建 | 2019 | ㎡ | 8000 | 0.01 | 务嘎赶马郎村道路改扩建2000米长4米宽 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  | 未开工 | 52 | 220 | 2 | 7 |  | 扶贫
25 | 1.5.3马顺江房后至务嘎到赶马郎主干线（起止点）道路硬化 | 凤合镇 | 马顺江房后至务嘎到赶马郎主干线 | 新建 | 2018 | ㎡ | 8000 | 0.01 | 马顺江房后至务嘎到赶马郎主干线（起止点）道路硬化2000米，宽4米，8000平方米 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  | 未开工 | 356 | 1400 | 10 | 40 |  | 规划
26 | 1.9.1冯家村至老李凹水库道路硬化 | 凤合镇 | 冯家村-老李凹水库 | 新建 | 2019 | ㎡ | 20000 | 0.01 | 冯家村至老李凹水库道路硬化5000米长4米宽 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 扶贫
27 | 1.9.2发来古村生产道路建设 | 凤合镇 | 发来古 | 新建 | 2020 | ㎡ | 8000 | 0.01 | 发来古村生产道路建设2000米长4米宽 | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 |  |  | 未开工 | 131 | 579 | 18 | 83 |  | 扶贫
28 | 1.9.3老里凹至罗则路基改造道路改造 | 凤合镇 | 老里凹-罗则 | 新建 | 2020 | ㎡ | 12000 | 0.01 | 老里凹至罗则路基改造道路改造3000米长4米宽 | 120 |  |  | 120 | 120 | 120 |  |  | 未开工 | 137 | 547 | 42 | 204
29 | 1.11.1大麦地村委会新城打马坎至大麦地路面扩宽 | 凤合镇 | 打马坎至大麦地 | 改扩建 | 2018 | ㎡ | 5000 | 0.01 | 大麦地村委会新城打马坎至大麦地路面扩宽，2500米长2米宽 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 扶贫
30 | 1.11.2大麦地至下铺嘎起止点）道路硬化 | 凤合镇 | 大麦地至下铺嘎 | 新建 | 2018 | ㎡ | 800 | 0.01 | 大麦地至下铺嘎起止点）道路硬化2000米，宽4米，800平方米 | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 |  |  | 未开工 | 75 | 316 | 21 | 91
31 | 13.2多姑至小村道路硬化 | 凤合镇 | 多姑至小村 | 新建 | 2019 | ㎡ | 60000 | 0.01 | 多姑至小村，道路硬化15000米长4米宽 | 600 |  | 300 | 300 | 600 | 600 |  |  | 未开工 | 140 | 654 | 29 | 110 |  | 水务
32 | 1.13.2田边老村子至新村（起止点）道路硬化 | 凤合镇 | 田边老村子至新村 | 新建 | 2019 | ㎡ | 10000 | 0.01 | 田边老村子至新村（起止点）道路硬化2500米，宽4米，10000平方米 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 未开工 | 123 | 483 | 29 | 110 |  | 水务
33 | 2.2杨家湾 | 凤合镇 |  | 新建 |  | ㎡ | 31600 | 0.01 |  | 332.8 | 0 | 150.4 | 182.4 | 332.8 | 332.8 |  |  | 未开工 | 301 | 1225 | 156 | 572 |  | 水务
34 | 2.2.1邓家沟村道路硬化 | 凤合镇 | 邓家沟 | 新建 | 2019 | ㎡ | 2800 | 0.011 | 村内道路硬化700米，宽4米，共2800平方米 | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 | 30.8 |  |  | 未开工 | 93 | 394 | 6 | 27 |  | 水务
35 | 2.2.2杨家湾村道路硬化 | 凤合镇 | 杨家湾 | 新建 | 2019 | ㎡ | 2000 | 0.011 | 村内道路硬化500米，宽4米，共2000平方米 | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 |  |  | 未开工 | 235 | 934 | 22 | 81 |  | 水务
36 | 2.2.3李家湾村道路硬化 | 凤合镇 | 李家湾 | 新建 | 2019 | ㎡ | 800 | 0.011 | 村内道路硬化200米，宽4米，共800平方米 | 8.8 |  | 8.8 |  | 8.8 | 8.8 |  |  | 未开工 |  |  | 4 | 9 |  | 水务
37 | 2.2.4左家湾村道路硬化 | 凤合镇 | 左家湾 | 新建 | 2019 | ㎡ | 4000 | 0.011 | 村内道路硬化1000米，宽4米，共4000平方米 | 44 |  | 44 |  | 44 | 44 |  |  | 未开工 | 59 | 220 | 6 | 23 |  | 水务
38 | 2.2.5张家湾村道路硬化 | 凤合镇 | 张家湾 | 新建 | 2019 | ㎡ | 800 | 0.011 | 村内道路硬化200米，宽4米，共800平方米 | 8.8 |  | 8.8 |  | 8.8 | 8.8 |  |  | 未开工 | 294 | 1166 | 4 | 14 |  | 水务
39 | 2.2.6王家湾村道路硬化 | 凤合镇 | 王家湾 | 新建 | 2019 | ㎡ | 1200 | 0.011 | 村内道路硬化300米，宽4米，共1200平方米 | 13.2 |  |  | 13.2 | 13.2 | 13.2 |  |  | 未开工 |  |  | 10 | 32 |  | 水务
40 | 2.2.7平河村道路硬化 | 凤合镇 | 平河村 | 新建 | 2019 | ㎡ | 1200 | 0.011 | 村内道路硬化300米，宽4米，共1200平方米 | 13.2 |  |  | 13.2 | 13.2 | 13.2 |  |  | 未开工 | 88 | 370 | 1 | 4 |  | 水务
41 | 2.2.8仁家湾村道路硬化 | 凤合镇 | 仁家湾 | 新建 | 2019 | ㎡ | 4000 | 0.011 | 村内道路硬化1000米，宽4米，共4000平方米 | 44 |  |  | 44 | 44 | 44 |  |  | 未开工 | 209 | 908 | 17 | 62 |  | 水务
42 | 2.2.9邓家沟村内道路修复 | 凤合镇 | 邓家沟 | 扩改建 | 2019 | ㎡ | 2700 | 0.01 | 邓家沟村内道路修复900米长，3米宽，100元/平方米 | 27 |  |  | 27 | 27 | 27 |  |  | 未开工 | 50 | 192 | 6 | 27 |  | 水务
43 | 2.2.10冷水沟村内道路硬化 | 凤合镇 | 冷水沟 | 新建 | 2019 | ㎡ | 1600 | 0.01 | 冷水沟村内道路硬化400米长4米宽（李文开户到杨长生户200米，李朝座到李金权户200米） | 16 |  |  | 16 | 16 | 16 |  |  | 未开工 | 75 | 338 | 7 | 24 |  | 水务
44 | 2.2.11杨家湾木国成家门前到杨家湾完小路面修复 | 凤合镇 | 杨家湾 | 扩改建 | 2019 | ㎡ | 2000 | 0.01 | 杨家湾木国成家门前到杨家湾完小路面修复500长4米宽 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 22 | 81
45 | 2.2.12张家湾村内道路硬化 | 凤合镇 | 张家湾 | 新建 | 2019 | ㎡ | 1200 | 0.01 | 张家湾村内道路硬化300米长4米宽 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 | [5 empty] | 4 | 14
46 | 2.2.13服务区道路硬化 | 凤合镇 |  | 新建 | 2019 | ㎡ | 2400 | 0.01 | 服务区道路硬化300长8米宽 | 24 |  | 24 |  | 24 | 24
47 | 2.2.14杨家湾砖厂路口至杨家湾董贵花户路面硬化 | 凤合镇 | 杨家湾 | 新建 | 2019 | ㎡ | 2400 | 0.01 | 杨家湾砖厂路口至杨家湾董贵花户路面硬化600米长4米宽 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 |  |  | 未开工 | 83 | 353 | 22 | 81 |  | 水务
48 | 2.2.15杨家湾洒地海新村村内道路硬化项目（2018年） | 凤合镇 | 洒地海 | 新建 | 2018 | ㎡ | 2500 | 0.01 |  | 25 |  |  | 25 | 25 | 25 |  |  | 未开工 | 81 | 312 | 25 | 93 |  | 水务
49 | 2.3.1郑家湾村道路硬化 | 凤合镇 | 郑家湾 | 新建 | 2019 | ㎡ | 1600 | 0.011 | 村内道路硬化400米，宽4米，共1600平方米 | 17.6 |  | 17.6 |  | 17.6 | 17.6 |  |  | 未开工 | 71 | 285 | 17 | 74 |  | 水务
50 | 2.3.2腊机卡村道路硬化 | 凤合镇 | 腊机卡 | 新建 | 2019 | ㎡ | 1600 | 0.011 | 村内道路硬化400米，宽4米，共1600平方米 | 17.6 |  | 17.6 |  | 17.6 | 17.6 |  |  | 未开工 | 71 | 285 | 18 | 87 |  | 水务
51 | 2.3.3朱家湾村道路硬化 | 凤合镇 | 朱家湾 | 新建 | 2019 | ㎡ | 1600 | 0.011 | 村内道路硬化400米，宽4米，共1600平方米 | 17.6 |  | 17.6 |  | 17.6 | 17.6 |  |  | 未开工 | 95 | 386 | 14 | 56 |  | 水务
52 | 2.3.4腊世卡村道路硬化 | 凤合镇 | 腊世卡 | 新建 | 2019 | ㎡ | 3200 | 0.011 | 村内道路硬化800米，宽4米，共3200平方米 | 35.2 |  | 35.2 |  | 35.2 | 35.2 |  |  | 未开工 | 95 | 386 | 35 | 147 |  | 水务
53 | 2.3.5杜老箐村道路硬化 | 凤合镇 | 杜老箐 | 新建 | 2019 | ㎡ | 4000 | 0.011 | 村内道路硬化1000米，宽4米，共4000平方米 | 44 |  | 44 |  | 44 | 44 |  |  | 未开工 | 68 | 296 | 11 | 49 |  | 水务
54 | 2.3.6戈利卡村道路硬化 | 凤合镇 | 戈利卡 | 新建 | 2020 | ㎡ | 4800 | 0.011 | 村内道路硬化1200米，宽4米，共4800平方米 | 52.8 |  |  | 52.8 | 52.8 | 52.8 |  |  | 未开工 | 236 | 972 | 29 | 110 |  | 水务
55 | 2.3.7小海子村道路硬化 | 凤合镇 | 小海子 | 新建 | 2020 | ㎡ | 2000 | 0.011 | 村内道路硬化500米，宽4米，共2000平方米 | 22 |  |  | 22 | 22 | 22 |  |  | 未开工 | 81 | 393 | 2 | 9 |  | 水务
56 | 2.3.8长岭岗村道路硬化 | 凤合镇 | 长岭岗 | 新建 | 2020 | ㎡ | 2400 | 0.011 | 村内道路硬化600米，宽4米，共2400平方米 | 26.4 |  |  | 26.4 | 26.4 | 26.4 | [5 empty] | 14 | 54
57 | 2.3.9杨华学大门口至张瑞林大门口（起止点）道路硬化 | 凤合镇 | 戈利卡 | 新建 | 2020 | ㎡ | 1000 | 0.11 | 杨华学大门口至张瑞林大门口（起止点）道路硬化250米，宽4米，1000平方米 | 110 |  |  | 110 | 110 | 110 |  |  | 未开工 | 2341 | 10535 | 29 | 110 |  | 水务
58 | 2.3.10村中大路至王富银大门口（起止点）道路硬化 | 凤合镇 | 杜老箐 | 新建 | 2019 | ㎡ | 800 | 0.11 | 村中大路至王富银大门口（起止点）道路硬化200米，宽4米，800平方米 | 88 |  | 88 |  | 88 | 88 |  |  | 未开工 | 597 | 7187 | 11 | 49 |  | 水务
59 | 2.4.1下宜格道路硬化 | 凤合镇 | 下宜格 | 新建 | 2019 | ㎡ | 4000 | 0.011 | 村内道路硬化1000米，宽4米，共4000平方米 | 44 |  | 44 |  | 44 | 44 |  |  | 未开工 | 345 | 1552 | 16 | 69 |  | 水务
60 | 2.4.2上宜格道路硬化 | 凤合镇 | 上宜格 | 新建 | 2019 | ㎡ | 2000 | 0.011 | 村内道路硬化500米，宽4米，共2000平方米 | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 |  |  | 未开工 | 300 | 1250 | 11 | 34
61 | 2.4.3龙潭道路硬化 | 凤合镇 | 龙潭 | 新建 | 2019 | ㎡ | 2000 | 0.011 | 村内道路硬化500米，宽4米，共2000平方米 | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 |  |  | 未开工 | 130 | 447 | 10 | 40
62 | 2.4.4大箐村道路硬化 | 凤合镇 | 大箐 | 新建 | 2020 | ㎡ | 2000 | 0.011 | 村内道路硬化500米，宽4米，共2000平方米 | 22 |  |  | 22 | 22 | 22 |  |  | 未开工 | 285 | 1153 | 34 | 126
63 | 2.4.5杉松哨道路硬化 | 凤合镇 | 杉松哨 | 新建 | 2020 | ㎡ | 2000 | 0.011 | 村内道路硬化500米，宽4米，共2000平方米 | 22 |  |  | 22 | 22 | 22 |  |  | 未开工 | 113 | 446 | 24 | 96 |  | 财政
64 | 2.4.6龙潭村内道路硬化 | 凤合镇 | 龙潭 | 新建 | 2020 | ㎡ | 4000 | 0.01 | 龙潭村内道路硬化1000米长4米宽 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 |  |  | 未开工 | 130 | 447 | 10 | 40 |  | 财政
65 | 2.4.7大箐村内道路硬化 | 凤合镇 | 大箐村 | 新建 | 2020 | ㎡ | 1000 | 0.01 | 大箐村内道路硬化1000米长4米宽 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 未开工 | 74 | 321 | 34 | 126 |  | 财政
66 | 2.4.8凤合镇公墓道路硬化项目（2018） | 凤合镇 | 龙潭 | 新建 | 2018 | ㎡ | 1000 | 0.01 | 凤合镇公墓道路硬化1000平方米 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 已完工 | 130 | 447 | 10 | 40
67 | 2.5.1东倘路至文化站 | 凤合镇 | 牛街村委会文化站 | 新建 | 2019 | ㎡ | 4000 | 0.01 | 东倘路至文化站道路硬化 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  |  | 未开工 | 115 | 513 | 6 | 23 |  | 扶贫
68 | 2.5牛街村委会交守村道路硬化及排污沟建设项目 | 凤合镇 | 交守村 | 新建 | 2018 | ㎡ | 2000 | 0.01 | 交守村道路硬化及排污沟建设 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 已完工 | 28 | 102 | 217 | 940 |  | 扶贫
69 | 2.6务嘎 | 凤合镇 |  | 新建 |  | ㎡ | 16000 | 0.01 |  | 160 | 0 | 60 | 100 | 160 | 160 |  |  | 未开工 | 33 | 138 | 14 | 48 |  | 扶贫
70 | 2.6.1务嘎村口至东倘公路开口（起止点）道路硬化 | 凤合镇 | 务嘎村口至东倘公路开口 | 新建 | 2019 | ㎡ | 6000 | 0.01 | 务嘎村口至东倘公路开口（起止点）道路硬化1000米，宽6米，6000平方米 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 32 | 138 | 8 | 33 |  | 扶贫
71 | 2.6.2蘑菇鲁村口至蘑菇鲁村村尾（起止点）道路硬化 | 凤合镇 | 蘑菇鲁村口至蘑菇鲁村村尾 | 新建 | 2020 | ㎡ | 10000 | 0.01 | 蘑菇鲁村口至蘑菇鲁村村尾（起止点）道路硬化2000米，宽5米，10000平方米 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 未开工 | 66 | 270 | 6 | 15 |  | 扶贫
72 | 2.7.1阿箐丹村道路硬化 | 凤合镇 | 阿箐丹 | 新建 | 2019 | ㎡ | 2000 | 0.011 | 村内道路硬化500米，宽4米，共2000平方米 | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 |  |  | 未开工 | 83 | 353 | 19 | 66 |  | 扶贫
73 | 2.7.2大书米丹村道路硬化 | 凤合镇 | 大书米丹 | 新建 | 2020 | ㎡ | 9200 | 0.011 | 村内道路硬化2300米，宽4米，共9200平方米 | 101.2 |  |  | 101.2 | 101.2 | 101.2 |  |  | 未开工 | 29 | 135 | 36 | 147 |  | 扶贫
74 | 2.7.3上昔卡里村道路硬化 | 凤合镇 | 上昔卡里 | 新建 | 2019 | ㎡ | 6000 | 0.011 | 村内道路硬化1500米，宽4米，共6000平方米 | 66 |  | 66 |  | 66 | 66 |  |  | 未开工 | 64 | 293 | 16 | 61 |  | 扶贫
75 | 2.7.4西山村道路硬化 | 凤合镇 | 西山 | 新建 | 2019 | ㎡ | 2800 | 0.011 | 村内道路硬化700米，宽4米，共2800平方米 | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 | 30.8 |  |  | 未开工 | 115 | 513 | 11 | 41 |  | 扶贫
76 | 2.7.5小石岩村道路硬化 | 凤合镇 | 小石岩 | 新建 | 2020 | ㎡ | 4000 | 0.011 | 村内道路硬化1000米，宽4米，共4000平方米 | 44 |  |  | 44 | 44 | 44 |  |  | 未开工 | 32 | 138 | 8 | 31 |  | 扶贫
77 | 2.7.7集成下磨菇鲁村内道路 | 凤合镇 | 下磨菇鲁 | 新建 | 2019 | ㎡ | 4800 | 0.01 | 下磨菇鲁村内道路4800平方米 | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 |  |  | 未开工 | 115 | 513 | 9 | 32 |  | 扶贫
78 | 2.8.1棠梨树村村内道路硬化 | 凤合镇 | 棠梨树 | 新建 | 2020 | ㎡ | 6000 | 0.011 | 村内道路硬化1500米，宽4米，共6000平方米 | 66 |  |  | 66 | 66 | 66 |  |  | 未开工 | 101 | 420 | 7 | 30 |  | 扶贫
79 | 2.8.2后营村道路硬化 | 凤合镇 | 后营 | 新建 | 2020 | ㎡ | 6000 | 0.011 | 村内道路硬化1500米，宽4米，共6000平方米 | 66 |  |  | 66 | 66 | 66 |  |  | 未开工 | 123 | 483 | 15 | 65 |  | 扶贫
80 | 2.8.3落锁村道路硬化 | 凤合镇 | 落锁 | 新建 | 2019 | ㎡ | 4000 | 0.011 | 村内道路硬化1000米，宽4米，共4000平方米 | 44 |  | 44 |  | 44 | 44 |  |  | 未开工 | 175 | 675 | 3 | 15 |  | 扶贫
81 | 2.8.4白燕找村道路硬化 | 凤合镇 | 白燕找 | 新建 | 2019 | ㎡ | 800 | 0.011 | 村内道路硬化200米，宽4米，共800平方米 | 8.8 |  | 8.8 |  | 8.8 | 8.8 |  |  | 未开工 | 320 | 1299 | 7 | 26 |  | 扶贫
82 | 2.8.5椅子嘎村道路硬化 | 凤合镇 | 椅子嘎 | 新建 | 2019 | ㎡ | 1000 | 0.011 | 村内道路硬化250米，宽4米，共1000平方米 | 11 |  | 11 |  | 11 | 11 |  |  | 未开工 | 122 | 545 | 9 | 38 |  | 扶贫
83 | 2.8.6积水塘村道路硬化 | 凤合镇 | 积水塘 | 新建 | 2019 | ㎡ | 3200 | 0.011 | 村内道路硬化800米，宽4米，共3200平方米 | 35.2 |  | 35.2 |  | 35.2 | 35.2 |  |  | 未开工 | 200 | 814 | 14 | 48 |  | 扶贫
84 | 2.8.7三家村道路硬化 | 凤合镇 | 三家 | 新建 | 2019 | ㎡ | 2000 | 0.011 | 村内道路硬化500米，宽4米，共2000平方米 | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 |  |  | 未开工 | 16 | 71 | 6 | 26 |  | 扶贫
85 | 2.8.8的哩卡村道路硬化 | 凤合镇 | 的哩卡 | 新建 | 2020 | ㎡ | 1600 | 0.011 | 村内道路硬化400米，宽4米，共1600平方米 | 17.6 |  |  | 17.6 | 17.6 | 17.6 |  |  | 未开工 | 37 | 151 | 5 | 19 |  | 扶贫
86 | 2.8.9积水塘村组活动室前场地及道路硬化项目 | 凤合镇 | 积水塘 | 新建 | 2018 | ㎡ | 2000 | 0.01 | 积水塘村组活动室前场地及道路硬化 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 200 | 814 | 1506 | 6186 |  | 扶贫
87 | 2.9.1阿机摆村道路硬化 | 凤合镇 | 阿机摆 | 新建 | 2019 | ㎡ | 400 | 0.011 | 村内道路硬化100米，宽4米，共400平方米 | 4.4 |  | 4.4 |  | 4.4 | 4.4 |  |  | 未开工 | 135 | 561 | 23 | 91
88 | 2.9.2水潮寺村道路硬化 | 凤合镇 | 水潮寺 | 新建 | 2019 | ㎡ | 500 | 0.011 | 村内道路硬化125米，宽4米，共500平方米 | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5 | 5.5 |  |  | 未开工 | 137 | 572 | 28 | 116 |  | 扶贫
89 | 2.9.3大冲村道路硬化 | 凤合镇 | 大冲 | 新建 | 2019 | ㎡ | 1200 | 0.011 | 村内道路硬化300米，宽4米，共1200平方米 | 13.2 |  | 13.2 |  | 13.2 | 13.2 |  |  | 未开工 | 79 | 343 | 22 | 115 |  | 扶贫
90 | 2.9.4凤家河村道路硬化 | 凤合镇 | 凤家河 | 新建 | 2019 | ㎡ | 4200 | 0.011 | 村内道路硬化2100米，宽4米，共4200平方米 | 46.2 |  | 46.2 |  | 46.2 | 46.2 |  |  | 未开工 | 71 | 285 | 79 | 331 |  | 扶贫
91 | 2.9.5龙街子村道路硬化 | 凤合镇 | 龙街子 | 新建 | 2020 | ㎡ | 2000 | 0.011 | 村内道路硬化500米，宽4米，共2000平方米 | 22 |  |  | 22 | 22 | 22 |  |  | 未开工 | 211 | 858 | 41 | 181 |  | 扶贫
92 | 2.9.6小冲道路硬化 | 凤合镇 | 小冲 | 新建 | 2020 | ㎡ | 1600 | 0.011 | 小冲道路硬化400米，宽4米 | 17.6 |  |  | 17.6 | 17.6 | 17.6 |  |  | 未开工 | 109 | 446 | 24 | 106 |  | 扶贫
93 | 2.9.7铜矿公路至大冲刘兴稳家（起止点）道路硬化 | 凤合镇 | 大冲 | 新建 | 2020 | ㎡ | 1200 | 0.011 | 铜矿公路至大冲刘兴稳家（起止点）道路硬化400米，宽3米，1200平方米 | 13.2 |  |  | 13.2 | 13.2 | 13.2 |  |  | 未开工 | 71 | 285 | 22 | 115 |  | 扶贫
94 | 2.9.8龙池村委会龙街子村至东倘路道路硬化项目 | 凤合镇 | 龙街子 | 新建 | 2018 | ㎡ | 1820 | 0.01 | 龙池村委会龙街子村至东倘路道路硬化 | 18.2 | 18.2 |  |  | 18.2 | 18.2 |  |  | 已完工 | 211 | 858 | 14 | 48 |  | 扶贫
95 | 2.9.9龙池啊机摆村内道路 | 凤合镇 | 阿机摆 | 新建 | 2020 | ㎡ | 3400 | 0.01 | 村内道路硬化3400平方米 | 34 |  |  | 34 | 34 | 34 |  |  | 未开工 | 135 | 561 | 23 | 91 |  | 扶贫
96 | 2.10.1发来古村内道路硬化 | 凤合镇 | 发来古 | 新建 | 2018 | ㎡ | 400 | 0.011 | 伍继仙墙拐角至伍继兴门口（起止点）道路硬化100米，宽4米，400平方米 | 4.4 | 4.4 |  |  | 4.4 | 4.4 |  |  | 已完工 | 140 | 575 | 42 | 204
97 | 2.10.2中北公司帮扶发来古村委会大本来屋、小本来屋、老里凹村内道路硬化项目 | 凤合镇 | 大本来屋、小本来屋、老李凹、 | 新建 | 2018 | ㎡ | 6600 | 0.01 | 中北公司帮扶发来古村委会大本来屋、小本来屋、老里凹村内道路硬化 | 66 | 66 |  |  | 66 | 66 |  |  | 已完工 | 304 | 1189 | 6 | 30 |  | 扶贫
98 | 2.11.1则鲁河村内道路硬化 | 凤合镇 | 则鲁河 | 新建 | 2020 | ㎡ | 2400 | 0.01 | 则鲁河村内道路硬化600米长4米宽，共2400平方米 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 |  |  | 未开工 | 8 | 35 | 5 | 21
99 | 2.11.2朵马砍村内道路硬化 | 凤合镇 | 朵马砍 | 新建 | 2019 | ㎡ | 400 | 0.01 | 朵马砍村内道路硬化100米长4米宽，共400平方米 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 未开工 | 127 | 542 | 12 | 53 |  | 扶贫
100 | 2.11.3则鲁村内道路硬化 | 凤合镇 | 则鲁 | 新建 | 2019 | ㎡ | 600 | 0.01 | 则鲁村内道路硬化200米长3米宽，共600平方米 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 未开工 | 284 | 1134 | 17 | 63 |  | 扶贫
101 | 2.11.4昆明市盘龙区帮扶新城村委会木场箐、打磨箐道路硬化项目 | 凤合镇 | 木场箐、打磨箐 | 新建 | 2018 | ㎡ | 11000 | 0.01 | 昆明市盘龙区帮扶新城村委会木场箐、打磨箐道路硬化 | 110 | 110 |  |  | 110 | 110 |  |  | 未开工 | 130 | 468 | 15 | 68 |  | 扶贫
102 | 2.12大麦地 | 凤合镇 |  | 新建 |  | ㎡ | 4005 | 0.01 |  | 394 | 44 | 150 | 200 | 394 | 394 |  |  | 未开工 | 320 | 1407 | 158 | 678 |  | 扶贫
103 | 2.12.2多姑箐至村主道路（起止点）道路硬化 | 凤合镇 | 多姑箐至村主道路 | 新建 | 2018 | ㎡ | 4000 | 0.011 | 多姑箐至村主道路（起止点）道路硬化1000米，宽4米，4000平方米 | 44 | 44 |  |  | 44 | 44 |  |  | 已完工 | 58 | 254 | 28 | 125
104 | 2.13.1岔河村道路硬化 | 凤合镇 | 岔河 | 新建 | 2019 | ㎡ | 800 | 0.011 | 村内道路硬化200米，宽4米，共800平方米 | 8.8 |  | 8.8 |  | 8.8 | 8.8 |  |  | 未开工 | 221 | 787 | 30 | 116 |  | 扶贫
105 | 2.13.2多姑村道路硬化 | 凤合镇 | 多姑 | 新建 | 2019 | ㎡ | 2000 | 0.011 | 村内道路硬化500米，宽4米，共2000平方米 | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 |  |  | 未开工 | 52 | 218 | 31 | 147 |  | 扶贫
106 | 2.13.3绿茵塘道路硬化 | 凤合镇 | 绿茵塘 | 新建 | 2020 | ㎡ | 2000 | 0.011 | 村内道路硬化500米，宽4米，共2000平方米 | 22 |  |  | 22 | 22 | 22 |  |  | 未开工 | 68 | 296 | 44 | 185 |  | 扶贫
107 | 2.13.4石洞箐道路硬化 | 凤合镇 | 石洞箐 | 新建 | 2020 | ㎡ | 2000 | 0.011 | 村内道路硬化500米，宽4米，共2000平方米 | 22 |  |  | 22 | 22 | 22 |  |  | 未开工 | 69 | 279 | 13 | 48 |  | 扶贫
108 | 2.14.1马家坟山至沙松坡（起止点）道路硬化 | 凤合镇 | 大村 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 24000 | 0.011 | 马家坟山至沙松坡（起止点）道路硬化6000米，宽4米，24000平方米 | 264 |  | 100 | 164 | 264 | 264 |  |  | 未开工 | 37 | 181 | 27 | 95 |  | 扶贫
109 | 2.14.2大岔路至大黑箐（起止点）道路硬化 | 凤合镇 | 大黑箐 | 新建 | 2019 | ㎡ | 6000 | 0.011 | 大岔路至大黑箐（起止点）道路硬化1500米，宽4米，6000平方米 | 66 |  | 66 |  | 66 | 66 |  |  | 未开工 | 68 | 263 | 2 | 8 |  | 扶贫
110 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 菜地村委会哑口哨村、磨盘山、石板桥、上菜地、冷风箐、梧桐村、郭家村、小田冲、下菜地、菜地村委会门口 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 21140 | 110 | 1.哑口哨道路长530米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡；挡土墙长100米，补助标准280元/m³，ɸ80预制管4根；2.磨盘山道路长470米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡；挡墙长138米，补助标准补助标准280元/m³；3.石板桥道路长510米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡；挡土墙长200米，补助标准280元/m³；排水管6米，三面光沟;补助标准360.00元/m；4.上菜地道路长277米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡；5.冷风箐道路长283米，C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡；挡墙780米，补助标准280元/m³；6.小新村道路长490米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡；挡土墙长5米，补助标准280元/m³；ɸ80预制管6根；7.梧桐村道路长1128米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡；挡墙370米，补助标准280元/m³，ɸ80预制管32米16根；8.郭家村道路长1226米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡；ɸ80预制管15根；9.小田冲道路长170米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡；挡墙460米，补助标准280元/m³；10.下菜地道路长157米，C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡挡墙长780米，C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡；11.菜地村委会道路长799米，C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡；12.功山-菜地-三保通村公路征地拆迁费200万元。 | 432.54 |  |  | 432.54 | 432.54 | 432.54 |  |  | 未开工 | 671 | 2900 | 180 | 662 | 良好 | 扶贫办
111 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 哨上村委会秧田冲 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 5285 | 110 | 秧田冲马朝富到马朝明家长1510米，均宽3.5米，C20砼厚20cm，补助标准110元/㎡ | 58.14 |  | 58.14 |  | 58.14 | 58.14 |  |  | 未开工 | 184 | 761 | 25 | 99 | 良好 | 扶贫办
112 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 哨上村委会大梨树 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 1435 | 110 | 大梨树村李天祥家至仓房长410米，均宽3.5米，C20砼厚20cm，补助标准110元/㎡ | 15.79 |  | 15.79 |  | 15.79 | 15.79 |  |  | 未开工 | 59 | 231 | 7 | 30 | 良好 | 扶贫办
113 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 以则村委会羊奶树村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 5183 | 110 | 以则村委会羊奶树村C20砼厚20cm村内道路硬化1481米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准补助标准110元/㎡ | 57.01 |  | 57.01 |  | 57.01 | 57.01 |  |  | 未开工 | 518 | 2242 | 133 | 483 | 良好 | 扶贫办
114 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 以则村委会下额秧村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 1960 | 110 | 以则村委会下额秧村C20砼厚20cm村内道路硬化560米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准100元/㎡ | 21.56 |  | 21.56 |  | 21.56 | 21.56 |  |  | 未开工 | 518 | 2242 | 133 | 483 | 良好 | 扶贫办
115 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 以则村委会中村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 3000 | 110 | 以则村委会中村村内道路修复长1000米，宽3米,C20砼厚20cm，补助标准110元/㎡ | 33 |  | 33 |  | 33 | 33 |  |  | 未开工 | 518 | 2242 | 133 | 483 | 良好 | 扶贫办
116 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 尹武村委会落水洞、大水塘村 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 5512.5 | 110 | 1.落水洞C20砼厚20cm村内道路硬化1360米，均宽3.5米，补助标准110元/㎡；2.大水塘C20砼厚20cm村内道路硬化215米，均3.5米，补助标准110元/㎡。 | 61 |  | 61 |  | 61 | 61 |  |  | 未开工 | 563 | 1867 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
117 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会余家村 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 2212 | 110 | 云龙村委会余家村胡建强家至老长田小土桥632米均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡； | 24.332 |  | 24.332 |  | 24.332 | 24.332 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
118 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 700 | 110 | 云龙村委会公路至龙潭口200米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 7.7 |  | 7.7 |  | 7.7 | 7.7 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
119 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 纲纪村委纲纪村 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 2400 | 110 | 纲纪村委会刘发祥家背至刘发勇家背后主路800米，均宽3米C25砼厚20cm，补助标准110元/㎡ | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 | 26.4 |  |  | 未开工 | 1206 | 5021 | 274 | 1017 | 良好 | 扶贫办
120 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 甸头村委会土官田村 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 4550 | 110 | 213国道路口至土官田村道路长1300米，C20砼，均宽3.5米，补助标准110元/㎡ | 45.5 |  | 45.5 |  | 45.5 | 45.5 |  |  | 未开工 | 86 | 365 | 14 | 41 | 良好 | 扶贫办
121 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 三保村委会哑口塘 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 1350 | 110 | 三保村委会哑口塘不达标路段改建不达标路段改建长450，均宽3米，补助标准110元/㎡ | 14.85 |  | 14.85 |  | 14.85 | 14.85 |  |  | 未开工 | 646 | 2650 | 206 | 702 | 良好 | 扶贫办
122 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 三保村委会发嘎 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 5600 | 110 | 三保村委会发嘎不达标路段改建长1600米，均宽3.5米，C20砼厚20cm，补助标准100元/㎡ | 61.6 |  | 61.6 |  | 61.6 | 61.6 |  |  | 未开工 | 646 | 2650 | 206 | 702 | 良好 | 扶贫办
123 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 三保村委会四家村 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 900 | 110 | 三保村委会四家村不达标路段改建长300米，宽3.5米,C20砼厚20cm，补助标准110元/㎡ | 9.9 |  | 9.9 |  | 9.9 | 9.9 |  |  | 未开工 | 646 | 2650 | 206 | 702 | 良好 | 扶贫办
124 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 羊毛冲村委会李家村 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 4500 | 110 | 李家村村内道路硬化1500米,均宽3米,C20砼厚20cm，补助标准110元/㎡ | 45 |  | 45 |  | 45 | 45 |  |  | 未开工 | 163 | 627 | 59 | 213 | 良好 | 扶贫办
125 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 羊毛冲村委会大石岩村 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 1500 | 110 | 羊毛村村内道路硬化500米，均宽3米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  |  | 未开工 | 94 | 323 | 27 | 89 | 良好 | 扶贫办
126 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 羊毛冲村委会羊毛村 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 1500 | 110 | 大石岩村内道路硬化500米，均宽3米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  |  | 未开工 | 65 | 272 | 12 | 88 | 良好 | 扶贫办
127 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 杨柳村委会凹望者、稻田坝、格来北村、格来上村、格来下村、龙街子村、铜厂箐、杨柳村、竹园村 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 12866 | 110 | 杨柳村委会9个自然村道路建设，长3676米，均宽3.5米，高0.2米，C25砼厚20cm，补助标准110元/平方米 | 141.53 |  | 141.53 |  | 141.53 | 141.53 |  |  | 未开工 | 691 | 2696 | 250 | 1001 | 良好 | 扶贫办
128 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 白龙村委会蚂蝗箐村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 3630 | 110 | 蚂蝗箐村内道路硬化1210米，均宽3米,C20砼厚20cm，补助标准110元/㎡ | 39.93 |  | 39.93 |  | 39.93 | 39.93 |  |  | 未开工 | 60 | 239 | 16 | 71 | 良好 | 扶贫办
129 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 白龙村委会白龙潭村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 2430 | 110 | 白龙潭村内容道路硬化810米均宽3米,C20砼厚20cm，补助标准110元/㎡ | 26.73 |  | 26.73 |  | 26.73 | 26.73 |  |  | 未开工 | 74 | 302 | 20 | 53 | 良好 | 扶贫办
130 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 白龙村委会白龙箐村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 4983 | 110 | 白龙箐村内容道路硬化1661米均宽3米,C20砼厚20cm，补助标准110元/㎡ | 49.83 |  | 49.83 |  | 49.83 | 49.83 |  |  | 未开工 | 60 | 239 | 16 | 71 | 良好 | 扶贫办
131 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 1015 | 110 | 云龙村委会公路至余建稳家290米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡；ɸ50预制管50根； | 11.17 |  | 11.17 |  | 11.17 | 11.17 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
132 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 239.8 | 110 | 云龙村委会公路至余国庆家68.5米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 2.64 |  | 2.64 |  | 2.64 | 2.64 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
133 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 178.5 | 110 | 云龙村委会公路至余关富家51米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡水沟支砌45米 | 1.96 |  | 1.96 |  | 1.96 | 1.96 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
134 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 154 | 110 | 云龙村委会公路至余国平家44米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 1.69 |  | 1.69 |  | 1.69 | 1.69 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
135 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 150.5 | 110 | 云龙村委会公路至张勇军家43米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡石挡墙20米X2米 | 1.661 |  | 1.661 |  | 1.661 | 1.661 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
136 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 259 | 110 | 云龙村委会公路至余加权家74米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 2.849 |  | 2.849 |  | 2.849 | 2.849 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
137 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 123 | 110 | 云龙村委会公路至余华龙家35米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡、50涵管1道。 | 1.353 |  | 1.353 |  | 1.353 | 1.353 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
138 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 98 | 110 | 云龙村委会公路至余国林家28米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 1.078 |  | 1.078 |  | 1.078 | 1.078 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
139 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 105 | 110 | 云龙村委会公路至李剑锐家300米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡、水沟80米。 | 1.155 |  | 1.155 |  | 1.155 | 1.155 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
140 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 119 | 110 | 云龙村委会公路至代孔飞家34米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 1.309 |  | 1.309 |  | 1.309 | 1.309 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
141 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 1085 | 110 | 云龙村委会公路至邹存英家310米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡、水沟94米 | 11.935 |  | 11.935 |  | 11.935 | 11.935 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
142 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 70 | 110 | 云龙村委会公路至杨朝友家20米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 0.77 |  | 0.77 |  | 0.77 | 0.77 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
143 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 308 | 110 | 云龙村委会公路至余建江家88米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 3.388 |  | 3.388 |  | 3.388 | 3.388 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
144 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 70 | 110 | 云龙村委会公路至余国东家20米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 0.77 |  | 0.77 |  | 0.77 | 0.77 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
145 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 322 | 110 | 云龙村委会公路至王庆能家92米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 3.542 |  | 3.542 |  | 3.542 | 3.542 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
146 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 94.5 | 110 | 云龙村委会公路至王庆忠家27米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 1.0395 |  | 1.0395 |  | 1.0395 | 1.0395 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
147 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 88 | 110 | 云龙村委会公路至王庆平家25米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 0.97 |  | 0.97 |  | 0.97 | 0.97 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
148 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 299 | 110 | 云龙村委会公路至王庆高家85.5米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 0.3289 |  | 0.3289 |  | 0.3289 | 0.3289 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
149 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 321 | 110 | 云龙村委会公路至汪自发家91.6米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 3.5266 |  | 3.5266 |  | 3.5266 | 3.5266 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
150 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 126 | 110 | 云龙村委会公路至王庆礼家36米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 1.386 |  | 1.386 |  | 1.386 | 1.386 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
151 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 88 | 110 | 云龙村委会公路至周会成家25米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 0.97 |  | 0.97 |  | 0.97 | 0.97 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
152 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 116 | 110 | 云龙村委会公路至王丽芬家33米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 1.2705 |  | 1.2705 |  | 1.2705 | 1.2705 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
153 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 88 | 110 | 云龙村委会公路至李六斤家25米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 0.97 |  | 0.97 |  | 0.97 | 0.97 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
154 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 147 | 110 | 云龙村委会公路至王红友家42米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 1.617 |  | 1.617 |  | 1.617 | 1.617 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
155 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 193 | 110 | 云龙村委会公路至王红光家55米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 2.123 |  | 2.123 |  | 2.123 | 2.123 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
156 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 228 | 110 | 云龙村委会公路至康远才家65米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 2.508 |  | 2.508 |  | 2.508 | 2.508 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
157 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 336 | 110 | 云龙村委会公路至施长生家96米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 3.696 |  | 3.696 |  | 3.696 | 3.696 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
158 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 70 | 110 | 云龙村委会公路至路顺全家20米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 0.77 |  | 0.77 |  | 0.77 | 0.77 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
159 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 94.5 | 110 | 云龙村委会公路至王国富家27米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 1.045 |  | 1.045 |  | 1.045 | 1.045 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
160 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 133 | 110 | 云龙村委会公路至路顺兴家38米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 1.463 |  | 1.463 |  | 1.463 | 1.463 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
161 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 105 | 110 | 云龙村委会公路至路顺礼家30米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 1.155 |  | 1.155 |  | 1.155 | 1.155 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
162 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 123 | 110 | 云龙村委会公路至路顺朝家35米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 1.353 |  | 1.353 |  | 1.353 | 1.353 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
163 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 147 | 110 | 云龙村委会公路至王红全家42米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 1.617 |  | 1.617 |  | 1.617 | 1.617 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
164 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 88 | 110 | 云龙村委会公路至魏朝稳家25米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 0.97 |  | 0.97 |  | 0.97 | 0.97 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
165 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 88 | 110 | 云龙村委会公路至魏存积家25米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 0.97 |  | 0.97 |  | 0.97 | 0.97 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
166 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 70 | 110 | 云龙村委会公路至邹柱云家20米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 0.77 |  | 0.77 |  | 0.77 | 0.77 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
167 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 52.5 | 110 | 云龙村委会公路至路顺才家15米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 0.583 |  | 0.583 |  | 0.583 | 0.583 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
168 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 88 | 110 | 云龙村委会公路至魏建福家25米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 0.97 |  | 0.97 |  | 0.97 | 0.97 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
169 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 196 | 110 | 云龙村委会公路至魏建华家56米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 2.156 |  | 2.156 |  | 2.156 | 2.156 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
170 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 340 | 110 | 云龙村委会公路至李双贵家97米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 3.74 |  | 3.74 |  | 3.74 | 3.74 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
171 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 云龙村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 333 | 110 | 云龙村委会公路至魏关顺家95米，均宽3.5米；C20砼厚20cm；补助标准110元/㎡ | 3.663 |  | 3.663 |  | 3.663 | 3.663 |  |  | 未开工 | 461 | 1758 | 217 | 749 | 良好 | 扶贫办
172 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 哨上村委会秧田冲 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 38500 | 110 | 哨上村委会秧田冲马朝赛至马朝贵家长11000米，宽3.5米，CC20砼厚20cm，补助标准110元/㎡ | 385 |  | 385 |  | 385 | 385 |  |  | 未开工 | 535 | 2110 | 112 | 468 | 良好 | 扶贫办
173 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 朵马嘎村委会腰子洞、白泥井 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 2100 | 110 | 朵马嘎村委会腰子洞、白泥井入户路7000米，均宽3米，C20砼厚20cm，补助标准110元/㎡ | 21 |  | 21 |  | 21 | 21 |  |  | 未开工 | 478 | 1920 | 173 | 654 | 良好 | 扶贫办
174 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 纲纪村委会蒲草塘 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 900 | 110 | 纲纪村委会蒲草塘入户路300米，均宽3米，C20砼厚20cm，补助标准110元/㎡ | 9.9 |  | 9.9 |  | 9.9 | 9.9 |  |  | 未开工 | 1206 | 5021 | 274 | 1017 | 良好 | 扶贫办
175 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 纲纪村委会河湾冲 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 2400 | 110 | 纲纪村委会河湾冲入户路800米，均宽3米，C20砼厚20cm，补助标准100元/㎡ | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 | 26.4 |  |  | 未开工 | 1206 | 5021 | 274 | 1017 | 良好 | 扶贫办
176 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 纲纪村委会弯地山 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 600 | 110 | 纲纪村委会弯地山入户路200米，均宽3米，C20砼厚20cm，补助标准110元/㎡ | 6.6 |  | 6.6 |  | 6.6 | 6.6 |  |  | 未开工 | 1206 | 5021 | 274 | 1017 | 良好 | 扶贫办
177 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 纲纪村委会沙沟 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 6000 | 110 | 纲纪村委会沙沟入户路2000米，均宽3米，C20砼厚20cm，补助标准110元/㎡ | 66 |  | 66 |  | 66 | 66 |  |  | 未开工 | 1206 | 5021 | 274 | 1017 | 良好 | 扶贫办
178 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 纲纪村委会化香箐 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 1200 | 110 | 纲纪村委会化香箐入户路400米，均宽3米，C20砼厚20cm，补助标准110元/㎡ | 13.2 |  | 13.2 |  | 13.2 | 13.2 |  |  | 未开工 | 1206 | 5021 | 274 | 1017 | 良好 | 扶贫办
179 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 纲纪村委会大麦地 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 3400 | 110 | 纲纪村委会大麦地入户路1800米，均宽3米，C20砼厚20cm，补助标准110元/㎡ | 37.4 |  | 37.4 |  | 37.4 | 37.4 |  |  | 未开工 | 1206 | 5021 | 274 | 1017 | 良好 | 扶贫办
180 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 纲纪村委会纲纪村 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 1800 | 110 | 纲纪村委会纲纪村入户路600米，均宽3米，C20砼厚20cm，补助标准110元/㎡ | 19.8 |  | 19.8 |  | 19.8 | 19.8 |  |  | 未开工 | 1206 | 5021 | 274 | 1017 | 良好 | 扶贫办
181 | 村内道路硬化 | 功山镇 | 朵马嘎村委会白泥井 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 90 | 110 | 朵马嘎村委会白泥井村内道路挡墙建设20米、大村内道路挡墙建设30米 | 8.09 |  | 8.09 |  | 8.09 | 8.09
182 | 村内道路硬化 | 河口 | 海嘎村委会白龙潭 | 新建 | 2018 | 平方米 | 2400 | 0.01 | 白龙潭道路硬化2400平方米。 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  | 未开工 | 64 | 242 | 21 | 68 |  | 扶贫
183 | 村内道路硬化 | 河口 | 海嘎村委会竹园沟 | 新建 | 2018 | 平方米 | 9600 | 0.01 | 竹园沟道路硬化9600平方米。 | 96 | 96 |  |  | 96 | 96 |  |  | 未开工 | 77 | 277 | 41 | 135 |  | 扶贫
184 | 村内道路硬化 | 河口 | 鲁撒格庄房 | 新建 | 2018 | 平方米 | 3900 | 0.01 | 宽4.5米x600米、3米x400米共计3900平方米，每平方米100元。 | 39 | 39 |  |  | 39 | 39 |  |  | 未开工 | 100 | 360 | 26 | 91 |  | 扶贫
185 | 村内道路硬化 | 河口 | 糥基村委会写字塘 | 新建 | 2019 | 平方米 | 1750 | 0.01 | 道路硬化0.5公里，宽3.5米，1750平方，投资17.5万元资金。 | 17.5 |  | 17.5 |  | 17.5 | 17.5 |  |  | 未开工 | 45 | 181 | 8 | 36 |  | 扶贫
186 | 村内道路硬化 | 河口 | 糥基村委会青麦地 | 新建 | 2019 | 平方米 | 3100 | 0.01 | 道路硬化1千米，3100平方米，投资31万元资金。 | 31 |  | 31 |  | 31 | 31 |  |  | 未开工 | 79 | 284 | 14 | 53 |  | 扶贫
187 | 村内道路硬化 | 河口 | 糥基村委会新村 | 新建 | 2019 | 平方米 | 3150 | 0.01 | 道路硬化3150平方米（长0.5公里，宽3米），投资31.5万元资金。 | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 | 31.5 |  |  | 未开工 | 49 | 210 | 19 | 77 |  | 扶贫
188 | 村内道路硬化 | 河口 | 水冒天村委会朵莫 | 新建 | 2020 | 平方米 | 6000 | 0.01 | 村内道路硬化6000平方米， | 60 |  |  | 60 | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 74 | 281 | 10 | 35 |  | 扶贫
189 | 村内道路硬化 | 河口 | 水冒天村委会贺家 | 新建 | 2020 | 平方米 | 1800 | 0.01 | 村内道路硬化1800平方米， | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 |  |  | 未开工 | 34 | 125 | 11 | 36 |  | 扶贫
190 | 村内道路硬化 | 河口 | 水冒天村委会紧风口 | 新建 | 2020 | 平方米 | 3600 | 0.01 | 村内道路硬化3600平方米， | 36 |  |  | 36 | 36 | 36 |  |  | 未开工 | 80 | 310 | 10 | 33 |  | 扶贫
191 | 村内道路硬化 | 河口 | 水冒天村委会张家 | 新建 | 2020 | 平方米 | 2400 | 0.01 | 村内道路硬化2400平方米， | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 |  |  | 未开工 | 34 | 125 | 11 | 36 |  | 扶贫
192 | 村内道路硬化 | 河口 | 水冒天村委会猪场 | 新建 | 2020 | 平方米 | 1500 | 0.01 | 村内道路硬化1500平方米， | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 |  |  | 未开工 | 80 | 310 | 10 | 33 |  | 扶贫
193 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 北屏村委会余家箐村 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 5180 | 120元/平方米 | 余家箐村内道路硬化1726.67米，5180平方米 | 62.2 |  | 62.2 |  | 62.2 | 62.2 |  |  | 未开工 | 192 | 721 | 37 | 122 |  | 扶贫
194 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 北屏村委会卧间村 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 7445 | 120元/平方米 | 卧间村内道路硬化2481.67米，7445平方米 | 89.1 |  | 89.1 |  | 89.1 | 89.1 |  |  | 未开工 | 238 | 1000 | 44 | 153 |  | 扶贫
195 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 北屏村委会以则宽村 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 5000 | 100元/平方米 | 以则宽村内道路硬化1360米，5000平方米 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 未开工 | 84 | 317 | 24 | 66 |  | 财政
196 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 北屏村委会抓地龙村 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 4000 | 120元/平方米 | 吴道军至李汉珍段1000米4000平方米 | 48 |  |  | 48 | 48 | 48 |  |  | 未开工 | 240 | 804 | 47 | 191 |  | 扶贫
197 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 黑山村委会小黑山、大丫口 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 3600 | 120元/平方米 | 小黑山上村村内道路硬化0.5公里，1500平方米，大丫口村内道路硬化0.7公里，2100平方米。 | 43.2 | 43.2 |  |  | 43.2 | 43.2 |  |  | 未开工 | 81 | 255 | 9 | 29 |  | 财政
198 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 南海村委会鲁洒沛村 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 3000 | 120元/平方米 | 鲁洒沛村村内道路硬化1公里3000平方米。 | 36 | 36 |  |  | 36 | 36 |  |  | 未开工 | 239 | 962 | 33 | 125 |  | 扶贫
199 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 南海村委会小海嘎村 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 2000 | 120元/平方米 | 小海嘎村村内道路硬化0.6公里2000平方米。 | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 |  |  | 未开工 | 367 | 1439 | 46 | 143 |  | 扶贫
200 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 拖姑村委会海头村 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 7000 | 120元/平方米 | 海头至潘家沟通村道路硬化2公里7000平方米 | 84 |  | 84 |  | 84 | 84 |  |  | 未开工 | 19 | 94 | 7 | 19 |  | 扶贫
201 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 拖姑村委会大箐、拖姑哨村 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 3600 | 120元/平方米 | 大箐村内道路硬化0.6公里1800平方米，拖姑哨村内道路硬化0.6公里1800平方米。 | 43.2 |  | 43.2 |  | 43.2 | 43.2 |  |  | 未开工 | 66 | 262 | 14 | 43 |  | 扶贫
202 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 拖姑村委会三转湾村 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 3150 | 120元/平方米 | 三转湾村内道路硬化900米3150平方米。 | 37.8 |  | 37.8 |  | 37.8 | 37.8 |  |  | 未开工 | 20 | 74 | 6 | 16 |  | 扶贫
203 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 耻格村委会戈乐村 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 7525 | 120元/平方米 | 戈乐村道路硬化1850米，7525平方米 | 90.3 |  |  | 90.3 | 90.3 | 90.3 |  |  | 未开工 | 129 | 538 | 56 | 154 |  | 扶贫
204 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 耻格村委会耻格大村 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 4600 | 120元/平方米 | 耻格大村村内道路硬化1300米1050米 | 55.2 |  | 55.2 |  | 55.2 | 55.2 |  |  | 未开工 | 324 | 1344 | 135 | 446 |  | 扶贫
205 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 耻格村委会鲁嘎哩 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 4695 | 120元/平方米 | 1.鲁嘎哩村内道路硬化330米1195平方米； 2.渣背地村内道路硬化1000米3500平方米 | 56.4 |  | 56.4 |  | 56.4 | 56.4 |  |  | 未开工 | 36 | 167 | 14 | 51 |  | 扶贫
206 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 鸡街村委会万民爱、大房子、湾子里村 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 3000 | 120元/平方米 | 万民爱600米2000平米；大房子600米2000平方米；湾子里300米1000平方米； | 36 | 36 |  |  | 36 | 36 |  |  | 未开工 | 347 | 1514 | 109 | 388 |  | 扶贫
207 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 四哨勒背哨 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 6700 | 120元/平方米 | 勒背哨新村1400米4900平方米，勒背哨老村600米1800平方米。 | 80.4 |  | 80.4 |  | 80.4 | 80.4 |  |  | 未开工 | 70 | 300 | 32 | 118 |  | 扶贫
208 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 四哨既嘎哨、石塘 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 3850 | 120元/平方米 | 既嘎哨村内道路硬化700米2100平方米，石塘村内道路硬化500米1750平方米。 | 46.2 |  | 46.2 |  | 46.2 | 46.2 |  |  | 未开工 | 178 | 671 | 32 | 117 |  | 扶贫
209 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 极乐村委会白泥卡、汤有龙 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 3850 | 120元/平方米 | 1.白泥卡：M7.5浆砌石挡墙500米，路面硬化500米1750平方米；2.汤有龙村内路面硬化600米2100平方米。 | 96 |  |  | 96 | 96 | 96 |  |  | 未开工 | 193 | 704 | 100 | 234 |  | 扶贫
210 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 极乐村委会极乐、西卡格 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 3150 | 120元/平方米 | 极乐村内道路硬化500米1750米；西卡格村内道路硬化500米1750平方米。 | 42 | 42 |  |  | 42 | 42 |  |  | 未开工 | 177 | 676 | 77 | 224 |  | 扶贫
211 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 极乐村委会庄子、胡家村 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 3200 | 120元/平方米 | 庄子村内道路硬化600米2100平方米；胡家村村内道路硬化600米2100平方米； | 50.4 |  | 50.4 |  | 50.4 | 50.4 |  |  | 未开工 | 268 | 1186 | 83 | 259 |  | 扶贫
212 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 极乐村委会大沧浪、小沧浪 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 3200 | 120元/平方米 | 大汤浪村内道路硬化500米800平方米；小汤浪村内道路硬化600米1500平方米。 | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.6 | 27.6 |  |  | 未开工 | 367 | 1552 | 100 | 352 |  | 扶贫
213 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 古城村委会科自宜 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 8750 | 120元/平方米 | 科自宜村内道路硬化2500米8750平方米 | 105 |  |  | 105 | 105 | 105 |  |  | 未开工 | 190 | 763 | 20 | 83 |  | 扶贫
214 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 北屏村委会抓地龙 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 2700 | 120元/平方米 | 抓地龙村至花果山道路硬化600米2700平方米， | 32.4 |  | 32.4 |  | 32.4 | 32.4 |  |  | 未开工 | 240 | 804 | 47 | 191 |  | 扶贫
215 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 泽和村委会李家湾村 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 3200 | 120元/平方米 | 泽和八组中路至李家湾村长800米3200平方米 | 38.4 |  | 38.4 |  | 38.4 | 38.4 |  |  | 未开工 | 79 | 301 | 25 | 98 |  | 扶贫
216 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 泽和龙泉一组 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 14000 | 120元/平方米 | 龙泉一组至泽和防爆点3500米14000平方米 | 168 |  |  | 168 | 168 | 168 |  |  | 未开工 | 81 | 351 | 23 | 96 |  | 扶贫
217 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 泽和九组 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 4800 | 120元/平方米 | 泽和木宜库至耻格交界路面硬化1200米4800平方米 | 57.6 |  |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  |  | 未开工 | 52 | 208 | 20 | 87 |  | 扶贫
218 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 火山至白洋箐 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 4800 | 120元/平方米 | 火山至白洋箐长1200米4800平方米 | 57.6 | 57.6 |  |  | 57.6 | 57.6 |  |  | 未开工 | 99 | 408 | 36 | 122 |  | 扶贫
219 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 古城戈卓龙 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 4000 | 120元/平方米 | 戈卓龙村内道路长1000米4000平方米 | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 |  |  | 未开工 | 182 | 733 | 28 | 109 |  | 扶贫
220 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 古城团结村 | 新建 | 1 | 平方米 | 8000 | 120元/平方米 | 古城村委会团结村道路硬化长2000米8000平方米 | 96 |  | 96 |  | 96 | 96 |  |  | 未开工 | 79 | 315 | 16 | 58 |  | 扶贫
221 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 古城村 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 4000 | 120元/平方米 | 古城村委会古城村道路硬化长1000米4000平方米 | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 |  |  | 未开工 | 190 | 752 | 29 | 17 |  | 扶贫
222 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 南海洒布鲁 | 新建 | 1 | 平方米 | 7500 | 120元/平方米 | 南海村委会洒布鲁道路硬化长2500米7500平方米 | 90 |  |  | 90 | 90 | 90 |  |  | 未开工 | 159 | 647 | 22 | 65 |  | 扶贫
223 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 南海新村 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 3300 | 120元/平方米 | 新村道路硬化1100米3300平方米 | 39.6 |  | 39.6 |  | 39.6 | 39.6 |  |  | 未开工 | 102 | 376 | 11 | 39 |  | 扶贫
224 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 南海大石洞 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 1500 | 120元/平方米 | 大石洞道路硬化长500米1500平方米 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 |  |  | 未开工 | 81 | 343 | 13 | 39 |  | 扶贫
225 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 四哨海桥哨 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 2100 | 120元/平方米 | 四哨海桥哨700米2100平方米 | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 | 25.2 |  |  | 未开工 | 94 | 292 | 17 | 62 |  | 扶贫
226 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 四哨新哨 | 改扩建 | 1 | 平方米 | 3000 | 120元/平方米 | 新哨道路硬化1000米3000平方米 | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 |  |  | 未开工 | 96 | 398 | 2 | 8 |  | 扶贫
227 | 彩己村委会彩己村内道路硬化 | 鸡街镇 | 彩己村 | 新建 | 1 | 平方米 | 6761.7 | 120元/平方米 | 彩己村内道路硬化2200米6761.7平方米 | 81.1404 |  | 81.14 |  | 81.1404 | 81.1404 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 扶贫
228 | 彩己村委会黄家村村内道路硬化 | 鸡街镇 | 彩己村委会黄家村 | 新建 | 1 | 平方米 | 2173.5 | 120元/平方米 | 黄家村道路硬化725米2173.5平方米 | 26.082 |  | 26.08 |  | 26.082 | 26.082 |  |  | 未开工 | 78 | 321 | 24 | 96 |  | 扶贫
229 | 彩己村委会喜兆村内道路硬化 | 鸡街镇 | 彩己村委会喜兆村 | 新建 | 1 | 立方米 | 5503.5 | 120元/平方米 | 喜兆村内道路硬化1830米5503.5平方米 | 72.88 |  |  | 72.88 | 72.88 | 72.88 |  |  | 未开工 | 102 | 404 | 29 | 116 |  | 扶贫
230 | 彩己村委会三合上村内道路硬化 | 鸡街镇 | 三合上村 | 新建 | 1 | 立方米 | 5017.6 | 120元/平方米 | 三合上村村内道路硬化1670米5017.6平方米 | 68.16 |  | 68.16 |  | 68.16 | 68.16 |  |  | 未开工 | 82 | 321 | 21 | 42 |  | 扶贫
231 | 彩己村委会三合下村内道路硬化 | 鸡街镇 | 彩己村委会三合下村 | 新建 | 1 | 平方米 | 577.5 | 120元/平方米 | 三合下村村内道路硬化190米577.5平方米 | 6.93 |  | 6.93 |  | 6.93 | 6.93 |  |  | 未开工 | 46 | 92 | 16 | 64 |  | 扶贫
232 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 彩己村委会茂色村 | 新建 | 1 | 平方米 | 1965 | 120元/平方米 | 茂色村内道路硬化650米1956平方米 | 23.47 |  | 23.47 |  | 23.47 | 23.47 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 扶贫
233 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 彩己村委会乐卓 | 新建 | 1 | 平方米 | 1350 | 120元/平方米 | 乐卓村内道路硬化450米1350平方米 | 16.2 |  | 16.2 |  | 16.2 | 16.2 |  |  | 未开工 | 36 | 144 | 11 | 42 |  | 扶贫
234 | 村内道路硬化 | 鸡街镇 | 彩己村委会白家箐 | 新建 | 1 | 平方米 | 2624 | 120元/平方米 | 白家箐村内道路硬化870米2624平方米 | 31.4 |  | 31.4 |  | 31.4 | 31.4 |  |  | 未开工 | 39 | 121 | 12 | 44 |  | 扶贫
235 | 民族团结进步示范创建基础设施建设 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 1 | 平米 | 2500 | 120 | 场地硬化2500平方米 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 125 | 603 | 58 | 232 | 巩固脱贫 | 民宗
236 | 桥头村内道路硬化 | 七星 | 七星 | 改扩建 | 2020 | 平方米 | 8750 | 110 | 修复村内道路2条，长2500米，均宽3.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 96.25 |  |  | 96.25 | 96.25 | 96.25 |  |  | 未开工 | 110 | 401 | 33 | 144
237 | 考武村蓝莓基地道路硬化 | 七星 | 七星 | 新建 | 2020 | 平方米 | 8000 | 110 | 蓝莓基地道路硬化2000米，宽4米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.3m，每平方米补助110元 | 88 |  |  | 88 | 88 | 88 |  |  | 未开工 | 101 | 418 | 23 | 92
238 | 勒塘二社村内道路硬化 | 七星 | 七星 | 新建 | 2019 | 平方米 | 1500 | 110 | 村内道路硬化500米，宽3米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 16.5 |  | 16.5 |  | 16.5 | 16.5 |  |  | 未开工 | 144 | 542 | 28 | 95
239 | 石家湾村内道路硬化 | 七星 | 七星 | 新建 | 2019 | 平方米 | 5750 | 110 | 村内道路硬化2条：1、村内道路硬化500米，宽2.5米；2、村内道路硬化2条：1、村内道路硬化500米，宽2.5米；2、大桥至高文金门前长1500米，宽3米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 63.25 |  | 63.25 |  | 63.25 | 63.25 |  |  | 未开工 | 78 | 321 | 28 | 99
240 | 勒塘一社道路硬化 | 七星 | 七星 | 新建 | 2020 | 平方米 | 300 | 110 | 供销社门前至寻马公路长100米，宽3米，沟渠100米,垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，，每平方米补助110元 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  | 未开工 | 144 | 542 | 28 | 95
241 | 考武村内道路硬化 | 七星 | 七星 | 新建 | 2020 | 平方米 | 1800 | 110 | 村内道路硬化600米，宽3米,垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 19.8 |  |  | 19.8 | 19.8 | 19.8 |  |  | 未开工 | 101 | 418 | 23 | 92
242 | 小我香村内道路硬化 | 七星 | 必寨 | 新建 | 2020 | 平方米 | 3850 | 110 | 道路硬化1100米，宽度3.5米，垫层厚0.1m，混凝土0.2m，每平方米补助110元 | 42.35 |  |  | 42.35 | 42.35 | 42.35 |  |  | 未开工 | 101 | 348 | 27 | 87
243 | 水坪子村内道路硬化 | 七星 | 必寨 | 新建 | 2018 | 平方米 | 7800 | 110 | 道路硬化三条，两条长1200米，宽度3.5米；一条长900米，宽4米，垫层厚0.1m，混凝土0.2m，每平方米补助110元 | 85.8 | 85.8 |  |  | 85.8 | 85.8 |  |  | 未开工 | 37 | 152 | 9 | 33
244 | 戈夸村从吕云亮家烤房接戈夸至高田公路道路硬化 | 七星 | 必寨 | 新建 | 2019 | 平方米 | 1750 |  | 道路硬化500米，宽度3.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助100元，补助17.5万元.新建需完善加固，打双侧挡土墙长1000米，高3米，下底1.8米，上底0.8米，3900立方米，每立方米补助270元，补助105.3万元，土方回填5250立方米，每立方米补助12元，6.3万元，设有长3米，宽3.5米桥一座，补助资金10万元。 | 139.1 |  | 139.1 |  | 139.1 | 139.1 |  |  | 未开工 | 165 | 682 | 89 | 344
245 | 水坪子村36户入户道路 | 七星 | 必寨 | 新建 | 2020 | 平方米 | 3500 | 110 | 道路硬化1000米，均宽3.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 38.5 |  |  | 38.5 | 38.5 | 38.5 |  |  | 未开工 | 37 | 152 | 9 | 33
246 | 戈夸白泥塘河至小坟山道路硬化 | 七星 | 必寨 | 新建 | 2020 | 平方米 | 7000 | 110 | 道路硬化两条，长2000米，宽3.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 77 |  |  | 77 | 77 | 77 |  |  | 未开工 | 165 | 682 | 89 | 344
247 | 窝子田村杨绍忠家至杨永胜家道路硬化 | 七星 | 必寨 | 新建 | 2020 | 平方米 | 2800 | 110 | 道路硬化一条长800米，宽3.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 30.8 |  |  | 30.8 | 30.8 | 30.8 |  |  | 未开工 | 25 | 90 | 0 | 0
248 | 水坪街村内入户道路硬化 | 七星 | 必寨 | 新建 | 2020 | 平方米 | 1400 | 110 | 道路硬化400米，宽3.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 15.4 |  |  | 15.4 | 15.4 | 15.4 |  |  | 未开工 | 30 | 125 | 7 | 27
249 | 小我香村内入户道路硬化 | 七星 | 必寨 | 新建 | 2019 | 平方米 | 7000 | 110 | 道路硬化2000米，均宽3.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 77 |  | 77 |  | 77 | 77 |  |  | 未开工 | 101 | 348 | 27 | 87
250 | 乌龙潭内道路硬化 | 七星 | 高田 | 新建 | 2019 | 平方米 | 3000 | 110 | 道路硬化1000米，3米宽，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 33 |  | 33 |  | 33 | 33 |  |  | 未开工 | 153 | 672 | 22 | 91
251 | 乌龙潭三社村内道路扩建硬化 | 七星 | 高田 | 改扩建 | 2019 | 平方米 | 6400 | 110 | 硬化1600米，宽4米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 70.4 |  | 70.4 |  | 70.4 | 70.4 |  |  | 未开工 | 153 | 672 | 22 | 91
252 | 乌龙潭一社村内道路扩建硬化 | 七星 | 高田 | 改扩建 | 2019 | 平方米 | 240 | 110 | 硬化60米，宽4米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 2.64 |  | 2.64 |  | 2.64 | 2.64 |  |  | 未开工 | 153 | 672 | 22 | 91
253 | 江格村村内道路硬化 | 七星 | 江格 | 新建 | 2020 | 平方米 | 8450 | 110 | 道路硬化岔道1500米，宽3.5米，主道800米，宽4米，垫层厚0.1m，混凝土0.2m，每平方米补助110元 | 92.95 |  |  | 92.95 | 92.95 | 92.95 |  |  | 未开工 | 107 | 481 | 28 | 88
254 | 发达小村村内道路硬化 | 七星 | 江格 | 新建 | 2020 | 平方米 | 5200 | 110 | 道路硬化1300米，宽4米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 57.2 |  |  | 57.2 | 57.2 | 57.2 |  |  | 未开工 | 74 | 324 | 20 | 90
255 | 戈宜村村内道路硬化 | 七星 | 江格 | 新建 | 2019 | 平方米 | 2800 | 110 | 戈宜小石桥到机器房，长为：800米，宽3.5米。垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 30.8 |  | 30.8 |  | 30.8 | 30.8 |  |  | 未开工 | 112 | 469 | 32 | 132
256 | 可格村村内道路硬化 | 七星 | 江外 | 新建 | 2019 | 平方米 | 1750 | 110 | 道路硬化500米，宽3.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 19.25 |  | 19.25 |  | 19.25 | 19.25 |  |  | 未开工 | 99 | 412 | 19 | 73
257 | 杨梅冲村村内道路硬化 | 七星 | 江外 | 新建 | 2018 | 平方米 | 1850 | 110 | 道路硬化2条，1850平方米，其中1、村内道路长350米，宽3米，2、杨梅冲村门前路硬200米，宽4米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 20.35 | 20.35 |  |  | 20.35 | 20.35 |  |  | 未开工 | 42 | 153 | 12 | 44
258 | 老村子村内道路硬化 | 七星 | 江外 | 改扩建 | 2020 | 平方米 | 1500 | 110 | 道路硬化500米，宽3米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 16.5 |  |  | 16.5 | 16.5 | 16.5 |  |  | 未开工 | 30 | 141 | 6 | 28
259 | 江外村委会江外村背后道路硬化 | 七星 | 江外 | 改扩建 | 2020 | 平方米 | 1800 | 110 | 道路硬化600米，宽3米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 19.8 |  |  | 19.8 | 19.8 | 19.8 |  |  | 未开工 | 55 | 226 | 10 | 45
260 | 江外新村子村内道路硬化 | 七星 | 江外 | 改扩建 | 2020 | 平方米 | 3200 | 110 | 水管所接小磨里道路硬化800米，宽4米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 35.2 |  |  | 35.2 | 35.2 | 35.2 |  |  | 未开工 | 73 | 330 | 14 | 57
261 | 赵回上村村内道路硬化 | 七星 | 江外 | 新建 | 2020 | 平方米 | 700 | 110 | 道路硬化200米，宽3.5米，长垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 7.7 |  |  | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 未开工 | 114 | 425 | 19 | 67
262 | 腊味村村内道路硬化 | 七星 | 腊味 | 新建 | 2020 | 平方米 | 300 | 110 | 道路硬化100米，宽3米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  | 未开工 | 78 | 341 | 32 | 121
263 | 鲁古村村内道路硬化 | 七星 | 腊味 | 新建 | 2020 | 平方米 | 2700 | 110 | 道路硬化900米，宽3米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 29.7 |  |  | 29.7 | 29.7 | 29.7 |  |  | 未开工 | 120 | 538 | 30 | 108
264 | 赵回下村到易白公路道路硬化 | 七星 | 腊味 | 新建 | 2019 | 平方米 | 2250 | 110 | 道路硬化500米，宽4.5米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 24.75 |  | 24.75 |  | 24.75 | 24.75 |  |  | 未开工 | 60 | 285 | 19 | 86
265 | 小坝者村道路硬化 | 七星 | 腊味 | 新建 | 2019 | 平方米 | 3600 | 110 | 从杨家地到易白路连接线1200米代沟渠道路硬化1200米，宽3米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元,39.6万元，2400米道路沟渠，每米400元，96万元 | 135.6 |  | 135.6 |  | 135.6 | 135.6 |  |  | 未开工 | 42 | 173 | 14 | 53
266 | 小坝者村道路大地到杨家地道路扩建 | 七星 | 腊味 | 新建 | 2020 | 平方米 | 1800 |  | 从大地到杨家地道路在原来3.5米扩建到4.5—5米，长1200米，1800平方米，19.8万元，其中大地段需加2.5米高挡墙，长350米，下底宽1.5米，上底0.8米，1006.25立方米，27.16万元 | 46.96 |  |  | 46.96 | 46.96 | 46.96 |  |  | 未开工 | 42 | 173 | 14 | 53
267 | 则嘎村道路硬化 | 七星 | 腊味 | 新建 | 2019 | 平方米 | 11500 | 110 | 村噶村内道路硬化3条，1、长土地到易白公路道路硬化，长1000宽，3.5米；2、长土地到高云虎门前道路硬化1500米，宽3米；3、李所富-杨自强户道路硬化1000米，宽3.5,11500平方米垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 126.5 |  | 126.5 |  | 126.5 | 126.5 |  |  | 未开工 | 78 | 361 | 22 | 91
268 | 青沙坡村道路硬化 | 七星 | 腊味 | 新建 | 2019 | 平方米 | 4500 | 110 | 道路硬化1500米，宽3米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 49.5 |  | 49.5 |  | 49.5 | 49.5 |  |  | 未开工 | 9 | 42 | 5 | 23
269 | 白排村村内道路硬化 | 七星 | 腊味 | 新建 | 2019 | 平方米 | 9430 | 110 | 白排村内道路硬化5条，9430平方米1、李明堂门前至小龙潭大沟260米道路硬化，宽3米；2、李华庚门前至廖艳林门前村建道路修复，长1000米，宽3米；3、代孔良门前至李艳生门前沟代路修复200米，宽3米；4、白排村至易白路连接线道路硬化1100米，宽3.5米；5、小龙潭至李建生门前挡墙修复400米，宽3米 | 103.73 |  | 103.73 |  | 103.73 | 103.73 |  |  | 未开工 | 79 | 344 | 27 | 109
270 | 发易村村内道路硬化 | 七星 | 腊味 | 新建 | 2019 | 平方米 | 5400 | 110 | 黄宏庆至陈云桥养殖场道路硬化长1800米，宽3米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m每平方米补助110元 | 59.4 |  | 59.4 |  | 59.4 | 59.4 |  |  | 未开工 | 32 | 135 | 11 | 42
271 | 大坝村村内道路硬化 | 七星 | 戈必 | 新建 | 2020 | 平方米 | 3308 | 110 | 1、大坝村至小新村主路路口常401米、宽4米.2、大坝村秋木树至坝梗长126米、宽4米.3.寻马公路至邱文强户长300米、宽4米。，每平方米补助110元 | 36.388 |  |  | 36.388 | 36.388 | 36.388 |  |  | 未开工 | 24 | 96 | 3 | 10
272 | 海通村道路硬化 | 七星 | 戈必 | 新建 | 2019 | 平方米 | 11000 | 110 | 1、背哥地梁文能户至刘老春户长315米；2.凡乔清至凡乔林户，长500米。；3、本村主路口至马正兴户至张洪能户总长1935米。（合计长2750米、宽4米），每平方米补助110元 | 121 |  | 121 |  | 121 | 121 |  |  | 未开工 | 43 | 165 | 17 | 58
273 | 戈必二村道路硬化 | 七星 | 戈必 | 新建 | 2020 | 平方米 | 2325 | 110 | 本村主路许明友户至杜培根户长525米、宽3米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m每平方米补助110元。2.杜树兴至凡乔付户长150米。3.杜建才至杜加强户长100米。（合计775米、宽3米） | 25.575 |  |  | 25.575 | 25.575 | 25.575 |  |  | 未开工 | 64 | 252 | 13 | 38
274 | 小箐村道路硬化 | 七星 | 戈必 | 新建 | 2020 | 平方米 | 585 | 110 | 坝塘岔路口至周兴亮鲁长195米、宽3米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m，每平方米补助110元 | 6.435 |  |  | 6.435 | 6.435 | 6.435 |  |  | 未开工 | 45 | 189 | 7 | 25
275 | 小新村道路硬化 | 七星 | 戈必 | 新建 | 2020 | 平方米 | 4064 | 110 | 1、朱洪正户背至朱开洪户长315米、宽4米。2、朱洪正户背至朱洪祥户长300米、宽4米。3朱才富户至朱洪林户长200米、宽4米。4陈国军户至陈国兵户长127米，宽4m。5.陈国钢户至朱春海、朱开有、朱开柱户、长100米、宽3米，每平方米补助110元 | 44.704 |  |  | 44.704 | 44.704 | 44.704 |  |  | 未开工 | 40 | 182 | 12 | 50
276 | 戈必一村道路硬化 | 七星 | 戈必 | 新建 | 2020 | 平方米 | 4011 | 110 | 道路硬化2条，长436米，垫层厚0.1m，混凝土厚0.2m；1、鲁加斌户至鲁贵山户长1130米、宽3.5米。2、丁加富户至张建发大门长16米、宽3.5米，每平方米补助110元 | 44.121 |  |  | 44.121 | 44.121 | 44.121 |  |  | 未开工 | 69 | 298 | 20 | 59
277 | 冷水田村道路硬化 | 七星 | 戈必 | 新建 | 2020 | 平方米 | 10960 | 110 | 1、邓家弯子至曾乾永户长420米。2陈永金户至本村大水池长315米。3、小坟塘至李元方户长580米。（合计长1315米、宽4米）4.入户道路硬化长1900米、宽3米，每平方米补助110元 | 120.56 |  |  | 120.56 | 120.56 | 120.56 |  |  | 未开工 | 23 | 86 | 13 | 51
278 | 大新村入户道路硬化 | 七星 | 戈必 | 新建 | 2020 | 平方米 | 3150 | 110 | 大新村入户道路硬化1050米、宽3米。 | 34.65 |  |  | 34.65 | 34.65 | 34.65 |  |  | 未开工 | 34 | 133 | 8 | 30
279 | 戈必海通村大地至马安山及马安山岔路口至马兴德道路硬化 | 七星 | 戈必 | 新建 | 2019 | 平方米 | 6142.5 | 100 | 戈必海通村大地至马安山长1225米，宽4.5米，马安山岔路口至马兴德户长210米，宽3米，6142.5平方米，每平方米补助110元 | 61.425 |  | 61.425 |  | 61.425 | 61.425 |  |  | 未开工 | 43 | 165 | 17 | 58
280 | 干海子村村内道路硬化 | 七星 | 戈必 | 新建 | 2019 | 平方米 | 12000 | 110 | 下瓦笼至干海子村长3000米、宽4米。 | 132 |  | 132 |  | 132 | 132 |  |  | 未开工 | 32 | 126 | 10 | 30
281 | 汤姑村美丽乡村整村提升工程道路硬化项目 | 七星 | 高田 | 新建 | 2018 | 平方米 | 3000 | 100 | 汤姑1个村村内道路硬化1条，长1000米，均宽3米，3000平方米，垫层厚0.1米，混凝土厚0.2米。 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 已完工 | 152 | 650 | 57 | 218
282 | 老长地村美丽乡村整村提升工程道路硬化项目 | 七星 | 必寨 | 新建 | 2018 | 平方米 | 14875 | 100 | 老长地村自然道路村内道路硬化9条，长4250米（小石山840米、黄沟580米、天生桥650米、中心区150米、小水塘200米、大水塘230米、干塘子200米,老塘塘200米,陈贵才至王思尧家600米，活动室至吕国林家600米），均宽3.5米，垫层厚0.1米，混凝土厚0.2米。 | 148.75 | 148.75 |  |  | 148.75 | 148.75 |  |  | 已完工 | 61 | 231 | 24 | 101
283 | 发达大村美丽乡村整村提升工程道路硬化项目 | 七星 | 江格 | 新建 | 2018 | 平方米 | 11500 | 100 | 发达大村道路硬化3条长3000米，11500平方米（1、大田至汪启忠家；长为：1000米，宽为4米。2、赵家龙潭至赵建伍家长为500米，宽为3米。3、村头至村尾；长为1500米，宽为4米。）垫层厚0.1米，混凝土厚0.2米 | 115 | 115 |  |  | 115 | 115 |  |  | 已完工 | 110 | 459 | 41 | 152
284 | 马店村委会村内道路硬化 | 联合乡 | 次力树上下、绿荫塘、黄家村、大平地、大黑山、新发、大松棵 | 新建 | 2019-2020 | 平方米 | 69600 | 130元/㎡ | 硬化入户路自然村道路面积69600㎡ | 904.8 |  | 452.4 | 452.4 | 904.8 | 904.8 |  |  |  | 663 | 2081 | 272 | 955
285 | 松棵村委会村内道路硬化 | 联合乡 | 槽子沟、火麻厂、大箐、大乱山、小乱山、老屋基、双丰口、兔吃水、松棵头、弯麦地 | 新建 | 2019-2020 | 平方米 | 50160 | 130元/㎡ | 硬化入户路自然村道路面积50160㎡ | 652.08 |  | 326.04 | 326.04 | 652.08 | 652.08 |  |  |  | 491 | 1550 | 192 | 651
286 | 北河村委会村内道路硬化 | 联合乡 | 阿乐树、小团地上下、野猫箐、草子地、大梨树、汉泥排、大平地、岩峰窝、三棵树 | 新建 | 2019-2020 | 平方米 | 69120 | 130元/㎡ | 硬化入户路自然村道路面积69120㎡ | 898.56 |  | 449.28 | 449.28 | 898.56 | 898.56 |  |  |  | 735 | 2563 | 343 | 1264
287 | 落水洞村委会村内道路硬化 | 联合乡 | 磨鲁姑、撒鸡嘎、现鸡坡、小海 | 新建 | 2019-2020 | 平方米 | 25440 | 130元/㎡ | 硬化入户路自然村道路面积254400㎡ | 330.72 |  | 165.36 | 165.36 | 330.72 | 330.72 |  |  |  | 465 | 1481 | 207 | 720
288 | 联合村委会村内道路硬化 | 联合乡 | 大山、小白龙、石灰窑 | 新建 | 2019-2020 | 平方米 | 20160 | 130元/㎡ | 硬化入户路自然村道路面积20160㎡ | 262.08 |  | 131.04 | 131.04 | 262.08 | 262.08 |  |  |  | 330 | 1171 | 171 | 636
289 | 凹子村委会村内道路硬化 | 联合乡 | 沙子坡、黑石岩邓、黑石岩陈 | 新建 | 2019-2020 | 平方米 | 14880 | 130元/㎡ | 硬化入户路自然村道路面积14880㎡ | 193.44 |  | 96.72 | 96.72 | 193.44 | 193.44 |  |  |  | 447 | 1741 | 213 | 801
290 | 法安村委会村内道路硬化 | 联合乡 | 大龙潭、松树园、上法安、小竹箐、老住基、腰岩 | 新建 | 2019-2020 | 平方米 | 44640 | 130元/㎡ | 硬化入户路自然村道路面积44640㎡ | 580.32 |  | 290.16 | 290.16 | 580.32 | 580.32 |  |  |  | 288 | 1141 | 155 | 642
291 | 三界村委会村内道路硬化 | 联合乡 | 大凹子、老住基、头抬坡、小湾 | 新建 | 2019-2020 | 平方米 | 25200 | 130元/㎡ | 硬化入户路自然村道路面积25200㎡ | 327.6 |  | 163.8 | 163.8 | 327.6 | 327.6 |  |  |  | 465 | 1597 | 184 | 733
292 | 五村村委会东川营村贫困村提升改造工程道路硬化建设 | 六哨乡 | 五村村委会东川营村 | 新建 | 1 | 平方米 | 2330 200 | 0.01 0.027 | 东川营村内道路硬化2条，长580米，均宽3.5米，另外硬化村内场地300平方米，垫层厚0.1米，路面厚度0.2米，使用C20混凝土。新建挡墙3道，长48米，均宽1米，200立方米 | 28.7 | 28.7 |  |  | 28.7 | 28.7 |  |  | 已开工 | 45 | 187 | 32 | 136 | 道路改善 | 扶贫办
293 | 五村村委会住基窝村贫困村提升改造工程道路硬化建设 | 六哨乡 | 五村村委会住基窝村 | 新建 | 1 | 平方米 | 6300 170 | 0.01 0.027 | 住基窝村内道路硬化3条，长2100米，均宽3米，具体技术指标（垫层0.2m，混凝土C20）。新建挡墙2道，长70米，均宽1米，170立方米 | 67.59 | 67.59 |  |  | 67.59 | 67.59 |  |  | 已开工 | 22 | 88 | 17 | 63 | 道路改善 | 扶贫办
294 | 拖期村委会上拖期村贫困村提升改造工程道路硬化建设 | 六哨乡 | 拖期村委会上拖期村 | 新建 | 1 | 平方米 | 10624 160 | 0.01 0.027 | 上拖期村内道路硬化1条，长500米，均宽3.5米，入户道路硬化，总长4437米，均宽2米，垫层厚0.1米，路面厚度0.2米，使用C20混凝土。新建挡墙3道，长52米，均宽1米，160立方米 | 110.56 | 110.56 |  |  | 110.56 | 110.56 |  |  | 已开工 | 99 | 439 | 72 | 324 | 道路改善 | 扶贫办
295 | 拖期村委会下拖期村贫困村提升改造工程道路硬化建设 | 六哨乡 | 拖期村委会下拖期村 | 新建 | 1 | 平方米 | 7074.5 220 | 0.01 0.027 | 下拖期村内道路硬化4条，总长707米，均宽3.5米，入户道路硬化，总长2300米，均宽2米，垫层厚0.1米，路面厚度0.2米，使用C20混凝土。新建挡墙2道，长67米，均宽1米，220立方米 | 76.685 | 76.685 |  |  | 76.685 | 76.685 |  |  | 已开工 | 88 | 355 | 60 | 234 | 道路改善 | 扶贫办
296 | 拖期村委会阿罗山村贫困村提升改造工程道路硬化建设 | 六哨乡 | 拖期村委会阿罗山村 | 新建 | 1 | 平方米 | 2100 150 | 0.01 0.027 | 阿罗山村内道路硬化1条，长600米，均宽3.5米，垫层厚0.1米，路面厚度0.2米，使用C20混凝土。新建挡墙2道，长40米，均宽1米，150立方米 | 25.05 | 25.05 |  |  | 25.05 | 25.05 |  |  | 已开工 | 18 | 75 | 11 | 40 | 道路改善 | 扶贫办
297 | 拖期村委会老住基村贫困村提升改造工程道路硬化建设 | 六哨乡 | 拖期村委会老住基村 | 新建 | 1 | 平方米 | 11850 250 | 0.01 0.027 | 老住基村内道路硬化2条，长3100米，均宽3.5米，入户道路硬化450米，均宽2米，垫层厚0.1米，路面厚度0.2米，使用C20混凝土。新建挡墙2道，长72米，均宽1米，250立方米 | 125.25 | 125.25 |  |  | 125.25 | 125.25 |  |  | 已开工 | 37 | 162 | 23 | 83 | 道路改善 | 扶贫办
298 | 龙泉村委会大朵嘎村贫困村提升改造工程道路硬化建设 | 六哨乡 | 龙泉村委会大朵嘎村 | 新建 | 1 | 平方米 | 4920 300 | 0.01 0.027 | 大朵嘎村内道路硬化2条，长1230米，均宽4米，垫层15cm，C20混凝土，路面厚度20cm。新建挡墙5道，长98米，均宽1米，300立方米 | 57.3 | 57.3 |  |  | 57.3 | 57.3 |  |  | 已开工 | 25 | 125 | 22 | 105 | 道路改善 | 扶贫办
299 | 板桥村委会糯谷村贫困村提升改造工程道路硬化建设 | 六哨乡 | 板桥村委会糯谷村 | 新建 | 1 | 平方米 | 12150 480 | 0.01 0.027 | 糯谷村内道路硬化7条，总长2900米，均宽3.5米，垫层15cm，C20混凝土，路面厚度20cm。新建挡墙4道，长110米，均宽1米，480立方米 | 134.46 | 134.46 |  |  | 134.46 | 134.46 |  |  | 已开工 | 106 | 434 | 74 | 287 | 道路改善 | 扶贫办
300 | 五村村委会深度贫困村白草皮村串户道路硬化 | 六哨乡 | 五村村委会白草皮村 | 新建 | 1 | 平方米 | 20000 | 0.011 | 五村村委会白草皮村串户道路硬化8公里，均宽2.5米 | 220 | 220 |  |  | 220 | 220 |  |  | 未开工 | 102 | 450 | 70 | 318 | 道路改善 | 扶贫办
301 | 五村村委会深度贫困村汉排地村串户道路硬化 | 六哨乡 | 五村村委会汉排地村 | 新建 | 1 | 平方米 | 12500 | 0.011 | 五村村委会汉排地村串户道路硬化5公里，均宽2.5米 | 137.5 | 137.5 |  |  | 137.5 | 137.5 |  |  | 未开工 | 55 | 218 | 33 | 119 | 道路改善 | 扶贫办
302 | 五村村委会深度贫困村三家村串户道路硬化 | 六哨乡 | 五村村委会三家村 | 新建 | 1 | 平方米 | 10000 | 0.011 | 五村村委会三家村串户道路硬化4公里，均宽2.5米 | 110 | 110 |  |  | 110 | 110 |  |  | 未开工 | 57 | 248 | 41 | 164 | 道路改善 | 扶贫办
303 | 五村村委会深度贫困村向阳村串户道路硬化 | 六哨乡 | 五村村委会向阳村 | 新建 | 1 | 平方米 | 7500 | 0.011 | 五村村委会向阳村串户道路硬化3公里，均宽2.5米 | 82.5 | 82.5 |  |  | 82.5 | 82.5 |  |  | 未开工 | 26 | 177 | 13 | 50 | 道路改善 | 扶贫办
304 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 板桥村委会阿么果村 | 新建 | 1 | 平方米 | 32670 | 0.011 | 板桥村委会阿么果村村内道路及串户道路硬化10.89公里，均宽3米 | 359.37 |  |  | 359.37 | 359.37 | 359.37 |  |  | 未开工 | 243 | 977 | 116 | 493 | 道路改善 | 扶贫办
305 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 板桥村委会西拉龙村 | 新建 | 1 | 平方米 | 21780 | 0.011 | 板桥村委会西拉龙村村内道路硬化7.26公里，均宽3米 | 239.58 |  |  | 239.58 | 239.58 | 239.58 |  |  | 未开工 | 253 | 1021 | 113 | 499 | 道路改善 | 扶贫办
306 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 板桥村委会磨石箐村 | 新建 | 1 | 平方米 | 2880 | 0.011 | 板桥村委会磨石箐村村内道路硬化960米，均宽3米 | 31.68 |  |  | 31.68 | 31.68 | 31.68 |  |  | 未开工 | 35 | 138 | 14 | 63 | 道路改善 | 扶贫办
307 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 横河村委会邱家湾村 | 新建 | 1 | 平方米 | 3000 | 0.011 | 横河村委会邱家湾村内道路硬化1000米，均宽3米 | 33 |  | 33 |  | 33 | 33 |  |  | 未开工 | 63 | 267 | 11 | 49 | 道路改善 | 扶贫办
308 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 横河村委会横河村 | 新建 | 1 | 平方米 | 8790 | 0.011 | 横河村委会横河三个村小组村内道路硬化2930米，均宽3米 | 96.69 |  | 96.69 |  | 96.69 | 96.69 |  |  | 未开工 | 154 | 670 | 46 | 198 | 道路改善 | 扶贫办
309 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 横河村委会卡西村 | 新建 | 1 | 平方米 | 3600 | 0.011 | 横河村委会卡西村内道路硬化1200米，均宽3米 | 39.6 |  | 39.6 |  | 39.6 | 39.6 |  |  | 未开工 | 41 | 191 | 10 | 50 | 道路改善 | 扶贫办
310 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 横河村委会塘塘地村 | 新建 | 1 | 平方米 | 600 | 0.011 | 横河村委会塘塘地村内道路硬化200米，均宽3米 | 6.6 |  | 6.6 |  | 6.6 | 6.6 |  |  | 未开工 | 27 | 106 | 7 | 32 | 道路改善 | 扶贫办
311 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 横河村委会石头塘村 | 新建 | 1 | 平方米 | 1500 | 0.011 | 横河村委会石头塘村内道路硬化500米，均宽3米 | 16.5 |  | 16.5 |  | 16.5 | 16.5 |  |  | 未开工 | 45 | 175 | 14 | 53 | 道路改善 | 扶贫办
312 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 横河村委会骂依姑村 | 新建 | 1 | 平方米 | 1350 | 0.011 | 横河村委会骂依姑村内道路硬化300米，均宽4.5米 | 14.85 |  | 14.85 |  | 14.85 | 14.85 |  |  | 未开工 | 89 | 341 | 17 | 76 | 道路改善 | 扶贫办
313 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 柏栎村委会上大火塘、柏栎村 | 新建 | 1 | 平方米 | 14000 | 0.011 | 柏栎村委会道路硬化上大火塘村500米，柏栎3500米，均宽3.5米 | 154 |  | 154 |  | 154 | 154 |  |  | 未开工 | 271 | 983 | 130 | 551 | 道路改善 | 扶贫办
314 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 五星村委会倮耳朵村 | 新建 | 1 | 平方米 | 6000 | 0.011 | 五星村委会倮耳朵村村内道路硬化1500米，均宽4米 | 66 |  | 66 |  | 66 | 66 |  |  | 未开工 | 100 | 417 | 71 | 306 | 道路改善 | 扶贫办
315 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 五星村委会大则得村 | 新建 | 1 | 平方米 | 1600 | 0.011 | 五星村委会大则得村村内道路硬化400米，均宽4米 | 17.6 |  | 17.6 |  | 17.6 | 17.6 |  |  | 未开工 | 6 | 32 | 5 | 30 | 道路改善 | 扶贫办
316 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 五星村委会小则得村 | 新建 | 1 | 平方米 | 3600 | 0.011 | 五星村委会小则得村村内道路硬化900米，均宽4米 | 39.6 |  | 39.6 |  | 39.6 | 39.6 |  |  | 未开工 | 38 | 151 | 29 | 123 | 道路改善 | 扶贫办
317 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 恩甲村委会恩甲村 | 新建 | 1 | 平方米 | 14000 | 0.011 | 恩甲村委会恩家村道路硬化，长3500米，均宽4米 | 154 |  | 154 |  | 154 | 154 |  |  | 未开工 | 128 | 545 | 64 | 295 | 道路改善 | 扶贫办
318 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 恩甲村委会水城村 | 新建 | 1 | 平方米 | 1400 | 0.011 | 恩甲村委会水城村内道路硬化长400米，均宽3.5米 | 15.4 |  | 15.4 |  | 15.4 | 15.4 |  |  | 未开工 | 52 | 215 | 23 | 96 | 道路改善 | 扶贫办
319 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 恩甲村委会乐多村 | 新建 | 1 | 平方米 | 700 | 0.011 | 恩甲村委会乐多村内道路硬化长200米，均宽3.5米 | 7.7 |  | 7.7 |  | 7.7 | 7.7 |  |  | 未开工 | 72 | 289 | 42 | 162 | 道路改善 | 扶贫办
320 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 龙泉村委会密枝园村 | 新建 | 1 | 平方米 | 3500 | 0.011 | 龙泉村委会密枝园村内道路硬化1000米，均宽3.5米 | 38.5 |  | 38.5 |  | 38.5 | 38.5 |  |  | 未开工 | 39 | 154 | 27 | 95 | 道路改善 | 扶贫办
321 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 龙泉村委会水井村 | 新建 | 1 | 平方米 | 6830 | 0.011 | 水井村新建进村道路硬化1条长1300米、均宽4.5米，；新建村内道路硬化1条长280米、均宽3.5米，合计道路硬化建设6830平方米，垫层厚0.1米，路面厚度0.2米，使用C20混凝土 | 75.13 | 75.13 |  |  | 75.13 | 75.13 |  |  | 未开工 | 40 | 202 | 26 | 124 | 道路改善 | 扶贫办
322 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 龙泉村委会上村 | 新建 | 1 | 平方米 | 7000 | 0.011 | 龙泉村委会上村内道路硬化2000米，均宽3.5米 | 77 |  |  | 77 | 77 | 77 |  |  | 未开工 | 38 | 182 | 23 | 110 | 道路改善 | 扶贫办
323 | 村内道路硬化 | 六哨乡 | 龙泉村委会发嘎村 | 新建 | 1 | 平方米 | 7800 | 0.011 | 龙泉村委会发嘎村内道路硬化2000米，均宽3.5米, 道路修复200米，均宽4米 | 85.8 |  |  | 85.8 | 85.8 | 85.8 |  |  | 未开工 | 59 | 259 | 26 | 105 | 道路改善 | 扶贫办
324 | 磨腮里交嘎道路硬化 | 柯渡镇 | 磨腮里交嘎 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 7700 | 110 | 硬化路面长2200m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 85 |  | 85 |  | 85 | 85
325 | 磨腮村内道路硬化 | 柯渡镇 | 磨腮村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 840 | 110 | 硬化路面长240m,宽3.5m,挡墙1100立方米，配套涵洞、挡墙. | 50 |  | 50 |  | 50 | 50
326 | 长箐槽子村内道路硬化 | 柯渡镇 | 长箐槽子 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 2100 | 110 | 硬化路面长600m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 45 |  | 45 |  | 45 | 45
327 | 长箐德宽村内道路硬化 | 柯渡镇 | 长箐德宽 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 525 | 110 | 硬化路面长150m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 10 |  | 10 |  | 10 | 10
328 | 甸尾关田箐道路硬化 | 柯渡镇 | 甸尾关田箐 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 6300 | 110 | 道路硬化长1800m,宽3.5m,配套涵洞安装、挡墙. | 75 |  | 75 |  | 75 | 75
329 | 甸尾大村道路硬化 | 柯渡镇 | 甸尾大村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 1050 | 110 | 道路硬化长500m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 15 |  | 15 |  | 15 | 15
330 | 猴街小新村道路硬化 | 柯渡镇 | 猴街小新村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 4400 | 110 | 道路硬化长1100米，宽4m,挡墙800立方米，排水渠道1000米，配套涵洞安装. | 50 |  | 50 |  | 50 | 50
331 | 松林松树园村内道路硬化 | 柯渡镇 | 松林松树园村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 1800 | 110 | 硬化路面长500m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 20 |  | 20 |  | 20 | 20
332 | 新沙沙庄村道路硬化 | 柯渡镇 | 新沙沙庄村 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 1750 | 110 | 道路硬化长500m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 20 |  | 20 |  | 20 | 20
333 | 新沙马茨塘道路硬化 | 柯渡镇 | 新沙马茨塘 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 1200 | 110 | 道路硬化长400m,宽3.0m,配套涵洞、挡墙. | 15 |  | 15 |  | 15 | 15
334 | 新沙上沙朗道路硬化 | 柯渡镇 | 新沙上沙朗 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 1800 | 110 | 道路硬化长500m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 20 |  |  | 20 | 20 | 20
335 | 磨腮落尔箐道路硬化 | 柯渡镇 | 磨腮落尔箐 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 5250 | 110 | 硬化路面长1500m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 60 |  |  | 60 | 60 | 60
336 | 磨腮小石洞道路硬化 | 柯渡镇 | 磨腮小石洞 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 700 | 110 | 硬化路面长200m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 10 |  |  | 10 | 10 | 10
337 | 磨腮布丝箐道路硬化 | 柯渡镇 | 磨腮布丝箐 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 1400 | 110 | 硬化路面长400m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 16 |  |  | 16 | 16 | 16
338 | 磨腮以外村村内道路硬化 | 柯渡镇 | 磨腮以外村 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 3150 | 110 | 硬化路面长900m,宽3.5m，配套涵洞、挡墙. | 35 |  |  | 35 | 35 | 35
339 | 磨腮仙人洞租嘎村内道路硬化 | 柯渡镇 | 磨腮仙人洞租嘎 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 2450 | 110 | 硬化路面长700m,宽3.5m，配套涵洞、挡墙. | 27 |  |  | 27 | 27 | 27
340 | 磨腮小桃树村内道路硬化 | 柯渡镇 | 磨腮小桃树 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 1400 | 110 | 硬化路面长400m,宽3.5m，配套涵洞、挡墙. | 16 |  |  | 16 | 16 | 16
341 | 磨腮山万鲁村内道路硬化 | 柯渡镇 | 磨腮山万鲁 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 1050 | 110 | 硬化路面长300m,宽3.5m，配套涵洞安装. | 12 |  |  | 12 | 12 | 12
342 | 丹桂甸头村道路硬化 | 柯渡镇 | 丹桂甸头村 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 900 | 110 | 道路硬化长300m，宽4.0m,挡墙300立方米，配套涵洞 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10
343 | 柯渡德祥村道路硬化 | 柯渡镇 | 柯渡德祥村 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 4500 | 110 | 道路硬化长1500m,宽3.0m,配套涵洞、挡墙. | 50 |  |  | 50 | 50 | 50
344 | 柯渡小井头村道路硬化 | 柯渡镇 | 柯渡小井头 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 1200 | 110 | 道路硬化长400m,宽3.0m,配套涵洞、挡墙. | 14 |  |  | 14 | 14 | 14
345 | 柯渡回辉村道路硬化 | 柯渡镇 | 柯渡回辉村 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 6000 | 110 | 道路硬化长2000m,宽3m,配套涵洞安装. | 66 |  |  | 66 | 66 | 66
346 | 新村凹椅子道路硬化 | 柯渡镇 | 新村凹椅子 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 1200 | 110 | 道路硬化长400m，宽3m,挡墙1500立方米，配套涵洞. | 70 |  |  | 70 | 70 | 70
347 | 新村上村下村道路硬化 | 柯渡镇 | 新村上下村 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 2300 | 110 | 道路硬化长650m，宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 26 |  |  | 26 | 26 | 26
348 | 甸尾小甸尾村内道路硬化 | 柯渡镇 | 甸尾小甸尾村 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 2100 | 110 | 道路硬化长600m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 24 |  |  | 24 | 24 | 24
349 | 甸尾村道路硬化 | 柯渡镇 | 甸尾 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 4000 | 110 | 道路硬化长1100m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 45 |  |  | 45 | 45 | 45
350 | 猴街中村 | 柯渡镇 | 猴街中村 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 1800 | 110 | 道路硬化长600m,宽3m,配套涵洞、挡墙. | 20 |  |  | 20 | 20 | 20
351 | 猴街上村 | 柯渡镇 | 猴街上村 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 2500 | 110 | 道路硬化长700m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 28 |  |  | 28 | 28 | 28
352 | 猴街黄梨湾 | 柯渡镇 | 猴街黄梨湾 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 4000 | 110 | 道路硬化长1100m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 45 |  |  | 45 | 45 | 45
353 | 猴街坡头 | 柯渡镇 | 猴街坡头 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 1050 | 110 | 道路硬化长500m,宽3.5m,配套涵洞安装、挡墙. | 12 |  |  | 12 | 12 | 12
354 | 松林荞街哨村内道路硬化 | 柯渡镇 | 松林荞街哨 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 1400 | 110 | 硬化路面长400m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 18 |  |  | 18 | 18 | 18
355 | 松林白家哨道路硬化 | 柯渡镇 | 白家哨村 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 3500 | 110 | 硬化路面长1000m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 40 |  |  | 40 | 40 | 40
356 | 新庄土木山道路硬化 | 柯渡镇 | 新庄土木山 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 2800 | 110 | 硬化路面长800m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 32 |  |  | 32 | 32 | 32
357 | 新庄丫口道路硬化 | 柯渡镇 | 新庄丫口 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 700 | 110 | 道路硬化长200m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 10 |  |  | 10 | 10 | 10
358 | 新庄白石岩道路硬化 | 柯渡镇 | 新庄白石岩 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 7700 | 110 | 硬化路面长2200m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 85 |  |  | 85 | 85 | 85
359 | 新庄营盘、花麦地道路 | 柯渡镇 | 新庄营盘 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 1700 | 110 | 硬化路面长500m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 20 |  |  | 20 | 20 | 20
360 | 长箐大小村村内道路硬化 | 柯渡镇 | 长箐大小村 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 3500 | 110 | 硬化路面长1000m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 40 |  |  | 40 | 40 | 40
361 | 长箐河边村村内道路硬化 | 柯渡镇 | 长箐河边 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 700 | 110 | 硬化路面长200m,宽3.5m, | 10 |  |  | 10 | 10 | 10
362 | 长箐大平地村村内道路硬化 | 柯渡镇 | 长箐大平地 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 700 | 110 | 硬化路面长200m,宽3.5m, | 10 |  |  | 10 | 10 | 10
363 | 木刻大川峰村内道路硬化 | 柯渡镇 | 大川峰 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 1500 | 110 | 道路硬化长500m,宽3.0m,配套涵洞、挡墙. | 17 |  |  | 17 | 17 | 17
364 | 木刻则交村内道路硬化 | 柯渡镇 | 则交 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 1400 | 110 | 道路硬化长400m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 16 |  |  | 16 | 16 | 16
365 | 上木刻村内道路硬化 | 柯渡镇 | 上木刻 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 1200 | 110 | 道路硬化长400m,宽3m,配套涵洞、挡墙. | 14 |  |  | 14 | 14 | 14
366 | 下木刻村内道路硬化 | 柯渡镇 | 下木刻 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 1200 | 110 | 道路硬化长400m,宽3.0m,配套涵洞、挡墙. | 14 |  |  | 14 | 14 | 14
367 | 木刻核桃箐村内道路硬化 | 柯渡镇 | 核桃箐 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 900 | 110 | 道路硬化长300m,宽3.0m,配套涵洞、挡墙. | 10 |  |  | 10 | 10 | 10
368 | 木刻白鸡箐村内道路硬化 | 柯渡镇 | 白鸡箐 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 1500 | 110 | 道路硬化长500m,宽3.0m,配套涵洞、挡墙. | 17 |  |  | 17 | 17 | 17
369 | 可郎村秧田冲道路硬化 | 柯渡镇 | 秧田冲 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 525 | 110 | 硬化路面长150m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 7 |  |  | 7 | 7 | 7
370 | 可郎村五组道路硬化 | 柯渡镇 | 双龙潭 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 525 | 110 | 硬化路面长150m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 7 |  |  | 7 | 7 | 7
371 | 可郎村苦里卡道路硬化 | 柯渡镇 | 苦里卡 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 1800 | 110 | 硬化路面长600m,宽3m,配套涵洞、挡墙. | 20 |  |  | 20 | 20 | 20
372 | 可郎村双龙潭道路硬化 | 柯渡镇 | 双龙潭 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 2800 | 110 | 硬化路面长800m,宽3.5m,配套涵洞、挡墙. | 32 |  |  | 32 | 32 | 32
373 | 乐朗村内道路硬化 | 柯渡镇 | 乐朗 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 3000 | 110 | 道路硬化长1000m,宽3.0m,配套涵洞、挡墙. | 33 |  |  | 33 | 33 | 33
374 | 先锋镇大窝铺村委会团山村 | 先锋镇 | 大窝铺 | 改扩建 | 2018年 | 平方米 | 2546 |  | 村内道路硬化19段，长618米，均宽4.2米2546平方米（垫层厚0.1米，C25混凝土厚0.2米） | 25.5 | 25.5 |  |  | 25.5 | 25.5 |  |  | 已完工 | 102 | 384 | 33 | 87 |  | 扶贫
375 | 先锋镇大窝铺村委会打碑沟村 | 先锋镇 | 大窝铺 | 改扩建 | 2018年 | 平方米 | 945 |  | 村内道路硬化12段，长269米，均宽3.5米945平方米（垫层厚0.1米，C25混凝土厚0.2米） | 9.5 | 9.5 |  |  | 9.5 | 9.5 |  |  | 已完工 | 25 | 121 | 10 | 21 |  | 扶贫
376 | 先锋镇富鲁村委会下龙潭箐村 | 先锋镇 | 富鲁 | 改扩建 | 2018年 | 平方米 | 3300 |  | 村内道路硬化7条，长1100米3300平方米，、均宽3米，其中砂砾石垫层厚0.1米，C20混凝土厚0.2米。 | 33 | 33 |  |  | 33 | 33 |  |  | 已完工 | 61 | 224 | 32 | 103 |  | 扶贫
377 | 先锋镇富鲁村委会发古村 | 先锋镇 | 富鲁 | 改扩建 | 2018年 | 平方米 | 2100 |  | 村内道路硬化6条，长600米，均宽3.5米，砂砾石垫层厚0.1米，C20砼现浇混凝土路面厚0.2米。 | 21 | 21 |  |  | 21 | 21 |  |  | 已完工 | 37 | 156 | 22 | 88 |  | 扶贫
378 | 先锋镇窑上村委会鲁支本村 | 先锋镇 | 窑上 | 改扩建 | 2018年 | 平方米 | 1200 |  | 村内道路硬化3条，长400米，均宽3米，铺砂砾石垫层厚0.1米，C25砼路面厚0.2米。 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  | 已完工 | 149 | 610 | 31 | 128 |  | 扶贫
379 | 先锋镇白子村村委会干河东村 | 先锋镇 | 白子村 | 改扩建 | 2018年 | 平方米 | 9000 |  | 村内道路4条长2000米，均宽4.5米，铺砂砾石垫层0.1米，C25砼路面厚0.2米。 | 90 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 已完工 | 32 | 132 | 10 | 42 |  | 扶贫
380 | 先锋镇白子村村委会干河西村 | 先锋镇 | 白子村 | 改扩建 | 2018年 | 平方米 | 7350 |  | 村内道路硬化10条，长2100米，均宽3.5米，砂砾石垫层厚0.1米，C20混凝土厚0.2米。 | 73.5 | 73.5 |  |  | 73.5 | 73.5 |  |  | 已完工 | 49 | 172 | 24 | 84 |  | 扶贫
381 | 先锋镇木龙马村委会木龙马村 | 先锋镇 | 木龙马 | 改扩建 | 2018年 | 平方米 | 5113 |  | 村内道路硬化8条，长1461米、均宽3.5米，铺砂砾石厚0.1米，C25砼路面厚0.2米。 | 51.2 | 51.2 |  |  | 51.2 | 51.2 |  |  | 已完工 | 131 | 519 | 39 | 98 |  | 扶贫
382 | 先锋镇打磨箐村委会徐家村 | 先锋镇 | 打磨箐 | 改扩建 | 2018年 | 平方米 | 5149 |  | 村内道路6条，长1471米5149平方米，均宽3米，砂砾石垫层厚0.1米，C25砼混凝土厚0.2米。 | 51.5 | 51.5 |  |  | 51.5 | 51.5 |  |  | 已完工 | 35 | 148 | 21 | 75 |  | 扶贫
383 | 普鲁村小组村内道路硬化 | 先锋镇 | 普鲁 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 120 |  | 普鲁村小组村内道路硬化 | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 |  |  |  | 352 | 1523 | 70 | 224 |  | 扶贫
384 | 普鲁村委会石洞门村道路硬化 | 先锋镇 | 普鲁 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 1500 |  | 石洞门至小黑箐中缅石油管道隧道硬化 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 |  |  |  | 50 | 230 | 27 | 103 |  | 扶贫
385 | 大刘所村内道路硬化 | 羊街镇 | 大刘所 | 新建 |  | 平方米 | 9900 | 110 | C25砼厚20cm；补助标准：110元/㎡ | 108.9 |  |  | 108.9 | 108.9 | 108.9 |  |  | 未开工 | 644 | 2420 | 83 | 286 | 道路改善 | 扶贫
386 | 甜荞地村内道路硬化 | 羊街镇 | 甜荞地 | 新建 |  | 平方米 | 1601.8 | 110 | C25砼厚20cm，支砌挡石长30米；补助标准：110元/㎡ | 17.62 |  | 17.62 |  | 17.62 | 17.62 |  |  | 未开工 | 788 | 3302 | 66 | 258 | 道路改善 | 扶贫
387 | 新街村内道路硬化 | 羊街镇 | 新街 | 新建 |  | 平方米 | 47514.5 | 110 | C25砼厚20cm；补助标准：110元/㎡ | 522.66 |  |  | 522.66 | 522.66 | 522.66 |  |  | 未开工 | 1725 | 6916 | 110 | 409 | 道路改善 | 扶贫
388 | 甸心村内道路硬化 | 羊街镇 | 甸心 | 新建 |  | 平方米 | 13230 | 110 | C25砼厚20cm；补助标准：110元/㎡ | 145.53 |  |  | 145.53 | 145.53 | 145.53 |  |  | 未开工 | 1216 | 4899 | 137 | 580 | 道路改善 | 扶贫
389 | 长冲陡箐村内道路硬化 | 羊街镇 | 长冲 | 新建 |  | 平方米 | 400 | 110 | C25砼厚20cm；补助标准：110元/㎡ | 4.4 |  |  | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 未开工 | 473 | 1819 | 55 | 199 | 道路改善 | 扶贫
390 | 纳郎村内道路硬化 | 羊街镇 | 纳郎 | 新建 |  | 平方米 | 15050 | 110 | C25砼厚20cm；补助标准：110元/㎡ | 165.55 |  |  | 165.55 | 165.55 | 165.55 |  |  | 未开工 | 636 | 2555 | 69 | 236 | 道路改善 | 扶贫
391 | 清水沟村内道路硬化 | 羊街镇 | 清水沟 | 新建 |  | 平方米 | 57683.5 | 110 | C25砼厚20cm；补助标准：110元/㎡ | 634.52 |  |  | 634.52 | 634.52 | 634.52 |  |  | 未开工 | 1129 | 4456 | 81 | 295 | 道路改善 | 扶贫
392 | 甸龙村内道路硬化 | 羊街镇 | 甸龙 | 新建 |  | 平方米 | 2400 | 110 | C25砼厚20cm；补助标准：100元/㎡ | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 | 26.4 |  |  | 未开工 | 1166 | 4799 | 129 | 512 | 道路改善 | 扶贫
393 | 多合村内道路硬化 | 羊街镇 | 多合 | 新建 |  | 平方米 | 12775 | 110 | C25砼厚20cm；补助标准：110元/㎡ | 140.53 |  | 140.53 |  | 140.53 | 140.53 |  |  | 未开工 | 723 | 3015 | 93 | 370 | 道路改善 | 扶贫
394 | 黄土坡道路硬化 | 羊街镇 | 黄土坡 | 新建 |  | 平方米 | 4389.5 | 110 | 均宽3.5米，C25砼厚20cm；补助标准：110元/㎡ | 48.28 |  | 48.28 |  | 48.28 | 48.28 |  |  | 未开工 | 491 | 1960 | 39 | 165 | 道路改善 | 扶贫
395 | 羊街一组花园打造 | 羊街镇 | 羊街 | 新建 |  | 平方米 | 1500 | 110 | 长60米，宽25米。填土硬化、绿化、亮化，C25砼厚20cm；补助标准：110元/㎡ | 16.5 | 16.5 |  |  | 16.5 | 16.5 |  |  | 未开工 | 1313 | 4986 | 125 | 428 | 道路改善 | 扶贫
396 | 羊街四组花园打造 | 羊街镇 | 羊街 | 新建 |  | 平方米 | 2900 | 110 | 填土2900方，场地硬化2900方、挡墙长59米，高2米，彩钢瓦1000平方，C25砼厚20cm；补助标准：110元/㎡ | 31.9 | 31.9 |  |  | 31.9 | 31.9 |  |  | 未开工 | 1313 | 4986 | 125 | 428 | 道路改善 | 扶贫
397 | 羊街村、水井村内道路硬化 | 羊街镇 | 羊街 | 新建 |  | 平方米 | 9736 | 110 | 宽2.5米，C25砼厚20cm；补助标准：110元/㎡ | 107.1 |  | 107.1 |  | 107.1 | 107.1 |  |  | 未开工 | 1313 | 4986 | 125 | 428 | 道路改善 | 扶贫
398 | 羊街村委会龙池村内道路硬化 | 羊街镇 | 羊街 | 新建 |  | 平方米 | 8696 | 110 | C25砼厚20cm；补助标准：110元/㎡ | 95.7 |  |  | 95.7 | 95.7 | 95.7 |  |  | 未开工 | 1313 | 4986 | 125 | 428 | 道路改善 | 扶贫
399 | 集镇街面硬化 | 塘子街道 | 云集社区刘家庄 | 新建 | 2020 | 平方米 | 24000 | 110元/㎡ | 街面硬化 | 288 |  |  | 288 | 288 | 288 |  |  |  | 82 | 329 | 17 | 63 |  | 规划
400 | 团结社区 | 塘子街道 | 香秧 | 新建 | 2019 | 平方米 | 4400 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 48.4 |  | 48.4 |  | 48.4 | 48.4 |  |  |  | 182 | 785 | 11 | 42 |  | 扶贫
401 | 团结社区 | 塘子街道 | 北山 | 新建 | 2019 | 平方米 | 2560 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 28.16 |  | 28.16 |  | 28.16 | 28.16 |  |  |  | 127 | 583 | 5 | 18 |  | 扶贫
402 | 团结社区 | 塘子街道 | 蒋所 | 新建 | 2019 | 平方米 | 2680 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 29.48 |  | 29.48 |  | 29.48 | 29.48 |  |  |  | 294 | 1388 | 10 | 38 |  | 扶贫
403 | 团结社区 | 塘子街道 | 杨家营 | 新建 | 2019 | 平方米 | 5200 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 57.2 |  | 57.2 |  | 57.2 | 57.2 |  |  |  | 134 | 673 | 6 | 23 |  | 扶贫
404 | 团结社区 | 塘子街道 | 团结大滴水 | 新建 | 2019 | 平方米 | 4400 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 48.4 |  | 48.4 |  | 48.4 | 48.4 |  |  |  | 54 | 205 | 7 | 22 |  | 扶贫
405 | 塘子社区 | 塘子街道 | 大山 | 新建 | 2019 | 平方米 | 3000 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 33 |  | 33 |  | 33 | 33 |  |  |  | 78 | 285 | 12 | 37 |  | 扶贫
406 | 塘子社区 | 塘子街道 | 大地 | 新建 | 2019 | 平方米 | 6000 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 66 |  | 66 |  | 66 | 66 |  |  |  | 17 | 60 | 3 | 10 |  | 扶贫
407 | 塘子社区 | 塘子街道 | 腊水田 | 新建 | 2019 | 平方米 | 3000 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 33 |  | 33 |  | 33 | 33 |  |  |  | 58 | 197 | 17 | 58 |  | 扶贫
408 | 塘子社区 | 塘子街道 | 小滑坡 | 新建 | 2019 | 平方米 | 5000 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 55 |  | 55 |  | 55 | 55 |  |  |  | 53 | 201 | 12 | 38 |  | 扶贫
409 | 塘子社区 | 塘子街道 | 西山 | 新建 | 2019 | 平方米 | 4500 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 49.5 |  | 49.5 |  | 49.5 | 49.5 |  |  |  | 173 | 711 | 18 | 55 |  | 扶贫
410 | 塘子社区 | 塘子街道 | 石头咀 | 新建 | 2019 | 平方米 | 1800 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 19.8 |  | 19.8 |  | 19.8 | 19.8 |  |  |  | 100 | 406 | 16 | 46 |  | 扶贫
411 | 塘子社区 | 塘子街道 | 沈家沟 | 新建 | 2019 | 平方米 | 4000 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 44 |  | 44 |  | 44 | 44 |  |  |  | 61 | 260 | 11 | 47 |  | 扶贫
412 | 云集社区 | 塘子街道 | 水渣凹 | 新建 | 2019 | 平方米 | 9300 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 102.3 |  | 102.3 |  | 102.3 | 102.3 |  |  |  | 73 | 317 | 1 | 4 |  | 扶贫
413 | 云集社区 | 塘子街道 | 集贤村 | 新建 | 2019 | 平方米 | 7600 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 83.6 |  | 83.6 |  | 83.6 | 83.6 |  |  |  | 210 | 835 |  |  |  | 扶贫
414 | 云集社区 | 塘子街道 | 云丰村 | 新建 | 2019 | 平方米 | 4500 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 49.5 |  | 49.5 |  | 49.5 | 49.5 |  |  |  | 143 | 609 | 1 | 4 |  | 扶贫
415 | 云集社区 | 塘子街道 | 聂鼠龙 | 新建 | 2019 | 平方米 | 3300 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 36.3 |  | 36.3 |  | 36.3 | 36.3 |  |  |  | 171 | 764 | 3 | 10 |  | 扶贫
416 | 云集社区 | 塘子街道 | 刘家庄 | 新建 | 2019 | 平方米 | 2560 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 28.16 |  | 28.16 |  | 28.16 | 28.16 |  |  |  | 82 | 359 |  |  |  | 扶贫
417 | 麦场社区 | 塘子街道 | 石板河 | 新建 | 2019 | 平方米 | 4500 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 49.5 |  | 49.5 |  | 49.5 | 49.5 |  |  |  | 37 | 134 | 26 | 99 |  | 扶贫
418 | 麦场社区 | 塘子街道 | 路家湾 | 新建 | 2019 | 平方米 | 600 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 6.6 |  | 6.6 |  | 6.6 | 6.6 |  |  |  | 68 | 326 | 3 | 13 |  | 扶贫
419 | 易隆社区 | 塘子街道 | 梨树脑 | 新建 | 2019 | 平方米 | 1200 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 13.2 |  | 13.2 |  | 13.2 | 13.2 |  |  |  | 11 | 48 | 5 | 25 |  | 扶贫
420 | 易隆社区 | 塘子街道 | 马田 | 新建 | 2019 | 平方米 | 5400 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 59.4 |  | 59.4 |  | 59.4 | 59.4 |  |  |  | 86 | 375 | 6 | 26 |  | 扶贫
421 | 易隆社区 | 塘子街道 | 七里哨 | 新建 | 2019 | 平方米 | 1200 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 13.2 |  | 13.2 |  | 13.2 | 13.2 |  |  |  | 51 | 210 | 6 | 21 |  | 扶贫
422 | 易隆社区 | 塘子街道 | 小鱼田 | 新建 | 2019 | 平方米 | 4500 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 49.5 |  | 49.5 |  | 49.5 | 49.5 |  |  |  | 25 | 87 | 3 | 12 |  | 扶贫
423 | 易隆社区 | 塘子街道 | 头道坝 | 新建 | 2019 | 平方米 | 900 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 9.9 |  | 9.9 |  | 9.9 | 9.9 |  |  |  | 5 | 20 | 2 | 8 |  | 扶贫
424 | 易隆社区 | 塘子街道 | 大沙地 | 新建 | 2019 | 平方米 | 2700 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 | 29.7 |  |  |  | 60 | 243 | 7 | 33 |  | 扶贫
425 | 三支龙社区 | 塘子街道 | 三支龙下村 | 新建 | 2019 | 平方米 | 4800 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 52.8 |  | 52.8 |  | 52.8 | 52.8 |  |  |  | 82 | 364 |  |  |  | 扶贫
426 | 坝者社区 | 塘子街道 | 垂杨柳 | 新建 | 2019 | 平方米 | 2700 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 29.7 |  | 29.7 |  | 29.7 | 29.7 |  |  |  | 105 | 467 | 8 | 28 |  | 扶贫
427 | 坝者社区 | 塘子街道 | 干海子 | 新建 | 2019 | 平方米 | 2550 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 28.05 |  | 28.05 |  | 28.05 | 28.05 |  |  |  | 92 | 376 | 13 | 32 |  | 扶贫
428 | 坝者社区 | 塘子街道 | 小河边 | 新建 | 2019 | 平方米 | 300 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 3.3 |  | 3.3 |  | 3.3 | 3.3 |  |  |  | 53 | 243 | 1 | 4 |  | 扶贫
429 | 坝者社区 | 塘子街道 | 坝者五组 | 新建 | 2019 | 平方米 | 500 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 110 | 450 | 6 | 21 |  | 扶贫
430 | 钟灵社区 | 塘子街道 | 车站村 | 新建 | 2019 | 平方米 | 600 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 6.6 |  | 6.6 |  | 6.6 | 6.6 |  |  |  | 80 | 294 | 1 | 3 |  | 扶贫
431 | 钟灵社区 | 塘子街道 | 山后 | 新建 | 2019 | 平方米 | 1050 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 11.55 |  | 11.55 |  | 11.55 | 11.55 |  |  |  | 57 | 191 | 46 | 166 |  | 扶贫
432 | 钟灵社区 | 塘子街道 | 小海 | 新建 | 2019 | 平方米 | 1200 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 13.2 |  | 13.2 |  | 13.2 | 13.2 |  |  |  | 58 | 208 | 43 | 152 |  | 扶贫
433 | 钟灵社区 | 塘子街道 | 平坦子 | 新建 | 2019 | 平方米 | 600 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 6.6 |  | 6.6 |  | 6.6 | 6.6 |  |  |  | 36 | 151 | 3 | 10 |  | 扶贫
434 | 钟灵社区 | 塘子街道 | 张家屯 | 新建 | 2019 | 平方米 | 1500 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 16.5 |  | 16.5 |  | 16.5 | 16.5 |  |  |  | 123 | 505 | 5 | 13 |  | 扶贫
435 | 钟灵社区 | 塘子街道 | 大村 | 新建 | 2019 | 平方米 | 900 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 9.9 |  | 9.9 |  | 9.9 | 9.9 |  |  |  | 55 | 216 | 2 | 7 |  | 扶贫
436 | 钟灵社区 | 塘子街道 | 大凹村 | 新建 | 2019 | 平方米 | 2400 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 26.4 |  | 26.4 |  | 26.4 | 26.4 |  |  |  | 94 | 372 | 4 | 13 |  | 扶贫
437 | 钟灵社区 | 塘子街道 | 阴地咀 | 新建 | 2019 | 平方米 | 600 | 110元/㎡ | 串户路建设 | 6.6 |  | 6.6 |  | 6.6 | 6.6 |  |  |  | 44 | 173 | 1 | 1 |  | 扶贫
438 | 1.1自然村村内道路硬化 | 倘甸镇 | 12个村委会 | 改扩建 | 2018-2020年 | 平方米 | 259210 | 0.011 | 村内道路硬化61.6千米，面积259210平方米 | 2851.31 |  | 2851.31 |  | 2851.31 | 2851.31 |  |  | 公益共享 |  |  | 2515 | 10690 |  | 扶贫
439 | 1.2村内道路开挖 | 倘甸镇 | 白章 | 改扩建 | 2018-2020年 | 千米 | 23.6 | 20 | 白章、碑庄、德著、计施宽、鲁嘎、骂秧6个村委会，村内道路土方开挖（含铺沙压实） | 472 |  | 472 |  | 472 | 472 |  |  | 公益共享 |  |  | 2515 | 10690 |  | 扶贫
440 | 1.3美丽乡村提升改造 | 倘甸镇 | 竹园旧治北村 | 改扩建 | 2018-2020年 | 项 | 1 | / | 竹园村委会旧治北美丽乡村提升改造道路硬化5760平方米、挡墙1990.7立方米、饮水管网1.5公里、30立方米蓄水池2个、公厕1个、污水雨水沟1230米、垃圾焚烧炉1个、墙面粉刷7450平方米、壁画190平方米 | 288.6 | 288.6 |  |  | 288.6 | 288.6 |  |  | 公益共享 |  |  | 34 | 133 |  | 扶贫
441 | 1.4美丽乡村提升改造 | 倘甸镇 | 新华阿三丹大小村 | 改扩建 | 2018-2020年 | 项 | 1 | / | 新华村委会阿三丹美丽乡村提升改造道路硬化6540平方米、挡墙2093立方米、饮水管网6公里、公厕2个、污水雨水沟820米、垃圾焚烧炉2个、墙面粉刷11000、壁画2630平方米 | 289.9 | 289.9 |  |  | 289.9 | 289.9 |  |  | 公益共享 |  |  | 87 | 430 |  | 扶贫
442 | 1.5美丽乡村提升改造 | 倘甸镇 | 新平茶山（打马岭）村 | 改扩建 | 2018-2020年 | 项 | 1 | / | 新平村委会茶山（打马岭）美丽乡村提升改造道路硬化1635.7平方米、涵管50米、挡墙610立方米、饮水管网5.5公里、公厕2个、污水雨水沟550米、垃圾焚烧炉2个、墙面粉刷4500、壁画1828.9平方米 | 191.8 | 191.8 |  |  | 191.8 | 191.8 |  |  | 公益共享 |  |  | 25 | 105 |  | 扶贫
443 | 1.6美丽乡村提升改造 | 倘甸镇 | 鲁嘎鲁嘎上下村 | 改扩建 | 2018-2020年 | 项 | 1 | / | 鲁嘎村委会鲁嘎村美丽乡村提升改造道路硬化1996平方米、涵管50米、挡墙610立方米、饮水管网5.5公里、公厕2个、污水雨水沟1500米、垃圾焚烧炉1个、墙面粉刷9720、壁画2868平方米 | 289.8 | 289.8 |  |  | 289.8 | 289.8 |  |  | 公益共享 |  |  | 52 | 227 |  | 扶贫
444 | 1.7美丽乡村提升改造 | 倘甸镇 | 德著山都哨村 | 改扩建 | 2018-2020年 | 项 | 1 | / | 德著村委会山都哨美丽乡村提升改造道路硬化4425平方米、涵管60米、挡墙1303立方米、饮水管网5.5公里、公厕1个、污水雨水沟550米、垃圾焚烧炉1个、墙面粉刷5200、壁画1482平方米 | 192 | 192 |  |  | 192 | 192 |  |  | 公益共享 |  |  | 40 | 168 |  | 扶贫
445 | 1.8美丽乡村提升改造 | 倘甸镇 | 计施宽杨家水井村 | 改扩建 | 2018-2020年 | 项 | 1 | / | 计施宽村委会杨家水井美丽乡村提升改造道路硬化4530平方米、涵管20米、挡墙780立方米、饮水管网1公里、30立方米蓄水池1个、公厕1个、污水雨水沟850米、垃圾焚烧炉2个、墙面粉刷5280、壁画1600平方米 | 190.9 | 190.9 |  |  | 190.9 | 190.9 |  |  | 公益共享 |  |  | 18 | 66 |  | 扶贫
446 | 1.10美丽乡村提升改造 | 倘甸镇 | 骂秧骂秧箐村 | 改扩建 | 2018-2020年 | 项 | 1 | / | 骂秧村委会骂秧箐美丽乡村提升改造道路硬化5125平方米、涵管120米、挡墙1950立方米、公厕1个、污水雨水沟1800米、垃圾焚烧炉2个、墙面粉刷11180、壁画2345平方米 | 290 | 290 |  |  | 290 | 290 |  |  | 公益共享 |  |  | 29 | 132 |  | 扶贫
447 | 苏撒坡村委会苏撒坡村美丽乡村整村提升村内道路硬化工程项目 | 甸沙 | 苏撒坡村委会苏撒坡村 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | / | 苏撒坡村委会苏撒坡村美丽乡村整村提升村内道路硬化工程项目 | 170.33 | 170.33 |  |  | 170.33 | 170.33 |  |  | 已完工 | 177 | 696 | 112 | 439 |  | 电网
448 | 甸沙乡甸沙村委会新发村美丽乡村整村提升工程项目 | 甸沙 | 甸沙乡甸沙村委会新发村 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | / | 甸沙乡甸沙村委会新发村美丽乡村整村提升工程项目 | 199.89 | 199.89 |  |  | 199.89 | 199.89 |  |  | 已完工 | 7 | 33 | 5 | 21 |  | 电网
449 | 甸沙乡老村村委会大陷塘村美丽乡村整村提升工程项目 | 甸沙 | 甸沙乡老村村委会大陷塘村 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | / | 甸沙乡老村村委会大陷塘村美丽乡村整村提升工程项目 | 199.82 | 199.82 |  |  | 199.82 | 199.82 |  |  | 已完工 | 25 | 115 | 16 | 73 |  | 电网
450 | 甸沙乡老村村委会石窝铺村美丽乡村整村提升工程项目 | 甸沙 | 甸沙乡老村村委会石窝铺村 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | / | 甸沙乡老村村委会石窝铺村美丽乡村整村提升工程项目 | 199.83 | 199.83 |  |  | 199.83 | 199.83 |  |  | 已完工 | 34 | 165 | 22 | 104 |  | 电网
451 | 9个重点村提升工程 | 联合乡 | 凹子组、新房子组、凹腰河、半山、基卜、大横路、伐竹棚、新田、支利 | 新建 | 2018 | 项 | - | / | 1.硬化村内道路43588.6平方米；2.涵管812米；3.挡墙1012.5立方米；3.卫生公厕6个；4.垃圾池21个；5.集中排污水沟6150米；6.新开挖水沟640米；7.彩绘3150平方米；8.外观粉刷48188平方米； | 1976 | 1976 |  |  | 1976 | 1976 |  |  |  | 408 | 1402 | 262 | 967 |  | 电网
452 | 多姑村委会马西多村整村提升工程 | 凤合镇 | 马西多 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | / | 多姑村委会马西多村整村提升工程 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 已完工 | 47 | 187 | 7 | 30 |  | 扶贫
453 | 驻基村委会小村整村提升工程 | 凤合镇 | 小村 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | / | 驻基村委会小村整村提升工程 | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 已完工 | 85 | 341 | 62 | 248 |  | 扶贫
454 | 集成村委会小水井整村提升工程 | 凤合镇 | 小水井 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | / | 集成村委会小水井整村提升工程 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 已完工 | 56 | 227 | 6 | 22 |  | 扶贫
455 | 发来古村委会朵排整村提升工程 | 凤合镇 | 朵排 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | / | 发来古村委会朵排整村提升工程 | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 已完工 | 78 | 315 | 22 | 94 |  | 扶贫
456 | 大麦地村委会上铺噶整村提升工程 | 凤合镇 | 上铺嘎 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | / | 大麦地村委会上铺噶整村提升工程 | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 已完工 | 121 | 387 | 40 | 159 |  | 扶贫
457 | 大麦地村委会大奢奢整村提升工程 | 凤合镇 | 大奢奢 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | / | 大麦地村委会大奢奢整村提升工程 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 已完工 | 108 | 345 | 12 | 53 |  | 扶贫
458 | 发来古村委会罗则整村提升工程 | 凤合镇 | 罗则 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | / | 发来古村委会罗则整村提升工程 | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 已完工 | 141 | 453 | 14 | 60 |  | 扶贫
459 | 务嘎村委会鲁机卡整村提升工程 | 凤合镇 | 鲁机卡 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | / | 务嘎村委会鲁机卡整村提升工程 | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 已完工 | 98 | 313 | 6 | 20 |  | 扶贫
460 | 新城村委会则鲁整村提升工程 | 凤合镇 | 则鲁 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | / | 新城村委会则鲁整村提升工程 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 已完工 | 112 | 358 | 13 | 50 |  | 扶贫
461 | 1.龙潭整村提升 | 金源乡 | 龙潭 | 新建 | 1 | 个 | 1 | / | 包括公厕、垃圾焚烧炉、墙面粉刷和彩绘、道路硬化、挡墙、排水沟、涵管、及引水工程建设等。 | 340.5698 | 340.5698 |  |  | 340.5698 | 340.5698 |  |  | 已完工 | 186 | 744 | 86 | 344 | 巩固脱贫 | 扶贫
462 | 2.上纳勒整村提升 | 金源乡 | 龙潭 | 新建 | 1 | 个 | 1 | / | 包括公厕、垃圾焚烧炉、墙面粉刷和彩绘、道路硬化、挡墙、排水沟、涵管、及引水工程建设等。 | 296.2119 | 296.2119 |  |  | 296.2119 | 296.2119 |  |  | 已完工 | 134 | 603 | 65 | 260 | 巩固脱贫 | 扶贫
463 | 3.下纳勒整村提升 | 金源乡 | 龙潭 | 新建 | 1 | 个 | 1 | / | 包括公厕、垃圾焚烧炉、墙面粉刷和彩绘、道路硬化、挡墙、排水沟、涵管、及引水工程建设等。 | 240.9119 | 240.9119 |  |  | 240.9119 | 240.9119 |  |  | 已完工 | 125 | 603 | 58 | 232 | 巩固脱贫 | 扶贫
464 | 4.三棵树整村提升 | 金源乡 | 瓦房 | 新建 | 1 | 个 | 1 | / | 包括公厕、垃圾焚烧炉、墙面粉刷和彩绘、道路硬化、挡墙、排水沟、涵管、及引水工程建设等。 | 190.953 | 190.953 |  |  | 190.953 | 190.953 |  |  | 已完工 | 102 | 408 | 52 | 208 | 巩固脱贫 | 扶贫
465 | 5.魏加半山整村提升 | 金源乡 | 瓦房 | 新建 | 1 | 个 | 1 | / | 包括公厕、垃圾焚烧炉、墙面粉刷和彩绘、道路硬化、挡墙、排水沟、涵管、及引水工程建设等。 | 282.2323 | 282.2323 |  |  | 282.2323 | 282.2323 |  |  | 已完工 | 135 | 612 | 85 | 320 | 巩固脱贫 | 扶贫
466 | 6.小尾井整村提升 | 金源乡 | 高峰 | 新建 | 1 | 个 | 1 | / | 包括公厕、垃圾焚烧炉、墙面粉刷和彩绘、道路硬化、挡墙、排水沟、涵管、及引水工程建设等。 | 216.3853 | 216.3853 |  |  | 216.3853 | 216.3853 |  |  | 已完工 | 112 | 448 | 54 | 216 | 巩固脱贫 | 扶贫
467 | 7.小陡乌整村提升 | 金源乡 | 高峰 | 新建 | 1 | 个 | 1 | / | 包括公厕、垃圾焚烧炉、墙面粉刷和彩绘、道路硬化、挡墙、排水沟、涵管、及引水工程建设等。 | 186.2512 | 186.2512 |  |  | 186.2512 | 186.2512 |  |  | 已完工 | 156 | 624 | 63 | 252 | 巩固脱贫 | 扶贫
468 | 8.黑山彝村整村提升 | 金源乡 | 妥托 | 新建 | 1 | 个 | 1 | / | 包括公厕、垃圾焚烧炉、墙面粉刷和彩绘、道路硬化、挡墙、排水沟、涵管、及引水工程建设等。 | 286.0817 | 286.0817 |  |  | 286.0817 | 286.0817 |  |  | 已完工 | 239 | 956 | 124 | 602 | 巩固脱贫 | 扶贫
469 | 9.老黑山整村提升 | 金源乡 | 妥托 | 新建 | 1 | 个 | 1 | / | 包括公厕、垃圾焚烧炉、墙面粉刷和彩绘、道路硬化、挡墙、排水沟、涵管、及引水工程建设等。 | 210.3135 | 210.3135 |  |  | 210.3135 | 210.3135 |  |  | 已完工 | 146 | 584 | 59 | 236 | 巩固脱贫 | 扶贫
470 | 鸡街镇鸡街村委会大碑山村美丽乡村提升工程建设项目 | 鸡街镇 | 鸡街村委会大碑山村 | 新建、改扩建 | 1 | 项 | 1 | / | 一、基础设施建设： 1.硬化道路14段，全长1967m，合计7366㎡，施工时重新铺筑20cm厚C25混凝土面层和15cm厚风化料垫层，受益户数20户90人； 2.支砌M7.5浆砌石挡墙10道，全长226m，合计1003.13m³。 3.厕所建设工程，新建公厕一座32.14㎡。 4.垃圾房建设工程，新建垃圾房一座，合计11.28m³。 5.墙体彩绘项目，外墙粉刷290㎡、外墙彩绘100㎡。 6.道路附属设施建设项目，钢筋混凝土圆管涵6道，全长42米，5道直径DN400mm，1道直径DN1000mm。。 7.排污沟渠建设工程，新建排水沟7条，其中有1条为盖板沟，其余均为明沟，排水沟全长424m，排水沟净过水断面0.6m*0.5m、0.4m*0.4m，C20混凝土163.06m³。。 8.人饮项目，新建50m³水池一座，DN32内涂塑钢管710m、DN25PE管900m、DN32PE管2300m、30个闸阀DN25、23支水表、23个水龙头、186个钢管管件、90个PE管管件。 | 176.15 | 176.15 |  |  | 176.15 | 176.15 |  |  | 已完工 | 20 | 90 | 9 | 37 |  | 扶贫
471 | 鸡街镇南海村委会大海噶村美丽乡村提升工程建设项目 | 鸡街镇 | 南海村委会大海嘎村 | 新建、改扩建 | 1 | 项 | 1 | / | 一、基础设施建设： 1.硬化道路43段，全长2166m，合计7260㎡，施工时重新铺筑20cm厚C25混凝土面层和15cm厚风化料垫层，受益户数 户 人； 2.支砌M7.5浆砌石挡墙4道，全长157m，合计431.56m³。 3.厕所建设工程，新建公厕一座32.14㎡。 4.垃圾房建设工程，新建垃圾房4座，每座11.28㎡，合计45.12m³。 5.墙体彩绘项目，外墙粉刷590㎡、外墙彩绘290㎡。 6.道路附属设施建设项目，钢筋混凝土圆管涵17道，全长86米，直径DN800、600、400、1000。 7.排污沟渠建设工程，新建排水沟15条，其中有3条为盖板沟、4条为毛石挡墙式排水沟、其余均为明沟，排水沟全长1171m，排水沟净过水断面0.6m*0.5m、0.4m*0.4m、0.8m*0.5m、1.0m*1.0m、0.8m*1.0m。 8.人饮项目，新建毛石砌筑水池一座（4m*4m*2.5m）40m³。 | 205.22 | 205.22 |  |  | 205.22 | 205.22 |  |  | 已完工 | 75 | 292 | 23 | 72 |  | 扶贫
472 | 鸡街镇四哨村委会周家箐村美丽乡村提升工程建设项目 | 鸡街镇 | 四哨村委会周家箐村 | 新建、改扩建 | 1 | 项 |  | / | 一、基础设施建设： 1.路面硬化工程，硬化道路16段，全长2633m，合计10213.5㎡，施工时重新铺筑20cm厚C25混凝土面层和15cm厚风化料垫层，受益户数30户105人（建档立卡7户22人）； 2.挡墙工程，支砌M7.5浆砌石挡墙12道，其中1道为八字墙，挡墙全长299m，合计982.44m³ 3.厕所建设工程，新建公厕一座32.14㎡ 4.垃圾房建设工程，新建垃圾房两座（每座11.28m³），共计22.56m³ 5.墙体彩绘项目，外墙粉刷290㎡、外墙彩绘180㎡。 6.道路附属设施建设项目，钢筋混凝土圆管涵2道，箱涵一座（直径4m*2m），全长12米，1道直径DN400mm，1道直径DN800mm。 7.排污沟渠建设工程，新建排水沟1条，沟全长95m，排水沟净过水断面0.8m*0.5m。 8.人饮项目，新建100m³水池一座，DN40PE管1600m、DN32涂塑钢管800m、DN25涂塑钢管700m、DN25PE管1350m、水表30支、水龙头30个、30个闸阀DN25、盥洗池30个（C25砼浇筑，内径尺寸500mm*500mm*200mm）。 | 199.96 | 199.96 |  |  | 199.96 | 199.96 |  |  | 已开工 | 30 | 105 | 7 | 22 |  | 扶贫
473 | 鸡街镇南海村委会新村村美丽乡村提升工程建设项目 | 鸡街镇 | 南海村委会新村 | 新建、改扩建 | 1 | 项 |  | / | 一、基础设施建设： 1.路面硬化工程，硬化道路2段，全长1100m，合计4400㎡，施工时重新铺筑20cm厚C25混凝土面层和15cm厚风化料垫层，受益户数102户396人（建档立卡11户39人）； 2.挡墙工程，支砌M7.5浆砌石挡墙6道，其中1道为八字墙，挡墙全长86m，合计148m³ 3.厕所建设工程，新建公厕一座32.14㎡ 4.垃圾房建设工程，新建垃圾房两座（每座11.28m³），共计22.56m³ 5.墙体彩绘项目，外墙粉刷290㎡、外墙彩绘180㎡。 6.道路附属设施建设项目，钢筋混凝土圆管涵2道，箱涵一座（直径4m*2m），全长12米，1道直径DN400mm，1道直径DN800mm。 7.排污沟渠建设工程，新建排水沟1条，沟全长95m，排水沟净过水断面0.8m*0.5m。 8.人饮项目，新建100m³水池一座，DN40PE管1600m、DN32涂塑钢管800m、DN25涂塑钢管700m、DN25PE管1350m、水表102支、水龙头396个、396个闸阀DN25、盥洗池30个（C25砼浇筑，内径尺寸500mm*500mm*200mm）。 | 120 |  | 120 |  | 120 | 120 |  |  | 未开工 | 102 | 396 | 11 | 39 |  | 扶贫办
474 | 鸡街镇黑山村委会大黑山村美丽乡村提升工程建设项目 | 鸡街镇 | 黑山村委会大黑山村 | 新建、改扩建 | 1 | 项 |  | / | 一、基础设施建设： 1.路面硬化工程，硬化道路2段，全长800m，合计3200㎡，施工时重新铺筑20cm厚C25混凝土面层和15cm厚风化料垫层，受益户数66户236人（建档立卡15户64人）； 2.挡墙工程，支砌M7.5浆砌石挡墙8道，其中1道为八字墙，挡墙全长186m，合计567m³ 3.厕所建设工程，新建公厕一座32.14㎡ 4.垃圾房建设工程，新建垃圾房两座（每座11.28m³），共计22.56m³ 5.墙体彩绘项目，外墙粉刷290㎡、外墙彩绘180㎡。 6.道路附属设施建设项目，钢筋混凝土圆管涵4道，箱涵一座（直径4m*2m），全长12米，1道直径DN400mm，1道直径DN800mm。 7.排污沟渠建设工程，新建排水沟1条，沟全长195m，排水沟净过水断面0.8m*0.5m。 8.人饮项目，新建100m³水池一座，DN40PE管1600m、DN32涂塑钢管800m、DN25涂塑钢管700m、DN25PE管1350m、水表66支、水龙头66个、66个闸阀DN25、盥洗池30个（C25砼浇筑，内径尺寸500mm*500mm*200mm）。 | 145 |  | 145 |  | 145 | 145 |  |  | 未开工 | 66 | 236 | 15 | 64 |  | 扶贫办
475 | 鸡街镇极乐村委会西卡格村美丽乡村提升工程建设项目 | 鸡街镇 | 极乐西卡格村 | 新建、改扩建 | 1 | 项 |  | / | 一、基础设施建设： 1.路面硬化工程，硬化道路6段，全长1400m，合计5600㎡，施工时重新铺筑20cm厚C25混凝土面层和15cm厚风化料垫层，受益户数41户158人（建档立卡14户43人）； 2.挡墙工程，支砌M7.5浆砌石挡墙2道，其中1道为八字墙，挡墙全长62m，合计136m³ 3.厕所建设工程，新建公厕一座32.14㎡ 4.垃圾房建设工程，新建垃圾房两座（每座11.28m³），共计22.56m³ 5.墙体彩绘项目，外墙粉刷290㎡、外墙彩绘180㎡。 6.道路附属设施建设项目，钢筋混凝土圆管涵3道，1道直径DN400mm，1道直径DN800mm。 7.排污沟渠建设工程，新建排水沟1条，沟全长160m，排水沟净过水断面0.8m*0.5m。 8.人饮项目，新建100m³水池一座，DN40PE管1600m、DN32涂塑钢管800m、DN25涂塑钢管700m、DN25PE管1350m、水表41支、水龙头41个、41个闸阀DN25、盥洗池30个（C25砼浇筑，内径尺寸500mm*500mm*200mm）。 | 116 |  | 116 |  | 116 | 116 |  |  | 未开工 | 41 | 158 | 14 | 43 |  | 扶贫办
476 | （十）民族团结示范村 | [8 empty] | 814.55 |  | 688.55 | 126 | 814.55 | 814.55
477 | 北屏村委会北海村苗族团结示范村建设 | 鸡街镇 | 北屏村委会北海村 | 新建 | 1 | 项 |  | / | 一、民族村基本情况： 北海村地处鸡街镇北屏村委会东北部，距离鸡街镇13公里，北屏村委会4公里，与北海水库相邻，全村有14户，54人，其中：苗族54人，党员2人，13户建档立卡贫困户。耕地多为山地。 二、项目情况 1.人饮工程：新建50方蓄水池一个40000元，2方取水池一个2000元，净水器一套50000元，管线2400公里。2.排污沟渠：A线村头C25混泥土防洪排污沟渠100米。B线村内C25混泥土排污沟渠240米，M7.5浆砌石（北海水库溢洪道）防洪沟渠、排污沟渠40米，安全护栏80米；C线村西侧C25混泥土排污沟渠170米。3.村内道路硬化：700米2100平方米。4.进村道路硬化2100米8400平方米，M7.5浆砌石挡墙20米。6.新建10平方米垃圾房一个。7.新建18平方米公厕一个。8.墙体粉刷300平方米、墙体彩绘150平方米。9.牌坊一块 | 170 |  | 170 |  | 170 | 170 |  |  | 未开工 | 17 | 54 | 6 | 17 |  | 民宗局
478 | 极乐村委会西卡格村彝族团结示范村建设 | 鸡街镇 | 极乐西卡格村 | 新建 | 1 | 项 |  | / | 一、民族村基本情况：西卡格村地处鸡街镇极乐村委会，距离鸡街镇7公里，极乐村委会0.1公里，全村有41户，158人，其中：彝族125人，15户建档立卡贫困户。耕地多为山地。 二、项目情况 1.村内道路硬化：村中路修缮800米2800㎡，每平方米120元，共计33.6万元。2.环境卫生绿化建设：200棵树木栽种，每颗栽种（含栽种费）费用为400元，共计8万元。3.太阳能灯建设路灯50盏，每盏6500元，共计32.5万元。4.污水处理工程建设：直径300mm，共300根管道，共计9万元。 | 83.1 |  | 83.1 |  | 83.1 | 83.1 |  |  | 未开工 | 41 | 158 | 14 | 43 |  | 民宗局
479 | 极乐村委会极乐村彝族团结示范村建设 | 鸡街镇 | 极乐村委会极乐村 | 新建 | 1 | 项 |  | / | 一、民族村基本情况：极乐村地处鸡街镇极乐村委会，距离鸡街镇8公里，极乐村委会0.6公里，全村有137户，518人，其中：彝族137人，70户建档立卡贫困户。耕地多为山地。 二、项目情况 1.村内道路硬化：村中路修缮1000米3500㎡，每平方米120元，共计42万元。2.环境卫生绿化建设：300棵树木栽种，每颗栽种（含栽种费）费用为400元，共计12万元。3.公共场所建设：球场建设420㎡，每平米110元，共计：4.62万元。4.太阳能灯建设路灯100盏，每盏6500元，共计65万元。5.污水处理工程建设：直径300mm，共400根管道，共计12万元。 | 135.6 |  | 135.6 |  | 135.6 | 135.6 |  |  | 未开工 | 137 | 518 | 63 | 181 |  | 民宗局
480 | 耻格村委会鲁嘎哩村彝族团结示范村建设 | 鸡街镇 | 耻格鲁嘎哩村 | 新建 | 1 | 项 |  | / | 一、民族村基本情况：鲁嘎哩村地处鸡街镇耻格村委会，距离鸡街镇6公里，耻格村委会1.5公里，全村有36户，167人，其中：彝族165人，19建档立卡贫困户。耕地多为山地。 二、项目情况 1.道路硬化：500米1500㎡ ，每平方米120元，共计18万元。2.亮化工程：太阳能路灯30盏，每盏6500元，共计19.5万元 。3.民族彩绘：500平方米，每平方米280元，共计14万元。4.沟渠改造：80米，每米150元，共计12万元。5.环境卫生绿化建设：100棵树，每颗400元（含栽种费),共计4万元。6.牌坊一个20万元。7.集体公共用房1个，200㎡，配套设施5万元，共计20万元。 | 107.5 |  | 107.5 |  | 107.5 | 107.5 |  |  | 未开工 | 36 | 167 | 14 | 51 |  | 民宗局
481 | 鸡街村委会腊机卡村彝族团结示范村建设 | 鸡街镇 | 鸡街腊机卡 | 新建 | 1 | 项 |  | / | 一、民族村基本情况：腊机卡村地处鸡街镇鸡街村委会，距离鸡街镇3公里，鸡街村委会3公里，全村有64户，256人，其中：彝族252人，49户建档立卡贫困户。耕地多为山地。 二、项目情况； 1.一块牌坊20万元。2.民族彩绘1000平方米，每平米280元，共计28万元。3.亮化工程：太阳能路灯40盏，每盏6500元，共计：26万元。4.村内道路硬化:400米1200㎡，每平米120元，共计14.4万元。 | 88.4 |  | 88.4 |  | 88.4 | 88.4 |  |  | 未开工 | 61 | 264 | 35 | 65 |  | 民宗局
482 | 古城村委会白洋箐村彝族团结示范村建设 | 鸡街镇 | 古城白洋箐 | 新建 | 1 | 项 |  | / | 一、民族村基本情况：白洋箐村地处鸡街镇古城村委会，距离鸡街镇 7公里，古城村委会4公里，全村有26户，112 人，其中：彝族112人，22户建档立卡贫困户。耕地多为山地。 二、项目情况 1.牌坊一块20万元。2.庭院改造：26户改造，每户2万元，共计52万元。3.沟渠打造：1000米沟渠改造，每米150元，共计15万元。4.畜圈改造：26户，每户1.5万元，共计：39万元。 | 126 |  |  | 126 | 126 | 126 |  |  | 未开工 | 26 | 110 | 21 | 75 |  | 民宗局
483 | 黑山村委会大丫口村苗族族团结示范村建设 | 鸡街镇 | 黑山大丫口村 | 新建 | 1 | 项 |  | / | 一、民族村基本情况：大丫口村地处鸡街镇黑山村委会，距离鸡街镇10公里，黑山村委会5公里，全村有 27户，100 人，其中：苗族100人，3户建档立卡贫困户。耕地多为山地。 二、项目情况 1.道路硬化：400米，1400㎡，每平米120元，共计16.8万元。2.公共卫生厕所建设1个，共计12万元。3.亮化工程：太阳能路灯8盏，每盏6500元，共计5.2万元。4.民族彩绘：200㎡，每平方米280元，共计5.6万元。5.活动室建设1个，共计20万元。 | 59.6 |  | 59.6 |  | 59.6 | 59.6 |  |  | 未开工 | 27 | 100 | 3 | 8 |  | 民宗局
484 | 黑山村委会坝塘苗族族团结示范村建设 | 鸡街镇 | 黑山坝塘村 | 新建 | 1 | 项 |  | / | 一、民族村基本情况：坝塘村地处鸡街镇黑山村委会，距离鸡街镇9公里，全村有 48户，147 人，其中：苗族142人，彝族5人，8户建档立卡贫困户。耕地多为山地。 二、项目情况 1.亮化工程：太阳能路灯12盏，每盏6500元，共计：7.8万元。2.公共卫生厕所建设1个，共计12万元。3.污水处理：直径300mm，共5根管道，每根300元，共1500元，200米三面沟，每米200元， 共4万元，自来水管2000米，共12万元，共计16.15万元。4.民族彩绘300㎡，每平方米280元，共计8.4万元。 | 44.35 |  | 44.35 |  | 44.35 | 44.35 |  |  | 未开工 | 56 | 168 | 5 | 14 |  | 民宗局
23 | 2.道路挡墙支砌 | [8 empty] | 1064.524 | 66.288 | 524.244 | 474 | 1064.524 | 1064.524
1 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 朵马嘎村委会白泥井 | 新建 | 2019年 | 立方米 | 288.8 | 280 | 朵马嘎村委会白泥井村内道路挡墙建设20米、大村内道路挡墙建设30米 | 8.09 |  | 8.09 |  | 8.09 | 8.09
2 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 16个村委会 | 新建 | 2019年 | 立方米 | 8223 | 280 | 村内道路挡墙建设11056立方米 | 230.244 |  | 230.244 |  | 230.244 | 230.244
3 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 八岔哨村委会汪家山组 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 300 | 280 | 八岔哨村委会汪家山组（挡墙300方）C20砼厚20cm，补助标准280元/㎡ | 8.4 |  | 8.4 |  | 8.4 | 8.4 |  |  | 未开工 | 562 | 1854 | 179 | 598 | 良好 | 扶贫办
4 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 功山村委会秧田冲村 | 新建 | 2018年 | 立方米 | 180 | 280 | 功山村委会秧田冲村挡土墙建设，120*3*1.3=468m³，补助标准280元/m³ | 5.04 | 5.04 |  |  | 5.04 | 5.04 |  |  | 未开工 | 941 | 3834 | 282 | 967 | 良好
5 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 功山村委会甸尾村 | 新建 | 2018年 | 立方米 | 468 | 280 | 功山村委会甸尾村挡土墙建设，120*3*1.3=468m³，补助标准280元/m³ | 13.104 | 13.104 |  |  | 13.104 | 13.104 |  |  | 未开工 | 806 | 3189 | 195 | 597 | 良好
6 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 功山村委会冯家村 | 新建 | 2019年 | 立方米 | 210 | 280 | 功山村委会冯家村挡土墙建设，25*6*1.4=210m³，补助标准280元/m³ | 5.88 |  | 5.88 |  | 5.88 | 5.88 |  |  | 未开工 | 59 | 296 | 28 | 117 | 良好
7 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 功山村委会秧田冲 | 新建 | 2019年 | 立方米 | 180 | 280 | 功山村委会秧田冲村挡土墙建设，180m³，补助标准280元/m³ | 5.04 |  | 5.04 |  | 5.04 | 5.04 |  |  | 未开工 | 63 | 237 | 19 | 73 | 良好
8 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 白龙村委会蚂蝗箐村 | 新建 | 2019年 | 立方米 | 66.6 | 280 | 蚂蝗箐村挡墙建设长74米，高1.5米，宽0.8米 | 1.86 |  | 1.86 |  | 1.86 | 1.86 |  |  | 未开工 | 60 | 239 | 16 | 71 | 良好 | 扶贫办
9 | 黄土坡村委会黄土坡村基础设施建设 | 羊街镇 | 黄土坡村委会 | 新建 |  | 立方米 | 707 | 424 | 沟渠建设、挡墙建设，采用片石混凝土；雨篦子盖板含钢筋、泄水孔；片石混凝土挡墙墙身，需要现浇构件钢筋3吨。 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 已开工 | 516 | 2145 | 39 | 165 | 基础设施建设 | 扶贫
10 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 白龙村委会白龙潭村 | 新建 | 2019年 | 立方米 | 12 | 280 | 白龙潭村挡墙建设长10米，高2米、宽0.8米 | 0.336 |  | 0.34 |  | 0.336 | 0.336 |  |  | 未开工 | 74 | 302 | 20 | 53 | 良好 | 扶贫办
11 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 白龙村委会白龙箐村 | 新建 | 2019年 | 立方米 | 81 | 280 | 白龙箐村挡墙建设长30米、高3米，宽1.2米 | 2.268 |  | 2.268 |  | 2.268 | 2.268 |  |  | 未开工 | 60 | 239 | 16 | 71 | 良好 | 扶贫办
12 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 菜地村委会 | 新建 | 2019年 | 立方米 | 8499 | 280 | 菜地村委会哑口哨村、磨盘山、石板桥、冷风箐、梧桐村、郭家村、小田冲、下菜地、菜地村委会门挡墙建设长2833米、高3米，1.5米 | 237 |  |  | 237 | 237 | 237 |  |  | 未开工 | 671 | 2900 | 180 | 662
13 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 朵马嘎村委会白泥井 | 新建 | 2019年 | 立方米 | 288.8 | 280 | 朵马嘎村委会白泥井村内道路挡墙建设20米、大村内道路挡墙建设30米 | 8.09 |  | 8.09 |  | 8.09 | 8.09
14 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 16个村委会 | 新建 | 2019年 | 立方米 | 8223 | 280 | 村内道路挡墙建设11056立方米 | 230.244 |  | 230.244 |  | 230.244 | 230.244
15 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 八岔哨村委会汪家山组 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 300 | 280 | 八岔哨村委会汪家山组（挡墙300方）C20砼厚20cm，补助标准280元/㎡ | 8.4 |  | 8.4 |  | 8.4 | 8.4 |  |  | 未开工 | 562 | 1854 | 179 | 598 | 良好 | 扶贫办
16 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 功山村委会秧田冲村 | 新建 | 2018年 | 立方米 | 180 | 280 | 功山村委会秧田冲村挡土墙建设，120*3*1.3=468m³，补助标准280元/m³ | 5.04 | 5.04 |  |  | 5.04 | 5.04 |  |  | 未开工 | 941 | 3834 | 282 | 967 | 良好
17 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 功山村委会甸尾村 | 新建 | 2018年 | 立方米 | 468 | 280 | 功山村委会甸尾村挡土墙建设，120*3*1.3=468m³，补助标准280元/m³ | 13.104 | 13.104 |  |  | 13.104 | 13.104 |  |  | 未开工 | 806 | 3189 | 195 | 597 | 良好
18 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 功山村委会冯家村 | 新建 | 2019年 | 立方米 | 210 | 280 | 功山村委会冯家村挡土墙建设，25*6*1.4=210m³，补助标准280元/m³ | 5.88 |  | 5.88 |  | 5.88 | 5.88 |  |  | 未开工 | 59 | 296 | 28 | 117 | 良好
19 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 功山村委会秧田冲 | 新建 | 2019年 | 立方米 | 180 | 280 | 功山村委会秧田冲村挡土墙建设，180m³，补助标准280元/m³ | 5.04 |  | 5.04 |  | 5.04 | 5.04 |  |  | 未开工 | 63 | 237 | 19 | 73 | 良好
20 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 白龙村委会蚂蝗箐村 | 新建 | 2019年 | 立方米 | 66.6 | 280 | 蚂蝗箐村挡墙建设长74米，高1.5米，宽0.8米 | 1.86 |  | 1.86 |  | 1.86 | 1.86 |  |  | 未开工 | 60 | 239 | 16 | 71 | 良好 | 扶贫办
21 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 白龙村委会白龙潭村 | 新建 | 2019年 | 立方米 | 12 | 280 | 白龙潭村挡墙建设长10米，高2米、宽0.8米 | 0.336 |  | 0.34 |  | 0.336 | 0.336 |  |  | 未开工 | 74 | 302 | 20 | 53 | 良好 | 扶贫办
22 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 白龙村委会白龙箐村 | 新建 | 2019年 | 立方米 | 81 | 280 | 白龙箐村挡墙建设长30米、高3米，宽1.2米 | 2.268 |  | 2.268 |  | 2.268 | 2.268 |  |  | 未开工 | 60 | 239 | 16 | 71 | 良好 | 扶贫办
23 | 道路挡墙支砌 | 功山镇 | 菜地村委会 | 新建 | 2019年 | 立方米 | 8499 | 280 | 菜地村委会哑口哨村、磨盘山、石板桥、冷风箐、梧桐村、郭家村、小田冲、下菜地、菜地村委会门挡墙建设长2833米、高3米，1.5米 | 237 |  |  | 237 | 237 | 237 |  |  | 未开工 | 671 | 2900 | 180 | 662
89 | 3.小型桥梁涵洞 | [8 empty] | 6619 | 680 | 3304 | 2635 | 6619 | 6619
1 | 兴隆村委会大斗乌至小斗乌村建设通村桥1座 | 甸沙 | 兴隆村委会大斗乌至小斗乌村建 | 新建 | 2020年 | 座 | 1 | 200 | 兴隆村委会大斗乌至小斗乌村建设通村桥1座 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200 |  |  | 未开工 | 60 | 233 | 38 | 147 |  | 交通/扶贫
2 | 兴隆村委会龙潭箐至王家山村建设通村桥一座 | 甸沙 | 兴隆村委会龙潭箐至王家山村 | 新建 | 2020年 | 座 | 1 | 60 | 兴隆村委会龙潭箐至王家山村建设通村桥一座 | 60 |  |  | 60 | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 76 | 234 | 48 | 148 |  | 交通/扶贫
3 | 红果树村委会小陡嘴村桥梁建设1座 | 甸沙 | 红果树村委会小陡嘴村 | 新建 | 2019年 | 座 | 1 | 86 | 红果树村委会小陡嘴村桥梁建设1座 | 86 |  | 86 |  | 86 | 86 |  |  | 未开工 | 38 | 134 | 24 | 85 |  | 交通/扶贫
4 | 红果树村委会大石桥村桥梁建设1座 | 甸沙 | 红果树村委会大石桥村 | 新建 | 2019年 | 座 | 1 | 60 | 红果树村委会大石桥村桥梁建设1座 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 12 | 34 | 8 | 22 |  | 交通/扶贫
5 | 红果树村委会龙潭河至菜子山村桥梁建设1座 | 甸沙 | 红果树村委会龙潭河至菜子山村 | 新建 | 2019年 | 座 | 1 | 300 | 红果树村委会龙潭河至菜子山村桥梁建设1座 | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 |  |  | 未开工 | 709 | 2201 | 447 | 1387 |  | 交通/扶贫
6 | 治租村委会大治租村危桥改造 | 甸沙 | 治租村委会大治租村 | 新建 | 2019年 | 座 | 1 | 30 | 治租村委会大治租村危桥改造 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 80 | 842 | 51 | 531 |  | 交通/扶贫
7 | 小型桥梁涵洞建设 | 河口 | 沙谷渡村委会座鸟 | 新建 | 2019 | 座 | 1 | 300 | 座鸟村至朵莫村大桥 | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 |  |  | 未开工 | 436 | 1672 | 147 | 505 |  | 交通
8 | 小型桥梁涵洞建设 | 河口 | 糥基村委会 | 新建 | 2019 | 座 | 1 | 300 | 牛栏江大桥1座 | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 |  |  | 未开工 | 447 | 1977 | 108 | 429 |  | 交通
9 | 1.14.1.1杨家湾村委会税房村前增设服务区架一座桥 | 凤合镇 | 杨家湾税房 | 新建 | 2020 | 座 | 1 | 30 | 杨家湾村委会税房村前增设服务区架一座桥20米长8米宽 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 1094 | 4501 | 116 | 425 |  | 畜牧科
10 | 1.14.1.2杨家湾税房桥 | 凤合镇 | 杨家湾税房 | 新建 | 2019 | 座 | 1 | 30 | 桥跨20米，宽6米，所需资金180万元。 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 1065 | 4147 | 10 | 37 |  | 畜牧科
11 | 1.14.3.1大箐村桥梁建设 | 凤合镇 | 大箐 | 新建 | 2019 | 座 | 2 | 10 | 新建涵桥2座 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 926 | 3807 | 34 | 126 |  | 畜牧科
12 | 1.14.3.2杉松哨村桥梁建设 | 凤合镇 | 杉松哨 | 新建 | 2019 | 座 | 2 | 10 | 新建涵桥2座 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 814 | 3414 | 24 | 96 |  | 畜牧科
13 | 1.14.3.3石洞村桥梁建设 | 凤合镇 | 石洞 | 新建 | 2020 | 座 | 2 | 10 | 新建涵桥2座 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 828 | 3343 | 13 | 57 |  | 畜牧科
14 | 1.14.3.4大箐桥 | 凤合镇 | 大箐桥 | 新建 | 2020 | 座 | 1 | 30 | 桥跨20米，宽6米，所需资金180万元。 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 313 | 1383 | 265 | 1075 |  | 畜牧科
15 | 1.14.3.5宜格桥 | 凤合镇 | 宜格桥 | 新建 | 2020 | 座 | 1 | 30 | 桥跨20米，宽6米，所需资金180万元。 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 386 | 1645 | 27 | 103 |  | 畜牧科
16 | 1.14.4.1务嘎连接东倘公路大桥 | 凤合镇 |  | 新建 | 2020 | 座 | 1 | 150 | 务嘎连接东倘公路大桥30米，每米5万元 | 150 |  |  | 150 | 150 | 150 |  |  | 未开工 | 250 | 1120 | 22 | 75 |  | 扶贫、科技
17 | 1.14.4.2务嘎桥 | 凤合镇 | 务嘎 | 新建 | 2019 | 座 | 1 | 100 | 桥跨20米，宽6米，所需资金100万元。 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 262 | 1135
18 | 1.14.5.1上昔卡里村桥梁建设 | 凤合镇 | 上昔卡里 | 新建 | 2019 | 座 | 1 | 10 | 新建涵桥1座 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 未开工 | 60 | 210 | 16 | 61 |  | 文广
19 | 1.14.5.2小书米丹村桥梁建设 | 凤合镇 | 小书米丹 | 新建 | 2019 | 座 | 1 | 10 | 新建涵桥1座 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 未开工 | 60 | 210 | 33 | 130 |  | 文广
20 | 1.14.6.1白燕找村桥梁建设 | 凤合镇 | 白燕找 | 新建 | 2019 | 座 | 1 | 10 | 新建涵桥1座 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 未开工 | 60 | 210 | 7 | 26 |  | 文广
21 | 1.14.6.2摆子嘎村桥梁建设 | 凤合镇 | 摆子嘎 | 新建 | 2019 | 座 | 1 | 10 | 新建涵桥1座 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  | 9674 | 40031 | 10 | 37 |  | 文广
22 | 1.14.6.3积水村委会椅子嘎 | 凤合镇 | 积水村委会椅子嘎 | 改扩建 | 2020 | 座 | 1 | 50 | 桥跨10米，宽6米，所需资金150万 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 9 | 38
23 | 1.14.7.1水潮寺村桥梁建设 | 凤合镇 | 水潮寺 | 新建 | 2019 | 座 | 1 | 10 | 新建涵桥1座 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 未开工 | 2030 | 9143 | 28 | 116 |  | 组织
24 | 1.14.8.1发来古村委会冯家村 | 凤合镇 | 冯家村 | 新建 | 2020 | 座 | 1 | 50 | 桥跨10米，宽5米，所需资金125万 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  | 未开工 | 6135 | 2515 | 2 | 12 |  | 组织、扶贫
25 | 1.14.9.1新城村委会朵马坎 | 凤合镇 | 朵马坎 | 新建 | 2019 | 座 | 1 | 50 | 桥跨10米，宽6米，所需资金80万元。 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 未开工 | 52 | 245 | 12 | 53 |  | 扶贫
26 | 1.14.10.1危桥改造 | 凤合镇 | 新发村 | 改扩建 | 2019 | 座 | 2 | 30 | 危桥改造2座，每座5米 | 60 |  |  | 60 | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 66 | 270 | 130 | 553 |  | 扶贫
27 | 7.17寡妇龙沟大桥 | 金源乡 | 小村 | 新建 | 2 | 座 | 1 | 60 | 包括桥梁建设和附属设施，解决村民出行问题，60万 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 771 | 3007 | 350 | 1400 | 巩固脱贫 | 交通
28 | 7.18塘子口大桥 | 金源乡 | 小村 | 新建 | 2 | 座 | 1 | 300 | 包括桥梁建设和附属设施，解决村民出行问题，300万 | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 |  |  | 未开工 | 442 | 1774 | 120 | 480 | 巩固脱贫 | 交通
29 | 7.19安丰大桥 | 金源乡 | 安丰 | 新建 | 2 | 座 | 1 | 200 | 包括桥梁建设和附属设施，解决村民出行问题，200万 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 未开工 | 515 | 2420 | 375 | 1494 | 巩固脱贫 | 交通
30 | 江外村委会新房子大桥修建 | 七星镇 | 江外 | 新建 | 2020 | 座 | 1 | 5000000 | 修建新房子大桥1座，长60米,8米宽，补助5000000元 | 500 |  |  | 500 | 500 | 500 |  |  | 未开工 | 22 | 73 | 6 | 19
31 | 腊味村委会鲁古村大桥修建 | 七星镇 | 腊味 | 新建 | 2020 | 座 | 1 | 5700000 | 修建腊味鲁古村大桥1座，长70米，宽8米，补助5700000元 | 570 |  |  | 570 | 570 | 570 |  |  | 未开工 | 120 | 538 | 30 | 108
32 | 汤姑村美丽乡村整村提升新建红军桥项目 | 七星镇 | 高田 | 新建 | 2018 | 座 | 1 | 1200000 | 新建汤姑村坝上红军桥长10米，宽7米 | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 已完工 | 152 | 650 | 57 | 218
33 | 马店大桥 | 联合乡 | 马店村委会马店一二组 | 新建 | 2019 | 座 | 1 | 800万元/座 | 新建大桥一座 | 800 |  | 800 |  | 800 | 800 |  |  |  | 3884 | 13325 | 1737 | 6402
34 | 大黑山大桥 | 联合乡 | 马店大黑山 | 改扩建 | 2019 | 座 | 1 | 80万元/座 | 改扩建大桥一座 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  |  | 1083 | 3909 | 510 | 2011
35 | 岔河大桥 | 联合乡 | 马店岔河 | 改扩建 | 2019 | 座 | 1 | 50万元/座 | 改扩建大桥一座 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 663 | 2081 | 272 | 955
36 | 白石岩大桥 | 联合乡 | 三界白石岩 | 改扩建 | 2019 | 座 | 1 | 50万元/座 | 改扩建大桥一座 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 465 | 1597 | 184 | 733
37 | 小转弯大桥 | 联合乡 | 马店小转弯 | 改扩建 | 2019 | 座 | 1 | 30万元/座 | 改扩建大桥一座 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 3884 | 13325 | 1737 | 6402
38 | 三叉口大桥 | 联合乡 | 马店三岔口 | 改扩建 | 2019 | 座 | 1 | 35万元/座 | 改扩建大桥一座 | 35 |  |  | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 1083 | 3909 | 510 | 2011
39 | 基卜大桥 | 联合乡 | 联合基卜 | 改扩建 | 2019 | 座 | 1 | 20万元/座 | 改扩建大桥一座 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 1200 | 3909 | 527 | 1997
40 | 黄家村大桥 | 联合乡 | 马店黄家村 | 改扩建 | 2019 | 座 | 1 | 20万元/座 | 改扩建大桥一座 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 17 | 61 | 6 | 25
41 | 湾麦地大桥 | 联合乡 | 松棵弯麦地 | 改扩建 | 2019 | 座 | 1 | 80万元/座 | 改扩建大桥一座 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  |  | 3884 | 13325 | 1737 | 6402
42 | 小型桥梁建设 | 六哨乡 | 柏栎村委会火塘河边村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 柏栎村委会火塘河边村内新建桥梁一座，长6米，宽4.5米 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 74 | 289 | 33 | 147 | 道路通畅 | 水利局
43 | 小型桥梁建设 | 六哨乡 | 马鞍山村委会 | 新建 | 1 | 座 | 5 | 20 | 马鞍山村委会新建桥梁5座，其中：董家沟1座，马鞍山2座，期克一座，犀牛塘一座，（规格：长6米宽4米） | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 未开工 | 434 | 1708 | 193 | 787 | 道路通畅 | 水利局
44 | 小型桥梁建设 | 六哨乡 | 五村村委会铜厂箐村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 五村村委会铜厂箐村内新建桥梁一座，长5米，宽4.5米 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 64 | 274 | 43 | 188 | 道路通畅 | 水利局
45 | 小型桥梁建设 | 六哨乡 | 板桥村委会白泥克村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 板桥村委会白泥克村新建桥梁一座，长5米，宽5米 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 59 | 246 | 10 | 42 | 道路通畅 | 水利局
46 | 小型桥梁建设 | 六哨乡 | 板桥村委会阿么果村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 板桥村委会阿么果村内桥梁改扩建，长5米，宽5米 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 243 | 977 | 116 | 493 | 道路通畅 | 水利局
47 | 小型桥梁建设 | 六哨乡 | 板桥村委会板桥村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 板桥幼儿园门口大桥改扩建，长5米，宽5米 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 140 | 568 | 23 | 99 | 道路通畅 | 水利局
48 | 小型桥梁建设 | 六哨乡 | 大村村委会大村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 大村村委会大村新建桥梁一座，长5米，宽5米 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 29 | 170 | 14 | 59 | 道路通畅 | 水利局
49 | 小型桥梁建设 | 六哨乡 | 大村村委会纸厂村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 大村村委会纸厂新建桥梁一座，长5米，宽5米 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 38 | 140 | 13 | 65 | 道路通畅 | 水利局
50 | 小型桥梁建设 | 六哨乡 | 大村村委会新村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 大村村委会新村新建桥梁一座，长5米，宽5米 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 78 | 320 | 39 | 165 | 道路通畅 | 水利局
51 | 小型桥梁建设 | 六哨乡 | 大村村委会余味村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 大村村委会余味新建桥梁一座，长5米，宽5米 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 107 | 410 | 52 | 222 | 道路通畅 | 水利局
52 | 小型桥梁建设 | 六哨乡 | 恩甲村委会水城村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 恩甲村委会水城村新建桥梁1座长5米，均宽5米 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 52 | 215 | 23 | 96 | 道路通畅 | 水利局
53 | 小型桥梁建设 | 六哨乡 | 龙泉村委会上村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 龙泉村委会上村新建桥梁1座长5米，均宽5米 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 38 | 182 | 23 | 110 | 道路通畅 | 水利局
54 | 小型桥梁建设 | 六哨乡 | 龙泉村委会发嘎村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 龙泉村委会发嘎新建桥梁1座长5米，均宽5米 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 59 | 259 | 26 | 105 | 道路通畅 | 水利局
55 | 小型桥梁建设 | 仁德街道 | 洗马河村内桥梁修建项目 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 11 | 洗马河村内桥梁修建项目 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 | [8 empty] | 交通
56 | 小型桥梁建设 | 仁德街道 | 中鲁贝至洗马河桥梁修复 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 33 | 中鲁贝至洗马河桥梁修复 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | 交通
57 | 小型桥梁建设 | 仁德街道 | 雨布村桥梁修复项目 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 45 | 雨布村桥梁修复项目 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 | [8 empty] | 交通
58 | 小型桥梁建设 | 仁德街道 | 小可依村桥梁修复项目 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 24 | 小可依村桥梁修复项目 | 60 |  |  | 60 | 60 | 60 | [8 empty] | 交通
59 | 小型桥梁建设 | 仁德街道 | 马街子一组村民小组活动场所附属工程 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 4 | 马街子一组村民小组活动场所附属工程 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | [8 empty] | 组织
60 | 磨腮 | 柯渡镇 | 磨腮 | 新建 | 2018年 | 座 | 1 | 400000 | 新建桥梁 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40
61 | 磨腮租嘎 | 柯渡镇 | 租嘎 | 新建 | 2019年 | 座 | 1 | 400000 | 新建桥梁 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40
62 | 磨腮仙人洞 | 柯渡镇 | 仙人洞 | 新建 | 2020年 | 座 | 1 | 400000 | 新建桥梁 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40
63 | 甸尾河对门 | 柯渡镇 | 河对门 | 新建 | 2019年 | 座 | 1 | 800000 | 新建桥梁 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80
64 | 甸尾小甸尾 | 柯渡镇 | 小甸尾 | 新建 | 2020年 | 座 | 1 | 400000 | 新建桥梁 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40
65 | 长箐大平地 | 柯渡镇 | 大平地 | 新建 | 2019年 | 座 | 1 | 800000 | 新建桥梁 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80
66 | 猴街板田 | 柯渡镇 | 猴街板田 | 新建 | 2020年 | 座 | 1 | 200000 | 新建桥梁 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20
67 | 小型桥梁建设 | 柯渡镇 | 长箐河边 | 新建 | 2018年 | 项 | 2 | 100000 | 三座小型桥梁，一座生产用桥 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20
68 | 小型桥梁建设 | 柯渡镇 | 长箐槽子 | 新建 | 2018年 | 项 | 2 | 100000 | 三座小型桥梁建设 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20
69 | 代家村小桥建设 | 先锋镇 | 窑上 | 改扩建 | 2020年 | 座 | 1 |  | 新修宿家村危桥改造，投资50万。交通桥1做，投资50万元 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 64 | 285 | 24 | 88 |  | 交通
70 | 木龙马村委会危桥改造 | 先锋镇 | 木龙马 | 改扩建 | 2019年 | 座 | 1 |  | 新修交通桥1座，投资50万元 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  |  | 131 | 519 | 39 | 98 |  | 交通
71 | 窑上村委会小型桥梁涵洞建设 | 先锋镇 | 窑上 | 新建 | 2019年 | 座 | 1 |  | 窑上村委会恶歹村小型桥梁涵洞建设 | 45 |  | 45 |  | 45 | 45 |  |  |  | 70 | 321 | 34 | 115 |  | 交通
72 | 小型桥梁建设 | 羊街镇 | 甸龙、三营庄 | 扩改建 | 3年 | 座 | 3 | 30万 | 危桥改造 | 90 |  | 30 | 60 | 90 | 90 |  |  | 未开工
73 | 桥梁建設 | 金所街道 | 张所水沟 | 新建 | 1 | 座 | 3 | 20 | 水沟村2座、覆盖农户79户、346人。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 80 | 313 | 9 | 32 | 道路改善 | 扶贫办
74 | 桥梁建設 | 金所街道 | 张所大村 | 新建 | 1 | 座 | 9 | 20 | 大村9座、覆盖农户208户、942人 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 180 |  |  | 未开工 | 202 | 859 | 30 | 129 | 道路改善 | 扶贫办
75 | 桥梁建設 | 金所街道 | 张所排秋村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 排球场1座、覆盖农户63户、284人 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 64 | 288 | 5 | 22 | 道路改善 | 扶贫办
76 | 桥梁建設 | 金所街道 | 张所小新村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 小新村1座、覆盖农户62户、294人。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 66 | 265 | 0 | 0 | 道路改善 | 扶贫办
77 | 涵洞建設 | 金所街道 | 张所大村 | 新建 | 1 | 座 | 20 | 0.5 | 大村20座、覆盖农户208户、942人 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |  |  | 未开工 | 202 | 859 | 30 | 129 | 道路改善 | 扶贫办
78 | 涵洞建設 | 金所街道 | 张所小村 | 新建 | 1 | 座 | 6 | 0.5 | 小村6座、覆盖农户69户、308人。 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |  |  | 未开工 | 69 | 288 | 11 | 39 | 道路改善 | 扶贫办
79 | 涵洞建設 | 金所街道 | 张所排秋村 | 新建 | 1 | 座 | 10 | 0.5 | 排秋10座、覆盖农户63户、284人 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |  |  | 未开工 | 64 | 288 | 5 | 22 | 道路改善 | 扶贫办
80 | 涵洞建設 | 金所街道 | 张所小新村 | 新建 | 1 | 座 | 5 | 0.5 | 小新村5座、覆盖农户62户、294人。 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 |  |  | 未开工 | 66 | 265 | 0 | 0 | 道路改善 | 扶贫办
81 | 涵洞建設 | 金所街道 | 张所水沟村 | 新建 | 1 | 座 | 12 | 0.5 | 水沟村12座、覆盖农户79户、346人。 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |  |  | 未开工 | 80 | 313 | 9 | 32 | 道路改善 | 扶贫办
82 | 涵洞建設 | 金所街道 | 张所马场村 | 新建 | 1 | 座 | 13 | 0.5 | 马场村13座、覆盖农户61户、268人。 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 |  |  | 未开工 | 63 | 245 | 5 | 18 | 道路改善 | 扶贫办
83 | 小村至腊乌坡大石桥 | 金所街道 | 小村至腊乌坡大石桥 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 1座小型桥梁 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 208 | 888 | 42 | 171 | 道路改善 | 扶贫办
84 | 腊乌坡村小河桥 | 金所街道 | 腊乌坡村小河桥 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 1座小型桥梁 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 53 | 217 | 14 | 52 | 道路改善 | 扶贫办
85 | 格莫村小型桥梁 | 金所街道 | 格莫村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 1座小型桥梁 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 164 | 821 | 43 | 160 | 道路改善 | 扶贫办
86 | 瓦窑村小型桥梁 | 金所街道 | 瓦窑村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 1座小型桥梁 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 81 | 316 | 14 | 51 | 道路改善 | 扶贫办
87 | 摆宰大村小型桥梁 | 金所街道 | 摆宰大村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 1座小型桥梁 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 352 | 1535 | 62 | 257 | 道路改善 | 扶贫办
88 | 摆宰小村小型桥梁 | 金所街道 | 摆宰小村 | 新建 | 1 | 座 | 2 | 20 | 2座（小河桥，岔河桥） | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |  |  | 未开工 | 155 | 671 | 28 | 119 | 道路改善 | 扶贫办
89 | 新田村小型桥梁 | 金所街道 | 新田村 | 新建 | 1 | 座 | 1 | 20 | 小型桥梁 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 165 | 656 | 15 | 56 | 道路改善 | 扶贫办
329 | 4.垃圾处理 |  |  | 新建 |  | 项 |  |  |  | 16641.56 | 4983.76 | 6120 | 5537.8 | 17357.16 | 17357.16 | 0 | 0
276 | 4.1垃圾房建设 | [8 empty] | 8134.2 | 3087.9 | 2664.4 | 2381.9 | 8849.8 | 8849.8 | 0 | 0
1 | 牛街大双林垃圾焚烧炉建设 | 凤合镇 | 大双林村 | 新建 | 2020 | 个 | 3 | 2 | 牛街大双林垃圾焚烧炉建设3个 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 未开工 | 115 | 513 | 181 | 814 |  | 扶贫
2 | 牛街村建设氧化塘、湿地 | 凤合镇 | 牛街村 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 150 | 牛街村建设氧化塘、湿地1个 | 150 |  |  | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 125 | 479 | 6 | 23 |  | 环保
3 | 前营村建设氧化塘、湿地 | 凤合镇 | 前营村 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 150 | 前营村建设氧化塘、湿地1个 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 0 | 未开工 | 371 | 1475 | 39 | 168 |  | 环保
4 | 乡级垃圾处理场建设 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 2 | 个 | 1 |  | 新建乡级垃圾处理场1个 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 2044 | 82156 | 395 | 1513 | 巩固脱贫 | 旅发
5 | 金源乡旅游规划编制 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 2 | 个 | 1 |  | 对金源乡旅游发展全方位规划，编制实施方案 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 7873 | 30863 | 3129 | 11791 | 巩固脱贫 | 旅发
6 | 垃圾处理 | 功山镇 | 功山镇垃圾中转站 | 新建 | 2018年 | 个 | 3 | 600 | 功山镇垃圾中转站征用土地9亩，建设管理房与车库300平米，总投资600万。 | 600 | 600 |  |  | 600 | 600 |  | 0 | 未开工 | 10682 | 41276 | 3114 | 11112 | 良好 | 土地局
7 | 垃圾处理 | 功山镇 | 15个村委会 | 新建 | 2018年 | 个 | 30 | 3.8 | 垃圾房建设总投资 | 114 | 114 |  |  | 114 | 114 |  | 0 | 未开工 | 10682 | 41276 | 3114 | 11112 | 良好 | 环保局
8 | 垃圾处理 | 功山镇 | 功山村委会9个自然村 | 新建 | 2018年 | 个 | 9 | 3.8 | 功山村委会9个自然村建设9个垃圾房，每个垃圾房20㎡，3.8万元/个 | 34.2 | 34.2 |  |  | 34.2 | 34.2 |  | 0 | 未开工 | 941 | 3834 | 282 | 967 | 良好
9 | 垃圾处理 | 功山镇 | 哨上村委会哨上上村 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 50 | 哨上上村后垃圾填埋池1个，占地1亩，投资50万 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 0 | 未开工 | 535 | 2110 | 112 | 468 | 良好 | 环保局
10 | 垃圾处理 | 功山镇 | 纲纪村委会蒲草塘 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 250 | 纲纪村委会大陷塘垃圾中转站1个、蒲草塘垃圾填埋场1个 | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 |  | 0 | 未开工 | 1206 | 5021 | 274 | 1017 | 良好 | 环保局
11 | 垃圾处理 | 功山镇 | 纲纪村委会 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 50 | 纲纪村委会水淹塘垃圾填埋场1个 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 0 | 未开工 | 1206 | 5021 | 274 | 1017 | 良好 | 环保局
12 | 垃圾处理 | 功山镇 | 功山村委会梨园 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 1 | 功山村委会梨园垃圾车车厢1个 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 未开工 | 107 | 429 | 28 | 93 | 良好 | 环保局
13 | 垃圾处理 | 功山镇 | 功山村委会街中 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 1 | 功山村委会街中垃圾车车厢1个：1万元 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 未开工 | 163 | 651 | 42 | 130 | 良好 | 环保局
14 | 垃圾处理 | 功山镇 | 功山村委会红土洞 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 1 | 功山村委会红土洞垃圾车车厢1个：1万元 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 未开工 | 120 | 461 | 41 | 132 | 良好 | 环保局
15 | 垃圾处理 | 功山镇 | 菜地村委会梧桐村 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 1 | 菜地村委会梧桐垃圾车车厢1个：1万元。 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 未开工 | 133 | 579 | 29 | 102 | 良好 | 环保局
16 | 垃圾处理 | 功山镇 | 菜地村委会小新村 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 1 | 小新村垃圾车车厢1个：1万元。 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 未开工 | 73 | 339 | 27 | 100 | 良好 | 环保局
17 | 垃圾处理 | 功山镇 | 三保委会三保村 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 1 | 三保委会三保村垃圾车车厢1个：1万元。 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 未开工 | 126 | 501 | 66 | 210 | 良好 | 环保局
18 | 垃圾处理 | 功山镇 | 三保村委会哑口塘 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 1 | 哑口塘垃圾车车厢1个：1万元。 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 未开工 | 103 | 430 | 33 | 116 | 良好 | 环保局
19 | 垃圾处理 | 功山镇 | 甸头村委会小村 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 1 | 甸头村委会小村垃圾车车厢1个：1万元。 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 未开工 | 806 | 3189 | 195 | 597 | 良好 | 环保局
20 | 垃圾处理 | 功山镇 | 甸头村委会小街 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 1 | 小街村垃圾车车厢1个：1万元。 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 未开工 | 806 | 3189 | 195 | 597 | 良好 | 环保局
21 | 垃圾处理 | 功山镇 | 以则村委会中村 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 1 | 以则村委会中村垃圾车车厢1个：1万元。 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 未开工 | 806 | 3189 | 195 | 597 | 良好 | 环保局
22 | 垃圾处理 | 功山镇 | 横山村委会上村 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 1 | 横山村委会上村垃圾车车厢1个：1万元。 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 未开工 | 806 | 3189 | 195 | 597 | 良好 | 环保局
23 | 垃圾处理 | 功山镇 | 横山村委会二道沟 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 1 | 二道沟垃圾车车厢1个：1万元。 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 未开工 | 806 | 3189 | 195 | 597 | 良好 | 环保局
24 | 垃圾处理 | 功山镇 | 羊毛冲村委会李家村 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 1 | 李家村垃圾车车厢1个：1万元。 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 未开工 | 806 | 3189 | 195 | 597 | 良好 | 环保局
25 | 垃圾处理 | 功山镇 | 哨上村委会大梨树 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 1 | 哨上村委会大梨树垃圾车车厢1个 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 未开工 | 59 | 231 | 7 | 30 | 良好 | 环保局
26 | 垃圾处理 | 功山镇 | 哨上村委会上村 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 1 | 哨上村委会上村垃圾车车厢1个 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 未开工 | 65 | 262 | 14 | 52 | 良好 | 环保局
27 | 垃圾处理 | 功山镇 | 哨上村委会哨上上村 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 1 | 哨上村委会哨上上村垃圾车车厢1个 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 未开工 | 184 | 761 | 41 | 188 | 良好 | 环保局
28 | 垃圾处理 | 功山镇 | 哨上村委会老头箐 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 1 | 哨上村委会老头箐垃圾车车厢1个 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 未开工 | 106 | 427 | 25 | 99 | 良好 | 环保局
29 | 垃圾处理 | 功山镇 | 哨上村委会秧田冲 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 1 | 哨上村委会秧田冲垃圾车车厢1个 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 未开工 | 121 | 429 | 25 | 99 | 良好 | 环保局
30 | 垃圾处理 | 功山镇 | 纲纪村委会 | 新建 | 2018年 | 辆 | 13 |  | 纲纪村委会垃圾清运车3辆、清扫三轮车10辆 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 1206 | 5021 | 274 | 1017 | 良好 | 环保局
31 | 垃圾处理 | 功山镇 | 功山镇16个行政村 | 新建 | 2018年-2020年 | 个 | 18 | 15 | 功山镇16个行政村，按每个行政村配备一辆载重量1吨的垃圾自卸车及132个村民小组配备132个自卸式垃圾箱。（垃圾自卸车每辆10万元、垃圾箱每个9000元）合计投资：278.8万元。 | 278.8 | 278.8 |  |  | 278.8 | 278.8 |  | 0 | 未开工 | 10001 | 37231 | 1296 | 5641 | 良好 | 环保局
32 | 垃圾处理 | 功山镇 | 菜地村委会小田冲 | 新建 | 2018年 | 人 | 1 | 500 | 菜地村委会小田冲全村安排2名保洁员，500元/人月 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 未开工 | 75 | 315 | 24 | 97 | 良好 | 环保局
33 | 垃圾处理 | 功山镇 | 菜地村委会梧桐村 | 新建 | 2018年 | 人 | 1 | 500 | 菜地村委会梧桐村2名保洁员，500元/人月 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 未开工 | 133 | 579 | 29 | 102 | 良好 | 环保局
34 | 垃圾处理 | 功山镇 | 菜地村委会上菜地 | 新建 | 2018年 | 人 | 1 | 500 | 菜地村委会上菜地2名保洁员，500元/人月 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 未开工 | 84 | 359 | 23 | 75 | 良好 | 环保局
35 | 垃圾处理 | 功山镇 | 菜地村委会下菜地 | 新建 | 2018年 | 人 | 1 | 500 | 菜地村委会下菜地2名保洁员，500元/人月 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 未开工 | 58 | 263 | 14 | 45 | 良好 | 环保局
36 | 垃圾处理 | 功山镇 | 菜地村委会石板桥 | 新建 | 2018年 | 人 | 1 | 500 | 菜地村委会石板桥2名保洁员，500元/人月 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 未开工 | 38 | 159 | 12 | 45 | 良好 | 环保局
37 | 垃圾处理 | 功山镇 | 菜地村委会小新村 | 新建 | 2018年 | 人 | 1 | 500 | 菜地村委会小新村2名保洁员，500元/人月 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 未开工 | 73 | 339 | 27 | 100 | 良好 | 环保局
38 | 垃圾处理 | 功山镇 | 菜地村委会冷风箐 | 新建 | 2018年 | 人 | 1 | 500 | 菜地村委会冷风箐2名保洁员，500元/人月 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 未开工 | 42 | 173 | 14 | 44 | 良好 | 环保局
39 | 垃圾处理 | 功山镇 | 菜地村委会磨盘山 | 新建 | 2018年 | 人 | 1 | 500 | 菜地村委会磨盘山2名保洁员，500元/人月 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 未开工 | 44 | 196 | 10 | 39 | 良好 | 环保局
40 | 垃圾处理 | 功山镇 | 菜地村委会郭家村 | 新建 | 2018年 | 人 | 1 | 500 | 菜地村委会郭家村2名保洁员，500元/人月 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 未开工 | 77 | 326 | 14 | 62 | 良好 | 环保局
41 | 垃圾处理 | 功山镇 | 菜地村委会哑口哨 | 新建 | 2018年 | 人 | 1 | 500 | 菜地村委会哑口哨2名保洁员，500元/人月 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 未开工 | 47 | 191 | 13 | 53 | 良好 | 环保局
42 | 垃圾处理 | 功山镇 | 甸头村委会10个自然村 | 新建 | 2018年 | 人 | 20 | 500 | 甸头村委会增加20名保洁员，完善保洁员工资制度，建立长效机制保洁员，500元/人月 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  | 0 | 未开工 | 806 | 3189 | 195 | 597 | 良好 | 环保局
43 | 垃圾处理 | 功山镇 | 朵马嘎村委会6个自然村 | 新建 | 2018年 | 人 | 6 | 500 | 朵马嘎村委会环境整治12名保洁员，500元/人月 | 3.6 | 3.6 |  |  | 3.6 | 3.6 |  | 0 | 未开工 | 478 | 1920 | 173 | 654 | 良好 | 环保局
44 | 垃圾处理 | 功山镇 | 纲纪村委会纲纪村 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 纲纪村委会纲纪村2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 145 | 555 | 32 | 101 | 良好 | 环保局
45 | 垃圾处理 | 功山镇 | 纲纪村委会蒲草塘 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 纲纪村委会蒲草塘2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 167 | 639 | 28 | 104 | 良好 | 环保局
46 | 垃圾处理 | 功山镇 | 纲纪村委会河湾冲 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 纲纪村委会河湾冲2名保洁员，500元/人月，冲垃圾池3个 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 133 | 600 | 20 | 85 | 良好 | 环保局
47 | 垃圾处理 | 功山镇 | 纲纪村委会大塘子 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 纲纪村委会大塘子2名保洁员，500元/人月，子公厕1个，垃圾池2个 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 77 | 341 | 13 | 47 | 良好 | 环保局
48 | 垃圾处理 | 功山镇 | 纲纪村委会化香箐 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 纲纪村委会化香箐2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 178 | 759 | 25 | 99 | 良好 | 环保局
49 | 垃圾处理 | 功山镇 | 纲纪村委会偏路 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 纲纪村委会偏路2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 24 | 100 | 24 | 100 | 良好 | 环保局
50 | 垃圾处理 | 功山镇 | 纲纪村委会水槽箐 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 纲纪村委会水槽箐2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 65 | 228 | 35 | 123 | 良好 | 环保局
51 | 垃圾处理 | 功山镇 | 纲纪村委会大麦地 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 纲纪村委会大麦地2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 189 | 866 | 50 | 184 | 良好 | 环保局
52 | 垃圾处理 | 功山镇 | 纲纪村委会河湾冲 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 纲纪村委会河湾冲2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 133 | 600 | 11 | 44 | 良好 | 环保局
53 | 垃圾处理 | 功山镇 | 纲纪村委会大塘子 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 纲纪村委会大塘子2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 77 | 341 | 13 | 47 | 良好 | 环保局
54 | 垃圾处理 | 功山镇 | 纲纪村委会化香箐 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 纲纪村委会化香箐2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 178 | 759 | 25 | 99 | 良好 | 环保局
55 | 垃圾处理 | 功山镇 | 功山村委会 | 新建 | 2018年 | 人 | 20 | 500 | 功山村委会10个自然村20名保洁员，500元/人月 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  | 0 | 未开工 | 941 | 3834 | 282 | 967 | 良好 | 环保局
56 | 垃圾处理 | 功山镇 | 横山村委会康复村、上中下、二道沟、小横山、桃园、老房子、风龙山 | 新建 | 2018年 | 人 | 18 | 500 | 横山村委会康复村、上中下、二道沟、小横山、桃园、老房子、风龙山增加18名保洁员，500元/人月 | 10.8 | 10.8 |  |  | 10.8 | 10.8 |  | 0 | 未开工 | 976 | 3135 | 289 | 970 | 良好 | 环保局
57 | 垃圾处理 | 功山镇 | 三保村委会三保村 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 三保村委会三保村2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 646 | 2650 | 206 | 702 | 良好 | 环保局
58 | 垃圾处理 | 功山镇 | 三保村委会大竹箐 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 三保村委会大竹箐2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 646 | 2650 | 206 | 702 | 良好 | 环保局
59 | 垃圾处理 | 功山镇 | 三保村委会发嘎 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 三保村委会发嘎2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 646 | 2650 | 206 | 702 | 良好 | 环保局
60 | 垃圾处理 | 功山镇 | 三保村委会红果营 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 三保村委会红果营2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 646 | 2650 | 206 | 702 | 良好 | 环保局
61 | 垃圾处理 | 功山镇 | 三保村委会哑口塘 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 三保村委会哑口塘2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 646 | 2650 | 206 | 702 | 良好 | 环保局
62 | 垃圾处理 | 功山镇 | 三保村委会四家村 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 三保村委会四家村2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 646 | 2650 | 206 | 702 | 良好 | 环保局
63 | 垃圾处理 | 功山镇 | 三保村委会上水塘 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 三保村委会上水塘2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 646 | 2650 | 206 | 702 | 良好 | 环保局
64 | 垃圾处理 | 功山镇 | 三保村委会下水塘 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 三保村委会下水塘2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 646 | 2650 | 206 | 702 | 良好 | 环保局
65 | 垃圾处理 | 功山镇 | 三保村委会下平地 | 新建 | 2018年 | 人 | 1 | 500 | 三保村委会下平地2名保洁员，500元/人月 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 未开工 | 646 | 2650 | 206 | 702 | 良好 | 环保局
66 | 垃圾处理 | 功山镇 | 三保村委会 | 新建 | 2018年 | 人 | 1 | 500 | 三保村委会范围内河道整治 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 未开工 | 646 | 2650 | 206 | 702 | 良好 | 环保局
67 | 垃圾处理 | 功山镇 | 哨上村委会大梨树、上村、老头箐、秧田冲、哨上村 | 新建 | 2018年 | 人 | 15 | 500 | 哨上村委会大梨树、上村、老头箐、秧田冲、哨上村15名保洁员，500元/人月 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 |  | 0 | 未开工 | 535 | 2110 | 112 | 468 | 良好 | 环保局
68 | 垃圾处理 | 功山镇 | 以则村委会软凹村 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 以则村委会软凹2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 32 | 138 | 13 | 44 | 良好 | 环保局
69 | 垃圾处理 | 功山镇 | 以则村委会三尖村 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 以则村委会三尖坡2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 19 | 73 | 6 | 21 | 良好 | 环保局
70 | 垃圾处理 | 功山镇 | 以则村委会下额秧村 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 以则村委会下额秧2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 69 | 268 | 23 | 81 | 良好 | 环保局
71 | 垃圾处理 | 功山镇 | 以则村委会戍家庄村 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 以则村委会戍家庄2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 70 | 268 | 21 | 67 | 良好 | 环保局
72 | 垃圾处理 | 功山镇 | 以则村委会小梨园村 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 以则村委会小梨园2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 79 | 336 | 8 | 28 | 良好 | 环保局
73 | 垃圾处理 | 功山镇 | 以则村委会中村 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 以则村委会中村2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 66 | 338 | 11 | 38 | 良好 | 环保局
74 | 垃圾处理 | 功山镇 | 以则村委会羊奶村 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 以则村委会羊奶2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 76 | 381 | 14 | 54 | 良好 | 环保局
75 | 垃圾处理 | 功山镇 | 以则村委会象鼻岭村 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 以则村委会象鼻岭2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 50 | 216 | 21 | 90 | 良好 | 环保局
76 | 垃圾处理 | 功山镇 | 以则村委会小新庄村 | 新建 | 2018年 | 人 | 2 | 500 | 以则村委会小新庄2名保洁员，500元/人月 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 57 | 224 | 16 | 60 | 良好 | 环保局
77 | 垃圾处理 | 功山镇 | 云龙村委会7个自然村 | 新建 | 2018年 | 人 | 14 | 500 | 云龙村委会1.小石岩一组，2.小石岩二组，3.余家村，4.上村，5.鲁家村，6.许家村，7.梳山村新增14名保洁员，500元/人月 | 8.4 | 8.4 |  |  | 8.4 | 8.4 |  | 0 | 未开工 | 461 | 1758 | 120 | 471 | 良好 | 环保局
78 | 垃圾处理 | 功山镇 | 八岔哨村委会三道沟村、汪家山、大水塘、八岔哨、大龙潭1组、大龙潭2组 | 新建 | 2018年 | 人 | 11 | 500 | 三道沟村1人、汪家山2人、大水塘2人八岔哨2人，大龙潭1组2人，大龙潭2组2人，500元/人月 | 6.6 | 6.6 |  |  | 6.6 | 6.6 |  | 0 | 未开工 | 562 | 1854 | 179 | 598 | 良好 | 环保局
79 | 垃圾处理 | 鸡街镇 | 11个村委会87个自然村 | 新建 | 3 | 项 | 70 | 2 | 垃圾池、垃圾房等设施建设 | 140 |  | 140 |  | 140 | 140 |  | 0 | 公益共享 | 7840 | 34774 | 2624 | 10383 |  | 住建局
80 | 垃圾填埋场 | 七星镇 |  | 新建 | 2019-2020 | 个 | 3 | 400000 | 分片区设置垃圾填埋场：七星、江外、腊味设置1个垃圾填埋场；高田、必寨设置1个垃圾填埋场；江格设置1个垃圾填埋场；共3个，每个垃圾填埋场及道路设施40万，共120万。 | 120 |  | 120 |  | 120 | 120 |  | 0 | 未开工 | 4593 | 19001 | 1407 | 5390
81 | 垃圾处理站建设 | 塘子街道 | 塘子社区塘子红砖厂 | 新建 | 2019 | 项 | 1 |  | 新建垃圾处理站 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200 |  | 0 |  | 6850 | 28949 | 622 | 2234 |  | 环保
82 | 垃圾中转站 | 先锋镇 | 先锋镇 | 新建 | 2020年 | 个 | 3 |  | 征用土地9亩，建设管理房与车库300平米，总投资600万。 | 600 |  |  | 600 | 600 | 600 |  | 0 |  | 5997 | 24309 | 2028 | 6805 |  | 住建
83 | 垃圾房 | 河口 | 黑箐村委会核桃树 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 1.2 | 垃圾房建设1个 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 20 | 96 | 11 | 49 |  | 环保
84 | 垃圾房 | 河口 | 黑箐村委会旧黑箐 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 1.2 | 垃圾房建设1个 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 74 | 281 | 10 | 35 |  | 环保
85 | 垃圾房 | 河口 | 黑箐村委会白沙坡 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 1.2 | 垃圾房建设1个 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 89 | 392 | 28 | 98 |  | 环保
86 | 垃圾房 | 河口 | 黑箐村委会小坡 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 1.2 | 垃圾房建设1个 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 未开工 | 16 | 78 | 3 | 11 |  | 环保
87 | 小多姑居委会 | 金所街道 | 小多姑居委会 | 新建 | 1 | 个 | 5 | 60000 | 垃圾房5个，大村3个，小村2个 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 351 | 1402 | 287 | 1194 | 人居环境改善 | 环保
88 | 清海居委会垃圾房 | 金所街道 | 清海居委会 | 新建 | 1 | 个 | 5 | 60000 | 清海行政村垃圾房5个 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 937 | 3308 | 118 | 426 | 人居环境改善 | 环保
89 | 天生居委会垃圾房 | 金所街道 | 天生居委会 | 新建 | 1 | 个 | 8 | 60000 | 天生村垃圾房8个 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 |  | 0 | 未开工 | 757 | 2833 | 63 | 240 | 人居环境改善 | 环保
90 | 泽铁居委会垃圾房 | 金所街道 | 泽铁居委会 | 新建 | 1 | 个 | 10 | 60000 | 泽铁垃圾房10个 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 1258 | 5522 | 188 | 762 | 人居环境改善 | 环保
91 | 竹沟居委会垃圾池 | 金所街道 | 竹沟居委会 | 新建 | 1 | 个 | 16 | 60000 | 增设垃圾池16个 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 96 |  | 0 | 未开工 | 1424 | 4902 | 83 | 309 | 人居环境改善 | 环保
92 | 金所居委会垃圾房 | 金所街道 | 金所居委会金所村 | 新建 | 1 | 个 | 10 | 60000 | 金所村垃圾房10座， | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 1300 | 5298 | 65 | 225 | 人居环境改善 | 环保
93 | 猴街自然村垃圾房建设 | 柯渡镇 | 猴街 | 新建 | 2020年 | 个 | 4 | 50000 | 本村委会辖区范围内建设 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0
94 | 丹桂自然村垃圾房建设 | 柯渡镇 | 丹桂 | 新建 | 2020年 | 个 | 4 | 50000 | 本村委会辖区范围内建设 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0
95 | 松林自然村垃圾房建设 | 柯渡镇 | 松林 | 新建 | 2020年 | 个 | 4 | 50000 | 本村委会辖区范围内建设 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0
96 | 新庄自然村垃圾房建设 | 柯渡镇 | 新庄 | 新建 | 2020年 | 个 | 4 | 50000 | 本村委会辖区范围内建设 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0
97 | 新沙自然村垃圾房建设 | 柯渡镇 | 新沙 | 新建 | 2020年 | 个 | 4 | 50000 | 本村委会辖区范围内建设 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0
98 | 可郎自然村垃圾房建设 | 柯渡镇 | 可郎 | 新建 | 2020年 | 个 | 4 | 50000 | 本村委会辖区范围内建设 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0
99 | 乐朗自然村垃圾房建设 | 柯渡镇 | 乐朗 | 新建 | 2020年 | 个 | 4 | 50000 | 本村委会辖区范围内建设 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0
100 | 长箐自然村垃圾房建设 | 柯渡镇 | 长箐 | 新建 | 2020年 | 个 | 4 | 50000 | 本村委会辖区范围内建设 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0
101 | 木刻自然村垃圾房建设 | 柯渡镇 | 木刻 | 新建 | 2020年 | 个 | 4 | 50000 | 本村委会辖区范围内建设 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 0
102 | 垃圾房 | 联合乡 | 联合乡8个村委会：马店村委会则八，大平地、次力树上下、黄家村、绿荫塘；北河岩峰窝、阿乐树、大梨树；联合小白龙、大山、石灰窑；法安老住基、上发安、小竹箐；三界丁马王；松棵火麻厂、兔吃水、大箐；凹子黑石岩上、下、邓；落水撒鸡嘎、现鸡坡、磨鲁故。 | 新建 | 2019-2020 | 间 | 30 | 24000元/间 | 8个村委会新建垃圾房30间 | 72 |  | 36 | 36 | 72 | 72 |  | 0 |  | 3884 | 13325 | 1737 | 6402
103 | 五村村委会东川营村贫困村提升改造垃圾焚烧炉建设 | 六哨乡 | 五村村委会东川营村 | 新建 | 1 | 个 | 3 | 1 | 五村村委会东川营村新建垃圾焚烧炉3个 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 0 | 已完工 | 45 | 187 | 32 | 136 | 人居环境改善 | 扶贫办
104 | 五村村委会住基窝村贫困村提升改造垃圾焚烧炉建设 | 六哨乡 | 五村村委会住基窝村 | 新建 | 1 | 个 | 2 | 1 | 五村村委会住基窝村新建垃圾焚烧炉2个 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 已完工 | 22 | 88 | 17 | 63 | 人居环境改善 | 扶贫办
105 | 拖期村委会上拖期村贫困村提升改造垃圾焚烧炉建设 | 六哨乡 | 拖期村委会上拖期村 | 新建 | 1 | 个 | 4 | 1 | 拖期村委会上拖期村新建垃圾焚烧炉4个 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 0 | 已完工 | 99 | 439 | 72 | 324 | 人居环境改善 | 扶贫办
106 | 拖期村委会下拖期村贫困村提升改造垃圾焚烧炉建设 | 六哨乡 | 拖期村委会下拖期村 | 新建 | 1 | 个 | 4 | 1 | 拖期村委会下拖期村新建垃圾焚烧炉4个 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 0 | 已完工 | 88 | 355 | 60 | 234 | 人居环境改善 | 扶贫办
107 | 拖期村委会阿罗山村贫困村提升改造垃圾焚烧炉建设 | 六哨乡 | 拖期村委会阿罗山村 | 新建 | 1 | 个 | 2 | 1 | 拖期村委会阿罗山村新建垃圾焚烧炉2个 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 已完工 | 18 | 75 | 11 | 40 | 人居环境改善 | 扶贫办
108 | 拖期村委会老住基村贫困村提升改造垃圾焚烧炉建设 | 六哨乡 | 拖期村委会老住基村 | 新建 | 1 | 个 | 2 | 1 | 拖期村委会老住基村新建垃圾焚烧炉2个 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 已完工 | 37 | 162 | 23 | 83 | 人居环境改善 | 扶贫办
109 | 龙泉村委会大朵嘎村贫困村提升改造垃圾焚烧炉建设 | 六哨乡 | 龙泉村委会大朵嘎村 | 新建 | 1 | 个 | 3 | 1 | 龙泉村委会大朵嘎村新建垃圾焚烧炉3个 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 0 | 已完工 | 25 | 125 | 22 | 105 | 人居环境改善 | 扶贫办
110 | 板桥村委会糯谷村贫困村提升改造垃圾焚烧炉建设 | 六哨乡 | 板桥村委会糯谷村 | 新建 | 1 | 个 | 3 | 1 | 板桥村委会糯谷村新建垃圾焚烧炉3个 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 0 | 已完工 | 106 | 434 | 74 | 287 | 人居环境改善 | 扶贫办
111 | 五村村委会深度贫困村垃圾池建设 | 六哨乡 | 五村村委会白草皮村 | 新建 | 1 | 个 | 3 | 1 | 五村村委会白草皮村新建垃圾池3个，建设标准1万元/个 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 0 | 未开工 | 102 | 450 | 70 | 318 | 人居环境改善 | 扶贫办
112 | 五村村委会深度贫困村垃圾池建设 | 六哨乡 | 五村村委会汉排地村 | 新建 | 1 | 个 | 2 | 1 | 五村村委会汉排地村新建垃圾池2个，建设标准1万元/个 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 未开工 | 55 | 218 | 33 | 119 | 人居环境改善 | 扶贫办
113 | 垃圾房 | 六哨乡 | 马鞍山村委会 | 新建 | 1 | 个 | 11 | 3 | 马鞍山村委会新建垃圾房11个，分别为期克2个，上大坪1个，下大坪1个，绕足1个，董家沟1个，长坡1个，犀牛塘1个，骂依姑1个，马鞍山2个，每个补助3万元 | 33 |  | 33 |  | 33 | 33 |  | 0 | 未开工 | 434 | 1708 | 193 | 787 | 人居环境改善 | 扶贫办
114 | 垃圾房 | 六哨乡 | 五村村委会 | 新建 | 1 | 个 | 8 | 3 | 五村村委会建设垃圾房8个，每个投资3万元 | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 |  | 0 | 未开工 | 304 | 1367 | 200 | 839 | 人居环境改善 | 扶贫办
115 | 垃圾房 | 六哨乡 | 五星村委会 | 新建 | 1 | 个 | 9 | 3 | 五星村委会建设垃圾房9个，每个投资3万元 | 27 |  | 27 |  | 27 | 27 |  | 0 | 未开工 | 487 | 1975 | 286 | 1232 | 人居环境改善 | 扶贫办
116 | 垃圾房 | 六哨乡 | 恩甲村委会 | 新建 | 1 | 个 | 6 | 3 | 恩甲村委会建设垃圾房6个，每个投资3万元 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 |  | 0 | 未开工 | 252 | 1049 | 129 | 553 | 人居环境改善 | 扶贫办
117 | 冷水田村村民小组新建垃圾房 | 七星 | 戈必 | 新建 | 2019 | 个 | 3 | 15000 | 新建垃圾房3个，每个1.5元 | 4.5 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | 0 | 未开工 | 23 | 86 | 13 | 51
118 | 海通村村民小组新建垃圾房 | 七星 | 戈必 | 新建 | 2019 | 个 | 2 | 15000 | 新建垃圾房2个，每个1.5元 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 未开工 | 43 | 165 | 17 | 58
119 | 干海子村民小组新建垃圾房 | 七星 | 戈必 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 15000 | 新建垃圾房1个，每个1.6元 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 未开工 | 32 | 126 | 10 | 30
120 | 腊味村委会垃圾房建设 | 七星 | 腊味 | 新建 | 2020 | 个 | 14 | 15000 | 腊味村委会垃圾房建设14个，白排村2个，宗额3个，腊味3个，发易2个，清沙坡1个，鲁古3个，每个补助1.5万元 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  | 0 | 未开工 | 612 | 3009 | 201 | 785
121 | 江外村委会垃圾房建设 | 七星 | 江外 | 新建 | 2020 | 个 | 8 | 15000 | 腊味村委会垃圾房建设8个，每个自然村1个，每个补助1.5万元 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 0 | 未开工 | 464 | 1880 | 97 | 373
122 | 必寨村委会垃圾房建设 | 七星 | 必寨 | 新建 | 2020 | 个 | 30 | 15000 | 必寨村委会垃圾房建设30个，总必5个，戈夸5个，小我香2个，大我香2个，水平子2个，水平街2个，老长地3个，老湾地2个，大塘村3个，必寨4个，每个补助1.5万元 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45 |  | 0 | 未开工 | 825 | 3281 | 278 | 1079
123 | 江格村委会垃圾房建设 | 七星 | 江格 | 新建 | 2020 | 个 | 8 | 15000 | 江格村委会垃圾房建设8个，每个自然村1个，每个补助1.5万元 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 0 | 未开工 | 656 | 2868 | 179 | 716
124 | 七星村委会垃圾房建设 | 七星 | 七星 | 新建 | 2020 | 个 | 9 | 15000 | 七星村委会垃圾房建设9个，每个自然村1个，每个补助1.5万元 | 13.5 |  |  | 13.5 | 13.5 | 13.5 |  | 0 | 未开工 | 728 | 2845 | 187 | 715
125 | 高田村委会垃圾房建设 | 七星 | 高田 | 新建 | 2020 | 个 | 13 | 15000 | 高田村委会垃圾房建设13个，汤姑2个，乌龙潭3个，其余8个自然村，每个自然村1个，每个补助1.5万元 | 19.5 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | 0 | 未开工 | 915 | 3800 | 348 | 1316
126 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 小横山 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 1万元 | 小横山垃圾房建设 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 75 | 292 | 19 | 76 |  | 环保
127 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 中嘴坡 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 中嘴坡垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 27 | 94 | 12 | 38 |  | 环保
128 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 小滑坡 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 小滑坡垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 53 | 201 | 12 | 38 |  | 环保
129 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 大路则冲 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 大路则冲垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 81 | 333 | 10 | 39 |  | 环保
130 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 西山 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 1万元 | 西山垃圾房建设 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 173 | 711 | 18 | 55 |  | 环保
131 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 大地 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 大地垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 17 | 60 | 3 | 10 |  | 环保
132 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 大山 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 大山垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 78 | 285 | 12 | 37 |  | 环保
133 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 沈家沟 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 沈家沟垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 61 | 260 | 11 | 47 |  | 环保
134 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 石灰窑 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 石灰窑垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 61 | 260 | 11 | 47 |  | 环保
135 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 蒋所 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 1万元 | 蒋所垃圾房建设 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 294 | 1388 | 10 | 38 |  | 环保
136 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 杨家营 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 1万元 | 杨家营垃圾房建设 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 134 | 673 | 6 | 23 |  | 环保
137 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 襄阳 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 1万元 | 襄阳垃圾房建设 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 182 | 785 | 11 | 42 |  | 环保
138 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 北山 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 1万元 | 北山垃圾房建设 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 127 | 583 | 5 | 18 |  | 环保
139 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 大菜所 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 1万元 | 蒋所垃圾房建设 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 92 | 434 | 3 | 9 |  | 环保
140 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 小菜所 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 1万元 | 蒋所垃圾房建设 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 101 | 448 | 1 | 3 |  | 环保
141 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 王岗屯 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 王岗屯垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 104 | 463 | 2 | 5 |  | 环保
142 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 集贤 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 1万元 | 集贤垃圾房建设 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 210 | 835 |  |  |  | 环保
143 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 周高村 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 1万元 | 周高村垃圾房建设 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 73 | 296 |  |  |  | 环保
144 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 秦家湾 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 秦家湾垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 78 | 326 | 2 | 8 |  | 环保
145 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 卡尼村 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 卡尼村垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 58 | 246 | 2 | 8 |  | 环保
146 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 中麦场 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 1万元 | 中麦场垃圾房建设 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 319 | 1387 | 15 | 44 |  | 环保
147 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 上麦场 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 上麦场垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 302 | 1356 | 14 | 49 |  | 环保
148 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 下麦场 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 1万元 | 下麦场垃圾房建设 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 209 | 797 | 8 | 17 |  | 环保
149 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 石板河 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 石板河垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 37 | 134 | 26 | 99 |  | 环保
150 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 岩桑凹 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 1万元 | 岩桑凹垃圾房建设 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | [6 empty] | 环保
151 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 大村 | 新建 | 2020 | 个 | 3 | 1万元 | 大村垃圾房建设 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  | 55 | 216 | 2 | 7 |  | 环保
152 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 车站 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 车站垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 80 | 294 | 1 | 3 |  | 环保
153 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 阴地咀 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 1万元 | 阴地咀垃圾房建设 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 44 | 173 | 1 | 1 |  | 环保
154 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 大凹 | 新建 | 2020 | 个 | 5 | 1万元 | 大凹垃圾房建设 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 0 |  | 94 | 372 | 4 | 13 |  | 环保
155 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 张家屯 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 1万元 | 大村垃圾房建设 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 123 | 505 | 5 | 13 |  | 环保
156 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 黑水井 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 1万元 | 黑水井垃圾房建设 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 15 | 79 | 3 | 12 |  | 环保
157 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 梨树湾 | 新建 | 2020 | 个 | 4 | 1万元 | 梨树湾垃圾房建设 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  | 34 | 158 | 4 | 25 |  | 环保
158 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 田房 | 新建 | 2020 | 个 | 4 | 1万元 | 田房垃圾房建设 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  | 36 | 138 | 5 | 12 |  | 环保
159 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 庄房 | 新建 | 2020 | 个 | 3 | 1万元 | 庄房垃圾房建设 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  | 41 | 164 | 10 | 38 |  | 环保
160 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 官场 | 新建 | 2020 | 个 | 3 | 1万元 | 庄房垃圾房建设 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  | 59 | 237 | 3 | 12 |  | 环保
161 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 上村 | 新建 | 2020 | 个 | 4 | 1万元 | 上村垃圾房建设 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  | 67 | 274 | 1 | 5 |  | 环保
162 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 下村 | 新建 | 2020 | 个 | 3 | 1万元 | 下村垃圾房建设 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  | 82 | 364 |  |  |  | 环保
163 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 团团河 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 团团河垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 57 | 216 | 6 | 22 |  | 环保
164 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 蜂子岩 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 蜂子岩垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 51 | 228 | 5 | 29 |  | 环保
165 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 马田 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 1万元 | 马田垃圾房建设 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 86 | 375 | 6 | 26 |  | 环保
166 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 大沙地 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 大沙地垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 60 | 243 | 7 | 33 |  | 环保
167 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 七里哨 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 七里哨垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 51 | 210 | 6 | 21 |  | 环保
168 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 新发村 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 新发村垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 40 | 161 | 5 | 23 |  | 环保
169 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 头道坝 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 头道坝垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 5 | 20 | 2 | 8 |  | 环保
170 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 老板桥 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 1万元 | 老板桥垃圾房建设 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 8 | 34 | 1 | 3 |  | 环保
171 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 秧田箐 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 1万元 | 秧田箐垃圾房建设 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 24 | 102 | 5 | 15 |  | 环保
172 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 白石凹 | 新建 | 2020 | 个 | 2 | 1万元 | 白石凹垃圾房建设 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 28 | 130 | 10 | 40 |  | 环保
173 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 干海子 | 新建 | 2020 | 个 | 4 | 1万元 | 干海子垃圾房建设 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  | 92 | 376 | 13 | 32 |  | 环保
174 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 垂杨柳 | 新建 | 2020 | 个 | 5 | 1万元 | 垂杨柳垃圾房建设 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 0 |  | 105 | 467 | 8 | 28 |  | 环保
175 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 小河边 | 新建 | 2020 | 个 | 4 | 1万元 | 小河边垃圾房建设 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 |  | 53 | 243 | 1 | 4 |  | 环保
176 | 垃圾房建设 | 塘子街道 | 坝者村 | 新建 | 2020 | 个 | 3 | 1万元 | 坝者村垃圾房建设 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  | 110 | 450 | 6 | 21 |  | 环保
177 | 垃圾房建设 | 倘甸镇 | 12个村委会 | 新建 | 2018-2020年 | 个 | 108 | 1 | 建设垃圾房108个，每个1万元 | 108 | 36 | 36 | 36 | 108 | 108 |  | 0 | 公益共享 | 2515 | 10690 |  | 住建
178 | 先锋镇大窝铺村委会团山村 | 先锋镇 | 大窝铺 | 新建 | 2018年 | 个 | 4 |  | 新建村内垃圾池4个 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  | 0 | 已完工 | 102 | 384 | 33 | 87 |  | 扶贫
179 | 先锋镇大窝铺村委会打碑沟村 | 先锋镇 | 大窝铺 | 新建 | 2018年 | 个 | 4 |  | 新建垃圾池4个 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  | 0 | 已完工 | 25 | 121 | 10 | 21 |  | 扶贫
180 | 先锋镇富鲁村委会下龙潭箐村 | 先锋镇 | 富鲁 | 新建 | 2018年 | 个 | 3 |  | 新建垃圾池3个 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 |  | 0 | 已完工 | 61 | 224 | 32 | 103 |  | 扶贫
181 | 先锋镇富鲁村委会发古村 | 先锋镇 | 富鲁 | 新建 | 2018年 | 个 | 2 |  | 新建垃圾池2个 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 0 | 已完工 | 37 | 156 | 22 | 88 |  | 扶贫
182 | 先锋镇白子村村委会干河东村 | 先锋镇 | 白子村 | 新建 | 2018年 | 个 | 3 |  | 新建垃圾池3个 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 |  | 0 | 已完工 | 32 | 132 | 10 | 42 |  | 扶贫
183 | 先锋镇白子村村委会干河西村 | 先锋镇 | 白子村 | 新建 | 2018年 | 个 | 2 |  | 垃圾池2个 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 0 | 已完工 | 49 | 172 | 24 | 84 |  | 扶贫
184 | 先锋镇木龙马村委会木龙马村 | 先锋镇 | 木龙马 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 |  | 垃圾池 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 0 | 已完工 | 131 | 519 | 39 | 98 |  | 扶贫
185 | 先锋镇打磨箐村委会徐家村 | 先锋镇 | 打磨箐 | 新建 | 2018年 | 个 | 3 |  | 新建垃圾房3个 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 |  | 0 | 已完工 | 35 | 148 | 21 | 75 |  | 扶贫
186 | 先锋镇大竹箐村委会梨花海村 | 先锋镇 | 大竹箐 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 |  | 新建垃圾池1个 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 0 | 已完工 | 35 | 132 | 17 | 67 |  | 扶贫
187 | 白子村委会垃圾房建设 | 先锋镇 | 白子村 | 新建 | 2018年 | 个 | 8 |  | 建垃圾房8个（白石洞2个、后沟箐、大平地、罗里勺2个、团结村2个），投资8万元。 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 |  | 0 |  | 290 | 1230 | 125 | 496 |  | 扶贫
188 | 打磨箐村委会垃圾房建设 | 先锋镇 | 打磨箐 | 新建 | 2019年 | 个 | 2 |  | 垃圾池2个（佟家村、麻石塘），投资6万元。 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 0 |  | 79 | 320 | 24 | 89 |  | 扶贫
189 | 窑上村委会垃圾房建设 | 先锋镇 | 窑上 | 新建 | 2019年 | 个 | 8 |  | 垃圾房8个投资24万 | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 |  | 0 |  | 304 | 1417 | 117 | 437 |  | 扶贫
190 | 鲁土村委会垃圾房建设 | 先锋镇 | 鲁土 | 新建 | 2019年 | 个 | 8 |  | 垃圾池8个（鲁土2个、郑家2个、儒家、苗族村2个、八角地），投资21万元。 | 21 |  | 21 |  | 21 | 21 |  | 0 |  | 258 | 1062 | 170 | 576 |  | 扶贫
191 | 木龙马村委会垃圾房建设 | 先锋镇 | 木龙马 | 新建 | 2019年 | 个 | 13 |  | 垃圾房13个（下热呼洞、上热呼洞村、三哨坡、牛郎店、罗锅克2个、大松棵2个、大石洞4个、大凹子），投资资金19.5万元。 | 19.5 |  | 19.5 |  | 19.5 | 19.5 |  | 0 |  | 173 | 676 | 64 | 221 |  | 扶贫
192 | 普鲁村委会垃圾房建设 | 先锋镇 | 普鲁 | 新建 | 2018年 | 个 | 17 |  | 建设垃圾房17个（上没租哨3个、下汉3个、石洞门2个、大石头箐3个、三家村3个、普鲁3个）投资10.2万元。 | 10.2 | 5 | 5.2 |  | 10.2 | 10.2 |  | 0 |  | 739 | 3317 | 243 | 869 |  | 扶贫
193 | 大竹箐垃圾房建设 | 先锋镇 | 大竹箐 | 新建 | 2019年 | 个 | 3 |  | 。垃圾房3个（大竹箐1个、小竹箐1个、黑泥井1个），投资12万元。 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 |  | 0 |  | 169 | 714 | 83 | 324 |  | 扶贫
194 | 垃圾房建设 | 羊街镇 |  | 新建 |  | 个 | 12 | 2 | 行政村垃圾房 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 |  | 0 | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 规划站
195 | 新建垃圾房 | 羊街镇 |  | 新建 |  | 个 | 1 | 2 | 甜荞地秦家庄村新建垃圾房 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 未开工 |  |  |  |  | 人居环境改善 | 规划站
196 | 垃圾中转站 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 个 | 1 | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |  | 0 |  |  |  | 165 | 577 |  | 四创办
197 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 60 | 1.5 | 垃圾中转站 | 90 | 90 |  |  | 90 | 90 |  | 0 |  |  |  | 165 | 577 |  | 四创办
198 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 2 | 1.5 | 垃圾房建设 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 0 |  |  |  | 3 | 7 |  | 四创办
199 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 2 | 1.5 | 垃圾房建设 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 0 |  |  |  | 6 | 14 |  | 四创办
200 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 13 | 59 |  | 四创办
201 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 14 | 39 |  | 四创办
202 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 5 | 18 |  | 四创办
203 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 17 | 48 |  | 四创办
204 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 5 | 16 |  | 四创办
205 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 4 | 16 |  | 四创办
206 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 12 | 42 |  | 四创办
207 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 2 | 7 |  | 四创办
208 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 3 | 9 |  | 四创办
209 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 19 | 75 |  | 四创办
210 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 18 | 74 |  | 四创办
211 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 15 | 53 |  | 四创办
212 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 5 | 14 |  | 四创办
213 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 9 | 30 |  | 四创办
214 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 2 | 8 |  | 四创办
215 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 2 | 4 |  | 四创办
216 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 8 | 19 |  | 四创办
217 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 6 | 23 |  | 四创办
218 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 7 | 24 |  | 四创办
219 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 13 | 59 |  | 四创办
220 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 5 | 13 |  | 四创办
221 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 1 | 1.5 | 垃圾房建设 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | 3 | 9 |  | 四创办
222 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 2 | 1.5 | 垃圾房建设 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  |  |  | 14 | 50 |  | 四创办
223 | 垃圾房建设 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 座 | 2 | 1.5 | 垃圾房建设 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  |  |  | 19 | 75 |  | 四创办
225 | 垃圾池建设 | 金所街道 | 清海居委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 30 | 1个垃圾收集处理场 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 937 | 3308 | 118 | 426 | 人居环境改善 | 环保
226 | 垃圾池建设 | 金所街道 | 竹沟居委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 30 | 1个垃圾收集处理场 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 1424 | 4902 | 83 | 309 | 人居环境改善 | 环保
227 | 垃圾池建设 | 金所街道 | 新田居委会 | 新建 | 1 | 个 | 2 | 30 | 2个垃圾收集处理场 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 1200 | 4540 | 132 | 500 | 人居环境改善 | 环保
228 | 垃圾池建设 | 金所街道 | 金所居委会 | 新建 | 1 | 个 | 2 | 30 | 2个垃圾收集处理场 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 |  | 0 | 未开工 | 1300 | 5298 | 65 | 225 | 人居环境改善 | 环保
229 | 垃圾池建设 | 金所街道 | 泽铁居委会 | 新建 | 1 | 个 | 92 | 0.2 | 泽铁村化粪池92个 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 |  | 0 | 未开工 | 100 | 379 | 60 | 246 | 人居环境改善 | 环保
230 | 垃圾池建设 | 金所街道 | 摆宰居委会 | 新建 | 1 | 个 | 36 | 0.2 | 迤朗库村化粪池36个 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 |  | 0 | 未开工 | 41 | 151 | 34 | 120 | 人居环境改善 | 环保
231 | 垃圾池建设 | 金所街道 | 摆宰居委会 | 新建 | 1 | 个 | 14 | 30 | 垃圾池：格莫村2个，大村3个，小村2个，腊乌坡2个，瓦窑2个，垃圾收集处理场3个 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 420 |  | 0 | 未开工 | 776 | 3187 | 179 | 692 | 人居环境改善 | 环保
232 | 垃圾池建设 | 金所街道 | 草海子居委会 | 新建 | 1 | 个 | 3 | 30 | 3个垃圾收集处理场 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 |  | 0 | 未开工 | 902 | 3320 | 254 | 949 | 人居环境改善 | 环保
233 | 垃圾池 | 联合乡 |  | 新建 | 2019-2020 | 个 | 83 | 10000元/个 | 新建12个平方开门式垃圾焚烧池 | 83 |  | 43 | 40 | 83 | 83 |  | 0 |  | 3223 | 11059 | 1441 | 5313
234 | 汤姑村美丽乡村整村提升垃圾池项目 | 七星 | 高田 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 15000 | 新建垃圾池1个，每个1.5元 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 已完工 | 152 | 650 | 57 | 218
235 | 发达大村美丽乡村整村提升垃圾池项目 | 七星 | 江格 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 15000 | 新建垃圾池1个，每个1.5元 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 已完工 | 110 | 459 | 41 | 152
236 | 3.4垃圾车车厢 | 金所街道 |  |  | 1 | 輛 | 10 | 100000 |  | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 |  | 0
237 | 垃圾转运车 | 金所街道 | 金所街道10个居委会 | 新建 | 2 | 辆 | 10 | 100000 | 10个行政村，按每个行政村配备一辆垃圾自卸车。 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 |  | 0 | 未开工 | 9402 | 36576 | 1429 | 5567 | 人居环境改善 | 环保
238 | 垃圾转运车 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 2 | 辆 | 9 |  | 自然村垃圾转运车9辆，5m³/辆，15万元/辆 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 未开工 | 7873 | 30863 | 3129 | 11791 | 巩固脱贫 | 环保
239 | 垃圾箱（桶） | 金源乡 | 金源 | 新建 | 2 | 个 | 500 | 15 | 全乡配备垃圾箱500个 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 0 | 未开工 | 7873 | 30863 | 3129 | 11791 | 巩固脱贫 | 环保
240 | 小型挂钩型多功能8货箱垃圾车 | 联合乡 | 马店集镇 | 新建 | 2019 | 辆 | 2 | 30万元/辆 | 购买垃圾池2辆 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 0 |  | 3884 | 13325 | 1737 | 6402
241 | 垃圾车厢 | 联合乡 | 联合乡8个村委会 | 新建 | 2019 | 个 | 8 | 150万元/个 | 购买8个垃圾车厢 | 1200 |  | 600 | 600 | 1200 | 1200 |  | 0 |  | 3884 | 13325 | 1737 | 6402
242 | 集镇垃圾桶 | 联合乡 | 马店集镇 | 新建 | 2019 | 个 | 50 | 1000元/个 | 购买50个集镇垃圾桶 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 0 |  | 3884 | 13325 | 1737 | 6402
243 | 垃圾清理设备（钩臂垃圾车） | 七星 |  | 新建 | 2019-2020 | 辆 | 7 | 88000 | 以村委为单位配钩臂垃圾车，每个村委会1辆，全镇7个村委会共7辆；每辆8.8万元，共61.6万元。 | 61.6 |  | 61.6 |  | 61.6 | 61.6 |  | 0 | 未开工 | 4593 | 19001 | 1407 | 5390
244 | 垃圾清理设备（移动垃圾箱） | 七星 |  | 新建 | 2019-2020 | 项 | 1 | 1024000 | 每个自然村配移动垃圾箱2个共128个；每个移动垃圾箱8000元，共102.4万元。 | 102.4 |  | 102.4 |  | 102.4 | 102.4 |  | 0 | 未开工 | 4593 | 19001 | 1407 | 5390
245 | 垃圾运输车 | 塘子街道 |  |  | 2019 | 辆 | 1 |  | 购置3吨的垃圾运输车一辆 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 0 |  | 1123 | 4744 | 17 | 63 |  | 环保
246 | 集镇雨污管网建设 | 倘甸镇 | 12个村委会 | 新建 | 2018-2020年 | 辆 | 3 | 30 | 购置垃圾清运车3辆，每辆30万元 | 90 |  | 60 | 30 | 90 | 90 |  | 0 | 公益共享 | 2515 | 10690 |  | 住建
247 | 垃圾收集车 | 倘甸镇 | 12个村委会 | 新建 | 2018-2020年 | 辆 | 102 | 0.6 | 购置垃圾收集车102辆（电瓶车），每辆0.6万元 | 61.2 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 61.2 | 61.2 |  | 0 | 公益共享 | 2515 | 10690 |  | 住建 |  | 组织 文化
248 | 垃圾清扫车购置 | 倘甸镇 | 12个村委会 | 新建 | 2018-2020年 | 辆 | 1 | 80 | 购置垃圾清扫车1辆，80万元 | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 公益共享 | 2515 | 10690 |  | 住建 |  | 住建局
249 | 15吨压缩垃圾车 | 羊街镇 |  | 新建 |  | 辆 | 1 | 30 | 垃圾转运 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 0 | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 规划站
250 | 4吨挂钭升降垃圾清运车 | 羊街镇 |  | 新建 |  | 辆 | 6 | 7 | 垃圾清运 | 42 | 42 |  |  | 42 | 42 |  | 0 | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 规划站
251 | 三轮电瓶垃圾车 | 羊街镇 |  | 新建 |  | 辆 | 20 | 0.5 | 垃圾收集 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 0 | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 规划站
252 | 手推保洁车 | 羊街镇 |  | 新建 |  | 辆 | 80 | 0.875 | 垃圾收集 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70 |  | 0 | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 规划站
253 | 环卫工具房及工人休息室 | 羊街镇 |  | 新建 |  | 个 | 2 | 3 | 工具摆放 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 0 | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 规划站
254 | 保洁服及工具 | 羊街镇 |  | 新建 |  | 件 | 80 | 0.03 | 垃圾收集 | 2.4 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 规划站
255 | 垃圾摆放标准桶 | 羊街镇 |  | 新建 |  | 个 | 200 | 0.1 | 垃圾摆放 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 0 | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 规划站
256 | 统一规格果皮箱 | 羊街镇 |  | 新建 |  | 个 | 150 | 0.1 | 垃圾摆放 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |  | 0 | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 规划站
257 | 垃圾钩臂车购置 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 辆 | 6 | 12 |  | 72 | 24 | 24 | 24 | 72 | 72 |  | 0 |  |  |  | 405 | 1416 |  | 四创办
258 | 5吨垃圾压缩车购置 |  |  | 新建 |  | 辆 | 1 | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 | 38 |  | 0 |  |  |  | 405 | 1416 |  | 四创办
259 | 3吨垃圾压缩车购置 |  |  | 新建 |  | 辆 | 2 | 32 |  | 64 | 32 | 32 |  | 64 | 64 |  | 0 |  |  |  | 405 | 1416 |  | 四创办
260 | 垃圾桶 |  |  | 新建 |  | 个 | 120 | 0.035 |  | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | 4.8 |  | 0 |  |  |  | 405 | 1416 |  | 四创办
261 | 垃圾钩臂箱购置 |  |  | 新建 |  | 个 | 100 | 0.98 |  | 98 | 39.2 | 29.4 | 29.4 | 98 | 98 |  | 0 |  |  |  | 405 | 1416 |  | 四创办
262 | 焚烧炉建设 | 河口 | 北大营村委会糯咩哨 | 新建 | 2019 | 个 | 4 | 1.5 | 北大营村委会糯咩哨焚烧炉建设4个 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 0 | 未开工 | 115 | 418 | 19 | 62 |  | 环保
263 | 焚烧炉建设 | 河口 | 北大营村委会尖山 | 新建 | 2019 | 个 | 2 | 1.5 | 北大营村委会尖山焚烧炉建设2个 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 0 | 未开工 | 44 | 193 | 8 | 33 |  | 环保
264 | 焚烧炉建设 | 河口 | 北大营村委会石板河 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 1.5 | 北大营村委会石板河焚烧炉建设1个 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 未开工 | 56 | 236 | 0 | 0 |  | 环保
265 | 焚烧炉建设 | 河口 | 北大营村委会北大营 | 新建 | 2019 | 个 | 5 | 1.5 | 北大营村委会北大营焚烧炉建设5个 | 7.5 |  | 7.5 |  | 7.5 | 7.5 |  | 0 | 未开工 | 107 | 468 | 24 | 93 |  | 环保
266 | 焚烧炉建设 | 河口 | 北大营村委会东瓜岭 | 新建 | 2019 | 个 | 2 | 1.5 | 北大营村委会东瓜岭焚烧炉建设2个 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 0 | 未开工 | 36 | 147 | 9 | 36 |  | 环保
267 | 焚烧炉建设 | 河口 | 北大营村委会邓家村 | 新建 | 2019 | 个 | 2 | 1.5 | 北大营村委会邓家村焚烧炉建设2个 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 0 | 未开工 | 24 | 97 | 4 | 15 |  | 环保
268 | 焚烧炉建设 | 河口 | 北大营村委会尖山 | 新建 | 2019 | 个 | 2 | 1.5 | 北大营村委会尖山焚烧炉建设2个 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 0 | 未开工 | 44 | 193 | 8 | 33 |  | 环保
269 | 焚烧炉建设 | 河口 | 北大营村委会石板河 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 1.5 | 北大营村委会石板河焚烧炉建设1个 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 未开工 | 56 | 236 | 0 | 0 |  | 环保
270 | 垃圾池建设 | 河口 | 北大营村委会北大营 | 新建 | 2019 | 个 | 10 | 1 | 北大营村委会北大营垃圾池建设10个 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 0 | 未开工 | 107 | 468 | 24 | 93 |  | 环保
271 | 垃圾池建设 | 河口 | 北大营村委会东瓜岭 | 新建 | 2019 | 个 | 2 | 1 | 北大营村委会东瓜岭垃圾池建设2个 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 0 | 未开工 | 36 | 147 | 9 | 36 |  | 环保
272 | 垃圾池建设 | 河口 | 北大营村委会邓家村 | 新建 | 2019 | 个 | 2 | 1 | 北大营村委会邓家村垃圾池建设2个 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 0 | 未开工 | 24 | 97 | 4 | 15 |  | 环保
273 | 垃圾池建设 | 河口 | 北大营村委会尖山 | 新建 | 2019 | 个 | 2 | 1 | 北大营村委会尖山垃圾池建设2个 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 0 | 未开工 | 44 | 193 | 8 | 33 |  | 环保
274 | 垃圾池建设 | 河口 | 北大营村委会石板河 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 1 | 北大营村委会石板河垃圾池建设1个 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 未开工 | 56 | 236 | 0 | 0 |  | 环保
275 | 垃圾处理场建设 | 河口 | 北大营村委会糯咩哨 | 新建 | 2019 | 个 | 4 | 1 | 北大营村委会糯咩哨垃圾处理场建设4个 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 0 | 未开工 | 115 | 418 | 19 | 62 |  | 环保
276 | 垃圾处理场建设 | 河口 | 北大营村委会大丫口 | 新建 | 2019 | 个 | 2 | 1 | 北大营村委会大丫口垃圾处理场建设2个 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 0 | 未开工 | 37 | 172 | 7 | 27 |  | 环保
23 | 4.2环境整治 | [8 empty] | 741.8 | 339 | 402.8 | 0 | 741.8 | 741.8 |  | 0
1 | 保洁员 | 金所街道 | 金所街道58个自然村 | 新建 | 1 | 个 | 174 | 1.2 | 金所街道10个居委会58个自然村，每个村配备3名保洁员，合计配备174名保洁员，12000元/人年 | 208.8 | 0 | 208.8 | 0 | 208.8 | 208.8 |  |  | 未开工 | 9402 | 36576 | 1429 | 5567 | 人居环境改善 | 环保
2 | 九龙山项目旅游基础配套设施 | 鸡街镇 | 彩己村委会 | 新建 | 1 | 项 | 1 | 100万元 | 九龙山旅游项目基础设施建设 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 未开工 | 7840 | 32250 | 2624 | 30380 |  | 文广局
3 | 九龙山旅游项目观景台建设 | 鸡街镇 | 彩己村委会 | 新建 | 1 | 项 | 1 | 20万元 | 九龙山旅游项目观景台建设 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 7840 | 32250 | 2624 | 30380 |  | 文广局
4 | 田里农庄旅游厕所建设项目 | 鸡街镇 | 泽和村委会 | 新建 | 1 | 项 | 1 | 30万元 | 田里农庄旅游厕所建设 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 15 | 74 | 3 | 11 |  | 文广局
5 | 乡村旅游农家乐示范户建设项目 | 鸡街镇 | 鸡街镇 | 新建 | 1 | 户 | 10 | 5万元/户 | 乡村旅游农家乐示范户建设10户 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 未开工 | 10 | 46 | 2 | 9 |  | 文广局
6 | “挂包帮、转走访”专项扶贫资金项目 | 鸡街镇 | 彩己村委会 | 新建 | 1 | 项 | 1 | 35万元 | “挂包帮、转走访”专项扶贫资金项目寻甸兴平牧业 | 35 | 35 |  |  | 35 | 35 |  |  | 未开工 | 732 | 3125 | 121 | 529 |  | 联席办
7 | 农村环境整治整村 | 河口 | 黑箐村委会核桃树 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 2 | 农村环境整治整村 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 未开工 | 20 | 96 | 11 | 49 |  | 规划
8 | 农村环境整治整村 | 河口 | 黑箐村委会大箐 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 2 | 农村环境整治整村 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 未开工 | 87 | 406 | 30 | 130 |  | 规划
9 | 农村环境整治整村 | 河口 | 黑箐村委会大地 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 2 | 农村环境整治整村 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 未开工 | 34 | 125 | 11 | 36 |  | 规划
10 | 农村环境整治整村 | 河口 | 黑箐村委会老厂 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 2 | 农村环境整治整村 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 未开工 | 44 | 189 | 9 | 29 |  | 规划
11 | 农村环境整治整村 | 河口 | 黑箐村委会梅子箐 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 2 | 农村环境整治整村 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 未开工 | 44 | 189 | 9 | 29 |  | 规划
12 | 农村环境整治整村 | 河口 | 黑箐村委会旧黑箐 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 2 | 农村环境整治整村 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 未开工 | 25 | 103 | 12 | 48 |  | 规划
13 | 农村环境整治整村 | 河口 | 黑箐村委会黑箐一 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 2 | 农村环境整治整村 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 未开工 | 34 | 125 | 11 | 36 |  | 规划
14 | 农村环境整治整村 | 河口 | 黑箐村委会黑箐二 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 2 | 农村环境整治整村 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 未开工 | 80 | 310 | 10 | 33 |  | 规划
15 | 农村环境整治整村 | 河口 | 黑箐村委会木龙照 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 2 | 农村环境整治整村 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 未开工 | 225 | 804 | 46 | 151 |  | 规划
16 | 农村环境整治整村 | 河口 | 黑箐村委会大山 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 2 | 农村环境整治整村 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 未开工 | 34 | 103 | 22 | 66 |  | 规划
17 | 农村环境整治整村 | 河口 | 黑箐村委会白沙坡 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 2 | 农村环境整治整村 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 未开工 | 89 | 392 | 28 | 98 |  | 规划
18 | 农村环境整治整村 | 河口 | 黑箐村委会小坡 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 2 | 农村环境整治整村 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 未开工 | 16 | 78 | 3 | 11 |  | 规划
19 | 整村提升格模新村 | 金所街道 | 摆宰居委会格模新村 |  | 1 | 平方米 | 4528 | 100 | 墙体风貌改造 | 45.28 | 45.28 | 0 | 0 | 45.28 | 45.28 |  |  | 已完工 | 208 | 813 | 43 | 104 | 人居环境改善 | 扶贫办
20 | 整村提升戈卡村 | 金所街道 | 新田居委会戈卡村 |  | 1 | 平方米 | 6895 | 100 | 墙体风貌改造 | 68.95 | 68.95 | 0 | 0 | 68.95 | 68.95 |  |  | 已完工 | 151 | 590 | 18 | 73 | 人居环境改善 | 扶贫办
21 | 整村提升新哨村 | 金所街道 | 清海居委会新哨村 |  | 1 | 平方米 | 6685 | 100 | 墙体风貌改造 | 66.85 | 66.85 | 0 | 0 | 66.85 | 66.85 |  |  | 已完工 | 160 | 622 | 29 | 104 | 人居环境改善 | 扶贫办
22 | 整村提升大碑当村 | 金所街道 | 清海居委会大碑当村 |  | 1 | 平方米 | 9234 | 100 | 墙体风貌改造 | 92.34 | 92.34 | 0 | 0 | 92.34 | 92.34 |  |  | 已完工 | 106 | 409 | 10 | 39 | 人居环境改善 | 扶贫办
23 | 农村环境整治 | 金所街道 | 金所街道58个自然村 | 新建 | 1 | 个 | 58 | 100 | 村容村貌整治58个自然村 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 |  |  | 未开工 | 9402 | 36576 | 1429 | 5567 | 人居环境改善 | 环保
30 | 4.3雨污设施 | [8 empty] | 7765.56 | 1556.86 | 3052.8 | 3155.9 | 7765.56 | 7765.56
1 | 雨污设施 | 鸡街镇 | 11个村委会87个自然村 | 新建 | 3 | 项 | 11 | 20 | 雨污处理设施建设11项 | 220 |  | 220 |  | 220 | 220 |  |  | 公益共享 | 7840 | 34774 | 2624 | 10383 |  | 环保局
2 | 雨污设施 | 凤合镇 |  | 新建 |  | 项 | 7 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |  |  | 未开工 | 453 | 1782 | 123 | 503 |  | 环保局
3 | 牛街村委会各村排污沟建设 | 凤合镇 | 牛街村 | 新建 | 2020 | 公里 | 7 | 10 | 牛街村委会各村排污沟建设7公里 | 70 |  |  | 70 | 70 | 70 |  |  | 未开工 | 453 | 1782 | 123 | 503 |  | 扶贫办
4 | 雨污设施 | 功山镇 | 纲纪村委会蒲草塘村杨家沟至大塘子村 | 新建 | 2018年 | 千米 | 1.6 | 570 | 蒲草塘村杨家沟至大塘子村排污沟1.6公里 | 91.2 | 91.2 |  |  | 91.2 | 91.2 |  |  | 未开工 | 1206 | 5021 | 274 | 1017 | 良好 | 扶贫办
5 | 雨污设施 | 功山镇 | 纲纪弯地山 | 新建 | 2018年 | 千米 | 0.3 | 570 | 弯地山村中排污沟300米 | 17.1 | 17.1 |  |  | 17.1 | 17.1 |  |  | 未开工 | 1206 | 5021 | 274 | 1017 | 良好 | 扶贫办
6 | 整村提升马嘎村 | 金所街道 | 新田居委会马嘎村 | 新建 | 1 | 米 | 3000 | 600 | 排污沟渠3千米。 | 180 | 180 |  |  | 180 | 180 |  |  | 已完工 | 191 | 722 | 26 | 99 | 人居环境改善 | 扶贫办
7 | 整村提升格模新村 | 金所街道 | 摆宰居委会格模新村 | 新建 | 1 | 米 | 1230 | 600 | 排污沟渠1.23千米。 | 73.8 | 73.8 | 0 | 0 | 73.8 | 73.8 |  |  | 已完工 | 208 | 813 | 43 | 104 | 人居环境改善 | 扶贫办
8 | 整村提升戈卡村 | 金所街道 | 新田居委会戈卡村 | 新建 | 1 | 米 | 1699 | 600 | 排污沟渠1.699千米。 | 101.94 | 101.94 | 0 | 0 | 101.94 | 101.94 |  |  | 已完工 | 151 | 590 | 18 | 73 | 人居环境改善 | 环保
9 | 整村提升新哨村 | 金所街道 | 新田居委会新哨村 | 新建 | 1 | 米 | 2460 | 600 | 排污沟渠2.46千米。 | 147.6 | 147.6 | 0 | 0 | 147.6 | 147.6 |  |  | 已完工 | 160 | 622 | 29 | 104 | 人居环境改善 | 环保
10 | 整村提升大碑当村 | 金所街道 | 新田居委会大碑当村 | 新建 | 1 | 米 | 582 | 600 | 排污沟渠0.582千米。 | 34.92 | 34.92 | 0 | 0 | 34.92 | 34.92 |  |  | 已完工 | 106 | 409 | 10 | 39 | 人居环境改善 | 环保
11 | 多姑社区雨污排水沟建设 | 金所街道 | 多姑社区 | 新建 | 1 | 米 | 8000 | 600 | 排污沟渠0.582千米。 | 480 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 |  |  | 未开工 | 351 | 1402 | 287 | 1194 | 人居环境改善
12 | 泽铁村雨污排水沟建设 | 金所街道 | 泽铁村 | 新建 | 1 | 米 | 2000 | 600 | 排污沟2000米。 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 |  |  | 未开工 | 100 | 379 | 60 | 246 | 人居环境改善 | 扶贫办
13 | 新集镇雨污排水沟建设 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 2 | 千米 | 10 |  | 新建新集镇雨污排水沟10千米 | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 未开工 | 770 | 3004 | 268 | 1072 | 巩固脱贫 | 扶贫办
14 | 雨污设施 | 联合乡 | 联合乡罗泊河水库移民安置点；小海、阿乐树、新发村、大黑山4个地质灾害集中安置点。 | 新建 | 2019-2020 | 米 | 34640 | 800元/米 | 5个集中安置点；罗泊河水库移民安置点1个；小海、阿乐树、新发村、大黑山4个地质灾害集中安置点，建设三面光（30*30*30）排水沟（有盖板） | 2771.2 |  | 2412.8 | 358.4 | 2771.2 | 2771.2 |  |  |  | 474 | 1638 | 244 | 846 |  | 扶贫办
15 | 五村村委会东川营村贫困村提升改造排污沟渠建设 | 六哨乡 | 五村村委会东川营村 | 新建 | 1 | 米 | 480 | 0.035 | 五村村委会东川营村新建排水沟渠2条，480米，内空0.5米，沟邦高0.5米厚度0.2米，沟底厚0.1米，使用C20混凝土 | 16.8 | 16.8 |  |  | 16.8 | 16.8 |  |  | 已完工 | 45 | 187 | 32 | 136 | 人居环境改善 | 扶贫办
16 | 拖期村委会上拖期村贫困村提升改造排污沟渠建设 | 六哨乡 | 拖期村委会上拖期村 | 新建 | 1 | 米 | 570 | 0.035 | 拖期村委会上拖期村新建排水沟渠3条，3条总长570米，内空0.5米，沟邦高0.5米厚度0.2米，沟底厚0.1米，使用C20混凝土 | 19.95 | 19.95 |  |  | 19.95 | 19.95 |  |  | 已完工 | 99 | 439 | 72 | 324 | 人居环境改善 | 扶贫办
17 | 拖期村委会下拖期村贫困村提升改造排污沟渠建设 | 六哨乡 | 拖期村委会下拖期村 | 新建 | 1 | 米 | 500 | 0.035 | 拖期村委会下拖期村新建排水沟渠1条，长500米，内空0.5米，沟邦高0.5米厚度0.2米，沟底厚0.1米，使用C20混凝土 | 17.5 | 17.5 |  |  | 17.5 | 17.5 |  |  | 已完工 | 88 | 355 | 60 | 234 | 人居环境改善 | 扶贫办
18 | 拖期村委会阿罗山村贫困村提升改造排污沟渠建设 | 六哨乡 | 拖期村委会阿罗山村 | 新建 | 1 | 米 | 620 | 0.035 | 拖期村委会阿罗山村新建排水沟渠3条，总长620米，内空0.5米，沟邦高0.5米厚度0.2米，沟底厚0.1米，使用C20混凝土 | 21.7 | 21.7 |  |  | 21.7 | 21.7 |  |  | 已完工 | 18 | 75 | 11 | 40 | 人居环境改善 | 扶贫办
19 | 拖期村委会老住基村贫困村提升改造排污沟渠建设 | 六哨乡 | 拖期村委会老住基村 | 新建 | 1 | 米 | 480 | 0.035 | 拖期村委会老住基村新建排水沟渠3条，总长480米，内空0.5米，沟邦高0.5米厚度0.2米，沟底厚0.1米，使用C20混凝土 | 16.8 | 16.8 |  |  | 16.8 | 16.8 |  |  | 已完工 | 37 | 162 | 23 | 83 | 人居环境改善 | 扶贫办
20 | 龙泉村委会大朵嘎村贫困村提升改造排污沟渠建设 | 六哨乡 | 龙泉村委会大朵嘎村 | 新建 | 1 | 米 | 510 | 0.035 | 龙泉村委会大朵嘎村新建排水沟渠3条，总长510米，内空0.5米，沟邦高0.5米厚度0.2米，沟底厚0.1米，使用C20混凝土 | 17.85 | 17.85 |  |  | 17.85 | 17.85 |  |  | 已完工 | 25 | 125 | 22 | 105 | 人居环境改善
21 | 板桥村委会糯谷村贫困村提升改造排污沟渠建设 | 六哨乡 | 板桥村委会糯谷村 | 新建 | 1 | 米 | 920 | 0.035 | 板桥村委会糯谷村新建排水沟渠3条，总长920米，内空0.5米，沟邦高0.5米厚度0.2米，沟底厚0.1米，使用C20混凝土 | 32.2 | 32.2 |  |  | 32.2 | 32.2 |  |  | 已完工 | 106 | 434 | 74 | 287 | 人居环境改善
22 | 板桥防洪沟建设 | 六哨乡 | 板桥村委会板桥村 | 新建 | 1 | 米 | 500 | 0.035 | 板桥村委会板桥村新建防洪沟1条，长500米，内空1米*1米，75#浆砌石 | 17.5 | 17.5 |  |  | 17.5 | 17.5 |  |  | 未开工 | 140 | 568 | 23 | 99 | 人居环境改善 | 环保 | 建设规模为2公里
23 | 鲁古村污水处理池新建 | 七星 | 腊味 | 新建 | 2020 | 项 | 1 | 100000 | 鲁古村新建污水处理池200立方，补助资金10万元 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 未开工 | 120 | 538 | 30 | 108
24 | 荷包田水源保护区污水处理池 | 七星 | 高田 | 新建 | 2020 | 项 | 1 | 300000 | 荷包田水源保护区污水处理池300立方污水处理池及相关设施 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 组织 文化
25 | 集镇雨污管网建设 | 塘子街道 | 云集社区刘家庄 | 新建 | 2018 | 项 | 1 |  | 集镇雨污管网建设 | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  |  | 82 | 329 | 17 | 63 |  | 环保
26 | 3.1排污管网建设 | 倘甸镇 | 12个村委会 | 新建 | 2018-2020年 | 公里 | 10 | 213.75 | 新建污水管网10km，每公里补助213.75万元（以邓家村、塔块新村集中点为试点） | 2137.5 |  |  | 2137.5 | 2137.5 | 2137.5 |  |  | 公益共享 | 200 | 1300 |  | 规划 |  | 环保
27 | 污水处理厂 | 先锋镇 | 先锋镇 | 新建 | 2019 | 个 | 2 |  | 新建污水处理厂2个，总投资300万 | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 |  |  |  | 5997 | 24309 | 2028 | 6805 |  | 水务
28 | 污水处理（三池、湿地） | 羊街镇 | 清水沟 | 新建 |  | 个 |  |  | 清水沟上丰乐村 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 未开工 | 1129 | 4456 | 81 | 295 | 人居环境改善 | 规划站
29 | 污水处理（三池、湿地） | 羊街镇 | 羊街 | 新建 |  | 个 |  |  | 羊街龙池村 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 未开工 | 1313 | 4986 | 125 | 428 | 人居环境改善 | 规划站
30 | 污水处理（三池、湿地） | 羊街镇 | 甜荞地 | 新建 |  | 个 |  |  | 甜荞地村 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 未开工 | 788 | 3302 | 66 | 258 | 人居环境改善 | 规划站
144 | 5.公厕建设 |  |  | 新建 |  | 个 |  |  |  | 5155 | 1086 | 2517 | 1522 | 5371 | 5371
1 | 公厕建设 | 河口 | 北大营村委会北大营 | 新建 | 2018 | 个 | 3 | 12 | 北大营村委会北大营公厕建设3个 | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 |  |  | 未开工 | 107 | 468 | 24 | 93 |  | 环保
2 | 公厕建设 | 河口 | 北大营村委会大丫口 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 12 | 北大营村委会大丫口公厕建设1个 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 未开工 | 37 | 172 | 7 | 27 |  | 环保
3 | 公厕建设 | 河口 | 北大营村委会邓家村 | 新建 | 2018 | 个 | 2 | 12 | 北大营村委会邓家村公厕建设2个 | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 |  |  | 未开工 | 24 | 97 | 4 | 15 |  | 环保
4 | 公厕建设 | 河口 | 北大营村委会东瓜岭 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 12 | 北大营村委会东瓜岭公厕建设1个 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 未开工 | 36 | 147 | 9 | 36 |  | 环保
5 | 公厕建设 | 河口 | 北大营村委会花沟 | 新建 | 2018 | 个 | 4 | 12 | 北大营村委会花沟公厕建设4个 | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 |  |  | 未开工 | 118 | 519 | 19 | 64 |  | 环保
6 | 公厕建设 | 河口 | 北大营村委会尖山 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 12 | 北大营村委会尖山公厕建设1个 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 未开工 | 44 | 193 | 8 | 33 |  | 住建局
7 | 公厕建设 | 河口 | 北大营村委会糯咩哨 | 新建 | 2018 | 个 | 4 | 12 | 北大营村委会糯咩哨公厕建设4个 | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 |  |  | 未开工 | 115 | 418 | 19 | 62 |  | 住建局
8 | 公厕建设 | 河口 | 北大营村委会石板河 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 12 | 北大营村委会石板河公厕建设1个 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 未开工 | 56 | 236 | 0 | 0 |  | 住建局
9 | 公厕建设 | 河口 | 北大营村委会新村营 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 12 | 北大营村委会新村营公厕建设1个 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 未开工 | 68 | 258 | 18 | 50 |  | 住建局
10 | 公厕建设 | 鸡街镇 | 11个村委会87个自然村 | 新建 | 3 | 个 | 52 |  |  | 156 | 39 | 69 | 48 | 156 | 156 |  |  | 公益共享 | 7840 | 34774 | 2624 | 10383 |  | 住建局
11 | 公厕建设 | 鸡街镇 | 北屏抓地龙、卧间、以则宽、余家箐4个活动场所 | 新建 | 3 | 个 | 4 | 3万元/个 | 公厕建设4座 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 |  |  | 公益共享 | 704 | 1164 | 201 | 805 |  | 住建局
12 | 公厕建设 | 鸡街镇 | 彩己村委会及喜兆村、白家箐、彩己、三合村4个活动场所 | 新建 | 3 | 个 | 5 | 3万元/个 | 公厕建设5做 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 |  |  | 公益共享 | 578 | 2468 | 107 | 467 |  | 住建局
13 | 公厕建设 | 鸡街镇 | 泽和李家湾、杜鲁嘎、新村、泽和、龙泉村5个活动场所 | 新建 | 3 | 个 | 5 | 3万元/个 | 公厕建设5座 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 |  |  | 公益共享 | 824 | 3436 | 412 | 1717 |  | 住建局
14 | 公厕建设 | 鸡街镇 | 耻格村委会及鲁嘎哩、渣背地、戈乐3个党员场所 | 新建 | 3 | 个 | 4 | 3万元/个 | 公厕建设4座 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 |  |  | 公益共享 | 264 | 1104 | 156 | 578 |  | 住建局
15 | 公厕建设 | 鸡街镇 | 黑山村委会及小黑山活动场所 | 新建 | 2 | 个 | 2 | 3万元/个 | 公厕建设2座 | 6 | 3 | 3 |  | 6 | 6 |  |  | 公益共享 | 82 | 262 | 15 | 58 |  | 住建局
16 | 公厕建设 | 鸡街镇 | 极乐庄子、胡家村、西卡格村、极乐村、小沧浪、大沧浪、白泥卡村7个活动场所 | 新建 | 3 | 个 | 7 | 3万元/个 | 公厕建设7座 | 21 | 6 | 9 | 6 | 21 | 21 |  |  | 公益共享 | 890 | 3640 | 452 | 1747 |  | 住建局
17 | 公厕建设 | 鸡街镇 | 四哨戈姑哨一社、勒背哨、新哨一二社、新哨三社、石塘5个活动场所 | 新建 | 3 | 个 | 5 | 3万元/个 | 公厕建设5座 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 |  |  | 公益共享 | 291 | 1164 | 143 | 572 |  | 住建局
18 | 公厕建设 | 鸡街镇 | 拖姑村委会及西波田村、大箐村2个活动场所 | 新建 | 3 | 个 | 3 | 3万元/个 | 公厕建设3座 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |  |  | 公益共享 | 120 | 454 | 27 | 95 |  | 规划
19 | 公厕建设 | 鸡街镇 | 南海村委会及新村、大海噶、小海噶、鲁洒沛、大石洞5个活动场所 | 新建 | 3 | 个 | 6 | 3万元/个 | 公厕建设6座 | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 | 18 |  |  | 公益共享 | 862 | 3437 | 160 | 600 |  | 环保局
20 | 公厕建设 | 鸡街镇 | 古城村委会及戈卓龙、张家村、火山白杨箐3个活动场所 | 新建 | 3 | 个 | 4 | 3万元/个 | 公厕建设4座 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 |  |  | 公益共享 | 876 | 3568 | 154 | 611 |  | 环保局
21 | 公厕建设 | 鸡街镇 | 鸡街村委会及老鸡街、大房子、万民爱、中岭岗、拖姑鲁、红木湾6个活动场所 | 新建 | 3 | 个 | 7 | 3万元/个 | 公厕建设7座 | 21 | 6 | 9 | 6 | 21 | 21 |  |  | 公益共享 | 788 | 3119 | 352 | 1383 |  | 环保局
22 | 凤合镇公厕建设 | 凤合镇 | 凤合镇 | 新建 | 2019 | 个 | 5 | 6 | 凤合镇新建二类公厕5个 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 123 | 483 |  |  |  | 环保局
23 | 公厕建设 | 功山镇 | 纲纪村委会公厕建设 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 40 | 2000 | 纲纪村委会6坑水冲式40平方米 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  | 未开工 | 1206 | 5021 | 274 | 1017 | 良好 | 环保局
24 | 公厕建设 | 功山镇 | 哨上村委会大梨树 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 20 | 2000 | 哨上村委会大梨树4坑旱厕20平方米 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 未开工 | 59 | 231 | 7 | 30 | 良好 | 环保局
25 | 公厕建设 | 功山镇 | 哨上村委会上村 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 20 | 2000 | 哨上村委会上村4坑旱厕20平方米 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 未开工 | 65 | 262 | 14 | 52 | 良好 | 环保局
26 | 公厕建设 | 功山镇 | 哨上村委会哨上村 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 20 | 2000 | 哨上村委会哨上村4坑旱厕20平方米 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 未开工 | 184 | 761 | 41 | 188 | 良好 | 环保局
27 | 公厕建设 | 功山镇 | 哨上村委会老头箐 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 20 | 2000 | 哨上村委会老头箐4坑旱厕20平方米 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 未开工 | 106 | 427 | 25 | 99 | 良好 | 环保局
28 | 公厕建设 | 功山镇 | 哨上村委会秧田冲 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 20 | 2000 | 哨上村委会秧田冲4坑旱厕20平方米 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 未开工 | 121 | 429 | 25 | 99 | 良好
29 | 公厕建设 | 功山镇 | 白龙村委会蚂蟥箐 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 20 | 2000 | 白龙村委会蚂蟥箐4坑旱厕20平方米 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 未开工 | 74 | 302 | 16 | 71 | 良好 | 环保
30 | 公厕建设 | 功山镇 | 白龙村委会白龙箐 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 20 | 2000 | 白龙村委会白龙箐4坑旱厕20平方米 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 未开工 | 60 | 239 | 20 | 53 | 良好 | 环保
31 | 公厕建设 | 功山镇 | 尹武村委会 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 40 | 2000 | 尹武村委会6坑水冲式40平方米 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  | 未开工 | 563 | 1867 | 217 | 749 | 良好 | 环保
32 | 整村提升格模新村 | 金所街道 | 摆宰居委会格模新村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 16 | 公厕1个 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |  |  | 已完工 | 160 | 622 | 29 | 104 | 人居环境改善 | 环保
33 | 整村提升戈卡村 | 金所街道 | 新田居委会戈卡村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 16 | 公厕1个 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |  |  | 已完工 | 151 | 590 | 18 | 73 | 人居环境改善 | 环保
34 | 整村提升新哨村 | 金所街道 | 清海居委会新哨村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 16 | 公厕1个 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |  |  | 已完工 | 160 | 622 | 29 | 104 | 人居环境改善 | 环保
35 | 整村提升大碑当村 | 金所街道 | 清海居委会大碑当村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 16 | 公厕1个 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |  |  | 已完工 | 106 | 409 | 10 | 39 | 人居环境改善 | 环保
36 | 泽铁居委会公厕 | 金所街道 | 泽铁居委会公厕 | 新建 | 1 | 个 | 3 | 16 | 泽铁行政村3个 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 |  |  | 未开工 | 1258 | 5522 | 188 | 762 | 人居环境改善 | 旅游
37 | 金所居委会公厕 | 金所街道 | 金所居委会公厕 | 新建 | 1 | 个 | 4 | 16 | 金所村，潘所村，哨上村， 太平滩村各1公厕 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 |  |  |  | 1300 | 5298 | 65 | 225 | 人居环境改善
38 | 天生居委会公厕 | 金所街道 | 天生居委会公厕 | 新建 | 1 | 个 | 3 | 16 | 公厕3个 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 |  |  | 未开工 | 757 | 2833 | 63 | 240 | 人居环境改善 | 文体广电旅游局
39 | 竹沟居委会公厕 | 金所街道 | 竹沟居委会公厕 | 新建 | 1 | 个 | 7 | 16 | 魏所村3个，小竹沟3个，新庄村2个 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 112 |  |  | 未开工 | 1424 | 4902 | 83 | 309 | 人居环境改善 | 文体广电旅游局
40 | 新建旅游公厕 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 30 | 新建旅游公厕1个，投资30万元 | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 458 | 1832 | 252 | 1008 | 巩固脱贫 | 住建局
41 | 丹桂旅游公厕建设 | 柯渡镇 | 丹桂 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 400000 | 丹桂旅游公厕建设 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 | [8 empty] | 扶贫办
42 | 磨腮旅游公厕建设 | 柯渡镇 | 磨腮 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 400000 | 磨腮旅游公厕建设 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 | [8 empty] | 扶贫办
43 | 柯渡集镇旅游公厕改造 | 柯渡镇 | 柯渡 | 改扩建 | 2018 | 个 | 1 | 200000 | 柯渡集镇旅游公厕改造 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | [8 empty] | 扶贫办
44 | 卫生公厕 | 联合乡 |  | 新建 | 2019-2020 | 个 | 76 | 10万元/个 | 新建50㎡卫生公厕 | 760 |  | 380 | 380 | 760 | 760 |  |  |  | 3534 | 12115 | 1580 | 5825 |  | 扶贫办
45 | 五村村委会东川营村贫困村提升改造公厕建设 | 六哨乡 | 五村村委会东川营村 | 新建 | 1 | 个 | 3 | 10 | 五村村委会东川营村新建5坑公厕3个 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 已完工 | 45 | 187 | 32 | 136 | 人居环境改善 | 扶贫办
46 | 五村村委会住基窝村贫困村提升改造公厕建设 | 六哨乡 | 五村村委会住基窝村 | 新建 | 1 | 个 | 2 | 10 | 五村村委会住基窝村新建5坑公厕2个 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 已完工 | 22 | 88 | 17 | 63 | 人居环境改善 | 扶贫办
47 | 拖期村委会上拖期村贫困村提升改造公厕建设 | 六哨乡 | 拖期村委会上拖期村 | 新建 | 1 | 个 | 4 | 10 | 拖期村委会上拖期村新建5坑公厕4个 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 已完工 | 99 | 439 | 72 | 324 | 人居环境改善 | 扶贫办
48 | 拖期村委会下拖期村贫困村提升改造公厕建设 | 六哨乡 | 拖期村委会下拖期村 | 新建 | 1 | 个 | 4 | 10 | 拖期村委会下拖期村新建5坑公厕4个 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | 已完工 | 88 | 355 | 60 | 234 | 人居环境改善 | 扶贫办
49 | 拖期村委会阿罗山村贫困村提升改造公厕建设 | 六哨乡 | 拖期村委会阿罗山村 | 新建 | 1 | 个 | 2 | 10 | 拖期村委会阿罗山村新建5坑公厕2个 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 已完工 | 18 | 75 | 11 | 40 | 人居环境改善 | 扶贫办
50 | 拖期村委会老住基村贫困村提升改造公厕建设 | 六哨乡 | 拖期村委会老住基村 | 新建 | 1 | 个 | 2 | 10 | 拖期村委会老住基村新建5坑公厕2个 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 已完工 | 37 | 162 | 23 | 83 | 人居环境改善 | 扶贫办
51 | 龙泉村委会大朵嘎村贫困村提升改造公厕建设 | 六哨乡 | 龙泉村委会大朵嘎村 | 新建 | 1 | 个 | 2 | 10 | 龙泉村委会大朵嘎村新建5坑公厕2个 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 已完工 | 25 | 125 | 22 | 105 | 人居环境改善 | 扶贫办
52 | 板桥村委会糯谷村贫困村提升改造公厕建设 | 六哨乡 | 板桥村委会糯谷村 | 新建 | 1 | 个 | 2 | 10 | 板桥村委会糯谷村新建5坑公厕2个 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 已完工 | 106 | 434 | 74 | 287 | 人居环境改善 | 扶贫办
53 | 五村村委会深度贫困村公厕建设 | 六哨乡 | 五村村委会白草皮、汉排地村 | 新建 | 1 | 个 | 2 | 10 | 五村村委会白草皮村新建7坑公厕1个，汉排地村新建7坑公厕1个 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 157 | 668 | 103 | 437 | 人居环境改善 | 扶贫办
54 | 公厕建设 | 六哨乡 | 柏栎村委会宽海子村 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 10 | 柏栎村委会宽海子村建设公厕1个 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 未开工 | 66 | 293 | 12 | 48 | 人居环境改善 | 扶贫办
55 | 公厕建设 | 六哨乡 | 横河村委会 | 新建 | 1 | 个 | 3 | 10 | 横河村委会建设公厕3个，其中卡西村1个、骂依姑村1个，上余则莫村1个 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 200 | 803 | 48 | 210 | 人居环境改善 | 扶贫办
56 | 公厕建设 | 六哨乡 | 马鞍山村委会 | 新建 | 2 | 个 | 6 | 10 | 马鞍山村委会新建公厕6个，分别为马鞍山1个，犀牛塘1个，期克2个，上大坪1个，绕足1个，董家沟1个 | 60 |  | 30 | 30 | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 334 | 1332 | 156 | 642 | 人居环境改善 | 扶贫办
57 | 公厕建设 | 六哨乡 | 五村村委会 | 新建 | 1 | 个 | 5 | 10 | 五村村委会建设公厕5个 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 未开工 | 304 | 1367 | 200 | 839 | 人居环境改善 | 扶贫办
58 | 公厕建设 | 六哨乡 | 五星村委会 | 新建 | 2 | 个 | 10 | 10 | 五星村委会建设公厕10个 | 100 |  | 50 | 50 | 100 | 100 |  |  | 未开工 | 487 | 1975 | 286 | 1232 | 人居环境改善
59 | 公厕建设 | 六哨乡 | 板桥村委会 | 新建 | 1 | 个 | 4 | 10 | 板桥村委会阿么果、白泥克、磨石箐、树花箐各新建厕所1个 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  |  | 未开工 | 352 | 1413 | 148 | 634 | 人居环境改善
60 | 公厕建设 | 六哨乡 | 大村村委会 | 新建 | 1 | 个 | 2 | 10 | 大村村委会大村、余味各新建公厕1个 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 136 | 580 | 66 | 281 | 人居环境改善
61 | 公厕建设 | 六哨乡 | 恩甲村委会 | 新建 | 1 | 个 | 3 | 10 | 恩甲村委会建设公厕3个 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 252 | 1049 | 129 | 553 | 人居环境改善
62 | 卫生厕 | 七星 |  | 新建 | 2020 | 个 | 64 | 80000 | 每个自然村设置1个卫生厕共64个，8万/卫生厕共512万 | 512 |  |  | 512 | 512 | 512 |  |  | 未开工 | 4593 | 19001 | 1407 | 5390 |  | 环保
63 | 汤姑村美丽乡村整村提升公厕建设项目 | 七星 | 汤姑 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 200000 | 16坑公厕1个 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 已完工 | 152 | 650 | 57 | 218 |  | 环保
64 | 老长地村美丽乡村整村提升工程公厕项目 | 七星 | 必寨 | 新建 | 2018 | 个 | 2 | 50000 | 5坑公厕2个 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 已完工 | 61 | 231 | 24 | 101
65 | 发达大村美丽乡村整村提升工程公厕项目 | 七星 | 江格 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 50000 | 5坑公厕1个 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 已完工 | 110 | 459 | 41 | 152 |  | 组织 文化
66 | 新建公厕两个 | 塘子街道 | 云集社区刘家庄 | 新建 | 2018 | 个 | 2 |  | 新建公厕两个 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 82 | 329 | 17 | 63 |  | 农业局
67 | 新建公厕一个 | 塘子街道 | 云集社区聂鼠龙 | 新建 | 2018 | 个 | 1 |  | 新建公厕一个 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 171 | 764 | 17 | 63 |  | 农业局
68 | 公厕建设 | 倘甸镇 | 12个村委会 | 新建 | 2018-2020年 | 个 | 40 | 7 | 新建公厕40个，每个7万元 | 280 |  | 280 |  | 280 | 280 |  |  | 公益共享 | 200 | 1300 |  | 住建 |  | 农业局
69 | 先锋镇大窝铺村委会团山村 | 先锋镇 | 大窝铺 | 新建 | 2018年 | 个 | 2 |  | 新建6蹲坑公厕 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  | 已完工 | 102 | 384 | 33 | 87 |  | 扶贫
70 | 先锋镇大窝铺村委会打碑沟村 | 先锋镇 | 大窝铺 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 |  | 新建6蹲坑公厕1个 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 已完工 | 25 | 121 | 10 | 21 |  | 扶贫
71 | 先锋镇富鲁村委会下龙潭箐村 | 先锋镇 | 富鲁 | 新建 | 2018年 | 个 | 2 |  | 新建6蹲坑公厕2个 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  | 已完工 | 61 | 224 | 32 | 103 |  | 扶贫
72 | 先锋镇富鲁村委会发古村 | 先锋镇 | 富鲁 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 |  | 新建6蹲坑公厕1个 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 已完工 | 37 | 156 | 22 | 88 |  | 扶贫
73 | 先锋镇白子村村委会干河西村 | 先锋镇 | 白子村 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 |  | 新建6蹲坑公厕1个 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 已完工 | 49 | 172 | 24 | 84 |  | 扶贫
74 | 先锋镇打磨箐村委会徐家村 | 先锋镇 | 打磨箐 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 |  | 新建6蹲坑公厕1个 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 已完工 | 35 | 148 | 21 | 75 |  | 扶贫
75 | 先锋镇木龙马村委会木龙马村 | 先锋镇 | 木龙马 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 |  | 新建6蹲坑公厕1个 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 已完工 | 131 | 519 | 39 | 98 |  | 扶贫
76 | 白子村委会公厕建设 | 先锋镇 | 白子村 | 新建 | 2018年 | 座 | 8 |  | 新建公厕8个（白子村2个、研究村、后沟箐、大平地、罗里勺、干河西下村、干河东村），按3万元/个，合计投资24万元。 | 24 | 8 | 16 |  | 24 | 24 |  |  |  | 313 | 1272 | 131 | 506 |  | 扶贫
77 | 打磨箐村委会公厕建设 | 先锋镇 | 打磨箐 | 新建 | 2018年 | 座 | 5 |  | 公厕建设5个（佟家村2个、麻石塘、打磨箐、盘海箐），投资20万元。 | 20 | 5 | 15 |  | 20 | 20 |  |  |  | 144 | 595 | 49 | 172 |  | 扶贫
78 | 鲁土村委会公厕建设 | 先锋镇 | 鲁土 | 新建 | 2018年 | 座 | 5 |  | 公厕5个（鲁土、郑家2个、苗族村、八角地），投资22万元。 | 22 | 8 | 14 |  | 22 | 22 |  |  |  | 239 | 977 | 152 | 515 |  | 扶贫
79 | 大竹箐村委会公厕建设 | 先锋镇 | 大竹箐 | 新建 | 2019年 | 座 | 3 |  | 公厕建设3个（大竹箐1个、小竹箐1个、黑泥井1个），投资12万元 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 |  |  |  | 169 | 714 | 83 | 324 |  | 扶贫
80 | 窑上村委会公厕建设 | 先锋镇 | 窑上 | 新建 | 2018年 | 座 | 7 |  | 公厕7个（恶歹、代家村、小村子、宿家村、郭家山2个、窑上）投资33万。 | 33 | 10 | 23 |  | 33 | 33 |  |  |  | 417 | 1813 | 145 | 540 |  | 扶贫
81 | 普鲁村委会公厕建设 | 先锋镇 | 普鲁 | 新建 | 2018年 | 座 | 5 |  | 建设公共厕所5个（上没租哨2个、大石头箐、下汉、石洞门）投资10万元。 | 10 | 5 | 5 |  | 10 | 10 |  |  |  | 281 | 1282 | 123 | 456 |  | 扶贫
82 | 木龙马村委会公厕建设 | 先锋镇 | 木龙马 | 新建 | 2019年 | 座 | 11 |  | 公厕建设11个（下热呼洞、上热呼洞村、三哨坡、牛郎店、罗锅克2个、大松棵、大石洞、小山头、汉盘上、大凹子），投资资金88万元。 | 88 |  | 30 | 58 | 88 | 88 |  |  |  | 173 | 676 | 64 | 221 |  | 扶贫
83 | 公厕建设 | 羊街镇 |  | 新建 |  | 个 | 12 | 6 | 12个村委会行政村公厕 | 72 | 72 |  |  | 72 | 72 |  |  | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 规划站
84 | 公厕 | 羊街镇 |  | 新建 |  | 个 | 2 | 6 | 甸心村、十里箐村公厕 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 规划站
85 | 公厕 | 羊街镇 |  | 新建 |  | 个 | 6 | 6 | 新街村2个、夸基村、小刘所村、迟所村、深沟村 | 36 | 36 |  |  | 36 | 36 |  |  | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 规划站
86 | 公厕建设 | 仁德街道 | 仁德建设社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [8 empty] | 四创办
87 | 公厕建设 | 仁德街道 | 仁德建设社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 3 | 7 |  | 四创办
88 | 公厕建设 | 仁德街道 | 仁德建设社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 6 | 16 |  | 四创办
89 | 公厕建设 | 仁德街道 | 仁德建设社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 3 | 7 |  | 四创办
90 | 公厕建设 | 仁德街道 | 仁德建设社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 9 | 30 |  | 四创办
91 | 公厕建设 | 仁德街道 | 仁德建设社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [8 empty] | 四创办
92 | 公厕建设 | 仁德街道 | 仁德建设社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 17 | 58 |  | 四创办
93 | 公厕建设 | 仁德街道 | 仁德建设社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 1 | 4 |  | 四创办
94 | 公厕建设 | 仁德街道 | 仁德建设社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 3 | 8 |  | 四创办
95 | 公厕建设 | 仁德街道 | 仁德建设社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 3 | 8 |  | 四创办
96 | 公厕建设 | 仁德街道 | 和平社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 14 | 50 |  | 四创办
97 | 公厕建设 | 仁德街道 | 和平社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 6 | 14 |  | 四创办
98 | 公厕建设 | 仁德街道 | 和平社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 19 | 75 |  | 四创办
99 | 公厕建设 | 仁德街道 | 和平社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 16 | 52 |  | 四创办
100 | 公厕建设 | 仁德街道 | 和平社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 4 | 14 |  | 四创办
101 | 公厕建设 | 仁德街道 | 和平社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 15 | 53 |  | 四创办
102 | 公厕建设 | 仁德街道 | 和平社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 14 | 39 |  | 四创办
103 | 公厕建设 | 仁德街道 | 和平社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 5 | 14 |  | 四创办
104 | 公厕建设 | 仁德街道 | 和平社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 3 | 10 |  | 四创办
105 | 公厕建设 | 仁德街道 | 胜利社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | [5 empty] | 18 | 53 |  | 四创办
106 | 公厕建设 | 仁德街道 | 胜利社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | [5 empty] | 6 | 18 |  | 四创办
107 | 公厕建设 | 仁德街道 | 胜利社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | [5 empty] | 4 | 14 |  | 四创办
108 | 公厕建设 | 仁德街道 | 胜利社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | [5 empty] | 13 | 59 |  | 四创办
109 | 公厕建设 | 仁德街道 | 胜利社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | [5 empty] | 7 | 24 |  | 四创办
110 | 公厕建设 | 仁德街道 | 胜利社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | [5 empty] | 6 | 23 |  | 四创办
111 | 公厕建设 | 仁德街道 | 胜利社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | [5 empty] | 5 | 18 |  | 四创办
112 | 公厕建设 | 仁德街道 | 胜利社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | [5 empty] | 3 | 12 |  | 四创办
113 | 公厕建设 | 仁德街道 | 胜利社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | [5 empty] | 11 | 44 |  | 四创办
114 | 公厕建设 | 仁德街道 | 道院社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | [8 empty] | 四创办
115 | 公厕建设 | 仁德街道 | 道院社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | [5 empty] | 8 | 27 |  | 四创办
116 | 公厕建设 | 仁德街道 | 道院社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | [5 empty] | 5 | 19 |  | 四创办
117 | 公厕建设 | 仁德街道 | 道院社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | [5 empty] | 1 | 4 |  | 四创办
118 | 公厕建设 | 仁德街道 | 道院社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | [5 empty] | 19 | 78 |  | 四创办
119 | 公厕建设 | 仁德街道 | 道院社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | [5 empty] | 2 | 8 |  | 四创办
120 | 公厕建设 | 仁德街道 | 道院社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | [5 empty] | 6 | 19 |  | 四创办
121 | 公厕建设 | 仁德街道 | 道院社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 四创办
122 | 公厕建设 | 仁德街道 | 中桥社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 3 | 11 |  | 四创办
123 | 公厕建设 | 仁德街道 | 中桥社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 10 | 28 |  | 四创办
124 | 公厕建设 | 仁德街道 | 中桥社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 10 | 28 |  | 四创办
125 | 公厕建设 | 仁德街道 | 中桥社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 10 | 28 |  | 四创办
126 | 公厕建设 | 仁德街道 | 中桥社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 3 | 8 |  | 四创办
127 | 公厕建设 | 仁德街道 | 中桥社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 12 | 45 |  | 四创办
128 | 公厕建设 | 仁德街道 | 中桥社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 10 | 23 |  | 四创办
129 | 公厕建设 | 仁德街道 | 中桥社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 4 | 8 |  | 四创办
130 | 公厕建设 | 仁德街道 | 中桥社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 3 | 7 |  | 四创办
131 | 公厕建设 | 仁德街道 | 中桥社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 6 | 34 |  | 四创办
132 | 公厕建设 | 仁德街道 | 中桥社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 3 | 7 |  | 四创办
133 | 公厕建设 | 仁德街道 | 中桥社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 10 | 23 |  | 四创办
134 | 公厕建设 | 仁德街道 | 北观社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 42 | 146 |  | 四创办
135 | 公厕建设 | 仁德街道 | 北观社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 8 | 23 |  | 四创办
136 | 公厕建设 | 仁德街道 | 北观社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 11 | 39 |  | 四创办
137 | 公厕建设 | 仁德街道 | 北观社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 8 | 19 |  | 四创办
138 | 公厕建设 | 仁德街道 | 北观社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 2 | 4 |  | 四创办
139 | 公厕建设 | 仁德街道 | 北观社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 5 | 22 |  | 四创办
140 | 公厕建设 | 仁德街道 | 北观社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 10 | 40 |  | 四创办
141 | 公厕建设 | 仁德街道 | 北观社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 5 | 17 |  | 四创办
142 | 公厕建设 | 仁德街道 | 北观社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 5 | 16 |  | 四创办
143 | 公厕建设 | 仁德街道 | 北观社区 | 新建 |  | 座 | 1 | 18 | 6坑公厕1个 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 4 | 16 |  | 四创办
144 | 贫困户改厕改圈改院 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 2 | 户 | 1000 | 5000 | 每户5000元 | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 未开工 | 1000 | 4005 | 1000 | 4005 | 巩固脱贫
53 | 6.畜圈改造 |  |  | 新建 |  | 户 | 847 | 0.8 |  | 25545.08 | 12.5 | 24732.49 | 800.09 | 25545.08 | 13785.08 | 0 | 11760
1 | 畜圈改造 | 鸡街镇 | 鸡街 | 新建 | 1 | 平方米 | 52050 | 600 | 建设畜圈 | 3123 |  | 3123 |  | 3123 | 1561.5 |  | 1561.5 | 入户项目 | 1041 | 4568 | 441 | 1750 |  | 农业局
2 | 畜圈改造 | 鸡街镇 | 泽和 | 新建 | 1 | 平方米 | 41200 | 600 | 建设畜圈 | 2472 |  | 2472 |  | 2472 | 1236 |  | 1236 | 入户项目 | 824 | 3293 | 412 | 1717 |  | 农业局
3 | 畜圈改造 | 鸡街镇 | 耻格 | 新建 | 1 | 平方米 | 26000 | 600 | 建设畜圈 | 1560 |  | 1560 |  | 1560 | 780 |  | 780 | 入户项目 | 520 | 2156 | 260 | 981 |  | 农业局
4 | 畜圈改造 | 鸡街镇 | 极乐 | 新建 | 1 | 平方米 | 50750 | 600 | 建设畜圈 | 3045 |  | 3045 |  | 3045 | 1522.5 |  | 1522.5 | 入户项目 | 1015 | 4119 | 452 | 1747 |  | 农业局
5 | 畜圈改造 | 鸡街镇 | 黑山 | 新建 | 1 | 平方米 | 16150 | 600 | 建设畜圈 | 969 |  | 969 |  | 969 | 484.5 |  | 484.5 | 入户项目 | 323 | 1100 | 91 | 328 |  | 农业局
6 | 畜圈改造 | 鸡街镇 | 南海 | 新建 | 1 | 平方米 | 51150 | 600 | 建设畜圈 | 3069 |  | 3069 |  | 3069 | 1534.5 |  | 1534.5 | 入户项目 | 1023 | 4072 | 189 | 719 |  | 农业局
7 | 畜圈改造 | 鸡街镇 | 拖姑 | 新建 | 1 | 平方米 | 12600 | 600 | 建设畜圈 | 756 |  | 756 |  | 756 | 378 |  | 378 | 入户项目 | 252 | 980 | 96 | 358
8 | 畜圈改造 | 鸡街镇 | 古城 | 新建 | 1 | 平方米 | 42800 | 600 | 建设畜圈 | 2568 |  | 2568 |  | 2568 | 1284 |  | 1284 | 入户项目 | 856 | 3389 | 177 | 712 |  | 畜牧科
9 | 畜圈改造 | 鸡街镇 | 彩己 | 新建 | 1 | 平方米 | 38000 | 600 | 建设畜圈 | 2280 |  | 2280 |  | 2280 | 1140 |  | 1140 | 入户项目 | 760 | 3115 | 121 | 529 |  | 畜牧科
10 | 畜圈改造 | 鸡街镇 | 北屏 | 新建 | 1 | 平方米 | 35900 | 600 | 建设畜圈 | 2154 |  | 2154 |  | 2154 | 1077 |  | 1077 | 入户项目 | 718 | 3034 | 214 | 851 |  | 畜牧科
11 | 畜圈改造 | 鸡街镇 | 四哨 | 新建 | 1 | 平方米 | 25400 | 600 | 建设畜圈 | 1524 |  | 1524 |  | 1524 | 762 |  | 762 | 入户项目 | 508 | 2354 | 171 | 691 |  | 畜牧科
12 | 4.1.1杨家湾猪圈改造 | 凤合镇 | 杨家湾村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 1500 | 0.03 | 猪圈改造 | 45 |  | 22.5 | 22.5 | 45 | 45 |  |  | 未开工 | 780 | 3304 | 268 | 1075 |  | 畜牧科
13 | 4.1.2合理猪圈改造 | 凤合镇 | 合理村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 1600 | 0.03 | 猪圈改造 | 48 |  | 24 | 24 | 48 | 48 |  |  | 未开工 | 1094 | 4501 | 375 | 1645 |  | 畜牧科
14 | 4.1.3大箐猪圈改造 | 凤合镇 | 大箐村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 3000 | 0.03 | 猪圈改造 | 90 |  | 45 | 45 | 90 | 90 |  |  | 未开工 | 693 | 2790 | 265 | 1075 |  | 畜牧科
15 | 4.1.4牛街猪圈改造 | 凤合镇 | 牛街村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 400 | 0.03 | 猪圈改造 | 12 |  | 6 | 6 | 12 | 12 |  |  | 未开工 | 1065 | 4147 | 123 | 503 |  | 畜牧科
16 | 4.1.5务嘎猪圈改造 | 凤合镇 | 务嘎村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 900 | 0.03 | 猪圈改造 | 27 |  | 13.5 | 13.5 | 27 | 27 |  |  | 未开工 | 641 | 2514 | 262 | 1135 |  | 畜牧科
17 | 4.1.6集城猪圈改造 | 凤合镇 | 集城村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 1600 | 0.03 | 猪圈改造 | 48 |  | 24 | 24 | 48 | 48 |  |  | 未开工 | 1447 | 5959 | 455 | 1915 |  | 畜牧科
18 | 4.1.7积水猪圈改造 | 凤合镇 | 积水村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 1000 | 0.03 | 猪圈改造 | 30 |  | 15 | 15 | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 926 | 3807 | 181 | 817 |  | 畜牧科
19 | 4.1.8龙池猪圈改造 | 凤合镇 | 龙池村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 700 | 0.03 | 猪圈改造 | 21 |  | 10.5 | 10.5 | 21 | 21 |  |  | 未开工 | 814 | 3414 | 220 | 959 |  | 畜牧科
20 | 4.1.9发来古猪圈改造 | 凤合镇 | 发来古村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 900 | 0.03 | 猪圈改造 | 27 |  | 13.5 | 13.5 | 27 | 27 |  |  | 未开工 | 828 | 3343 | 340 | 1540 |  | 畜牧科
21 | 4.1.10大麦地猪圈改造 | 凤合镇 | 大麦地村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 220 | 0.03 | 猪圈改造 | 6.6 |  | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.6 |  |  | 未开工 | 313 | 1383 | 274 | 1244 |  | 畜牧科
22 | 4.1.11多姑猪圈改造 | 凤合镇 | 多姑村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 700 | 0.03 | 猪圈改造 | 21 |  | 10.5 | 10.5 | 21 | 21 |  |  | 未开工 | 386 | 1645 | 353 | 1498 |  | 畜牧科
23 | 4.1.12驻基猪圈改造 | 凤合镇 | 驻基村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 800 | 0.03 | 猪圈改造 | 24 |  | 12 | 12 | 24 | 24 |  |  | 未开工 | 338 | 1546 | 230 | 1071 |  | 畜牧科
24 | 4.2.1杨家湾牛圈改造 | 凤合镇 | 杨家湾村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 1000 | 0.03 | 牛圈改造 | 30 |  | 15 | 15 | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 780 | 3304 | 268 | 1075 |  | 畜牧科
25 | 4.2.2合理牛圈改造 | 凤合镇 | 合理村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 1000 | 0.03 | 牛圈改造 | 30 |  | 15 | 15 | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 1094 | 4501 | 375 | 1645 |  | 畜牧科
26 | 4.2.3大箐牛圈改造 | 凤合镇 | 大箐村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 1000 | 0.03 | 牛圈改造 | 30 |  | 15 | 15 | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 693 | 2790 | 265 | 1075 |  | 畜牧科
27 | 4.2.4牛街牛圈改造 | 凤合镇 | 牛街村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 200 | 0.03 | 牛圈改造 | 6 |  | 3 | 3 | 6 | 6 |  |  | 未开工 | 1065 | 4147 | 123 | 503 |  | 畜牧科
28 | 4.2.5务嘎牛圈改造 | 凤合镇 | 务嘎村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 600 | 0.03 | 牛圈改造 | 18 |  | 9 | 9 | 18 | 18 |  |  | 未开工 | 641 | 2514 | 262 | 1135 |  | 畜牧科
29 | 4.2.6集城牛圈改造 | 凤合镇 | 集城村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 400 | 0.03 | 牛圈改造 | 12 |  | 6 | 6 | 12 | 12 |  |  | 未开工 | 1447 | 5959 | 455 | 1915 |  | 畜牧科
30 | 4.2.7积水牛圈改造 | 凤合镇 | 积水村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 800 | 0.03 | 牛圈改造 | 24 |  | 12 | 12 | 24 | 24 |  |  | 未开工 | 926 | 3807 | 181 | 817 |  | 畜牧科
31 | 4.2.8龙池牛圈改造 | 凤合镇 | 龙池村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 700 | 0.03 | 牛圈改造 | 21 |  | 10.5 | 10.5 | 21 | 21 |  |  | 未开工 | 814 | 3414 | 220 | 959 |  | 畜牧科
32 | 4.2.9发来古牛圈改造 | 凤合镇 | 发来古村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 1500 | 0.03 | 牛圈改造 | 45 |  | 22.5 | 22.5 | 45 | 45 |  |  | 未开工 | 828 | 3343 | 340 | 1540 |  | 畜牧科
33 | 4.2.10新城牛圈改造 | 凤合镇 | 新城村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 350 | 0.03 | 牛圈改造 | 10.5 |  | 5.25 | 5.25 | 10.5 | 10.5 |  |  | 未开工 | 498 | 1933 | 241 | 1071 |  | 畜牧科
34 | 4.2.11大麦地牛圈改造 | 凤合镇 | 大麦地村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 200 | 0.03 | 牛圈改造 | 6 |  | 3 | 3 | 6 | 6 |  |  | 未开工 | 25 | 78 | 10 | 41 |  | 畜牧科
35 | 4.2.12多姑牛圈改造 | 凤合镇 | 多姑村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 770 | 0.03 | 牛圈改造 | 23.1 |  | 11.55 | 11.55 | 23.1 | 23.1 |  |  | 未开工 | 386 | 1645 | 353 | 1498 |  | 畜牧科
36 | 4.2.13驻基牛圈改造 | 凤合镇 | 驻基村委会 | 新建 | 2019-2020 | ㎡ | 1350 | 0.03 | 牛圈改造 | 40.5 |  | 20.25 | 20.25 | 40.5 | 40.5 |  |  | 未开工 | 338 | 1546 | 230 | 1071 |  | 畜牧科
37 | 4.3.1杨家湾羊圈改造 | 凤合镇 | 杨家湾村委会 | 新建 | 2020 | ㎡ | 180 | 0.03 | 羊圈改造 | 5.4 |  |  | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 未开工 | 780 | 3304 | 268 | 1075 |  | 畜牧科
38 | 4.3.2合理羊圈改造 | 凤合镇 | 合理村委会 | 新建 | 2020 | ㎡ | 220 | 0.03 | 羊圈改造 | 6.6 |  |  | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 未开工 | 1094 | 4501 | 375 | 1645 |  | 畜牧科
39 | 4.3.3牛街羊圈改造 | 凤合镇 | 牛街村委会 | 新建 | 2020 | ㎡ | 160 | 0.03 | 羊圈改造 | 4.8 |  |  | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 未开工 | 1065 | 4147 | 123 | 503 |  | 畜牧科
40 | 4.3.4务嘎羊圈改造 | 凤合镇 | 务嘎村委会 | 新建 | 2020 | ㎡ | 220 | 0.03 | 羊圈改造 | 6.6 |  |  | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 未开工 | 641 | 2514 | 262 | 1135 |  | 畜牧科
41 | 4.3.5集城羊圈改造 | 凤合镇 | 集城村委会 | 新建 | 2020 | ㎡ | 160 | 0.03 | 羊圈改造 | 4.8 |  |  | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 未开工 | 1447 | 5959 | 455 | 1915 |  | 畜牧科
42 | 4.3.6积水羊圈改造 | 凤合镇 | 积水村委会 | 新建 | 2020 | ㎡ | 330 | 0.03 | 羊圈改造 | 9.9 |  |  | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  | 未开工 | 926 | 3807 | 181 | 817 |  | 畜牧科
43 | 4.3.7龙池羊圈改造 | 凤合镇 | 龙池村委会 | 新建 | 2020 | ㎡ | 210 | 0.03 | 羊圈改造 | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 未开工 | 814 | 3414 | 220 | 959 |  | 环保
44 | 4.3.8发来古羊圈改造 | 凤合镇 | 发来古村委会 | 新建 | 2020 | ㎡ | 120 | 0.03 | 羊圈改造 | 3.6 |  |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  | 未开工 | 828 | 3343 | 340 | 1540
45 | 4.3.9大麦地羊圈改造 | 凤合镇 | 大麦地村委会 | 新建 | 2020 | ㎡ | 208 | 0.03 | 羊圈改造 | 6.24 |  |  | 6.24 | 6.24 | 6.24 |  |  | 未开工 | 313 | 1383 | 274 | 1244
46 | 4.3.10多姑羊圈改造 | 凤合镇 | 多姑村委会 | 新建 | 2020 | ㎡ | 300 | 0.03 | 羊圈改造 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 |  |  | 未开工 | 386 | 1645 | 353 | 1498
47 | 4.3.11驻基羊圈改造 | 凤合镇 | 驻基村委会 | 新建 | 2020 | ㎡ | 300 | 0.03 | 羊圈改造 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 |  |  | 未开工 | 338 | 1546 | 230 | 1071
48 | .畜圈改造 | 金所街道 | 金所街道10个居委会 | 新建 | 1 | 户 | 847 | 0.8 | 1429户，每户补助0.8 | 677.6 |  | 677.6 |  | 677.6 | 677.6 |  |  | 未开工 | 1429 | 5567 | 1429 | 5567 | 人居环境改善 | 财政
49 | 蚂蝗塘村牛马鹏新建 | 七星 | 高田、蚂蝗塘 | 新建 | 2019 | ㎡ | 1176 | 400 | 牛、马棚 | 47.04 |  | 47.04 |  | 47.04 | 47.04 |  |  | 未开工 | 98 | 352 | 97 | 348 |  | 财政
50 | 高田村委会畜圈改造 | 七星 | 高田 | 新建 | 2020 | ㎡ | 6000 | 400 | 畜圈改造 | 240 |  |  | 240 | 240 | 240 |  |  | 未开工 | 200 | 805 | 171 | 684 |  | 财政
51 | 牛羊圈舍建设 | 先锋镇 | 先锋镇 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 2000 |  | 牛羊圈舍建设,400元/平方米，投资80万元 | 80 |  | 40 | 40 | 80 | 80 |  |  |  | 200 | 728 | 200 | 728 |  | 扶贫
52 | 生猪圈舍建设 | 先锋镇 | 先锋镇 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 5000 |  | 生猪圈舍建设,400元/平方米，投资200万 | 200 |  | 100 | 100 | 200 | 200 |  |  |  | 500 | 1780 | 500 | 1780 |  | 扶贫
53 | 白子村委会鲁克山宜居农房集中安置点 | 先锋镇 | 白子村 | 新建 | 2018年 | 套 | 25 |  | 25户畜圈房建设，每户补助5000元 | 12.5 | 12.5 |  |  | 12.5 | 12.5 |  |  |  | 25 | 98 | 21 | 75 |  | 扶贫
343 | 7.太阳能路灯 | [8 empty] | 17673.4 | 5051.7 | 5732.35 | 5739.6 | 17673.4 | 17673.4
1 | 彩己村委会喜兆村太阳能路灯 | 鸡街镇 | 彩己村委会喜兆村 | 新建 | 1 | 盏 | 50 | 0.5 | 安装50盏太阳能路灯 | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  | 公益共享 | 153 | 577 | 23 | 107 |  | 财政
2 | 耻格村委会耻格大村太阳能路灯 | 鸡街镇 | 耻格村委会耻格大村 | 新建 | 1 | 盏 | 50 | 0.5 | 安装50盏太阳能路灯 | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  | 公益共享 | 327 | 1364 | 164 | 649
3 | 泽和村委会杜鲁嘎村太阳能路灯 | 鸡街镇 | 泽和村委会杜鲁嘎村 | 新建 | 1 | 盏 | 40 | 0.5 | 安装40盏太阳能路灯 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 公益共享 | 110 | 466 | 52 | 223 |  | 科工贸局
4 | 北屏村委会北海村太阳能路灯 | 鸡街镇 | 北屏村委会北海村 | 新建 | 1 | 盏 | 30 | 0.5 | 安装30盏太阳能路灯 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  |  | 公益共享 | 15 | 54 | 13 | 46 |  | 科工贸局
5 | 黑山村委会大黑山村太阳能路灯 | 鸡街镇 | 黑山村委会大黑山村 | 新建 | 1 | 盏 | 40 | 0.5 | 安装40盏太阳能路灯 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 公益共享 | 65 | 223 | 12 | 45 |  | 科工贸局
6 | 泽和村委会李家湾村太阳能路灯 | 鸡街镇 | 泽和村委会李家湾村 | 新建 | 1 | 盏 | 40 | 0.5 | 安装40盏太阳能路灯 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 公益共享 | 82 | 315 | 36 | 152 |  | 科工贸局
7 | 耻格村委会鲁嘎哩村太阳能路灯 | 鸡街镇 | 耻格村委会鲁嘎哩村 | 新建 | 1 | 盏 | 40 | 0.5 | 安装40盏太阳能路灯 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 公益共享 | 36 | 167 | 8 | 24 |  | 科工贸局
8 | 鸡街村委会 | 鸡街镇 | 鸡街村 | 新建 | 3 | 盏 | 50 | 0.36 | 安装50盏太阳能路灯 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 |  |  | 公益共享 | 1041 | 4476 | 441 | 1750 |  | 科工贸局
9 | 泽和村委会 | 鸡街镇 | 泽和村 | 新建 | 3 | 盏 | 50 | 0.36 | 安装50盏太阳能路灯 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 |  |  | 公益共享 | 825 | 3261 | 412 | 1717 |  | 科工贸局
10 | 耻格村委会 | 鸡街镇 | 耻格村 | 新建 | 3 | 盏 | 50 | 0.36 | 安装50盏太阳能路灯 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 |  |  | 公益共享 | 517 | 2133 | 260 | 981 |  | 科工贸局
11 | 极乐村委会 | 鸡街镇 | 极乐村 | 新建 | 3 | 盏 | 50 | 0.36 | 安装50盏太阳能路灯 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 |  |  | 公益共享 | 1006 | 4118 | 252 | 1747 |  | 科工贸局
12 | 黑山村委会 | 鸡街镇 | 黑山村 | 新建 | 3 | 盏 | 50 | 0.36 | 安装50盏太阳能路灯 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 |  |  | 公益共享 | 323 | 1079 | 91 | 328 |  | 科工贸局
13 | 南海村委会 | 鸡街镇 | 南海村 | 新建 | 3 | 盏 | 50 | 0.36 | 安装50盏太阳能路灯 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 |  |  | 公益共享 | 1023 | 4059 | 189 | 719 |  | 科工贸局
14 | 拖姑村委会 | 鸡街镇 | 拖姑村 | 新建 | 3 | 盏 | 50 | 0.36 | 安装50盏太阳能路灯 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 |  |  | 公益共享 | 252 | 988 | 96 | 358 |  | 科工贸局
15 | 古城村委会 | 鸡街镇 | 古城村 | 新建 | 3 | 盏 | 50 | 0.36 | 安装50盏太阳能路灯 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 |  |  | 公益共享 | 854 | 3407 | 177 | 712
16 | 彩己村委会 | 鸡街镇 | 彩己村 | 新建 | 3 | 盏 | 50 | 0.36 | 安装50盏太阳能路灯 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 |  |  | 公益共享 | 758 | 3125 | 121 | 529 |  | 扶贫办
17 | 北屏村委会 | 鸡街镇 | 北屏村 | 新建 | 3 | 盏 | 50 | 0.36 | 安装50盏太阳能路灯 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 |  |  | 公益共享 | 704 | 3031 | 214 | 851 |  | 扶贫办
18 | 四哨村委会 | 鸡街镇 | 四哨村 | 新建 | 3 | 盏 | 50 | 0.36 | 安装50盏太阳能路灯 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 |  |  | 公益共享 | 601 | 2392 | 171 | 691 |  | 扶贫办
19 | 太阳能路灯 | 凤合镇 | 凤合镇 | 新建 | 2019-2020 | 盏 | 1000 | 0.45 | 凤合镇安装太阳能路灯2400盏 | 450 |  | 180 | 270 | 450 | 450 |  |  | 未开工 | 9674 | 40031 | 3587 | 15548 |  | 扶贫办
20 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 尹武村委会汪家坟村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 150 | 6500 | 汪家坟村太阳能路灯安装150盏，补助标准6500元/盏。 | 97.5 | 97.5 |  |  | 97.5 | 97.5 |  |  | 未开工 | 181 | 617 | 55 | 181 | 良好 | 扶贫办
21 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 尹武村委会落水洞村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 120 | 6500 | 落水洞村太阳能路灯安装120盏。 | 78 | 78 |  |  | 78 | 78 |  |  | 未开工 | 230 | 760 | 88 | 307 | 良好 | 扶贫办
22 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 尹武村委会大水塘村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 50 | 6500 | 大水塘村太阳能路灯安装50盏。 | 32.5 | 32.5 |  |  | 32.5 | 32.5 |  |  | 未开工 | 66 | 220 | 22 | 81 | 良好 | 扶贫办
23 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 尹武村委会穿风洞 | 新建 | 2018年 | 盏 | 50 | 6500 | 穿风洞村太阳能路灯安装50盏。 | 32.5 | 32.5 |  |  | 32.5 | 32.5 |  |  | 未开工 | 40 | 133 | 30 | 106 | 良好 | 扶贫办
24 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 尹武村委会撒米西 | 新建 | 2018年 | 盏 | 40 | 6500 | 撒米西村太阳能路灯安装40盏。 | 26 | 26 |  |  | 26 | 26 |  |  | 未开工 | 20 | 60 | 9 | 34 | 良好 | 扶贫办
25 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 尹武村委会五里冲 | 新建 | 2018年 | 盏 | 50 | 6500 | 五里冲村太阳能路灯安装50盏。 | 32.5 | 32.5 |  |  | 32.5 | 32.5 |  |  | 未开工 | 26 | 77 | 13 | 40 | 良好 | 扶贫办
26 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 功山村委会红土洞村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 70 | 6500 | 红土洞村太阳能路灯安装70盏。 | 45.5 | 45.5 |  |  | 45.5 | 45.5 |  |  | 未开工 | 120 | 461 | 41 | 132 | 良好 | 扶贫办
27 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 功山村委会秧田冲村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 40 | 6500 | 秧田冲村太阳能路灯安装40盏。 | 26 | 26 |  |  | 26 | 26 |  |  | 未开工 | 63 | 237 | 19 | 73 | 良好 | 扶贫办
28 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 功山村委会困龙潭村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 20 | 6500 | 困龙潭村太阳能路灯安装20盏。 | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 |  |  | 未开工 | 64 | 257 | 23 | 91 | 良好 | 扶贫办
29 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 功山村委会街尾村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 60 | 6500 | 功山村委会街尾村太阳能路灯安装60盏。 | 39 | 39 |  |  | 39 | 39 |  |  | 未开工 | 130 | 550 | 35 | 103 | 良好 | 扶贫办
30 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 功山村委会梨园村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 60 | 6500 | 功山村委会梨园村太阳能路灯安装60盏。 | 39 | 39 |  |  | 39 | 39 |  |  | 未开工 | 107 | 429 | 28 | 93 | 良好 | 扶贫办
31 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 功山村委会大街村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 70 | 6500 | 功山村委会大街村太阳能路灯安装70盏。 | 45.5 | 45.5 |  |  | 45.5 | 45.5 |  |  | 未开工 | 106 | 477 | 31 | 116 | 良好 | 扶贫办
32 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 功山村委会街中村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 80 | 6500 | 功山村委会街中村太阳能路灯安装80盏。 | 52 | 52 |  |  | 52 | 52 |  |  | 未开工 | 163 | 651 | 42 | 130 | 良好 | 扶贫办
33 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 哨上村委会大梨树 | 新建 | 2018年 | 盏 | 20 | 6500 | 哨上村委会大梨树太阳能路灯安装20盏 | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 |  |  | 未开工 | 59 | 231 | 7 | 30 | 良好 | 扶贫办
34 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 哨上村委会上村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 20 | 6500 | 哨上村委会上村太阳能路灯安装20盏 | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 |  |  | 未开工 | 65 | 262 | 14 | 52 | 良好 | 扶贫办
35 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 哨上村委会哨上村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 200 | 6500 | 哨上村委会哨上村太阳能路灯安装200盏 | 130 | 130 |  |  | 130 | 130 |  |  | 未开工 | 184 | 761 | 41 | 188 | 良好 | 扶贫办
36 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 哨上村委会老头箐 | 新建 | 2018年 | 盏 | 50 | 6500 | 哨上村委会老头箐太阳能路灯安装50盏 | 32.5 | 32.5 |  |  | 32.5 | 32.5 |  |  | 未开工 | 106 | 427 | 25 | 99 | 良好 | 扶贫办
37 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 哨上村委会秧田冲 | 新建 | 2018年 | 盏 | 150 | 6500 | 哨上村委会秧田冲太阳能路灯安装150盏 | 97.5 | 97.5 |  |  | 97.5 | 97.5 |  |  | 未开工 | 121 | 429 | 25 | 99 | 良好 | 扶贫办
38 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 纲纪村委会纲纪村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 70 | 6500 | 纲纪村委会纲纪村太阳能路灯安装70 | 45 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 未开工 | 145 | 555 | 32 | 101 | 良好 | 扶贫办
39 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 纲纪村委会蒲草塘 | 新建 | 2018年 | 盏 | 50 | 6500 | 纲纪村委会蒲草塘太阳能路灯安装50 | 32.5 | 32.5 |  |  | 32.5 | 32.5 |  |  | 未开工 | 167 | 639 | 28 | 104 | 良好 | 扶贫办
40 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 纲纪村委会河湾冲 | 新建 | 2018年 | 盏 | 70 | 6500 | 纲纪村委会河湾冲太阳能路灯安装70 | 45 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 未开工 | 133 | 600 | 20 | 85 | 良好 | 扶贫办
41 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 纲纪村委会大塘子 | 新建 | 2018年 | 盏 | 50 | 6500 | 纲纪村委会大塘子太阳能路灯安装50 | 32.5 | 32.5 |  |  | 32.5 | 32.5 |  |  | 未开工 | 77 | 341 | 13 | 47 | 良好 | 扶贫办
42 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 纲纪村委会沙沟 | 新建 | 2018年 | 盏 | 70 | 6500 | 纲纪村委会沙沟太阳能路灯安装70 | 45 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 未开工 | 166 | 682 | 36 | 130 | 良好 | 扶贫办
43 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 纲纪村委会化香箐 | 新建 | 2018年 | 盏 | 70 | 6500 | 纲纪村委会化香箐太阳能路灯安装70 | 45 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 未开工 | 178 | 759 | 25 | 99 | 良好 | 扶贫办
44 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 纲纪村委会水槽箐 | 新建 | 2018年 | 盏 | 50 | 6500 | 纲纪村委会水槽箐太阳能路灯安装50 | 32.5 | 32.5 |  |  | 32.5 | 32.5 |  |  | 未开工 | 65 | 228 | 50 | 184 | 良好 | 扶贫办
45 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 纲纪村委会弯地山 | 新建 | 2018年 | 盏 | 10 | 6500 | 纲纪村委会弯地山太阳能路灯安装10 | 6.5 | 6.5 |  |  | 6.5 | 6.5 |  |  | 未开工 | 62 | 251 | 11 | 44 | 良好 | 扶贫办
46 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 纲纪村委会大麦地 | 新建 | 2018年 | 盏 | 70 | 6500 | 纲纪村委会大麦地太阳能路灯安装70 | 45 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 未开工 | 189 | 866 | 35 | 123 | 良好 | 扶贫办
47 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 白龙村委会蚂蝗箐 | 新建 | 2018年 | 盏 | 70 | 6500 | 白龙村委会蚂蝗箐村太阳能路灯安装70盏 | 45 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 未开工 | 74 | 302 | 16 | 71 | 良好 | 扶贫办
48 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 白龙村委会白龙潭村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 20 | 6500 | 白龙村委会白龙潭村太阳能路灯安装20盏 | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 |  |  | 未开工 | 58 | 243 | 13 | 51 | 良好 | 扶贫办
49 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 白龙村委会白龙箐村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 50 | 6500 | 白龙村委会白龙箐村太阳能路灯安装50盏 | 32.5 | 32.5 |  |  | 32.5 | 32.5 |  |  | 未开工 | 60 | 239 | 20 | 53 | 良好 | 扶贫办
50 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 白龙村委会小铜厂 | 新建 | 2018年 | 盏 | 30 | 6500 | 白龙村委会小铜厂太阳能路灯安装30盏 | 19.5 | 19.5 |  |  | 19.5 | 19.5 |  |  | 未开工 | 27 | 128 | 8 | 28 | 良好 | 扶贫办
51 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 白龙村委会得胜坡村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 60 | 6500 | 白龙村委会得胜坡村太阳能路灯安装60盏 | 39 | 39 |  |  | 39 | 39 |  |  | 未开工 | 73 | 258 | 32 | 111 | 良好 | 扶贫办
52 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 白龙村委会苍卜塘 | 新建 | 2018年 | 盏 | 40 | 6500 | 白龙村委会苍卜塘太阳能路灯安装40盏 | 26 | 26 |  |  | 26 | 26 |  |  | 未开工 | 44 | 179 | 14 | 57 | 良好 | 扶贫办
53 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 白龙村委会打磨箐 | 新建 | 2018年 | 盏 | 20 | 6500 | 白龙村委会打磨箐太阳能路灯安装20盏 | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 |  |  | 未开工 | 31 | 120 | 22 | 92 | 良好 | 扶贫办
54 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 羊毛冲村委会李家村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 70 | 6500 | 羊毛冲村委会李家村太阳能路灯安装70盏 | 45.5 | 45.5 |  |  | 45.5 | 45.5 |  |  | 未开工 | 163 | 627 | 59 | 213 | 良好 | 扶贫办
55 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 羊毛冲村委会倪家村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 80 | 6500 | 羊毛冲村委会倪家村太阳能路灯安装80盏 | 52 | 52 |  |  | 52 | 52 |  |  | 未开工 | 127 | 488 | 35 | 126 | 良好 | 扶贫办
56 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 羊毛冲村委会羊毛冲村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 40 | 6500 | 羊毛冲村太阳能路灯安装40盏 | 26 | 26 |  |  | 26 | 26 |  |  | 未开工 | 94 | 323 | 27 | 89 | 良好 | 扶贫办
57 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 羊毛冲村委会大石岩 | 新建 | 2018年 | 盏 | 20 | 6500 | 羊毛冲村委会大石岩太阳能路灯安装20盏 | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 |  |  | 未开工 | 65 | 272 | 12 | 88 | 良好 | 扶贫办
58 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 羊毛冲村委会高石岩村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 40 | 6500 | 会高石岩村太阳能路灯安装40盏 | 26 | 26 |  |  | 26 | 26 |  |  | 未开工 | 44 | 162 | 22 | 45 | 良好 | 扶贫办
59 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 横山村委会小横山村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 28 | 6500 | 横山村委会小横山村太阳能路灯安装28盏 | 18.2 | 18.2 |  |  | 18.2 | 18.2 |  |  | 未开工 | 135 | 420 | 37 | 124 | 良好 | 扶贫办
60 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 横山村委会二道沟村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 20 | 6500 | 横山村委会二道沟村太阳能路灯安装20盏 | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 |  |  | 未开工 | 194 | 606 | 59 | 214 | 良好
61 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 横山村委会上村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 40 | 6500 | 横山村委会上村太阳能路灯安装40盏 | 26 | 26 |  |  | 26 | 26 |  |  | 未开工 | 174 | 576 | 62 | 199 | 良好 | 规划
62 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 横山村委会中村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 20 | 6500 | 横山村委会中村太阳能路灯安装20盏 | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 |  |  | 未开工 | 154 | 484 | 49 | 162 | 良好 | 规划
63 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 八岔哨村委会大龙潭1组、2组、八岔哨、汪家山、大水塘 | 新建 | 2018年 | 盏 | 210 | 6500 | 大龙潭1组30盏、2组60盏，八岔哨20盏， 汪家山30盏，大水塘70盏 | 136.5 | 136.5 |  |  | 136.5 | 136.5 |  |  | 未开工 | 541 | 1779 | 173 | 571 | 良好 | 规划
64 | 太阳能路灯 | 功山镇 | 甸头村委会大村、新学校、小街、小村、茨坡头、土官田、秦家坟、上大平地、棠犁河、柳树河 | 新建 | 2018年-2020年 | 盏 | 590 | 6500 | 甸头村委会大村160盏、新学校30盏、小街30盏、小村20盏、茨坡头10盏、土官田30盏、秦家坟30盏、上大平地40盏、棠犁河40盏、柳树河200盏 | 383.5 | 127.8 | 127.8 | 127.9 | 383.5 | 383.5 |  |  | 未开工 | 806 | 3189 | 195 | 597 | 良好 | 规划
65 | 风光发电太阳能路灯 | 河口 | 河口镇 | 新建 | 2018 | 盏 | 225 | 0.45 | 安装风光发电太阳能路灯225盏。 | 101.25 |  |  |  | 101.25 | 101.25 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 规划
66 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 白石岩村委会 | 新建 | 2018 | 盏 | 185 | 0.45 | 路灯 | 83.25 |  |  |  | 83.25 | 83.25 |  |  | 未开工 | 712 | 2493 | 204 | 594 |  | 规划
67 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 北大营村委会北大营 | 新建 | 2018 | 盏 | 130 | 0.45 | 北大营村委会北大营太阳能路灯安装130盏 | 58.5 |  |  |  | 58.5 | 58.5 |  |  | 未开工 | 107 | 468 | 24 | 93 |  | 规划
68 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 北大营村委会大丫口 | 新建 | 2018 | 盏 | 40 | 0.45 | 北大营村委会大丫口太阳能路灯安装40盏 | 18 |  |  |  | 18 | 18 |  |  | 未开工 | 37 | 172 | 7 | 27 |  | 规划
69 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 北大营村委会邓家村 | 新建 | 2018 | 盏 | 30 | 0.45 | 北大营村委会邓家村太阳能路灯安装30盏 | 13.5 |  |  |  | 13.5 | 13.5 |  |  | 未开工 | 24 | 97 | 4 | 15 |  | 规划
70 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 北大营村委会东瓜岭 | 新建 | 2018 | 盏 | 40 | 0.45 | 北大营村委会东瓜岭太阳能路灯安装40盏 | 18 |  |  |  | 18 | 18 |  |  | 未开工 | 36 | 147 | 9 | 36 |  | 规划
71 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 北大营村委会花沟 | 新建 | 2018 | 盏 | 100 | 0.45 | 北大营村委会花沟太阳能路灯安装100盏 | 45 |  |  |  | 45 | 45 |  |  | 未开工 | 118 | 519 | 19 | 64 |  | 规划
72 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 北大营村委会尖山 | 新建 | 2018 | 盏 | 50 | 0.45 | 北大营村委会尖山太阳能路灯安装50盏 | 22.5 |  |  |  | 22.5 | 22.5 |  |  | 未开工 | 44 | 193 | 8 | 33 |  | 规划
73 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 北大营村委会糯咩哨 | 新建 | 2018 | 盏 | 100 | 0.45 | 北大营村委会糯咩哨太阳能路灯安装100盏 | 45 |  |  |  | 45 | 45 |  |  | 未开工 | 115 | 418 | 19 | 62 |  | 规划
74 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 北大营村委会石板河 | 新建 | 2018 | 盏 | 60 | 0.45 | 北大营村委会石板河太阳能路灯安装60盏 | 27 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 未开工 | 56 | 236 | 0 | 0 |  | 规划
75 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 北大营村委会新村营 | 新建 | 2018 | 盏 | 50 | 0.45 | 北大营村委会新村营太阳能路灯安装50盏 | 22.5 |  |  |  | 22.5 | 22.5 |  |  | 未开工 | 37 | 172 | 7 | 27 |  | 规划
76 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 黑箐村委会旧黑箐 | 新建 | 2018 | 盏 | 10 | 0.45 | 太阳能路灯安装10盏； | 4.5 |  |  |  | 4.5 | 4.5 |  |  | 未开工 | 25 | 103 | 12 | 48 |  | 规划
77 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 黑箐村委会黑箐二 | 新建 | 2018 | 盏 | 12 | 0.45 | 太阳能路灯安装12盏； | 5.4 |  |  |  | 5.4 | 5.4 |  |  | 未开工 | 80 | 310 | 10 | 33 |  | 规划
78 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 黑箐村委会小坡 | 新建 | 2018 | 盏 | 13 | 0.45 | 太阳能路灯安装13盏。 | 5.85 |  |  |  | 5.85 | 5.85 |  |  | 未开工 | 16 | 78 | 3 | 11 |  | 规划
79 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 黑箐村委会黑箐一 | 新建 | 2018 | 盏 | 14 | 0.45 | 太阳能路灯安装14盏； | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 |  |  | 未开工 | 34 | 125 | 11 | 36 |  | 规划
80 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 黑箐村委会梅子箐 | 新建 | 2018 | 盏 | 15 | 0.45 | 太阳能路灯安装15盏； | 6.75 |  |  |  | 6.75 | 6.75 |  |  | 未开工 | 44 | 189 | 9 | 29 |  | 规划
81 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 黑箐村委会木龙照 | 新建 | 2018 | 盏 | 16 | 0.45 | 太阳能路灯安装16盏； | 7.2 |  |  |  | 7.2 | 7.2 |  |  | 未开工 | 225 | 804 | 46 | 151 |  | 规划
82 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 黑箐村委会白沙坡 | 新建 | 2018 | 盏 | 17 | 0.45 | 太阳能路灯安装17盏； | 7.65 |  |  |  | 7.65 | 7.65 |  |  | 未开工 | 89 | 392 | 28 | 98 |  | 规划
83 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 黑箐村委会大山 | 新建 | 2018 | 盏 | 20 | 0.45 | 太阳能路灯安装20盏； | 9 |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 未开工 | 34 | 103 | 22 | 66 |  | 规划
84 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 黑箐村委会大地 | 新建 | 2018 | 盏 | 20 | 0.45 | 太阳能路灯安装20盏； | 9 |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 未开工 | 34 | 125 | 11 | 36 |  | 规划
85 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 黑箐村委会老厂 | 新建 | 2018 | 盏 | 25 | 0.45 | 太阳能路灯安装25盏； | 11.25 |  |  |  | 11.25 | 11.25 |  |  | 未开工 | 44 | 189 | 9 | 29 |  | 规划
86 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 黑箐村委会大箐 | 新建 | 2018 | 盏 | 35 | 0.45 | 太阳能路灯安装35盏； | 15.75 |  |  |  | 15.75 | 15.75 |  |  | 未开工 | 87 | 406 | 30 | 130 |  | 规划
87 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 黑箐村委会郭家上村 | 新建 | 2018 | 盏 | 6 | 0.45 | 太阳能路灯安装6盏， | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 2.7 |  |  | 未开工 | 10 | 47 | 3 | 12 |  | 规划
88 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 黑箐村委会山田丫口村 | 新建 | 2018 | 盏 | 6 | 0.45 | 太阳能路灯安装6盏， | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 2.7 |  |  | 未开工 | 34 | 103 | 22 | 66 |  | 规划
89 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 黑箐村委会叉河村 | 新建 | 2018 | 盏 | 7 | 0.45 | 太阳能路灯安装7盏， | 3.15 |  |  |  | 3.15 | 3.15 |  |  | 未开工 | 20 | 96 | 11 | 49 |  | 规划
90 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 黑箐村委会马鞍山村 | 新建 | 2018 | 盏 | 7 | 0.45 | 太阳能路灯安装7盏， | 3.15 |  |  |  | 3.15 | 3.15 |  |  | 未开工 | 16 | 78 | 3 | 11 |  | 规划
91 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 黑箐村委会大湾村 | 新建 | 2018 | 盏 | 8 | 0.45 | 太阳能路灯安装8盏， | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  | 未开工 | 25 | 103 | 12 | 48 |  | 规划
92 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 黑箐村委会核桃树 | 新建 | 2018 | 盏 | 8 | 0.45 | 太阳能路灯安装8盏， | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  | 未开工 | 20 | 96 | 11 | 49 |  | 规划
93 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 化桃箐村委会礼拜寺 | 新建 | 2018 | 盏 | 15 | 0.45 | 化桃箐村委会新桥村礼拜寺小组亮化15盏路灯 | 6.75 |  |  |  | 6.75 | 6.75 |  |  | 未开工 | 80 | 287 | 26 | 80 |  | 规划
94 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 鲁撒格石头咀 | 新建 | 2018 | 盏 | 15 | 0.45 | 鲁撒格村委会石头咀太阳能路灯安装15盏 | 6.75 |  |  |  | 6.75 | 6.75 |  |  | 未开工 | 24 | 99 | 6 | 18 |  | 规划
95 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 鲁撒格梁子 | 新建 | 2018 | 盏 | 26 | 0.45 | 鲁撒格村委会梁子太阳能路灯安装26盏 | 11.7 |  |  |  | 11.7 | 11.7 |  |  | 未开工 | 72 | 299 | 10 | 35 |  | 规划
96 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 鲁撒格陆差冲 | 新建 | 2018 | 盏 | 20 | 0.45 | 鲁撒格村委会陆差冲太阳能路灯安装20盏 | 9 |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 未开工 | 33 | 128 | 11 | 36 |  | 规划
97 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 鲁撒格庄房 | 新建 | 2018 | 盏 | 26 | 0.45 | 鲁撒格村委会庄房太阳能路灯安装26盏 | 11.7 |  |  |  | 11.7 | 11.7 |  |  | 未开工 | 75 | 314 | 10 | 33 |  | 规划
98 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 鲁撒格 | 新建 | 2018 | 盏 | 50 | 0.45 | 鲁撒格村委会鲁撒格太阳能路灯安装50盏 | 22.5 |  |  |  | 22.5 | 22.5 |  |  | 未开工 | 216 | 807 | 46 | 151 |  | 规划
99 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 鲁撒格大箐 | 新建 | 2018 | 盏 | 12 | 0.45 | 鲁撒格村委会大箐太阳能路灯安装12盏 | 5.4 |  |  |  | 5.4 | 5.4 |  |  | 未开工 | 33 | 100 | 22 | 61 |  | 规划
100 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 米德卡村委会11个小组 | 新建 | 2019 | 盏 | 126 | 0.45 | 米德卡村委会11个小组安装126盏路灯 | 56.7 |  |  |  | 56.7 | 56.7 |  |  | 未开工 | 402 | 1630 | 214 | 829 |  | 规划
101 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 糥基村委会下坝口 | 新建 | 2019 | 盏 | 10 | 0.45 | 太阳能路灯安装10盏，4.5万元资金; | 4.5 |  |  |  | 4.5 | 4.5 |  |  | 未开工 | 12 | 50 | 3 | 11 |  | 规划
102 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 糥基村委会写字塘 | 新建 | 2019 | 盏 | 16 | 0.45 | 太阳能路灯安装16盏，7.2万元资金。 | 7.2 |  |  |  | 7.2 | 7.2 |  |  | 未开工 | 45 | 181 | 8 | 36 |  | 规划
103 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 糥基村委会小村子 | 新建 | 2019 | 盏 | 18 | 0.45 | 太阳能路灯安装25盏，投资11.25万元资金。 | 8.1 |  |  |  | 8.1 | 8.1 |  |  | 未开工 | 28 | 120 | 3 | 11 |  | 规划
104 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 糥基村委会新村 | 新建 | 2019 | 盏 | 20 | 0.45 | 太阳能路灯安装20盏，投资9万元资金。 | 9 |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 未开工 | 49 | 210 | 19 | 77 |  | 规划
105 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 糥基村委会坪子 | 新建 | 2019 | 盏 | 35 | 0.45 | 太阳能路灯安装35盏，投资15.75万元资金。 | 15.75 |  |  |  | 15.75 | 15.75 |  |  | 未开工 | 60 | 270 | 11 | 41 |  | 规划
106 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 糥基村委会青麦地 | 新建 | 2019 | 盏 | 40 | 0.45 | 太阳能路灯安装40盏，投资18万元资金。 | 18 |  |  |  | 18 | 18 |  |  | 未开工 | 79 | 284 | 14 | 53 |  | 规划
107 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 糥基村委会脑包地 | 新建 | 2019 | 盏 | 5 | 0.45 | 太阳能路灯安装5盏，2.25万元资金。 | 2.25 |  |  |  | 2.25 | 2.25 |  |  | 未开工 | 6 | 29 | 1 | 6 |  | 规划
108 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 糥基村委会团麦地 | 新建 | 2019 | 盏 | 5 | 0.45 | 太阳能路灯安装5盏，投资2.25万元资金。 | 2.25 |  |  |  | 2.25 | 2.25 |  |  | 未开工 | 6 | 29 | 1 | 6 |  | 规划
109 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 撒米落村委会 | 新建 | 2019 | 盏 | 50 | 0.45 | 太阳能路灯50盏 | 22.5 |  |  |  | 22.5 | 22.5 |  |  | 未开工 | 463 | 1725 | 109 | 348 |  | 规划
110 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 沙谷渡村委会 | 新建 | 2019 | 盏 | 215 | 0.45 | 路灯安装215盏，白龙潭30盏，小村30盏、大村25盏、三塘村20盏，座鸟村40盏、新村30盏、旧村40盏 | 96.75 |  |  |  | 96.75 | 96.75 |  |  | 未开工 | 436 | 1672 | 147 | 505 |  | 规划
111 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 双龙村委会 | 新建 | 2018-2020 | 盏 | 100 | 0.45 | 太阳能路灯安装100盏 | 45 |  |  |  | 45 | 45 |  |  | 未开工 | 430 | 1686 | 110 | 399 |  | 规划
112 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 水冒天村委会紧风口 | 新建 | 2019 | 盏 | 10 | 0.45 | 太阳能路灯10盏， | 4.5 |  |  |  | 4.5 | 4.5 |  |  | 未开工 | 80 | 310 | 10 | 33 |  | 规划
113 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 水冒天村委会朵莫 | 新建 | 2019 | 盏 | 20 | 0.45 | 太阳能路灯20盏， | 9 |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 未开工 | 74 | 281 | 10 | 35 |  | 规划
114 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 水冒天村委会鲁纳 | 新建 | 2019 | 盏 | 30 | 0.45 | 太阳能路灯30盏， | 13.5 |  |  |  | 13.5 | 13.5 |  |  | 未开工 | 34 | 103 | 22 | 66 |  | 规划
115 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 水冒天村委会大山 | 新建 | 2019 | 盏 | 5 | 0.45 | 太阳能路灯5盏， | 2.25 |  |  |  | 2.25 | 2.25 |  |  | 未开工 | 26 | 98 | 6 | 18 |  | 规划
116 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 水冒天村委会小米田 | 新建 | 2019 | 盏 | 8 | 0.45 | 太阳能路灯8盏， | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  | 未开工 | 74 | 281 | 10 | 35 |  | 规划
117 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 水冒天村委会水冒天 | 新建 | 2019 | 盏 | 10 | 0.45 | 太阳能路灯10盏， | 4.5 |  |  |  | 4.5 | 4.5 |  |  | 未开工 | 61 | 227 | 24 | 90 |  | 规划
118 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 水冒天村委会半坡 | 新建 | 2019 | 盏 | 30 | 0.45 | 太阳能路灯30盏， | 13.5 |  |  |  | 13.5 | 13.5 |  |  | 未开工 | 61 | 227 | 24 | 90 |  | 规划
119 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 水冒天村委会猪场 | 新建 | 2019 | 盏 | 5 | 0.45 | 太阳能路灯5盏， | 2.25 |  |  |  | 2.25 | 2.25 |  |  | 未开工 | 80 | 310 | 10 | 33 |  | 规划
120 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 水冒天村委会张家 | 新建 | 2019 | 盏 | 8 | 0.45 | 太阳能路灯8盏， | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  | 未开工 | 34 | 125 | 11 | 36 |  | 规划
121 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 水冒天村委会贺家 | 新建 | 2019 | 盏 | 9 | 0.45 | 太阳能路灯9盏， | 4.05 |  |  |  | 4.05 | 4.05 |  |  | 未开工 | 34 | 125 | 11 | 36 |  | 规划
122 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 小街村委会长家坝 | 新建 | 2019 | 盏 | 10 | 0.45 | 小街村委会长家坝太阳路灯10盏。 | 4.5 |  |  |  | 4.5 | 4.5 |  |  | 未开工 | 45 | 170 | 11 | 37 |  | 规划
123 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 小街村委会石洞门 | 新建 | 2019 | 盏 | 12 | 0.45 | 小街村委会石洞门太阳路灯12盏， | 5.4 |  |  |  | 5.4 | 5.4 |  |  | 未开工 | 50 | 200 | 12 | 39 |  | 规划
124 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 小街村委会箐田 | 新建 | 2019 | 盏 | 14 | 0.45 | 小街村委会箐田太阳路灯14盏。 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 |  |  | 未开工 | 84 | 341 | 19 | 65 |  | 规划
125 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 小街村委会糟家湾 | 新建 | 2019 | 盏 | 6 | 0.45 | 小街村委会糟家湾太阳路灯6盏。 | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 2.7 |  |  | 未开工 | 18 | 79 | 4 | 20 |  | 规划
126 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 小街村委会小街 | 新建 | 2019 | 盏 | 10 | 0.45 | 小街村委会小街太阳能路灯10盏。 | 4.5 |  |  |  | 4.5 | 4.5 |  |  | 未开工 | 62 | 240 | 13 | 34 |  | 规划
127 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 小街村委会恩格 | 新建 | 2019 | 盏 | 8 | 0.45 | 小街村委会恩格太阳能路灯8盏， | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  | 未开工 | 53 | 230 | 14 | 54 |  | 规划
128 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 小街村委会金发 | 新建 | 2019 | 盏 | 8 | 0.45 | 小街村委会金发太阳能路灯8盏， | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  | 未开工 | 34 | 148 | 8 | 35
129 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 小街村委会阿基塘 | 新建 | 2019 | 盏 | 8 | 0.45 | 小街村委会阿基塘太阳能路灯8盏， | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  | 未开工 | 31 | 127 | 7 | 20
130 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 小街村委会大地埂 | 新建 | 2019 | 盏 | 8 | 0.45 | 小街村委会大地埂太阳能路灯8盏， | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  | 未开工 | 32 | 121 | 6 | 18
131 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 小街村委会二半山 | 新建 | 2019 | 盏 | 8 | 0.45 | 小街村委会二半山太阳能路灯8盏。 | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  | 未开工 | 20 | 98 | 4 | 19
132 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 营河村委会营河 | 新建 | 2019 | 盏 | 100 | 0.45 | 安装太阳能路灯100盏 | 45 |  |  |  | 45 | 45 |  |  | 未开工 | 790 | 3095 | 146 | 466
133 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 化桃箐村委会水节 | 新建 | 2020 | 盏 | 15 | 0.45 | 水节村路灯15盏 | 6.75 |  |  |  | 6.75 | 6.75
134 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 化桃箐村委会走马坪村 | 新建 | 2019 | 盏 | 20 | 0.45 | 走马坪路灯20盏 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 科工贸局
135 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 化桃箐村委会化桃箐 | 新建 | 2019 | 盏 | 40 | 0.45 | 化桃箐路灯40盏 | 18 |  |  |  | 18 | 18 | [8 empty] | 科工贸局
136 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 化桃箐村委会新桥 | 新建 | 2019 | 盏 | 18 | 0.45 | 新桥路灯18盏 | 8.1 |  |  |  | 8.1 | 8.1 | [8 empty] | 科工贸局
137 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 化桃箐村委会新坪 | 新建 | 2019 | 盏 | 22 | 0.45 | 新坪路灯22盏 | 9.9 |  |  |  | 9.9 | 9.9 | [8 empty] | 科工贸局
138 | 太阳能路灯安装 | 河口 | 化桃箐村委会竹园 | 新建 | 2019 | 盏 | 60 | 0.45 | 竹园路灯60盏 | 27 |  |  |  | 27 | 27 | [8 empty] | 科工贸局
139 | 太阳能路灯 | 金所街道 | 清海居委会 | 新建 | 1 | 盏 | 665 | 0.8 | 安装665盏 | 532 | 0 | 532 | 0 | 532 | 532 |  |  | 未开工 |  |  |  |  | 人居环境改善 | 科工贸局
140 | 太阳能路灯 | 金所街道 | 草海子居委会 | 新建 | 1 | 盏 | 300 | 0.8 | 草海子村内路灯安装300盏（海子60盏，新龙50盏，清水沟80盏，秧田冲50盏，三家村20盏，黑泥沟40盏） | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 240 |  |  | 未开工 | 902 | 3320 | 254 | 949 | 人居环境改善 | 科工贸局
141 | 太阳能路灯 | 金所街道 | 小多姑居委会 | 新建 | 1 | 盏 | 60 | 0.8 | 安装60盏，其中：大村20盏，小村40盏 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 |  |  | 未开工 | 351 | 1402 | 287 | 1194 | 人居环境改善 | 科工贸局
142 | 太阳能路灯 | 金所街道 | 张所居委会 | 新建 | 1 | 盏 | 200 | 0.8 | 安装200盏 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 |  |  | 未开工 | 544 | 2258 | 60 | 240 | 人居环境改善 | 科工贸局
143 | 太阳能路灯 | 金所街道 | 摆宰居委会 | 新建 | 1 | 盏 | 280 | 0.8 | 格莫110盏，瓦窑村40盏，大村30盏，小村30盏，腊乌坡30盏，迤朗库20盏，河尾20盏。 | 224 | 0 | 224 | 0 | 224 | 224 |  |  | 未开工 | 776 | 3187 | 179 | 692 | 人居环境改善 | 科工贸局
144 | 太阳能路灯 | 金所街道 | 天生居委会 | 新建 | 1 | 盏 | 560 | 0.8 | 天生居委会含三个自然村需路灯560盏 | 448 | 0 | 448 | 0 | 448 | 448 |  |  | 未开工 | 757 | 2833 | 63 | 240 | 人居环境改善 | 林业
145 | 太阳能路灯 | 金所街道 | 泽铁居委会 | 新建 | 1 | 盏 | 560 | 0.8 | 泽铁居委会村内路灯560盏 | 448 | 0 | 448 | 0 | 448 | 448 |  |  | 未开工 | 1258 | 5522 | 188 | 762 | 人居环境改善
146 | 太阳能路灯 | 金所街道 | 新田居委会 | 新建 | 1 | 盏 | 700 | 0.8 | 8个自然村含十个村小组需路灯700盏 | 560 | 0 | 560 | 0 | 560 | 560 |  |  | 未开工 | 1200 | 4540 | 132 | 500 | 人居环境改善
147 | 太阳能路灯 | 金所街道 | 竹沟居委会 | 新建 | 1 | 盏 | 560 | 0.8 | 竹沟村160盏，新庄200盏，魏所200盏 | 448 | 0 | 448 | 0 | 448 | 448 |  |  | 未开工 | 1424 | 4902 | 83 | 309 | 人居环境改善
148 | 太阳能路灯 | 金所街道 | 金所居委会 | 新建 | 1 | 盏 | 740 | 0.8 | 金所村400盏，潘所村200盏，哨上100盏，太平滩村40盏 | 592 | 0 | 592 | 0 | 592 | 592 |  |  | 未开工 | 1300 | 5298 | 65 | 225 | 人居环境改善
149 | 太阳能路灯 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 2 | 盏 | 1000 |  | 5000元每盏 | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 未开工 | 2044 | 8215 | 395 | 1513 | 巩固脱贫
150 | 柯渡自然村路灯建设 | 柯渡镇 | 柯渡 | 新建 | 2020年 | 盏 | 100 | 4500 | 本村委会辖区范围内建设 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45
151 | 猴街自然村路灯建设 | 柯渡镇 | 猴街 | 新建 | 2020年 | 盏 | 100 | 4500 | 本村委会辖区范围内建设 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45
152 | 丹桂自然村路灯建设 | 柯渡镇 | 丹桂 | 新建 | 2020年 | 盏 | 100 | 4500 | 本村委会辖区范围内建设 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45
153 | 松林自然村路灯建设 | 柯渡镇 | 松林 | 新建 | 2020年 | 盏 | 100 | 4500 | 本村委会辖区范围内建设 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45
154 | 新庄自然村路灯建设 | 柯渡镇 | 新庄 | 新建 | 2020年 | 盏 | 100 | 4500 | 本村委会辖区范围内建设 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45
155 | 甸尾自然村路灯建设 | 柯渡镇 | 甸尾 | 新建 | 2020年 | 盏 | 50 | 4500 | 本村委会辖区范围内建设 | 22.5 |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5
156 | 新村自然村路灯建设 | 柯渡镇 | 新村 | 新建 | 2020年 | 盏 | 100 | 4500 | 本村委会辖区范围内建设 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45
157 | 新沙自然村路灯建设 | 柯渡镇 | 新沙 | 新建 | 2020年 | 盏 | 100 | 4500 | 本村委会辖区范围内建设 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45
158 | 可郎自然村路灯建设 | 柯渡镇 | 可郎 | 新建 | 2020年 | 盏 | 100 | 4500 | 本村委会辖区范围内建设 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45
159 | 磨腮自然村路灯建设 | 柯渡镇 | 磨腮 | 新建 | 2020年 | 盏 | 100 | 4500 | 本村委会辖区范围内建设 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45 | [8 empty] | 科工贸局
160 | 长箐自然村路灯建设 | 柯渡镇 | 长箐 | 新建 | 2020年 | 盏 | 50 | 4500 | 本村委会辖区范围内建设 | 22.5 |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | [8 empty] | 科工贸局
161 | 木刻自然村路灯建设 | 柯渡镇 | 木刻 | 新建 | 2020年 | 盏 | 50 | 4500 | 本村委会辖区范围内建设 | 22.5 |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | [8 empty] | 科工贸局
162 | 乐朗自然村路灯建设 | 柯渡镇 | 乐朗 | 新建 | 2020年 | 盏 | 100 | 4500 | 本村委会辖区范围内建设 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45 | [8 empty] | 科工贸局
163 | 太阳能路灯 | 联合乡 | 联合乡8个村委会任选2个自然村 | 新建 | 2019-2020 | 盏 | 1000 | 7500元/个 | 安装太阳能路灯1000盏 | 750 |  | 375 | 375 | 750 | 750 |  |  |  | 3884 | 13325 | 1737 | 6402 |  | 科工贸局
164 | 太阳能路灯安装 | 六哨乡 | 柏栎村委会 | 新建 | 2 | 盏 | 60 | 0.45 | 柏栎村委会上大火塘村20盏，火塘河边10盏，下大火塘10盏，柏栎20盏 | 27 |  | 13.5 | 13.5 | 27 | 27 |  |  | 未开工 | 390 | 1453 | 192 | 820 | 人居环境改善 | 科工贸局
165 | 太阳能路灯安装 | 六哨乡 | 龙泉村委会 | 新建 | 2 | 盏 | 120 | 0.45 | 龙泉村委会安装太阳能路灯120盏，密枝园、大朵噶、上村、中村、花呼园、水井村各20盏 | 54 |  | 27 | 27 | 54 | 54 |  |  | 未开工 | 184 | 837 | 125 | 539 | 人居环境改善 | 科工贸局
166 | 太阳能路灯安装 | 六哨乡 | 龙街村委会 | 新建 | 1 | 盏 | 10 | 0.45 | 龙街村委会大凹子村安装10盏路灯 | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 |  |  | 未开工 | 32 | 128 | 3 | 11 | 人居环境改善 | 科工贸局
167 | 太阳能路灯安装 | 六哨乡 | 横河村委会 | 新建 | 2 | 盏 | 140 | 0.45 | 横河村委会安装太阳能路灯:邱家湾20盏、塘塘地10盏、横河30盏、卡西10盏、石头塘10盏、骂衣姑20盏、上余则莫20盏、下余则莫20盏，共计140盏 | 63 |  | 31.5 | 31.5 | 63 | 63 |  |  | 未开工 | 560 | 2269 | 146 | 619 | 人居环境改善 | 科工贸局
168 | 太阳能路灯安装 | 六哨乡 | 马鞍山村委会 | 新建 | 2 | 盏 | 200 | 0.45 | 马鞍山村委会安装太阳能路灯200盏，分别为期克50盏.上大坪30盏.下大坪25盏.绕足20盏.董家沟20盏.长坡5盏.犀牛塘15盏.骂依姑15盏.马鞍山20盏 | 90 |  | 45 | 45 | 90 | 90 |  |  | 未开工 | 434 | 1708 | 193 | 787 | 人居环境改善 | 科工贸局
169 | 太阳能路灯安装 | 六哨乡 | 五村村委会 | 新建 | 2 | 盏 | 160 | 0.45 | 五村村委会安装太阳能路灯160盏（白草皮50盏、汉排地30盏、铜厂箐20盏、三家村30盏、杨柳树15盏、住基窝15盏） | 72 |  | 36 | 36 | 72 | 72 |  |  | 未开工 | 347 | 1479 | 243 | 1029 | 人居环境改善 | 科工贸局
170 | 太阳能路灯安装 | 六哨乡 | 五星村委会 | 新建 | 2 | 盏 | 200 | 0.45 | 五星村委会安装太阳能路灯200盏 | 90 |  | 45 | 45 | 90 | 90 |  |  | 未开工 | 487 | 1975 | 286 | 1232 | 人居环境改善
171 | 太阳能路灯安装 | 六哨乡 | 板桥村委会 | 新建 | 2 | 盏 | 286 | 0.45 | 板桥村委会阿么果村内安装太阳能路灯70盏 ，白泥克村内安装太阳能路灯42盏，树花箐村内安装太阳能路灯22盏 ，糯谷村内安装太阳能路灯55盏，磨石箐村内安装太阳能路灯17盏，板桥老街安装太阳能路灯65盏，瓦窑村安装太阳能路灯15盏 | 128.7 |  | 60.3 | 68.4 | 128.7 | 128.7 |  |  | 未开工 | 884 | 3553 | 358 | 1519 | 人居环境改善
172 | 太阳能路灯安装 | 六哨乡 | 大村村委会 | 新建 | 2 | 盏 | 50 | 0.45 | 大村村委会安装太阳能路灯50盏，其中：余味20盏，新村10盏，大村5盏，纸厂5盏，新发5盏，纸厂5盏 | 22.5 |  | 13.5 | 9 | 22.5 | 22.5 |  |  | 未开工 | 320 | 1320 | 149 | 630 | 人居环境改善
173 | 太阳能路灯安装 | 六哨乡 | 恩甲村委会 | 新建 | 1 | 盏 | 60 | 0.45 | 恩甲村委会安装太阳能路灯60盏，3个自然然村每村20盏 | 27 |  | 18 | 9 | 27 | 27 |  |  | 未开工 | 252 | 1049 | 129 | 553 | 人居环境改善
174 | 太阳能路灯安装 | 六哨乡 | 拖期村委会 | 新建 | 2 | 盏 | 92 | 0.45 | 拖期村委会新建老住基路灯20盏、阿罗山12盏、上拖期村60盏 | 41.4 |  | 14.4 | 27 | 41.4 | 41.4 |  |  | 未开工 | 154 | 676 | 106 | 447 | 人居环境改善
175 | 七星村委会路灯亮化 | 七星 | 七星 | 新建 | 2020 | 盏 | 260 | 4500 | 7米30瓦，七星村委会260盏，其中：考武村30盏，迎江村20盏，桥上至小箐60盏，三岔河30盏，石家湾20盏，桥头30盏，雨德姑10盏，勒塘一社30盏，勒塘二社30盏，每盏补助4500元 | 117 |  |  | 117 | 117 | 117 |  |  | 未开工 | 728 | 2845 | 187 | 715
176 | 必寨村委会路灯亮化 | 七星 | 必寨 | 新建 | 2020 | 盏 | 560 | 4500 | 7米30瓦，必寨村委会560盏，其中：戈夸村80盏，总必村90盏，必寨村90盏，小我香村100盏，大我香村50盏，水平子村40盏，水平街村30盏，老湾地村40盏，老长地村40盏，每盏补助4500元 | 252 |  |  | 252 | 252 | 252 |  |  | 未开工 | 825 | 3281 | 278 | 1079
177 | 高田村委会路灯亮化 | 七星 | 高田 | 新建 | 2020 | 盏 | 170 | 4500 | 7米30瓦，高田村委会110盏，其中：高田村20盏，乌龙潭村40盏，蚂蟥塘50盏，汤姑60盏，每盏补助4500元 | 76.5 |  |  | 76.5 | 76.5 | 76.5 |  |  | 未开工 | 915 | 3800 | 348 | 1316 |  | 规划
178 | 江格村委会路灯亮化 | 七星 | 江格 | 新建 | 2020 | 盏 | 128 | 4500 | 7米30瓦，江格村委会30盏，其中：江格村15盏，小向阳8盏，雨海20盏，下袜笼10盏，上袜笼10盏，发达大村30盏，发达小村20盏，戈宜村15盏，每盏补助4500元 | 57.6 |  |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  |  | 未开工 | 656 | 2868 | 179 | 716 |  | 规划
179 | 江外村委会路灯亮化 | 七星 | 江外 | 新建 | 2020 | 盏 | 180 | 4500 | 7米30瓦，江外村委会80盏，其中：老村子30盏，赵回上村30盏，可格村30盏，新村子20盏，新房子15盏，江外25盏，杨梅冲20盏，龙潭冲20盏，每盏补助4500元 | 81 |  |  | 81 | 81 | 81 |  |  | 未开工 | 464 | 1880 | 97 | 373 |  | 规划
180 | 腊味村委会路灯亮化 | 七星 | 腊味 | 新建 | 2020 | 盏 | 330 | 4500 | 7米30瓦，腊味村委会330盏，其中：腊味村40盏，宗额村40盏，白排村40盏，鲁古村60盏，则噶村50盏，赵回下村30盏，发易村30盏，小坝者村30盏，清沙坡村10盏，每盏补助4500元 | 148.5 |  |  | 148.5 | 148.5 | 148.5 |  |  | 未开工 | 612 | 3009 | 201 | 785 |  | 规划
181 | 戈必村委会路灯亮化 | 七星 | 戈必 | 新建 | 2020 | 盏 | 135 | 4500 | 7米30瓦，戈必村委会135盏，其中：大新村21盏，小新村30盏，干海子20盏，海通村25，大坝村8盏，黑麦地村25盏，冷水田6盏，每盏补助4500元 | 60.75 |  |  | 60.75 | 60.75 | 60.75 |  |  | 未开工 | 393 | 1616 | 117 | 406 |  | 规划
182 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 云集社区 | [6 empty] | 1473.5 |  |  | 1473.5 | 1473.5 | 1473.5 | [8 empty] | 规划
183 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 水渣凹 | 新建 | 2020 | 盏 | 30 | 0.7万元 | 安装路灯 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 73 | 317 | 1 | 4 |  | 规划
184 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 王岗屯 | 新建 | 2020 | 盏 | 40 | 0.7万元 | 安装路灯 | 28 |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 104 | 463 | 2 | 5 |  | 规划
185 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 聂鼠龙 | 新建 | 2020 | 盏 | 40 | 0.7万元 | 安装路灯 | 28 |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 171 | 764 | 3 | 10 |  | 规划
186 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 集贤 | 新建 | 2020 | 盏 | 20 | 0.7万元 | 安装路灯 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 210 | 835 |  |  |  | 规划
187 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 周高村 | 新建 | 2020 | 盏 | 15 | 0.7万元 | 安装路灯 | 10.5 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | 73 | 296 |  |  |  | 规划
188 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 张徐湾 | 新建 | 2020 | 盏 | 15 | 0.7万元 | 安装路灯 | 10.5 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | 89 | 381 | 5 | 22 |  | 规划
189 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 云丰 | 新建 | 2020 | 盏 | 40 | 0.7万元 | 安装路灯 | 28 |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 143 | 609 | 1 | 4 |  | 规划
190 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 秦家湾 | 新建 | 2020 | 盏 | 30 | 0.7万元 | 安装路灯 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 78 | 326 | 2 | 8 |  | 规划
191 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 卡尼村 | 新建 | 2020 | 盏 | 40 | 0.7万元 | 安装路灯 | 28 |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 58 | 246 | 2 | 8 |  | 规划
192 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 陡峰湾 | 新建 | 2020 | 盏 | 20 | 0.7万元 | 安装路灯 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 42 | 178 | 1 | 2 |  | 规划
193 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 团结社区 | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 规划
194 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 北山 | 新建 | 2020 | 盏 | 20 | 0.7万元 | 安装路灯 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 127 | 583 | 5 | 18 |  | 规划
195 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 蒋所 | 新建 | 2020 | 盏 | 30 | 0.7万元 | 安装路灯 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 294 | 1388 | 10 | 38 |  | 规划
196 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 杨家营 | 新建 | 2020 | 盏 | 20 | 0.7万元 | 安装路灯 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 134 | 673 | 6 | 23 |  | 规划
197 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 大菜所 | 新建 | 2020 | 盏 | 20 | 0.7万元 | 安装路灯 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 92 | 434 | 1 | 3 |  | 规划
198 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 小菜所 | 新建 | 2020 | 盏 | 20 | 0.7万元 | 安装路灯 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 101 | 448 | 3 | 9 |  | 规划
199 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 大滴水 | 新建 | 2020 | 盏 | 30 | 0.7万元 | 安装路灯 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 54 | 205 | 7 | 22 |  | 规划
200 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 塘子社区 | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 规划
201 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 塘子大村1-9组 | 新建 | 2020 | 盏 | 180 | 0.7万元 | 安装路灯 | 126 |  |  | 126 | 126 | 126 |  |  |  | 774 | 3382 | 59 | 208 |  | 规划
202 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 窑冲 | 新建 | 2020 | 盏 | 20 | 0.7万元 | 安装路灯 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 | [8 empty] | 规划
203 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 西山 | 新建 | 2020 | 盏 | 50 | 0.7万元 | 安装路灯 | 35 |  |  | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 173 | 711 | 18 | 55 |  | 规划
204 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 下石头咀 | 新建 | 2020 | 盏 | 20 | 0.7万元 | 安装路灯 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 59 | 270 | 4 | 15 |  | 规划
205 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 上石头咀 | 新建 | 2020 | 盏 | 15 | 0.7万元 | 安装路灯 | 10.5 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | 41 | 136 | 14 | 31 |  | 规划
206 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 腊水田 | 新建 | 2020 | 盏 | 20 | 0.7万元 | 安装路灯 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 58 | 197 | 17 | 58 |  | 规划
207 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 小滑坡 | 新建 | 2020 | 盏 | 40 | 0.7万元 | 安装路灯 | 28 |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 53 | 201 | 12 | 38 |  | 规划
208 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 老鸦窝 | 新建 | 2020 | 盏 | 15 | 0.7万元 | 安装路灯 | 10.5 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | 34 | 139 | 10 | 38 |  | 规划
209 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 小横山 | 新建 | 2020 | 盏 | 30 | 0.7万元 | 安装路灯 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 75 | 292 | 19 | 76 |  | 规划
210 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 沈家沟 | 新建 | 2020 | 盏 | 30 | 0.7万元 | 安装路灯 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 61 | 260 | 11 | 47 |  | 规划
211 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 大山 | 新建 | 2020 | 盏 | 30 | 0.7万元 | 安装路灯 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 78 | 285 | 12 | 37 |  | 规划
212 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 易隆社区 | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 规划
213 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 大沙地 | 新建 | 2020 | 盏 | 30 | 0.7万元 | 安装路灯 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 60 | 243 | 7 | 33 |  | 规划
214 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 七里哨 | 新建 | 2020 | 盏 | 20 | 0.7万元 | 安装路灯 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 51 | 210 | 6 | 21 |  | 规划
215 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 秧田箐 | 新建 | 2020 | 盏 | 30 | 0.7万元 | 安装路灯 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 24 | 102 | 5 | 15 |  | 规划
216 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 白石凹 | 新建 | 2020 | 盏 | 20 | 0.7万元 | 安装路灯 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 28 | 130 | 10 | 40 |  | 规划
217 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 蜂子岩 | 新建 | 2020 | 盏 | 20 | 0.7万元 | 安装路灯 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 51 | 228 | 5 | 29 |  | 规划
218 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 马田 | 新建 | 2020 | 盏 | 30 | 0.7万元 | 安装路灯 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 86 | 375 | 6 | 26 |  | 规划
219 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 老秧田 | 新建 | 2020 | 盏 | 20 | 0.7万元 | 安装路灯 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 47 | 234 | 2 | 8 |  | 规划
220 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 麦浪 | 新建 | 2020 | 盏 | 30 | 0.7万元 | 安装路灯 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 59 | 251 | 5 | 18 |  | 规划
221 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 小中山 | 新建 | 2020 | 盏 | 15 | 0.7万元 | 安装路灯 | 10.5 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | 35 | 149 | 5 | 23 |  | 规划
222 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 新发村 | 新建 | 2020 | 盏 | 15 | 0.7万元 | 安装路灯 | 10.5 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | 40 | 161 | 5 | 23 |  | 规划
223 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 易隆1-4组 | 新建 | 2020 | 盏 | 60 | 0.7万元 | 安装路灯 | 42 |  |  | 42 | 42 | 42 |  |  |  | 279 | 1156 | 16 | 70 |  | 规划
224 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 团团河 | 新建 | 2020 | 盏 | 30 | 0.7万元 | 安装路灯 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 57 | 216 | 6 | 22 |  | 规划
225 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 梨树脑 | 新建 | 2020 | 盏 | 10 | 0.7万元 | 安装路灯 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 11 | 48 | 5 | 25 |  | 规划
226 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 头道坝 | 新建 | 2020 | 盏 | 5 | 0.7万元 | 安装路灯 | 3.5 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 5 | 20 | 2 | 8 |  | 规划
227 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 老板桥 | 新建 | 2020 | 盏 | 10 | 0.7万元 | 安装路灯 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 8 | 34 | 1 | 3 |  | 规划
228 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 小荒田 | 新建 | 2020 | 盏 | 20 | 0.7万元 | 安装路灯 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 | [8 empty] | 规划
229 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 钟灵社区 | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 规划
230 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 黑水井 | 新建 | 2020 | 盏 | 10 | 0.7万元 | 安装路灯 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 15 | 79 | 3 | 12 |  | 规划
231 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 普家屯 | 新建 | 2020 | 盏 | 40 | 0.7万元 | 安装路灯 | 28 |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 104 | 418 | 2 | 9 |  | 规划
232 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 张家屯 | 新建 | 2020 | 盏 | 40 | 0.7万元 | 安装路灯 | 28 |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 123 | 505 | 5 | 13 |  | 规划
233 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 大凹 | 新建 | 2020 | 盏 | 50 | 0.7万元 | 安装路灯 | 35 |  |  | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 94 | 372 | 4 | 13 |  | 规划
234 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 平坦子 | 新建 | 2020 | 盏 | 10 | 0.7万元 | 安装路灯 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 36 | 151 | 3 | 10 |  | 规划
235 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 阴地咀 | 新建 | 2020 | 盏 | 10 | 0.7万元 | 安装路灯 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 44 | 173 | 1 | 1 |  | 规划
236 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 车站 | 新建 | 2020 | 盏 | 30 | 0.7万元 | 安装路灯 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 80 | 294 | 1 | 3 |  | 规划
237 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 大村 | 新建 | 2020 | 盏 | 30 | 0.7万元 | 安装路灯 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 55 | 216 | 2 | 7 |  | 规划
238 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 梨树湾 | 新建 | 2020 | 盏 | 20 | 0.7万元 | 安装路灯 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 34 | 158 | 4 | 25 |  | 规划
239 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 岩桑凹 | 新建 | 2020 | 盏 | 10 | 0.7万元 | 安装路灯 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | [8 empty] | 规划
240 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 三支龙社区 | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 规划
241 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 官场 | 新建 | 2020 | 盏 | 30 | 0.7万元 | 安装路灯 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 59 | 237 | 3 | 12 |  | 规划
242 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 上村 | 新建 | 2020 | 盏 | 30 | 0.7万元 | 安装路灯 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 67 | 274 | 1 | 5 |  | 规划
243 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 田房 | 新建 | 2020 | 盏 | 30 | 0.7万元 | 安装路灯 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 36 | 138 | 5 | 12 |  | 规划
244 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 庄房 | 新建 | 2020 | 盏 | 20 | 0.7万元 | 安装路灯 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 41 | 164 | 10 | 38 |  | 规划
245 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 下村 | 新建 | 2020 | 盏 | 50 | 0.7万元 | 安装路灯 | 35 |  |  | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 82 | 364 |  |  |  | 规划
246 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 垂杨柳 | 新建 | 2020 | 盏 | 60 | 0.7万元 | 安装路灯 | 42 |  |  | 42 | 42 | 42 |  |  |  | 105 | 467 | 8 | 28 |  | 规划
247 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 小河边 | 新建 | 2020 | 盏 | 30 | 0.7万元 | 安装路灯 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 53 | 243 | 1 | 4 |  | 规划
248 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 干海子 | 新建 | 2020 | 盏 | 40 | 0.7万元 | 安装路灯 | 28 |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 92 | 376 | 13 | 32 |  | 规划
249 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 大坝者 | 新建 | 2020 | 盏 | 60 | 0.7万元 | 安装路灯 | 42 |  |  | 42 | 42 | 42 |  |  |  | 110 | 450 | 6 | 21 |  | 规划
250 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 路家湾-下麦场 | 新建 | 2020 | 盏 | 200 | 0.7万元 | 安装路灯 | 140 |  |  | 140 | 140 | 140 |  |  |  | 827 | 3540 | 37 | 110
251 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 小瓦匠 | 新建 | 2020 | 盏 | 30 | 0.7万元 | 安装路灯 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 49 | 197 | 7 | 24
252 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 石板河 | 新建 | 2020 | 盏 | 20 | 0.7万元 | 安装路灯 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 37 | 134 | 26 | 99 |  | 科工贸局
253 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 秧田凹 | 新建 | 2020 | 盏 | 5 | 0.7万元 | 安装路灯 | 3.5 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5
254 | 太阳能路灯 | 塘子街道 | 象鼻岭 | 新建 | 2020 | 盏 | 5 | 0.7万元 | 安装路灯 | 3.5 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | [8 empty] | 规划
255 | 太阳能路灯 | 倘甸镇 | 12个村委会 | 新建 | 2018-2020年 | 盏 | 900 | 0.45 | 900盏，每盏0.45万元 | 405 | 135 | 135 | 135 | 405 | 405 |  |  | 公益共享 | 200 | 1300 |  | 住建 |  | 规划
256 | 太阳能路灯 | 倘甸镇 | 鲁嘎 | 新建 | 2018-2020年 | 盏 | 45 | 0.45 | 鲁嘎路灯亮化工程 | 20.25 |  | 20.25 |  | 20.25 | 20.25 |  |  | 公益共享 | 179 | 799 |  | 民宗 |  | 规划
257 | 窑上村委会 | 先锋镇 | 窑上 | 新建 | 2019年 | 盏 | 130 |  | 太阳能路灯130盏（代家村20盏、小村子20盏、宿家村20盏、郭家山30盏、恶歹40盏，投资84.5万。 | 84.5 |  | 50 | 34.5 | 84.5 | 84.5 |  |  |  | 304 | 1417 | 117 | 437 |  | 科工贸 财政扶贫
258 | 大窝铺村委会 | 先锋镇 | 大窝铺 | 新建 | 2018年 | 盏 | 20 |  | 团山村太阳能路灯安装20盏，投资13万元。 | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 102 | 384 | 33 | 87 |  | 科工贸 财政扶贫
259 | 白子村委会 | 先锋镇 | 白子村 | 新建 | 2018年 | 盏 | 56 |  | 全村新装太阳能路灯合计56盏（后沟箐10盏、大平地6盏、罗里勺10盏、干河西上村10盏、干河西下村10盏、干河/10盏），投资36.4万元。 | 36.4 | 26 | 10.4 |  | 36.4 | 36.4 |  |  |  | 135 | 500 | 70 | 240 |  | 科工贸 财政扶贫
260 | 木龙马村委会 | 先锋镇 | 木龙马 | 新建 | 2018年 | 盏 | 95 |  | 太阳能路灯安装95盏（木龙马10盏、三哨坡20盏、牛郎店25盏、罗锅克20盏、大松棵20盏）， 6500元/盏，投资资金61.75万元。 | 61.75 | 31.75 | 30 |  | 61.75 | 61.75 |  |  |  | 212 | 853 | 70 | 220 |  | 科工贸 财政扶贫
261 | 鲁土村委会 | 先锋镇 | 鲁土 | 新建 | 2020年 | 盏 | 125 |  | 太阳能路灯125盏（姚家村20盏、马兰箐15盏、儒家10盏、苗族村15盏、八角地15盏、鲁土20盏，洒美姑20盏，郑家村10盏），投资81.5万元。 | 81.5 |  |  | 81.5 | 81.5 | 81.5 |  |  |  | 421 | 1745 | 230 | 775 |  | 科工贸 财政扶贫
262 | 打磨箐村委会 | 先锋镇 | 打磨箐 | 新建 | 2019年 | 盏 | 58 |  | 太阳能路灯安装58盏（佟家村10盏、麻石塘8盏、汪家箐10盏、打磨箐10盏、小凹子10盏、徐家村10盏），投资37.7万元。 | 37.7 |  | 37.7 |  | 37.7 | 37.7 |  |  |  | 232 | 940 | 86 | 304 |  | 科工贸 财政扶贫
263 | 大竹箐村委会 | 先锋镇 | 大竹箐 | 新建 | 2019年 | 盏 | 50 |  | 太阳能路灯安装50盏（大竹箐20盏、小竹箐10盏、羊场村10盏、黑泥井10盏），投资32.5万元。 | 32.5 |  | 32.5 |  | 32.5 | 32.5 |  |  |  | 187 | 794 | 94 | 366 |  | 科工贸 财政扶贫
264 | 普鲁村委会 | 先锋镇 | 普鲁 | 新建 | 2019年 | 盏 | 110 |  | 太阳能路灯安装110盏（普鲁40盏、下汉10盏、下彝10盏、上没租哨15盏、大石头箐15盏、三家村15盏、石洞门5盏）投资71.5万元。 | 71.5 |  | 40 | 31.5 | 71.5 | 71.5 |  |  |  | 438 | 2039 | 193 | 715 |  | 科工贸 财政扶贫
265 | 富鲁村委会 | 先锋镇 | 富鲁 | 新建 | 2019年 | 盏 | 63 |  | 安装太阳能路灯63盏（咪咪多5盏、松树地10盏、富尔阁8盏、发古5盏、下龙潭箐20盏、洗卡哩村5盏、大转湾5盏、大落白5盏），投资40.95万元。 | 40.95 |  | 30 | 10.95 | 40.95 | 40.95 |  |  |  | 1193 | 4376 | 313 | 1024 |  | 科工贸 财政扶贫
266 | 大刘所村庄亮化（路灯） | 羊街镇 |  | 新建 |  | 盏 | 100 | 0.5 | 安装太阳能路灯100盏；补助标准0.5万/盏 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 科工贸局
267 | 三营庄村庄亮化（路灯） | 羊街镇 |  | 新建 |  | 盏 | 150 | 0.5 | 安装太阳能路灯150盏；补助标准0.5万/盏 | 75 | 75 |  |  | 75 | 75 |  |  | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 科工贸局
268 | 甜荞地辖区内4个自然村村内亮化 | 羊街镇 |  | 新建 |  | 盏 | 60 | 0.5 | 安装太阳能路灯60盏；补助标准0.5万/盏 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 科工贸局
269 | 新街村庄亮化（路灯） | 羊街镇 |  | 新建 |  | 盏 | 745 | 0.5 | 安装太阳能路灯745盏；补助标准0.5万/盏 | 372.5 | 372.5 |  |  | 372.5 | 372.5 |  |  | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 科工贸局
270 | 甸心村庄亮化（路灯） | 羊街镇 |  | 新建 |  | 盏 | 110 | 0.5 | 安装太阳能路灯110盏；补助标准0.5万/盏 | 55 | 55 |  |  | 55 | 55 |  |  | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 科工贸局
271 | 长冲村庄亮化（路灯） | 羊街镇 |  | 新建 |  | 盏 | 100 | 0.5 | 安装太阳能路灯100盏；补助标准0.5万/盏 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 科工贸局
272 | 纳郎村庄亮化（路灯） | 羊街镇 |  | 新建 |  | 盏 | 50 | 0.5 | 大村子、凹子地村、小冲村、一把瓢、小转弯村、小新庄村内亮化安装太阳能路灯50盏；补助标准0.5万/盏 | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 科工贸局
273 | 清水沟村庄亮化（路灯） | 羊街镇 |  | 新建 |  | 盏 | 220 | 0.5 | 安装太阳能路灯220盏；补助标准0.5万/盏 | 110 | 110 |  |  | 110 | 110 |  |  | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 科工贸局
274 | 甸龙村庄亮化（路灯） | 羊街镇 |  | 新建 |  | 盏 | 145 | 0.5 | 安装太阳能路灯145盏；补助标准0.5万/盏 | 72.5 | 72.5 |  |  | 72.5 | 72.5 |  |  | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 科工贸局
275 | 多合村庄亮化（路灯） | 羊街镇 |  | 新建 |  | 盏 | 70 | 0.5 | 安装太阳能路灯70盏；补助标准0.5万/盏 | 35 | 35 |  |  | 35 | 35 |  |  | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 科工贸局
276 | 黄土坡村庄亮化（路灯） | 羊街镇 |  | 新建 |  | 盏 | 100 | 0.5 | 安装太阳能路灯100盏；补助标准0.5万/盏 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 未开工 | 11043 | 44216 | 1046 | 3982 | 人居环境改善 | 科工贸局
277 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 92 | 0.45 | 安装路灯 | 41.4 | 41.4 |  |  | 41.4 | 41.4 | [8 empty] | 科工贸
278 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 130 | 0.45 | 安装路灯 | 58.5 | 58.5 |  |  | 58.5 | 58.5 | [5 empty] | 8 | 27 |  | 科工贸
279 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 70 | 0.45 | 安装路灯 | 31.5 | 31.5 |  |  | 31.5 | 31.5 | [5 empty] | 6 | 19 |  | 科工贸
280 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 100 | 0.45 | 安装路灯 | 45 | 45 |  |  | 45 | 45 | [5 empty] | 19 | 78 |  | 科工贸
281 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 42 | 0.45 | 安装路灯 | 18.9 | 18.9 |  |  | 18.9 | 18.9 | [5 empty] | 1 | 4 |  | 科工贸
282 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 65 | 0.45 | 安装路灯 | 29.25 | 29.25 |  |  | 29.25 | 29.25 | [5 empty] | 3 | 7 |  | 科工贸
283 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 80 | 0.45 | 安装路灯 | 36 | 36 |  |  | 36 | 36 | [5 empty] | 4 | 14 |  | 科工贸
284 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 130 | 0.45 | 安装路灯 | 58.5 | 58.5 |  |  | 58.5 | 58.5 | [5 empty] | 19 | 75 |  | 科工贸
285 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 45 | 0.45 | 安装路灯 | 20.25 | 20.25 |  |  | 20.25 | 20.25 | [5 empty] | 5 | 14 |  | 科工贸
286 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 70 | 0.45 | 安装路灯 | 31.5 | 31.5 |  |  | 31.5 | 31.5 | [5 empty] | 14 | 39 |  | 科工贸
287 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 45 | 0.45 | 安装路灯 | 20.25 | 20.25 |  |  | 20.25 | 20.25 | [5 empty] | 3 | 10 |  | 科工贸
288 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 130 | 0.45 | 安装路灯 | 58.5 | 58.5 |  |  | 58.5 | 58.5 | [5 empty] | 15 | 53 |  | 科工贸
289 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 45 | 0.45 | 安装路灯 | 20.25 | 20.25 |  |  | 20.25 | 20.25 | [5 empty] | 6 | 14 |  | 科工贸
290 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 120 | 0.45 | 安装路灯 | 54 | 54 |  |  | 54 | 54 | [5 empty] | 14 | 50 |  | 科工贸
291 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 166 | 0.45 | 安装路灯 | 74.7 | 74.7 |  |  | 74.7 | 74.7 | [5 empty] | 16 | 52 |  | 科工贸
292 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 86 | 0.45 | 安装路灯 | 38.7 | 38.7 |  |  | 38.7 | 38.7 | [5 empty] | 42 | 146 |  | 科工贸
293 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 94 | 0.45 | 安装路灯 | 42.3 | 42.3 |  |  | 42.3 | 42.3 | [5 empty] | 11 | 39 |  | 科工贸
294 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 132 | 0.45 | 安装路灯 | 59.4 | 59.4 |  |  | 59.4 | 59.4 | [5 empty] | 8 | 23 |  | 科工贸
295 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 70 | 0.45 | 安装路灯 | 31.5 | 31.5 |  |  | 31.5 | 31.5 | [5 empty] | 5 | 17 |  | 科工贸
296 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 50 | 0.45 | 安装路灯 | 22.5 | 22.5 |  |  | 22.5 | 22.5 | [5 empty] | 5 | 16 |  | 科工贸
297 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 40 | 0.45 | 安装路灯 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 4 | 16 |  | 科工贸
298 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 70 | 0.45 | 安装路灯 | 31.5 | 31.5 |  |  | 31.5 | 31.5 | [5 empty] | 10 | 40 |  | 科工贸
299 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 65 | 0.45 | 安装路灯 | 29.25 | 29.25 |  |  | 29.25 | 29.25 | [5 empty] | 5 | 22 |  | 科工贸
300 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 38 | 0.45 | 安装路灯 | 17.1 | 17.1 |  |  | 17.1 | 17.1 | [5 empty] | 2 | 4 |  | 科工贸
301 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 52 | 0.45 | 安装路灯 | 23.4 | 23.4 |  |  | 23.4 | 23.4 | [5 empty] | 8 | 19 |  | 科工贸
302 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 40 | 0.45 | 安装路灯 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 22 | 67 |  | 科工贸
303 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 15 | 0.45 | 安装路灯 | 6.75 | 6.75 |  |  | 6.75 | 6.75 | [5 empty] | 6 | 22 |  | 科工贸
304 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 62 | 0.45 | 安装路灯 | 27.9 | 27.9 |  |  | 27.9 | 27.9 | [8 empty] | 科工贸
305 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 310 | 0.45 | 安装路灯 | 139.5 | 139.5 |  |  | 139.5 | 139.5 | [5 empty] | 17 | 58 |  | 科工贸
306 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 60 | 0.45 | 安装路灯 | 27 | 27 |  |  | 27 | 27 | [5 empty] | 6 | 16 |  | 科工贸
307 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 5 | 0.45 | 安装路灯 | 2.25 | 2.25 |  |  | 2.25 | 2.25 | [5 empty] | 15 | 53 |  | 科工贸
308 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 25 | 0.45 | 安装路灯 | 11.25 | 11.25 |  |  | 11.25 | 11.25 | [5 empty] | 2 | 4 |  | 科工贸
309 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 45 | 0.45 | 安装路灯 | 20.25 | 20.25 |  |  | 20.25 | 20.25 | [5 empty] | 3 | 7 |  | 科工贸
310 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 13 | 0.45 | 安装路灯 | 5.85 | 5.85 |  |  | 5.85 | 5.85 | [5 empty] | 9 | 30 |  | 科工贸
311 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 60 | 0.45 | 安装路灯 | 27 | 27 |  |  | 27 | 27 | [5 empty] | 9 | 30 |  | 科工贸
312 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 10 | 0.45 | 安装路灯 | 4.5 | 4.5 |  |  | 4.5 | 4.5 | [5 empty] | 9 | 30 |  | 科工贸
313 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 31 | 0.45 | 安装路灯 | 13.95 | 13.95 |  |  | 13.95 | 13.95 | [5 empty] | 3 | 8 |  | 科工贸
314 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 5 | 0.45 | 安装路灯 | 2.25 | 2.25 |  |  | 2.25 | 2.25 | [5 empty] | 3 | 8 |  | 科工贸
315 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 60 | 0.45 | 安装路灯 | 27 | 27 |  |  | 27 | 27 | [5 empty] | 1 | 4 |  | 科工贸
316 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 240 | 0.45 | 安装路灯 | 108 | 108 |  |  | 108 | 108 | [5 empty] | 18 | 53 |  | 科工贸
317 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 77 | 0.45 | 安装路灯 | 34.65 | 34.65 |  |  | 34.65 | 34.65 | [5 empty] | 4 | 14 |  | 科工贸
318 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 161 | 0.45 | 安装路灯 | 72.45 | 72.45 |  |  | 72.45 | 72.45 | [5 empty] | 6 | 18 |  | 科工贸
319 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 106 | 0.45 | 安装路灯 | 47.7 | 47.7 |  |  | 47.7 | 47.7 | [5 empty] | 13 | 59 |  | 科工贸
320 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 65 | 0.45 | 安装路灯 | 29.25 | 29.25 |  |  | 29.25 | 29.25 | [5 empty] | 3 | 12 |  | 科工贸
321 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 60 | 0.45 | 安装路灯 | 27 | 27 |  |  | 27 | 27 | [5 empty] | 6 | 23 |  | 科工贸
322 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 60 | 0.45 | 安装路灯 | 27 | 27 |  |  | 27 | 27 | [5 empty] | 5 | 18 |  | 科工贸
323 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 20 | 0.45 | 安装路灯 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | [5 empty] | 7 | 24 |  | 科工贸
324 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 65 | 0.45 | 安装路灯 | 29.25 | 29.25 |  |  | 29.25 | 29.25 | [5 empty] | 7 | 24 |  | 科工贸
325 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 39 | 0.45 | 安装路灯 | 17.55 | 17.55 |  |  | 17.55 | 17.55 | [5 empty] | 5 | 18 |  | 科工贸
326 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 9 | 0.45 | 安装路灯 | 4.05 | 4.05 |  |  | 4.05 | 4.05 | [5 empty] | 2 | 7 |  | 科工贸
327 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 8 | 0.45 | 安装路灯 | 3.6 | 3.6 |  |  | 3.6 | 3.6 | [8 empty] | 科工贸
328 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 30 | 0.45 | 安装路灯 | 13.5 | 13.5 |  |  | 13.5 | 13.5 | [5 empty] | 13 | 41 |  | 科工贸
329 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 30 | 0.45 | 安装路灯 | 13.5 | 13.5 |  |  | 13.5 | 13.5 | [5 empty] | 11 | 39 |  | 科工贸
330 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 115 | 0.45 | 安装路灯 | 51.75 | 51.75 |  |  | 51.75 | 51.75 | [5 empty] | 12 | 45 |  | 科工贸
331 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 20 | 0.45 | 安装路灯 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | [5 empty] | 3 | 8 |  | 科工贸
332 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 26 | 0.45 | 安装路灯 | 11.7 | 11.7 |  |  | 11.7 | 11.7 | [5 empty] | 10 | 33 |  | 科工贸
333 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 108 | 0.45 | 安装路灯 | 48.6 | 48.6 |  |  | 48.6 | 48.6 | [5 empty] | 10 | 28 |  | 科工贸
334 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 56 | 0.45 | 安装路灯 | 25.2 | 25.2 |  |  | 25.2 | 25.2 | [5 empty] | 10 | 28 |  | 科工贸
335 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 35 | 0.45 | 安装路灯 | 15.75 | 15.75 |  |  | 15.75 | 15.75 | [5 empty] | 10 | 28 |  | 科工贸
336 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 28 | 0.45 | 安装路灯 | 12.6 | 12.6 |  |  | 12.6 | 12.6 | [5 empty] | 3 | 11 |  | 科工贸
337 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 45 | 0.45 | 安装路灯 | 20.25 | 20.25 |  |  | 20.25 | 20.25 | [5 empty] | 4 | 8 |  | 科工贸
338 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 40 | 0.45 | 安装路灯 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 5 | 22 |  | 科工贸
339 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 80 | 0.45 | 安装路灯 | 36 | 36 |  |  | 36 | 36 | [5 empty] | 10 | 33 |  | 科工贸
340 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 20 | 0.45 | 安装路灯 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | [5 empty] | 6 | 34 |  | 科工贸
341 | 村庄亮化（路灯） | 仁德街道 |  | 新建 |  | 盏 | 40 | 0.45 | 安装路灯 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | [5 empty] | 3 | 7 |  | 科工贸
342 | 建设社区海子屯村太阳能路灯安装 | 仁德 |  | 新建 |  | 万元 | 座 | 10 | 安装路灯 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | [5 empty] | 44 | 137 |  | 社会事务科
343 | 中桥社区中古城村太阳能路灯安装 | 仁德街道 |  |  |  | 万元 | 座 | 10 | 安装路灯 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 54 | 184 |  | 社会事务科
44 | 8.太阳能热水器 | [8 empty] | 1148 | 217.8 | 640.5 | 95.5 | 1148 | 1148
1 | 太阳能热水器 | 凤合镇 | 凤合镇 | 新建 | 2019-2020 | 套 | 250 | 0.1 | 凤合镇安装太阳能热水器250套 | 25 |  | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |  |  | 未开工 | 250 | 1120 | 250 | 1120 |  | 规划
2 | 太阳能热水器 | 河口 | 白石岩村委会 | 新建 | 2019 | 套 | 150 | 0.2 | 热水器 | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 712 | 2493 | 204 | 594 |  | 规划
3 | 太阳能热水器 | 河口 | 黑箐村委会 | 新建 | 2019 | 盏 | 60 | 0.2 | 全村委会残疾人 | 12 |  |  |  | 12 | 12 |  |  | 未开工 | 597 | 2591 | 198 | 736 |  | 规划
4 | 太阳能热水器 | 河口 | 鲁撒格石头咀 | 新建 | 2019 | 套 | 10 | 0.2 | 鲁撒格村委会石头咀太阳能热水器安装10套 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 未开工 | 24 | 99 | 6 | 18 |  | 规划
5 | 太阳能热水器 | 河口 | 鲁撒格梁子 | 新建 | 2019 | 套 | 40 | 0.2 | 鲁撒格村委会梁子太阳能热水器安装40套 | 8 |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 未开工 | 72 | 299 | 10 | 35 |  | 林业局
6 | 太阳能热水器 | 河口 | 鲁撒格陆差冲 | 新建 | 2019 | 套 | 15 | 0.2 | 鲁撒格村委会陆差冲太阳能热水器安装15套 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 未开工 | 33 | 128 | 11 | 36 |  | 林业局
7 | 太阳能热水器 | 河口 | 鲁撒格庄房 | 新建 | 2019 | 套 | 53 | 0.2 | 鲁撒格村委会庄房太阳能热水器安装53套 | 10.6 |  |  |  | 10.6 | 10.6 |  |  | 未开工 | 75 | 314 | 10 | 33 |  | 林业局
8 | 太阳能热水器 | 河口 | 鲁撒格 | 新建 | 2019 | 套 | 84 | 0.2 | 鲁撒格村委会鲁撒格太阳能热水器安装84套 | 16.8 |  |  |  | 16.8 | 16.8 |  |  | 未开工 | 216 | 807 | 46 | 151 |  | 林业局
9 | 太阳能热水器 | 河口 | 鲁撒格大箐 | 新建 | 2019 | 套 | 8 | 0.2 | 鲁撒格村委会大箐太阳能热水器安装8套 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 1.6 |  |  | 未开工 | 33 | 100 | 22 | 61 |  | 林业局
10 | 太阳能热水器 | 河口 | 沙谷渡村委会 | 新建 | 2019 | 套 | 491 | 0.2 | 太阳能热水器安装，每户一套，491户 | 98.2 |  |  |  | 98.2 | 98.2 |  |  | 未开工 | 436 | 1672 | 147 | 505 |  | 林业局
11 | 太阳能热水器 | 河口 | 双龙村委会 | 新建 | 2019 | 套 | 60 | 0.2 | 太阳能热水器 | 12 |  |  |  | 12 | 12 |  |  | 未开工 | 430 | 1686 | 110 | 399 |  | 林业局
12 | 太阳能热水器 | 金所街道 | 天生桥居委会天生桥 | 新建 | 2019 | 套 | 15 | 0.3 | 太阳能热水器 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 15 | 52 | 14 | 48 | 人居环境改善 | 林业局
13 | 太阳能热水器 | 金所街道 | 天生桥居委会白家哨 | 新建 | 2019 | 套 | 30 | 0.3 | 太阳能热水器 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 30 | 118 | 27 | 108 |  | 林业局
14 | 太阳能热水器 | 金所街道 | 天生桥居委会法子屋 | 新建 | 2019 | 套 | 25 | 0.3 | 太阳能热水器 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 25 | 96 | 22 | 84 |  | 环保
15 | 太阳能热水器 | 金所街道 | 泽铁居委会栽开村 | 新建 | 2019 | 套 | 80 | 0.3 | 太阳能热水器 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 |  |  |  | 80 | 335 | 80 | 335 |  | 林业
16 | 太阳能热水器 | 金所街道 | 泽铁居委会泽铁村 | 新建 | 2019 | 套 | 60 | 0.3 | 太阳能热水器 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |  |  |  | 60 | 246 | 60 | 246
17 | 太阳能热水器 | 金所街道 | 泽铁居委会麦冲村 | 新建 | 2019 | 套 | 30 | 0.3 | 太阳能热水器 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |  |  |  | 30 | 113 | 29 | 108
18 | 太阳能热水器 | 金所街道 | 多姑居委会大村 | 新建 | 2020 | 套 | 100 | 0.3 | 太阳能热水器 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 100 | 411 | 100 | 411 |  | 电网
19 | 太阳能热水器 | 金所街道 | 多姑居委会小村 | 新建 | 2020 | 套 | 80 | 0.3 | 太阳能热水器 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 |  |  |  | 80 | 312 | 80 | 312 |  | 电网
20 | 太阳能热水器 | 金所街道 | 草海子居委会额秧 | 新建 | 2020 | 套 | 100 | 0.3 | 太阳能热水器 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |  |  |  | 100 | 383 | 100 | 383 |  | 电网
21 | 太阳能热水器 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 2 | 台 | 1000 | 5000 | 5000元每台 | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 未开工 | 1000 | 4005 | 1000 | 4005 | 巩固脱贫 | 电网
22 | 太阳能热水器 | 塘子街道 | 塘子、易隆、麦场、团结、钟灵、坝者、三支龙 | 新建 |  | 个 | 700 | 1000元/户补助标准，不足部分自筹 | 为农户提供太阳能热水器购置补贴 | 70 | 30 | 20 | 20 | 70 | 70 | [5 empty] | 400 | 1250
23 | 白子村委会太阳能热水器安装 | 先锋镇 | 白子村 | 新建 | 2018年 | 套 | 50 |  | 13个自然村50户建档立卡贫困户安装太阳能热水器50套；1000元/套 | 5 | 3 | 2 |  | 5 | 5 |  |  |  | 50 | 191 | 50 | 191 |  | 林业
24 | 木龙马太阳能热水器安装 | 先锋镇 | 木龙马 | 新建 | 2018年 | 套 | 30 |  | 大石洞村太阳能热水器安装30台， 1000元/台，投资资金3万元。 | 3 | 2 | 1 |  | 3 | 3 |  |  |  | 64 | 257 | 15 | 49 |  | 林业
25 | 窑上太阳能热水器安装 | 先锋镇 | 窑上 | 新建 | 2018年 | 套 | 220 |  | 太阳能220套（小村子40套、宿家村60套、窑上70套、郭家山50套），投资22万。 | 22 | 10 | 12 |  | 22 | 22 |  |  |  | 288 | 1221 | 91 | 346 |  | 林业
26 | 打磨箐太阳能热水器新装 | 先锋镇 | 打磨箐 | 新建 | 2018年 | 套 | 20 |  | 徐家村太阳能热水器安装20台，补助标准1000元/台，投资2万元。 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 |  |  |  | 35 | 148 | 21 | 75 |  | 林业
27 | 大刘所安装太阳能热水器 | 羊街镇 | 大刘所 | 新建 |  | 套 | 50 | 0.2 | 安装太阳能热水器50套；补助标准0.2万/套 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 未开工 | 644 | 2420 | 83 | 286 | 人居环境改善 | 科工贸局
28 | 三营庄安装太阳能热水器 | 羊街镇 | 三营庄 | 新建 |  | 套 | 100 | 0.2 | 安装太阳能热水器100套；补助标准0.2万/套 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 739 | 3089 | 59 | 244 | 人居环境改善 | 科工贸局
29 | 甜荞地安装太阳能热水器 | 羊街镇 | 甜荞地 | 新建 |  | 套 | 51 | 0.2 | 安装太阳能热水器51套；补助标准0.2万/套 | 10.2 | 10.2 |  |  | 10.2 | 10.2 |  |  | 未开工 | 788 | 3302 | 66 | 258 | 人居环境改善 | 科工贸局
30 | 新街安装太阳能热水器 | 羊街镇 | 新街 | 新建 |  | 套 | 80 | 0.2 | 安装太阳能热水器80套；补助标准0.2万/套 | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  | 未开工 | 1725 | 6916 | 110 | 409 | 人居环境改善 | 科工贸局
31 | 甸心安装太阳能热水器 | 羊街镇 | 甸心 | 新建 |  | 套 | 2 | 0.2 | 安装太阳能热水器2套；补助标准0.2万/套 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 未开工 | 1216 | 4899 | 137 | 580 | 人居环境改善 | 科工贸局
32 | 长冲安装太阳能热水器 | 羊街镇 | 长冲 | 新建 |  | 套 | 35 | 0.2 | 安装太阳能热水器35套；补助标准0.2万/套 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 |  |  | 未开工 | 473 | 1819 | 55 | 199 | 人居环境改善 | 科工贸局
33 | 纳郎安装太阳能热水器 | 羊街镇 | 纳郎 | 新建 |  | 套 | 45 | 0.2 | 安装太阳能热水器45套；补助标准0.2万/套 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 |  |  | 未开工 | 636 | 2555 | 69 | 236 | 人居环境改善 | 科工贸局
34 | 多合安装太阳能热水器 | 羊街镇 | 多合 | 新建 |  | 套 | 30 | 0.2 | 安装太阳能热水器30套；补助标准0.2万/套 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  | 未开工 | 723 | 3015 | 93 | 370 | 人居环境改善 | 科工贸局
35 | 黄土坡安装太阳能热水器 | 羊街镇 | 黄土坡 | 新建 |  | 套 | 15 | 0.2 | 安装太阳能热水器15套；补助标准0.2万/套 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 未开工 | 491 | 1960 | 39 | 165 | 人居环境改善 | 科工贸局
36 | 太阳能热水器 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 套 | 42 | 0.2 | 安装太阳能30管、脸盆、镜子、淋浴、管件 | 8.4 | 8.4 |  |  | 8.4 | 8.4 | [5 empty] | 42 | 156 |  | 林业
37 | 太阳能热水器 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 套 | 6 | 0.2 | 安装太阳能30管、脸盆、镜子、淋浴、管件 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | [5 empty] | 6 | 16 |  | 林业
38 | 太阳能热水器 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 套 | 96 | 0.2 | 安装太阳能30管、脸盆、镜子、淋浴、管件 | 19.2 | 19.2 |  |  | 19.2 | 19.2 | [5 empty] | 96 | 321 |  | 林业
39 | 太阳能热水器 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 套 | 100 | 0.2 | 安装太阳能30管、脸盆、镜子、淋浴、管件 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | 100 | 342 |  | 林业
40 | 太阳能热水器 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 套 | 22 | 0.2 | 安装太阳能30管、脸盆、镜子、淋浴、管件 | 4.4 | 4.4 |  |  | 4.4 | 4.4 | [5 empty] | 22 | 67 |  | 林业
41 | 太阳能热水器 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 套 | 44 | 0.2 | 安装太阳能30管、脸盆、镜子、淋浴、管件 | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | [5 empty] | 44 | 137 |  | 林业
42 | 太阳能热水器 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 套 | 69 | 0.2 | 安装太阳能30管、脸盆、镜子、淋浴、管件 | 13.8 | 13.8 |  |  | 13.8 | 13.8 | [5 empty] | 69 | 245 |  | 林业
43 | 太阳能热水器 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 套 | 13 | 0.2 | 安装太阳能30管、脸盆、镜子、淋浴、管件 | 2.6 | 2.6 |  |  | 2.6 | 2.6 | [5 empty] | 5 | 18 |  | 林业
44 | 太阳能热水器 | 仁德街道 |  | 新建 |  | 套 | 54 | 0.2 | 安装太阳能30管、脸盆、镜子、淋浴、管件 | 10.8 | 10.8 |  |  | 10.8 | 10.8 | [5 empty] | 54 | 181 |  | 林业
254 | （六）文化场所建设 |  |  | 新建 |  | 项 |  |  |  | 23641.8817 | 5874.2317 | 10736.75 | 5247.4 | 23641.8817 | 23341.8817 | 146 | 154
1 | 鲁六村委会怕山、小凹子、密枝树、大海丹、小海丹、鲁六箐6个自然村活动室配套设施建设 | 甸沙 | 鲁六村委会怕山、小凹子、密枝树、大海丹、小海丹、鲁六箐 | 新建 | 2018年 | — | — | — | 鲁六村委会怕山、小凹子、密枝树、大海丹、小海丹、鲁六箐6个自然村活动室配套设施建设 | 42 | 42 |  |  | 42 | 42 |  |  | 已开工 | 915 | 2944 | 577 | 1855 |  | 组织 文化
2 | 兴隆村委会王家山、大斗乌、腊枝、小冲冲4个自然村活动室配套设施建设 | 甸沙 | 兴隆村委会王家山、大斗乌、腊枝、小冲冲 | 新建 | 2018年 | — | — | — | 兴隆村委会王家山、大斗乌、腊枝、小冲冲4个自然村活动室配套设施建设 | 26 | 26 |  |  | 26 | 26 |  |  | 已开工 | 174 | 628 | 110 | 396 |  | 组织 文化
3 | 治租村委会铁厂、大治租、小治租3个自然村活动室配套设施建设 | 甸沙 | 治租村委会铁厂、大治租、小治租 | 新建 | 2018年 | — | — | — | 治租村委会铁厂、大治租、小治租3个自然村活动室配套设施建设 | 36 | 36 |  |  | 36 | 36 |  |  | 已开工 | 182 | 773 | 115 | 487 |  | 组织 文化
4 | 红果树村委会大平地、小新田、红箐村、小陡咀4个自然村活动室配套设施建设 | 甸沙 | 红果树村委会大平地、小新田、红箐村、小陡咀 | 新建 | 2018年 | — | — | — | 红果树村委会大平地、小新田、红箐村、小陡咀4个自然村活动室配套设施建设 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 |  |  | 已开工 | 188 | 611 | 119 | 385 |  | 组织 文化
5 | 老村村委会老村新村、大陷塘、石窝铺4个自然村活动室配套设施建设 | 甸沙 | 老村村委会老村新村、大陷塘、石窝铺 | 新建 | 2018年 | — | — | — | 老村村委会老村新村、大陷塘、石窝铺4个自然村活动室配套设施建设 | 34 | 34 |  |  | 34 | 34 |  |  | 已开工 | 158 | 679 | 100 | 428 |  | 组织 文化
6 | 甸沙村委会小荒田、撒米卡、麦地组、街上、云盘上、李家村6个自然村活动室配套设施建设 | 甸沙 | 甸沙村委会小荒田、撒米卡、麦地组、街上、云盘上、李家村 | 新建 | 2018年 | — | — | — | 甸沙村委会小荒田、撒米卡、麦地组、街上、云盘上、李家村6个自然村活动室配套设施建设 | 27 | 27 |  |  | 27 | 27 |  |  | 已开工 | 320 | 1174 | 202 | 740 |  | 组织 文化
7 | 麦地心村委会老村子、干海子村活动室配套设施建设 | 甸沙 | 麦地心村委会老村子、干海子村 | 新建 | 2018年 | — | — | — | 麦地心村委会老村子、干海子村活动室配套设施建设 | 33 | 33 |  |  | 33 | 33 |  |  | 已开工 | 134 | 504 | 85 | 318 |  | 组织 文化
8 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 磨腮 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 | 500000 | 磨腮 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50
9 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 新村 | 新建 | 2020年 | 个 | 1 | 500000 | 小庵 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50
10 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 柯渡 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 | 500000 | 军营村 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50
11 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 可郎谷堆山 | 新建 | 2020年 | 个 | 1 | 500000 | 马桑科 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50
12 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 甸尾 | 新建 | 2020年 | 个 | 1 | 500000 | 小甸尾 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50
13 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 猴街 | 新建 | 2020年 | 个 | 1 | 500000 | 坡头 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50
14 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 松林 | 新建 | 2020年 | 个 | 3 | 500000 | 三道沟、河边、中闸塘 | 150 |  |  | 150 | 150 | 150
15 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 新庄 | 新建 | 2020年 | 个 | 2 | 500000 | 永城、新庄 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100
16 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 长箐竹园 | 新建 | 2020年 | 个 | 1 | 500000 | 德宽 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50
17 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 乐朗 | 新建 | 2020年 | 个 | 2 | 500000 | 多依箐、白土克 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100
18 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 松林 | 改扩建 | 2018年 | 个 | 1 | 170000 | 文化设施配套 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 | [8 empty] | 文体广电旅游局
19 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 新庄 | 改扩建 | 2018年 | 个 | 1 | 170000 | 文化设施配套 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 | [8 empty] | 文体广电旅游局
20 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 新村 | 改扩建 | 2018年 | 个 | 1 | 170000 | 文化设施配套 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 | [8 empty] | 文体广电旅游局
21 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 新沙 | 改扩建 | 2018年 | 个 | 1 | 170000 | 文化设施配套 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 | [8 empty] | 文体广电旅游局
22 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 长箐 | 改扩建 | 2018年 | 个 | 1 | 170000 | 文化设施配套 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 已开工 | [5 empty] | 文体广电旅游局
23 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 木刻 | 改扩建 | 2018年 | 个 | 1 | 170000 | 文化设施配套 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 | [8 empty] | 文体广电旅游局
24 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 乐朗 | 改扩建 | 2018年 | 个 | 1 | 170000 | 文化设施配套 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 | [8 empty] | 文体广电旅游局
25 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 可郎 | 改扩建 | 2018年 | 个 | 1 | 170000 | 文化设施配套 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 已开工 | [5 empty] | 文体广电旅游局
26 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 磨腮 | 改扩建 | 2018年 | 个 | 1 | 170000 | 文化设施配套 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 | [8 empty] | 文体广电旅游局
27 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 丹桂 | 改扩建 | 2018年 | 个 | 1 | 170000 | 文化设施配套 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 | [8 empty] | 文体广电旅游局
28 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 甸尾 | 改扩建 | 2018年 | 个 | 1 | 170000 | 文化设施配套 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 | [8 empty] | 文体广电旅游局
29 | 活动室建设 | 柯渡镇 | 猴街 | 改扩建 | 2018年 | 个 | 1 | 170000 | 文化设施配套 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 | [8 empty] | 文体广电旅游局
30 | 必寨村委会窝子田村少数民族语言文化传承点活动室建设项目 |  | 高田 | 新建 | 2020 | 项 | 1 | 43.9 | 活动室建设310平米，每平米2000元及其他配套设施 | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 |  |  | 未开工 | 124 | 532 | 33 | 123
31 | 勒塘活动室建设 |  | 七星 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 1000000 | 活动室建设400平米及相关附属设施 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 已完工 | 144 | 542 | 28 | 95
32 | 五村村委会深度贫困村村级活动场所建设 | 六哨乡 | 五村村委会三家村 | 新建 | 1 | 项 | 2 | 30 | 五村村委会三家村新建活动场所120平方米，活动场地300平方米 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 57 | 248 | 41 | 164 | 健身娱乐 | 文广局
33 | 文化活动室 | 六哨乡 | 马鞍山村委会马鞍山村 | 新建 | 1 | 项 | 2 | 40 | 马鞍山村委会马鞍山村新建文化活动室1个，骂依姑村文化活动室提升新建篮球场1个 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 |  |  | 未开工 | 139 | 576 | 65 | 251 | 健身娱乐 | 文广局
34 | 活动场所建设 | 六哨乡 | 拖期村委会上拖期村 | 新建 | 1 | 项 | 1 | 10 | 拖期村委会上拖期村新建篮球场1个及购置配套设施 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 未开工 | 99 | 439 | 72 | 324 | 健身娱乐 | 文广局
35 | 活动场所建设 | 六哨乡 | 五星村委会业枝村 | 新建 | 1 | 项 | 1 | 10 | 五星村委会业枝村新建篮球场一个及购置配套设施 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 未开工 | 90 | 372 | 77 | 317 | 健身娱乐 | 文广局
36 | 文化活动场所建设 | 功山镇 | 纲纪村委会偏路 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 30 | 偏路民族文化活动广场建设（舞台搭建，音响设备） | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 24 | 100 | 24 | 100 | 良好 | 组织
37 | 文化活动场所建设 | 功山镇 | 哨上村委会 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 750 | 哨上村委会小集镇建设，征地50亩，每亩5万元，及配套设施投资750万元 | 750 | 300 | 450 |  | 750 | 750 |  |  | 未开工 | 535 | 2110 | 112 | 468 | 良好 | 组织
38 | 文化活动场所建设 | 功山镇 | 功山村委会梨园村 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 | 54 | 梨园村新建活动室一个300㎡，及配套设施。 | 54 |  | 54 |  | 54 | 54 |  |  | 未开工 | 107 | 429 | 28 | 93 | 良好 | 组织
39 | 文化活动场所建设 | 功山镇 | 功山村委会街中 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 | 54 | 街中村新建活动室一个300㎡，及配套设施 | 54 |  | 54 |  | 54 | 54 |  |  | 未开工 | 163 | 651 | 42 | 130 | 良好 | 组织
40 | 文化活动场所建设 | 功山镇 | 功山村委会冯家村 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 | 54 | 冯家村新建活动室一个300㎡，及配套设施 | 54 |  | 54 |  | 54 | 54 |  |  | 未开工 | 59 | 296 | 28 | 117 | 良好 | 组织
41 | 文化活动场所建设 | 功山镇 | 哨上村委会大梨树 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 | 54 | 哨上村委会大梨树党建活动室建设1个300平方米，及配套设施。 | 54 |  | 54 |  | 54 | 54 |  |  | 未开工 | 535 | 2110 | 112 | 468 | 良好 | 组织
42 | 文化活动场所建设 | 功山镇 | 纲纪村委会纲纪村 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 | 30 | 纲纪村委会纲纪村活动室100平方米 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 145 | 555 | 32 | 101 | 良好 | 组织
43 | 文化活动场所建设 | 功山镇 | 纲纪村委会水槽箐村 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 | 30 | 纲纪村委会水槽箐村活动室100平方米 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 65 | 228 | 50 | 184 | 良好 | 组织
44 | 文化活动场所建设 | 功山镇 | 羊毛冲村委会高石岩 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 | 30 | 羊毛冲村委会高石岩活动室建设100平方米 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 44 | 162 | 22 | 45 | 良好 | 组织
45 | 文化活动场所建设 | 功山镇 | 八岔哨大龙潭2组、八岔哨、汪家山、三道沟 | 新建 | 2018年 | 个 | 4 | 54 | 大龙潭2组个，八岔哨1个，汪家山1个，三道沟1个每个300平方米，及配套设施。 | 216 |  | 216 |  | 216 | 216 |  |  | 未开工 | 306 | 987 | 95 | 318 | 良好 | 组织
46 | 文化活动场所建设 | 功山镇 | 白龙村委会小铜厂、白龙潭、苍卜塘 | 新建 | 2018年 | 个 | 3 | 100 | 白龙村委会小铜厂、白龙潭、苍卜塘活动室建设每个100平方米及配套设施。 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 未开工 | 367 | 1469 | 125 | 463 | 良好 | 组织
47 | 文化活动场所建设 | 功山镇 | 甸头村委会 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 205 | 甸头村委会小集镇建设，征地12亩，每亩4万元，及配套设施投资205万元 | 205 | 205 |  |  | 205 | 205 |  |  | 未开工 | 806 | 3189 | 195 | 597 | 良好 | 组织
48 | 文化活动场所建设 | 功山镇 | 甸头村委会柳树河 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 | 60 | 甸头村委会柳树河活动室建设200平方米 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 238 | 925 | 6 | 26 | 良好 | 组织
49 | 文化活动场所建设 | 功山镇 | 甸头村委会秦家坟 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 | 60 | 甸头村委会秦家坟活动室建设200平方米 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 49 | 192 | 8 | 30 | 良好 | 组织
50 | 文化活动场所建设 | 功山镇 | 甸头村委会上大平地 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 | 60 | 甸头村委会上大平地活动室建设200平方米 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 43 | 181 | 14 | 31 | 良好 | 组织
51 | 文化活动场所建设 | 功山镇 | 甸头村委会棠犁河 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 | 60 | 甸头村委会棠犁河活动室建设200平方米 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 46 | 203 | 10 | 25 | 良好 | 组织
52 | 文化活动场所建设 | 功山镇 | 甸头村委会新学校 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 | 60 | 甸头村委会新学校活动室建设200平方米 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 54 | 201 | 44 | 133 | 良好 | 组织
53 | 文化活动场所建设 | 功山镇 | 甸头村委会小街 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 | 60 | 甸头村委会小街活动室建设200平方米 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 54 | 201 | 11 | 38 | 良好 | 组织
54 | 文化活动场所建设 | 倘甸镇 | 12个村委会 | 新建 | 2018-2020年 | 个 | 12 | 15 | 12个村委会，每个村补助15万元 | 360 | 180 | 180 |  | 360 | 360 |  |  | 公益共享 | 2515 | 10690 |  | 组织
55 | 文化活动场所建设 | 倘甸镇 | 马街 | 新建 | 2018-2020年 | 个 | 1 | 180 | 镇文化站新建 | 180 |  | 180 |  | 180 | 180 |  |  | 公益共享 | 2515 | 10690 |  | 文化
56 | 文化活动场所建设 | 倘甸镇 | 12个村委会 | 新建 | 2018-2020年 | 个 | 77 | 15 | 77个自然村活动场所科技文化室建设，每个补助15万元 | 1155 | 155 | 200 | 800 | 1155 | 1155 |  |  | 公益共享 | 2515 | 10690 |  | 文化
57 | 大刘所党群科技文化场所建设 | 羊街镇 | 大刘所 | 新建 |  | 个 | 1 | 17 | 大刘所党群科技文化场所建设 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 未开工 | 644 | 2420 | 83 | 286 | 健身娱乐 | 文广局
58 | 甸龙党群科技文化场所建设 | 羊街镇 | 甸龙 | 新建 |  | 个 | 1 | 17 | 甸龙党群科技文化场所建设 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 未开工 | 1166 | 4799 | 129 | 512 | 健身娱乐 | 文广局
59 | 甸心党群科技文化场所建设 | 羊街镇 | 甸心 | 新建 |  | 个 | 1 | 17 | 甸心党群科技文化场所建设 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 未开工 | 1216 | 4899 | 137 | 580 | 健身娱乐 | 文广局
60 | 多合党群科技文化场所建设 | 羊街镇 | 多合 | 新建 |  | 个 | 1 | 17 | 多合党群科技文化场所建设 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 未开工 | 723 | 3015 | 93 | 370 | 健身娱乐 | 文广局
61 | 黄土坡党群科技文化场所建设 | 羊街镇 | 黄土坡 | 新建 |  | 个 | 1 | 17 | 黄土坡党群科技文化场所建设 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 未开工 | 491 | 1960 | 39 | 165 | 健身娱乐 | 文广局
62 | 纳郎党群科技文化场所建设 | 羊街镇 | 纳郎 | 新建 |  | 个 | 1 | 17 | 纳郎党群科技文化场所建设 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 未开工 | 636 | 2555 | 69 | 236 | 健身娱乐 | 文广局
63 | 长冲党群科技文化场所建设 | 羊街镇 | 长冲 | 新建 |  | 个 | 1 | 17 | 长冲党群科技文化场所建设 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 未开工 | 473 | 1819 | 55 | 199 | 健身娱乐 | 文广局
64 | 清水沟党群科技文化场所建设 | 羊街镇 | 清水沟 | 新建 |  | 个 | 1 | 17 | 清水沟党群科技文化场所建设 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 未开工 | 1129 | 4456 | 81 | 295 | 健身娱乐 | 文广局
65 | 三营庄党群科技文化场所建设 | 羊街镇 | 三营庄 | 新建 |  | 个 | 1 | 17 | 三营庄党群科技文化场所建设 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 未开工 | 739 | 3089 | 59 | 244 | 健身娱乐 | 文广局
66 | 甜荞地党群科技文化场所建设 | 羊街镇 | 甜荞地 | 新建 |  | 个 | 1 | 17 | 甜荞地党群科技文化场所建设 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 未开工 | 788 | 3302 | 66 | 258 | 健身娱乐 | 文广局
67 | 羊街党群科技文化场所建设 | 羊街镇 | 羊街 | 新建 |  | 个 | 1 | 17 | 羊街党群科技文化场所建设 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 未开工 | 1313 | 4986 | 125 | 428 | 健身娱乐 | 文广局
68 | 甜荞地民族示范村文化活动中心 | 羊街镇 | 甜荞地 | 新建 |  | 个 | 1 | 515 | 甜荞地民族示范村文化活动中心 | 515 |  | 515 |  | 515 | 215 | 146 | 154 | 已开工 | 797 | 3445 | 66 | 258 | 健身娱乐 | 民宗局
69 | 河口镇文广中心修缮 | 河口镇 | 河口镇 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 10 | 河口镇文广中心修缮 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 文广
70 | 北大营新村营活动室室外场地硬化绿化、美化 | 河口镇 | 北大营新村营活 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 10 | 北大营新村营活动室室外场地硬化绿化、美化 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 文广
71 | 海嘎村委会河底村活动室室外场地硬化绿化美化 | 河口镇 | 海嘎村委会河底村 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 10 | 海嘎村委会河底村活动室室外场地硬化绿化美化 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 文广
72 | 河口镇42个党群活动室建设 | 河口镇 | 河口镇42个自然村 | 新建 | 2018 | 项 | 42 | - | 沙谷渡座鸟、新村、小村，十甲小树梁子、窑湾子村、下打吾村、此马力村、青沙坡村，十甲上打吾村，米德卡牛黄冲村、金家冲农村、新发村，鲁冲三村、上村，鲁撒格梁子村、庄房村，小街箐田村，营河窑房村，北大营花沟村、新村营，双龙毛荒田村，黑箐白沙坡村、大山村、梅子箐村、大箐村、老厂，化桃箐竹园村，海嘎李子树、大坪子、河底村、小村、竹园沟村，白石岩左口山村、白石岩村、湾子村、深凹子村、达连地村，糯基新村、青麦地村，水冒天半坡村、小米田村、鲁纳村。合计42个党群活动室建设。 | 1377.6517 | 1377.6517 |  |  | 1377.6517 | 1377.6517 |  |  | 已完工 | 3198 | 11300 | 1059 | 3334
73 | 活动室建设 | 河口镇 | 鲁撒格村委会大箐村 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 35 | 鲁撒格村委会大箐村活动室建设 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 民宗
74 | 党员活动室建设 | 河口 | 化桃箐村委会新坪 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 30 | 建党员活动室1个，资金30万元 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30
75 | 党员活动室建设 | 河口 | 化桃箐村委会化桃箐 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 30 | 建党员活动室1个，资金31万元 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30
76 | 党员活动室建设 | 河口 | 北大营村委会北大营 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 30 | 北大营村委会北大营党员活动室建设1个 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 107 | 468 | 24 | 93 |  | 规划
77 | 党员活动室建设 | 河口 | 北大营村委会邓家村 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 30 | 北大营村委会邓家村党员活动室建设1个 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 24 | 97 | 4 | 15 |  | 规划
78 | 党员活动室建设 | 河口 | 北大营村委会东瓜岭 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 30 | 北大营村委会东瓜岭党员活动室建设1个 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 36 | 147 | 9 | 36 |  | 规划
79 | 党员活动室建设 | 河口 | 北大营村委会花沟 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 30 | 北大营村委会花沟党员活动室建设1个 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 118 | 519 | 19 | 64 |  | 规划
80 | 党员活动室建设 | 河口 | 北大营村委会尖山 | 改扩建 | 2019 | 个 | 1 | 30 | 北大营村委会尖山党员活动室建设1个 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 44 | 193 | 8 | 33 |  | 规划
81 | 党员活动室建设 | 河口 | 北大营村委会糯咩哨 | 新建 | 2019 | 个 | 2 | 30 | 北大营村委会糯咩哨党员活动室建设2个 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 115 | 418 | 19 | 62 |  | 规划
82 | 党员活动室建设 | 河口 | 北大营村委会十八车 | 改扩建 | 2019 | 个 | 1 | 30 | 北大营村委会十八车党员活动室建设1个 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 124 | 514 | 106 | 429 |  | 规划
83 | 党员活动室建设 | 河口 | 黑箐村委会 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 30 | 黑箐村委会建设1个 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 597 | 2591 | 198 | 736 |  | 文广
84 | 党员活动室建设 | 河口 | 鲁撒格 | 新建 | 2019 | 项 | 10 | 30 | 每个小组建1个 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 453 | 1747 | 105 | 334 |  | 文广
85 | 党员活动室建设 | 河口 | 水冒天村委会大山 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 30 | 党群活动室（100平方米）建设1个， | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 26 | 98 | 6 | 18 |  | 文广
86 | 党员活动室建设 | 河口 | 水冒天村委会紧风口 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 30 | 党群活动室（100平方米）建设1个， | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 80 | 310 | 10 | 33 |  | 文广
87 | 党员活动室建设 | 河口 | 水冒天村委会水冒天 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 30 | 党群活动室（100平方米）建设1个， | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 26 | 98 | 6 | 18 |  | 文广
88 | 党员活动室建设 | 河口 | 小街村委会阿基塘 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 30 | 小街村委会阿基塘党员活动室建设1个，100平方米 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 31 | 127 | 7 | 20 |  | 文广
89 | 党员活动室建设 | 河口 | 小街村委会金发 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 30 | 小街村委会金发党员活动室建设一个 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 34 | 148 | 8 | 35 |  | 文广
90 | 党员活动室建设 | 河口 | 小街村委会石洞门 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 30 | 小街村委会石洞门党员活动室建设一个 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 50 | 200 | 12 | 39 |  | 文广
91 | 撒米落斗牛场 | 河口 | 撒米落 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 100 | 撒米落斗牛场 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 未开工 | 463 | 1725 | 109 | 348 |  | 文广
92 | 河口镇文广中心灯光球场 | 河口 | 河口镇 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 80 | 河口镇文广中心灯光球场 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  | 未开工 | 8808 | 34528 | 2682 | 9416 |  | 文广
93 | 垃圾处理场建设 | 河口 | 北大营村委会糯咩哨 | 新建 | 2019 | 个 | 4 | 1 | 北大营村委会糯咩哨垃圾处理场建设4个 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 未开工 | 115 | 418 | 19 | 62 |  | 环保
94 | 垃圾处理场建设 | 河口 | 北大营村委会大丫口 | 新建 | 2019 | 个 | 2 | 1 | 北大营村委会大丫口垃圾处理场建设2个 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 未开工 | 37 | 172 | 7 | 27 |  | 环保
95 | 活动场所场地硬化 | 河口 | 糥基村委会新村 | 新建 | 2019 | 平方米 | 1200 | 0.01 | 活动场所场地硬化1200平方米 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 未开工 | 76 | 323 | 24 | 96 |  | 文广
96 | 活动场所场地硬化 | 河口 | 糥基村委会青麦地 | 新建 | 2019 | 平方米 | 700 | 0.01 | 活动场所场地硬化700平方米 | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 |  |  | 未开工 | 139 | 554 | 25 | 97 |  | 文广
97 | 活动场所场地硬化 | 河口 | 双龙村委会 | 新建 | 2019 | 项 | 2 | 30 | 文化场所建设 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 430 | 1686 | 110 | 399 |  | 文广
98 | 活动场所围栏建设 | 河口 | 糥基村委会新村 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 15 | 活动场所围栏建设500米,投资15万元资金。 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  |  | 未开工 | 77 | 330 | 24 | 96 |  | 文广
99 | 科技文化场所建设 | 河口 | 营河村委会营河 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 100 | 营河村委会科技文化场所建设 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 未开工 | 790 | 3095 | 146 | 466 |  | 文广
100 | 云集社区 | 塘子街道 | 王岗屯、水渣凹 | 新建 | 2019 | 项 | 2 | 30万元 | 新建村民活动场所 | 60 |  | 30 | 30 | 60 | 60 |  |  |  | 177 | 780 | 3 | 10 |  | 组织文化
101 | 团结社区 | 塘子街道 | 大蔡所、野猪塘、石板沟 | 新建 | 2018 | 项 | 3 | 30万元 | 新建村民活动场所 | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 |  |  |  | 135 | 596 | 36 | 126 |  | 组织文化
102 | 易隆社区 | 塘子街道 | 七里哨村、白石凹村、新发村、小中山村、小鱼田村、秧田箐村 | 新建 | 2018 | 项 | 6 | 30万元 | 新建村民活动场所 | 180 | 60 | 60 | 60 | 180 | 180 |  |  |  | 203 | 839 | 33 | 130 |  | 组织文化
103 | 坝者社区 | 塘子街道 | 小河边 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 30万元 | 新建村民活动场所 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  |  | 53 | 243 | 28 | 85 |  | 组织文化
104 | 三支龙社区 | 塘子街道 | 庄房六组、三支龙上村三组、三支龙下村五组 | 新建 | 2018 | 项 | 3 | 30万元 | 新建村民活动场所 | 90 |  | 30 | 60 | 90 | 90 |  |  |  | 190 | 802 | 8 | 24 |  | 组织文化
105 | 钟灵社区 | 塘子街道 |  | 新建 | 2018 | 项 | 4 | 30万元 | 新建村民活动场所 | 120 |  |  | 120 | 120 | 120 | [5 empty] | 99 | 340 |  | 组织文化
106 | 塘子社区 | 塘子街道 | 塘子一组、二组、三组、四组、五组、六组、七组、八组、九组 | 新建 | 2019 | 项 | 9 | 30万元 | 新建村民活动场所 | 270 |  | 120 | 150 | 270 | 270 |  |  |  | 774 | 3382 | 59 | 205 |  | 组织文化
107 | 麦场社区 | 塘子街道 | 麦场二组、四组、五组、六组、八组、九组、十组、十一组 | 新建 | 2019 | 项 | 8 | 30万元 | 新建村民活动场所 | 240 |  | 90 | 150 | 240 | 240 |  |  |  | 671 | 2819 | 32 | 93 |  | 组织文化
108 | 小海新村（山后村）民族团结示范村创建项目 | 塘子街道 | 钟灵社区小海新村 | 新建 | 2018 | 项 | 1 |  | 小海村寨门建设、绿化、亮化、附属设施 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 58 | 208 | 42 | 135 |  | 民宗
109 | 老板桥活动室 | 塘子街道 | 易隆社区老板桥 | 新建 | 2019 | 项 | 1 |  | 活动室及其附属设施 | 35 |  | 35 |  | 35 | 35 |  |  |  | 8 | 34 | 1 | 3 |  | 民宗 | 建筑面积120平方米
110 | 山后村活动室 | 塘子街道 | 钟灵社区山后村 | 扩改建 | 2019 | 项 | 1 |  | 活动室修缮 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  | 57 | 191 | 46 | 166 |  | 民宗
111 | 石板沟活动室 | 塘子街道 | 团结社区石板沟 | 新建 | 2019 | 项 | 1 |  | 活动室及其附属设施 | 35 |  | 35 |  | 35 | 35 |  |  |  | 24 | 86 | 20 | 69 |  | 民宗 | 建筑面积120平方米
112 | 小横山民族团结示范村项目 | 塘子街道 | 塘子社区小横山 | 新建 | 2018 | 项 | 1 |  | 绿化、硬化、文化景墙 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 75 | 292 | 29 | 114 |  | 民宗
113 | 文化活动场所建设 | 塘子街道 | 云集社区 | 新建 | 2019 | 项 | 1 |  | 百县万村综合文化服务中心 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 |  |  |  | 1123 | 4744 | 17 | 63 |  | 文广
114 | 文化活动场所建设 | 塘子街道 | 塘子社区 | 新建 | 2019 | 项 | 1 |  | 百县万村综合文化服务中心 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 |  |  |  | 1566 | 6499 | 205 | 705 |  | 文广
115 | 文化活动场所建设 | 塘子街道 | 团结社区 | 新建 | 2019 | 项 | 1 |  | 百县万村综合文化服务中心 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 |  |  |  | 1027 | 4678 | 76 | 277 |  | 文广
116 | 文化活动场所建设 | 塘子街道 | 麦场社区 | 新建 | 2019 | 项 | 1 |  | 百县万村综合文化服务中心 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 |  |  |  | 913 | 3871 | 70 | 233 |  | 文广
117 | 文化活动场所建设 | 塘子街道 | 坝者社区 | 新建 | 2019 | 项 | 1 |  | 百县万村综合文化服务中心 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 |  |  |  | 360 | 1536 | 28 | 85 |  | 文广
118 | 文化活动场所建设 | 塘子街道 | 三支龙社区 | 新建 | 2019 | 项 | 1 |  | 百县万村综合文化服务中心 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 |  |  |  | 285 | 1177 | 19 | 67 |  | 文广
119 | 文化活动场所建设 | 塘子街道 | 钟灵社区 | 新建 | 2019 | 项 | 1 |  | 百县万村综合文化服务中心 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 |  |  |  | 700 | 2765 | 114 | 411 |  | 文广
120 | 文化活动场所建设 | 塘子街道 | 易隆社区 | 新建 | 2019 | 项 | 1 |  | 百县万村综合文化服务中心 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 |  |  |  | 876 | 3679 | 93 | 393 |  | 文广
121 | 文化活动场所建设 | 塘子街道 | 覆盖塘子8个社区 | 新建 | 2019 | 项 | 8 |  | 8个社区及村组活动室配套建设 | 150 |  | 75 | 75 | 150 | 150 |  |  |  | 6850 | 28949 | 622 | 2234 |  | 文广
122 | 杨家湾村委会文化示范村建设项目 | 凤合镇 | 杨家湾村 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 17 | 舞台建设、篮球场建设、宣传栏、标识牌、制度牌、路灯、绿化 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 在建 | 86 | 275 | 48 | 176 |  | 文广
123 | 牛街村委会文化示范村建设项目 | 凤合镇 | 前营村 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 17 | 舞台建设、篮球场建设、宣传栏、标识牌、制度牌、路灯、绿化 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 在建 | 75 | 307 | 45 | 198 |  | 文广
124 | 务嘎村委会文化示范村建设项目 | 凤合镇 | 磨菇鲁村 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 17 | 舞台建设、篮球场建设、宣传栏、标识牌、制度牌、路灯、绿化 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 在建 | 105 | 421 | 22 | 75 |  | 文广
125 | 新城村委会文化示范村建设项目 | 凤合镇 | 新村 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 17 | 舞台建设、篮球场建设、宣传栏、标识牌、制度牌、路灯、绿化 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 在建 | 87 | 357 | 105 | 433 |  | 文广
126 | 驻基村委会文化示范村建设项目 | 凤合镇 | 小村 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 17 | 舞台建设、篮球场建设、宣传栏、标识牌、制度牌、路灯、绿化 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 在建 | 780 | 3304 | 82 | 334 |  | 文广
127 | 合理村委会文化示范村建设项目 | 凤合镇 | 腊机卡村 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 17 | 舞台建设、篮球场建设、宣传栏、标识牌、制度牌、路灯、绿化 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 在建 | 1094 | 4501 | 140 | 586 |  | 文广
128 | 集城村委会文化示范村建设项目 | 凤合镇 | 鲁咩村 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 17 | 舞台建设、篮球场建设、宣传栏、标识牌、制度牌、路灯、绿化 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 在建 | 693 | 2790 | 179 | 677 |  | 文广
129 | 积水村委会文化示范村建设项目 | 凤合镇 | 积水塘村 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 17 | 舞台建设、篮球场建设、宣传栏、标识牌、制度牌、路灯、绿化 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 在建 | 1065 | 4147 | 81 | 325 |  | 文广
130 | 发来古村委会文化示范村建设项目 | 凤合镇 | 集宝村 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 17 | 舞台建设、篮球场建设、宣传栏、标识牌、制度牌、路灯、绿化 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 在建 | 641 | 2514 | 144 | 657 |  | 文广
131 | 大麦地村委会文化示范村建设项目 | 凤合镇 | 新发村 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 17 | 舞台建设、篮球场建设、宣传栏、标识牌、制度牌、路灯、绿化 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 在建 | 1447 | 5959 | 130 | 553 |  | 文广
132 | 多姑村委会文化示范村建设项目 | 凤合镇 | 石洞箐村 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 17 | 舞台建设、篮球场建设、宣传栏、标识牌、制度牌、路灯、绿化 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 在建 | 926 | 3807 | 136 | 568 |  | 文广
133 | 大箐村委会文化示范村建设项目 | 凤合镇 | 大箐村 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 17 | 舞台建设、篮球场建设、宣传栏、标识牌、制度牌、路灯、绿化 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 在建 | 814 | 3414 | 108 | 422 |  | 文广
134 | 1.中北公司帮扶发来古村委会集宝村活动室建设项目 | 凤合镇 | 集宝 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 70 | 发来古村委会集宝村新建活动室1个 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70 | [5 empty] | 144 | 657
135 | 2.大麦地村委会新发村活动场、活动室及公厕建设项目 | 凤合镇 | 新发村 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 50 | 大麦地村委会新发村新建活动室1个、公厕1个、篮球场1个 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | [5 empty] | 131 | 556
136 | 3.多姑村委会6个厕所建设项目 | 凤合镇 | 多姑村委会 | 新建 | 2018 | 个 | 6 | 6 | 多姑村委会新建6个公厕 | 36 | 36 |  |  | 36 | 36 |  |  | 未开工 | 772 | 3296 | 136 | 568 |  | 扶贫
137 | 4.多姑村委会场地、厨房、厕所建设项目 | 凤合镇 | 岔河村 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 30 | 多姑村委会村级活动室改扩建 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 312 | 1324 | 136 | 568 |  | 规划
138 | 5.按退出标准新建综合活动场所 | 凤合镇 | 凤合镇 | 新建 | 2019-2020 | 个 | 39 | 30 | 新建办公楼120平方，院子305平方硬化，公厕、文体配套器材、围墙、大门 | 1170 |  | 500 | 670 | 1170 | 1170 |  |  | 未开工 | 693 | 2790 | 561 | 2441
139 | 6.基层党建活动室配套设施 | 凤合镇 | 凤合镇 | 新建 | 2018-2020 | 个 | 65 | 20 | 场坪300平方硬化，公厕、文体配套器材、围墙、大门 | 1300 | 400 | 400 | 500 | 1300 | 1300 |  |  | 已开工 | 693 | 2790 | 561 | 2441
140 | 7.行政村改扩建 | 凤合镇 | 合理、务嘎、新城、发来古 | 新建 | 2019-2020 | 个 | 4 | 48 | 4个村委会办公楼200平方，场坪300平方，2019年2个，2020年2个 | 192 |  | 96 | 96 | 192 | 192 |  |  | 未开工 | 211 | 858 | 561 | 2441 |  | 扶贫
141 | 8.1腊机卡村、腊世卡村2个自然村新建2个居家养老服务中心 | 凤合镇 | 腊机卡村、腊世卡村 | 新建 | 2019 | 个 | 2 | 30 | 腊机卡村、腊世卡村2个自然村新建2个居家养老服务中心，30万元/个 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 216 | 915 | 29 | 136 |  | 规划
142 | 8.2牛街委会老年活动中心建设 | 凤合镇 | 牛街村委会 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 30 | 牛街村委会老年活动中心建设1个，30万元 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 634 | 2496 | 129 | 523 |  | 扶贫
143 | 8.3发来古村委会老年活动中心建设 | 凤合镇 | 发来古村委会 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 30 | 发来古村委会老年活动中心建设1个，30万元 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 147 | 575 | 42 | 204
144 | 9.1磨姑鲁大桥-大箐村委会健身步道 | 凤合镇 | 磨姑鲁大桥-大箐村委会 | 新建 | 2019 | 公里 | 3 | 10 | 线路硬化、绿化、亮化 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 316 | 1177 | 265 | 1075 |  | 扶贫
145 | 9.2磨姑鲁大桥-水潮寺健身步道 | 凤合镇 | 磨姑鲁大桥-水潮寺 | 新建 | 2019 | 公里 | 5 | 10 | 线路硬化、绿化、亮化 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 未开工 | 575 | 2378 | 262 | 1135
146 | 9.3派出所-落锁山脚健身步道 | 凤合镇 | 派出所-落锁山脚 | 新建 | 2018 | 公里 | 2 | 10 | 线路硬化、绿化、亮化 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 68 | 296 | 6 | 23 |  | 扶贫
147 | 9.4新大街-文化站健身步道 | 凤合镇 | 新大街-文化站 | 新建 | 2018 | 公里 | 1 | 10 | 线路硬化、绿化、亮化 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 未开工 | 89 | 355 | 6 | 23 |  | 扶贫
148 | 9.5龙池至木嘎利水库健身步道 | 凤合镇 | 龙池至木嘎利水库 | 新建 | 2018 | 公里 | 8.9 | 10 | 线路硬化、绿化、亮化 | 89 | 89 |  |  | 89 | 89 |  |  | 未开工 | 511 | 1623 | 461 | 2041 |  | 规划
149 | 新建乡级文化活动室 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 2 | 个 | 1 |  | 新建乡级文化活动室及附属工程 | 60 |  |  | 60 | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 2044 | 8215 | 395 | 1513 | 巩固脱贫 | 文化
150 | 配套村级文化活动室设施 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 2 | 个 | 9 |  | 配套9个村级文化活动室设施 | 45 | 20 | 25 |  | 45 | 45 |  |  | 未开工 | 7873 | 30863 | 3129 | 11791 | 巩固脱贫 | 文化
151 | 50个村小组活动室配套设施及附属工程 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 2 | 个 | 50 | 50000 | 新建50个村小组活动室配套设施及附属工程 | 250 | 50 | 100 | 100 | 250 | 250 |  |  | 未开工 | 7873 | 30863 | 3129 | 11791 | 巩固脱贫 | 文化
152 | 鲁嘎民族团结示范村建设 | 倘甸镇 | 鲁嘎 | 新建 | 2018-2020年 | 个 | 1 | 30 | 鲁嘎民族团结示范村建设 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 公益共享 | 179 | 799 |  | 民宗
153 | 邓家村民族团结示范点 | 倘甸镇 | 新华邓家村 | 新建 | 2018-2020年 | 个 | 1 | 20 | 邓家村民族团结示范点 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 公益共享 | 33 | 138 |  | 民宗
154 | 民族团结进步示范创建基础设施建设 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 1 | 平米 | 2500 | 120 | 场地硬化2500平方米 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 125 | 603 | 58 | 232 | 巩固脱贫 | 民宗
155 | 民族团结进步示范创建基础设施建设 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 1 | 道 | 1 | 30 | 新建大地村花大门一道 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 102 | 408 | 52 | 208 | 巩固脱贫 | 民宗
156 | 新建清真寺教堂 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 1 | 个 | 2 | 70 | 新建安丰、淀缸清真寺教堂2个 | 140 |  | 70 | 70 | 140 | 140 |  |  | 未开工 | 135 | 612 | 85 | 320 | 巩固脱贫 | 民宗
157 | 新建基督教堂教 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 70 | 新建大地村基督教堂1个 | 70 |  | 70 |  | 70 | 70 |  |  | 未开工 | 112 | 448 | 54 | 216 | 巩固脱贫 | 民宗
158 | 教堂修缮加固 | 金源乡 | 金源 | 新建 | 1 | 个 | 11 | 20 | 修缮加固根恩、老街子、龙潭、上纳勒、下纳勒、沙湾、二五哨、梁子、石窝铺、小尾井、半山11个教堂 | 220 |  | 110 | 110 | 220 | 220 |  |  | 未开工 | 156 | 624 | 63 | 252 | 巩固脱贫 | 民宗
159 | 白子村建村级活动室6个 | 先锋镇 | 白子村 | 新建 | 2019年 | 个 | 6 |  | 新建村级活动室6个（研究村、后沟箐、大平地、罗里勺、干河西上村、干河东村），30万元/个，合计投资180万元。 | 180 |  | 100 | 80 | 180 | 180 |  |  |  | 219 | 872 | 98 | 364 |  | 组织财政扶贫
160 | 大窝铺村委会活动室建设 | 先锋镇 | 大窝铺 | 新建 | 2019年 | 平方米 | 770 |  | 打碑沟村活动房200平方米，小白龙村活动房160平方米，大竹箐活动房250平方米，青干梨坡活动房160平方米。合计770平方米，合计169.4万元 | 169.4 |  | 169.4 |  | 169.4 | 169.4 |  |  |  | 150 | 616 | 49 | 127 |  | 组织财政扶贫
161 | 普鲁村委会活动室建设 | 先锋镇 | 普鲁 | 新建 | 2020年 | 平方米 | 800 |  | 上没租哨、彝族社、大石头箐、小黑箐、石洞门、普鲁、且买姑每村分别建设200平方米活动室一个 | 170.4 |  |  | 170.4 | 170.4 | 170.4 |  |  |  | 911 | 3927 | 229 | 751 |  | 组织财政扶贫
162 | 打磨箐村委会活动室建设 | 先锋镇 | 打磨箐 | 新建 | 2019年 | 个 | 4 |  | 活动室4个（麻石塘、汪家箐、徐家村、小凹子），投资资金170万元。 | 170 |  | 120 | 50 | 170 | 170 |  |  |  | 121 | 478 | 48 | 172 |  | 组织财政扶贫
163 | 窑上村委会活动场所建设 | 先锋镇 | 窑上 | 新建 | 2018年 | 个 | 3 |  | 鲁支本、小村子活动场所设施投资81万元。 | 90 | 50 | 40 |  | 90 | 90 |  |  |  | 198 | 838 | 47 | 191 |  | 组织财政扶贫
164 | 鲁土村委会村级活动建设3个 | 先锋镇 | 鲁土 | 新建 | 2018年 | 个 | 3 |  | 郑家村、马兰箐、八角地3个自然村活动室建设480平方米，投资110万元。 | 110 | 60 | 50 |  | 110 | 110 |  |  |  | 84 | 338 | 63 | 218 |  | 组织财政扶贫
165 | 木龙马村委活动室建设 | 先锋镇 | 木龙马 | 新建 | 2019年 | 个 | 4 |  | 活动室4个（三哨坡、牛郎店、大松棵、大凹子），投资资金170万元。 | 170 |  | 100 | 70 | 170 | 170 |  |  |  | 74 | 311 | 31 | 116 |  | 组织财政扶贫
166 | 大竹箐村委会活动室建设4个 | 先锋镇 | 大竹箐 | 新建 | 2019年 | 个 | 4 |  | 建设大竹箐、羊场、黑泥井、梨花海4个村的活动室，投资180万元。 | 180 |  | 100 | 80 | 180 | 180 |  |  |  | 151 | 609 | 80 | 306 |  | 组织财政扶贫
167 | 大竹箐村委会 | 先锋镇 | 大竹箐 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 |  | 硬化小竹箐村活动室门前、小庙大场及部分挡墙，投资80万元。 | 80 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 71 | 317 | 31 | 127 |  | 财政扶贫
168 | 大窝铺打碑沟活动场地平整 | 先锋镇 | 大窝铺 | 改扩建 | 2019年 | 快 | 1 |  | 打碑沟活动场地平整一块，投资7万元 | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 |  |  |  | 25 | 121 | 10 | 21 |  | 财政扶贫
169 | 普鲁村委会 | 先锋镇 | 普鲁 | 新建 | 2019年 | 栋 | 1 |  | 四位一体建设 | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 |  |  |  | 1231 | 5478 | 341 | 1201 |  | 组织
170 | 普鲁村委会 | 先锋镇 | 普鲁 | 新建 | 2019年 | 个 | 1 |  | 牛集市场改造 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  | 1231 | 5478 | 341 | 1201 |  | 扶贫
171 | 普鲁村委会 | 先锋镇 | 普鲁 | 新建 | 2019年 | 项 | 1 |  | 八甲集镇建设 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 1231 | 5478 | 341 | 1201 |  | 扶贫
172 | 8.2民族团结进步示范村 | 先锋镇 | 鲁土 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 4600 |  | 郑家村46户外观风貌改造4600㎡，投资46万元 | 46 | 46 |  |  | 46 | 46 |  |  |  | 42 | 152 | 32 | 111 |  | 扶贫
173 | 先锋镇大窝铺村委会打碑沟村 | 先锋镇 | 大窝铺 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 3100 |  | 拆除路边不适宜建筑；粉刷宣传 | 31 | 31 |  |  | 31 | 31 |  |  | 已完工 | 25 | 121 | 10 | 21 |  | 扶贫
174 | 先锋镇大窝铺村委会团山村 | 先锋镇 | 大窝铺 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 2000 |  | 拆除路边不适宜建筑；粉刷宣传 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 已完工 | 102 | 384 | 33 | 87 |  | 扶贫
175 | 先锋镇富鲁村委会下龙潭箐村 | 先锋镇 | 富鲁 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 6000 |  | 拆除路边不适宜建筑；粉刷宣传 | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 已完工 | 61 | 224 | 32 | 103 |  | 扶贫
176 | 先锋镇富鲁村委会发古村 | 先锋镇 | 富鲁 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 1700 |  | 拆除路边不适宜建筑；粉刷宣传 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 已完工 | 37 | 156 | 22 | 88 |  | 扶贫
177 | 先锋镇窑上村委会鲁支本村 | 先锋镇 | 窑上 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 2500 |  | 拆除路边不适宜建筑；粉刷宣传 | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  | 已完工 | 149 | 610 | 31 | 128 |  | 扶贫
178 | 先锋镇白子村村委会干河东村 | 先锋镇 | 白子村 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 1500 |  | 拆除路边不适宜建筑；粉刷宣传 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 已完工 | 32 | 132 | 10 | 42 |  | 扶贫
179 | 先锋镇白子村村委会干河西村 | 先锋镇 | 白子村 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 1500 |  | 拆除路边不适宜建筑；粉刷宣传 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 已完工 | 49 | 172 | 24 | 84 |  | 扶贫
180 | 先锋镇木龙马村委会木龙马村 | 先锋镇 | 木龙马 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 3000 |  | 拆除路边不适宜建筑；粉刷宣传 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 已完工 | 131 | 519 | 39 | 98 |  | 扶贫
181 | 先锋镇打磨箐村委会徐家村 | 先锋镇 | 打磨箐 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 2000 |  | 拆除路边不适宜建筑；粉刷宣传 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 已完工 | 35 | 148 | 21 | 75 |  | 扶贫
182 | 先锋镇大竹箐村委会梨花海村 | 先锋镇 | 大竹箐 | 新建 | 2018年 | 平方米 | 2000 |  | 拆除路边不适宜建筑；粉刷宣传 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 已完工 | 35 | 132 | 17 | 67 |  | 扶贫
183 | 活动室建设 | 金所街道 | 张所居委会 | 新建 | 1 | 个 | 2 | 30 | 建设活动室2个。排秋村、小村各1个 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 133 | 576 | 16 | 61 | 改善文化场所 | 扶贫办
184 | 活动室建设 | 金所街道 | 清海居委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 30 | 建设活动室1个，海头一组 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 385 | 1279 | 48 | 172 | 改善文化场所 | 扶贫办
185 | 活动室建设 | 金所街道 | 摆宰居委会 | 新建 | 1 | 个 | 2 | 30 | 小村、河尾村建设活动室各1个。 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 196 | 826 | 40 | 163 | 改善文化场所 | 扶贫办
186 | 活动室建设 | 金所街道 | 草海子居委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 30 | 草海子村建设活动室1个。 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 170 | 611 | 16 | 81 | 改善文化场所 | 扶贫办
187 | 活动室建设 | 金所街道 | 天生居委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 30 | 法子屋村建设活动室1个。 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 244 | 1012 | 22 | 84 | 改善文化场所 | 扶贫办
188 | 活动室建设 | 金所街道 | 泽铁居委会 | 新建 | 1 | 个 | 4 | 30 | 建设活动室4个。老渡河村、瓦得冲村、麦冲箐村、弯竹箐村各1个 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 |  |  | 未开工 | 127 | 512 | 10 | 38 | 改善文化场所 | 扶贫办
189 | 活动室建设 | 金所街道 | 新田居委会 | 新建 | 1 | 个 | 2 | 30 | 新建党群活动室2个。马嘎一组、戈卡村小组各1个 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 268 | 976 | 32 | 123 | 改善文化场所 | 扶贫办
190 | 活动室建设 | 金所街道 | 金所居委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 30 | 大平滩村建设活动室1个。 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 41 | 145 | 4 | 16 | 改善文化场所 | 扶贫办
191 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 竹沟居委会 | 新建 | 1 | 套 | 4 | 2 | 活动设施建设4套 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |  |  | 未开工 | 1424 | 4902 | 83 | 309 | 改善文化场所 | 文广局
192 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 摆宰居委会 | 新建 | 1 | 套 | 4 | 2 | 活动设施建设4套 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |  |  | 未开工 | 776 | 3187 | 179 | 692 | 改善文化场所 | 文广局
193 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 泽铁居委会 | 新建 | 1 | 套 | 8 | 2 | 泽铁村增加健身器材8套 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 |  |  | 未开工 | 1258 | 5522 | 188 | 762 | 改善文化场所 | 文广局
194 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 天生居委会 | 新建 | 1 | 套 | 2 | 2 | 增加健身器材2套 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |  |  | 未开工 | 757 | 2833 | 63 | 240 | 改善文化场所 | 文广局
195 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 新田居委会 | 新建 | 1 | 套 | 18 | 2 | 8个村小组增加健身器材18套 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 |  |  | 未开工 | 1200 | 4540 | 132 | 500 | 改善文化场所 | 文广局
196 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 多姑居委会 | 新建 | 1 | 套 | 2 | 2 | 多姑大小村各1套 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |  |  | 未开工 | 351 | 1402 | 287 | 1194 | 改善文化场所 | 文广局
197 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 摆宰居委会 | 新建 | 1 | 套 | 10 | 2 | “村村响”设备一套，配备给除迤郎库外的十个村小组 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 776 | 3187 | 179 | 692 | 改善文化场所 | 文广局
198 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 摆宰居委会 | 新建 | 1 | 台 | 4 | 1 | 居委会党群活动室需增设电脑4台 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |  |  | 未开工 | 776 | 3187 | 179 | 692 | 改善文化场所 | 文广局
199 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 周家村 | 新建 | 1 | 处 | 1 | 25.2 | 周家村新建厨房68.89㎡、垃圾池12㎡及大门、围墙、场地硬化等室外附属工程。 | 25.2 | 0 | 25.2 | 0 | 25.2 | 25.2 |  |  | 未开工 | 59 | 211 | 5 | 22 | 改善文化场所 | 扶贫办
200 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 湾湾村 | 新建 | 1 | 处 | 1 | 52 | 湾湾村新建公共厕所39㎡、厨房68.89㎡、活动室桩基础70m、垃圾池12㎡及大门、围墙、场地硬化等室外附属工程 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 |  |  | 未开工 | 103 | 373 | 10 | 37 | 改善文化场所 | 扶贫办
201 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 小新村 | 新建 | 1 | 处 | 1 | 46 | 小新村新建厨房68.89㎡、垃圾池12㎡、公共厕所39㎡、活动室桩基础84m及大门、围墙、场地硬化等室外附属工程。 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 |  |  | 未开工 | 66 | 265 | 0 | 0 | 改善文化场所 | 扶贫办
202 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 清水沟村 | 新建 | 1 | 处 | 1 | 35 | 清水沟村新建公共厕所39㎡、厨房68.89㎡、垃圾池12㎡及大门、围墙、场地硬化等室外附属工程。 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 |  |  | 未开工 | 104 | 423 | 5 | 22 | 改善文化场所 | 扶贫办
203 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 腊乌坡村 | 新建 | 1 | 处 | 1 | 30.2 | 腊乌坡村新建厨房68.89㎡、垃圾池12㎡、公共厕所39㎡及大门、围墙、场地硬化等室外附属工程。 | 30.2 | 0 | 30.2 | 0 | 30.2 | 30.2 |  |  | 未开工 | 53 | 217 | 14 | 52 | 改善文化场所 | 扶贫办
204 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 瓦窑村 | 新建 | 1 | 处 | 1 | 31 | 瓦窑村新建公共厕所39㎡、厨房68.89㎡、垃圾池12㎡及大门、围墙、场地硬化等室外附属工程。 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 |  |  | 未开工 | 81 | 316 | 14 | 51 | 改善文化场所 | 扶贫办
205 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 三家村 | 新建 | 1 | 处 | 1 | 36 | 三家村新建厨房68.89㎡、公共厕所39㎡、垃圾池12㎡及大门、围墙、场地硬化等室外附属工程。 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 |  |  | 未开工 | 67 | 268 | 10 | 26 | 改善文化场所 | 扶贫办
206 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 新龙村 | 新建 | 1 | 处 | 1 | 36 | 新龙村新建厨房68.89㎡、公共厕所39㎡、垃圾池12㎡及大门、围墙、场地硬化等室外附属工程。 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 |  |  | 未开工 | 127 | 451 | 16 | 70 | 改善文化场所 | 扶贫办
207 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 秧田冲村 | 新建 | 1 | 处 | 1 | 35 | 秧田冲新建厨房68.89㎡、公共厕所39㎡、垃圾池12㎡及大门、围墙、场地硬化等室外附属工程。 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 |  |  | 未开工 | 73 | 308 | 2 | 6 | 改善文化场所 | 扶贫办
208 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 麦冲村 | 新建 | 1 | 处 | 1 | 38.8 | 麦冲村新建厨房68.89㎡、公共厕所39㎡、垃圾池12㎡及大门、围墙、场地硬化等室外附属工程。 | 38.8 | 0 | 38.8 | 0 | 38.8 | 38.8 |  |  | 未开工 | 397 | 1758 | 29 | 108 | 改善文化场所 | 扶贫办
209 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 新庄村 | 新建 | 1 | 处 | 1 | 19.3 | 新庄新建公共厕所39㎡、垃圾池12㎡及大门、围墙、场地硬化等室外附属工程 | 19.3 | 0 | 19.3 | 0 | 19.3 | 19.3 |  |  | 未开工 | 325 | 1152 | 14 | 47 | 改善文化场所 | 扶贫办
210 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 摆宰居委会 | 新建 | 1 | 处 | 1 | 35 | 新建厨房68.89㎡、新建公共厕所39㎡、新建垃圾池12㎡及大门、围墙、场地硬化等室外附属工程。 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 |  |  | 未开工 | 776 | 3187 | 179 | 692 | 改善文化场所 | 扶贫办
211 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 石硗村 | 新建 | 1 | 处 | 1 | 34 | 石硗村新建厨房68.89㎡、垃圾池12㎡、公共厕所39㎡及大门、围墙、场地硬化等室外附属工程。 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 |  |  | 未开工 | 107 | 395 | 7 | 28 | 改善文化场所 | 扶贫办
212 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 白家哨村 | 新建 | 1 | 处 | 1 | 30.5 | 白家哨村新建公共厕所39㎡、厨房68.89㎡、垃圾池12㎡及大门、围墙、场地硬化等室外附属工程。 | 30.5 | 0 | 30.5 | 0 | 30.5 | 30.5 |  |  | 未开工 | 328 | 1135 | 27 | 108 | 改善文化场所 | 扶贫办
213 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 新田居委会花箐村 | 新建 | 1 | 处 | 1 | 30.4 | 花菁村新建厨房68.89㎡、垃圾池12㎡、公共厕所39㎡及大门、围墙、场地硬化等室外附属工程。 | 30.4 | 0 | 30.4 | 0 | 30.4 | 30.4 |  |  | 未开工 | 69 | 238 | 16 | 60 | 改善文化场所 | 扶贫办
214 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 新田居委会长麦地村 | 新建 | 1 | 处 | 1 | 24.3 | 长麦地村新建公共厕所39㎡、厨房68.89㎡、垃圾池12㎡及大门、围墙、场地硬化等室外附属工程。 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 24.3 | 24.3 |  |  | 未开工 | 75 | 309 | 9 | 31 | 改善文化场所 | 扶贫办
215 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 金所居委会金所村 | 新建 | 1 | 处 | 1 | 88 | 金所村新建活动室971㎡、彩钢瓦屋面、大门、围墙、场地硬化等室外附属工程。 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 |  |  | 未开工 | 640 | 2586 | 31 | 122 | 改善文化场所 | 扶贫办
216 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 草海子社区海子村 | 新建 | 1 | 处 | 1 | 35.7 | 海子村新建厨房68.89㎡、公共厕所39㎡、垃圾池12㎡及大门、围墙、场地硬化等室外附属工程 | 35.7 | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 | 35.7 |  |  | 未开工 | 170 | 611 | 16 | 61 | 改善文化场所 | 扶贫办
217 | 活动室附属工程建设 | 金所街道 | 草海子社区坡脚村 | 新建 | 1 | 处 | 1 | 34.28 | 海子村新建厨房68.89㎡、公共厕所39㎡、垃圾池12㎡及大门、围墙、场地硬化等室外附属工程 | 34.28 | 34.28 | 0 | 0 | 34.28 | 34.28 |  |  | 未开工 | 94 | 351 | 76 | 294 | 改善文化场所 | 扶贫办
218 | 1.1活动场所、厕所建设 | 仁德街道 |  | 新建 | 1 | 平方米 |  |  |  | 569.1 | 370.5 | 198.6 |  | 569.1 | 569.1 | [5 empty] | 446 | 1540
219 | 1.2活动场所附属工程-场地硬化 | 仁德街道 |  | 新建 | 1 | 平方米 | 7950 |  |  | 119.25 | 107.7 | 11.55 |  | 119.25 | 119.25 | [5 empty] | 446 | 1540
220 | 1.3回龙四组村民小组活动场所附属工程 | 仁德街道 |  | 新建 | 1 | 米 | 40 |  |  | 1800 | 7.2 | 7.2 |  | 1800 | 1800 | [5 empty] | 6 | 16
221 | 1.4活动场所附属工程-大门 | 仁德街道 |  | 新建 | 1 | 扇 | 32 |  |  | 19.2 | 16.8 | 2.4 |  | 19.2 | 19.2 | [5 empty] | 446 | 1540
222 | 1.5马桑棵村民小组活动场所附属工程 | 仁德街道 |  | 新建 | 1 | 立方米 | 500 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | [5 empty] | 23
223 | 1.6马街子一组村民小组活动场所附属工程 | 仁德街道 |  | 新建 | 1 | 座 | 1 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 1
224 | 1.7活动场所附属工程-围墙 | 仁德街道 |  | 新建 | 1 | 平方米 | 5400 |  |  | 157 | 142 | 15 |  | 157 | 157 | [5 empty] | 446 | 1540
225 | 1.8村民活动室建设 | 仁德街道 |  | 新建 | 1 | 平方米 | 260 |  |  | 21 | 21 |  |  | 21 | 21 | [5 empty] | 446 | 1540
226 | 1.9活动场所建设 | 仁德街道 |  | 新建 | 1 | 平方米 | 4400 |  |  | 477.1 | 294.6 | 182.5 |  | 477.1 | 477.1 | [5 empty] | 446 | 1540
227 | 2.0活动室建设 | 仁德街道 |  | 新建 | 1 | 平方米 | 920 |  |  | 165.6 | 46.8 | 120.9 |  | 165.6 | 165.6 | [5 empty] | 446 | 1540
228 | 1.综合活动场所 | 联合乡 | 马店村委会、松棵村委会、北河村委会、凹子村委会、三界村委会 | 新建 | 2019-2020 | 个 | 5 | 200万元/个 | 新建占地面积800平方米综合活动场所5个 | 1000 |  | 600 | 400 | 1000 | 1000 |  |  |  | 2801 | 9532 | 1204 | 4404
229 | 2.村级活动场所 | 联合乡 | 联合乡除2017年新建44个村级活动场所之外的自然村 | 新建 | 2019-2020 | 个 | 51 | 20万元/个 | 新建80平方米村级活动场所56个 | 1020 |  | 510 | 510 | 1020 | 1020 |  |  |  | 2175 | 7462 | 972 | 3585
230 | 社区综合文化服务中心覆盖工程 | 联合乡 | 松棵村委会 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 17万元/项 | 1.50平方米小舞台1个；2.1块宣传牌；3.1块工程标识牌；4.上墙一套管理使用制度；5.绿化亮化。 | 17 |  | 17 |  | 17 | 17 |  |  |  | 491 | 1550 | 192 | 651
231 | 社区综合文化服务中心活动室 | 联合乡 | 松棵村委会 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 23万元/项 | 不少于200平米。 | 23 |  | 23 |  | 23 | 23 |  |  |  | 491 | 1550 | 192 | 651
232 | 社区综合文化服务中心覆盖工程 | 联合乡 | 联合村委会 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 17万元/项 | 1.50平方米小舞台1个；2.1块宣传牌；3.1块工程标识牌；4.上墙一套管理使用制度；5.绿化亮化。 | 17 |  | 17 |  | 17 | 17 |  |  |  | 330 | 1171 | 171 | 636
233 | 社区综合文化服务中心覆盖工程 | 联合乡 | 北河村委会 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 17万元/项 | 1.50平方米小舞台1个；2.1块宣传牌；3.1块工程标识牌；4.上墙一套管理使用制度；5.绿化亮化。 | 17 |  | 17 |  | 17 | 17 |  |  |  | 735 | 2563 | 343 | 1264
234 | 社区综合文化服务中心覆盖工程 | 联合乡 | 凹子村委会 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 17万元/项 | 1.50平方米小舞台1个；2.1块宣传牌；3.1块工程标识牌；4.上墙一套管理使用制度；5.绿化亮化。 | 17 |  | 17 |  | 17 | 17 |  |  |  | 447 | 1741 | 213 | 801
235 | 社区综合文化服务中心覆盖工程 | 联合乡 | 落水洞村委会 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 17万元/项 | 1.50平方米小舞台1个；2.1块宣传牌；3.1块工程标识牌；4.上墙一套管理使用制度；5.绿化亮化。 | 17 |  | 17 |  | 17 | 17 |  |  |  | 465 | 1481 | 207 | 720
236 | 社区综合文化服务中心覆盖工程 | 联合乡 | 三界村委会 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 17万元/项 | 1.50平方米小舞台1个；2.1块宣传牌；3.1块工程标识牌；4.上墙一套管理使用制度；5.绿化亮化。 | 17 |  | 17 |  | 17 | 17 |  |  |  | 465 | 1597 | 184 | 733
237 | 社区综合文化服务中心活动室 | 联合乡 | 三界村委会 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 23万元/项 | 不少于200平米。 | 23 |  | 23 |  | 23 | 23 |  |  |  | 465 | 1597 | 184 | 733
238 | 社区综合文化服务中心覆盖工程 | 联合乡 | 法安村委会 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 17万元/项 | 1.50平方米小舞台1个；2.1块宣传牌；3.1块工程标识牌；4.上墙一套管理使用制度；5.绿化亮化。 | 17 |  | 17 |  | 17 | 17 |  |  |  | 288 | 1141 | 155 | 642
239 | 社区综合文化服务中心活动室 | 联合乡 | 马店村委会 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 23万元/项 | 不少于200平米。 | 23 |  | 23 |  | 23 | 23 |  |  |  | 663 | 2081 | 272 | 955
240 | 文化场所建设 | 鸡街镇 | 鸡街鸡街村小组 | 新建 | 1 | ㎡ | 210 | 2500元 | 文化室建设及设施配套 | 52.5 |  | 52.5 |  | 52.5 | 52.5 |  |  | 公益共享 | 1041 | 4508 | 479 | 1921 | 丰富当地群众的业余文化生活 | 文广局
241 | 文化场所建设 | 鸡街镇 | 泽和村委会泽和大村 | 新建 | 1 | ㎡ | 400 | 2500元 | 文化室建设及设施配套 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 公益共享 | 824 | 3418 | 412 | 1717 | 丰富当地群众的业余文化生活 | 文广局
242 | 文化场所建设 | 鸡街镇 | 泽和龙泉村 | 新建 | 1 | ㎡ | 600 | 2500元 | 文化室建设及设施配套 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 公益共享 | 824 | 3418 | 412 | 1717 | 丰富当地群众的业余文化生活 | 文广局
243 | 文化场所建设 | 鸡街镇 | 耻格村委会 | 新建 | 1 | ㎡ | 150 | 2500元 | 文化室建设及设施配套 | 37.5 |  | 37.5 |  | 37.5 | 37.5 |  |  | 公益共享 | 520 | 2173 | 260 | 981 | 丰富当地群众的业余文化生活 | 文广局
244 | 文化场所建设 | 鸡街镇 | 极乐庄子村 | 新建 | 1 | ㎡ | 400 | 2500元 | 文化室建设及设施配套 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 公益共享 | 1012 | 4118 | 452 | 1747 | 丰富当地群众的业余文化生活 | 文广局
245 | 文化场所建设 | 鸡街镇 | 黑山村委会大黑山村 | 新建 | 1 | ㎡ | 150 | 2500元 | 文化室建设及设施配套 | 37.5 |  | 37.5 |  | 37.5 | 37.5 |  |  | 公益共享 | 288 | 951 | 91 | 328 | 丰富当地群众的业余文化生活 | 文广局
246 | 文化场所建设 | 鸡街镇 | 黑山大丫口村 | 新建 | 1 | ㎡ | 80 | 2500元 | 文化室建设及设施配套 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 公益共享 | 288 | 951 | 91 | 328 | 丰富当地群众的业余文化生活 | 文广局
247 | 文化场所建设 | 鸡街镇 | 大油麦地 | 扩改建 | 1 | ㎡ | 260 | 2500元 | 文化室建设及设施配套 | 65 |  | 65 |  | 65 | 65 |  |  | 公益共享 | 288 | 951 | 91 | 328 | 丰富当地群众的业余文化生活 | 文广局
248 | 文化场所建设 | 鸡街镇 | 南海新村 | 新建 | 1 | ㎡ | 400 | 2500元 | 文化室建设及设施配套 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 公益共享 | 1021 | 4084 | 189 | 719 | 丰富当地群众的业余文化生活 | 文广局
249 | 文化场所建设 | 鸡街镇 | 南海大海嘎村 | 扩改建 | 1 | ㎡ | 300 | 2500元 | 文化室建设及设施配套 | 75 |  | 75 |  | 75 | 75 |  |  | 公益共享 | 1021 | 4084 | 189 | 719 | 丰富当地群众的业余文化生活 | 文广局
250 | 文化场所建设 | 鸡街镇 | 拖姑大坪子村 | 新建 | 1 | ㎡ | 120 | 2500元 | 文化室建设及设施配套 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 公益共享 | 260 | 992 | 96 | 190 | 丰富当地群众的业余文化生活 | 文广局
251 | 文化场所建设 | 鸡街镇 | 拖姑蒿枝凹村 | 新建 | 1 | ㎡ | 120 | 2500元 | 文化室建设及设施配套 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 公益共享 | 260 | 992 | 96 | 190 | 丰富当地群众的业余文化生活 | 文广局
252 | 文化场所建设 | 鸡街镇 | 拖姑大水井村 | 新建 | 1 | ㎡ | 120 | 2500元 | 文化室建设及设施配套 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 公益共享 | 260 | 992 | 96 | 190 | 丰富当地群众的业余文化生活 | 文广局
253 | 文化场所建设 | 鸡街镇 | 北屏余家箐村 | 新建 | 1 | ㎡ | 200 | 2500元 | 文化室建设及设施配套 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 公益共享 | 705 | 3033 | 214 | 851 | 丰富当地群众的业余文化生活 | 文广局
254 | 文化场所建设 | 鸡街镇 | 北屏抓地龙村 | 新建 | 1 | ㎡ | 200 | 2500元 | 文化室建设及设施配套 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  | 公益共享 | 705 | 3033 | 214 | 851 | 丰富当地群众的业余文化生活 | 文广局
54 | （七）农村电网改造提升 | [8 empty] | 7539.541 | 2630.176 | 2606.175 | 2268.19 | 7539.541 | 7539.541
1 | 农村电网改造提升 | 金所街道 | 天生村委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 103.7 | 增加变压器6台，线路长2300米 | 103.7 | 0 | 103.7 | 0 | 103.7 | 103.7 |  |  | 未开工 | 757 | 2833 | 63 | 240 | 电力通达 | 电力公司
2 | 寻甸县10kV团结线蒋所村变低电压台区改造工程 | 塘子街道 | 团结蒋所村 | 新建 | 2019 | 项 | 1 |  | 台区改造 | 118.89 |  | 118.89 |  | 118.89 | 118.89 |  |  |  | 294 | 1388 | 10 | 38 |  | 电力
3 | 寻甸县10kV钟灵线下三支龙变低电压台区改造 | 塘子街道 | 三支龙下村 | 新建 | 2019 | 项 | 1 |  | 台区改造 | 74.88 |  | 74.88 |  | 74.88 | 74.88 |  |  |  | 82 | 364 |  |  |  | 电力
4 | 寻甸县塘子镇钟灵村委会农网改造升级工程 | 塘子街道 | 钟灵村委会 | 续建 | 2020 | 项 | 1 |  | 农网升级改造 | 337.04 | 29 | 110 | 198.04 | 337.04 | 337.04 |  |  |  | 700 | 2765 | 114 | 411 |  | 电力
5 | 丹桂村委会 |  |  | 改扩建 | 2018 | 项 | 1 | 200000 | 老村，新村，仁和，甸头，凤鸣升级改造 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 已完工 | 780 | 3510 | 86 | 383
6 | 新沙村委会 |  |  | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 220000 | 小园山变压器 | 22 | 22 |  |  | 22 | 22 |  |  | 已完工 | 670 | 2798 | 105 | 455
7 | 磨腮村委会 |  |  | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 210000 | 老鹰岩变压器 | 21 | 21 |  |  | 21 | 21 |  |  | 已完工 | 845 | 3635 | 224 | 783
8 | 可郎村委会 |  |  | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 2600000 | 可郎村 | 260 | 260 |  |  | 260 | 260 |  |  | 已完工 | 972 | 3895 | 304 | 1094
9 | 打磨箐村电网改造 | 先锋镇 | 打磨箐 | 改扩建 | 2019年 | 个 | 2 |  | 汪家箐村、佟家村电网改造2个，投资100万元 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 80 | 307 | 22 | 74 |  | 电力
10 | 大窝铺团山电网改造 | 先锋镇 | 大窝铺 | 改扩建 | 2019年 | 个 | 1 |  | 团山电网改造1个，投资50万元 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 102 | 384 | 33 | 87 |  | 电力
11 | 鲁土村电网改造 | 先锋镇 | 鲁土 | 改扩建 | 2019年 | 个 | 1 |  | 鲁土村变压器新增一个，电线电表更换维修，投资50万元。 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  |  | 157 | 661 | 96 | 323 |  | 电力
12 | 木龙马罗锅克电网改造 | 先锋镇 | 木龙马 | 改扩建 | 2018年 | 个 | 1 |  | 罗锅克电网改造1个，投资10万元 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  | 22 | 77 | 7 | 24 |  | 电力
13 | 窑上村委会电网改造 | 先锋镇 | 窑上 | 改扩建 | 2018年 | 个 | 4 |  | 恶歹村、代家村、郭家山、窑上村电网改造4个，投资50万。 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 304 | 1300 | 105 | 389 |  | 电力
14 | 电网改造提升工程 | 六哨乡 | 大村村委会余味村、纸厂村 | 新建 | 1 | 项 | 1 | 60 | 大村村委会余味村和纸厂村各新增1个50KVA变压器，更改线路 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 145 | 550 | 65 | 287 | 电力通达 | 电力公司
15 | 电网改造提升工程 | 六哨乡 | 拖期村委会上拖期村 | 新建 | 1 | 项 | 1 | 50 | 拖期村委会上拖期村新增50KVA变压器1台 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 未开工 | 99 | 439 | 72 | 324 | 电力通达 | 电力公司
16 | 电网改造提升工程 | 六哨乡 | 龙泉村委会密枝园村 | 新建 | 1 | 项 | 1 | 50 | 龙泉村委会密枝园村增设50kvA变压器1台。 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 未开工 | 39 | 154 | 27 | 95 | 电力通达 | 电力公司
17 | 电网改造提升工程 | 六哨乡 | 龙泉村委会大朵嘎村 | 新建 | 1 | 项 | 1 | 30 | 龙泉村委会大朵嘎村电网改造 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 未开工 | 25 | 125 | 22 | 105 | 电力通达 | 电力公司
18 | 电网改造提升工程 | 六哨乡 | 龙街村委会大河边村 | 新建 | 1 | 项 | 1 | 150 | 龙街村委会大河边新增50KVA变压器3台 | 150 |  |  | 150 | 150 | 150 |  |  | 未开工 | 92 | 319 | 26 | 96 | 电力通达 | 电力公司
19 | 黑麦地村新增变压器 |  | 戈必 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 450000 | 黑麦地村新增变压器一台120千瓦 | 45 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 未开工 | 19 | 89 | 14 | 55
20 | 寻甸公司10kV七星线168-196号杆大修 |  | 七星 | 新建 | 2019-2020 | 个 | 1 | 280000 | 10kV七星线168-196号杆段线路大修，导线大修为JKLGYJ-70型，同步大修部分杆塔、拉线、金具、绝缘子、横担等。 | 28 |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  | 未开工 | 728 | 2545 | 187 | 715
21 | 寻甸公司10kV七星线T大叠水支线T赵回下村1-12杆大修 |  | 腊味 | 新建 | 2019-2020 | 个 | 1 | 130000 | 寻甸公司10kV七星线T大叠水支线T赵回下村1-12杆段线路大修，导线大修为JKLGYJ-70型，同步大修部分杆塔、拉线、金具、绝缘子、横担等。 | 13 |  |  | 13 | 13 | 13 |  |  | 未开工 | 60 | 285 | 19 | 86
22 | 寻甸公司10kV江格线江格公用变低压线路绝缘化大修 |  | 江格 | 新建 | 2019-2020 | 个 | 1 | 660000 | 江格公用变低压线路绝缘化大修 ,导线大修为JKLYJ-95㎜型及JKLYJ-70型，同步大修部分杆塔、拉线、金具、绝缘子、横担等。 | 66 |  |  | 66 | 66 | 66 |  |  | 未开工 | 656 | 2868 | 179 | 716
23 | 必寨村委会中心村改造 |  | 必寨 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 1800000 | 新增台变、线路改造 | 180 |  |  | 180 | 180 | 180 |  |  | 已开工 | 825 | 3281 | 278 | 1079
24 | 高田村委会中心村改造 |  | 高田 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 2300000 | 毛家坝、鲁口哨新增变压器线路改造 | 230 |  |  | 230 | 230 | 230 |  |  | 未开工 | 915 | 3800 | 63 | 244
25 | 则噶村更换变压器 |  | 腊味 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 150000 | 更换变压器 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  |  | 未开工 | 78 | 361 | 22 | 91
26 | 戈宜村新增变压器 |  | 腊味 | 新建 | 2018-2019 | 个 | 1 | 600000 | 戈宜村新增变压器1台200kva | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 112 | 469 | 32 | 132
27 | 戈夸小冲村新增变压器 |  | 腊味 | 新建 | 2018-2019 | 个 | 1 | 450000 | 戈夸小冲村新增变压器1台100kva | 45 |  | 45 |  | 45 | 45 |  |  | 未开工 | 165 | 682 | 89 | 344
28 | 乌龙潭村新增变压器 |  | 腊味 | 新建 | 2018-2019 | 个 | 2 | 350000 | 乌龙潭村新增变压器1台200kva | 70 |  | 35 |  | 70 | 70 |  |  | 未开工 | 153 | 672 | 22 | 91
29 | 10kV羊街Ⅲ回线T迟所支线#16-#58杆线路改造 | 羊街镇 | 新街 | 扩改建 |  |  |  |  | 10kV羊街Ⅲ回线T迟所支线#16-#58杆2.716km线路改造，组立Φ190×12000水泥电杆14根，组立Φ190×15000水泥电杆32根；组立Φ190×10000水泥电杆11根;导线更换为JKLYJ-95 | 48.888 | 48.888 |  |  | 48.888 | 48.888 |  |  | 未开工 | 1725 | 6916 | 110 | 409 | 电力通达 | 电力公司
30 | 10kV羊街Ⅲ回线T纳郎支线#3-#37号杆线路改造 | 羊街镇 | 纳郎 | 扩改建 |  |  |  |  | 10kV羊街Ⅲ回线T纳郎支线#3-#37杆2.016km线路改造，组立Φ190×12000水泥电杆32根，组立Φ190×15000水泥电杆8根；导线更换为JKLYJ-95 | 36.288 | 36.288 |  |  | 36.288 | 36.288 |  |  | 未开工 | 636 | 2555 | 69 | 236 | 电力通达 | 电力公司
31 | 羊街纳郎1号变台区低压线路技改 | 羊街镇 | 纳郎 | 扩改建 |  |  |  |  | 新增S13-160kVA变压器1台在大刘所至纳郎村路边，架设10kV线路0.42km，架设400V线路0.48km；0.4kV线路改造为JKLYJ-95型2.225km，0.22kV线路改造为JKLYJ-50型1.843km | 61.02 |  | 61.02 |  | 61.02 | 61.02 |  |  | 未开工 | 636 | 2555 | 69 | 236 | 电力通达 | 电力公司
32 | 羊街甸龙1号变台区低压线路技改 | 羊街镇 | 甸龙 | 扩改建 |  |  |  |  | 新增S13-250kVA变压器1台在甸龙村内，架设10kV线路0.082km，架设400V线路0.27km，0.4kV线路改造为JKLYJ-70型1.448km，0.22kV线路改造为JKLYJ-50型0.931km | 35.685 |  | 35.685 |  | 35.685 | 35.685 |  |  | 未开工 | 1166 | 4799 | 129 | 512 | 电力通达 | 电力公司
33 | 羊街供电所黄家屯2号变台区低压线路技改 | 羊街镇 | 甸龙 | 扩改建 |  |  |  |  | 在军地街大桥上新增S13-200kVA变压器1台，架设10kV线路0.032km，架设400V线路0.27km，0.4kV线路改造为JKLYJ-95型1.856km，0.22kV线路改造为JKLYJ-50型0.854km | 40.65 |  |  | 40.65 | 40.65 | 40.65 |  |  | 未开工 | 1166 | 4799 | 129 | 512 | 电力通达 | 电力公司
34 | 羊街供电所10kV羊街Ⅲ回线T核桃支线#1-#9杆改造 | 羊街镇 | 羊街 | 扩改建 |  |  |  |  | 更换10kV线路0.818km为JKLYJ-70，组立Φ190×12000水泥电杆11根。 | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 |  |  | 未开工 | 1313 | 4986 | 125 | 428 | 电力通达 | 电力公司
35 | 羊街供电所10kV羊街Ⅲ回线T多合支线T瓦贵河支线改造 | 羊街镇 | 羊街 | 新建 |  |  |  |  | 组立Φ190×12000水泥电杆7根，导线更换为JKLYJ-50导线0.556km。 | 10.5 |  | 10.5 |  | 10.5 | 10.5 |  |  | 未开工 | 1313 | 4986 | 125 | 428 | 电力通达 | 电力公司
36 | 羊街供电所10kV羊街Ⅲ回线T黄土坡支线T黄土坡2号变支线改造 | 羊街镇 | 黄土坡 | 新建 |  |  |  |  | 组立Φ190×15000水泥电杆7根；JKLYJ-70导线0.346km。 | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 |  |  | 未开工 | 491 | 1960 | 39 | 165 | 电力通达 | 电力公司
37 | 羊街供电所10kV羊街Ⅲ回线T黄土坡支线T磨盘寺支线及甸心5号变支线改造 | 羊街镇 | 甸心 | 新建 |  |  |  |  | 组立Φ190×12000水泥电杆34根，组立Φ190×15000水泥电杆14根；导线更换为JKLYJ-95导线2.016km，JKLYJ-70导线0.516km。 | 49.5 |  |  | 49.5 | 49.5 | 49.5 |  |  | 未开工 | 1216 | 4899 | 137 | 580 | 电力通达 | 电力公司
38 | 羊街供电所清水沟1号台区改造 | 羊街镇 | 清水沟 | 新建 |  |  |  |  | 新增S13-160kVA变压器1台，架设10kV线路0.06km，架设400V线路0.75km改造400V线路0.8千米，220V线路0.7千米。 | 45 | 45 |  |  | 45 | 45 |  |  | 未开工 | 1129 | 4456 | 81 | 295 | 电力通达 | 电力公司
39 | 羊街供电所丰乐1号台区改造 | 羊街镇 | 清水沟 | 新建 |  |  |  |  | 新增S13-160kVA变压器1台，架设10kV线路0.02km，架设400V线路0.46km。 | 46 |  |  | 46 | 46 | 46 |  |  | 未开工 | 1129 | 4456 | 81 | 295 | 电力通达 | 电力公司
40 | 羊街供电所清水沟2号台区改造 | 羊街镇 | 清水沟 | 扩改建 |  |  |  |  | 更换台区变压器为200kVA。设400V线路1.15km。 | 46 |  | 46 |  | 46 | 46 |  |  | 未开工 | 1129 | 4456 | 81 | 295 | 电力通达 | 电力公司
41 | 羊街供电所长冲线 | 羊街镇 | 长冲至林业产业园区 | 新建 |  |  |  |  | 新建长冲至林业产业园区、特色产品加工园13公里线路建设 | 435 | 435 |  |  | 435 | 435 |  |  | 未开工 | 2160 | 8720 | 165 | 608 | 电力通达 | 电力公司
42 | 羊街供电所长冲1号台区改造 | 羊街镇 | 长冲 | 扩改建 |  |  |  |  | 更换台区变压器为250kVA，架设400V线路0.86km,220V线路0.56km。 | 47 | 47 |  |  | 47 | 47 |  |  | 未开工 | 473 | 1819 | 55 | 199 | 电力通达 | 电力公司
43 | 羊街供电所长冲2号台区改造 | 羊街镇 | 长冲 | 扩改建 |  |  |  |  | 更换台区变压器为200kVA，架设400V线路0.84km,220V线路0.36km。 | 42 | 42 |  |  | 42 | 42 |  |  | 未开工 | 473 | 1819 | 55 | 199 | 电力通达 | 电力公司
44 | 羊街供电所长冲3号台区改造 | 羊街镇 | 长冲 | 扩改建 |  |  |  |  | 更换台区变压器为250kVA，架设400V线路0.86km,220V线路0.26km。 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45 |  |  | 未开工 | 473 | 1819 | 55 | 199 | 电力通达 | 电力公司
45 | 电力设施建设 | 河口镇 | 糯基村委会、水冒田村委会、撒米落村委会、双龙村委会、沙谷渡村委会、黑箐村委会、北大营村委会、营河村委会、化桃箐村委会、海嘎村委会、鲁撒格村委会、白石岩村委会、鲁冲村委会 | 扩改建 |  | 项 | 1 | - | 1、对10kV撒米落线01-394号杆进行农网升级改造。2、对10kV北大营线#254-#305号杆农网升级改造。3、10kV北大营线T金家冲支线#1-#31、牛黄冲支线#1-#21、大竹箐支线#1-#44号杆、小树梁子支线01-76号杆农网升级改造。4、10kV鲁冲线T石则地支线#1-49号杆农网升级改造。5、对大麦地、弯子、天生桥、鲁纳、偏坡路、白沙水、尖山、猴子洞、白石岩、北大营、花沟、大丫口、糯咪哨、东瓜岭、沙谷渡大村、沙谷渡新村、海嘎白龙潭、竹园、达连地、大营、旧营、旧营小村、沙谷渡白龙潭、沙谷渡小村、北大营背街、河口#1、鲁冲小村老村子、石则地低压台区农网升级改造。 | 3839 | 1479 | 1238 | 1122 | 3839 | 3839 |  |  | 未开工 | 7320 | 28540 | 2120 | 7352 |  | 电力
46 | 农村电网改造提升 | 金所街道 | 泽铁村委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 79 | 变压器5台、线路1000米 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 |  |  | 未开工 | 1258 | 5522 | 188 | 762 | 电力通达 | 电力公司
47 | 农村电网改造提升 | 金所街道 | 竹沟村委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 40 | 新增变压器4台 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |  |  | 未开工 | 1424 | 4902 | 83 | 309 | 电力通达 | 电力公司
48 | 农村电网改造提升 | 金所街道 | 金所村委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 77 | 新增变压器2台，架设线路3000米 | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 |  |  | 未开工 | 1300 | 5298 | 65 | 225 | 电力通达 | 电力公司
49 | 农村电网改造提升 | 金所街道 | 多姑村委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 10 | 新增变压器1台 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |  |  | 未开工 | 351 | 1402 | 287 | 1194 | 电力通达 | 电力公司
50 | 农村电网改造提升 | 金所街道 | 清海村委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 40 | 清海村委会学校1台、清海村委会3台 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |  |  | 未开工 | 3308 | 118 | 426 |  | 电力通达 | 电力公司
51 | 农村电网改造提升 | 金所街道 | 张所村委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 10 | 张所村委会学校1台，大村增加变压器一台 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |  |  | 未开工 | 544 | 2258 | 60 | 240 | 电力通达 | 电力公司
52 | 农村电网改造提升 | 金所街道 | 摆宰村委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 98 | 新增变压器4台及迤朗库村电线路3500米 | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 |  |  | 未开工 | 776 | 3187 | 179 | 692 | 电力通达 | 电力公司
53 | 农村电网改造提升 | 金所街道 | 草海子村委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 10 | 草海子村委会学校1台 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |  |  | 未开工 | 902 | 3320 | 254 | 949 | 电力通达 | 电力公司
54 | 农村电网改造提升 | 金所街道 | 新田村委会 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 10 | 新田村委会学校1台 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |  |  | 未开工 | 1200 | 4540 | 132 | 500 | 电力通达 | 电力公司
21 | (八)民族团结示范建设 |  |  | 新建 |  | 个 |  |  |  | 5955.3059 | 5595.3059 | 240 | 120 | 5955.3059 | 5955.3059 | 0 | 0 | 已开工 | 225 | 810 | 200 | 750 |  | 民宗局
1 | 额秧村民族团结示范建设 | 金所街道 | 草秧村海子额 | 新建 | 1 | 个 | 1 | 100 | 额秧村民族团结示范建设 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 已开工 | 225 | 810 | 200 | 750 |  | 民宗局
2 | 河口镇20个美丽乡村建设 | 河口镇 | 河口镇20个自然村 | 新建 | 2018 | 项 | 20 |  | 白石岩村委会白河新村、白石岩村委会天生桥村、海嘎村委会李子树村、海嘎村委会诺嘎村、海嘎村委会小坪子村、黑箐村委会白沙坡村、黑箐村委会小坡村、鲁冲村委会马路坡村、鲁撒格村委会大箐村、米德卡村委会金家冲村、糯基村委会下坝口村 撒米落村委会大村子、撒米落村委会金家村、撒米落村委会小坪子、沙谷渡村委会小村、十甲村委会石槽子、双龙村委会大陷塘村、双龙村委会猴子洞村、水冒天村委会半坡村、水冒天村委会鲁纳村，合计20村个美丽乡村建设。 | 3665.0659 | 3665.0659 |  |  | 3665.0659 | 3665.0659 |  |  | 已完工 | 1258 | 4649 | 437 | 1541 |  | 规划
3 | 民族团结示范镇建设 | 河口镇 | 河口镇 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 300 | 河口镇民族团结示范镇建设 | 300 |  | 200 | 100 | 300 | 300 |  |  | 未开工 | 8808 | 30949 | 2682 | 9416 |  | 民宗
4 | 和谐寺观建设 | 河口镇 | 鲁冲村委会长房子 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 20 | 长房子清真寺 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 38 | 143 | 21 | 68 |  | 民宗
5 | 和谐寺观建设 | 河口镇 | 鲁冲村委会小龙潭 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 20 | 小龙潭清真寺 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 35 | 126 | 8 | 27 |  | 民宗
6 | 和谐寺观建设 | 河口镇 | 营河村委会河口村 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 20 | 续昭寺 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 225 | 892 | 29 | 91 |  | 民宗
7 | 和谐寺观建设 | 河口镇 | 小街村委会小街村 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 20 | 小街清真寺 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 62 | 240 | 13 | 34 |  | 民宗
8 | 和谐寺观建设 | 河口镇 | 化桃箐村委会新坪村 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 20 | 新坪清真寺 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 65 | 281 | 19 | 75 |  | 民宗
9 | 和谐寺观建设 | 河口镇 | 化桃箐村委会新坪村 | 新建 | 2020 | 项 | 1 | 20 | 浪泥坪清真寺 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 未开工 | 65 | 281 | 19 | 75 |  | 民宗
10 | 长箐罗坡美丽乡村建设 | 柯渡镇 | 罗坡 （长箐） | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 192.87 | 罗坡脚至罗坡通村道路硬化、挡墙支砌、公厕、垃圾房、壁画、风貌打造等工程。 | 192.87 | 192.87 |  |  | 192.87 | 192.87 |  |  | 已开工 | 32 | 131 | 12 | 50
11 | 长箐竹园美丽乡村建设 | 柯渡镇 | 竹园 （长箐） | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 191.21 | 竹园村内道路硬化、桥2座，挡墙支砌、公厕1、垃圾房、壁画6、外墙风貌改造等工程。 | 191.21 | 191.21 |  |  | 191.21 | 191.21 |  |  | 已开工 | 39 | 159 | 9 | 39
12 | 松林三道沟美丽乡村建设 | 柯渡镇 | 三道沟 （松林） | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 173.68 | 三道沟村道路硬化、桥1座，挡墙支砌、公厕、垃圾房、壁画、风貌打造等工程。 | 173.68 | 173.68 |  |  | 173.68 | 173.68 |  |  | 已开工 | 97 | 298 | 8 | 30
13 | 松林上下波多美丽乡村建设 | 柯渡镇 | 上小波多（松林） | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 144.69 | 上下坡多村道路硬化、挡墙支砌、公厕、垃圾房、壁画、风貌打造、人畜饮水等工程。 | 144.69 | 144.69 |  |  | 144.69 | 144.69 |  |  | 已开工 | 41 | 158 | 11 | 35
14 | 松林小普土美丽乡村建设 | 柯渡镇 | 小普土 （松林） | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 177.15 | 小普土村道路硬化、挡墙支砌、公厕、垃圾房、壁画、风貌打造、人畜饮水等工程。 | 177.15 | 177.15 |  |  | 177.15 | 177.15 |  |  | 已开工 | 34 | 139 | 5 | 21
15 | 松林上村美丽乡村建设 | 柯渡镇 | 上村 （松林） | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 195.23 | 上村道路硬化、挡墙支砌、公厕、垃圾房、壁画、风貌打造、人畜饮水等工程。 | 195.23 | 195.23 |  |  | 195.23 | 195.23 |  |  | 已开工 | 50 | 176 | 7 | 28
16 | 猴街三转弯整村提升改造 | 柯渡镇 | 三转湾 （猴街） | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 118.72 | 三转弯村道路硬化、挡墙支砌、公厕、垃圾房、壁画、风貌打造、人畜饮水等工程。 | 118.72 | 118.72 |  |  | 118.72 | 118.72 |  |  | 已开工 | 46 | 168 | 9 | 32
17 | 猴街落木哨美丽乡村建设 | 柯渡镇 | 落木哨 （猴街） | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 170.84 | 落木哨村道路硬化、挡墙支砌、公厕、垃圾房、壁画、风貌打造、人畜饮水等工程。 | 170.84 | 170.84 |  |  | 170.84 | 170.84 |  |  | 已开工 | 54 | 182 | 5 | 16
18 | 可郎谷堆山美丽乡村建设 | 柯渡镇 | 谷堆山 （可郎） | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 135.85 | 谷堆山村道路硬化、挡墙支砌、公厕、垃圾房、壁画、风貌打造、人畜饮水等工程。 | 135.85 | 135.85 |  |  | 135.85 | 135.85 |  |  | 已开工 | 38 | 134 | 23 | 72
19 | 长箐麦地冲村整村提升改造工程 | 柯渡镇 |  | 新建 | 2018年 | 个 | 1 |  | 长箐麦地冲村整村提升改造工程 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 26 | 98 | 3 | 10 |  | 扶贫办
20 | 丹桂民族团结进步示范村创建工程 | 柯渡镇 | 丹桂大村 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 100 | 民族团结进步示范村宣传及相关基础设施建设工程 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 已开工 | 780 | 3510 | 86 | 383 |  | 民宗局
21 | 柯渡民族团结进步特色乡镇建设工程 | 柯渡镇 | 肥草箐、达哉 | 新建 | 2018年 | 个 | 1 | 192.87 | 新村虎街子道路硬化52万，丹桂席卡里村道路硬化23万，新沙落塘路灯30盏15万，长箐大村昊航民族文化斗牛场建设10万。 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 已开工 | 83 | 312 | 49 | 196 |  | 民宗局
64 | （九）教育扶贫工程 |  |  | 新建 | [5 empty] | 1973 | 1913 | 30 | 30 | 1973 | 1973
10 | 8.1雨露计划 |  |  | 新建 | [5 empty] | 174.6 | 174.6 | 0 | 0 | 174.6 | 174.6
1 | 清海行政村计划帮扶贫困学生 | 金所街道 | 清海 | 新建 | 1 | 人次 | 85 | 3000 | 贫困学生帮扶85人，其中雨露计划5人 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 | 25.5 |  |  | 未开工 | 85 | 297.5 | 42 | 147 | 教育保障 | 教育局
2 | 小多姑行政村帮扶贫困学生 | 金所街道 | 小多姑 | 新建 | 1 | 人次 | 20 | 3000 | 贫困学生帮扶20人，其中雨露计划2人 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |  | 未开工 | 20 | 70 | 8 | 28 | 教育保障 | 教育局
3 | 泽铁行政村帮扶贫困学生 | 金所街道 | 泽铁 | 新建 | 1 | 人次 | 30 | 3000 | 帮扶学生30人，其中雨露计划 5 人 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |  |  | 未开工 | 30 | 105 | 9 | 31.5 | 教育保障 | 教育局
4 | 竹沟行政村帮扶贫困学生 | 金所街道 | 竹沟 | 新建 | 1 | 人次 | 33 | 3000 | 贫困学生帮扶33人，其中雨露计划 3 人 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 |  |  | 未开工 | 33 | 115.5 | 12 | 42 | 教育保障 | 教育局
5 | 金所行政村帮扶贫困学生 | 金所街道 | 金所 | 新建 | 1 | 人次 | 23 | 3000 | 贫困学生帮扶23人，其中雨露计划 2 人 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 |  |  | 未开工 | 23 | 80.5 | 11 | 38.5 | 教育保障 | 教育局
6 | 摆宰行政村帮扶贫困学生 | 金所街道 | 摆宰 | 新建 | 1 | 人次 | 123 | 3000 | 贫困学生帮扶123人，其中雨露计划6人 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 36.9 | 36.9 |  |  | 未开工 | 123 | 430.5 | 98 | 343 | 教育保障 | 教育局
7 | 天生行政村帮扶贫困学生 | 金所街道 | 天生 | 新建 | 1 | 人次 | 19 | 3000 | 贫困学生帮扶19人 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 |  |  | 未开工 | 19 | 66.5 | 9 | 31.5 | 教育保障 | 教育局
8 | 草海子行政村帮扶贫困学生 | 金所街道 | 海子 | 新建 | 1 | 人次 | 156 | 3000 | 贫困学生帮扶156人，其中雨露计划10人 | 46.8 | 46.8 | 0 | 0 | 46.8 | 46.8 |  |  | 未开工 | 156 | 546 | 101 | 353.5 | 教育保障 | 教育局
9 | 新田行政村帮扶贫困学生 | 金所街道 | 新田 | 新建 | 1 | 人次 | 62 | 3000 | 贫困学生帮扶62人，其中雨露计划12人 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 | 18.6 |  |  | 未开工 | 62 | 217 | 31 | 108.5 | 教育保障 | 教育局
10 | 张所行政村帮扶贫困学生 | 金所街道 | 张所 | 新建 | 1 | 人次 | 31 | 3000 | 贫困学生帮扶31人，其中雨露计划 1 人 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 |  |  | 未开工 | 31 | 108.5 | 16 | 56 | 教育保障 | 教育局
52 | 8.2学校基础设施建设 |  |  | 新建 | [5 empty] | 1703.4 | 1703.4 | 0 | 0 | 1703.4 | 1703.4
1 | 小多姑村委会 | 金所街道 | 小多姑小村 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 390000 | 多姑小村建设幼儿园200平方 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 |  |  | 未开工 | 100 | 384 | 86 | 329 | 教育保障 | 教育局
2 | 金所泽铁村委会栽开幼儿园（公办） | 金所街道 | 泽铁村 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 592300 | 对闲置校舍进行维修改造740平方米 | 59.2 | 59.2 | 0 | 0 | 59.2 | 59.2 |  |  | 未开工 | 580 | 2639 | 81 | 340 | 教育保障 | 教育局
3 | 金所泽铁村委会麦冲村幼儿园（公办） | 金所街道 | 泽铁麦冲村 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 1080000 | 新建一所公立幼儿园，建筑面积540平方米 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 |  |  | 未开工 | 397 | 1758 | 29 | 108 | 教育保障 | 教育局
4 | 金所竹沟村委会竹沟幼儿园（公办） | 金所街道 | 竹沟村 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 592000 | 对闲置校舍进行维修改造740平方米 | 59.2 | 59.2 | 0 | 0 | 59.2 | 59.2 |  |  | 未开工 | 1424 | 4902 | 83 | 309 | 教育保障 | 教育局
5 | 金所张所村委会张所幼儿园（公办） | 金所街道 | 张所大村 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 1080000 | 新建一所公立幼儿园，建筑面积540平方米 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 |  |  | 未开工 | 282 | 1172 | 39 |  | 教育保障 | 教育局
6 | 金所天生村委会天生幼儿园（公办） | 金所街道 | 天生村 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 2160000 | 新建一所公立幼儿园，建筑面积1080平方米 | 216 | 216 | 0 | 0 | 216 | 216 |  |  | 未开工 | 185 | 686 | 14 | 48 | 教育保障 | 教育局
7 | 金所海子村委会海子幼儿园（公办） | 金所街道 | 草海子村 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 1080000 | 新建一所公立幼儿园，建筑面积540平方米 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 |  |  | 未开工 | 170 | 611 | 16 | 61 | 教育保障 | 教育局
8 | 金所摆宰村委会摆宰幼儿园(公办） | 金所街道 | 百宰大村 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 1080000 | 新建一所公立幼儿园，建筑面积540平方米 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 |  |  | 未开工 | 197 | 864 | 34 | 138 | 教育保障 | 教育局
9 | 金所清海村委会清海幼儿园（公办） | 金所街道 | 清海海头村 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 2160000 | 新建一所公立幼儿园，建筑面积1080平方米 | 216 | 216 | 0 | 0 | 216 | 216 |  |  | 未开工 | 937 | 3308 | 118 | 426 | 教育保障 | 教育局
10 | 金所新田村委会新田幼儿园（公办） | 金所街道 | 新田村 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 2160000 | 新建一所公立幼儿园，建筑面积1080平方米 | 216 | 216 | 0 | 0 | 216 | 216 |  |  | 未开工 | 1200 | 4540 | 132 | 500 | 教育保障 | 教育局
11 | 金所清海村委会清海小学综合楼 | 金所街道 | 清海海头村 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 1980000 | 新建教学综合楼900平方米 | 198 | 198 | 0 | 0 | 198 | 198 |  |  | 未开工 | 937 | 3308 | 118 | 426 | 教育保障 | 教育局
12 | 金所清海村委会清海小学学生食堂 | 金所街道 | 清海海头村 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 990000 | 新建教学综合楼450平方米 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 |  |  | 未开工 | 937 | 3308 | 118 | 426 | 教育保障 | 教育局
13 | 金所清海村委会清海小学学生宿舍楼 | 金所街道 | 清海海头村 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 160000 | 新建教学宿舍楼800平方米 | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 160 |  |  | 未开工 | 937 | 3308 | 118 | 426 | 教育保障 | 教育局
14 | 金所清海村委会清海小学厕所 | 金所街道 | 清海海头村 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 90000 | 新建学生厕所45平方米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |  |  | 未开工 | 937 | 3308 | 118 | 426 | 教育保障 | 教育局
15 | 金所村委会金所119希望小学金所周转房 | 金所街道 | 金所社区 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 3900000 | 新建教师周转房1950平方米 | 390 | 390 | 0 | 0 | 390 | 390 |  |  | 未开工 | 1300 | 5298 | 65 | 255 | 教育保障 | 教育局
16 | 金所村委会金所119希望小学综合楼 | 金所街道 | 金所社区 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 1920000 | 新建综合楼960平方米 | 192 | 192 | 0 | 0 | 192 | 192 |  |  | 未开工 | 1300 | 5298 | 65 | 255 | 教育保障 | 教育局
17 | 金所村委会金所119希望小学开水房 | 金所街道 | 金所社区 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 30000 | 新建学生开水房15平方米 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  | 未开工 | 1300 | 5298 | 65 | 255 | 教育保障 | 教育局
18 | 金所村委会金所119希望小学沐浴室 | 金所街道 | 金所社区 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 240000 | 新建学生沐浴室120平方米 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 |  |  | 未开工 | 1300 | 5298 | 65 | 255 | 教育保障 | 教育局
19 | 金所天生村委会天生小学开水房 | 金所街道 | 天生社区 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 30000 | 新建学生开水房15平方米 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  | 未开工 | 757 | 2833 | 63 | 240 | 教育保障 | 教育局
20 | 金所天生村委会天生小学沐浴室 | 金所街道 | 天生社区 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 150000 | 新建学生沐浴室75平方米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |  | 未开工 | 757 | 2833 | 63 | 240 | 教育保障 | 教育局
21 | 金所竹沟村委会村委会竹沟小学开水房 | 金所街道 | 竹沟 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 30000 | 新建学生开水房15平方米 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  | 未开工 | 1424 | 4902 | 83 | 309 | 教育保障 | 教育局
22 | 金所竹沟村委会竹沟小学沐浴室 | 金所街道 | 竹沟 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 15 | 新建学生沐浴室75平方米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |  | 未开工 | 1424 | 4902 | 83 | 309 | 教育保障 | 教育局
23 | 金所泽铁村委会雷锋希望小学开水房 | 金所街道 | 麦冲村 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 3 | 新建学生开水房15平方米 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  | 未开工 | 397 | 1758 | 29 | 108 | 教育保障 | 教育局
24 | 金所泽铁村委会雷锋希望小学沐浴室 | 金所街道 | 麦冲村 | 新建 | 1 | 所 | 1 | 15 | 新建学生沐浴室75平方米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |  | 未开工 | 397 | 1758 | 29 | 108 | 教育保障 | 教育局
25 | 金所清海村委会清海小学大门 | 金所街道 | 清海海头村 |  | 1 | 所 | 1 | 7.5 | 新建学生大门30平方米 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 |  |  | 未开工 | 937 | 3308 | 118 | 426 | 教育保障 | 教育局
26 | 寻甸县七星镇草子地幼儿园 |  | 草子地 | 改扩建 | 2020 | 项 | 1 | 4517600 | 新建教学及辅助用房540㎡，教工宿舍350㎡，投入资金249.2万元，配套设施2163（m、个）投入资金88.08万元、购置668（台、件、套）114.48万元 | 451.76 |  |  | 451.76 | 451.76 | 451.76 |  |  | 未开工 |  |  | 348 | 1316
27 | 寻甸县七星镇江格幼儿园（江格） |  | 江格 | 改扩建 | 2020 | 项 | 1 | 4577600 | 新建教学及辅助用房540㎡，教工宿舍350㎡，投入资金249.2万元，配套设施2163（m、个）投入资金88.08万元、购置669（台、件、套）120.48万元 | 457.76 |  |  | 457.76 | 457.76 | 457.76 |  |  | 未开工 |  |  | 179 | 716
28 | 羊街镇甜荞地幼儿园建设（含普惠性幼儿园） | 羊街镇 | 甜荞地村委会 | 新建 |  | 所 | 1 | 219.5 | 羊街镇甜荞地幼儿园建设（含普惠性幼儿园） | 219.5 |  | 219.5 |  | 219.5 | 219.5 |  |  | 未开工 | 788 | 3302 | 66 | 258 | 教育保障 | 教育
29 | 羊街镇三营庄小学建设 | 羊街镇 | 三营庄 | 新建 |  | 所 | 1 | 420 | 羊街镇三营庄小学建设 | 420 | 420 |  |  | 420 | 420 |  |  | 未开工 | 739 | 3089 | 59 | 244 | 教育保障 | 教育
30 | 羊街镇多合幼儿园建设（含普惠性幼儿园） | 羊街镇 | 多合村委会 | 新建 |  | 所 | 1 | 206.2 | 羊街镇多合幼儿园建设（含普惠性幼儿园） | 206.2 |  | 206.2 |  | 206.2 | 206.2 |  |  | 未开工 | 723 | 3015 | 93 | 370 | 教育保障 | 教育
31 | 北大营村委会北大营学校设施建设 | 河口镇 | 北大营村委会北大营村 | 新建 | 2019 | ㎡ | 3621 | 0.26 | 北大营寄宿完小升级改造：新建校舍3621平方米。。 | 941.46 |  | 941.46 |  | 941.46 | 941.46 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 教育
32 | 北大营村委会北大营学校设施建设 | 河口镇 | 北大营村委会北大营村 | 改扩建 | 2019 | 项 | 1 | - | 北大营寄宿完小升级改造：标砖围墙230米，砼道路400平方米，水泥操场2026平方米，购置课桌椅535单人套、学生用床430张、图书8520册，建设40座多媒体计算机室1个等。 | 139.65 |  | 139.65 |  | 139.65 | 139.65 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 教育
33 | 营河村委会旧营学校设施建设 | 河口镇 | 营河村委会旧营村民 | 改扩建 | 2019 | 项 | 1 | - | 中心小学寄宿制完小围墙建设150米;中心小学寄宿制完小操场建设968平方米;围墙450元/米、砼场地110元/平方米。 | 17.75 |  | 17.75 |  | 17.75 | 17.75 |  |  | 未开工 | [5 empty] | 教育
34 | 先锋镇富尔阁幼儿园 | 先锋镇 | 学校 | 新建 | 2019年 | 所 | 1 |  | 新建1幢综合楼1097㎡，操场300㎡，围墙200㎡，护坎100m3，大门1道，绿化1000㎡，合计投资255.04万元 | 255.04 |  | 255.04 |  | 255.04 | 255.04 | [8 empty] | 教育
35 | 先锋镇初级中学改扩建 | 先锋镇 | 学校 | 改扩建 | 2020年 | 所 | 1 |  | 新建教师周转宿舍1幢2100㎡，绿化6000㎡，300米环形跑道田径运动场3000㎡，篮球场1个1500㎡，足球场1个3000㎡，运动器械场地200㎡，合计投资1101万元 | 905 | 905 |  |  | 905 | 905 | [8 empty] | 教育
36 | 松林幼儿园建设 | 柯渡镇 | 松林 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 700000 | 新建松林幼儿园教学楼（含10万设备费） | 70 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 891 | 3563 | 134 | 395
37 | 磨腮幼儿园修缮 | 柯渡镇 | 磨腮 | 改扩建 | 2019 | 个 | 1 | 400000 | 磨腮幼儿园修缮扩建 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  |  |  | 845 | 3635 | 224 | 783
38 | 乐朗小学校舍修缮 | 柯渡镇 | 乐朗 | 改扩建 | 2019 | 个 | 1 | 40 | 乐朗小学校舍修缮 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  |  |  | 620 | 2580 | 225 | 851
39 | 9.学生宿舍 | 联合乡 | 联合乡马店中心完小 | 新建 | 2022 | 项 | 1 | 240万元/项 | 新建面积1200平方米 | 240 |  | 240 |  | 240 | 240 |  |  |  | 3884 | 13325 | 1737 | 6402
40 | 10.厕所浴室 | 联合乡 | 联合乡马店中心完小 | 新建 | 2023 | 项 | 1 | 90万元/项 | 新建面积450平方米 | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 |  |  |  | 3884 | 13325 | 1737 | 6402
41 | 11.学生宿舍 | 联合乡 | 联合乡马店中心完小 | 新建 | 2024 | 项 | 1 | 30.96万元/项 | 修缮面积387平方米 | 30.96 |  | 30.96 |  | 30.96 | 30.96 |  |  |  | 3884 | 13325 | 1737 | 6402
42 | 校园改薄项目 | 倘甸镇 | 倘甸镇初级中学 | 改扩建 | 2018-2020年 | 个 | 1 | 400 | 倘甸镇初级中学第三教学楼改薄 | 400 | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 公益共享 | 1038 | 3562 |  | 教育
43 | 校园改薄项目 | 倘甸镇 | 倘甸镇初级中学 | 改扩建 | 2018-2020年 | 个 | 1 | 25.55 | 倘甸镇初级中学室外排球场 | 25.55 | 25.55 |  |  | 25.55 | 25.55 |  |  | 公益共享 | 1038 | 3562 |  | 教育
44 | 校园改薄项目 | 倘甸镇 | 倘甸镇初级中学 | 改扩建 | 2018-2020年 | 个 | 1 | 50 | 倘甸镇初级中学室外篮球场 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 公益共享 | 1038 | 3562 |  | 教育
45 | 校园改薄项目 | 倘甸镇 | 倘甸镇初级中学 | 改扩建 | 2018-2020年 | 个 | 1 | 4.45 | 倘甸镇初级中学室外排球场 | 4.45 | 4.45 |  |  | 4.45 | 4.45 |  |  | 公益共享 | 1038 | 3562 |  | 教育
46 | 校园改薄项目 | 倘甸镇 | 新平小学 | 改扩建 | 2018-2020年 | 个 | 1 | 30 | 新平小学操场改造 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 公益共享 | 253 | 1021 |  | 教育
47 | 校园改薄项目 | 倘甸镇 | 虎街完小 | 改扩建 | 2018-2020年 | 个 | 1 | 7.54 | 虎街完小操场改造 | 7.54 | 7.54 |  |  | 7.54 | 7.54 |  |  | 公益共享 | 267 | 1233 |  | 教育
48 | 校园改薄项目 | 倘甸镇 | 虎街完小 | 改扩建 | 2018-2020年 | 个 | 1 | 12.46 | 虎街完小操场改造 | 12.46 | 12.46 |  |  | 12.46 | 12.46 |  |  | 公益共享 | 267 | 1233 |  | 教育
49 | 校园改薄项目 | 倘甸镇 | 骂秧完小 | 改扩建 | 2018-2020年 | 个 | 1 | 15 | 骂秧完小操场改造 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 公益共享 | 220 | 870 |  | 教育
50 | 建设集镇中心幼儿园1个 | 倘甸镇 | 马街 | 新建 | 2018-2020年 | 个 | 1 | 653.4 | 建设集镇中心幼儿园1个 | 653.4 | 653.4 |  |  | 653.4 | 653.4 |  |  | 公益共享 | 2515 | 10690 |  | 教育
51 | 虎街幼儿园改扩建项目 | 倘甸镇 | 虎街 | 改扩建 | 2018-2020年 | 个 | 1 | 5 | 虎街幼儿园改扩建项目 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 公益共享 | 256 | 1047 |  | 教育
52 | 骂秧幼儿园改扩建项目 | 倘甸镇 | 骂秧 | 改扩建 | 2018-2020年 | 个 | 1 | 5 | 骂秧幼儿园改扩建项目 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 公益共享 | 220 | 870 |  | 教育
2 | 8.3师资培训 | [8 empty] | 95 | 35 | 30 | 30 | 95 | 95 |  |  | 未开工 | 9402 | 36567 | 1429 | 5567 | 教育保障 | 教育局
1 | 师资培训 | 金所街道 | 金所街道 | 新建 | 1 | 次 | 500 | 100 | 金所教师继续教育 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 未开工 | 9402 | 36567 | 1429 | 5567 | 教育保障 | 教育局
2 | 教师培训300人，每人投入0.1万元 | 倘甸镇 | 12个村委会 | 改扩建 | 2018-2020年 | 人 | 300 | 0.1 | 教师培训300人，每人投入0.1万元 | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 |  |  | 公益共享 | 2515 | 10690 |  | 教育
6 | （十）其它乡村振兴工程 |  |  | — | — | — |  | — |  | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 480
1 | 农业生产经营企业 | 河口 | 北大营村委会北大营 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 60 | 北大营村委会北大营农业生产经营企业2个 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 107 | 468 | 24 | 93 |  | 河口镇
2 | 物流企业 | 河口 | 北大营村委会北大营 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 60 | 北大营村委会北大营物流企业2个 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 107 | 468 | 24 | 93 |  | 河口镇
3 | 小集镇建设 | 河口 | 鲁冲村委会长房子村 | 扩改建 | 2019 | 项 | 1 | 60 | 小集镇建设，占地30亩 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  |  | 未开工 | 38 | 143 | 17 | 75 |  | 河口镇
4 | 休闲农业开发 | 河口 | 北大营村委会北大营 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 75 | 草场中心观光道路 | 75 |  | 75 |  | 75 | 75 |  |  | 未开工 | 107 | 468 | 24 | 93 |  | 河口镇
5 | 休闲农业开发 | 河口 | 北大营村委会花沟 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 125 | 草场中心观光道路 | 125 |  | 125 |  | 125 | 125 |  |  | 未开工 | 118 | 519 | 19 | 64 |  | 河口镇
6 | 休闲农业开发 | 河口 | 北大营村委会大丫口 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 100 | 草场中心观光道路 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 未开工 | 37 | 172 | 7 | 27 |  | 河口镇