## 县、区绩效评价汇总表
云南省昆明市寻甸县2018年度农业综合开发项目绩效评价汇总表
县（市/区）：寻甸县
序号 | 项目名称 | 总得分 | 评价内容及评分值
|  |  | 项目投入（25分） |  | 过程管理（15分） |  | 项目产出（35分） |  |  |  | 项目效益（25分）
|  |  | 立项（15分） | 资金落实（10分） | 业务管理（10分） | 财务管理（5分） | 产出数量（15分） | 产出质量（10分） | 产出时效（5分） | 产出成本（5分） | 经济效益（3分） | 社会效益（4分） | 生态效益（3分） | 可持续影响（5分） | 受益对象满意度（10分）
一、 | 高标准农田建设项目 | 793.5 | 116 | 80 | 80 | 40 | 117.5 | 80 | 40 | 40 | 24 | 32 | 24 | 40 | 80
1 | 2018年云南省昆明市寻甸县金所街道张所高标准农田建设项目 | 98.3 | 14 | 10 | 10 | 5 | 14.3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10
2 | 2018年云南省昆明市寻甸县仁德街道中桥高标准农田建设项目 | 99 | 14 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10
3 | 2018年昆明市寻甸县金源乡金源高标准农田建设项目 | 98.7 | 14 | 10 | 10 | 5 | 14.7 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10
4 | 2018年昆明市寻甸县凤合镇集水高标准农田建设项目 | 99 | 14 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10
5 | 2018年昆明市寻甸县柯渡镇可郎高标准农田建设项目 | 100 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10
6 | 2018年昆明市寻甸县羊街镇猪圈门高标准农田建设项目 | 99.3 | 15 | 10 | 10 | 5 | 14.3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10
7 | 2018年昆明市寻甸县功山镇纲纪高标准农田建设项目 | 99.4 | 15 | 10 | 10 | 5 | 14.4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10
8 | 2017年倘甸镇骂秧村委会高产水稻基地建设项目 | 99.8 | 15 | 10 | 10 | 5 | 14.8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10
| 平均综合得分 | 99.1875 | 14.5 | 10 | 10 | 5 | 14.6875 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10
备注：评分保留2位小数。
绩效评价组长： |  |  | 成员：

## 高标准农田建设项目绩效评价表（金所张所20190604）
寻甸县2018年度农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价自评表 （寻甸县）
项目名称：2018年云南省昆明市寻甸县金所街道张所高标准农田建设项目
序号 | 考评指标 |  |  | 指标（值）说明 | 基础分 | 评价方法及评分标准 | 扣分 | 得分 | 评价情况说明
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
| 合计 |  |  |  | 100 |  | 1.7 | 98.3
1 | 投入 25 | 立项 15 | 规划符合性 | 反映项目立项的规范情况 | 5 | 以当地农业综合开发高标准农田建设规划为依据，考核项目立项符合规划情况，满足要求的得5分，任何一项不符合的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
2 |  |  | 设计合理 合规 | 项目可研、初设或实施方案编制及审批是否规范 | 5 | 审核项目设计中的泵站、灌排渠道、机耕路、农田林网等主要单项工程满足农业综合开发政策规定和项目区实际需要情况，满足的得5分，任何一项不符合的扣1分，扣完为止。 | 1 | 4 | 原设计改建4#沟位置布局设计不合理，存在调整
3 |  |  | 绩效目标 | 绩效目标明确、合理 | 5 | 设定合理清晰的项目绩效目标的得5分，目标不合理的扣1分，一项目标不明确的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
4 |  | 资金 落实 10 | 财政资金到位率 | 各级财政资金投入到位高标准农田建设项目情况 | 5 | 以项目计划批复文件为标准，各级财政部门足额落实本级财政资金投入的得5分；未足额投入的，每差5个百分点扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
5 |  |  | 资金支出 | 项目财政资金按计划批复规定时间完成情况 | 5 | 以项目计划批复文件为标准，除特殊情况，在次年7月31日前按期完成支出比例85%以上得5分；未在规定时间内完成的，每差5个百分点扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
6 | 过程15 | 业务 管理 10 | 制度执行 | 项目实施过程中，相关项目管理制度的有效执行情况 | 5 | 项目招标制度、监理制度、公示制度有效落实的得5分，每缺少一项扣2分，每一项执行不规范的扣0.5分，施工存在转包等现象的扣5分，扣完为止。 | 0 | 5
7 |  |  | 项目档案 | 项目档案建立和管理情况 | 5 | 项目计划批复、实施方案或扩初设计、招标评标文件、施工合同、监理档案、单项工程验收资料等完整、齐全的得5分，每缺少一项扣1分，每一项中资料不齐全的扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 5
8 |  | 财务 管理 5 | 会计核算 | 会计核算制度的落实情况 | 5 | 以农业综合开发资金会计制度为衡量标准，考核会计核算是否规范，满足规定核算清晰准确的得5分，账目不完整的扣2分；科目设置和使用错误、记账凭证不规范的，每发现一处扣0.5分，最多扣3分。存在挤占挪用、虚报冒领、私设“小金库”、弄虚作假套（骗）取财政资金的此项不得分。 | 0 | 5
9 | 产出指标 35 | 数量指标 15 | 高标准农田建设面积 | 0.63万亩 | 5 | 依据项目初步设计文件中的项目区边界，以图测的方式开展现场调查，将实际完成的高标准农田面积与规划的高标准农田面积进行对比，计算高标准农田建设任务完成情况。治理面积符合要求且全面完成的得5分，治理面积不符合要求或完成任务不足的，每差2个百分点扣1分，差距超过10个百分点的不得分。 | 0 | 5
10 |  |  | 衬砌渠道 | 5.77公里 | 3 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 3 | 实际完成5.23公里，目标数量已调整并已获上级批复，故完成目标数量的100%
11 |  |  | 田间道路 | 4.31公里 | 3 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 3 | 实际完成3.95公里，目标数量已调整并已获上级批复，故完成目标数量的100%
12 |  |  | 机耕桥 | 5座 | 2 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量进行评价。满足标准规定数量的得2分，否则每差一座扣0.3分，扣完为止。 | 0 | 2 | 实际完成11座
13 |  |  | 盖板涵 | 0座 | 1 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量进行评价。满足标准规定数量的得1分，否则每差一座扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1
14 |  |  | 道路挡墙 | 3.52公里 | 1 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0.7 | 0.3 | 实际完成0.97公里，完成目标数量的28%，扣0.7分
16 |  | 质量指标 10 | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范 | 100% | 5 | 满足设计及使用功能要求，符合国家现行业标准及验收规范规定得5分，否则按零分记分 | 0 | 5
17 |  |  | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 5 | 查阅工程施工质量验收资料，并通过现场查看各级各类工程（建筑物）外观及运行状况；每个项目抽查的工程的数量不少于本类型数量的10%，工程质量发现一处不合格的扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 5
|  | 时效指标 5 | 开工时间 | 2018年10月15日 | 2 | 以签订的项目工程施工合同开工时间，与目标对比进行评价，规定时间内开工的得2分，未在规定时间内开工的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 2
|  |  | 竣工时间 | 2019年03月15日 | 2 | 以签订的项目工程施工合同开工时间，与目标对比进行评价，规定时间内开工的得2分，未在规定时间内竣工的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 2
19 |  |  | 交付使用时间 | 2019年06月30日 | 1 | 以项目实施计划批复时间为起始时间，在次年6月底前完成或达到要求进度得5分；未在规定时间内完成的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 1
|  | 成本指标 5 | 高标准农田 | ≤1353万元/万亩 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 衬砌渠道 | ≤58万元/公里 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 田间道路 | ≤43万元/公里 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 机耕桥 | ≤30000元/座 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 盖板涵 | ≤7500元/座 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
| 效益指标 25 | 经济 效益 指标 3 | 每亩增产 | ≥150公斤 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完1分为止。 | 0 | 1
|  |  | 每亩增收 | ≥307.73元 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
20 |  |  | 每亩成本减少 | ≥100元 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
21 |  | 社会 效益指标 4 | 项目覆盖贫困村个数 | 4个 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区覆盖的村个数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益群众户数 | 565户 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的总人口户数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益群众人数 | 2258 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的总人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益建档立卡群众户数 | 167户 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的人口户数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益建档立卡群众人数 | 667人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 提高农业机械化工作率 | ≤30% | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区农业机械化工作率，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 新增高标准农田面积 | 0.63万亩 | 0.5 | 依据项目初步设计文件中的项目区边界，以图测的方式开展现场调查，将实际完成的高标准农田面积与规划的高标准农田面积进行对比，计算高标准农田建设任务完成情况。治理面积符合要求且全面完成的得1分，治理面积不符合要求或完成任务不足的，每差2个百分点扣0.1分，差距超过10个百分点的不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 增加就业人数 | ≥450人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过问卷调查和典型地块调查，计算项目区直接受益的人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则每少10个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 0.5
|  | 生态 效益指标 3 | 旱涝灾发生率 | ≤5% | 2 | 通过查阅项目初步设计文件、竣工验收技术文件和竣工图，并进行现状调查，计算农田灌溉面积，与目标对比进行评价。满足设计要求的得1分，否则每差10个百分点扣1分，扣完为止 | 0 | 2
23 |  |  | 水土保持面积 | 0.63万亩 | 1 | 通过问卷调查和典型地块观测试验，一个项目区选取的样地数不少于3个，分析同一地块建设前后种植同一作物时的灌溉水量的差值，并与设计文件提出的目标值进行对比。实现目标的得1分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1
24 |  | 可持 续影 响指标 5 | 项目收益年限 | 9.5年 | 5 | 在查阅有关资料的基础上，选择典型地块（耕作田块）进行现场检验，抽查地块的数量不少于总地块数量的10%。以单项工程为统计单位，抽样工程未利用数与抽查工程总数比较，每差5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 5
27 |  | 满意度指标 10 | 项目区受益群众满意度 | ≥90% | 5 | 选择项目区，通过调查，了解项目区受益乡镇和村集体对高标准农田建设的总体满意程度。当调查满意的单位占调查单位总数的比值超过90%时得5分，否则每差5个百分点扣1分，扣完5分为止。 | 0 | 5
28 |  |  | 项目区受益建档立卡贫困群众满意度 | ≥95% | 5 | 选择项目区，通过问卷调查，分析项目区土地权益人对高标准农田建设的总体满意程度。调查人员为项目区成年人。当调查满意的人数占调查总人数的比值超过85%时得5分，否则每差5个百分点扣1分，扣完5分为止。 | 0 | 5
备注：评分标准除特殊说明外，均是扣完该单项总分为止；评分保留1位小数；指标中，项目批复未涉及的指标得分均为基础分。
绩效评价组组长： | [5 empty] | 成员：

## 高标准农田建设项目绩效评价表（仁德中桥20190604）
寻甸县2018年度农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价自评表 （寻甸县）
项目名称：2018年云南省昆明市寻甸县仁德街道中桥高标准农田建设项目
序号 | 考评指标 |  |  | 指标（值）说明 | 基础分 | 评价方法及评分标准 | 扣分 | 得分 | 评价情况说明
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
| 合计 |  |  |  | 100 |  | 1 | 99
1 | 投入 25 | 立项 15 | 规划符合性 | 反映项目立项的规范情况 | 5 | 以当地农业综合开发高标准农田建设规划为依据，考核项目立项符合规划情况，满足要求的得5分，任何一项不符合的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
2 |  |  | 设计合理 合规 | 项目可研、初设或实施方案编制及审批是否规范 | 5 | 审核项目设计中的泵站、灌排渠道、机耕路、农田林网等主要单项工程满足农业综合开发政策规定和项目区实际需要情况，满足的得5分，任何一项不符合的扣1分，扣完为止。 | 1 | 4 | 改建1#沟2#支沟原设计尺寸不能满足使用需求，存在调整(0.3*0.4调整为0.8*1)
3 |  |  | 绩效目标 | 绩效目标明确、合理 | 5 | 设定合理清晰的项目绩效目标的得5分，目标不合理的扣1分，一项目标不明确的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
4 |  | 资金 落实 10 | 财政资金到位率 | 各级财政资金投入到位高标准农田建设项目情况 | 5 | 以项目计划批复文件为标准，各级财政部门足额落实本级财政资金投入的得5分；未足额投入的，每差5个百分点扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
5 |  |  | 资金支出 | 项目财政资金按计划批复规定时间完成情况 | 5 | 以项目计划批复文件为标准，除特殊情况，在次年7月31日前按期完成支出比例85%以上得5分；未在规定时间内完成的，每差5个百分点扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
6 | 过程15 | 业务 管理 10 | 制度执行 | 项目实施过程中，相关项目管理制度的有效执行情况 | 5 | 项目招标制度、监理制度、公示制度有效落实的得5分，每缺少一项扣2分，每一项执行不规范的扣0.5分，施工存在转包等现象的扣5分，扣完为止。 | 0 | 5
7 |  |  | 项目档案 | 项目档案建立和管理情况 | 5 | 项目计划批复、实施方案或扩初设计、招标评标文件、施工合同、监理档案、单项工程验收资料等完整、齐全的得5分，每缺少一项扣1分，每一项中资料不齐全的扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 5
8 |  | 财务 管理 5 | 会计核算 | 会计核算制度的落实情况 | 5 | 以农业综合开发资金会计制度为衡量标准，考核会计核算是否规范，满足规定核算清晰准确的得5分，账目不完整的扣2分；科目设置和使用错误、记账凭证不规范的，每发现一处扣0.5分，最多扣3分。存在挤占挪用、虚报冒领、私设“小金库”、弄虚作假套（骗）取财政资金的此项不得分。 | 0 | 5
9 | 产出指标 35 | 数量指标 15 | 高标准农田建设面积 | 0.6万亩 | 5 | 依据项目初步设计文件中的项目区边界，以图测的方式开展现场调查，将实际完成的高标准农田面积与规划的高标准农田面积进行对比，计算高标准农田建设任务完成情况。治理面积符合要求且全面完成的得5分，治理面积不符合要求或完成任务不足的，每差2个百分点扣1分，差距超过10个百分点的不得分。 | 0 | 5
10 |  |  | 衬砌渠道 | 10.65公里 | 3 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 3 | 实际完成6.17公里，目标数量已调整并已获上级批复，故完成目标数量的100%
11 |  |  | 田间道路 | 4.32公里 | 3 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 3 | 实际完成6.88公里，完成目标数量的159%
12 |  |  | 机耕桥 | 1座 | 2 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量进行评价。满足标准规定数量的得2分，否则每差一座扣0.3分，扣完为止。 | 0 | 2 | 实际完成8座
13 |  |  | 盖板涵 | 0座 | 1 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量进行评价。满足标准规定数量的得1分，否则每差一座扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1
14 |  |  | 道路挡墙 | 3.35公里 | 1 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1 | 实际完成3.13公里，完成目标数量的93%
16 |  | 质量指标 10 | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范 | 100% | 5 | 满足设计及使用功能要求，符合国家现行业标准及验收规范规定得5分，否则按零分记分 | 0 | 5
17 |  |  | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 5 | 查阅工程施工质量验收资料，并通过现场查看各级各类工程（建筑物）外观及运行状况；每个项目抽查的工程的数量不少于本类型数量的10%，工程质量发现一处不合格的扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 5
|  | 时效指标 5 | 开工时间 | 2018年10月15日 | 2 | 以签订的项目工程施工合同开工时间，与目标对比进行评价，规定时间内开工的得2分，未在规定时间内开工的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 2
|  |  | 竣工时间 | 2019年03月15日 | 2 | 以签订的项目工程施工合同开工时间，与目标对比进行评价，规定时间内开工的得2分，未在规定时间内竣工的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 2
19 |  |  | 交付使用时间 | 2019年06月30日 | 1 | 以项目实施计划批复时间为起始时间，在次年6月底前完成或达到要求进度得5分；未在规定时间内完成的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 1
|  | 成本指标 5 | 高标准农田 | ≤1353万元/万亩 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 衬砌渠道 | ≤58万元/公里 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 田间道路 | ≤43万元/公里 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 机耕桥 | ≤30000元/座 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 盖板涵 | ≤7500元/座 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
| 效益指标 25 | 经济 效益 指标 3 | 每亩增产 | ≥150公斤 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完1分为止。 | 0 | 1
|  |  | 每亩增收 | ≥307.73元 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
20 |  |  | 每亩成本减少 | ≥100元 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
21 |  | 社会 效益指标 4 | 项目覆盖贫困村个数 | 6个 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区覆盖的村个数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益群众户数 | 1463户 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的总人口户数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益群众人数 | 5850人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的总人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益建档立卡群众户数 | 159户 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的人口户数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益建档立卡群众人数 | 635人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 提高农业机械化工作率 | ≤30% | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区农业机械化工作率，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 新增高标准农田面积 | 0.6万亩 | 0.5 | 依据项目初步设计文件中的项目区边界，以图测的方式开展现场调查，将实际完成的高标准农田面积与规划的高标准农田面积进行对比，计算高标准农田建设任务完成情况。治理面积符合要求且全面完成的得1分，治理面积不符合要求或完成任务不足的，每差2个百分点扣0.1分，差距超过10个百分点的不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 增加就业人数 | ≥450人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过问卷调查和典型地块调查，计算项目区直接受益的人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则每少10个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 0.5
|  | 生态 效益指标 3 | 旱涝灾发生率 | ≤5% | 2 | 通过查阅项目初步设计文件、竣工验收技术文件和竣工图，并进行现状调查，计算农田灌溉面积，与目标对比进行评价。满足设计要求的得1分，否则每差10个百分点扣1分，扣完为止 | 0 | 2
23 |  |  | 水土保持面积 | 0.6万亩 | 1 | 通过问卷调查和典型地块观测试验，一个项目区选取的样地数不少于3个，分析同一地块建设前后种植同一作物时的灌溉水量的差值，并与设计文件提出的目标值进行对比。实现目标的得1分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1
24 |  | 可持 续影 响指标 5 | 项目收益年限 | 9.5年 | 5 | 在查阅有关资料的基础上，选择典型地块（耕作田块）进行现场检验，抽查地块的数量不少于总地块数量的10%。以单项工程为统计单位，抽样工程未利用数与抽查工程总数比较，每差5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 5
27 |  | 满意度指标 10 | 项目区受益群众满意度 | ≥90% | 5 | 选择项目区，通过调查，了解项目区受益乡镇和村集体对高标准农田建设的总体满意程度。当调查满意的单位占调查单位总数的比值超过90%时得5分，否则每差5个百分点扣1分，扣完5分为止。 | 0 | 5
28 |  |  | 项目区受益建档立卡贫困群众满意度 | ≥95% | 5 | 选择项目区，通过问卷调查，分析项目区土地权益人对高标准农田建设的总体满意程度。调查人员为项目区成年人。当调查满意的人数占调查总人数的比值超过85%时得5分，否则每差5个百分点扣1分，扣完5分为止。 | 0 | 5
备注：评分标准除特殊说明外，均是扣完该单项总分为止；评分保留1位小数；指标中，项目批复未涉及的指标得分均为基础分。
绩效评价组组长： | [5 empty] | 成员：

## 高标准农田建设项目绩效评价表（金源乡金源20190604)
寻甸县2018年度农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价自评表 （寻甸县）
项目名称：2018年昆明市寻甸县金源乡金源高标准农田建设项目
序号 | 考评指标 |  |  | 指标（值）说明 | 基础分 | 评价方法及评分标准 | 扣分 | 得分 | 评价情况说明
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
| 合计 |  |  |  | 100 |  | 1.3 | 98.7
1 | 投入 25 | 立项 15 | 规划符合性 | 反映项目立项的规范情况 | 5 | 以当地农业综合开发高标准农田建设规划为依据，考核项目立项符合规划情况，满足要求的得5分，任何一项不符合的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
2 |  |  | 设计合理 合规 | 项目可研、初设或实施方案编制及审批是否规范 | 5 | 审核项目设计中的泵站、灌排渠道、机耕路、农田林网等主要单项工程满足农业综合开发政策规定和项目区实际需要情况，满足的得5分，任何一项不符合的扣1分，扣完为止。 | 1 | 4 | 改建10#沟原设计尺寸不能满足实际使用需求，尾段存在调整（0.3*0.4调整为0.3*0.6）
3 |  |  | 绩效目标 | 绩效目标明确、合理 | 5 | 设定合理清晰的项目绩效目标的得5分，目标不合理的扣1分，一项目标不明确的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
4 |  | 资金 落实 10 | 财政资金到位率 | 各级财政资金投入到位高标准农田建设项目情况 | 5 | 以项目计划批复文件为标准，各级财政部门足额落实本级财政资金投入的得5分；未足额投入的，每差5个百分点扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
5 |  |  | 资金支出 | 项目财政资金按计划批复规定时间完成情况 | 5 | 以项目计划批复文件为标准，除特殊情况，在次年7月31日前按期完成支出比例85%以上得5分；未在规定时间内完成的，每差5个百分点扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
6 | 过程15 | 业务 管理 10 | 制度执行 | 项目实施过程中，相关项目管理制度的有效执行情况 | 5 | 项目招标制度、监理制度、公示制度有效落实的得5分，每缺少一项扣2分，每一项执行不规范的扣0.5分，施工存在转包等现象的扣5分，扣完为止。 | 0 | 5
7 |  |  | 项目档案 | 项目档案建立和管理情况 | 5 | 项目计划批复、实施方案或扩初设计、招标评标文件、施工合同、监理档案、单项工程验收资料等完整、齐全的得5分，每缺少一项扣1分，每一项中资料不齐全的扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 5
8 |  | 财务 管理 5 | 会计核算 | 会计核算制度的落实情况 | 5 | 以农业综合开发资金会计制度为衡量标准，考核会计核算是否规范，满足规定核算清晰准确的得5分，账目不完整的扣2分；科目设置和使用错误、记账凭证不规范的，每发现一处扣0.5分，最多扣3分。存在挤占挪用、虚报冒领、私设“小金库”、弄虚作假套（骗）取财政资金的此项不得分。 | 0 | 5
9 | 产出指标 35 | 数量指标 15 | 高标准农田建设面积 | 0.2万亩 | 5 | 依据项目初步设计文件中的项目区边界，以图测的方式开展现场调查，将实际完成的高标准农田面积与规划的高标准农田面积进行对比，计算高标准农田建设任务完成情况。治理面积符合要求且全面完成的得5分，治理面积不符合要求或完成任务不足的，每差2个百分点扣1分，差距超过10个百分点的不得分。 | 0 | 5
10 |  |  | 衬砌渠道 | 10.81公里 | 3 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 3 | 实际完成10.56公里，目标数量已调整并已获上级批复，故完成目标数量的100%
11 |  |  | 田间道路 | 3.41公里 | 3 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 3 | 实际完成3.77公里，完成目标数量的111%
12 |  |  | 机耕桥 | 0座 | 2 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量进行评价。满足标准规定数量的得2分，否则每差一座扣0.3分，扣完为止。 | 0 | 2
13 |  |  | 盖板涵 | 0座 | 1 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量进行评价。满足标准规定数量的得1分，否则每差一座扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1
14 |  |  | 道路挡墙 | 1.12公里 | 1 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0.3 | 0.7 | 实际完成0.86公里，完成目标数量的77%，扣0.3分
16 |  | 质量指标 10 | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范 | 100% | 5 | 满足设计及使用功能要求，符合国家现行业标准及验收规范规定得5分，否则按零分记分 | 0 | 5
17 |  |  | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 5 | 查阅工程施工质量验收资料，并通过现场查看各级各类工程（建筑物）外观及运行状况；每个项目抽查的工程的数量不少于本类型数量的10%，工程质量发现一处不合格的扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 5
|  | 时效指标 5 | 开工时间 | 2018年10月15日 | 2 | 以签订的项目工程施工合同开工时间，与目标对比进行评价，规定时间内开工的得2分，未在规定时间内开工的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 2
|  |  | 竣工时间 | 2019年03月15日 | 2 | 以签订的项目工程施工合同开工时间，与目标对比进行评价，规定时间内开工的得2分，未在规定时间内竣工的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 2
19 |  |  | 交付使用时间 | 2019年06月30日 | 1 | 以项目实施计划批复时间为起始时间，在次年6月底前完成或达到要求进度得5分；未在规定时间内完成的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 1
|  | 成本指标 5 | 高标准农田 | ≤1353万元/万亩 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 衬砌渠道 | ≤58万元/公里 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 田间道路 | ≤43万元/公里 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 机耕桥 | ≤30000元/座 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 盖板涵 | ≤7500元/座 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
| 效益指标 25 | 经济 效益 指标 3 | 每亩增产 | ≥150公斤 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完1分为止。 | 0 | 1
|  |  | 每亩增收 | ≥307.73元 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
20 |  |  | 每亩成本减少 | ≥100元 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
21 |  | 社会 效益指标 4 | 项目覆盖贫困村个数 | 3个 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区覆盖的村个数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益群众户数 | 375户 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的总人口户数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益群众人数 | 1500人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的总人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益建档立卡群众户数 | 53户 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的人口户数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益建档立卡群众人数 | 212人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 提高农业机械化工作率 | ≤30% | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区农业机械化工作率，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 新增高标准农田面积 | 0.2万亩 | 0.5 | 依据项目初步设计文件中的项目区边界，以图测的方式开展现场调查，将实际完成的高标准农田面积与规划的高标准农田面积进行对比，计算高标准农田建设任务完成情况。治理面积符合要求且全面完成的得1分，治理面积不符合要求或完成任务不足的，每差2个百分点扣0.1分，差距超过10个百分点的不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 增加就业人数 | ≥450人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过问卷调查和典型地块调查，计算项目区直接受益的人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则每少10个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 0.5
|  | 生态 效益指标 3 | 旱涝灾发生率 | ≤5% | 2 | 通过查阅项目初步设计文件、竣工验收技术文件和竣工图，并进行现状调查，计算农田灌溉面积，与目标对比进行评价。满足设计要求的得1分，否则每差10个百分点扣1分，扣完为止 | 0 | 2
23 |  |  | 水土保持面积 | 0.2万亩 | 1 | 通过问卷调查和典型地块观测试验，一个项目区选取的样地数不少于3个，分析同一地块建设前后种植同一作物时的灌溉水量的差值，并与设计文件提出的目标值进行对比。实现目标的得1分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1
24 |  | 可持 续影 响指标 5 | 项目收益年限 | 9.5年 | 5 | 在查阅有关资料的基础上，选择典型地块（耕作田块）进行现场检验，抽查地块的数量不少于总地块数量的10%。以单项工程为统计单位，抽样工程未利用数与抽查工程总数比较，每差5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 5
27 |  | 满意度指标 10 | 项目区受益群众满意度 | ≥90% | 5 | 选择项目区，通过调查，了解项目区受益乡镇和村集体对高标准农田建设的总体满意程度。当调查满意的单位占调查单位总数的比值超过90%时得5分，否则每差5个百分点扣1分，扣完5分为止。 | 0 | 5
28 |  |  | 项目区受益建档立卡贫困群众满意度 | ≥95% | 5 | 选择项目区，通过问卷调查，分析项目区土地权益人对高标准农田建设的总体满意程度。调查人员为项目区成年人。当调查满意的人数占调查总人数的比值超过85%时得5分，否则每差5个百分点扣1分，扣完5分为止。 | 0 | 5
备注：评分标准除特殊说明外，均是扣完该单项总分为止；评分保留1位小数；指标中，项目批复未涉及的指标得分均为基础分。
绩效评价组组长： | [5 empty] | 成员：

## 高标准农田建设项目绩效评价表（凤合积水20190604)
寻甸县2018年度农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价自评表 （寻甸县）
项目名称：2018年昆明市寻甸县凤合镇集水高标准农田建设项目
序号 | 考评指标 |  |  | 指标（值）说明 | 基础分 | 评价方法及评分标准 | 扣分 | 得分 | 评价情况说明
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
| 合计 |  |  |  | 100 |  | 1 | 99
1 | 投入 25 | 立项 15 | 规划符合性 | 反映项目立项的规范情况 | 5 | 以当地农业综合开发高标准农田建设规划为依据，考核项目立项符合规划情况，满足要求的得5分，任何一项不符合的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
2 |  |  | 设计合理 合规 | 项目可研、初设或实施方案编制及审批是否规范 | 5 | 审核项目设计中的泵站、灌排渠道、机耕路、农田林网等主要单项工程满足农业综合开发政策规定和项目区实际需要情况，满足的得5分，任何一项不符合的扣1分，扣完为止。 | 1 | 4 | 机耕桥原设计长度不能满足实际使用需求，存在调整（10m调整为16m）
3 |  |  | 绩效目标 | 绩效目标明确、合理 | 5 | 设定合理清晰的项目绩效目标的得5分，目标不合理的扣1分，一项目标不明确的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
4 |  | 资金 落实 10 | 财政资金到位率 | 各级财政资金投入到位高标准农田建设项目情况 | 5 | 以项目计划批复文件为标准，各级财政部门足额落实本级财政资金投入的得5分；未足额投入的，每差5个百分点扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
5 |  |  | 资金支出 | 项目财政资金按计划批复规定时间完成情况 | 5 | 以项目计划批复文件为标准，除特殊情况，在次年7月31日前按期完成支出比例85%以上得5分；未在规定时间内完成的，每差5个百分点扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
6 | 过程15 | 业务 管理 10 | 制度执行 | 项目实施过程中，相关项目管理制度的有效执行情况 | 5 | 项目招标制度、监理制度、公示制度有效落实的得5分，每缺少一项扣2分，每一项执行不规范的扣0.5分，施工存在转包等现象的扣5分，扣完为止。 | 0 | 5
7 |  |  | 项目档案 | 项目档案建立和管理情况 | 5 | 项目计划批复、实施方案或扩初设计、招标评标文件、施工合同、监理档案、单项工程验收资料等完整、齐全的得5分，每缺少一项扣1分，每一项中资料不齐全的扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 5
8 |  | 财务 管理 5 | 会计核算 | 会计核算制度的落实情况 | 5 | 以农业综合开发资金会计制度为衡量标准，考核会计核算是否规范，满足规定核算清晰准确的得5分，账目不完整的扣2分；科目设置和使用错误、记账凭证不规范的，每发现一处扣0.5分，最多扣3分。存在挤占挪用、虚报冒领、私设“小金库”、弄虚作假套（骗）取财政资金的此项不得分。 | 0 | 5
9 | 产出指标 35 | 数量指标 15 | 高标准农田建设面积 | 0.15万亩 | 5 | 依据项目初步设计文件中的项目区边界，以图测的方式开展现场调查，将实际完成的高标准农田面积与规划的高标准农田面积进行对比，计算高标准农田建设任务完成情况。治理面积符合要求且全面完成的得5分，治理面积不符合要求或完成任务不足的，每差2个百分点扣1分，差距超过10个百分点的不得分。 | 0 | 5
10 |  |  | 衬砌渠道 | 2.02公里 | 3 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 3 | 实际完成1.67公里，目标数量已调整并已获上级批复，故完成目标数量的100%
11 |  |  | 田间道路 | 1.36公里 | 3 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 3 | 实际完成1.22公里，目标数量已调整并已获上级批复，故完成目标数量的100%
12 |  |  | 机耕桥 | 1座 | 2 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量进行评价。满足标准规定数量的得2分，否则每差一座扣0.3分，扣完为止。 | 0 | 2 | 实际完成1座
13 |  |  | 盖板涵 | 0座 | 1 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量进行评价。满足标准规定数量的得1分，否则每差一座扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1
14 |  |  | 道路挡墙 | 0.84公里 | 1 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1 | 实际完成2.17公里，完成目标数量的258%
16 |  | 质量指标 10 | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范 | 100% | 5 | 满足设计及使用功能要求，符合国家现行业标准及验收规范规定得5分，否则按零分记分 | 0 | 5
17 |  |  | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 5 | 查阅工程施工质量验收资料，并通过现场查看各级各类工程（建筑物）外观及运行状况；每个项目抽查的工程的数量不少于本类型数量的10%，工程质量发现一处不合格的扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 5
|  | 时效指标 5 | 开工时间 | 2018年10月15日 | 2 | 以签订的项目工程施工合同开工时间，与目标对比进行评价，规定时间内开工的得2分，未在规定时间内开工的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 2
|  |  | 竣工时间 | 2019年03月15日 | 2 | 以签订的项目工程施工合同开工时间，与目标对比进行评价，规定时间内开工的得2分，未在规定时间内竣工的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 2
19 |  |  | 交付使用时间 | 2019年06月30日 | 1 | 以项目实施计划批复时间为起始时间，在次年6月底前完成或达到要求进度得5分；未在规定时间内完成的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 1
|  | 成本指标 5 | 高标准农田 | ≤1353万元/万亩 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 衬砌渠道 | ≤58万元/公里 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 田间道路 | ≤43万元/公里 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 机耕桥 | ≤30000元/座 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 盖板涵 | ≤7500元/座 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
| 效益指标 25 | 经济 效益 指标 3 | 每亩增产 | ≥150公斤 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完1分为止。 | 0 | 1
|  |  | 每亩增收 | ≥307.73元 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
20 |  |  | 每亩成本减少 | ≥100元 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
21 |  | 社会 效益指标 4 | 项目覆盖贫困村个数 | 2个 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区覆盖的村个数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益群众户数 | 350户 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的总人口户数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益群众人数 | 1400人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的总人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益建档立卡群众户数 | 40户 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的人口户数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益建档立卡群众人数 | 159人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 提高农业机械化工作率 | ≤30% | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区农业机械化工作率，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 新增高标准农田面积 | 0.15万亩 | 0.5 | 依据项目初步设计文件中的项目区边界，以图测的方式开展现场调查，将实际完成的高标准农田面积与规划的高标准农田面积进行对比，计算高标准农田建设任务完成情况。治理面积符合要求且全面完成的得1分，治理面积不符合要求或完成任务不足的，每差2个百分点扣0.1分，差距超过10个百分点的不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 增加就业人数 | ≥450人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过问卷调查和典型地块调查，计算项目区直接受益的人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则每少10个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 0.5
|  | 生态 效益指标 3 | 旱涝灾发生率 | ≤5% | 2 | 通过查阅项目初步设计文件、竣工验收技术文件和竣工图，并进行现状调查，计算农田灌溉面积，与目标对比进行评价。满足设计要求的得1分，否则每差10个百分点扣1分，扣完为止 | 0 | 2
23 |  |  | 水土保持面积 | 0.15万亩 | 1 | 通过问卷调查和典型地块观测试验，一个项目区选取的样地数不少于3个，分析同一地块建设前后种植同一作物时的灌溉水量的差值，并与设计文件提出的目标值进行对比。实现目标的得1分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1
24 |  | 可持 续影 响指标 5 | 项目收益年限 | 9.5年 | 5 | 在查阅有关资料的基础上，选择典型地块（耕作田块）进行现场检验，抽查地块的数量不少于总地块数量的10%。以单项工程为统计单位，抽样工程未利用数与抽查工程总数比较，每差5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 5
27 |  | 满意度指标 10 | 项目区受益群众满意度 | ≥90% | 5 | 选择项目区，通过调查，了解项目区受益乡镇和村集体对高标准农田建设的总体满意程度。当调查满意的单位占调查单位总数的比值超过90%时得5分，否则每差5个百分点扣1分，扣完5分为止。 | 0 | 5
28 |  |  | 项目区受益建档立卡贫困群众满意度 | ≥95% | 5 | 选择项目区，通过问卷调查，分析项目区土地权益人对高标准农田建设的总体满意程度。调查人员为项目区成年人。当调查满意的人数占调查总人数的比值超过85%时得5分，否则每差5个百分点扣1分，扣完5分为止。 | 0 | 5
备注：评分标准除特殊说明外，均是扣完该单项总分为止；评分保留1位小数；指标中，项目批复未涉及的指标得分均为基础分。
绩效评价组组长： | [5 empty] | 成员：

## 高标准农田建设项目绩效评价表（柯渡可郎20190604)
寻甸县2018年度农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价自评表 （寻甸县）
项目名称：2018年昆明市寻甸县柯渡镇可郎高标准农田建设项目
序号 | 考评指标 |  |  | 指标（值）说明 | 基础分 | 评价方法及评分标准 | 扣分 | 得分 | 评价情况说明
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
| 合计 |  |  |  | 100 |  | 0 | 100
1 | 投入 25 | 立项 15 | 规划符合性 | 反映项目立项的规范情况 | 5 | 以当地农业综合开发高标准农田建设规划为依据，考核项目立项符合规划情况，满足要求的得5分，任何一项不符合的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
2 |  |  | 设计合理 合规 | 项目可研、初设或实施方案编制及审批是否规范 | 5 | 审核项目设计中的泵站、灌排渠道、机耕路、农田林网等主要单项工程满足农业综合开发政策规定和项目区实际需要情况，满足的得5分，任何一项不符合的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
3 |  |  | 绩效目标 | 绩效目标明确、合理 | 5 | 设定合理清晰的项目绩效目标的得5分，目标不合理的扣1分，一项目标不明确的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
4 |  | 资金 落实 10 | 财政资金到位率 | 各级财政资金投入到位高标准农田建设项目情况 | 5 | 以项目计划批复文件为标准，各级财政部门足额落实本级财政资金投入的得5分；未足额投入的，每差5个百分点扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
5 |  |  | 资金支出 | 项目财政资金按计划批复规定时间完成情况 | 5 | 以项目计划批复文件为标准，除特殊情况，在次年7月31日前按期完成支出比例85%以上得5分；未在规定时间内完成的，每差5个百分点扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
6 | 过程15 | 业务 管理 10 | 制度执行 | 项目实施过程中，相关项目管理制度的有效执行情况 | 5 | 项目招标制度、监理制度、公示制度有效落实的得5分，每缺少一项扣2分，每一项执行不规范的扣0.5分，施工存在转包等现象的扣5分，扣完为止。 | 0 | 5
7 |  |  | 项目档案 | 项目档案建立和管理情况 | 5 | 项目计划批复、实施方案或扩初设计、招标评标文件、施工合同、监理档案、单项工程验收资料等完整、齐全的得5分，每缺少一项扣1分，每一项中资料不齐全的扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 5
8 |  | 财务 管理 5 | 会计核算 | 会计核算制度的落实情况 | 5 | 以农业综合开发资金会计制度为衡量标准，考核会计核算是否规范，满足规定核算清晰准确的得5分，账目不完整的扣2分；科目设置和使用错误、记账凭证不规范的，每发现一处扣0.5分，最多扣3分。存在挤占挪用、虚报冒领、私设“小金库”、弄虚作假套（骗）取财政资金的此项不得分。 | 0 | 5
9 | 产出指标 35 | 数量指标 15 | 高标准农田建设面积 | 0.1万亩 | 5 | 依据项目初步设计文件中的项目区边界，以图测的方式开展现场调查，将实际完成的高标准农田面积与规划的高标准农田面积进行对比，计算高标准农田建设任务完成情况。治理面积符合要求且全面完成的得5分，治理面积不符合要求或完成任务不足的，每差2个百分点扣1分，差距超过10个百分点的不得分。 | 0 | 5
10 |  |  | 衬砌渠道 | 1.35公里 | 3 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 3 | 实际完成2.03公里，完成目标数量的150%
11 |  |  | 田间道路 | 1.27公里 | 3 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 3 | 实际完成1.35公里，完成目标数量的106%
12 |  |  | 机耕桥 | 1座 | 2 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量进行评价。满足标准规定数量的得2分，否则每差一座扣0.3分，扣完为止。 | 0 | 2 | 实际完成1座
13 |  |  | 盖板涵 | 7座 | 1 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量进行评价。满足标准规定数量的得1分，否则每差一座扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1 | 实际完成7座
14 |  |  | 道路挡墙 | 0.56公里 | 1 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1 | 实际完成1.24公里，完成目标数量的221%
16 |  | 质量指标 10 | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范 | 100% | 5 | 满足设计及使用功能要求，符合国家现行业标准及验收规范规定得5分，否则按零分记分 | 0 | 5
17 |  |  | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 5 | 查阅工程施工质量验收资料，并通过现场查看各级各类工程（建筑物）外观及运行状况；每个项目抽查的工程的数量不少于本类型数量的10%，工程质量发现一处不合格的扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 5
|  | 时效指标 5 | 开工时间 | 2018年10月15日 | 2 | 以签订的项目工程施工合同开工时间，与目标对比进行评价，规定时间内开工的得2分，未在规定时间内开工的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 2
|  |  | 竣工时间 | 2019年03月15日 | 2 | 以签订的项目工程施工合同开工时间，与目标对比进行评价，规定时间内开工的得2分，未在规定时间内竣工的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 2
19 |  |  | 交付使用时间 | 2019年06月30日 | 1 | 以项目实施计划批复时间为起始时间，在次年6月底前完成或达到要求进度得5分；未在规定时间内完成的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 1
|  | 成本指标 5 | 高标准农田 | ≤1353万元/万亩 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 衬砌渠道 | ≤58万元/公里 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 田间道路 | ≤43万元/公里 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 机耕桥 | ≤30000元/座 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 盖板涵 | ≤7500元/座 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
| 效益指标 25 | 经济 效益 指标 3 | 每亩增产 | ≥150公斤 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完1分为止。 | 0 | 1
|  |  | 每亩增收 | ≥307.73元 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
20 |  |  | 每亩成本减少 | ≥100元 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
21 |  | 社会 效益指标 4 | 项目覆盖贫困村个数 | 1个 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区覆盖的村个数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益群众户数 | 922户 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的总人口户数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益群众人数 | 3689人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的总人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益建档立卡群众户数 | 26户 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的人口户数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益建档立卡群众人数 | 106人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 提高农业机械化工作率 | ≤30% | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区农业机械化工作率，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 新增高标准农田面积 | 0.1万亩 | 0.5 | 依据项目初步设计文件中的项目区边界，以图测的方式开展现场调查，将实际完成的高标准农田面积与规划的高标准农田面积进行对比，计算高标准农田建设任务完成情况。治理面积符合要求且全面完成的得1分，治理面积不符合要求或完成任务不足的，每差2个百分点扣0.1分，差距超过10个百分点的不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 增加就业人数 | ≥450人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过问卷调查和典型地块调查，计算项目区直接受益的人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则每少10个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 0.5
|  | 生态 效益指标 3 | 旱涝灾发生率 | ≤5% | 2 | 通过查阅项目初步设计文件、竣工验收技术文件和竣工图，并进行现状调查，计算农田灌溉面积，与目标对比进行评价。满足设计要求的得1分，否则每差10个百分点扣1分，扣完为止 | 0 | 2
23 |  |  | 水土保持面积 | 0.1万亩 | 1 | 通过问卷调查和典型地块观测试验，一个项目区选取的样地数不少于3个，分析同一地块建设前后种植同一作物时的灌溉水量的差值，并与设计文件提出的目标值进行对比。实现目标的得1分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1
24 |  | 可持 续影 响指标 5 | 项目收益年限 | 9.5年 | 5 | 在查阅有关资料的基础上，选择典型地块（耕作田块）进行现场检验，抽查地块的数量不少于总地块数量的10%。以单项工程为统计单位，抽样工程未利用数与抽查工程总数比较，每差5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 5
27 |  | 满意度指标 10 | 项目区受益群众满意度 | ≥90% | 5 | 选择项目区，通过调查，了解项目区受益乡镇和村集体对高标准农田建设的总体满意程度。当调查满意的单位占调查单位总数的比值超过90%时得5分，否则每差5个百分点扣1分，扣完5分为止。 | 0 | 5
28 |  |  | 项目区受益建档立卡贫困群众满意度 | ≥95% | 5 | 选择项目区，通过问卷调查，分析项目区土地权益人对高标准农田建设的总体满意程度。调查人员为项目区成年人。当调查满意的人数占调查总人数的比值超过85%时得5分，否则每差5个百分点扣1分，扣完5分为止。 | 0 | 5
备注：评分标准除特殊说明外，均是扣完该单项总分为止；评分保留1位小数；指标中，项目批复未涉及的指标得分均为基础分。
绩效评价组组长： | [5 empty] | 成员：

## 高标准农田建设项目绩效评价表（羊街猪圈门20190604)
寻甸县2018年度农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价自评表 （寻甸县）
项目名称：2018年昆明市寻甸县羊街镇猪圈门高标准农田建设项目
序号 | 考评指标 |  |  | 指标（值）说明 | 基础分 | 评价方法及评分标准 | 扣分 | 得分 | 评价情况说明
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
| 合计 |  |  |  | 100 |  | 0.7 | 99.3
1 | 投入 25 | 立项 15 | 规划符合性 | 反映项目立项的规范情况 | 5 | 以当地农业综合开发高标准农田建设规划为依据，考核项目立项符合规划情况，满足要求的得5分，任何一项不符合的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
2 |  |  | 设计合理 合规 | 项目可研、初设或实施方案编制及审批是否规范 | 5 | 审核项目设计中的泵站、灌排渠道、机耕路、农田林网等主要单项工程满足农业综合开发政策规定和项目区实际需要情况，满足的得5分，任何一项不符合的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
3 |  |  | 绩效目标 | 绩效目标明确、合理 | 5 | 设定合理清晰的项目绩效目标的得5分，目标不合理的扣1分，一项目标不明确的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
4 |  | 资金 落实 10 | 财政资金到位率 | 各级财政资金投入到位高标准农田建设项目情况 | 5 | 以项目计划批复文件为标准，各级财政部门足额落实本级财政资金投入的得5分；未足额投入的，每差5个百分点扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
5 |  |  | 资金支出 | 项目财政资金按计划批复规定时间完成情况 | 5 | 以项目计划批复文件为标准，除特殊情况，在次年7月31日前按期完成支出比例85%以上得5分；未在规定时间内完成的，每差5个百分点扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
6 | 过程15 | 业务 管理 10 | 制度执行 | 项目实施过程中，相关项目管理制度的有效执行情况 | 5 | 项目招标制度、监理制度、公示制度有效落实的得5分，每缺少一项扣2分，每一项执行不规范的扣0.5分，施工存在转包等现象的扣5分，扣完为止。 | 0 | 5
7 |  |  | 项目档案 | 项目档案建立和管理情况 | 5 | 项目计划批复、实施方案或扩初设计、招标评标文件、施工合同、监理档案、单项工程验收资料等完整、齐全的得5分，每缺少一项扣1分，每一项中资料不齐全的扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 5
8 |  | 财务 管理 5 | 会计核算 | 会计核算制度的落实情况 | 5 | 以农业综合开发资金会计制度为衡量标准，考核会计核算是否规范，满足规定核算清晰准确的得5分，账目不完整的扣2分；科目设置和使用错误、记账凭证不规范的，每发现一处扣0.5分，最多扣3分。存在挤占挪用、虚报冒领、私设“小金库”、弄虚作假套（骗）取财政资金的此项不得分。 | 0 | 5
9 | 产出指标 35 | 数量指标 15 | 高标准农田建设面积 | 0.1万亩 | 5 | 依据项目初步设计文件中的项目区边界，以图测的方式开展现场调查，将实际完成的高标准农田面积与规划的高标准农田面积进行对比，计算高标准农田建设任务完成情况。治理面积符合要求且全面完成的得5分，治理面积不符合要求或完成任务不足的，每差2个百分点扣1分，差距超过10个百分点的不得分。 | 0 | 5
10 |  |  | 衬砌渠道 | 0.47公里 | 3 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 3 | 实际完成0.47公里，完成目标数量的100%
11 |  |  | 田间道路 | 2.54公里 | 3 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 3 | 实际完成2.56公里，完成目标数量的106%
12 |  |  | 机耕桥 | 0座 | 2 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量进行评价。满足标准规定数量的得2分，否则每差一座扣0.3分，扣完为止。 | 0 | 2 | 实际完成1座
13 |  |  | 盖板涵 | 0座 | 1 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量进行评价。满足标准规定数量的得1分，否则每差一座扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1 | 实际完成7座
14 |  |  | 道路挡墙 | 0.56公里 | 1 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0.7 | 0.3 | 实际完成0.16公里，完成目标数量的28%，扣0.7分
16 |  | 质量指标 10 | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范 | 100% | 5 | 满足设计及使用功能要求，符合国家现行业标准及验收规范规定得5分，否则按零分记分 | 0 | 5
17 |  |  | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 5 | 查阅工程施工质量验收资料，并通过现场查看各级各类工程（建筑物）外观及运行状况；每个项目抽查的工程的数量不少于本类型数量的10%，工程质量发现一处不合格的扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 5
|  | 时效指标 5 | 开工时间 | 2018年10月15日 | 2 | 以签订的项目工程施工合同开工时间，与目标对比进行评价，规定时间内开工的得2分，未在规定时间内开工的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 2
|  |  | 竣工时间 | 2019年03月15日 | 2 | 以签订的项目工程施工合同开工时间，与目标对比进行评价，规定时间内开工的得2分，未在规定时间内竣工的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 2
19 |  |  | 交付使用时间 | 2019年06月30日 | 1 | 以项目实施计划批复时间为起始时间，在次年6月底前完成或达到要求进度得5分；未在规定时间内完成的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 1
|  | 成本指标 5 | 高标准农田 | ≤1353万元/万亩 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 衬砌渠道 | ≤58万元/公里 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 田间道路 | ≤43万元/公里 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 机耕桥 | ≤30000元/座 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 盖板涵 | ≤7500元/座 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
| 效益指标 25 | 经济 效益 指标 3 | 每亩增产 | ≥150公斤 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完1分为止。 | 0 | 1
|  |  | 每亩增收 | ≥307.73元 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
20 |  |  | 每亩成本减少 | ≥100元 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
21 |  | 社会 效益指标 4 | 项目覆盖贫困村个数 | 1个 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区覆盖的村个数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益群众户数 | 826户 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的总人口户数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益群众人数 | 3302人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的总人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益建档立卡群众户数 | 26户 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的人口户数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益建档立卡群众人数 | 106人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 提高农业机械化工作率 | ≤30% | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区农业机械化工作率，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 新增高标准农田面积 | 0.1万亩 | 0.5 | 依据项目初步设计文件中的项目区边界，以图测的方式开展现场调查，将实际完成的高标准农田面积与规划的高标准农田面积进行对比，计算高标准农田建设任务完成情况。治理面积符合要求且全面完成的得1分，治理面积不符合要求或完成任务不足的，每差2个百分点扣0.1分，差距超过10个百分点的不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 增加就业人数 | ≥450人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过问卷调查和典型地块调查，计算项目区直接受益的人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则每少10个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 0.5
|  | 生态 效益指标 3 | 旱涝灾发生率 | ≤5% | 2 | 通过查阅项目初步设计文件、竣工验收技术文件和竣工图，并进行现状调查，计算农田灌溉面积，与目标对比进行评价。满足设计要求的得1分，否则每差10个百分点扣1分，扣完为止 | 0 | 2
23 |  |  | 水土保持面积 | 0.1万亩 | 1 | 通过问卷调查和典型地块观测试验，一个项目区选取的样地数不少于3个，分析同一地块建设前后种植同一作物时的灌溉水量的差值，并与设计文件提出的目标值进行对比。实现目标的得1分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1
24 |  | 可持 续影 响指标 5 | 项目收益年限 | 9.5年 | 5 | 在查阅有关资料的基础上，选择典型地块（耕作田块）进行现场检验，抽查地块的数量不少于总地块数量的10%。以单项工程为统计单位，抽样工程未利用数与抽查工程总数比较，每差5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 5
27 |  | 满意度指标 10 | 项目区受益群众满意度 | ≥90% | 5 | 选择项目区，通过调查，了解项目区受益乡镇和村集体对高标准农田建设的总体满意程度。当调查满意的单位占调查单位总数的比值超过90%时得5分，否则每差5个百分点扣1分，扣完5分为止。 | 0 | 5
28 |  |  | 项目区受益建档立卡贫困群众满意度 | ≥95% | 5 | 选择项目区，通过问卷调查，分析项目区土地权益人对高标准农田建设的总体满意程度。调查人员为项目区成年人。当调查满意的人数占调查总人数的比值超过85%时得5分，否则每差5个百分点扣1分，扣完5分为止。 | 0 | 5
备注：评分标准除特殊说明外，均是扣完该单项总分为止；评分保留1位小数；指标中，项目批复未涉及的指标得分均为基础分。
绩效评价组组长： | [5 empty] | 成员：

## 高标准农田建设项目绩效评价表（功山纲纪20190604)
寻甸县2018年度农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价自评表 （寻甸县）
项目名称：2018年昆明市寻甸县功山镇纲纪高标准农田建设项目
序号 | 考评指标 |  |  | 指标（值）说明 | 基础分 | 评价方法及评分标准 | 扣分 | 得分 | 评价情况说明
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
| 合计 |  |  |  | 100 |  | 0.6 | 99.4
1 | 投入 25 | 立项 15 | 规划符合性 | 反映项目立项的规范情况 | 5 | 以当地农业综合开发高标准农田建设规划为依据，考核项目立项符合规划情况，满足要求的得5分，任何一项不符合的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
2 |  |  | 设计合理 合规 | 项目可研、初设或实施方案编制及审批是否规范 | 5 | 审核项目设计中的泵站、灌排渠道、机耕路、农田林网等主要单项工程满足农业综合开发政策规定和项目区实际需要情况，满足的得5分，任何一项不符合的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
3 |  |  | 绩效目标 | 绩效目标明确、合理 | 5 | 设定合理清晰的项目绩效目标的得5分，目标不合理的扣1分，一项目标不明确的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
4 |  | 资金 落实 10 | 财政资金到位率 | 各级财政资金投入到位高标准农田建设项目情况 | 5 | 以项目计划批复文件为标准，各级财政部门足额落实本级财政资金投入的得5分；未足额投入的，每差5个百分点扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
5 |  |  | 资金支出 | 项目财政资金按计划批复规定时间完成情况 | 5 | 以项目计划批复文件为标准，除特殊情况，在次年7月31日前按期完成支出比例85%以上得5分；未在规定时间内完成的，每差5个百分点扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
6 | 过程15 | 业务 管理 10 | 制度执行 | 项目实施过程中，相关项目管理制度的有效执行情况 | 5 | 项目招标制度、监理制度、公示制度有效落实的得5分，每缺少一项扣2分，每一项执行不规范的扣0.5分，施工存在转包等现象的扣5分，扣完为止。 | 0 | 5
7 |  |  | 项目档案 | 项目档案建立和管理情况 | 5 | 项目计划批复、实施方案或扩初设计、招标评标文件、施工合同、监理档案、单项工程验收资料等完整、齐全的得5分，每缺少一项扣1分，每一项中资料不齐全的扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 5
8 |  | 财务 管理 5 | 会计核算 | 会计核算制度的落实情况 | 5 | 以农业综合开发资金会计制度为衡量标准，考核会计核算是否规范，满足规定核算清晰准确的得5分，账目不完整的扣2分；科目设置和使用错误、记账凭证不规范的，每发现一处扣0.5分，最多扣3分。存在挤占挪用、虚报冒领、私设“小金库”、弄虚作假套（骗）取财政资金的此项不得分。 | 0 | 5
9 | 产出指标 35 | 数量指标 15 | 高标准农田建设面积 | 0.1万亩 | 5 | 依据项目初步设计文件中的项目区边界，以图测的方式开展现场调查，将实际完成的高标准农田面积与规划的高标准农田面积进行对比，计算高标准农田建设任务完成情况。治理面积符合要求且全面完成的得5分，治理面积不符合要求或完成任务不足的，每差2个百分点扣1分，差距超过10个百分点的不得分。 | 0 | 5
10 |  |  | 衬砌渠道 | 0公里 | 3 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 3
11 |  |  | 田间道路 | 3.24公里 | 3 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 3 | 实际完成3.39公里，完成目标数量的105%
12 |  |  | 机耕桥 | 0座 | 2 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量进行评价。满足标准规定数量的得2分，否则每差一座扣0.3分，扣完为止。 | 0 | 2 | 实际完成1座
13 |  |  | 盖板涵 | 0座 | 1 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量进行评价。满足标准规定数量的得1分，否则每差一座扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1 | 实际完成7座
14 |  |  | 道路挡墙 | 0.56公里 | 1 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0.6 | 0.4 | 实际完成0.21公里，完成目标数量的37%，扣0.6分
16 |  | 质量指标 10 | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范 | 100% | 5 | 满足设计及使用功能要求，符合国家现行业标准及验收规范规定得5分，否则按零分记分 | 0 | 5
17 |  |  | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 5 | 查阅工程施工质量验收资料，并通过现场查看各级各类工程（建筑物）外观及运行状况；每个项目抽查的工程的数量不少于本类型数量的10%，工程质量发现一处不合格的扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 5
|  | 时效指标 5 | 开工时间 | 2018年10月15日 | 2 | 以签订的项目工程施工合同开工时间，与目标对比进行评价，规定时间内开工的得2分，未在规定时间内开工的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 2
|  |  | 竣工时间 | 2019年03月15日 | 2 | 以签订的项目工程施工合同开工时间，与目标对比进行评价，规定时间内开工的得2分，未在规定时间内竣工的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 2
19 |  |  | 交付使用时间 | 2019年06月30日 | 1 | 以项目实施计划批复时间为起始时间，在次年6月底前完成或达到要求进度得5分；未在规定时间内完成的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 1
|  | 成本指标 5 | 高标准农田 | ≤1353万元/万亩 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 衬砌渠道 | ≤58万元/公里 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 田间道路 | ≤43万元/公里 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 机耕桥 | ≤30000元/座 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 盖板涵 | ≤7500元/座 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
| 效益指标 25 | 经济 效益 指标 3 | 每亩增产 | ≥150公斤 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完1分为止。 | 0 | 1
|  |  | 每亩增收 | ≥307.73元 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
20 |  |  | 每亩成本减少 | ≥100元 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
21 |  | 社会 效益指标 4 | 项目覆盖贫困村个数 | 1个 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区覆盖的村个数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益群众户数 | 1198户 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的总人口户数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益群众人数 | 4792人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的总人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益建档立卡群众户数 | 26户 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的人口户数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益建档立卡群众人数 | 106人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 提高农业机械化工作率 | ≤30% | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区农业机械化工作率，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 新增高标准农田面积 | 0.1万亩 | 0.5 | 依据项目初步设计文件中的项目区边界，以图测的方式开展现场调查，将实际完成的高标准农田面积与规划的高标准农田面积进行对比，计算高标准农田建设任务完成情况。治理面积符合要求且全面完成的得1分，治理面积不符合要求或完成任务不足的，每差2个百分点扣0.1分，差距超过10个百分点的不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 增加就业人数 | ≥450人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过问卷调查和典型地块调查，计算项目区直接受益的人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则每少10个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 0.5
|  | 生态 效益指标 3 | 旱涝灾发生率 | ≤5% | 2 | 通过查阅项目初步设计文件、竣工验收技术文件和竣工图，并进行现状调查，计算农田灌溉面积，与目标对比进行评价。满足设计要求的得1分，否则每差10个百分点扣1分，扣完为止 | 0 | 2
23 |  |  | 水土保持面积 | 0.1万亩 | 1 | 通过问卷调查和典型地块观测试验，一个项目区选取的样地数不少于3个，分析同一地块建设前后种植同一作物时的灌溉水量的差值，并与设计文件提出的目标值进行对比。实现目标的得1分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1
24 |  | 可持 续影 响指标 5 | 项目收益年限 | 9.5年 | 5 | 在查阅有关资料的基础上，选择典型地块（耕作田块）进行现场检验，抽查地块的数量不少于总地块数量的10%。以单项工程为统计单位，抽样工程未利用数与抽查工程总数比较，每差5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 5
27 |  | 满意度指标 10 | 项目区受益群众满意度 | ≥90% | 5 | 选择项目区，通过调查，了解项目区受益乡镇和村集体对高标准农田建设的总体满意程度。当调查满意的单位占调查单位总数的比值超过90%时得5分，否则每差5个百分点扣1分，扣完5分为止。 | 0 | 5
28 |  |  | 项目区受益建档立卡贫困群众满意度 | ≥95% | 5 | 选择项目区，通过问卷调查，分析项目区土地权益人对高标准农田建设的总体满意程度。调查人员为项目区成年人。当调查满意的人数占调查总人数的比值超过85%时得5分，否则每差5个百分点扣1分，扣完5分为止。 | 0 | 5
备注：评分标准除特殊说明外，均是扣完该单项总分为止；评分保留1位小数；指标中，项目批复未涉及的指标得分均为基础分。
绩效评价组组长： | [5 empty] | 成员：

## 高标准农田建设项目绩效评价表（倘甸骂秧20190724)
寻甸县2018年度农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价自评表 （寻甸县）
项目名称：2017年倘甸镇骂秧村委会高产水稻基地建设项目
序号 | 考评指标 |  |  | 指标（值）说明 | 基础分 | 评价方法及评分标准 | 扣分 | 得分 | 评价情况说明
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
| 合计 |  |  |  | 100 |  | 0.2 | 99.8
1 | 投入 25 | 立项 15 | 规划符合性 | 反映项目立项的规范情况 | 5 | 以当地农业综合开发高标准农田建设规划为依据，考核项目立项符合规划情况，满足要求的得5分，任何一项不符合的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
2 |  |  | 设计合理 合规 | 项目可研、初设或实施方案编制及审批是否规范 | 5 | 审核项目设计中的泵站、灌排渠道、机耕路、农田林网等主要单项工程满足农业综合开发政策规定和项目区实际需要情况，满足的得5分，任何一项不符合的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
3 |  |  | 绩效目标 | 绩效目标明确、合理 | 5 | 设定合理清晰的项目绩效目标的得5分，目标不合理的扣1分，一项目标不明确的扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
4 |  | 资金 落实 10 | 财政资金到位率 | 各级财政资金投入到位高标准农田建设项目情况 | 5 | 以项目计划批复文件为标准，各级财政部门足额落实本级财政资金投入的得5分；未足额投入的，每差5个百分点扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
5 |  |  | 资金支出 | 项目财政资金按计划批复规定时间完成情况 | 5 | 以项目计划批复文件为标准，除特殊情况，在次年7月31日前按期完成支出比例85%以上得5分；未在规定时间内完成的，每差5个百分点扣1分，扣完为止。 | 0 | 5
6 | 过程15 | 业务 管理 10 | 制度执行 | 项目实施过程中，相关项目管理制度的有效执行情况 | 5 | 项目招标制度、监理制度、公示制度有效落实的得5分，每缺少一项扣2分，每一项执行不规范的扣0.5分，施工存在转包等现象的扣5分，扣完为止。 | 0 | 5
7 |  |  | 项目档案 | 项目档案建立和管理情况 | 5 | 项目计划批复、实施方案或扩初设计、招标评标文件、施工合同、监理档案、单项工程验收资料等完整、齐全的得5分，每缺少一项扣1分，每一项中资料不齐全的扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 5
8 |  | 财务 管理 5 | 会计核算 | 会计核算制度的落实情况 | 5 | 以农业综合开发资金会计制度为衡量标准，考核会计核算是否规范，满足规定核算清晰准确的得5分，账目不完整的扣2分；科目设置和使用错误、记账凭证不规范的，每发现一处扣0.5分，最多扣3分。存在挤占挪用、虚报冒领、私设“小金库”、弄虚作假套（骗）取财政资金的此项不得分。 | 0 | 5
9 | 产出指标 35 | 数量指标 15 | 高标准农田建设面积 | 0.22万亩 | 5 | 依据项目初步设计文件中的项目区边界，以图测的方式开展现场调查，将实际完成的高标准农田面积与规划的高标准农田面积进行对比，计算高标准农田建设任务完成情况。治理面积符合要求且全面完成的得5分，治理面积不符合要求或完成任务不足的，每差2个百分点扣1分，差距超过10个百分点的不得分。 | 0 | 5
10 |  |  | 衬砌渠道 | 6.26公里 | 3 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0.1 | 2.9 | 实际完成5.05公里，完成目标数量的81%
11 |  |  | 田间道路 | 3.58公里 | 3 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0.1 | 2.9 | 实际完成2.89公里，完成目标数量的81%
12 |  |  | 机耕桥 | 1座 | 2 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量进行评价。满足标准规定数量的得2分，否则每差一座扣0.3分，扣完为止。 | 0 | 2 | 实际完成1座
13 |  |  | 盖板涵 | 0座 | 1 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量进行评价。满足标准规定数量的得1分，否则每差一座扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1
14 |  |  | 道路挡墙 | 0.13公里 | 1 | 在查阅有关资料的基础上，进行现场量测，按照指标数量满足标准规定的数量的比值进行评价。满足标准规定的得3分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1 | 实际完成0.12公里，完成目标数量的92%
16 |  | 质量指标 10 | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范 | 100% | 5 | 满足设计及使用功能要求，符合国家现行业标准及验收规范规定得5分，否则按零分记分 | 0 | 5
17 |  |  | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 5 | 查阅工程施工质量验收资料，并通过现场查看各级各类工程（建筑物）外观及运行状况；每个项目抽查的工程的数量不少于本类型数量的10%，工程质量发现一处不合格的扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 5
|  | 时效指标 5 | 开工时间 | 2018年02月25日 | 2 | 以签订的项目工程施工合同开工时间，与目标对比进行评价，规定时间内开工的得2分，未在规定时间内开工的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 2
|  |  | 竣工时间 | 2018年12月15日 | 2 | 以签订的项目工程施工合同开工时间，与目标对比进行评价，规定时间内开工的得2分，未在规定时间内竣工的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 2
19 |  |  | 交付使用时间 | 2019年06月30日 | 1 | 以项目实施计划批复时间为起始时间，在次年6月底前完成或达到要求进度得5分；未在规定时间内完成的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 1
|  | 成本指标 5 | 高标准农田 | ≤1353万元/万亩 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 衬砌渠道 | ≤58万元/公里 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 田间道路 | ≤43万元/公里 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 机耕桥 | ≤30000元/座 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
|  |  | 盖板涵 | ≤7500元/座 | 1 | 以项目实施计划批复为依据，结合现场实际，实现成本指标的得1分，否则每超10个百分点的扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
| 效益指标 25 | 经济 效益 指标 3 | 每亩增产 | ≥150公斤 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完1分为止。 | 0 | 1
|  |  | 每亩增收 | ≥307.73元 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
20 |  |  | 每亩成本减少 | ≥100元 | 1 | 通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，实现目标的得1分，否则每少1个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 1
21 |  | 社会 效益指标 4 | 项目覆盖贫困村个数 | 1个 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区覆盖的村个数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益群众户数 | 420 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的总人口户数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益群众人数 | 1801 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的总人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益建档立卡群众户数 | 262户 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的人口户数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 受益建档立卡群众人数 | 846人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区直接受益的人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 提高农业机械化工作率 | ≤30% | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过调查和典型地块调查，了解项目区受益乡镇和村集体，计算项目区农业机械化工作率，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 新增高标准农田面积 | 0.22万亩 | 0.5 | 依据项目初步设计文件中的项目区边界，以图测的方式开展现场调查，将实际完成的高标准农田面积与规划的高标准农田面积进行对比，计算高标准农田建设任务完成情况。治理面积符合要求且全面完成的得1分，治理面积不符合要求或完成任务不足的，每差2个百分点扣0.1分，差距超过10个百分点的不得分。 | 0 | 0.5
|  |  | 增加就业人数 | ≥300人 | 0.5 | 依据项目可行性研究和初步设计文件，通过问卷调查和典型地块调查，计算项目区直接受益的人口数，与目标对比进行评价。达到目标值得0.5分，否则每少10个百分点扣0.1分，扣完分为止。 | 0 | 0.5
|  | 生态 效益指标 3 | 旱涝灾发生率 | ≤5% | 2 | 通过查阅项目初步设计文件、竣工验收技术文件和竣工图，并进行现状调查，计算农田灌溉面积，与目标对比进行评价。满足设计要求的得1分，否则每差10个百分点扣1分，扣完为止 | 0 | 2
23 |  |  | 水土保持面积 | 0万亩 | 1 | 通过问卷调查和典型地块观测试验，一个项目区选取的样地数不少于3个，分析同一地块建设前后种植同一作物时的灌溉水量的差值，并与设计文件提出的目标值进行对比。实现目标的得1分，否则每差10个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1
24 |  | 可持 续影 响指标 5 | 项目收益年限 | 9.5年 | 5 | 在查阅有关资料的基础上，选择典型地块（耕作田块）进行现场检验，抽查地块的数量不少于总地块数量的10%。以单项工程为统计单位，抽样工程未利用数与抽查工程总数比较，每差5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 5
27 |  | 满意度指标 10 | 项目区受益群众满意度 | ≥90% | 5 | 选择项目区，通过调查，了解项目区受益乡镇和村集体对高标准农田建设的总体满意程度。当调查满意的单位占调查单位总数的比值超过90%时得5分，否则每差5个百分点扣1分，扣完5分为止。 | 0 | 5
28 |  |  | 项目区受益建档立卡贫困群众满意度 | ≥95% | 5 | 选择项目区，通过问卷调查，分析项目区土地权益人对高标准农田建设的总体满意程度。调查人员为项目区成年人。当调查满意的人数占调查总人数的比值超过85%时得5分，否则每差5个百分点扣1分，扣完5分为止。 | 0 | 5
备注：评分标准除特殊说明外，均是扣完该单项总分为止；评分保留1位小数；指标中，项目批复未涉及的指标得分均为基础分。
绩效评价组组长： | [5 empty] | 成员：