寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局2019年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目

绩效再评价报告

中兴财光华（云）审专字(2020)第      号

寻甸回族彝族自治县财政局：

受寻甸回族彝族自治县财政局委托，根据《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）、《寻甸回族彝族自治县财政局关于明确预算绩效管理工作职责的通知》(寻财〔2020〕5号)和《寻甸回族彝族自治县财政局关于对2019年度部门整体支出和重大项目支出进行再评价的通知》（寻财绩〔2020〕6号）等文件要求，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）云南分所组成审计评价组对寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局2019年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目支出的管理、资金使用及效益情况进行了绩效再评价。寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局（以下简称“寻甸医疗保险管理局”）对所提供评价资料的真实性、完整性负责。现将再评价情况报告如下：

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目设立背景、目的

2001年，昆明市建立了“保基本、广覆盖”的城镇职工基本医疗保险制度，顺利实现了由公费、劳保医疗制度向社会保险制度的转变。2007年10月1日正式启动了城镇居民医疗保险试点工作，城镇非从业人员的医疗保障问题得到解决。2013年1月1日建立城乡居民保险制度实现了农村居民和城镇居民“同城同保、同城同待”，取得明显成效尤其在提高居民健康水平，遏制居民“因病致贫、因病返贫”方面作出了重大贡献，实现了“政府得民心、农民得实惠、医疗事业得发展”的工作目标。但在城乡居民医保运行过程中面列的困难和暴露的问题也不容小觑，“缴不起”、“不愿缴”、“看病难”、“看病贵”等问题依然是制约寻甸县城乡居民医保实现可持续发展的重要因素之一，因此财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助“应运而生”。

2.项目立项依据

根据《昆明市人民政府关于印发昆明市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（昆政发〔2012〕65号）、《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市健康扶贫攻坚工作方案的通知》（昆政办〔2017〕122号）、《云南省医疗保障局 云南省财政厅关于做好2019年云南省城乡居民基本医疗保障工作的通知》（云医保〔2019〕76号）等文件，明确了救助范围、补助标准和责任部门。

根据《昆明市医疗保障局等七部门关于做好2019年城乡居民基本医疗保险财政补助汇算及2020年参保缴费工作的通知》（昆医保通〔2019〕57号）文件，城乡居民基本医疗保险的补助标准为563.00元，其中中央财政人均补助416.00元，省级财政人均补助20.80元，市、县（市）区级财政补助126.20元。禄劝、东川、寻甸市级财政承担90%，县级财政承担10%。

根据《昆明市医疗保障局等六部关于建档立卡贫困人口参加2019年城乡居民基本医疗保险个人缴费部分财政补助汇算和筹资资金清缴工作有关事项的通知》（昆医保通〔2019〕22号）文件，建档立卡户补助标准为省和昆明市对已脱贫贫困人口按照4:6的比列承担，对未脱贫人口按照6:4的比列承担；昆明市应承担的补助资金由市、县两级分版块按比列承担，承担比列为8:2。

（二）项目资金安排情况

- 1.预算批复、资金下达情况

2019年3月15日，寻甸医疗保险管理局以《寻甸回族彝族自治县财政局关于下达2019年部门预算批复的通知》，批复寻甸医疗保险管理局部门预算，其中批复2019年城乡居民基本医疗保险县级配套资金6,700,000.00元、建档立卡户医保补助资金3,500,000.00元，共计10,200,000.00元。

根据提供项目支出台账，截至2019年12月31日，实际支出资金9,677,745.42元，其中：城乡居民基本医疗保险县级配套资金6,346,358.22元；建档立卡户医保补助资金3,331,387.20元，结余资金522,254.58元，其中：城乡居民基本医疗保险县级配套资金353,641.78元；建档立卡户医保补助资金168,612.80元。

- （三）项目实施内容

2019城乡居民基本医疗保险的补助标准为563.00元，其中中央财政人均补助416.00元，省级财政人均补助20.80元，市、县（市）区级财政补助126.20元。禄劝、东川、寻甸市级财政承担90%，县级财政承担10%；2019年建档立卡贫困人口参加城乡居民医保个人缴费部分额220元，建档立卡户补助标准为省和昆明市对已脱贫贫困人口按照4:6的比列承担，对未脱贫人口按照6:4的比列承担；昆明市应承担的补助资金由市、县两级分版块按比列承担，承担比列为8:2。通过落实好建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分财政定额资助政策，确保“建档立卡贫困人口”和“特殊人群”100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险。

- （四）项目绩效目标设立情况

寻甸医疗保险管理局2019年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目预算申报时设立的绩效目标是：

通过对寻甸县参保城乡居民人口，预计51万人，县级配套城乡居民参保补助共计670万元，加上市级省级及中央补助，让每一个参保居民能够享受2019年度应享受的城乡居民参保待遇；通过对127960人建档拉卡户的城乡居民参保补助共计350万元，使寻甸县建档立卡贫困户能按时享受到城乡居民医疗保险的待遇。

寻甸医疗保险管理局根据上述绩效目标细化为如下绩效指标：

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 2018年建档立卡贫困人口 | 127960人 |
|  |  |  | 其中：2018年已脱贫建档立卡贫困人口 | 126277人 |
|  |  |  | 2018年未脱贫建档立卡贫困人口 | 1683人 |
|  |  |  | 2019年度城乡居民预计参保人数 | 51万人 |
|  |  | 质量指标 | 补助覆盖率 | 100% |
|  |  |  | 全额补助率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 补助发放及时率 | 100% |
|  |  |  | 政策宣传普及执行率 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 建档立卡户已脱贫人员县级补助缴费标准 | 26.4元/人 |
|  |  |  | 建档立卡户未脱贫人员县级补助缴费标准 | 17.6元/人 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 建档立卡户住院平均自费比例 | 10% |
|  |  | 社会效益指标 | 建档立卡贫困人口报销比例增长率 | 90% |
|  |  |  | 建档立卡贫困户医疗保险政策知晓率 | ≥95% |
|  |  |  | 补助人群生活改善情况 | 显著 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 不涉及 |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目实施后，减轻了相关人员看病负担，对维护社会和谐有一定促进作用 | 显著 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% |

绩效再评价小组根据寻甸医疗保险管理局提供的绩效目标申报表，并结合本项目设定的背景、目的及依据等，绩效再评价将采用本项目预算申报时设定的绩效目标、绩效指标及指标值。

（五）组织管理情况

根据前期调研掌握情况，由寻甸医疗保险管理局负责城乡居民医疗保险县级配套及建档立卡资助参保项目行政管理工作，负责落实城乡居民参保人数、城乡建档立卡贫困人口参保数量，拟定补助人数向昆明市医保局申请备用金再由昆明市财政局下拨资金，寻甸医疗保险管理局根据医疗机构实际的结算情况拨付到两定医疗机构和个人。接受上级行政部门对县级城乡医疗保险基金补助的领导和督导。确保补助资金发放到位，并牵头两定机构等相关部门做好必要的资金风险监督检查工作。

寻甸县财政局负责审核资金预算，并及时、足额拨付资金至昆明市财政局，并对城乡居民医疗保险县级配套及建档立卡资助参保有关财务执行情况实施监督检查。

二、绩效自评情况

（一）绩效自评概述

根据《寻甸回族彝族自治县财政局关于对2019年度部门整体支出和重大项目支出进行再评价的通知》（寻财绩〔2020〕6号）等文件的规定，寻甸医疗保险管理局成立了2019年部门整体财政支出绩效自评组，并于2020年5月形成了《寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局2019年度财政对城乡居民基本医疗保险基金补助支出绩效自评报告》。

（二）绩效自评结论

根据寻甸医疗保险管理局2019年部门整体支出绩效自评报告，寻甸医疗保险管理局2019年城乡居民基本医疗保险基金补助支出的管理、资金使用及效益情况绩效自评综合得分为99.88分，自评结果为“优”。

部门自评综合结论是：

1.项目资金安排落实情况：2019年本度财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入为：967.77万元，资金均严格按照要求使用。

2.项目资金实际使用情况：2019年全年城乡医疗保险县级配套为634.63万元。2019年建档立卡贫困人口参保补助资金为333.14万元。合计使用967.77万元。预算达成率为94.88%。

3.项目资金管理情况：为规范单位项目资金管理，寻甸医疗保险管理局按照相关城乡居民医疗保险政策及时规范发放每项资金，确保了寻甸县城乡医疗救助工作的顺利进行，对提高城乡居民基本生活质量，维护社会稳定，促进经济建设具有十分重要的意义。

同时，绩效自评提出以下问题：一是预算编制的结果和实际发生还是存在差距。二是项目绩效考核，业余源头科室只能提供相关数据，没有切实参与项目实施全过程，无法做到项目考核与科室工作挂钩。

三、绩效再评价组织情况

（一）绩效再评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）；

4.《寻甸回族彝族自治县财政局关于下达2019年部门预算批复的通知》（寻财预〔2019〕1号）；

5.《昆明市医疗保障局 昆明市财政局 昆明市税务局 昆明市民政局 昆明市卫生健康委员会 昆明市人民政府扶贫开发办公室 昆明市残疾人联合会》（昆医保通〔2019〕57号）；

6.《寻甸县城乡居民基本医疗保险筹资工作调研报告》；

7.《昆明市医疗保障局 昆明市财政局 昆明市税务局 昆明市民政局 昆明市卫生健康委员会 昆明市人民政府扶贫开发办公室 昆明市残疾人联合会》（昆医保通〔2019〕22号）；

8.《昆明市人民政府关于印发昆明市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（昆政发〔2012〕65号）；

9.《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市健康扶贫攻坚工作方案的通知》（昆政办〔2017〕122号）；

10.《云南省医疗保障局 云南省财政厅关于做好2019年云南省城乡居民基本医疗保障工作的通知》（云医保〔2019〕76号）；

9.其他相关依据文件。

（二）绩效再评价方法

本次绩效评价中采取定量与定性相结合的方式，具体实施了审阅自评、实地评价、交换和反馈意见、专家会审等程序。通过资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，开展实地再评价。对寻甸医疗保险管理局2019年财政对城乡居民基本医疗保险基金补助项目相关档案资料进行查阅，结合现场核实情况和资金到位使用及结余情况的分析，进行数据分析和取证。

（三）绩效再评价指标体系

1.绩效再评价指标

本项目绩效再评价以100分计，设项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标，权重分别为：20%、20%、60%。在此基础上设定7个二级指标（项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益）。设20个三级指标。

2.评价标准

(1)部门整体评价得分满分为100分。

(2)由审计评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效再评价评分数据来源于由寻甸医疗保险管理局提供的资料。

四、绩效再评价结论

（一）绩效再评价综合结论

2019年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目绩效再评价综合得分91.26分，等级为“优”，通过对再评价各项指标的分析，综合评价结论如下：

寻甸医疗保险管理局2019年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目决策基本规范，立项依据充分、立项规范、绩效目标设定合理、绩效指标设定明确；项目支出预算依据充分、合理，基本能够与预算确定的项目投资额相匹配；项目管理基本合规，资金使用合理、财务监控基本能有效执行、财务管理制度健全。通过部门的履职，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目顺利推行，2019年基本医疗保险已参保人员达502881人，建档立卡贫困达127960人，其中：已脱贫建档立卡贫困人口126277人，未脱贫建档立卡贫困人口1683人，城乡居民基本医疗保险基金的补助项目的实施帮助城乡居民享有基本医疗保障，一定程度上缓解了城乡居民“缴不起”、“不愿缴”、“看病难”、“看病贵”等问题。但也存在项目管理制度不健全，财务报销规定未得到有效执行问题。

（二）绩效目标实现情况

绩效目标实现情况综合结论：本次再评价中设定3个绩效目标，分解为7个绩效指标。主要绩效目标基本实现，项目实施社会效益显著，可持续性影响认可率高，建档立卡户住院平均自费比例达10%，项目满意度达95%，但存在项目完成率未达100%，补助覆盖率未达100%。

（三）绩效自评与再评价差异分析

评价程序存在差异。绩效自评由寻甸医疗保险管理局汇总相关资料，得出自评结论，未进行现场抽查。绩效再评价通过收集与部门整体相关资料、编制实施方案、开展实地评价、数据汇总分析、撰写报告的方式开展。

五、绩效再评价情况分析

（一）项目决策分析

项目决策指标满分20分，再评价得分20分（占该项满分值的100%），具体情况分析如下：

1.项目基本能够与《寻甸县医疗保险中心“十三五”规划方案》、《寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局“十二五”规划完成情况及“十三五”工作规划》及部门职能职责等相匹配、适应；项目的申请、设立过程基本合法合规，所提交的文件、材料符合相关要求。

2.项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际、国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策等。根据提供的绩效目标申报表，寻甸医疗保险管理局2019年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目绩效目标填列规范，绩效目标细化分解为具体的工作任务，已通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（二）项目管理情况分析

项目管理满分20分，再评价得分16.26分（占该项满分值的81.3%），具体情况分析如下：

- 1.项目支出预算依据充分、合理，基本能够与预算确定的项目投资额相匹配；2019年项目预算收入10,200,000.00元，实际支出9,677,745.42元，结余资金522,254.58元，预算执行率为94.88%。

- 2.寻甸医疗保险管理局根据《寻甸县医疗保障局内部管理制度》及《企业会计准则》有关规定，相关制度基本能够得到有效的执行。但存在财务报销规定未得到有效执行问题。

3.项目预算资金10,200,000.00元，实际使用资金9,677,745.42元，资金使用基本符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目在业务管理方面执行国家有关法律法规，相关管理制度基本能够得到有效的执行。项目实施的人员条件、执行能力、信息支撑等落实到位。

（三）项目绩效情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为60分，再评价得分55分（占该项满分值的91.67%），具体情况分析如下：

1.项目产出

寻甸医疗保险管理局基本完成了年度目标任务，截止2019年12月，寻甸县城乡居民医疗保险参保目标509888人，实际完成参保人口502881人，完成率98.62%，建档立卡贫困人口127960人，参保完成率达100%。

2.项目效益

通过项目的实施，减轻了城乡居民、建档立卡贫困户参保费用，使城乡居民享有基本医疗保障，项目实施社会效益显著，可持续性影响认可率高，建档立卡贫困人口报销比例增长快速，建档立卡贫困人口医疗保险政策知晓率达100%，社会满意度达95%，确保了“建档立卡贫困人口”和“特殊人群”100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险，但存在项目完成率未达100%，补助覆盖率未达100%。

六、主要经验及做法

寻甸医疗保险管理局严格按照省财政厅下发的补助标准开展项目，并且在项目开展前进行了一定的工作调研，清楚的了解到寻甸当前城乡居民医疗保险参保情况，明白项目开展的意义以及当下存在的问题，能够发现以前工作中的不足并提出实际性的解决措施，提出构建防止“因病致贫、因病返贫”的长效机制。该项目是以保障和改善民生为宗旨，以解决广大城乡居民“因病致贫、因病返贫”问题，是扶贫攻坚、全面实现小康的重要举措，对当地的经济建设一定程度上起到积极作用。

七、存在问题及原因分析

- （一）项目管理方面

- 财务报销规定未得到有效执行

如：2019年9月第7号记账凭证，上划市财政医疗保险补助金27,425,878.22元，后附费用结算财务拨付单无审核人签字。

- 上述做法与《寻甸县医疗保障局内部管理制度》行政经费财务管理制度第二条“……必须凭符合要求的票据，经经办人、分管领导审核签字后报医疗保障局主要领导审核签字后方能报销。”规定不符。

八、建议

- 严格按照《寻甸县医疗保障局内部管理制度》相关规定进行报销审批。

附件1：寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局2019年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助评价指标体系

中国注册会计师：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）云南分所

中国注册会计师：

中国•昆明                   二〇二〇年九月二十八日