寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局2019年城乡医疗救助项目绩效再评价报告

中兴财光华（云）审专字(2020)第      号

寻甸回族彝族自治县财政局：

受寻甸回族彝族自治县财政局委托，根据《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）、《寻甸回族彝族自治县财政局关于明确预算绩效管理工作职责的通知》(寻财〔2020〕5号)和《寻甸回族彝族自治县财政局关于对2019年度部门整体支出和重大项目支出进行再评价的通知》（寻财绩〔2020〕6号）等文件要求，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）云南分所组成审计评价组对寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局2019年城乡医疗救助项目支出的管理、资金使用及效益情况进行了绩效再评价。寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局（以下简称“寻甸医疗保险管理局”）对所提供评价资料的真实性、完整性负责。现将再评价情况报告如下：

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目设立背景、目的

为进一步健全完善寻甸县城乡医疗救助制度，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，根据《昆明市人民政府办公厅 关于进一步完善城乡医疗救助制度的实施意见》（昆政办〔2016〕171号）、《云南省重特大疾病医疗救助试点工作实施方案（试行）》（云民社救〔2012〕13号）以及《寻甸回族彝族自治县人民政府 关于印发寻甸回族彝族自治县城乡医疗救助实施细则的通告》（寻政发〔2017〕45号）的有关规定，对具有寻甸县户籍并对当年享受最低生活保障对象、特困供养对象、低收入家庭60岁以上的贫困老人和一、二级残疾人的城乡居民基本医疗保险个人缴费部分，给予资助。并划分为门诊医疗救助、普通疾病住院救助、重特大疾病住院救助、临时救助、慈善医疗救援等救助方法，保障困难群体基本医疗权益。

2019年按照机构改革方案，根据《昆明市医疗保障局昆明市民政局昆明市财政局<关于做好城乡医疗救助工作移交的通知>》(昆医保通〔2019〕20号)要求，由原寻甸县民政局承担的医疗救助工作职能划转至寻甸医疗保险管理局，寻甸医疗保险管理局自2019年6月收到城乡医疗救助县级配套资金220万元，重特大疾病基金20万元。

2.项目立项依据

根据《国务院办公厅转发民政部等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助》（国办发〔2015〕30号）、《云南省人民政府办公厅转发省民政厅等部门关于进一步完善医疗救助制度加快推进重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》（云政办法〔2015〕65号）、《昆明市人民政府办公厅 关于进一步完善城乡医疗救助制度的实施意见》（昆政办〔2016〕171号）以及《寻甸回族彝族自治县人民政府 关于印发寻甸回族彝族自治县城乡医疗救助实施细则的通告》（寻政发〔2017〕45号）等文件，明确了城乡医疗救助内容、范围及标准，以健全社会救助体系、保障困难群众基本医疗权益，从而不断提高医疗救助管理服务水平，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

（二）项目资金安排情况

1.预算批复、资金下达情况

2019年2月24日，寻甸回族彝族自治县财政局以《寻甸回族彝族自治县财政局关于下达2019年部门预算批复的文件》，批复寻甸县民政局部门预算，其中批复2019年城乡医疗救助资金2,400,000.00元（县级配套资金2,200,000.00元、重特大疾病基金200,000.00元）。

2019年6月寻甸县民政局将城乡医疗救助项目移交至寻甸医疗保险管理局，移交资金2,400,000.00元，根据提供项目支出台账，截至2019年12月31日，实际支出资金1,867,998.59元，结余资金532,001.41元。

- （三）项目实施内容

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府 关于印发寻甸回族彝族自治县城乡医疗救助实施细则的通告》（寻政发〔2017〕45号），明确了救助对象：该项目针对具有寻甸县户籍，并对当年享受最低生活保障对象、特困供养对象、低收入家庭60岁以上的贫困老人和一、二级残疾人的城乡居民基本医疗保险个人缴费部分，给予资助，其中对于最低生活保障对象、特困对象、家庭困难的一、二级残疾人，住院实现“零起付线”救助。项目实施单位采取门诊医疗救助、普通疾病住院救助、重特大疾病住院救助、临时医疗救助、慈善医疗援助等方式对符合救助对象进行资助。具体如下：

1. 门诊医疗救助

（1）对特困供养对象、年龄在60周岁以上的最低生活保障对象、持二级以上残疾证的最低生活保障对象，每人每年给予不低于100元的门诊救助。

（2）对因患慢性病需要长期服药或者患重特大疾病需要长期门诊治疗的，个人自付部分按照60%的比例救助，全年累计门诊救助不超过5000元。

2.普通疾病住院救助

（1）对特困供养人员实行全额救助。

（2）对当年享受最低生活保障对象、家庭困难一、二级残疾人在获得基本医疗保险、补充医疗保险补偿后，个人自付部分按照75%比例救助，救助对象一年内可一次或多次享受救助，但个人累计获得救助不得超过1.5万元。

（3）对其他特殊困难人员在获得基本医疗补助、补充医疗保险补偿后，个人自付部分超过3万元以上4万元以下（含4万元）的部分按照60%比例救助；4万元以上5万元以下（含5万元）的部分按照55%比例救助；5万元以上的部分按照50%的比例救助。救助对象一年内可一次或多次享受救助，但个人累计获得年救助不得超过2万元。

3.重特大疾病住院救助

（1）救助病种：儿童先心病、儿童白血病、妇女乳腺癌、宫颈癌、重性精神病、终末期肾病、耐多药肺结核、艾滋病机会性感染、肺癌、食道癌、胃癌、结肠癌、直肠癌、慢性颗粒性白血病、急性心肌梗塞、脑梗死、血友病、I型糖尿病、甲亢、唇腭裂、儿童尿道下裂、儿童笨丙酮尿症、罕见（被国家列为罕见）等病种。

（2）救助标准：对特困供养对象实现全额救助；对当年享受最低生活保障对象、家庭困难的一、二级残疾人在获得基本医疗保险、补充医疗保险补偿后，个人自付部分2万元以下（含2万元）的部分按照75%比例救助；2万元以上5万元以下的部分按照65%比例救助；5万元以上（含5万元）的部分按照60%比例救助，救助对象一年内可一次或多次享受救助，但个人累计获得年救助不得超过10万元。

对其他特殊困难人员在获得基本医疗保险、补充医疗保险补偿后，给家庭造成特别严重困难的，个人自付部分超过3.5万元以上（含3.5万）5万元以下的部分按照55%的比例救助，5万元以上（含5万元）的部分按照50%的比例救助，救助对象一年内可一次或多次享受救助，但个人累计年救助不得超过1.5万元。

4.临时医疗救助

因病造成家庭生活严重困难的，经基本医疗保险、大病医疗保险、其他补充保险补充后民政医疗救助后自付部分年累计超过5万元以上部分，按照30%的比例救助，但个人累计获得年救助不得超过1.5万元。

5.慈善医疗援助

充分发挥社会慈善组织在参与社会公益事业方面的积极作用，对享受城乡基本医疗保险报销、住院医疗救助或临时医疗救助后自付医疗费用较大、严重影响基本生活的人员，给予慈善医疗救助。

- （四）项目绩效目标设立情况

寻甸医疗保险管理局2019年城乡医疗救助项目预算申报时设立的绩效目标是：

1.救助工作信息化建设力度进一步加大，各块救助工作标准化建设有序开展。

2.继续提高城乡医疗救助标准，巩固社会救助对象清理整顿成果。

寻甸医疗保险管理局根据上述绩效目标细化为如下绩效指标：

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 当期受救助人员救助人数同比增长比率存储 | ＞20% |
|  |  | 质量指标 | 发放覆盖率 | 100% |
|  |  |  | 发放标准 | 政策标准 |
|  |  | 时效指标 | 发放完成率 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 控制在计划投资额内完成 | 不超计划 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 项目实施后项目区群众收入较上年有1%-20%以上的增长。 | 1%-20%以上 |
|  |  | 社会效益指标 | 显著改善城乡医疗困难家庭生活水平，解决其生活困难。 | 显著 |
|  |  | 生态效益指标 | 项目实施后项目区生态环境有所改善。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障了收益对象基本生活条件，对社会和谐有些一定促进作用。 |  |
|  | 满 意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 接受救济对象满意度。 | 95%以上 |

根据寻甸医疗保险管理局提供的绩效目标申报表，存在申报表填列不规范，绩效目标未能全面反映预算资金的预期产出和效果，目标设定缺乏可量化的考核绩效指标等。绩效再评价小组结合本项目设定的背景、目的及依据，在与项目主管部门进行深入讨论的基础上，将本项目绩效目标及指标设定设定如下：

1.绩效目标

2019年完成城乡救助医疗县级配套资金支出186.80万元，定点医院增加到31家，定点药店增加到81家。通过项目的实施，改善城乡医疗困难家庭生活水平，解决其生活困难问题等。

2.绩效指标

（1）城乡医疗救助目标完成率达100%；

（2）完成及时率达100%；

（3）城乡医疗救助费用报销率100%；

（4）成本节约率达100%；

（5）项目实施后，项目区群众收入较上年增长1%-2%；

（6）城乡医疗救助发放覆盖率达100%；

（7）项目实施后，改善城乡困难家庭生活水平，解决其生活困难；

（8）社会满意度达95%。

（五）组织管理情况

根据前期调研掌握情况，在县委、县人民政府领导下，由县民政局、寻甸医疗保险管理局负责管理并组织实施；县财政局负责会同民政部门研究制定城乡医疗救助资金管理办法，筹集并及时拨付医疗救助资金；县人力资源和社会保障局负责抓好医疗救助对象参加城乡居民医疗保险参保的相关工作，做好城镇居民医疗保障制度与医疗救助制度的衔接工作；县卫生和计划生育局负责协调医疗机构做好医疗救助“一站式”管理服务衔接工作。

项目实施中按照国务院、昆明市人民政府及寻甸县人民政府补助相关政策实施业务管理，包括《国务院办公厅转发民政部等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助》（国办发〔2015〕30号）、《云南省人民政府办公厅转发省民政厅等部门关于进一步完善医疗救助制度加快推进重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》（云政办法〔2015〕65号）、《昆明市人民政府办公厅 关于进一步完善城乡医疗救助制度的实施意见》（昆政办〔2016〕171号）以及《寻甸回族彝族自治县人民政府 关于印发寻甸回族彝族自治县城乡医疗救助实施细则的通告》（寻政发〔2017〕45号）等。

资金管理上主要执行《企业会计准则》及其它相关文件政策。

二、绩效自评情况

（一）绩效自评概述

根据《寻甸回族彝族自治县财政局关于对2019年度部门整体支出和重大项目支出进行再评价的通知》（寻财绩〔2020〕6号）等文件的规定，寻甸医疗保险管理局成立了2019年城乡医疗救助项目支出绩效自评组，并于2020年5月形成了《寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局2019年度项目支出绩效自评报告》。

（二）绩效自评结论

根据寻甸医疗保险管理局2019年城乡医疗救助项目支出绩效自评报告，寻甸医疗保险管理局2019年度部门整体财务支出的管理、资金使用及效益情况绩效自评综合得分为97.5分，自评结果为“优”。

部门自评综合结论是：

1.项目资金安排落实情况：2019年本单位城乡医疗救助县级配套为220万元，县级重特大疾病基本20万元，所有资金都严格按照要求使用。

2.项目资金实际使用情况：2019年全年城乡医疗救助县级配套为220万元。县级重特大疾病基本20万元。合计使用186.8万元。预算执行率为77.83%。

3.项目资金管理情况：为规范单位项目资金管理，寻甸县医疗保险管理局按照相关城乡医疗救助政策及时规范发放每项资金，确保了寻甸县城乡医疗救助工作的顺利进行，对提高城乡居民基本生活质量，维护社会稳定，促进经济建设具有十分重要的意义。

同时，绩效自评提出以下问题：一是预算编制的结果和实际发生非农个还是存在差距。二是项目绩效考核，业余源头科室只能提供相关数据，没有切实参与项目实施全过程，无法做到项目考核与科室工作挂钩。

三、绩效再评价组织情况

（一）绩效再评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）；

4.《寻甸回族彝族自治县财政局关于下达2019年部门预算批复的通知》（寻财预〔2019〕1号）；

5.《寻甸回族彝族自治县人民政府关于印发寻甸回族彝族自治县城乡医疗救助实施细则的的通告》（寻政发〔2017〕45号）；

6.《昆明市人民政府办公室关于进一步完善城乡医疗救助制度的实施意见》（昆政办〔2016〕171号）；

7.《云南省人民政府办公厅转发省民政厅等部门关于进一步完善医疗救助制度加快推进重特大疾病医疗救助工作实施意见通知》（云政办发〔2015〕65号）；

8.《昆明市财政局 昆明市民政局关于印发<昆明市重大特大疾病医疗救助基金管理暂行办法>的通知》（昆财社〔2016〕108号）；

9.其他相关依据文件。

（二）绩效再评价方法

本次绩效评价中采取定量与定性相结合的方式，具体实施了审阅自评、实地评价、交换和反馈意见、专家会审等程序。通过资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，开展实地再评价。对寻甸医疗保险管理局2019年城乡医疗救助项目相关档案资料进行查阅，结合现场核实情况和资金到位使用及结余情况的分析，进行数据分析和取证。

（三）绩效再评价指标体系

1.绩效再评价指标

本项目绩效再评价以100分计，设项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标，权重分别为：20%、20%、60%。在此基础上设定7个二级指标（项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益）。设20个三级指标。

2.评价标准

(1)部门整体评价得分满分为100分。

(2)由审计评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效再评价评分数据来源于由寻甸医疗保险管理局提供的资料。

四、绩效再评价结论

（一）绩效再评价综合结论

2019年城乡医疗救助项目绩效再评价综合得分86.5分，等级为“良”，通过对再评价各项指标的分析，综合评价结论：寻甸医疗保险管理局2019年城乡医疗救助项目已实施完成，各乡镇卫生所、定点医院及定点药店实施效果较好，通过项目的实施，提高了城乡居民基本生活质量，使“看病难”有所缓解。但在会计核算、预算执行率及绩效管理等方面待进一步加强。

（二）绩效目标实现情况

绩效目标实现情况综合结论：本次再评价中设定3个绩效目标，分解为7个绩效指标。主要绩效目标基本实现，项目实施社会效益显著，可持续性影响认可率高，完成及时率达100%，城乡医疗救助费用报销率达100%，城乡医疗救助发放覆盖率达100%，项目满意度达95%，但存在城乡医疗救助目标完成率未达100%。

（三）绩效自评与再评价差异分析

一是评价程序存在差异。绩效自评由寻甸医疗保险管理局汇总相关资料，得出自评结论，未进行现场抽查。绩效再评价通过收集与部门整体相关资料、编制实施方案、开展实地评价、数据汇总分析、撰写报告的方式开展。二是再评价完善了绩效指标，提高了量化指标的比例，再评价指标将自评的定性指标设置为定量指标，使评价的范围、尺度更加明确。

五、绩效再评价情况分析

（一）项目决策情况分析

项目决策指标满分20分，再评价综合评分13分（占该项满分值的65%），具体情况分析如下：

1.项目基本能够与《寻甸县医疗保险中心“十三五”规划方案》、《寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局“十二五”规划完成情况及“十三五”工作规划》及部门职能职责等相匹配、适应；项目的申请、设立过程基本合法合规，所提交的文件、材料符合相关要求。

2.项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际、国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策等。但根据提供的绩效目标申报表，存在绩效目标表填列不规范，设定的绩效目标不能完整反映项目产出效益和效果，未将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标等。

（二）项目管理情况分析

项目管理满分20分，再评价综合评分16.5分（占该项满分值的82.5%），具体情况分析如下：

1.项目支出预算依据充分，2019年项目预算收入2,400,000.00元，实际支出1,867,998.59元，预算执行率为77.83%。但存在实际使用资金与预算存在差异，预算执行率较低，预算编制不够合理问题。

- 2.项目执行《《寻甸回族彝族自治县人民政府关于印发寻甸回族彝族自治县城乡医疗救助实施细则的的通告》（寻政发〔2017〕45号）、《昆明市财政局 昆明市民政局关于印发<昆明市重大特大疾病医疗救助基金管理暂行办法>的通知》（昆财社〔2016〕108号）、《寻甸县医疗保障局内部管理制度》及《企业会计准则》有关规定，相关制度基本能够得到有效的执行，但存在财务报销规定未得到有效执行、“重特大疾病基金”未专项管理，分账核算等问题。

3.项目预算资金2,400,000.00元，实际使用资金1,867,998.59元，资金使用基本符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目在业务管理方面执行国家有关法律法规，相关管理制度基本能够得到有效的执行。项目实施的人员条件、场地设备、执行能力、信息支撑等落实到位。项目合同管理基本规范。

（三）项目绩效情况分析

项目绩效指标满分60分，再评价综合评分57分（占该项满分值的95%），具体情况分析如下：

1.项目产出

寻甸医疗保险管理局2019年完成城乡救助医疗县级配套资金支出186.80万元，定点医院增加到31家，定点药店增加到81家。

2.项目效益

通过项目的实施，改善城乡困难家庭生活水平，项目实施社会效益显著，可持续性影响认可率高，完成及时率达100%，城乡医疗救助费用报销率达100%，城乡医疗救助发放覆盖率达100%，项目满意度达95%，提高了城乡居民基本生活质量。但存在城乡医疗救助目标完成率未达100%。

六、主要经验及做法

紧紧围绕县政府印发的城乡医疗救助实施细则，按细则要求救急就难、简便易行的原则；突除重点，分类救助原则；公平、公正、公开原则、政府救助，社会救助原则、属地管理原则在县委、县政府领导下组织实施加强城乡医疗救助和城乡居民医疗保险制度衔接，改进资金结算办法，完善“一站式”管理服务，提高管理服务水平，方便困难群众，尽最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

七、存在问题及原因分析

（一）项目决策情方面

根据寻甸医疗保险管理局提供的绩效目标申报表，存在填报格式不规范，绩效目标不完整、明确，绩效指标设置不准确、完整、清晰、可衡量等。

上述做法与《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）中“三、推进预算绩效管理的主要内容……预算单位在编制下一年度预算时，要根据国务院编制预算的总体要求和财政部门的具体部署、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标。报送的绩效目标应与部门目标高度相关，并且是具体的、可衡量的、一定时期内可实现的……。”规定不符。

- 项目管理方面

- 1.财务报销规定未得到有效执行

如：2019年11月JZ-11-0002号记账凭证，公共财政预算支出200,410.19元，后附支付申请表缺少分管领导签字。

上述做法与《寻甸县医疗保障局内部管理制度》行政经费财务管理制度第二条“……必须凭符合要求的票据，经经办人、分管领导审核签字后报医疗保障局主要领导审核签字后方能报销。”规定不符。

- 2.“重特大疾病基金”未专项管理、分账核算

寻甸医疗保险管理局2019年预算批复的200,000.00元重特大疾病基金与2,200,000.00元城乡医疗救助资金合并做账，未单独建账核算。

上述做法与《昆明市重特大疾病医疗救助基金管理暂行办法》第十四条“市、县（市）区级财政部门在社会保障基金财政专户中建立“重特大疾病医疗救助基金专户”，将所有渠道筹集的重特大疾病医疗救助基金纳入社会保障基金财政专户，实行分账核算，专项管理、专款专用，用于办理基金的汇集、核拨、支付等业务。”规定不符。

- 3.预算执行率较低

- 寻甸医疗保险管理局2019年项目预算资金2,400,000.00元，实际支出资金实际使用资金1,867,998.59元，结余资金532,001.41元，预算执行率77.83%，高估预算。

- 上述做法与《中华人民共和国预算法（2014年修正）》第五十七条“各级政府财政部门必须依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定，及时、足额地拨付预算支出资金，加强对预算支出的管理和监督”规定不符。

八、建议

- （一）加强预算绩效管理。在编制年度绩效目标时，应结合部门中长期规划、部门职能职责及年度项目工作任务，梳理完善项目中期绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定明确可考核的绩效指标值；预算管理部门应加强预算编制的审核工作。

- （二）严格按照《寻甸县医疗保障局内部管理制度》相关规定进行报销审批。

- （三）严格按照《昆明市重特大疾病医疗救助基金管理暂行办法》相关规定建立“重特大疾病医疗救助基金专户”，实行分账核算、专项管理、专款专用。

- （四）加强对项目经费的预估度，尽可能贴近目标任务安排预算，缩小预决算差距，发挥预算的管理作用。

附件1：寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局城乡医疗救助项目财政支出绩效评价指标评分体系

中国注册会计师：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）云南分所

中国注册会计师：

中国•昆明                   二〇二〇年九月二十八日