## 遗体火化
附件1：
寻甸回族彝族自治县民政局遗体火化补助项目支出绩效评价指标评分体系
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 | 备注 | 扣分原因
指标
A.项目决策（20分） | A1.项目立项（8分） | A11.与部门中长期规划目标适应性 | A111.与部门中长期规划目标匹配性 | 1 | 0 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配 | 匹配，得满分；不匹配，不得分 | 未提供部门中长期规划，扣1分。
|  | A12.立项依据充分性） | A121.与县政府相关规划、决策匹配性 | 2 | 2 | 考察项目是否符合县政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。
|  |  | A122.与部门职责适应性 | 1 | 1 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。
|  | A13.项目立项规范性） | A131.前期调研情况 | 2 | 2 | 考察项目立项是否经过前期调研。 | 是，得满分；否，不得分。 |  | 属于紧急通知项目，无调研报告
|  |  | A132.立项程序规范性 | 2 | 2 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 是，得满分；否，不得分。
| A2.项目目标（12分） | A21.绩效目标设定的合理性 | A211.绩效目标相关性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关。 | 是，得满分；否，不得分。
|  |  | A212.绩效目标完整性 | 2 | 0 | 考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果 | 是，得满分；否，不得分。 | 根据提供的绩效目标表，存在填列不规范，绩效目标不完整等情况，扣2分
|  |  | A213.目标与预算的匹配性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。
|  | A22.绩效指标设定的明确性 | A221.指标细化分解情况 | 3 | 2 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。 | 是，得满分；无主要绩效指标扣2分 | 根据提供的绩效目标表，部分指标值设置得不规范，扣1分。
|  |  | A222.指标与目标的匹配性 | 3 | 3 | 考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。
B.项目管理（20分） | B1.投入管理（4分） | B11.预算编制合理性 |  | 1 | 0 | 考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止 | 根据提供的绩效目标申报表，预计2777人，每具补助1800元，预算资金应为499.86万元，与预算资金不匹配，扣1分。
|  | B12.预算调整规范性 |  | 1 | 0.5 | 考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序。 | 规范，得满分；部分规范，扣0.5分；不规范，不得分。 | 项目预算存在调整，未提供预算调整相关材料，扣0.5分
|  | B13.预算执行率 |  | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。
| B2.财务管理（6分） | B21.资金使用情况 |  | 2 | 2 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。
|  | B22.财务管理制度健全性 |  | 1 | 1 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定或具有相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；c.是否存在需要完善的风险控制环节。符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣0.5分，扣完为止。
|  | B23.财务监控有效性 | B231.资金拨付程序完整性 | 1 | 1 | 考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。 | 资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。
|  |  | B232财务制度执行有效性 | 2 | 0 | 考察是否存在违反相关财务管理制度的情况。 | 不存在，得满分；存在1例，不得分。 | 存在发票不合规的情况，扣2分 | 审批签字不完整，发票签字，未填写付款审批单
| B3.项目实施（10分） | B31.项目管理制度健全性 | B311.项目实施单位管理制度健全性 | 1 | 0.5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 |  | 无实施单位管理制度
|  |  | B312.管理方监管措施健全性 | 1 | 1 | 考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。 | 监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。
|  | B32.项目管理制度执行有效性 | B321.项目实施单位管理制度执行情况 | 1 | 1 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 |  | 无项目实施单位管理制度
|  |  | B322.监管措施执行情况 | 1 | 1 | 项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。
|  |  | B323.合同执行情况 | 2 | 2 | 考察与项目相关的合同是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。
|  |  | B324.台账记录规范性 | 2 | 2 | 考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整，并符合要求。 | 规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。
|  | B33.政府采购规范性 | B331.采购方式合规性 | 1 | 1 | 考察采购方式是否符合中央、省、市、县的相关要求。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。
|  |  | B332.采购流程规范性 | 1 | 1 | 考察采购流程是否符合相关规定。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。
C.项目绩效（60分） | C1.项目产出（30分） | 数量指标 | 年度火化人数目标完成率 | 10 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 目标完成率≥100%记10分；目标完成率＜100%按实际完成权重得分
|  | 质量指标 | 火化证及骨灰安放统一规范率 | 5 | 5 | 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 统一规范率≥95%记5分；统一规范率＜100%按实际完成权重得分
|  |  | 殡改宣传执法效果 | 5 | 5 |  | 通过对殡改政策的宣传，增强了宣传执法效果记5分，无作用记0分。
|  | 时效指标 | 资金补助金发放率 | 3 | 3 | 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 资金补助金发放率≥100%记3分；资金补助金发放率＜100%，按实际完成权重得分
|  |  | 完成及时率 | 3 | 3 |  | 完成及时率≥100%记3分；完成及时率＜100%，按实际完成权重得分
|  | 成本指标 | 城镇低保及农村死亡人口补助 | 4 | 4 | 用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 城镇低保及农村死亡人口补助≤1800元/人记4分，补助每增加100元扣2分，扣完为止。
| C2.项目效益（30分） | 经济效益指标 | 对殡葬行业经济增长有一定的促进作用。 | 6 | 6 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对殡葬行业经济的增长有一定的促进作用，效果明显满分，无效果0分。
|  | 社会效益指标 | 殡葬违规行为减少率 | 6 | 4 | 考察项目实施对受益对象生产、生活的影响 | 殡葬违规行为减少率大于等于85%满分，每减少5%，扣1分，扣完为止 | 未提供衡量结果相关资料，酌情扣2分。
|  | 生态效益指标 | 全县生态节地安葬率 | 3 | 2 | 考察项目实施对生态环境的影响 | 全县节地生态安葬率大于等于30%满分，每减少5%，扣1分，扣完为止 | 未提供衡量结果相关资料，酌情扣1分。
|  |  | 推进现代殡葬、绿色殡葬有一定促进作用 | 3 | 3 |  | 通过项目的实施，对推进现代殡葬、绿色殡葬有一定促进作用满分，无作用0分。
|  | 可持续影响指标 | 节约土地、倡导文明、健康、进步的殡仪活动 | 6 | 6 | 目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 通过项目的实施，对节约土地、倡导文明、健康、进步的殡仪活动有一定的促进作用满分，无作用0分。
|  | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 2 | 1 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 满意度大于等于100%，得满分；满意度100%-60%时，得1分；低于60%，不得分。 | 工作满意度97.8%，扣3分。
|  |  | 殡葬家属满意度 | 2 | 1 |  | 满意度大于等于100%，得满分；满意度100%-60%时，得1分；低于60%，不得分。
|  |  | 人民群众满意度 | 2 | 1 |  | 满意度大于等于100%，得满分；满意度100%-60%时，得分；低于60%，不得分。
合计 |  | 100分 |  | 100 | 86