云南京健会计师事务所（普通合伙）

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府部门整体支出

绩效评价报告

项目名称：部门整体支出绩效评价

评价单位：寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府

委托部门：寻甸回族彝族自治县财政局

评价机构：云南京健会计师事务所（普通合伙）

报告目录
第一部分  报告摘要                                              2

          一、绩效评价综合结论                                  2

          二、存在的主要问题                                    2

第二部分  绩效评价报告正文                                      8
          一、部门基本情况                                      8
          (一)部门概况                                          8
          (二)部门预算批复及整体支出安排情况                   12

(三)部门整体支出绩效目标设立情况                     12

          二、绩效自评情况                                     13

          (一)绩效自评概述                                     13

          (二)绩效自评结论                                     14

          三、绩效评价组织情况                                 14

          (一)绩效评价依据                                     14

          (二)绩效评价方法                                     14

          (三)绩效评价指标体系                                 15
          四、绩效评价结论                                     16

          (一)绩效评价综合结论                                 16

          (二)绩效目标实现情况                                 17

          五、绩效评价情况分析                                 18

          (一)部门投入情况分析                                 18

          (二)部门预算绩效管理过程情况分析                     18

          (三)部门产出情况分析                                 20
          (四)部门效益情况分析                                 21

          六、主要经验及做法                                   23

          七、存在的主要问题                                   23

          八、建议                                             32

报告摘要
一、绩效评价综合结论

(一)绩效自评结论

联合乡2022年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效自评得分93分，自评等级为“优”。
(二)绩效评价结论

联合乡2022年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效评价得分84.13分，评价等级为“良”。
二、存在的主要问题
(一)绩效目标管理责任履职不到位

1.绩效目标管理职责履职不完整

联合乡在编报2022年度预算时，编制及申报的部门整体支出绩效指标未全面将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，虽然部分通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，但个别个性指标设定不充分、不全面，主要表现为：
(1)数量指标设定不全面充分。社会效益指标。2022年度，联合乡申报了“一般公共预算收入≥1363万元”等8个产出/数量指标，但仅《关于下达<联合乡2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕15号）就下达联合乡2022年度日常工作目标任务共34项。
(2)效益指标设定不充分全面，如社会效益仅设定“行风评议在95%以上名次≥96%”、“年度任务完成率≥96%”2个指标，未就教育、卫生健康、社会保障、安全生产、社会安全、综治维稳、就业、农田水利、乡村振兴等方面全方位设定社会影响直接的、最具代表性的关键指标及指标值。

2.未建立并执行项目绩效运行跟踪监控机制

根据联合乡账面记录2022年度联合乡共计开展项目10个，但除野生菌加工加工扶贫车间及附属改造工程、苦荞加工扶贫车间项目进行了简单的项目支出绩效自评并形成《项目支出绩效报告》外，联合乡均未对其余项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，未形成绩效跟踪监控报告或类似资料，没有定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，未履行绩效运行跟踪监控主体职责。

(二)公务采购未执行对公结算

抽查发现，2022年度联合乡存在公务采购现金流与发票流和业务流不一致的情况，如：

1.2022年3月第19号凭证“支公务用车保养费（云AB181）”1,064.00元，为支付车辆保养费，后附发票开具方为云南英茂商务有限公司，报销款项付至经办人个人私卡，未执行对公结算。

2.2022年3月第21号凭证“（公用经费）支付三八活动费—画框材料费”3,200.00元、“（公用经费）支付三八活动费—餐费”4,100.00元，为报销联合乡2022年三八妇女节“春暖花开”手工制作，后附发票开具方为云南英茂商务有限公司，报销款项付至经办人个人私卡，未执行对公结算。

3.2022年7月第46号凭证“从税收超收支政府办公会议用茶费”2,440.00元，为采购办公会议用茶，后附发票开具方为云南茶一家茶叶有限公司，款项由经办人垫付后报销至经办人个人卡。

(三)采购办公设备未执行政府采购

2022年3月第60号凭证“支付落水洞村购买打印机费用（呈贡市场监管局拨入经费列支）”14,600.00元，为落水洞村购买复印机一台，未执行政府采购。
(四)公务接待未执行公务卡结算

抽查发现，2022年度联合乡存在公务接待未执行公务卡结算的情况，如：

1.2022年10月第9号凭证“从社保创业担保贷款奖励资金支接待费”225.00元，为支付社会保障服务中心接待寻甸县救助站护送人员接待费225.00元，由经办人报销后支付至经办人个人卡，未执行公务卡结算。

2.2022年6月第30号凭证“从寻财教（2021）28号公共文化考核经费支文化创作采风餐费”1,580.00元，为经办人报销后支付至经办人个人卡，未执行公务卡结算。

3.2022年7月第34号凭证“支联合中学学生发热支援人员住宿费”6,700.00元，为支付联合中学学生发热支援人员住宿费，由经办人报销后支付至经办人个人卡，未执行公务卡结算。

(五)资本性支出费用化

抽查发现，2022年度联合乡存在部分资本性支出未核算为固定资产管理的情况，如：

1.2022年3月第58号凭证“支付落水洞村监控设备费用（呈贡区政法委19年拨入经费列支）30,000.00元，为采购落水洞村采购监控设备一套、价值30,000.00元，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用-办公费”，预算会计核算为“行政支出-非财政专项资金支出-办公费”，未核算为“固定资产”。

2.2022年4月第57号凭证“拨付规划中心购买电锯，手锯费用”5,000.00元，其中：购买充电电锯1台、价值1200.00元，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-非财政专项资金支出-其他商品和服务支出”，未核算为“固定资产”。

3.2022年7月第110号凭证“支付联合乡卫生院综合楼征地补偿费”191,533.00元，为支付联合乡卫生院门诊住院综合楼建设项目征地补偿费，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”。未核算为“待摊支出/征地补偿费”、预算会计核算为“行政支出-非财政专项资金支出-其他对个人和家庭的补助”，未核算为“固定资产”;

4.2022年8月第26号凭证“支森林防火物资费用（对讲机 风机）”16,900.00元，为林业站购买防火设备，其中购买对讲机（KL710）10部、价值800.00元，风机2台、价值4,450.00元，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-办公费”，未核算为“固定资产”。

5.2022年8月第45号凭证“从寻财农（2021）32号土地增减挂钩支土地复垦项目资金”29,600.00元，为支付违法建筑物拆除及土地复垦施工费，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-项目支出-基础设施建设”，未核算为“待摊支出”。

6.2022年8月第49号凭证“支寻财农（2022）65号云岭牛养殖场项目资金”1,000,000.00元，为支付云岭牛养殖场项目工程款，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-项目支出-基础设施建设”，未核算为“在建工程/建筑安装工程投资”。

(六)往来长期挂账

截止2022年12月31日，联合乡账面其他应收款余额2,582,793.00元，其中：

1.联合产业扶持资金102,700.00元，为产业扶持入股本金，尚未到期，2018年挂账至今。

2.应收帮扶农户“三房建设”帮建施工县级垫付资金353,093.00元（2019年挂账至今），联合乡与垫付帮扶农户签订了《还款协议书》，但未约定还款期限，且至今未建立催收制度。

3.应收帮扶农户“乡镇帮建及人均不足13平米”垫付资金2,127,000.00元（2020年挂账至今），为县级财政垫付帮扶农户建房资金，联合乡与垫付帮扶农户签订了《还款协议书》，但未约定还款期限，且至今未建立催收制度。

(七)基建项目支出财务核算不规范

1.2022年3月第76号凭证“拨付麻塘异地搬迁点基础设施建设项目工程款（县委组织部拨入经费列支20-1-29联）”42,000.00元，为支付麻塘异地搬迁点基础设施建设项目工程款，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-非财政专项资金支出-基础设施建设”，未核算为资产。

2.2022年3月第77号凭证“拨付2016年整乡推进（三标段）项目资金”20,000.00元，为支付倘甸和轿子山两区2016年联合乡扶贫开发整乡推进道路硬化工程款，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-非财政专项资金支出-基础设施建设”，未核算为资产。

3.2022年3月第78号凭证“拨付2016年马店落水凹子人畜饮水工程项目款”112,846.40元、“拨付2016年马店落水凹子人畜饮水工程项目款（其他扶贫资金列支）”25,566.60元，为2016年联合乡马店落及大凹子村委会人畜饮水工程（第二标段）工程款，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-非财政专项资金支出-基础设施建设”，未核算为资产。

4.2022年3月第79号凭证“拨付美丽宜居落水洞村双龙潭项目款（其他扶贫资金列支）”41,587.00元，为支付美丽宜居落水洞村双龙潭项目工程款，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-非财政专项资金支出-基础设施建设”，未核算为资产。

5.2022年5月第21号凭证“拨付雪亮工程项目资金（中国电信）”101,796.00元，为支付“雪亮工程”视频监控项目工程款（乡镇集市及八个村委会监控部署），账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-非财政专项资金支出-其他支出”，未核算为资产。

(八)基建项目未按规定执行竣工决算程序

抽查发现，联合乡2022年度账面已完工公共基础设施项目4个，截止2022年12月31日，仅执行了独立第三方工程竣工结算审核程序，全部未执行独立第三方工程竣工财务决算审计程序，为联合乡2022年中央水利发展资金项目（北河、马店村委会饮水管道及取水池、供水池建设）、联合乡2022年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目农村安全饮水项目、联合乡民族团结进步示范项目、凹子云岭牛养殖场项目等。

(九)固定资产账实不符

截止2022年12月31日，联合乡及下属部门拥有或控制固定资产共860项、账面原值9,502,045.88元，已计提累计折旧4,678,124.63元，净值4,823,921.25元。本次绩效评价共检查固定资产30项。检查发现盘亏固定资产3项，原值合计371,600.00元，为资产编号CL2009000002起亚牌公车（车牌号：云AS0048、账面原值236,800.00元)、CL2005000003起亚千里马（车牌号：云ADQ211、账面原值72,800.00元）、CL1999000002吉普车（车牌号：云A018PQ、账面原值62,000.00元），该部分于2015年移送至原“两区管委会”统一处置，处置后未提供联合乡相关处置资料，导致账面未进行核销，长期挂账。

(十)账表不一致

1.2022年初结转和结余账表不一致：联合乡年初账面结转和结余为5,085,740.78元，决算报表为2,704,937.03元，年初账面结转和结余金额较决算报表金额多2,380,803.75元。

2.2022年末结转和结余账表不一致：联合乡年末账面结转和结余为4,667,020.20元、决算报表为2,129,286.87元，年末账面结转和结余金额较决算报表多2,537,733.33元。

3.2022年度基本支出账表不一致：联合乡账面基本支出合计15,304,423.90元（其中：人员经费13,612,433.79元，公用经费1,691,990.11元），决算报表基本支出合计15,372,661.86元（其中：人员经费13,596,577.79元，公用经费1,776,084.07元），账面基本支出较决算报表少68,237.96元（其中：账面人员经费较决算报表金额多15,856.00元，公用经费较决算报表金额少84,093.96元）。

报告正文

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2022年度部门整体支出

绩效评价报告

云京健专审字（2023）第058号

寻甸回族彝族自治县财政局：
我们接受委托，根据《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）、《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）、《关于明确预算绩效管理工作职责的通知》（寻财〔2020〕5号）和《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）等文件要求，组成审计评价组对寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2022年度部门整体财政（财务）支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府（以下简称“联合乡”）对所提供的绩效评价资料的真实性、完整性负责。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况
(一)部门概况

1.主要职责

(1)党政机构

根据联合乡党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责。联合乡机关设置5个综合办公室。

①党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作等。

②经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、应急管理等。

③基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等。

④社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。

⑤扶贫开发办公室。承担扶贫工作政策和扶贫开发战略规划，并组织实施，加强智力扶贫、科技扶贫，组织科技培训等。

(2)事业机构

根据联合乡工作需要，综合设置7个公益类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式财政全额拨款。

①农业综合服务中心。承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、村级财务管理等服务性工作。

②社会保障综合服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。

③文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

④村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容乡貌、公路、路政管理、交通、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

⑤为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作,并作为党群活动平台。

⑥财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

⑦科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。

2.部门机构设置及人员编制情况

(1)行政单位设置：行政编制25名，其中乡领导职数11名：党委书记1名、乡长（党委副书记）1名、人大主席1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副乡长3名、武装部长1名、组织委员1名、宣传委员1名（联合乡空缺）；综合办公室负责人5名（各办1名）。

(2)事业单位设置：事业编制39名。其中：农业综合服务中心（土地流转服务中心）19名、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）5名、文化综合服务中心2名、村镇规划建设服务中心3名、为民服务中心3名、财政所5名、科工贸综合服务中心2名；领导职数9名:农业综合服务中心（土地流转服务中心）3名、其余各1名。

3.部门中长期规划

《联合乡“十四五”期间国民经济和社会发展五年规划纲要》设定了联合乡“十四五”期间总体目标及具体目标。

(1)总体目标

①粮食产量到2025年稳保13000吨，确保粮食安全；

②固定资产投资到2025年累计15亿元以上；

③财政收入到2025年达1200万元，年均增长5%；

④人口自然增长率控制在5‰以内；

⑤全乡集镇人口规模2025年达3000人。

(2)具体目标

①“一薯一荞一支撑”实施全乡优质马铃薯扩繁，形成规模种植40000亩，优质苦荞种植10000亩，青稞高产10000亩，打造优质脱毒马铃薯原种基地、苦荞原种基地，保障内供外销，形成稳定的产业支撑。

②“一猪一羊一加工”以支部+企业+农户，发展壮大养殖规范，打造联合的生态猪、功山羊、肉牛品牌，在集镇引进1-2家企业对本乡镇农户生产出来的五花肉、火腿进行深加工，提升养殖效益，实现养殖产业提质增效最大化。

③“一矿一水一企业”充分利用联合的磷矿优势，依靠目前的“龙舟”企业改造升级和“聚龙”企业早日投产，形成开采规模，增加财政税收；助推“联合龙山泉水”矿泉水企业，作好磷矿资源和水资源这两篇文章，早日突显联合乡的工业经济优势，带动区域经济发展。

④“一山一湖一摄影”打造联合乡的“三黑山红土地摄影基地”“小白龙日落观景台摄影基地”“罗泊河高原湖泊摄影观光旅游基地”为联合的旅游发展构筑平台，通过打造罗泊水库移民新村，着重发展特色旅游产业，发展农家乐旅游业。

⑤“一花一草一观光”借力轿子山红土地旅游品牌，打造“联合乡马鬃岭马樱花观光基地”“大山天然草场观光基地”“马鬃岭遥赏轿子全貌观光台”，发展乡境内北部区域景点，形成北山南水的旅游环网，成为轿子山和红土地的两景区连接纽带。

4.部门2022年度主要工作目标
根据《部门整体支出绩效目标申报表》和《关于下达<联合乡2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕15号），联合乡2022年度主要工作任务如下：
	序号
	主要工作目标任务

	1
	一般公共预算收入1363万元。

	2
	固定资产投资4000万元。

	3
	招商引资6000万元（县投资促进局另行下达）。

	4
	市场主体倍增（各行业企业数量90户、个体工商户数量220户）。

	5
	粮食安全。

	6
	乡村振兴。

	7
	耕地保护。

	8
	人居环境。

	9
	打造一批亮点（寻办发〔2022〕4号文件）。

	10
	内部大讨论大竞赛（寻办发〔2022〕4号文件）。

	11
	规模以下工业产值4000万元。

	
	商贸业固定资产投资500万元。

	12
	建筑业产值2500万元。

	13
	烟叶生产收购工作-种植面积540亩，收购1544.4担。

	14
	学前三年幼儿毛入园率98%、在园幼儿公费学位占比100%、公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比100%、九年义务教育巩固率95%。

	15
	食品安全工作（创建国家食品安全示范城市）。

	16
	2022年绿色种养循环农业试点项目。

	
	寻甸县“一县一业”示范县和国家现代农业产业园创建工作。

	17
	农村劳动力转移培训1670人、转移就业900人、转移收入1350万元。

	18
	卫生健康工作（疫情防控）。

	19
	安全生产和事故灾害应对工作（道路交通安全）（2022年度安全生产目标管理责任书）。

	20
	社会建设工作、基层治理工作。

	21
	县乡级基层公共文化服务项目指标完成90%。

	
	基层公共文化服务运行机制配套资金落实率-半年50%，年终100%。

	22
	常态长效推进创建省级文明城市。

	23
	生态环境保护工作。

	
	省级生态文明建设示范县创建工作。

	24
	河（湖）长制（防汛抗旱）工作。

	25
	城乡生活垃圾分类工作。

	
	拆除违法违规建筑0.05万㎡。

	26
	落实林长制工作。

	
	林草生态建设任务量4538亩。

	27
	土地卫片执法问题整改工作。


(二)部门预算批复及整体支出安排情况

1.部门预算批复情况

联合乡2022年年初批复预算收入13,695,159.08元，其中：一般公共预算收入13,695,159.08元。

2022年度，联合乡执行了预算追加调整程序，调整后的预算收入为51,226,327.76元，其中：一般公共预算财政拨款收入36,954,395.69元、国有资本经营预算财政拨款收入1,614.00元、其他收入11,565,381.04元、年初结转和结余2,704,937.03元。

2.部门整体支出安排情况

联合乡2022年年初支出预算安排13,695,159.08元，其中：基本支出13,695,159.08元。

2022年度，联合乡执行了预算追加调整程序，调整后的预算支出为51,226,327.76元，其中：基本支出15,454,101.86元、项目支出35,772,225.90元。
2022年度，联合乡支出决算数合计49,097,040.89元，其中：基本支出15,372,661.86元、项目支出33,724,379.03元。
3.部门整体支出结余情况

2022年度，联合乡年初结转结余为2,704,937.03元，年末结转结余为2,129,286.87元（基本支出结余81,440.00元、项目支出结余2,047,846.87元）。
(三)部门整体支出绩效目标设立情况

1.预算绩效目标申报情况

根据联合乡提供的《2022年度部门整体支出绩效目标申报表》，联合乡2022年度申报的绩效指标未完全将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，基本通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数基本对应，但个别个性指标设定不充分、不全面，如：社会效益指标。

2.绩效评价目标

基于上述情况及部门职能职责，评价组在与联合乡充分沟通一致后，根据其提供的《联合乡“十四五”期间国民经济和社会发展》、《关于下达<联合乡2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕15号）等资料，确定绩效评价目标，细化、量化后个性指标及指标值明细设定如下：

	绩效指标
	指标值

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	

	效益指标
	经济效益
	一般公共财政预算收入完成率
	100%

	
	
	招商引资任务完成率
	100%

	
	
	固定资产投资任务完成率
	100%

	
	
	烟叶生产收购工作任务完成率
	100%

	
	社会效益
	学前三年毛入园率
	≥98%

	
	
	户籍适龄儿童少年九年义务教育巩固率
	100%

	
	
	“一老一小”健康管理率
	100%

	
	
	脱贫攻坚成果巩固率
	100%

	
	
	安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率
	100%

	
	
	农村低保保障覆盖率
	100%

	
	
	农村劳动力转移就业任务完成率
	100%

	
	生态效益
	生活垃圾无害化处置率
	100%

	
	
	农村人居环境持续优化
	显著

	
	
	土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率
	100%

	
	
	生态应急事件（防汛抗旱）处置率
	100%

	
	满意度
	社会公众或服务对象满意度
	≥90%


二、绩效自评情况

(一)绩效自评概述

根据《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）等文件的规定，联合乡开展了2022年度部门整体支出绩效自评，并形成了《2022年度部门整体支出绩效自评报告》。

(二)绩效自评结论

根据联合乡《2022年度部门整体支出绩效自评报告》，联合乡2022年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效自评得分为93分，自评等级为“优”。

三、绩效评价组织情况

(一)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）；
3.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；
4.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2020〕11号）；

5.《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）；
6.《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）;
7.《联合乡2022年综合目标》；
8.《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）；

9.部门资金文件、决算报告、其他部门相关规章、规范、文件等。

(二)绩效评价方法

1.审阅资料

从联合乡收集与部门整体支出预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。核实单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效果和质量；对单位填报的项目完成情况表、资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

2.现场调研

通过调研，进一步了解部门职能职责、履职情况、单位项目实施及绩效目标申报和实现情况，结合部门特点制定适用的评价指标体系。

3.实地评价

开展现场实地评价工作，按审核后的实施方案及评价指标体系，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展就地评价。

4.专家会审

评价指标体系、实施方案和绩效评价报告（初稿）完成后，结合部门自评与实地评价情况，召开会议综合分析绩效评价结论和报告，聘请的专家、公司业务指导部及主管领导稽核后进行修改完善后形成正式报告。

5.评价方法

采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价，在此基础上进行实地考察，根据自评书面材料和实地考察情况，按评价程序由评价机构出具评价报告。

具体方法可以采用以下6种方法中的一种，也可多种评价方法并用：目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法。

(三)绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

根据联合乡的职能职责，部门整体支出绩效评价指标体系共设计为4个一级指标，包括投入、过程、产出、效益；14个二级指标，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、产出数量、产出时效、产出质量、重点产出、经济效益、社会效益、生态效益、满意度；同时将14个二级指标细化分解为40个三级指标。（详见附件“寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表”）。

2.评价标准

(1)部门整体支出评价得分满分为100分。

(2)由绩效评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效评价数据由联合乡提供。

四、绩效评价结论

(一)绩效评价综合结论

联合乡2022年部门整体支出绩效评价得分84.13分，等级为“良”，通过对绩效评价各项指标的分析，综合评价结论如下：

2022年度，联合乡年度主要目标任务共27项，完成27项，总体产出、效益情况良好，《关于2022年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2023〕70号）考核为目标完成良好单位，取得了良好的经济、社会效益，但联合乡在绩效目标管理、内控执行有效性、资金使用合规性等预算执行过程的管理方面存在绩效目标设定不科学明确、部分内控未有效执行、资金使用不合规等情况。
(二)绩效目标实现情况

2022年度，联合乡完成了年度任务目标，总体上取得了良好的产出和效果，具体情况如下：
	绩效指标
	指标值
	指标实现情况
	完成情况说明

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	产出

指标
	产出数量
	实际完成率
	100%
	100%
	联合乡2022年度目标任务共27项，实际完成27项。

	
	产出时效
	完成及时率
	100%
	100%
	联合乡2022年度目标任务共27项，在时限内完成27项。

	
	产出质量
	质量达标率
	100%
	98.31%
	根据《关于2022年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2023〕70号），联合乡考核得分98.314分。

	
	重点产出
	重点工作办结率
	100%
	100%
	联合乡2022年度重点工作项目共12项，实际完成12项。  

	效益指标
	经济效益
	一般公共财政预算收入完成率
	100%
	102.79%
	联合乡2022年度一般公共财政预算收入目标任务为1363万元，实际完成一般公共财政预算收入1401万元。

	
	
	招商引资任务完成率
	100%
	135.80%
	联合乡2022年度招商引资目标任务为6000万元，实际完成招商引资8148万元。

	
	
	固定资产投资任务完成率
	100%
	104.15%
	联合乡2022年度固定资产投资目标任务4000万元，实际完成固定资产投资4166万元。

	
	
	烟叶生产收购工作任务完成率
	100%
	100%
	联合乡2022年度烟叶生产收购工作目标任务和实际完成均为种植面积540亩，收购1544.4担，但自制证据，无烟办或政府统计公开资料。

	
	社会效益
	学前三年毛入园率
	≥98%
	98.29%
	联合乡2022年度学前三年幼儿毛入园率目标任务为98%。2022年，联合乡3-5岁幼儿467人，入园人数459人（乡内入园178人、乡外入园281人），联合乡学前幼儿三年毛入园率98.29%。

	
	
	户籍适龄儿童少年九年义务教育巩固率
	100%
	100%
	联合乡严格落实控辍保学“双线十人制”工作要求，有效杜绝了辍学情况，户籍适龄儿童少年九年义务教育巩固率为100%.

	
	
	“一老一小”健康管理率
	100%
	88.50%
	2022年度联合乡0-6岁儿童934人，健康管理934人，管理率100%；65岁以上老年人1278人，健康管理984人，管理率76.99%，“一老一小”健康管理率88.50%。

	
	
	脱贫攻坚成果巩固率
	100%
	100%
	2022年度联合乡全面完成防止返贫监测帮扶集中排查工作，实核农户3817户、13476人，完成率达100%，但2022年度全乡尚有未消除返贫风险18户60人。

	
	
	安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率
	100%
	100%
	2022年联合乡未发生生产安全和突发公共事件，安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率100%。

	
	
	农村低保保障覆盖率
	100%
	100%
	仅提供2022年度共计发放城乡低保298.4万元，未提供低保户台账、资格认定、公告公示等资料，无法准确确认农村低保保障覆盖率。

	
	
	农村劳动力转移就业任务完成率
	100%
	100%
	2022年度，联合乡农村劳动力转移就业目标任务为：农村劳动力转移就业900人。实际完成农村劳动力转移就业1750人，实现转移收入1765万元，农村劳动力转移就业任务完成率100%。

	
	生态效益
	生活垃圾无害化处置率
	100%
	100%
	联合乡垃圾热解处理厂于2021年12月建成并投入使用，垃圾热解处理厂有序运行，各项指标运转正常，联合乡生活垃圾得到无害化处理。生活垃圾无害化处置率100%；

	
	
	农村人居环境持续优化
	显著
	显著
	道路交通、住房、饮水、村容村貌持续优化。

	
	
	土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率
	100%
	100%
	2022年度联合乡发现土地卫片执法问题3个，整改问题3个，土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率100%，但资料存档不规范、不完整。

	
	
	生态应急事件（防汛抗旱）处置率
	100%
	100%
	2022年度联合乡未发生生态应急事件，生态应急事件（防汛抗旱）处置率100%

	
	满意度
	社会公众或服务对象满意度
	≥90%
	87.86%
	社会调查，社会公众满意度为87.86%。


五、绩效评价情况分析

(一)部门投入情况分析

部门投入满分为9分，绩效评价得分6分（占满分值的66.67%），具体情况分析如下：

1.目标设定情况

联合乡设定的2022年度部门整体支出绩效目标基本合理，与“十四五”发展规划、县政府中长期规划及部门职能和年度工作目标等相适应、符合部门“三定”方案确定的职责、符合县政府制定的中长期实施规划，但设定的部门整体支出绩效指标未全面将部门整体的绩效目标细化、分解为具体的工作任务，部分设定了核心的、关键的、最能体现部门绩效目标实现程度和部门职责职能履行程度的绩效指标，部分指标基本通过清晰、可衡量的指标值予以体现，个性指标设定不充分、不全面。

2.预算配置情况

2022年度，联合乡部门整体支出预算配置基本合理，2022年度在职人员控制率为93.75%，最能体现部门履职和发展密切相关、维持职能运转所必须的项目支出预算配置总额较上年增加21.16%，反映联合乡在控制人员行政成本和对促进社会事业发展方面保障有效，但2022年“三公经费”预算配置280,000.00元，较上年510,000.00元减少230,000.00元，剔除上年公务用车购置费250,000.00元（非经常性预算配置）后，2022年度较上年增加了20,000.00元，三公经费变动率为7.69%。
(二)部门预算绩效管理过程情况分析

部门预算绩效管理过程满分为29分，绩效评价得分19.68分（占满分值的67.86%），具体情况分析如下：

1.预算执行情况

2022年度，联合乡应执行预算51,226,327.76元，实际执行预算49,097,040.89元，预算执行率为95.84%，预算执行进度较高。
2022年度，联合乡对结转结余资金管理工作基本到位，结转结余率为4.34%、结转结余变动率为-21.28%，反映联合乡对结转结余资金的控制程度良好。
2022年度，联合乡对成本费用控制基本到位，预算安排公用经费1,776,084.07元，实际支出公用经费1,776,084.07元，公用经费控制率为100%；预算安排“三公经费”280,000.000元，实际支出“三公经费”121,128.51元，“三公经费”控制率为43.26%，反映联合乡机构运转成本得到有效控制，但“三公经费”预算配置不精准，预、决算差异率达56.74%。
2022年度，联合乡编制政府预算191,275.00元，实际执行政府采购157,161.03元，政府采购执行率为82.16%。反映联合乡在执行政府采购方面管理及执行力度不到位，应加强政府采购管理。
总体上，联合乡2022年度基本支出和项目支出预算执行情况良好，保障了预算执行的严肃性和严谨性。

2.预算管理情况

联合乡已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等财务管理制度，以及为履行职能相关的业务管理制度，管理制度合法、合规、完整，管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障程度较高，多数管理制度执行有效；预算资金的运行基本规范，大多数资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批程序基本合规，但检查发现存在部分内控执行无效和资金使用不合规的情况，如：资本性支出费用化、往来长期挂账未清理、公务接待未执行公务卡结算、公务采购现金流与发票流和业务流不一致（三流不一致）、采购办公设备未执行政府采购、基建项目支出财务核算不规范、基建项目未按规定执行竣工决算程序、固定资产账实不符、账表不一致等情况，此类情况也对基础数据信息和会计信息的真实性、准确性、完整性产生了一定的影响。
3.资产管理情况

截止2022年12月31日，联合乡拥有或控制固定资产共860项、账面原值9,340,041.88元。本次绩效评价共检查盘点30项、原值725,493.96元，抽盘发现盘亏固定资产3项，原值371,600.00元，该部分资产于2015年移送至原“两区管委会”统一处置，处置后原“两区管委会”未提供联合乡相关处置资料，导致账面未进行核销，长期挂账。检查盘点的固定资产利用率为96.02%，资产安全性相对较高，基本有效保障了国有资产的安全性、完整性。

4.绩效管理情况

联合乡账面记录2022年度项目总数为10个，联合乡2022年度应编制10个项目绩效目标申报表，实际已编制并申报10个项目绩效目标申报表，项目绩效目标管理职责履行基本到位。
截至评价现场结束时，联合乡除野生菌加工扶贫车间及附属改造工程、苦荞加工扶贫车间项目进行了简单的项目支出绩效自评并形成《项目支出绩效报告》外，均未对其余项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，未形成绩效跟踪监控报告或类似资料，财政项目支出绩效跟踪管理覆盖率为20%。

(三)部门产出情况分析

部门产出满分为32分，绩效评价得分31.83分（占满分值的99.47%）。具体情况分析如下：
1.部门产出数量
2022年度，联合乡部门履职产出结果优秀，根据《联合乡2022年综合目标》，2022年度日常工作目标任务共27项，实际完成27项。
2.部门产出及时性
联合乡2022年度日常工作目标任务共27项，预算年度内及时完成27项，完成及时率100%。
3.部门产出质量
据中共寻甸回族彝族自治县委办公室 寻甸回族彝族自治县人民政府办公室《关于2022年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2023〕70号），经县委、县政府审定考核，联合乡为“目标完成良好单位”，考核得分98.314分。
4.重点产出

2022年度，联合乡重点工作任务共12项，实际完成12项，重点工作办结率为100%。
(四)部门效益情况分析

部门效益满分为30分，绩效评价得分26.62分（占该项满分值的88.73%），具体情况分析如下：

1.经济效益

2022年度，联合乡完成了既定的经济职能目标，对地方经济发展带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：
(1)一般公共财政预算收入完成率：2022年联合乡一般公共财政预算收入目标任务1363万元，根据《2022年1-12月各乡镇一般公共预算收入累计完成情况表》（县财政局），联合乡全年实现一般公共财政预算收入1401万元，一般公共财政预算收入完成率为102.79%。

(2)招商引资任务完成率：2022年联合乡招商引资目标任务6000万元，根据县投资促进局《2022年度1-11月份招商引资申报情况统计》，截止2022年12月31日，联合乡完成招商引资8148万元，招商引资任务完成率为135.80%。

(3)固定资产投资任务完成率：2022年联合乡固定资产投资目标任务为4000万元，根据县发改局的《寻甸县2022年1-10月乡镇（街道）固定资产投资完成情况表》，2022年联合乡实际完成固定资产投资4166万元，固定资产投资任务完成率为104.15%。

(4)烟叶生产收购工作任务完成率：2022年度联合乡烟叶生产收购工作目标任务为种植面积540亩，收购1544.4担。联合乡实际完成种植面积540亩，收购1544.4担，烟叶生产收购工作任务完成率为100%，但未提供烟办或政府统计、考核公开资料。

2.社会效益

2022年度，联合乡完成了既定的社会职能目标，对社会发展带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

(1)学前三年毛入园率：2022年度联合乡学前三年幼儿毛入园率目标任务为98%。2022年联合乡3-5岁幼儿467人，入园人数459人（乡内入园178人、乡外入园281人），联合乡学前幼儿三年毛入园率98.29%。

(2)户籍适龄儿童少年九年义务教育巩固率：联合乡中心完小、联合乡中学设施配套齐全，严格落实控辍保学“双线十人制”工作要求，有效杜绝了辍学情况，户籍适龄儿童少年九年义务教育巩固率为100%。
(3)“一老一小”健康管理率：2022年度联合乡0-6岁儿童934人，健康管理934人，管理率100%；65岁以上老年人1278人，健康管理984人，管理率76.99%，“一老一小”健康管理率88.50%。
(4)脱贫攻坚成果巩固率：2022年度联合乡全面完成防止返贫监测帮扶集中排查工作，实核农户3817户、13476人，完成率达100%。依托“找政府”APP做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守住防止规模性返贫底线。监测对象应纳尽纳，并实行一对一精准帮扶，因户施策，因户帮扶，精准管理，动态监测，及时跟进帮扶情况，但2022年度全乡尚有未消除返贫风险18户60人。

(5)安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率：2022年联合乡未发生生产安全和突发公共事件。

(6)农村低保保障覆盖率：2022年度联合乡严格按照“四个不摘”要求，紧扣低收入人口、监测对象等重点群体，精准施策。实施网格化监测管理，实行“网格员跟踪预警、对口单位联系帮扶、乡村干部落实政策”三位一体，推动县乡村组四级“联排”走访、“联席”会商、“联审”比对，实行集中排查和常态化走访相结合，不漏一户。2022年度共计发放城乡低保298.40万元，但未提供低保户台账、资格认定、公告公示等资料。

(7)农村劳动力转移就业任务完成率：2022年度联合乡农村劳动力转移就业目标任务为：完成农村劳动力转移培训1670人（技能培训150人、引导性培训1200人、其他培训320人），农村劳动力转移就业900人，实现转移收入1350万元。根据寻甸回族彝族自治县劳动就业服务局出具的《2022年目标任务完成情况确认书》，联合乡已完成农村劳动力转移培训1731人（技能培训209人、引导性培训1200人、其他培训322人），农村劳动力转移就业1750人，实现转移收入1765万元，超额完成任务，农村劳动力转移就业任务完成率100%。
3.生态效益

(1)生活垃圾无害化处置率：联合乡垃圾热解处理厂于2021年12月建成并投入使用，垃圾热解处理厂有序运行，各项指标运转正常，联合乡生活垃圾得到无害化处理，生活垃圾无害化处置率100%。

(2)农村人居环境持续优化：联合乡2022年度常态化开展爱国卫生“7+1”专项行动，以点带面狠抓村庄治理。定时清扫村庄公路、主要干道、河道、沟渠、房前屋后、厕所、院坝，实行生活垃圾“户集村收乡管”处理模式，发动农民群众自行清扫，进村入户发放粘贴宣传资料标语。2022年共组织开展垃圾清理52次，清除垃圾合计120余立方米。

(3)土地、森林卫片（图斑）执法问题整改率：2022年度联合乡发现土地卫片执法问题3个，整改问题3个，土地、森林卫片（图斑）执法问题整改率100%，但资料存档不规范、不完整。

(4)生态应急事件（防汛抗旱）处置率：2022年度联合乡未发生生态应急事件。
3.满意度

通过发放和收回的20份《满意度调查表》的结果计算，社会公众和服务对象对联合乡2022年度的履职效果较为满意，综合满意度达87.86%。

六、主要经验及做法

1.强化组织体系建设，深化“领头雁”培养工程，强化村级后备力量；以发展经济为重心，着力推动农户发展仔猪、肉牛养殖、蔬菜、洋芋、烤烟等项目；以基础建设为突破，切实改善生产生活条件。

2.以乡村振兴为着力点，推进乡风文明持续深化家庭文明建设，完善教育配套设施，持续扩大优质教育资源。
3.制定《联合乡意识形态工作责任制>的工作方案》，为意识形态责任制工作提供了制度保障，形成“一把手”负总责、相关科室密切配合的工作合力，进一步把意识形态工作的责任细化、量化、具体化。

七、存在的主要问题

(一)绩效目标管理责任履职不到位
1.绩效目标管理职责履职不完整

联合乡在编报2022年度预算时，编制及申报的部门整体支出绩效指标未全面将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，虽然部分通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，但个别个性指标设定不充分、不全面，主要表现为：
(1)数量指标设定不全面充分。社会效益指标。2022年度，联合乡申报了“一般公共预算收入≥1363万元”等8个产出/数量指标，但仅《关于下达<联合乡2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕15号）就下达联合乡2022年度日常主要工作目标任务共27项。
(2)效益指标设定不充分全面，如社会效益仅设定“行风评议在95%以上名次≥96%”、“年度任务完成率≥96%”2个指标，未就教育、卫生健康、社会保障、安全生产、社会安全、综治维稳、就业、农田水利、乡村振兴等方面全方位设定社会影响直接的、最具代表性的关键指标及指标值。

2.未建立并执行项目绩效运行跟踪监控机制

根据联合乡账面记录2022年度联合乡共计开展项目10个，但除野生菌加工加工扶贫车间及附属改造工程、苦荞加工扶贫车间项目进行了简单的项目支出绩效自评并形成《项目支出绩效报告》外，联合乡均未对其余项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，未形成绩效跟踪监控报告或类似资料，没有定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，未履行绩效运行跟踪监控主体职责。

上述预算绩效管理主体职责履行不到位的情况，不符合《中华人民共和国预算法》第三十二条“……各部门、各单位应当按照……以及绩效目标管理等预算编制规定，……编制本部门、本单位预算草案。”、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第四条第（七）项“强化绩效目标管理。各地区各部门编制预算时要……全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。……。”和《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）第三条“推进预算绩效管理的主要内容……各级财政部门和预算单位要建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正……。”的规定。
(二)公务采购未执行对公结算

抽查发现，2022年度联合乡存在公务采购现金流与发票流和业务流不一致的情况，如：

1.2022年3月第19号凭证“支公务用车保养费（云AB181）”1,064.00元，为支付车辆保养费，后附发票开具方为云南英茂商务有限公司，报销款项付至经办人个人私卡，未执行对公结算。

2.2022年3月第21号凭证“（公用经费）支付三八活动费—画框材料费”3,200.00元、“（公用经费）支付三八活动费—餐费”4,100.00元，为报销联合乡2022年三八妇女节“春暖花开”手工制作，后附发票开具方为云南英茂商务有限公司，报销款项付至经办人个人私卡，未执行对公结算。

3.2022年7月第46号凭证“从税收超收支政府办公会议用茶费”2,440.00元，为采购办公会议用茶，后附发票开具方为云南茶一家茶叶有限公司，款项由经办人垫付后报销至经办人个人卡。

上述1-3项公务采购供货方或服务提供方与发票出具方一致，资金流向则为自然人，且账面无相应的备用金核算，未执行对公结算的情况，不符合《中华人民共和国会计法》第十六条“各单位发生的各项经济业务事项应当在依法设置的会计帐簿上统一登记、核算，不得违反本法和国家统一的会计制度的规定私设会计帐簿登记、核算。”、《设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》（2010年监察部 人力资源和社会保障部 财政部 审计署第19号令）第二条“本规定所称‘小金库’，是指违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。”和《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》（国税发〔1995〕192号）第一条第三项“纳税人购进货物或应税劳务，支付运输费用，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致，才能够申报抵扣进项税额，否则不予抵扣。”的规定。

(三)采购办公设备未执行政府采购

2022年3月第60号凭证“支付落水洞村购买打印机费用（呈贡市场监管局拨入经费列支）”14,600.00元，为落水洞村购买复印机一台，未执行政府采购，不符合《中华人民共和国政府采购法》第七条“……纳入集中采购目录的政府采购项目，应当实行集中采购。”和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第三条“采购人、采购代理机构采购以下货物、工程和服务之一的，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购；采购货物的，还可以采用询价采购方式：（一）依法制定的集中采购目录以内，且未达到公开招标数额标准的货物、服务；（二）依法制定的集中采购目录以外、采购限额标准以上，且未达到公开招标数额标准的货物、服务；……。”的规定。
(四)公务接待未执行公务卡结算

抽查发现，2022年度联合乡存在公务接待未执行公务卡结算的情况，如：

1.2022年10月第9号凭证“从社保创业担保贷款奖励资金支接待费”225.00元，为支付社会保障服务中心接待寻甸县救助站护送人员接待费225.00元，由经办人报销后支付至经办人个人卡，未执行公务卡结算。

2.2022年6月第30号凭证“从寻财教（2021）28号公共文化考核经费支文化创作采风餐费”1,580.00元，为经办人报销后支付至经办人个人卡，未执行公务卡结算。

3.2022年7月第34号凭证“支联合中学学生发热支援人员住宿费”6,700.00元，为支付联合中学学生发热支援人员住宿费，由经办人报销后支付至经办人个人卡，未执行公务卡结算。

上述公务接待未执行公务卡结算的情况，不符合《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）第十一条“全面实行公务卡制度。健全公务卡强制结算目录，党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。”和《云南省预算单位公务卡管理暂行办法》（云政办发〔2007〕269号）第三条“预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、招待费、培训费、手续费以及单位授权个人办理的零星物品采购支出等，原则上统一使用公务卡结算。”的规定。

(五)资本性支出费用化

抽查发现，2022年度联合乡存在部分资本性支出未核算为固定资产管理的情况，如：

1.2022年3月第58号凭证“支付落水洞村监控设备费用（呈贡区政法委19年拨入经费列支）30,000.00元，为采购落水洞村采购监控设备一套、价值30,000.00元，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用-办公费”，预算会计核算为“行政支出-非财政专项资金支出-办公费”，未核算为“固定资产”。

2.2022年4月第57号凭证“拨付规划中心购买电锯，手锯费用”5,000.00元，其中：购买充电电锯1台、价值1200.00元，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-非财政专项资金支出-其他商品和服务支出”，未核算为“固定资产”。

3.2022年7月第110号凭证“支付联合乡卫生院综合楼征地补偿费”191,533.00元，为支付联合乡卫生院门诊住院综合楼建设项目征地补偿费，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”。未核算为“待摊支出/征地补偿费”、预算会计核算为“行政支出-非财政专项资金支出-其他对个人和家庭的补助”，未核算为“固定资产”。

4.2022年8月第26号凭证“支森林防火物资费用（对讲机 风机）”16,900.00元，为林业站购买防火设备，其中购买对讲机（KL710）10部、价值800.00元，风机2台、价值4,450.00元，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-办公费”，未核算为“固定资产”。

5.2022年8月第45号凭证“从寻财农（2021）32号土地增减挂钩支土地复垦项目资金”29,600.00元，为支付违法建筑物拆除及土地复垦施工费，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-项目支出-基础设施建设”，未核算为“待摊支出”。

6.2022年8月第49号凭证“支寻财农（2022）65号云岭牛养殖场项目资金”1,000,000.00元，为支付云岭牛养殖场项目工程款，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-项目支出-基础设施建设”，未核算为“在建工程/建筑安装工程投资”。

上述资本性支出费用化、未规范执行“正确划分资本性支出与收益性支出”会计核算原则的情况，不符合《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第三十一条“固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。……。”、《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）第二条“建筑安装工程投资支出是指基本建设项目（以下简称项目）建设单位按照批准的建设内容发生的建筑工程和安装工程的实际成本，其中不包括被安装设备本身的价值，以及按照合同规定支付给施工单位的预付备料款和预付工程款。”、第四条“待摊投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生的，应当分摊计入相关资产价值的各项费用和税金支出。”和《政府会计准则制度解释第2号》（财会〔2019〕24号）第八条第（一）项“基本建设项目应当由负责编报基本建设项目预决算的单位（即建设单位）作为会计核算主体。建设单位应当按照《政府会计制度》规定在相关会计科目下分项目对基本建设项目进行明细核算。”规定。

(六)往来长期挂账

截止2022年12月31日，联合乡账面其他应收款余额2,582,793.00元，其中：

1.联合产业扶持资金102,700.00元，为产业扶持入股本金，尚未到期，2018年挂账至今。

2.应收帮扶农户“三房建设”帮建施工县级垫付资金353,093.00元（2019年挂账至今），联合乡与垫付帮扶农户签订了《还款协议书》，但未约定还款期限，且至今未建立催收制度。

3.应收帮扶农户“乡镇帮建及人均不足13平米”垫付资金2,127,000.00元（2020年挂账至今），为县级财政垫付帮扶农户建房资金，联合乡与垫付帮扶农户签订了《还款协议书》，但未约定还款期限，且至今未建立催收制度。

上述往来未及时清理，长期挂账的情况，不符合《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）第八十三条“各级政府财政部门、各部门、各单位在每一预算年度终了时，应当清理核实全年预算收入、支出数据和往来款项，做好决算数据对账工作。……。”和《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第三十八条“行政单位应当加强应收及预付款项的管理，严格控制规模，并及时进行清理，不得长期挂账。”的规定。

(七)基建项目支出财务核算不规范

1.2022年3月第76号凭证“拨付麻塘异地搬迁点基础设施建设项目工程款（县委组织部拨入经费列支20-1-29联）”42,000.00元，为支付麻塘异地搬迁点基础设施建设项目工程款，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-非财政专项资金支出-基础设施建设”，未核算为资产。

2.2022年3月第77号凭证“拨付2016年整乡推进（三标段）项目资金”20,000.00元，为支付倘甸和轿子山两区2016年联合乡扶贫开发整乡推进道路硬化工程款，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-非财政专项资金支出-基础设施建设”，未核算为资产。

3.2022年3月第78号凭证“拨付2016年马店落水凹子人畜饮水工程项目款”112,846.40元、“拨付2016年马店落水凹子人畜饮水工程项目款（其他扶贫资金列支）”25,566.60元，为2016年联合乡马店落及大凹子村委会人畜饮水工程（第二标段）工程款，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-非财政专项资金支出-基础设施建设”，未核算为资产。

4.2022年3月第79号凭证“拨付美丽宜居落水洞村双龙潭项目款（其他扶贫资金列支）”41,587.00元，为支付美丽宜居落水洞村双龙潭项目工程款，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-非财政专项资金支出-基础设施建设”，未核算为资产。

5.2022年5月第21号凭证“拨付雪亮工程项目资金（中国电信）”101,796.00元，为支付“雪亮工程”视频监控项目工程款（乡镇集市及八个村委会监控部署），账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-非财政专项资金支出-其他支出”，未核算为资产。

上述情况不符合财政部《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）第二条“建筑安装工程投资支出是指基本建设项目（以下简称项目）建设单位按照批准的建设内容发生的建筑工程和安装工程的实际成本，其中不包括被安装设备本身的价值，以及按照合同规定支付给施工单位的预付备料款和预付工程款。”、及《政府会计制度》“613 在建工程 一、本科目核算单位在建的建设项目工程的实际成本。单位在建的信息系统项目工程、公共基础设施项目工程、保障性住房项目工程的实际成本，也通过本科目核算。二、本科目应当设置‘建筑安装工程投资’、‘设备投资’、‘待摊投资’、‘其他投资’、‘待核销基建支出’、‘基建转出投资’等明细科目，并按照具体项目进行明细核算。”的规定。

(八)基建项目未按规定执行竣工决算程序

抽查发现，联合乡2022年度账面已完工公共基础设施项目4个，截止2022年12月31日，仅执行了独立第三方工程竣工结算审核程序，全部未执行独立第三方工程竣工财务决算审计程序，为联合乡2022年中央水利发展资金项目（北河、马店村委会饮水管道及取水池、供水池建设）、联合乡2022年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目农村安全饮水项目、联合乡民族团结进步示范项目、凹子云岭牛养殖场项目等。

上述情况不符合《基本建设财务规则》（财政部令第81号）第三十一条“项目竣工财务决算是正确核定项目资产价值、反映竣工项目建设成果的文件，是办理资产移交和产权登记的依据，包括竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书以及相关材料。”和《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）第十三条“财政部门和项目主管部门对项目竣工财务决算实行先审核、后批复的办法，可以委托预算评审机构或者有专业能力的社会中介机构进行审核。”、第十七条“财政部门和项目主管部门审核批复项目竣工财务决算时，应当重点审查以下内容：……（十三）相关主管部门或者第三方专业机构是否出具审核意见。”的规定。

(九)固定资产账实不符

截止2022年12月31日，联合乡及下属部门拥有或控制固定资产共860项、账面原值9,502,045.88元，已计提累计折旧4,678,124.63元，净值4,823,921.25元。本次绩效评价共检查固定资产30项。检查发现盘亏固定资产3项，原值合计371,600.00元，为资产编号CL2009000002起亚牌公车（车牌号：云AS0048、账面原值236,800.00元)、CL2005000003起亚千里马（车牌号：云ADQ211、账面原值72,800.00元）、CL1999000002吉普车（车牌号：云A018PQ、账面原值62,000.00元），该部分于2015年移送至原“两区管委会”统一处置，处置后未提供联合乡相关处置资料，导致账面未进行核销，长期挂账。

上述资产账实不符，导致会计信息质量不高的情况，不符合《中华人民共和国会计法》第十七条“各单位应当定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计帐簿记录与实物及款项的实有数额相符、会计帐簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计帐簿之间相对应的记录相符、会计帐簿记录与会计报表的有关内容相符。”、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）第四条“行政单位国有资产管理的主要任务是：……（三）保障国有资产的安全和完整；……”和《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第三十六条“行政单位应当加强资产日常管理工作，做好资产建账、核算和登记工作，定期或者不定期进行清查盘点、对账，保证账账相符，账实相符。出现资产盘盈盘亏的，应当按照财务、会计和资产管理制度有关规定处理。”的规定。

(十)账表不一致

1.2022年初结转和结余账表不一致：联合乡年初账面结转和结余为5,085,740.78元，决算报表为2,704,937.03元，年初账面结转和结余金额较决算报表金额多2,380,803.75元。

2.2022年末结转和结余账表不一致：联合乡年末账面结转和结余为4,667,020.20元、决算报表为2,129,286.87元，年末账面结转和结余金额较决算报表多2,537,733.33元。

3.2022年度基本支出账表不一致：联合乡账面基本支出合计15,304,423.90元（其中：人员经费13,612,433.79元，公用经费1,691,990.11元），决算报表基本支出合计15,372,661.86元（其中：人员经费13,596,577.79元，公用经费1,776,084.07元），账面基本支出较决算报表少68,237.96元（其中：账面人员经费较决算报表金额多15,856.00元，公用经费较决算报表金额少84,093.96元）。

上述情况不符合《中华人民共和国会计法》第十七条“各单位应当定期将会计账簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计账簿记录与实物及款项的实有数额相符、会计账簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计账簿之间相对应的记录相符、会计账簿记录与会计报表的有关内容相符。”的规定。

八、建议
(一)加强绩效评价结果应用

1.切实加强绩效评价结果运用

按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，在预算绩效审核、审批、监督检查时，切实将绩效评价结果作为下一年度预算安排及相关责任落实的依据之一。同时根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第八条第（十八）项“……各级政府要将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。……。”的规定，将绩效评价结果作为单位及单位相关负责人评优、评先、晋升、考核考评的必要依据之一。切实贯彻执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”和“谁用钱谁负责，用钱必问效，无效要问责”的预算绩效管理原则。
2.提高对绩效评价及评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价及评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。充分认识到进一步深化预算管理制度改革的重要意义。

3.建立评价结果反馈与整改机制

评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。财政主管部门要在评价工作结束后，以正式文件或反馈书的形式，将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。被评价单位要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈财政主管部门。
(二)强化预算绩效目标管理主体责任
1.强化绩效目标管理主体责任
各部门、各单位在编制年度绩效目标时，应切实履行绩效目标管理主体责任，结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定清晰明确、规范完整、充分全面、最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标并明确具体指标值。
2.强化绩效运行跟踪监控主体责任
各单位、各部门应建立并执行项目支出绩效运行跟踪监控机制，切实履行绩效跟踪监控主体责任，预算执行过程中及时对项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，形成绩效跟踪监控报告或类似资料，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正。
3.加强绩效评价指标体系建设

进一步加大绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶，加强领导、统一思想、明确责任，制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度和绩效评价指标体系建设。

(三)加强学习，提高认识
认真学习并严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》及运用指南和解释等系列法律法规，规范资金使用合规性和会计核算准确性。对项目具体实施单位资金使用、管理等情况进行有效的日常财务监控检查，保障项目资金合法合规使用，保证项目资金安全和专款专用。
切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，推进财政科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益，全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大战略部署，是政府治理和预算管理的深刻变革。把思想认识和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，提高政治站位，把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处。
(四)具体问题处理建议
1.针对上述“资本性支出费用化”、“基建项目支出财务核算不规范”、“账表不一致”的问题，建议联合乡在决算批复前调整账务。
2.针对上述“往来长期挂账”的问题，建议联合乡建立并完善往来款催收制度，加强应收及预付款项的管理，严格控制规模，并及时进行清理。
3.针对上述“公务接待未执行公务卡结算”的问题，建议联合乡健全公务卡强制结算制度，预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，差旅费、招待费、培训费、手续费以及单位授权个人办理的零星物品采购支出等，原则上一律统一使用公务卡结算。
4.针对上述“公务采购现金流与发票流和业务流不一致（三流不一致）”的问题，建议联合乡依法设置的会计帐簿上统一登记、核算。
5.针对上述“采购办公设备未执行政府采购”的问题，建议联合乡严格按照《中华人民共和国政府采购法》执行政府采购，对于纳入集中采购目录的政府采购项目，一律实行集中采购。
6.针对上述“基建项目未按规定执行竣工决算程序”的问题，建议联合乡严格按照《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）的相关规定，委托预算评审机构或者有专业能力的社会中介机构对已完工验收基建项目进行竣工财务决算审计，完善项目归档资料。
6.针对上述“固定资产账实不符”的问题，建议联合乡严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《行政单位财务规则》（财政部令第113号）的相关规定，加强资产日常管理工作，做好资产建账、核算和登记工作，定期或者不定期进行清查盘点、对账，保证账账相符，账实相符。及时办理不动产权利证书，完善产权界定、产权登记。
7.加强财经法律、法规学习，贯彻勤俭节约的原则，严格控制公用经费支出。
附：寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（此页无正文，为报告签章页）

云南京健会计师事务所（普通合伙）      中国注册会计师：

中国•昆明                   中国注册会计师：

二〇二三年九月二十七日










地址（Add）：云南省昆明市滇池旅游度假区广福路中天融域24幢2单元1001号

