# 寻甸回族彝族自治县教育体育局职业中学新建实训楼项目支出

# 绩效评价报告

# 项目名称：寻甸县职业中学新建实训楼项目支出绩效评价

# 评价单位：寻甸回族彝族自治县教育体育局

# 委托部门：寻甸回族彝族自治县财政局

评价机构：云南京健会计师事务所（普通合伙）

寻甸回族彝族自治县教育体育局职业中学新建实训楼项目支出

绩效评价报告

云京健专审字（2023）第056号

寻甸回族彝族自治县财政局：

我们接受委托，根据《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）、《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）、《关于明确预算绩效管理工作职责的通知》（寻财〔2020〕5号）和《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）等文件要求，组成审计评价组对寻甸回族彝族自治县教育体育局职业中学新建实训楼项目资金（以下简称“项目”）的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。寻甸回族彝族自治县教育体育局（以下简称“教体局”）对所提供评价资料的真实性、完整性负责。现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

(一)项目概况

1.项目设定背景、目的

寻甸回族彝族自治县每年的初中毕业生均在5000人左右，三所普高能录取3500人左右，每年500人左右进入职校，普职比约为7:1，寻甸县每年还有1000人左右的初三毕业生进入社会，这对提高劳动者素质达到中央精准扶贫的要求差距甚远。为了实现2020年普职比结构相当，2020年职中在校生规模应达2000人，每年招生700人左右，普职比应达2：1。但目前寻甸职业高级中学的基础设施、教学辅助用房、设备设施等只能满足1200人在校生的规模，目前学校的教学楼、学生食堂、学校办公楼、实训楼是1995年原复烤厂建设的厂房，于2009年改建为教学用房，年代较长，存在一定的安全隐患，需拆除重建。实训教室的面积不足，导致学校实训条件难以与专业配套，不断更新的实训设备无场所容纳，部分实训室仅能满足演示性实验要求，影响了教学效果。若学校教学长期受实训条件限制，将导致学生动手能力和实操水平偏低，不能达到用人单位的要求，不仅影响学校声誉和招生工作，也对区域人才培养、职业教育的发展形成严重阻碍。

为加快发展现代职业教育而实施本项目，一是提升全县体育发展质量和效益，二是提高学校办学质量，三是改善学校办学条件，满足职业中学办学需求，为全县经济社会持续健康发展培养大批高素质劳动者和技术技能人才。

2.项目立项依据

(1)《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）；

(2)《人力资源社会保障部关于推进技工院校改革创新的若干意见》（云人社部发〔2014〕96号）；

(3)《云南省人力资源和社会保障厅关于加强职业能力建设工作的意见》（云人社发〔2015〕19号）；

(4)《寻甸回族彝族自治县发展和改革局关于寻甸县职业中学新建实训楼项目可行性研究报告的批复》（寻发改投资〔2018〕43号）；

(5)寻甸回族彝族自治县发展和改革局 寻甸回族彝族自治县教育体育局 寻甸回族彝族自治县财政局《寻甸县职业中学新建实训楼项目专项债券实施方案》。

(二)项目资金安排情况

根据《寻甸回族彝族自治县发展和改革局关于寻甸县职业中学新建实训楼项目可行性研究报告的批复》（寻发改投资〔2018〕43号）、《寻甸县职业中学新建实训楼项目专项债券实施方案》，项目总投资30000万元，其中财政预算安排15000万元、专项债券资金15000万元。根据《寻甸回族彝族自治县财政局关于拨付2021年第二批新增专项债券资金的通知》（寻财债〔2021〕2号）项目到位专项债券资金15000万元。根据教体局提供相关支付凭证，截止2022年12月31日，政府专项债券资金共计支付相关费用15000万元。

(三)项目实施内容

根据《寻甸回族彝族自治县发展和改革局关于寻甸县职业中学新建实训楼项目可行性研究报告的批复》（寻发改投资〔2018〕43号），项目主要建设内容为：新建寻甸县职业中学实训楼12765平方米(含隔震层1265平方米)及相关配套设施，新建学校体育场馆3000平方米、羽毛球馆2500平方米、学生宿舍3000平方米、食堂2000平方米、操场及周边配套设施建设等。

根据《寻甸县职业中学新建实训楼项目专项债券实施方案》，项目建设期为2021年9月至2023年8月。

(四)项目绩效目标设定情况

教体局根据上述项目实施内容，设定了项目总体目标和年度目标。

总体目标：通过本项目的建设，服务经济社会发展需要，面向经济社会发展和生产服务一线，培养高素质劳动者和技术技能人才并促进全体劳动者可持续职业发展的教育类型，促进现代职业教育服务转方式、调结构、促改革、保就业、惠民生和工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展的制度性安排，对打造中国经济升级版，创造更大人才红利，促进就业和改善民生，加强社会建设和文化建设，满足人民群众生产生活多样化的需求。

年度目标：同上述“总体目标”内容一致。

根据上述项目年度目标，教体局申报的年度预算绩效指标及指标值的具体情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | =23265㎡ |
|  |  | 投资完成率 | =95% |
|  |  | 资金使用率 | =98% |
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% |
|  | 时效指标 | 开工时效 | ≥2019年9月1日前开工 |
|  |  | 竣工时效 | ≥2023年8月31日前竣工 |
|  |  | 项目按期完成率 | ≥95% |
|  |  | 建设期资金到位率 | ≥98% |
|  |  | 资金缺口率 | ≤2% |
|  | 成本指标 | 存续期计算范围内运营成本 | =221.85万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总投资收益率 | ≥9.6% |
|  |  | 投资回收期 | =10.15年 |
|  | 社会效益指标 | 提高办学水平，为教育事业发展注入强劲动力 | 有所提升 |
|  | 生态效益指标 | 专项设施完成情况 | 专项设施完成情况 |
|  | 可持续性影响指标 | 偿债能力 | 按期偿债 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府 | ≥95% |
|  |  | 企业 | ≥95% |
|  |  | 社会群众 | ≥95% |

根据教体局提供的预算绩效目标申报表，存在申报表填列不规范完整，设定的总体目标和年度目标均未清晰表述项目总体及年度工作内容和数量，未充分、恰当描述项目的主要内容；设定的绩效指标不充分全面，未选取最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的绩效指标；设定的三级指标未通过清晰、可衡量的指标及指标值细化、量化并分解项目总体目标，产出指标性质界定不清晰明确。

根据上述情况，绩效评价组在与教体局充分沟通一致后，根据项目具体实施内容，结合项目设定的背景、目的及依据、尤其项目为实施期间的特点等，将项目个性指标及指标值设定如下：

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事件处理及时率 | 100% |
|  |  |  | 基本建设程序合规率 | 100% |
|  |  |  | 基建项目“四制”执行合规率 | 100% |
|  |  | 生态效益指标 | 项目环评通过率 | 100% |
|  |  |  | 建筑垃圾无害化处理率 | 100% |
|  |  | 可持续性指标 | 可持续性影响期 | ≥5年 |
|  |  | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

(五)组织管理情况

1.项目实施主体。教体局为项目主管部门、寻甸城乡投资开发集团有限公司为项目代建方，按照政府采购管理规定，通过公开招投标的方式采购云南建投第四建设有限公司、海南深勘勘察设计有限公司为项目EPC总承包单位组织实施。

2.保障措施。一是以项目管理办法保障项目的申报范围、安排导向和实施方式；二是以绩效考核、工程质量监测的方式发挥资金效益；三是以预算明细的方式保障资金安排的科学规范，教体局建立预算管理制度，规范管理项目。

3.资金安排程序。根据《寻甸回族彝族自治县发展和改革局关于寻甸县职业中学新建实训楼项目可行性研究报告的批复》（寻发改投资〔2018〕43号）安排。

4.资金安排标准或依据。据《寻甸回族彝族自治县财政局关于拨付2021年第二批新增专项债券资金的通知》（寻财债〔2021〕2号）安排项目到位专债资金15000万元。

5.财务管理。教体局制定了《寻甸县教体局财务管理制度》等财务管理制度。规定了严格的审批制度。加强专项资金管理，严格执行财务管理制度，切实提高财政资金的使用效率。资金管理及核算执行《政府会计制度》。

二、绩效自评情况

(一)绩效自评概述

根据《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）等文件的规定，教体局成立了2021年寻甸职业中学新建实训楼项目支出绩效自评组，并于2023年6月形成了《寻甸回族彝族自治县教育体育局2021年地方政府新增专项债券资金项目（职业中学新建实训楼项目）支出绩效自评报告》。

(二)绩效自评结论

根据教体局提供的《2021年地方政府新增专项债券资金项目（职业中学新建实训楼项目）支出绩效自评报告》，教体局2022年寻甸职业中学新建实训楼项目的决策、管理、绩效情况自评综合得分为98分，自评等级为“优”。

三、绩效评价组织情况

(一)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

4.《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）；

5.《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）；

6.《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）；

7.其他相关依据文件。

(二)绩效评价方法

本次绩效评价采取定量与定性相结合的方式，具体实施了审阅、实地踏勘、检查、分析复核、计算、交换和反馈意见、专家会审等程序。通过资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，开展实地评价。对2021年寻甸职业中学新建实训楼项目相关档案资料进行查阅，结合现场核实情况和资金到位使用及结余情况的分析，进行数据分析和取证。

具体方法可以采用以下6种方法中的一种，也可多种评价方法并用：目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法。

(三)绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

本项目绩效评价以100分计，设项目决策、项目执行过程、项目产出、项目效益4个一级指标，权重分别为：16%、29%、35%、20%。在此基础上设定13个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、可持续性、满意度），设22个三级指标（详见后附“寻甸县教育体育局寻甸县职业中学新建实训楼项目支出绩效评价指标体系及评分表”）。

2.评价标准

(1)项目支出评价得分满分为100分。

(2)由审计评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效评价数据由教体局提供。

四、综合评价情况及评价结论

教体局2021年寻甸职业中学新建实训楼项目支出绩效评价综合评分80.25分，评价等级“良”（详见后附“寻甸县教育体育局寻甸县职业中学新建实训楼项目支出绩效评价指标体系及评分表”）。

综合评价结论：2021年寻甸职业中学新建实训楼项目批复建设工期为2021年至2023年，2022年度为项目实施期，至2023年7月，项目已实施完成超90%的建设内容，项目决策程序基本规范，项目实施过程管理基本合规，项目实施取得良好的产出和效益，改善了职业中学办学条件，为培养大批高素质劳动者和技术技能人才提供了硬件需求。

五、绩效评价情况分析

(一)项目决策分析

项目决策满分16分，评价综合评分12分（占该项满分值的75.00%），具体情况如下：

1.项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求，与部门职能职责等相匹配，属于公共财政支持范围，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。教体局获取《寻甸回族彝族自治县发展和改革局关于寻甸县职业中学新建实训楼项目可行性研究批复的报告》（寻发改投资〔2018〕43号）等项目立项程序批复资料，并按照政府采购管理规定采取公开招投标的方式，采购云南建投第四建设有限公司、海南深勘勘察设计有限公司为项目EPC总承包单位实施单位，项目立项程序基本规范，但未提供建设工程施工许可证、项目用地批复、初设概算批复、环评批复等项目基本建设程序批复资料。

2.项目所设定的绩效目标不合理，与实际工作内容不具有相关性，没有明确实际工作内容，没有清晰预期产出效益和效果，但项目实施内容符合客观实际、国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。项目申报的绩效指标不科学、不明确，效益指标未选取最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的绩效指标；设定的三级指标未通过清晰、可衡量的指标及指标值细化、量化并分解项目总体目标，产出指标性质界定不清晰明确。

3.项目支出预算依据充分、合理，与项目内容相匹配，确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

(二)项目过程管理情况分析

项目过程管理满分29分，评价综合评分21分（占该项满分值的72.41%），具体情况如下：

1.项目预算安排专项债券资金150,000,000.00元，根据项目支出台账，实际到位资金150,000,000.00元，资金到位100%。

2.根据项目支出台账，截至2022年12月31日，教体局共计支付寻甸城乡投资开发集团有限公司相关费用150,000,000.00元，但截止2022年12月31日，寻甸城乡投资开发集团有限公司共支付项目资金42,623,706.81元，余107,376,293.19元结转在项目代建单位，实际预算执行率为28.42%。

3.项目预算资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定和预算批复的用途，资金的拨付审批程序和手续完整，未发现截留、挤占、挪用等情况，但教体局存在以拨代支的不合规情况。

4.项目财务管理和业务管理执行《寻甸县教体局财务管理制度》等内部控制制度和国家有关法律法规，相关管理制度基本能够得到有效的执行，政府采购程序等基本合法合规，但检查发现，存在“以拨代支”、项目绩效跟踪履职不到位、基本建设程序执行不到位等情况。

(三)项目产出情况分析

项目产出满分35分，评价综合评分32分（占该项满分值的91.43%），具体情况如下：

教体局为项目主管部门、寻甸城乡投资开发集团有限公司为项目代建方、云南建投第四建设有限公司、海南深勘勘察设计有限公司为项目EPC总承包单位组织实施，项目批复建设期为2021年9月至2023年8月，截止2022年12月31日的完成情况如下：

1.已完成项目

(1)体育场馆、羽毛球馆；

(2)操场及周边配套设施。

上述(1)、(2)分项项目于2023年1月16日验收合格并投入使用，但现场勘察，发现操场及周边设施项目存在塑胶跑道出现脱皮起皮问题，现已全部铲除。

2.部分完成情况

(1)学生宿舍、食堂、实训楼于2023年4月11日验收主体框架部分。

上述1、2项目至绩效评价现场结束日，尚未进行包括技术、质量等在内的项目综合验收。

截止2022年12月31日，项目仍为建设实施期间，尚未进行工程竣工总体结算和工程竣工财务决算审计，无法判断项目实际总投资情况。但从合同价层面分析，该项目为EPC总承包，已签订的合同总价（暂定）为151,454,814.35元（设计、采购、施工总承包合同暂定146,660,000.00元、临电工程施工合同1,350,189.35元、建设工程咨询合同1,589,625.00元、建设工程监理合同1,800,000.00元、临时用电设计合同书15,000.00元、水土保持检测验收服务合同40,000.00元），从合同价层面分析该项目投入已超150,000,000.00元，且不包括代建管理费暂定1,900,000.00元和单价合同（如《建设工程施工图审查合同》）。

(四)项目绩效情况分析

项目绩效指标满分20分，评价综合评分15.25分（占该项满分值的76.25%），具体情况如下：

2022年度为项目实施期间，项目施工过程中规范施工程序，安全措施基本得力，未发生安全事故。建设单位基本按规定执行了项目法人制、监理制、招投标制、合同制的建设项目“四制”基本规范，但未建立合同台账专人规范管理。项目基本建设程序执行比较规范，但存在未报批初设概算书、环评、建设用地和获取施工许可证等基本建设程序执行不完整的情况。

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，社会公众对教体局职业中学新建实训楼项目开展情况的综合满意度为85.50%。

六、主要经验及做法

1.严格执行资金管理办法，彻实预算资金使用效益，加强资金支付流程和审批监督，保障资金使用安全、高效。

2.成立综合协调、进度、安全等领导小组，统筹协调项目各项工作顺利推进，专题会议研究项目推进，现场督导项目实施，监督项目资金流向，确保安全施工和资金专款专用，确保良好的工程质量。

七、存在的主要问题

(一)项目绩效目标管理不到位

教体局预算申报的项目总体目标、年度绩效目标和设定预算绩效指标内容详见“一、(四)项目绩效目标设定情况”，存在的主要问题：

1.预算年度绩效目标设定不规范，未清晰明确项目总体实施内容及年度具体的工作内容和数量，未清晰明确在项目批复建设期内、在总体目标下，2022年度的具体工作内容和数量。

2.产出指标设定不科学、不充分：数量指标设定未将项目的绩效目标细化分解为具体的工作任务和数量，未清晰反映项目的主要内容和数量；时效指标设定繁冗，关键的和非关键不分重点设定；成本指标仅设定项目建成后的运营成本，未设定关键的、重要的项目投资成本指标。

3.教育设施的建设，主要体现应为社会效益，但教体局仅设定1个“提高办学水平，为教育事业发展注入强劲动力”定性指标，未就项目建设对社会发展方面，选取最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性的社会效益指标，未通过清晰、可衡量的指标及指标值细化、量化并分解项目社会效益，社会效益指标设定不科学。

4.指标设定不具有相关性，如：教体局设定的“可持续性影响”指标及指标值为“偿债能力=按期偿债”，与项目建成后对经济、社会、生态发展的影响期不相关。

上述情况不符合《中华人民共和国预算法》第三十二条“……各部门、各单位应当按照……以及绩效目标管理等预算编制规定，……编制本部门、本单位预算草案。”、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第四条第（七）项“强化绩效目标管理。各地区各部门编制预算时要……全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。……。”和《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》（云财预〔2015〕344号）第十二条“绩效指标是绩效目标的细化和量化，主要包括产出指标、效果指标和效率指标等。绩效指标应符合相关性、重要性、可比性、系统性、经济性要求。每一类型的绩效指标应有具体、细化、量化的绩效指标内容与之对应。”的规定。

(二)教体局专债资金“以拨代支”

抽查发现，2022年教体局存在以拨代支的情况，如：2022年4月记账1号凭证“支付职业中学新建实训楼项目工程款”30,000,000.00元，2022年5月记账10号凭证“支付职业中学新建实训楼项目工程款”45,000,000.00元。截止2022年12月31日累计支付项目代建单位寻甸城乡投资开发集团有限公司寻甸县职业中学新建实训楼项目工程款150,000,000.00元，财务会计账记“预付账款-基本建设项目-预付工程款”、预算会计账记“行政支出-财政拨款支出-项目支出”。该资金为2021年第二批新增专项债券资金150,000,000.00元（寻甸县职业中学新建实训楼项目），教体局在没有任何经第三方审核的《工程计量清单》等项目实施进度证据资料和未取得合法发票的情况下，仅根据寻甸县职业中学新建实训楼项目专项债券资金拨付申请表一次性拨款至项目代建单位寻甸城乡投资开发集团有限公司，并列支“行政支出”，形成“以拨代支”违规行为。

截止2022年12月31日，寻甸城乡投资开发集团有限公司共收到150,000,000.00元，共支付项目资金42,623,706.81元，余107,376,293.19元结转在项目代建单位。

上述以拨代支的违规行为，不符合《中华人民共和国预算法》第九条“……政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。”、第五十七条“……各级政府、各部门、各单位的支出必须按照预算执行，不得虚假列支。”、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）第五条第（十六）项“……严禁以拨代支，进一步加强地方财政暂付性款项管理，……。”和《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第二十三条“地方各级财政部门应当依据预算调整方案及专项债券发行规定的预算科目和用途，使用专项债券资金。”的规定。

(三)基本建设程序执行不完整

项目未提供初步设计概算书及批、环评及批复、项目用地及批复和获取施工许可证等，基本建设程序执行不完整，不符合《关于重申严格执行基本建设程序和审批规定的通知》（计投资〔1999〕693号）第一条“严格执行基本建设程序。尤其是在建设项目前期工作阶段，必须严格按照现行建设程序执行。现行基本建设前期工作程序包括：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告等工作环节。只有在完成上一环节工作后方可转入下一环节。除国家特别批准外，各地方、部门和企业不得简化项目建设程序。”和《中华人民共和国建筑法》第七条“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；……。”的规定。

八、建议

(一)加强绩效评价结果应用

按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，在预算绩效审核、审批、监督检查时，切实将绩效评价结果作为下一年度预算安排及相关责任落实的依据之一。同时根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第八条第（十八）项“……各级政府要将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。……。”的规定，将绩效评价结果作为单位及单位相关负责人评优、评先、晋升、考核考评的必要依据之一。切实贯彻执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”和“谁用钱谁负责，用钱必问效，无效要问责”的预算绩效管理原则。

(二)强化绩效目标管理主体责任

各部门、各单位在编制年度绩效目标时，应切实履行绩效目标管理主体责任，结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定清晰明确、规范完整、充分全面、最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标并明确具体指标值。

(三)加强学习，提高认识

认真学习并严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》及运用指南和解释等系列法律法规，规范资金使用合规性和会计核算准确性。对项目具体实施单位资金使用、管理等情况进行有效的日常财务监控检查，保障项目资金合法合规使用，保证项目资金安全和专款专用。

(四)对“以拨代支”的情况，建议教体局调整相关账务，以实际发生的投资成本确认项目建设成本。对“基本建设程序执行不完整”的问题，建议教体局补充完善。

附件：寻甸县教育体育局寻甸县职业中学新建实训楼项目支出绩效评价指标体系及评分表

云南京健会计师事务所（普通合伙）      中国注册会计师：

中国•昆明                     中国注册会计师：

二〇二三年九月二十七日