# 寻甸特色产业园区管理委员会园区基础设施建设项目支出

# 绩效评价报告

# 项目名称：园区基础设施建设项目支出绩效评价

# 评价单位：寻甸特色产业园区管理委员会

# 委托部门：寻甸回族彝族自治县财政局

评价机构：云南京健会计师事务所（普通合伙）

寻甸特色产业园区管理委员会园区基础设施建设项目支出

绩效评价报告

云京健专审字（2023）第069号

寻甸回族彝族自治县财政局：

我们接受委托，根据《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）、《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）、《关于明确预算绩效管理工作职责的通知》（寻财〔2020〕5号）和《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）等文件要求，组成审计评价组对寻甸特色产业园区管理委员会园区基础设施建设项目资金（以下简称“项目”）的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。寻甸特色产业园区管理委员会（以下简称“管委会”）对所提供评价资料的真实性、完整性负责。现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

(一)项目概况

1.项目设定背景、目的

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，进一步贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，加快建设现代化经济体系，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，按照“五个坚持”“六个稳”要求，深入实施乡村振兴战略，依托和主动融入区域性国际中心城市和滇中新区建设，积极与周边区域功能联动、协调发展，发扬寻甸脱贫攻坚精神，持续巩固发展成效，实现总量做大与质量提升并举、一二三产高效联动、产业发展和城镇化推进深度融合，按照产业高端化、智能化、绿色化、服务化的发展方向，突出“一主两辅多元储备”产业能力构建，走出一条特色化、差异化的高质量发展之路，为昆明建设区域性国际中心城市贡献寻甸力量。

为将寻甸发展积极融入滇中城市群、云南省乃至国家的经济发展战略中，全面落实国家政策、保障并改善民生、促进经济增长的重大战略举措的实现，在“工业强县”的战略决策下，以“工业园区化、园区山地化、山地城镇化、城镇生态化”的目标，按“优存量、扩增量、壮总量”的思路，一手抓传统产业改造升级，一手抓新型支柱产业培育壮大，加速推进新型工业化进程，持续推进经济结构调整，实现经济总量做大与质量提升并举、一二三产高效联动、产业发展和城镇化推进深度融合而加快园区基础设施建设。

2.项目立项依据

(1)《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》；

(2)《云南寻甸产业园区“十三五”发展规划》；

(3)《寻甸回族彝族自治县发展和改革局关于寻甸特色产业园区基础设施建设项目的批复》（寻发改投资〔2019〕65号）。

(二)项目资金安排情况

根据《寻甸回族彝族自治县发展和改革局关于寻甸特色产业园区基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（寻发改投资〔2020〕32号），项目总投资43210.11万元，资金自筹。

根据《昆明市财政局关于再提前下达部分2020年新增地方政府专项债券额度的通知》（昆财债〔2020〕15号）,昆明市财政局下达寻甸县财政局、寻甸县财政局于2020年6月下达寻甸特色产业园区管理委员会地方政府专项债券资金19000万元。根据项目支出台账，截止2022年12月31日，项目结余资金436.57元。

(三)项目实施内容

根据《寻甸回族彝族自治县发展和改革局关于寻甸特色产业园区基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（寻发改投资〔2020〕32号），项目实施内容为：金所片区标准化厂房、新型建材产业组团场地平整及基础设施建设。其中，场地平整面积约1985亩，道路长6000m，宽度12-24m，总投资16363.55万元；标准厂房规划面积200亩，总建筑面积200498㎡,包含：办公及科研用房30721㎡；仓储及厂房1688676.18㎡，容积率为1.5，建筑密度为55%，绿地率为8%，绿地面积为10551.84㎡，道路及广场用地面积49448.46㎡，机动车停车位为500个。

(四)项目绩效目标设定情况

管委会根据上述项目实施内容，于2021年度设定了项目总体目标和年度目标。总体目标为：

1.已完成的前期工作：项目立项批复及可研批复，获取昆明市生态环境局寻甸分局关于寻甸特色产业园区基础设施建设项目的审查意见、寻甸林业和草原局关于寻甸特色产业园区基础设施建设项目的审查意见、寻甸自然资源局关于寻甸特色产业园区基础设施建设项目的规划及用地意见、寻甸水务局关于寻甸特色产业园区基础设施建设项目的审查意见。

2.项目建设计划：项目总建设周期计划2019年10月至2021年10月施工完成（不含前期工作时间）。

3.具体计划时间节点如下：2019年10月至2019年11月完成清表、场平工作；2019年12月至2020年5月完成道路和供配电施工；2020年6月至2021年6月完成厂房主体施工；2021年7月至2021年8月完成厂房设备安装；2021年9月至2021年10月完成厂房设备调试；2021年11月项目投产运行。

4.2022年实现收益1874.39万元；2023年实现收益2993.98万元。

年度目标：2020年6月至2021年6月完成厂房主体施工；2021年7月至2021年8月完成厂房设备安装；2021年9月至2021年10月完成厂房设备调试；2021年11月项目投产运行。

根据上述项目目标，管委会申报的2021年度预算绩效指标及指标值的具体情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程总量 | ≥6公里市政道路、标准化厂房127447.64㎡仓库41728.54㎡、办公13057.87㎡、科研17664.03㎡、地下设备用房900㎡、停车位500个。 |
|  |  | 主体工程完成率 | ≥100% |
|  |  | 工程数量 | =2个标段 |
|  |  | 配套设施完成率 | ≥100% |
|  | 质量指标 | 安全事故发生率 | =0% |
|  |  | 验收合规率 | =100% |
|  |  | 设计变更率 | =0% |
|  | 时效指标 | 计划完工率 | 100% |
|  |  | 计划开工率 | 100% |
|  |  | 工期控制率 | 100% |
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 43433.78万元 |
|  |  | 超概率（预算）项目比例 | 0% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合使用率 | 100% |
|  |  | 设计功能实现率 | 100% |
|  |  | 受益人群覆盖率 | 100% |
|  | 可持续性影响指标 | 使用年限 | 30年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | =92% |

根据管委会提供的预算绩效目标申报表分析，存在设定的绩效指标不充分全面，未设定经济效益指标，未选取最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的绩效指标；设定的三级指标部分未通过清晰、可衡量的指标及指标值细化、量化并分解项目总体目标。

根据上述情况，绩效评价组在与管委会充分沟通一致后，根据项目具体实施内容，结合项目设定的背景、目的及依据等，将项目个性指标及指标值设定如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建安工程费用偏差率 | ≤0 |
|  |  | 建设投资偏差率 | ≤0 |
|  |  | 标准化厂房出租率 | 100% |
|  |  | 非税收入缴库率 | 100% |
|  | 社会效益指标 | 投资环境的改善效果 | 非常明显 |
|  |  | 工程综合使用率 | 100% |
|  |  | 设计功能实现率 | 100% |
|  |  | 设施正常运转率 | 100% |
|  | 生态效益指标 | 绿地率 | ≥8% |
|  | 可持续性指标 | 可持续性影响期 | ≥30年 |
|  | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

(五)组织管理情况

1.项目实施主体。管委会为项目主管部门，寻甸金泰投资开发有限公司为项目单位，按照政府采购管理规定，通过公开招标的方式采购北京建工土木工程有限公司和云南御都建筑设计有限公司为项目EPC总承包实施单位组织项目实施。

2.保障措施。一是以项目管理办法保障项目的申报范围、安排导向和实施方式；二是以合同约定、工程质量监测的方式发挥资金效益；三是以预算明细的方式保障资金安排的科学规范，管委会建立预算管理制度，规范管理项目。

3.资金安排程序。据《寻甸回族彝族自治县发展和改革局关于寻甸特色产业园区基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（寻发改投资〔2020〕32号）等文件安排。

4.资金安排标准或依据。根据《昆明市财政局关于再提前下达部分2020年新增地方政府专项债券额度的通知》（昆财债〔2020〕15号）安排项目资金19000万元。

5.财务管理。管委会制定了《寻甸特色产业园区管理委员会基础设施建设项目财务管理制度》等财务管理制度。规定了严格的审批制度。加强专项资金管理，严格执行财务管理制度，切实提高财政资金的使用效率。资金管理及核算执行《政府会计制度》。

二、绩效自评情况

(一)绩效自评概述

根据《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）等文件的规定，管委会成立了2022年园区基础设施建设项目支出绩效自评组，并于2023年7月形成了《寻甸特色产业园区基础设施建设项目支出绩效自评报告》。

(二)绩效自评结论

根据《寻甸特色产业园区基础设施建设项目支出绩效自评报告》，管委会园区基础设施建设项目的决策、管理、绩效情况自评综合得分为99分，自评等级为“优”。

三、绩效评价组织情况

(一)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

4.《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）；

5.《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）；

6.《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）；

7.其他相关依据文件。

(二)绩效评价方法

本次绩效评价采取定量与定性相结合的方式，具体实施了审阅、实地踏勘、检查、分析复核、计算、交换和反馈意见、专家会审等程序。通过资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，开展实地评价。对项目相关档案资料进行查阅，结合现场核实情况和资金到位使用及结余情况的分析，进行数据分析和取证。

具体方法可以采用以下6种方法中的一种，也可多种评价方法并用：目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法。

(三)绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

本项目绩效评价以100分计，设项目决策、项目执行过程、项目产出、项目效益4个一级指标，权重分别为：16%、22%、32%、30%。在此基础上设定14个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性、满意度），设26个三级指标（详见后附“寻甸特色产业园区管委会园区基础设施建设项目支出绩效评价指标体系及评分表”）。

2.评价标准

(1)项目支出评价得分满分为100分。

(2)由审计评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效评价数据由管委会提供。

四、综合评价情况及评价结论

管委会2022年园区基础设施建设项目支出绩效评价综合评分77.10分，评价等级“中”（详见后附“寻甸特色产业园区管委会园区基础设施建设项目支出绩效评价指标体系及评分表”）。

综合评价结论：园区基础设施建设项目已实施完成部分建设内容，项目决策程序比较规范，项目实施过程管理较为合规，项目实施取得一定的产出成果和效益，但项目未完善用地手续、未取得建设用地指标和用地批复，严重影响了项目后期建设和发展；已建设完成的部分标准化厂房，即使低价位出租利用，其产生的效益也未达预期。

五、绩效评价情况分析

(一)项目决策分析

项目决策满分16分，评价综合评分13.50分（占该项满分值的84.38%），具体情况如下：

1.项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求，与《寻甸回族彝族自治县“十四五”发展规划》及部门职能职责等相匹配，属于公共财政支持范围，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目立项程序比较规范，基本按照规定的程序设立，但项目立项程序执行不完整，未报批项目用地手续、未取得施工许可。

2.项目所设定的绩效目标基本合理，与实际工作内容相关，但项目申报的绩效指标不科学、不充分完整，部分绩效目标未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，未设定最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的绩效指标。

3.项目支出预算依据充分、合理，与项目内容相匹配，确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

(二)项目过程管理情况分析

项目过程管理满分22分，评价综合评分19分（占该项满分值的86.36%），具体情况如下：

1.截止2022年12月31日，项目预算专项债券资金190,000,000.00元，根据项目支出台账，实际到位资金190,000,000.00元，资金到位率100%。

2.截止2022年12月31日，项目实际到位资金190,000,000.00元，共计支付相关费用189,999,563.43元（专项债券资金账套银行存款余额436.57元），预算执行率100%。

3.项目预算资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定和预算批复的用途，资金的拨付审批程序和手续基本完整，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目财务管理和业务管理执行《寻甸特色产业园区管理委员会基础设施建设项目财务管理制度》等内部控制制度和国家有关法律法规，相关管理制度基本能够得到有效的执行，政府采购程序等基本合法合规，但检查发现，存在项目基本建设程序执行不完整、非税收入管理不规范、项目竣工程序执行不完整、项目绩效目标管理不到位等情况。

(三)项目产出情况分析

项目产出满分32分，评价综合评分23.63分（占该项满分值的73.84%），具体情况如下：

《寻甸回族彝族自治县发展和改革局关于寻甸特色产业园区基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（寻发改投资〔2020〕32号）批复项目建设内容为：金所片区标准化厂房、新型建材产业组团场地平整及基础设施建设。其中：场地平整面积约1985亩，道路长6000米，宽度12-24米，总投资16363.55万元；标准厂房规划面积200亩，总建筑面积200498平方米，包含：办公及科研用房30721平方米；仓储及厂房1688676.18平方米；其他用房900平方米。容积率为1.5，建筑密度为55%，绿地率为8%，绿地面积为10551.84平方米，道路及广场用地面积49448.46平方米，机动车位500个。根据《寻甸特色产业园区金所片区标准化厂房建设项目修建性详细规划》，项目在具体实施过程中，标准化厂房建设分为四期建设，截止2022年12月31日，一期标准化厂房厂房和基础设施建设已完工；二期标准化厂房厂房仅完成3号厂房、3号办公楼地基及室外附属工程部分；三期与四期标准化厂房暂未开工。

截止2022年12月31日，上述完工项目已经项目验收小组验收，项目工程质量合格，同意验收。

项目建设期为2019年10月至2021年10月，项目在具体实施过程中分为基础设施建设与标准化厂房建设（分四期），根据管委会提供的开工报告、开工令、工程质量竣工验收记录及初验会议纪要，基础设施建设部分于2020年5月15日开工，于2021年5月27日完工并验收；一期厂房开工时间为2020年9月30日，于2021年7月30日完工并验收；二期厂房开工时间为2021年5月8日，于2023年2月28日，完成3号厂房建设及3号办公楼地基部分验收，其余三期、四期尚未开工，项目未及时完成。

项目批复概算总投资为432,101,100.00元，其中：财政配套或自筹资金242,101,100.00元、专项债券190,000,000.00元。项目专项债券资金实际到位190,000,000.00元，截止2022年12月31日，项目基础设施建设、一期厂房、二期3号厂房、3号办公楼地基及室外附属工程部分已完工并验收，但管委会仅对一期厂房、二期3号厂房、3号办公楼地基及室外附属工程部分做了竣工结算审核，审核金额137,377,675.67元，基础设施建设项目尚未进行竣工结算，无法判断项目实际总投资情况，但从合同价层面分析，该项目为EPC总承包，已签订的合同总价（暂定）为401,576,368.00元（其中：金所片区标准化厂房EPC总承包合同暂定270,000,000.00元、基础设施建设工程施工合同暂定128,516,786.00元、建设工程监理合同暂定900,000.00元、金所片区道路、场地平整第三方质量检测技术服务合同协议书暂定614,000.00元、金所片区标准化厂房一期45亩第三方质量检测技术服务合同协议书暂定806,000.00元、3号办公楼、3号厂房第三方质量检测技术服务合同协议书暂定292,582.00元、建设工程勘察合同447，000.00元），从合同价层面分析项目投入暂未超项目概算总投资。

若考虑暂未记入上述合同总价的建设工程造价咨询合同价、建设工程委托监理合同价（标准化厂房）、全过程造价咨询服务合同价、竣工结算审核合同价、建设期利息和尚未发生的土地成本等项目投资，项目建设成本不超概算的可能性很小。

(四)项目绩效情况分析

项目绩效指标满分30分，评价综合评分20.97分（占该项满分值的69.9%），具体情况如下：

1.经济效益

项目建设的目的之一，为促进全县经济增长，但截止2022年12月31日，项目建成取得的经济效益暂不明显，暂未达到预期，主要体现为：

(1)如上“产出情况分析”所述，项目总投资不超概算的可能性很小，则投资偏差率达标的可能性也小。

(2)已建设完成的标准化厂房总面积为42840.48平方米（其中：厂房面积37350.24平方米、办公用房面积5490.24平方米），根据《寻甸特色产业园区管委会提供的标准化厂房出租信息表》，标准化厂房出租总面积20457.72平方米（其中：厂房出租18104.28平方米，办公用房出租2353.44平方米），标准化厂房出租率仅为47.75%，年租金收入2,375,524.08元（含税）、月租金单价9～12元不等，年度收益未达预期目标。

(3)上述年租金收入中，实际收款仅1,126,185.20元（其中：2022年含税租金510,000.00元、2023年含税租金616,185.20元），于2023年3月上缴985,197.44元（其中：2022年税后467,889.92元、扣除发保安工资48,000.00元后剩余419,889.92元，2023年税后565,307.52元）。

2.社会效益

(1)投资环境的改善效果：发放《寻甸特色产业园区管委会园区基础设施建设项目支出绩效评价调查问卷》共20份，收回20份，有效问卷20份，并对其结果进行统计汇总，8份认为该项目实施后对寻甸县投资环境改善非常明显，8份认为比较明显，4份认为不明显，平均得分8.4分。

(2)项目综合利用率：项目建设期为2019年10月至2021年10月，截止2022年12月31日，项目已部分完工并投入使用。根据管委会提供的标准化厂房出租信息表，厂房总面积为37350.24平方米、办公用房总面积5490.24平方米，厂房出租面积为18104.28平方米、办公用房出租面积为2353.44平方米，剩余厂房面积19245.96平方米、剩余办公用房面积3136.80平方米未出租利用，道路基础设施建设和标准化厂房建设（共4期，仅完成1期）2个子项目，各按50%的概率计算综合利用率为73.87%。

(3)设计功能实现率：管委会基本按照项目设计图纸施工，且经现场勘察，完工部分已达到项目设计图纸所展现的效果，设计功能实现率100%。

(4)设施正常运转率：由现场勘察发现，该项目已完工部分已达到预定可使用状态（部分已出租为在使用状态、另一部分为闲置状态），项目共分道路基础设施建设和标准化厂房建设（共4期，仅完成1期）2个子项目，标准化厂房出租率47.73%，即厂房闲置率达52.27%。

3.生态效益

项目绿化部分为种植乔木，截止2022年，已按设计全部种植完成，绿地率≥8%，但经现场勘察发现，存在绿地秃斑和乔木管理不到位死亡的现象。

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，社会公众对管委会园区基础设施建设项目开展情况的综合满意度为82.20%。

六、主要经验及做法

专户管理、专账核算项目专债资金，严格控制项目资金使用范围。筹建领导组安排专管财务的负责人组成财务管理小组，实行资金统一调度，由审计部门对工程项目资金实行“全程跟踪审计”，确保项目优质、高效完成的同时，确保资金使用安全。

七、存在的主要问题

(一)绩效目标管理职责履职不到位

2021年，管委会根据资金下达文件，按资金来源申报了《绩效目标申报表》，申报项目预算资金合计190,000,000.00元，据《绩效目标申报表》（见上述“一、(四)项目绩效目标设定情况”）分析，管委会项目绩效目标管理方面存在如下主要问题：

1.绩效指标设定不充分全面。未设定经济效益指标，经济效益应是项目实施的直接或主要的效益之一，未设定最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的经济效益指标；未设定生态效益指标，项目建设的预期效益，首推经济和社会效益，其次应为生态效益。

2.数量指标/工程总量及其指标值比较笼统，未细化、分解项目实施内容和具体数量。

3.指标值取值不明确，不便于监控，如：满意度指标值设为“=92%”，评价时是否意味着满意度大于或小于92%均不得分。

上述预算绩效管理职责履行不到位的情况，不符合《中华人民共和国预算法》第三十二条“……各部门、各单位应当按照……以及绩效目标管理等预算编制规定，……编制本部门、本单位预算草案。”、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第四条第（七）项“强化绩效目标管理。各地区各部门编制预算时要……全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。……。”和《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》（云财预〔2015〕344号）第十二条“绩效指标是绩效目标的细化和量化，主要包括产出指标、效果指标和效率指标等。绩效指标应符合相关性、重要性、可比性、系统性、经济性要求。每一类型的绩效指标应有具体、细化、量化的绩效指标内容与之对应。”的规定。

(二)非税收入管理不规范

1.坐支非税收入

2022年度，管委会实际收到厂房租金510,000.00元，税后467,889.91元，管委会在非税收入中直接发放保安工资48,000.00元，不符合《中华人民共和国预算法（2018年修正）》第四条“……政府的全部收入和支出都应当纳入预算。”和《行政单位财务规则》（财政部令第71号）第四十七条“行政单位取得罚没收入、行政事业性收费收入、政府性基金收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，应当按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，不得隐瞒、滞留、截留、占用、挪用、拖欠或者坐支。”的规定。

2.2022年度非税收入缴库不及时

2022年度，管委会实际收款厂房租金467,889.91元（税后），扣除发放保安工资48,000.00元后剩余419,889.91元，于2023年3月跨期上缴县财政国库，未在规定时间内上缴非税收入，如：2022年4月11日至2022年8月19日收取的非税收入于2023年3月上缴县财政国库，滞留最长达11个月，不符合《关于进一步规范地方国库资金和财政专户资金管理的通知》（财库〔2014〕175号）“一、严格执行国库集中收付制度……（二）积极推行非税收入电子缴款，优化非税收入收缴流程，实时匹配非税收入资金和信息，创造条件实现应上缴国库的非税收入资金直接缴入国库，提高非税收入缴库效率。暂未实现非税收入资金直接缴入国库的，应当将先入财政专户的非税收入资金在10个工作日内足额从财政专户缴入国库，不得以任何理由拖延或不缴。……。”和《政府非税收入管理办法》（财税〔2016〕33号）第十二条“执收单位应当履行下列职责：……（二）严格按照规定的非税收入项目、征收范围和征收标准进行征收，及时足额上缴非税收入，并对欠缴、少缴收入实施催缴；……。”、第十七条“非税收入应当全部上缴国库，任何部门、单位和个人不得截留、占用、挪用、坐支或者拖欠。”的规定。

3.租金催收不及时、账务核算不完整

项目标准化厂房租金的收取、核算工作均由寻甸金泰投资开发有限公司具体实施，据《寻甸特色产业园区管委会提供的标准化厂房出租信息表》，标准化厂房年租金收入2,375,524.08元（含税），截止绩效评价现场结束日，实际收款仅1,426,185.20元（其中：2021年含税租金300,000.00元、2022年含税租金510,000.00元、2023年含税租金616,185.20元），寻甸金泰投资开发有限公司未及时催收，且未按权责发生制原则完整、明细核算应收债权，不符合《政府非税收入管理办法》（财税〔2016〕33号）第十二条“执收单位应当履行下列职责：……（二）严格按照规定的非税收入项目、征收范围和征收标准进行征收，及时足额上缴非税收入，并对欠缴、少缴收入实施催缴；……。”和《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号）第九条“企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。”的规定。

(三)基本建设程序执行不完整

项目建设取得了《关于寻甸特色产业园区基础设施建设项目的批复》（寻发改投资〔2019〕65号）、《关于寻甸特色产业园区基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（寻发改投资〔2020〕32号）、《关于寻甸特色产业园区基础设施建设项目初步设计的批复》（寻建〔2020〕17号）、《关于寻甸特色产业园区基础设施建设项目告知承诺行政许可决定》（昆生环寻〔2020〕55号）等项目立项程序规范性资料，但未报批项目用地指标、未获取建设用地批复等土地文件，未取得《施工许可证》等，项目基本建设程序执行不完整，不符合《关于重申严格执行基本建设程序和审批规定的通知》（计投资〔1999〕693号）第一条“严格执行基本建设程序。尤其是在建设项目前期工作阶段，必须严格按照现行建设程序执行。现行基本建设前期工作程序包括：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告等工作环节。只有在完成上一环节工作后方可转入下一环节。除国家特别批准外，各地方、部门和企业不得简化项目建设程序。”和《中华人民共和国建筑法》第七条“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；……。”的规定。

(四)项目竣工程序执行不完整

项目在具体实施过程中分为基础设施建设与建设四期厂房，根据管委会提供的开工报告、开工令、工程质量竣工验收记录及初验会议纪要，基础设施建设部分于2020年5月15日开工，于2021年5月27日完工并验收；一期厂房开工时间为2020年9月30日，于2021年7月30日完工并验收；二期厂房开工时间为2021年5月8日，至2023年2月28日完成3号厂房建设及3号办公楼地基部分验收，其余三期、四期尚未开工。但至绩效评价现场截止日，基础设施建设未按规定执行竣工结算审核程序，已完工项目整体未执行基本建设项目竣工财务决算审计程序，不符合《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）第二条“基本建设项目（以下简称项目）完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，……。”、第十三条“财政部门和项目主管部门对项目竣工财务决算实行先审核、后批复的办法，……。”的规定。

八、建议

(一)加强绩效评价结果应用

按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，在预算绩效审核、审批、监督检查时，切实将绩效评价结果作为下一年度预算安排及相关责任落实的依据之一。同时根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第八条第（十八）项“……各级政府要将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。……。”的规定，将绩效评价结果作为单位及单位相关负责人评优、评先、晋升、考核考评的必要依据之一。切实贯彻执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”和“谁用钱谁负责，用钱必问效，无效要问责”的预算绩效管理原则。

(二)强化绩效目标管理主体责任

各部门、各单位在编制年度绩效目标时，应切实履行绩效目标管理主体责任，结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定清晰明确、规范完整、充分全面、最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标并明确具体指标值。

(三)加强学习，提高认识

认真学习并严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》及运用指南和解释等系列法律法规，规范资金使用合规性和会计核算准确性。对项目具体实施单位资金使用、管理等情况进行有效的日常财务监控检查，保障项目资金合法合规使用，保证项目资金安全和专款专用。

(四)加强项目管理和核算

1.对“非税收入管理不规范”的情况，建议管委会和寻甸金泰投资开发有限公司验收财经纪律，杜绝非税收入“坐支”行为，并按规定时效及时缴库非税收入，同时采取强力措施催收厂房租金，并按规定调整账务，完整、明细核算应收厂房租金。

2.对“基本建设程序执行不完整”、“项目竣工程序执行不完整”的情况，一是建议及时完善基本建设程序，尤其是项目用地手续；二是建议及时完善项目竣工决（结）算审计程序，按《政府采购法》等规定，采购独立第三方执行或报请政府审计部门；三是建议加强日常支出审批程序和职能，严控资金支付审批程序；四是建议加强财经法律法规的学习和运用，规范管理、核算项目资金。

附件：寻甸特色产业园区管委会园区基础设施建设项目支出绩效评价指标体系及评分表

云南京健会计师事务所（普通合伙）        中国注册会计师：

中国•昆明                       中国注册会计师：

二〇二三年九月二十七日