云南京健会计师事务所（普通合伙）

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府

绩效评价报告

项目名称：部门整体支出绩效评价

评价单位：寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府

委托部门：寻甸回族彝族自治县财政局

评价机构：云南京健会计师事务所（普通合伙）

报告目录
第一部分  报告摘要                                              2

          一、绩效评价综合结论                                  2

          二、存在的主要问题                                    2

第二部分  绩效评价报告正文                                      7
          一、部门基本情况                                      7
          (一)部门概况                                          7
          (二)部门预算批复及整体支出安排情况                   11

(三)部门整体支出绩效目标设立情况                     12

          二、绩效自评情况                                     13

          (一)绩效自评概述                                     13

          (二)绩效自评结论                                     13

          三、绩效评价组织情况                                 13

          (一)绩效评价依据                                     13

          (二)绩效评价方法                                     13

          (三)绩效评价指标体系                                 14

          四、绩效评价结论                                     15

          (一)绩效评价综合结论                                 15

          (二)绩效目标实现情况                                 15

          五、绩效评价情况分析                                 16
          (一)部门投入情况分析                                 16
          (二)部门预算绩效管理过程情况分析                     17

          (三)部门产出情况分析                                 18

          (四)部门效益情况分析                                 19

          六、主要经验及做法                                   21
          七、存在的主要问题                                   22
          八、建议                                             28
报告摘要
一、绩效评价综合结论

(一)绩效自评结论

凤合镇2022年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效自评得分96分，自评等级为“优”。
(二)绩效评价结论

凤合镇2022年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效评价得分82.56分，评价等级为“良”。
二、存在的主要问题

(一)绩效管理责任履职不到位

1.未建立并执行项目绩效运行跟踪监控机制

根据凤合镇2022年度账面记录，2022年度凤合镇共计开展公共基础设施等项目289个，凤合镇未对289个项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，未形成绩效跟踪监控报告或类似资料，没有定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，未履行绩效运行跟踪监控主体职责。

(二)未执行对公结算

抽查发现，凤合镇2022年度存在部分业务采购均由经办人个人私卡垫资采购后报销列支，报销款项付至经办人个人私卡，未执行公对公结算。如：

2022年2月第12号凭证“支项目办网费”2,454.00元，后附发票开具方为中国电信股份有限公司昆明分公司，款项由经办人垫付后报销至经办人个人私卡。

2022年12月第58号凭证“支文广中心有线电视机房电费”3,271.82元,后附发票开具方为寻甸凤仪农机加油站、中国电信股份有限公司昆明分公司，款项由经办人垫付后报销至经办人个人私卡。

(三)资本性支出费用化

抽查发现，凤合镇2022年度存在资本性支出费用化、未规范执行“正确划分资本性支出与收益性支出”会计核算原则的情况，如：

1.2022年3月第60号凭证“支中心幼儿园建设项目工程质量检测费—盘龙区帮扶资金”36,000.00元，为支付凤合镇中心幼儿园建设项目工程质量检测费，账面财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，预算会计账记“行政支出-非财政专项资金支出-委托业务费”，未核算为“在建工程/待摊支出”。

2.2022年5月第80号凭证“支派出所视频监控安装费”19,895.00元，为凤仪派出所安装视频监控，账记“业务活动费用-商品和服务费用”。

3.2022年7月第22号凭证“支路政应急物资采购”5,000.00元，为路政管理所采购应急工具，账记“业务活动费用-商品和服务费用”，其中：采购大功率汽油锯1台、价值1,050.00元，割草机1台、价值1,350.00元。未核算为“固定资产”。

4.2022年8月第33号凭证“支大箐篮球架购买费用”6,100.00元，账记“业务活动费用-商品和服务费用”，为大箐村二组采购篮球架1副，价值6,100.00元，未核算为“固定资产”。

5.2022年12月第22号凭证“支凤合镇中心幼儿园第三层建设项目监理费”53,380.00元，为支付凤合镇中心幼儿园第三层建设项目监理费，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，预算会计账记“行政支出-非财政专项资金支出-委托业务费”，未核算为“在建工程/待摊支出”。

6.2022年12月第24号凭证“支凤合镇中心幼儿园建设项目监理费”50,000.00元，为支付凤合镇中心幼儿园建设项目监理费，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，预算会计账记“行政支出-非财政专项资金支出-委托业务费”，未核算为“在建工程/待摊支出”。

(四)往来款长期挂账

1.预付账款

截止2022年12月31日，凤合镇账面预付账款余额39,510,764.46元，均为3年以上长期挂账预付款项，且大部分预付款由于资料限制，无法分析经济业务发生的具体时间。长期挂账明细为：

(1)预付寻甸县吉翔建安有限责任公司大麦地上铺噶道路硬化工程款296,000.00元。

(2)预付福兴建筑工程有限公司务嘎道路硬化、大沟修复工程款181,260.00元。

(3)预付寻甸县聚源城乡开发有限公司2017年异地搬迁前期经费176,059.80元，2017年挂账至今。

(4)预付上铺噶征地费50,000.00元，2017年挂账至今。

(5)预付富鑫驾校、新集镇农户征地费5,840,943.13元。

(6)预付东倘路拆迁农户征地拆迁费32,797,101.53元。

(7)预付农户农村安全住房建设资金（2016宜居农房）16,000.00元，2016年挂账至今。

(8)基层党建153,400.00元。

2.其他应收款

截止2022年12月31日，凤合镇账面其他应收款余额4,361,545.45元，其中：账龄3年以上长期挂账金额合计3,359,265.45元，且由于资料限制，无法分析经济业务发生的具体时间：

(1)民政资金1,259,234.40元。

(2)积水村委会建设、务嘎、牛街、龙池、集城、发来古文明村建设项目564,800.00元。

(3)行政其他应收款1,126,170.10元。

(4)云南锐锋建筑工程有限公司（新城抗旱应急工程）96,231.65元。

(5)昆明福安机动车驾驶培训有限公司（中北帮扶发来古村集体经济入股）150,000.00元。

(6)农业综合服务中心146,466.75元。

(7)文化综合服务中心6,399.35元。

(8)村镇规划中心9,963.20元。

3.其他应付款

截止2022年12月31日，凤合镇账面其他应付款余额1,672,957.46元，其中：账龄3年以上长期挂账金额合计1,017,730.00元：

(1)应付县财政局垫付凤合帮建资金517,700.00元，该款项为2020年5月9日县财政局《关于下达农村危房改造经费和垫付帮建资金的通知》（寻财行〔2020〕34号文件）下拨的县级帮建资金财政垫付资金挂账至今。

(2)民政资金500,030.00元，资料限制无法分析经济业务发生的具体时间。

(五)扶贫项目资产后续管理不合规

截止2022年12月31日，凤合镇账面“公共基础设施”核算已完工验收交付使用专项资金项目128个，均为扶贫项目资产。截止审计结束日，凤合镇未对该类扶贫项目资产进行确权登记，办理资产移交，也未见后续管理有效措施的执行。

(六)基建项目未按规定执行竣工决算程序

抽查发现，凤合镇2022年度账面核算已完工公共基础设施项目128个，截止2022年12月31日，仅执行了第三方工程竣工结算审核程序，全部未执行独立第三方工程竣工财务决算审计程序，如：大箐泵龙马铃薯基地冷库建设项目、大箐“四位一体”建设项目、杨家湾冷库附属设施建设、凤合镇清真寺建筑风貌改造项目、金凤合镇杨家湾肉牛养殖基地建设项目等。

(七)不良固定资产未及时处置

截止2022年12月31日，凤合镇及下属部门拥有或控制固定资产共1571项、账面原值9,562,630.27元，已计提累计折旧3,837,179.68元，净值5,725,450.59元。本次绩效评价共检查固定资产33项，抽查发现待报废资产3项，原值合计9,780.00元，为柯尼复印机（资产编号TY2014000041、价值4,500.00元）、双面打印机（资产编号TY2015000014、价值1,980.00元)、发电机（资产编号TY2014000040、价值3,300.00元）。

(八)账表不一致

1.2022年初结转和结余账表不一致：凤合镇年初账面结转和结余为5,272,230.48元，决算报表为4,277,422.95元，年初账面较决算报表金额多994,807.53元。

2.2022年末结转和结余账表不一致：凤合镇年末账面结转和结余为4,029,187.87元、决算报表为4,523,617.83元，年末账面较决算报表少494,429.96元。

3.2022年度基本支出账表不一致：凤合镇账面基本支出合计18,838,594.47元（其中：人员经费17,150,371.13元，公用经费1,688,223.34元），决算报表基本支出合计18,861,208.84元（其中：人员经费17,167,124.13元，公用经费1,694,084.71元），账面基本支出较决算报表少22,614.37元（其中：账面人员经费较决算报表金额多16,753.00元，公用经费较决算报表金额少5,861.37元）。

4.2022年度项目支出账表不一致：凤合镇账面项目支出合计35,858,234.39元，决算报表项目支出合计46,598,450.19元，账面较决算报表少10,740,215.80元。

报告正文
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2022年度部门整体支出
绩效评价报告
云京健专审字（2023）第054号

寻甸回族彝族自治县财政局：
我们接受委托，根据《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）、《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）、《关于明确预算绩效管理工作职责的通知》（寻财〔2020〕5号）和《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）等文件要求，组成审计评价组对寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2022年度部门整体财政（财务）支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府（以下简称“凤合镇”）对所提供的绩效评价资料的真实性、完整性负责。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.主要职责

(1)党政机构

根据凤合镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责,凤合镇机关设置5个综合办公室。

①党政综合办公室。承担机关日常运转工作。具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团妇联的日常工作等。

②经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、应急管理等。

③基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等。

④社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。

⑤扶贫开发办公室。承担扶贫工作政策和扶贫开发战略规划并组织实施，加强智力扶贫、科技扶贫，组织科技培训等。

(2)事业机构

根据凤合镇工作需要，综合设置7个公益一类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式为财政全额拨款。

①农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、土地流转等服务性工作。

②社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。

③文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

④村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作，为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台

⑤财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

⑥科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。

2.部门机构设置及人员情况

(1)行政单位设置：行政编制30名，其中镇领导职数11名：党委书记1名（正科级）、镇长（党委副书记）1名（正科级）、人大主席1名（正科级）、党委副书记1名（副科级）、纪委书记1名（副科级）、副镇长3名（副科级）、武装部长1名（副科级）、组织委员1名（副科级）、宣传委员1名（副科级）；机关内设科室负责人5名。

(2)事业单位设置：事业编制47名。其中农业综合服务中心（土地流转服务中心）19名、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）4名、文化综合服务中心4名、村镇规划建设服务中心7名、为民服务中心2名、财政所5名、科工贸综合服务中心6名；领导职数9名：农业综合服务中心（土地流转服务中心）3名、其余各1名。

(3)根据《中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会关于增加倘甸镇凤合镇金源乡人员编制的批复》（寻编〔2019〕21号），将原“两区”调整“四乡镇”编制分别设置的凤合食品药品监督管理所事业编制4名，实有3人，两人带编划入凤合镇农业综合服务中心。

凤合镇人民政府2022年末核定人员编制81人，在职在编实有人数71人，其中：行政编制人员26人，事业编制人员45人。

3.部门中长期规划

根据凤合镇人民政府提供的《凤合镇“十四五”经济社会发展规划》，凤合镇人民政府制定了“十四五”总体要求及发展目标。

(1)总体要求：坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展与安全，积极与周边区域功能联动、协调发展，发挥镇域比较优势，全面推进乡村振兴，紧扣“31331”（“3”即利用“三大优势”，“三大优势”指：土地资源、人力资源、生态资源优势；“1”即坚持发展高原特色农业产业主基调不动摇；“3”即强化“三个支撑”，做优烤烟、马铃薯、畜牧养殖等传统产业；做活中药材、蔬菜、鲜切花、经济林果等新兴产业；做强晟瑞猕猴桃、泵龙种薯、倘浩虹鳟鱼、冬兰香菜籽油等品牌产业；“3”即力求“三个突破”：主动融入倘甸产业园区，发挥农业特色优势，在农产品精深加工上寻求突破；紧紧依托红土地旅游资源，深度挖掘凤凰文化，在农旅融合乡村旅游业发展上寻求突破；拓宽融资渠道，盘活现有资源，积极拓展集镇发展空间，在新型城镇化建设上寻求突破；“1”即实现“一个目标”：最终实现一、二、三产高效联动，协调发展，努力把凤合建设成为民族团结进步的绿色经济发展示范区）发展目标，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，巩固夯实全面建成小康社会成果，立足新起点、谋求新跨越，为持续推进凤合高质量发展而努力奋斗。

(2)发展目标

①经济总收入年均增长6%以上；

②一般公共预算收入年均增长5%以上；

③固定资产投资年均增长8%以上；

④社会消费品零售总额年均增长6%以上；

⑤城镇登记失业率控制在4%以内；

⑥农村常住居民人均可支配收入年均增长8%以上。

4.部门2022年度主要工作目标
根据《部门整体支出绩效目标申报表》和《关于下达<凤合镇2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕14号），凤合镇2022年度主要工作任务如下：
	序号
	主要工作目标任务

	1
	一般公共预算收入1588万元。

	2
	固定资产投资12000万元。

	3
	招商引资9000万元（县投资促进局另行下达）。

	4
	市场主体倍增（各行业企业数量216个、个体工商户数量1130个）。

	5
	粮食安全。

	6
	乡村振兴。

	7
	耕地保护。

	8
	人居环境。

	9
	打造一批亮点（寻办发〔2022〕4号文件）。

	10
	内部大讨论大竞赛（寻办发〔2022〕4号文件）。

	11
	规模以下工业产值1400万元。

	
	商贸业固定资产投资500万元。

	12
	建筑业产值2800万元。

	13
	烟叶生产收购工作-种植面积7360亩，收购21055.6担。

	14
	学前三年幼儿毛入园率98%、在园幼儿公费学位占比71%、公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比80%、九年义务教育巩固率96%。

	15
	食品安全工作（创建国家食品安全示范城市）。

	16
	2022年绿色种养循环农业试点项目。

	
	寻甸县“一县一业”示范县和国家现代农业产业园创建工作。

	17
	农村劳动力转移培训1820人、转移就业1050人、转移收入1575万元。

	18
	卫生健康工作（疫情防控）。

	19
	安全生产和事故灾害应对工作（道路交通安全）（2022年度安全生产目标管理责任书）。

	20
	社会建设工作、基层治理工作。

	21
	县乡级基层公共文化服务项目指标完成90%。

	
	基层公共文化服务运行机制配套资金落实率-半年50%，年终100%。

	22
	常态长效推进创建省级文明城市。

	23
	生态环境保护工作。

	
	省级生态文明建设示范县创建工作。

	24
	河（湖）长制（防汛抗旱）工作。

	25
	城乡生活垃圾分类工作。

	
	拆除违法违规建筑2万㎡。

	26
	落实林长制工作。

	
	林草生态建设任务量4538亩。

	27
	土地卫片执法问题整改工作。


(二)部门预算批复及整体支出安排情况

1.部门预算批复情况

凤合镇2022年年初批复预算收入17,811,566.10元，其中：一般公共预算收入17,811,566.10元。

2022年度，凤合镇执行了预算追加调整程序，调整后的预算收入为69,983,276.86元，其中：一般公共预算财政拨款收入54,692,678.86元、国有资本经营预算财政拨款收入4,150.00元、其他收入11,009,025.05元、年初结转和结余4,277,422.95元。

2.部门整体支出安排情况

凤合镇2022年年初支出预算安排17,811,566.10元，其中：基本支出17,811,566.10元。

2022年度，凤合镇执行了预算追加调整程序，调整后的预算支出为69,983,276.86元，其中：基本支出18,861,208.84元、项目支出51,122,068.02元。
2022年度，凤合镇支出决算数合计65,459,659.03元，其中：基本支出18,861,208.84元、项目支出46,598,450.19元。
3.部门整体结余情况

2022年度，凤合镇年初结转结余金额为4,277,422.95元，年末结转结余金额为4,523,617.83元（项目支出结余4,523,617.83元）。
(三)部门整体支出绩效目标设立情况

1.预算绩效目标申报情况

根据凤合镇提供的《2022年度部门整体支出绩效目标申报表》，凤合镇2022年度申报的部门整体支出绩效指标相对来说，基本将部门整体的绩效目标细化、量化分解为具体的工作任务，基本通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，基本设定了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值，申报的绩效目标和绩效指标基本规范完整、绩效目标基本明确清晰、绩效指标基本科学合理，但部分指标值与《关于下达<凤合镇2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕14号）下达的目标任务值存在差距。

2.绩效评价目标

基于上述情况及部门职能职责，评价组在与凤合镇充分沟通一致后，根据其提供的《凤合镇“十四五”经济社会发展规划》、《关于下达<凤合镇2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕14号）等资料，确定绩效评价目标，细化、量化后个性指标及指标值明细设定如下(主要是重新确定指标值)：

	绩效指标
	指标值

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	

	效益指标
	经济效益
	一般公共财政预算收入完成率
	100%

	
	
	招商引资任务完成率
	100%

	
	
	固定资产投资任务完成率
	100%

	
	
	烟叶生产收购工作任务完成率
	100%

	
	社会效益
	学前三年毛入园率
	≥98%

	
	
	户籍适龄儿童少年九年义务教育巩固率
	≥96%

	
	
	“一老一小”健康管理率
	100%

	
	
	脱贫攻坚成果巩固率
	100%

	
	
	安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率
	100%

	
	
	农村低保保障覆盖率
	100%

	
	
	农村劳动力转移就业任务完成率
	100%

	
	生态效益
	生活垃圾无害化处置率
	100%

	
	
	农村人居环境持续优化
	显著

	
	
	土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率
	100%

	
	
	生态应急事件（防汛抗旱）处置率
	100%

	
	满意度
	社会公众或服务对象满意度
	≥90%


二、绩效自评情况

(一)绩效自评概述

根据《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）等文件的规定，凤合镇开展了2022年度部门整体支出绩效自评，并形成了《2022年度部门整体支出绩效自评报告》。

(二)绩效自评结论

根据凤合镇《2022年度部门整体支出绩效自评报告》，凤合镇2022年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效自评得分为96分，自评等级为“优”。

三、绩效评价组织情况

(一)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）；
3.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；
4.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2020〕11号）；

5.《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）；
6.《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）;
7.《关于下达<凤合镇2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕14号）；
8.《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）；

9.部门资金文件、决算报告、其他部门相关规章、规范、文件等。

(二)绩效评价方法

1.审阅资料

从凤合镇收集与部门整体支出预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。核实单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效果和质量；对单位填报的项目完成情况表、资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

2.现场调研

通过调研，进一步了解部门职能职责、履职情况、单位项目实施及绩效目标申报和实现情况，结合部门特点制定适用的评价指标体系。

3.实地评价

开展现场实地评价工作，按审核后的实施方案及评价指标体系，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展就地评价。

4.专家会审

评价指标体系、实施方案和绩效评价报告（初稿）完成后，结合部门自评与实地评价情况，召开会议综合分析绩效评价结论和报告，聘请的专家、公司业务指导部及主管领导稽核后进行修改完善后形成正式报告。

5.评价方法

采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价，在此基础上进行实地考察，根据自评书面材料和实地考察情况，按评价程序由评价机构出具评价报告。

具体方法可以采用以下6种方法中的一种，也可多种评价方法并用：目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法。

(三)绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

根据凤合镇的职能职责，部门整体支出绩效评价指标体系共设计为4个一级指标，包括投入、过程、产出、效益；14个二级指标，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、产出数量、产出时效、产出质量、重点产出、经济效益、社会效益、生态效益、满意度；同时将14个二级指标细化分解为40个三级指标。（详见附件“寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表”）。

2.评价标准

(1)部门整体支出评价得分满分为100分。

(2)由绩效评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效评价数据由凤合镇提供。

四、绩效评价结论

(一)绩效评价综合结论

凤合镇2022年部门整体支出绩效评价得分82.56分，等级为“良”，通过对绩效评价各项指标的分析，综合评价结论如下：

2022年度，凤合镇年度主要目标任务共27项，完成26项，总体产出、效益情况较好，《关于2022年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2023〕70号）考核为目标完成单位，取得了良好的经济、社会效益，但凤合镇在绩效目标管理、内控执行有效性、资金使用合规性等预算执行过程的管理方面存在部分内控未有效执行和个别资金使用不合规等情况。
(二)绩效目标实现情况

2022年度，凤合镇基本完成了年度任务目标，总体上取得了良好的产出和效果，具体情况如下：
	绩效指标
	指标值
	指标实现情况
	完成情况说明

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	产出
	产出数量
	实际完成率
	100%
	96.30%
	凤合镇2022年年度目标任务共27项，实际完成26项，其中一般公共财政预算收入未完成（2022年度县级下达凤合镇一般公共预算收入1588万元，实际完成一般公共预算收入1369万元，占目标任务的96.30%）。

	
	产出时效
	完成及时率
	100%
	96.30%
	凤合镇2022年度目标任务共27项，在时限内完成26项，其中一般公共财政预算收入未及时完成。

	
	产出质量
	质量达标率
	100%
	97.75%
	《中共寻甸回族彝族自治县委办公室 寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于2022年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2023〕70号），凤合镇考核得分97.7466分。

	
	重点产出
	重点工作办结率
	100%
	95.83%
	凤合镇2022年度重点工作项目共24项，实际完成23项。其中一般公共财政预算收入未完成。

	效益
	经济效益


	一般公共财政预算收入完成率
	100%
	86.21%
	凤合镇2022年度一般公共财政预算收入目标任务为1588万元，实际完成一般公共财政预算收入1369万元。

	
	
	招商引资任务完成率
	100%
	127.33%
	凤合镇2022年度招商引资目标任务为9000万元，实际完成招商引资11460万元。

	
	
	固定资产投资任务完成率
	100%
	140.66%
	凤合镇2022年度固定资产投资目标任务12000万元，实际完成固定资产投资16879万元。

	
	
	烟叶生产收购工作任务完成率
	100%
	100%
	凤合镇2022年度烟叶生产收购工作目标任务为种植面积7360亩，收购21055.6担。实际完成种植面积7360亩，收购21055.6担。

	
	社会效益
	学前三年毛入园率
	≥98%
	98%
	凤合镇2022年度学前三年幼儿毛入园率目标任务为98%。2022年，凤合镇学前幼儿三年毛入园率98%。

	
	
	户籍适龄儿童少年九年义务教育巩固率
	100%
	100%
	凤合镇严格落实控辍保学“双线十人制”工作要求，户籍适龄儿童少年九年义务教育巩固率为100%。

	
	
	“一老一小”健康管理率
	100%
	100%
	凤合镇户籍儿童0-6岁儿童3255人，保健管理3255人，保健管理率100%，凤合镇65岁以上老年人3501人，系统管理3501人，管理率100%。“一老一小”健康管理率100%。

	
	
	脱贫攻坚成果巩固率
	100%
	87.88%
	国办系统内现有132户479人“三类人员”，其中2022年新纳入监测对象5户14人，截止12月31日，未标注风险消除对象16户54人，巩固率87.88%。

	
	
	安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率
	100%
	100%
	凤合镇严格执行“党政同责、一岗双责”责任，签订安全生产责任书173份，开展联合执法检查6次，企业检查13次。2022年凤合镇未发生生产安全和突发公共事件，安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率100%。

	
	
	农村低保保障覆盖率
	100%
	100%
	实行低保动态管理，城乡低保45户48人，享受低保政策45户48人，农村低保保障覆盖率100%。

	
	
	农村劳动力转移就业任务完成率
	100%
	100%
	2022年度，凤合镇农村劳动力转移就业目标任务为：农村劳动力转移就业1050人，实际完成农村劳动力转移就业1164人，超额完成任务。

	
	生态效益
	生活垃圾无害化处置率
	100%
	100%
	凤合镇生活垃圾通过自然式生活垃圾热解净化处理站处理。生活垃圾无害化处置率100%。

	
	
	农村人居环境持续优化
	显著
	比较显著
	通过开展农村生活垃圾治理，逐步实现村庄干净整洁有序。各项长效管护机制建立完善并规范运行，农村人居环境明显改善，村民环境与健康意识普遍增强。

	
	
	土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率
	100%
	100%
	完成图斑内拆除11宗1471.7平方米，完成图斑外拆除60宗18748平方米，共计完成拆除71宗20219.7平方米，圆满完成了年度拆除任务。土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率100%。

	
	
	生态应急事件（防汛抗旱）处置率
	100%
	100%
	统筹成立了防汛抗旱领导小组，制定汛期洪水调度计划和防汛应急预案，加强防汛安全检查，成立75人的防汛抢险应急小分队，常态化开展巡河、清河行动12次。凤合镇2022年未发生生态应急事件。

	
	满意度
	社会公众或服务对象满意度
	≥90%
	85.29%
	社会调查，社会公众满意度为85.29%。


五、绩效评价情况分析

(一)部门投入情况分析

部门投入满分为9分，绩效评价得分8分（占满分值的88.89%），具体情况分析如下：

1.目标设定情况

凤合镇设定的2022年度部门整体支出绩效目标基本合理，与“十四五”发展规划、县政府中长期规划及部门职能和年度工作目标等相适应、符合部门“三定”方案确定的职责、符合县政府制定的中长期实施规划。设定的部门整体支出绩效指标基本将部门整体的绩效目标细化、分解为具体的工作任务，基本设定核心的、关键的、最能体现部门绩效目标实现程度和部门职责职能履行程度的绩效指标，多数指标基本通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但个别个性指标设定不准确。

2.预算配置情况

2022年度，凤合镇部门整体支出预算配置基本合理，2022年度在职人员控制率为87.65%，最能体现部门履职和发展密切相关、维持职能运转所必须的项目支出预算配置总额较上年增加21.16%，“三公经费”2022年三公经费预算数为295,000.00元，2021年预算数为295,000.00元，变动率为0.00%。
(二)部门预算绩效管理过程情况分析

部门预算绩效管理过程满分为29分，绩效评价得分16.28分（占满分值的56.14%），具体情况分析如下：

1.预算执行情况

2022年度，凤合镇2022年度应执行预算69,983,276.86元，实际执行预算65,459,659.03元，预算执行率93.54%，预算执行进度较高。
2022年度，凤合镇对结转结余资金管理工作基本到位，结转结余率为6.49%、结转结余变动率为5.76%，反映凤合镇对结转结余资金的控制程度良好。
2022年度，凤合镇对成本费用控制基本到位，预算安排公用经费1,694,084.71元,实际支出公用经费1,694,084.71元，公用经费控制率为100%；预算安排“三公经费”295,000.00元,实际支出“三公经费”129,361.20元，“三公经费”控制率为43.85%，反映凤合镇机构运转成本得到良好控制。
2022年度，凤合镇编制政府采购预算48,680.00元，实际执行政府采购44,580.00元，节约4,100.00元。
总体上，凤合镇2022年度基本支出和项目支出预算执行情况良好，保障了预算执行的严肃性和严谨性。

2.预算管理情况

凤合镇已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等财务管理制度，以及为履行职能相关的业务管理制度，管理制度合法、合规、完整，管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障程度较高，多数管理制度执行有效；预算资金的运行基本规范，大多数资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批程序基本合规，但检查发现存在部分内控执行无效和资金使用不合规的情况，如：资本性支出费用化、往来长期挂账未清理、基建项目未执行财务竣工决算程序、扶贫项目资产后期管理不合规、未执行对公结算、固定资产账实不符、基建项目支出财务核算不规范、支出发票不合规、账表不一致等情况，此类情况也对基础数据信息和会计信息的真实性、准确性、完整性产生了一定的影响。
3.资产管理情况

截止2022年12月31日，凤合镇拥有或控制固定资产共1571项、账面原值9,562,630.27元。本次绩效评价共检查盘点33项、原值1,532,502.23元，抽盘发现待报废固定资产3项，原值9,780.00元，资产安全性相对较高，有效保障了国有资产的安全性、完整性。

4.绩效管理情况

凤合镇账面记录2022年度项目总数为289个，凤合镇2022年度应编制289个项目绩效目标申报表，实际已编制并申报289个项目绩效目标申报表，项目绩效目标管理职责履行基本到位。
截至评价现场结束时，凤合镇未提供项目支出的绩效目标运行全覆盖跟踪监控管理资料，未形成绩效跟踪监控报告或类似资料。

(三)部门产出情况分析

部门产出满分为32分，绩效评价得分30.94分（占满分值的96.69%）。具体情况分析如下：
1.部门产出数量
2022年度，凤合镇部门整体履职产出结果良好，根据《关于下达<凤合镇2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕14号），凤合镇2022年度日常工作目标任务共27项，实际完成26项，其中一般公共财政预算收入未圆满完成，仅完成年度目标任务的96.30%。
2.部门产出及时性
凤合镇2022年度日常工作目标任务共27项，预算年度内及时完成26项，其中一般公共财政预算收入未圆满完成，完成及时率96.30%。
3.部门产出质量
据中共寻甸回族彝族自治县委办公室 寻甸回族彝族自治县人民政府办公室《关于2022年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2023〕70号），经县委、县政府审定考核，凤合镇为“目标完成单位”，考核得分97.7466分。
4.重点产出

2022年度，凤合镇重点工作任务共24项，实际完成23项，其中一般公共财政预算收入未圆满完成，重点工作办结率为95.83%。
(四)部门效益情况分析

部门效益满分为30分，绩效评价得分27.34分（占该项满分值的91.13%），具体情况分析如下：

1.经济效益

2022年度，凤合镇基本完成了既定的经济职能目标，对地方经济发展所带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：
(1)一般公共财政预算收入完成率：2022年凤合镇一般公共财政预算收入目标任务1588万元，根据《2022年1-12月各乡镇一般公共预算收入累计完成情况表》（县财政局），凤合镇全年实现一般公共财政预算收入1369万元，一般公共财政预算收入完成率为86.21%。

(2)招商引资任务完成率：2022年凤合镇招商引资目标任务9000万元，根据县投资促进局《2022年度招商引资申报情况统计》，截止2022年12月31日，凤合镇完成招商引资11460万元，招商引资任务完成率为127.33%。

(3)固定资产投资任务完成率：2022年凤合镇固定资产投资目标任务为12000万元，根据县发改局的《寻甸县2022年乡镇（街道）固定资产投资完成情况表》，2022年凤合镇实际完成固定资产投资16879万元，固定资产投资任务完成率为140.66%。

(4)烟叶生产收购工作任务完成率：2022年度凤合镇烟叶生产收购工作目标任务为种植面积7360亩，收购21055.6担。凤合镇实际完成种植面积7360亩，收购21055.6担，烟叶生产收购工作任务完成率为100%，但未提供烟办或政府统计、考核公开资料。

2.社会效益

2022年度，凤合镇完成了既定的社会职能目标，对社会发展所带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

(1)学前三年毛入园率：2022年度凤合镇学前三年幼儿毛入园率目标任务为98%。2022年，凤合镇学前幼儿三年毛入园率98%。

(2)户籍适龄儿童少年九年义务教育巩固率：凤合镇严格落实控辍保学“双线十人制”工作要求，户籍适龄儿童少年九年义务教育巩固率为100%。
(3)“一老一小”健康管理率：凤合镇户籍儿童0-6岁儿童3255人，保健管理3255人，保健管理率100%，凤合镇65岁以上老年人3501人，系统管理3501人，管理率100%。“一老一小”健康管理率100%。
(4)脱贫攻坚成果巩固率：凤合镇每月开展一次动态预警监测工作，对易返贫致贫人口实施常态化监测，构建自下而上入户排查和自上而下监测相结合的常态化预警体系做到早发现、早干预、早帮扶，继续精准施策，杜绝规模性返贫现象发生。截止2022年12月31日，国办系统内现有132户479人“三类人员”（其中2022年新纳入监测对象5户14人），未标注风险消除对象16户54人，巩固率87.88%。

(5)安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率:凤合镇严格执行“党政同责、一岗双责”责任，签订安全生产责任书173份，开展联合执法检查6次，企业检查13次。2022年凤合镇未发生生产安全和突发公共事件，安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率100%。

(6)农村低保保障覆盖率：凤合镇对国办系统内现有的132户479人“三类人员”按照“一户一策”制定精准帮扶措施，并进行督促落实，针对性实施动态帮扶，持续跟踪，提高帮扶成效，并按照上级要求每月按时完成监测对象的动态调整，及时报送防贫预警开展情况，形成常态化防止返贫监测工作。做好低保动态管理，城乡低保45户48人，其中建档立卡户有19户20人，农村低保保障覆盖率100%。

(7)农村劳动力转移就业任务完成率：2022年度凤合镇农村劳动力转移就业目标任务为：完成农村劳动力转移培训1820人（技能培训200人、引导性培训1300人、其他培训320人），农村劳动力转移就业1050人，实现转移收入1575万元。根据寻甸回族彝族自治县劳动就业服务局出具的《2022年目标任务完成情况确认书》，凤合镇已完成农村劳动力转移培训1911人（技能培训231人、引导性培训1300人、其他培训380人），农村劳动力转移就业1164人，实现转移收入1582万元，超额完成任务。
3.生态效益

(1)生活垃圾无害化处置率：凤合镇生活垃圾通过自然式生活垃圾热解净化处理站处理，生活垃圾无害化处置率100%。

(2)农村人居环境持续优化：通过开展农村生活垃圾治理，逐步实现村庄干净整洁有序。各项长效管护机制建立完善并规范运行，农村人居环境明显改善，村民环境与健康意识普遍增强，有效推动凤合经济社会和精神文明建设全面协调发展。

(3)土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率：完成图斑内拆除11宗1471.7平方米，完成图斑外拆除60宗18748平方米（其中上海鹏鑫集团集城村委会草坝子村租地建房1宗11000平方米，杨家湾村委会洒地海老村59宗7748平方米），共计完成拆除71宗20219.7平方米，圆满完成了年度拆除任务。土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率100%。

(4)生态应急事件（防汛抗旱）处置率：统筹成立了防汛抗旱领导小组，制定汛期洪水调度计划和防汛应急预案，加强防汛安全检查，成立75人的防汛抢险应急小分队，常态化开展巡河、清河行动12次。凤合镇2022年未发生生态应急事件，生态应急事件（防汛抗旱）处置率100%。
3.满意度

通过发放和收回的20份《满意度调查表》的结果计算，社会公众和服务对象对凤合镇2022年度的履职效果较为满意，综合满意度达85.29%。

六、主要经验及做法
1.充分利用水利、土地、生态三大资源优势，坚持发展高原特色农业，培育省市级龙头企业、农民专业合作社、种养殖大户、认证有机农产品、认证“绿色食品”等产业发展。

2.以乡村振兴为着力点，以重点项目为抓手，积极主动服务企业，着力打造特色农业发展示范镇，融入倘甸产业园区，推进乡风文明持续深化家庭文明建设，完善教育配套设施，持续扩大优质教育资源。
七、存在的主要问题

(一)绩效管理责任履职不到位

1.未建立并执行项目绩效运行跟踪监控机制

根据凤合镇2022年度账面记录，2022年度凤合镇共计开展公共基础设施等项目289个，凤合镇未对289个项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，未形成绩效跟踪监控报告或类似资料，没有定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，未履行绩效运行跟踪监控主体职责。

上述预算绩效管理主体职责履行不到位的情况，不符合《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）第三条“推进预算绩效管理的主要内容……各级财政部门和预算单位要建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正……。”和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第二十条“各部门负责制定本部门绩效评价办法，组织部门本级和所属单位开展自评工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用；……。”的规定。
(二)未执行对公结算

抽查发现，凤合镇2022年度存在部分业务采购均由经办人个人私卡垫资采购后报销列支，报销款项付至经办人个人私卡，未执行公对公结算。如：

2022年2月第12号凭证“支项目办网费”2,454.00元，后附发票开具方为中国电信股份有限公司昆明分公司，款项由经办人垫付后报销至经办人个人私卡。

2022年12月第58号凭证“支文广中心有线电视机房电费”3,271.82元,后附发票开具方为寻甸凤仪农机加油站、中国电信股份有限公司昆明分公司，款项由经办人垫付后报销至经办人个人私卡。

上述情况不符合《中华人民共和国会计法》第十六条“各单位发生的各项经济业务事项应当在依法设置的会计帐簿上统一登记、核算，不得违反本法和国家统一的会计制度的规定私设会计帐簿登记、核算。”、《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》（国税发〔1995〕192号）第一条第三项“纳税人购进货物或应税劳务，支付运输费用，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致，才能够申报抵扣进项税额，否则不予抵扣。”的规定。

(三)资本性支出费用化

抽查发现，凤合镇2022年度存在资本性支出费用化、未规范执行“正确划分资本性支出与收益性支出”会计核算原则的情况，如：

1.2022年3月第60号凭证“支中心幼儿园建设项目工程质量检测费—盘龙区帮扶资金”36,000.00元，为支付凤合镇中心幼儿园建设项目工程质量检测费，账面财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，预算会计账记“行政支出-非财政专项资金支出-委托业务费”，未核算为“在建工程/待摊支出”。

2.2022年5月第80号凭证“支派出所视频监控安装费”19,895.00元，为凤仪派出所安装视频监控，账记“业务活动费用-商品和服务费用”。

3.2022年7月第22号凭证“支路政应急物资采购”5,000.00元，为路政管理所采购应急工具，账记“业务活动费用-商品和服务费用”，其中：采购大功率汽油锯1台、价值1,050.00元，割草机1台、价值1,350.00元。未核算为“固定资产”。

4.2022年8月第33号凭证“支大箐篮球架购买费用”6,100.00元，账记“业务活动费用-商品和服务费用”，为大箐村二组采购篮球架1副，价值6,100.00元，未核算为“固定资产”。

5.2022年12月第22号凭证“支凤合镇中心幼儿园第三层建设项目监理费”53,380.00元，为支付凤合镇中心幼儿园第三层建设项目监理费，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，预算会计账记“行政支出-非财政专项资金支出-委托业务费”，未核算为“在建工程/待摊支出”。

6.2022年12月第24号凭证“支凤合镇中心幼儿园建设项目监理费”50,000.00元，为支付凤合镇中心幼儿园建设项目监理费，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，预算会计账记“行政支出-非财政专项资金支出-委托业务费”，未核算为“在建工程/待摊支出”。

上述资本性支出费用化的情况，不符合《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第三十一条“固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。……。”、《政府会计准则制度解释第2号》（财会〔2019〕24号）第八条第（一）项“基本建设项目应当由负责编报基本建设项目预决算的单位（即建设单位）作为会计核算主体。建设单位应当按照《政府会计制度》规定在相关会计科目下分项目对基本建设项目进行明细核算。”及《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）第二条“建筑安装工程投资支出是指基本建设项目（以下简称项目）建设单位按照批准的建设内容发生的建筑工程和安装工程的实际成本，其中不包括被安装设备本身的价值，以及按照合同规定支付给施工单位的预付备料款和预付工程款。”、第四条“待摊投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生的，应当分摊计入相关资产价值的各项费用和税金支出。”的规定。
(四)往来款长期挂账

1.预付账款

截止2022年12月31日，凤合镇账面预付账款余额39,510,764.46元，均为3年以上长期挂账预付款项，且大部分预付款由于资料限制，无法分析经济业务发生的具体时间。长期挂账明细为：

(1)预付寻甸县吉翔建安有限责任公司大麦地上铺噶道路硬化工程款296,000.00元。

(2)预付福兴建筑工程有限公司务嘎道路硬化、大沟修复工程款181,260.00元。

(3)预付寻甸县聚源城乡开发有限公司2017异地搬迁前期经费176,059.80元，2017年挂账至今。

(4)预付上铺噶征地费50,000.00元，2017年挂账至今。

(5)预付富鑫驾校、新集镇农户征地费5,840,943.13元。

(6)预付东倘路拆迁农户征地拆迁费32,797,101.53元。

(7)预付农户农村安全住房建设资金（2016宜居农房）16,000.00元，2016年挂账至今。

(8)基层党建153,400.00元。

2.其他应收款

截止2022年12月31日，凤合镇账面其他应收款余额4,361,545.45元，其中：账龄3年以上长期挂账金额合计3,359,265.45元，且由于资料限制，无法分析经济业务发生的具体时间：

(1)民政资金1,259,234.40元。

(2)积水村委会建设、务嘎、牛街、龙池、集城、发来古文明村建设项目564,800.00元。

(3)行政其他应收款1,126,170.10元。

(4)云南锐锋建筑工程有限公司（新城抗旱应急工程）96,231.65元。

(5)昆明福安机动车驾驶培训有限公司（中北帮扶发来古村集体经济入股）150,000.00元。

(6)农业综合服务中心146,466.75元。

(7)文化综合服务中心6,399.35元。

(8)村镇规划中心9,963.20元。

3.其他应付款

截止2022年12月31日，凤合镇账面其他应付款余额1,672,957.46元，其中：账龄3年以上长期挂账金额合计1,017,730.00元：

(1)应付县财政局垫付凤合帮建资金517,700.00元，该款项为2020年5月9日县财政局《关于下达农村危房改造经费和垫付帮建资金的通知》（寻财行〔2020〕34号文件）下拨的县级帮建资金财政垫付资金挂账至今。

(2)民政资金500,030.00元，资料限制无法分析经济业务发生的具体时间。

上述往来未及时清理，长期挂账的情况，不符合《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）第八十三条“各级政府财政部门、各部门、各单位在每一预算年度终了时，应当清理核实全年预算收入、支出数据和往来款项，做好决算数据对账工作。……。”和《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第三十八条“行政单位应当加强应收及预付款项的管理，严格控制规模，并及时进行清理，不得长期挂账。”的规定。
(五)扶贫项目资产后续管理不合规

截止2022年12月31日，凤合镇账面“公共基础设施”核算已完工验收交付使用专项资金项目128个，均为扶贫项目资产。截止审计结束日，凤合镇未对该类扶贫项目资产进行确权登记，办理资产移交，也未见后续管理有效措施的执行。不符合《关于加强扶贫项目资产后续管理的指导意见》（国办函〔2021〕51号）第三条第（二）款“有序推进确权登记。结合农村集体产权制度改革，按照‘谁主管、谁负责’的原则，稳妥推进符合条件的扶贫项目资产确权登记，做好资产移交，并纳入相关管理体系。对经营性资产，根据资金来源、受益范围、管理需要等明确权属，尽可能明确到获得收益的个人、村集体经济组织等。难以明确到个人的扶贫项目资产，原则上应明确到村集体经济组织，纳入农村集体资产管理范围，并按照农村集体产权制度改革要求有序推进股份合作制改革。对公益性资产，项目建成后应及时办理移交手续，按照行业相关要求进行确权和管理。到户类资产归农户所有。对属于不动产的，依法办理确权登记。”和第（三）款“落实后续管理责任。省市两级政府要统筹指导和监督做好扶贫项目资产后续管理工作。县级政府对本县域扶贫项目资产后续管理履行主体责任，明确相关部门、乡镇政府管理责任清单。乡镇政府要加强扶贫项目资产后续运营的日常监管。对确权到村集体的扶贫项目资产，村级组织要担负起监管责任。各级行业主管部门按照职责分工，根据行业领域资产管理制度和规定，履行行业监管职责。”的规定。

(六)基建项目未按规定执行竣工决算程序

抽查发现，凤合镇2022年度账面核算已完工公共基础设施项目128个，截止2022年12月31日，仅执行了第三方工程竣工结算审核程序，全部未执行独立第三方工程竣工财务决算审计程序，如：大箐泵龙马铃薯基地冷库建设项目、大箐“四位一体”建设项目、杨家湾冷库附属设施建设、凤合镇清真寺建筑风貌改造项目、金凤合镇杨家湾肉牛养殖基地建设项目等。

上述情况不符合《基本建设财务规则》（财政部令第81号）第三十一条“项目竣工财务决算是正确核定项目资产价值、反映竣工项目建设成果的文件，是办理资产移交和产权登记的依据，包括竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书以及相关材料。”和《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）第十三条“财政部门和项目主管部门对项目竣工财务决算实行先审核、后批复的办法，可以委托预算评审机构或者有专业能力的社会中介机构进行审核。”、第十七条“财政部门和项目主管部门审核批复项目竣工财务决算时，应当重点审查以下内容：……（十三）相关主管部门或者第三方专业机构是否出具审核意见。”的规定。
(七)不良固定资产未及时处置

截止2022年12月31日，凤合镇及下属部门拥有或控制固定资产共1571项、账面原值9,562,630.27元，已计提累计折旧3,837,179.68元，净值5,725,450.59元。本次绩效评价共检查固定资产33项，抽查发现待报废资产3项，原值合计9,780.00元，为柯尼复印机（资产编号TY2014000041、价值4,500.00元）、双面打印机（资产编号TY2015000014、价值1,980.00元)、发电机（资产编号TY2014000040、价值3,300.00元）。

上述情况不符合《中华人民共和国会计法》第十七条“各单位应当定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计帐簿记录与实物及款项的实有数额相符、会计帐簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计帐簿之间相对应的记录相符、会计帐簿记录与会计报表的有关内容相符。”和《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第三十六条“行政单位应当加强资产日常管理工作，做好资产建账、核算和登记工作，定期或者不定期进行清查盘点、对账，保证账账相符，账实相符。出现资产盘盈、盘亏的，应当按照财务、会计和资产管理制度有关规定处理。”的规定。

(八)账表不一致

1.2022年初结转和结余账表不一致：凤合镇年初账面结转和结余为5,272,230.48元，决算报表为4,277,422.95元，年初账面较决算报表金额多994,807.53元。

2.2022年末结转和结余账表不一致：凤合镇年末账面结转和结余为4,029,187.87元、决算报表为4,523,617.83元，年末账面较决算报表少494,429.96元。

3.2022年度基本支出账表不一致：凤合镇账面基本支出合计18,838,594.47元（其中：人员经费17,150,371.13元，公用经费1,688,223.34元），决算报表基本支出合计18,861,208.84元（其中：人员经费17,167,124.13元，公用经费1,694,084.71元），账面基本支出较决算报表少22,614.37元（其中：账面人员较决算报表金额多16,753.00元，公用经费较决算报表金额少5,861.37元）。

4.2022年度项目支出账表不一致：凤合镇账面项目支出合计35,858,234.39元，决算报表项目支出合计46,598,450.19元，账面较决算报表少10,740,215.80元。

上述情况不符合《中华人民共和国会计法》第十七条“各单位应当定期将会计账簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计账簿记录与实物及款项的实有数额相符、会计账簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计账簿之间相对应的记录相符、会计账簿记录与会计报表的有关内容相符。”的规定。
八、建议
(一)加强绩效评价结果应用

1.切实加强绩效评价结果运用

按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，在预算绩效审核、审批、监督检查时，切实将绩效评价结果作为下一年度预算安排及相关责任落实的依据之一。同时根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第八条第（十八）项“……各级政府要将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。……。”的规定，将绩效评价结果作为单位及单位相关负责人评优、评先、晋升、考核考评的必要依据之一。切实贯彻执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”和“谁用钱谁负责，用钱必问效，无效要问责”的预算绩效管理原则。
2.提高对绩效评价及评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价及评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。充分认识到进一步深化预算管理制度改革的重要意义。

3.建立评价结果反馈与整改机制

评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。财政主管部门要在评价工作结束后，以正式文件或反馈书的形式，将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。被评价单位要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈财政主管部门。
(二)强化预算绩效目标管理主体责任
1.强化绩效目标管理主体责任
各部门、各单位在编制年度绩效目标时，应切实履行绩效目标管理主体责任，结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定清晰明确、规范完整、充分全面、最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标并明确具体指标值。
2.强化绩效运行跟踪监控主体责任
各单位、各部门应建立并执行项目支出绩效运行跟踪监控机制，切实履行绩效跟踪监控主体责任，预算执行过程中及时对项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，形成绩效跟踪监控报告或类似资料，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正。
3.加强绩效评价指标体系建设

进一步加大绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶，加强领导、统一思想、明确责任，制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度和绩效评价指标体系建设。

(三)加强学习，提高认识
认真学习并严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》及运用指南和解释等系列法律法规，规范资金使用合规性和会计核算准确性。对项目具体实施单位资金使用、管理等情况进行有效的日常财务监控检查，保障项目资金合法合规使用，保证项目资金安全和专款专用。
切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，推进财政科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益，全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大战略部署，是政府治理和预算管理的深刻变革。把思想认识和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，提高政治站位，把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处。
(四)具体问题处理建议
1.针对上述“资本性支出费用化”、的问题，建议凤合镇在决算批复前调整账务。
2.针对上述“未执行对公结算”、“账表不一致”的问题，建议凤合镇加强财务管理，严格执行财经法规规定，在后期业务中加以改正，健全公务卡结算制度。
3.针对上述“扶贫项目资产后续管理不合规”、“往来款长期挂账”、“不良固定资产未及时处置”的问题，建议凤合镇进行账务清理，政府采购服务进行全面资产清查，对清查出的结果按规定程序报批、调账，对扶贫项目形成的资产按实际控制或拥有人移交（投资转出）。
4.针对上述“基建项目未按规定执行竣工决算程序”的问题，建议凤合镇委托预算评审机构或者有专业能力的社会中介机构对已完工验收基建项目进行竣工财务决算审审计，完善项目归档资料。
附：寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

云南京健会计师事务所（普通合伙）      中国注册会计师：

中国•昆明                   中国注册会计师：

二〇二三年九月二十七日

地址（Add）：云 南 省 昆 明 市 滇 池 旅 游 度 假 区 广 福 路 中 天 融 域 24 幢 2单 元1001号


