云南京健会计师事务所（普通合伙）

寻甸回族彝族自治县投资促进局部门整体支出

绩效评价报告

项目名称：部门整体支出绩效评价

评价单位：寻甸回族彝族自治县投资促进局

委托部门：寻甸回族彝族自治县财政局

评价机构：云南京健会计师事务所（普通合伙）

报告目录
第一部分  报告摘要                                              2

          一、绩效评价综合结论                                  2

          二、存在的主要问题                                    2

第二部分  绩效评价报告正文                                      5

          一、部门基本情况                                      5

          (一)部门概况                                          5

          (二)部门预算批复及整体支出安排情况                    7

(三)部门整体支出绩效目标设立情况                      8
          二、绩效自评情况                                      9

          (一)绩效自评概述                                      9

          (二)绩效自评结论                                      9

          三、绩效评价组织情况                                  9

          (一)绩效评价依据                                      9

          (二)绩效评价方法                                      9

          (三)绩效评价指标体系                                 10

          四、绩效评价结论                                     11

          (一)绩效评价综合结论                                 11

          (二)绩效目标实现情况                                 11

          五、绩效评价情况分析                                 12

          (一)部门投入情况分析                                 12

          (二)部门预算绩效管理过程情况分析                     13
          (三)部门产出情况分析                                 14

          (四)部门效益情况分析                                 15

          六、主要经验及做法                                   16

          七、存在的主要问题                                   16
          八、建议                                             19
报告摘要
一、绩效评价综合结论

(一)绩效自评结论

投资促进局2022年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效自评得分95.30分，自评等级为“优”。
(二)绩效评价结论

投资促进局2022年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效评价得分90.16分，评价等级为“优”。
二、存在的主要问题

(一)绩效目标管理责任履职不到位

投资促进局申报的2022年度部门整体支出绩效指标如下：
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	工资福利社会保障缴费
	≥229.77元

	
	
	编制投资指南、招商项目册、制作招商宣传片等基础招商资料
	＞1部

	
	
	开展全县招商引资实绩综合考核
	≥2次

	
	
	外出招商次数
	≥3次

	
	质量指标
	基本支出合规合法率
	≥100%

	
	
	项目支出完成率
	≥100%

	
	成本指标
	编制投资指南、招商项目册、制作招商宣传片等基础招商资料，外出招商
	≤40万元

	
	
	开展全县招商引资实绩综合考核
	≤5万元

	
	
	日常公用经费
	≤2.88万元

	效益指标
	社会效益指标
	通过开展招商引资工作，进一步巩固脱贫成效，有助于实现乡村振兴
	≥5年

	
	可持续影响指标
	单位职工工作环境、生活条件较以前有所改善
	≥5年

	
	
	项目实施后项目区群众生产、生活条件较以前有较大改善
	≥5年

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	在职人员满意度
	≥98%

	
	
	服务对象满意度
	≥98%


存在的主要问题：
1.二级指标设定不规范、不完整
(1)投资促进局作为政府经济发展口部门，最突出、最直接的效益应是经济效益，其次为社会、生态效益，但投资促进局未设定2022年度部门整体支出经济效益指标及指标值。
(2)未设定产出时效绩效指标。
2.三级指标设定不充分、不全面
(1)仅设定4个产出数量指标，但仅《关于下达<县投资促进局2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕60号）就下达投资促进局2022年度日常工作目标任务共23项。
(2)仅设定1个、且指标值表述不准确的社会效益指标，未从招商引资方案、营商环境营造和推介、项目落地、企业投诉办结及办结及时性等方面全面设定社会效益指标。
3.三级指标设定不明确
(1)数量指标/工资福利社会保障缴费≥229.77元，所反映的绩效目标不清晰，内容不具体，表述不准确。
(2)可持续性影响指标应设定部门整体支出对单位（部门）的持续性影响，与“单位职工工作环境、生活条件较以前有所改善”、“项目实施后项目区群众生产、生活条件较以前有较大改善”2个指标不相关。

绩效目标设定不规范完整、不清晰明确、绩效指标不充分全面，没有选取最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标并明确具体指标值。
(二)超范围使用项目资金

检查发现，2022年度投资促进局存在项目资金超使用范围列支的情况，包括：
(1)2022年12月记账26号凭证“局机关职工2022年体检费”19,312.00元，为支付寻甸回族彝族自治县中医医院单位职工体检费用，预算会计借记“行政支出-财政拨款支出-项目支出/2022年招商引资工作经费”，资金来源为“2022年招商引资工作经费”项目资金。
(2)2022年12月记账31号凭证“党建宣传展板制作费”3,907.50元，为支付寻甸狂澜广告传媒经营部单位办公区氛围制作费用（党建宣传展板制作费用），预算会计借记“行政支出-财政拨款支出-项目支出/2022年招商引资工作经费”，资金来源为“2022年招商引资工作经费”项目资金。
(3)2022年4月记账7号凭证“购买会议桌椅费用”13,210.00元，为购买大尺寸会议长桌1张（单价7,210.00元/张）和弓字会议椅30把（单价200元/把），预算会计借记“行政支出-财政拨款支出-项目支出/招商引资工作经费”，资金来源为“2022年招商引资工作经费”项目资金。
(4)2022年12月记账28号凭证“2022年饮用水费”2,044.00元，为支付全局各科室饮用水费用，预算会计借记“行政支出-财政拨款支出-项目支出/2022年招商引资工作经费”，资金来源为“2022年招商引资工作经费”项目资金。
(三)公务接待程序不合规
检查发现，2022年度投资促进局存在部分公务接待程序不合规的情况，如：
(1)2022年1月记账11号凭证“付接待费”490.00元，为接待国电投天启（广东）智慧能源科技有限责任公司洽谈集中式风电开发项目，后附原始凭证仅费用报销单、增值税发票，无公务接待函、就餐菜单等类似资料。
(2)2022年2月记账14号凭证“公务卡还款付接待费”350.00元，为接待锐源酒厂洽谈酒厂选址就餐费，后附原始凭证仅费用报销单、增值税发票，无公务接待函、就餐菜单等类似资料。
(四)支付依据不充分
2022年12月记账17号凭证“驻村食宿补助7月至12月份”18,000.00元，为支付单位2名驻村扶贫工作队员2022年7月至12月食宿补助，补助标准为1,500.00元/人/月，后附原始凭证仅单位支付审批表和银行回单，无驻村队员考勤表或类似资料。
报告正文

寻甸回族彝族自治县投资促进局2022年度部门整体支出

绩效评价报告

云京健专审字（2023）第063号

寻甸回族彝族自治县财政局：

我们接受委托，根据《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）、《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）、《关于明确预算绩效管理工作职责的通知》（寻财〔2020〕5号）和《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）等文件要求，组成审计评价组对寻甸回族彝族自治县投资促进局2022年度部门整体财政（财务）支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。寻甸回族彝族自治县投资促进局（以下简称“投资促进局”）对所提供的绩效评价资料的真实性、完整性负责。现将绩效评价情况报告如下：
一、部门基本情况

(一)部门概况

1.主要职责
(1)贯彻执行投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规。拟定全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策意见。负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划并组织实施。开展投资促进对外宣传工作，发布本县投资促进政策及重要招商引资政策信息。
(2)研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
(3)协调督导县直有关部门、乡镇（街道）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，为辖区内重大招商引资项目提供全程服务。
(4)牵头开展外商直接投资促进工作，指导县各产业招商分局和乡镇（街道）做好招商引资工作，负责处理投资环境投诉工作。
(5)会同县直有关部门、乡镇（街道）、园区等策划推出全县重点产业招商引资项目，建立、管理县重大招商引资项目库；负责全县招商引资数据平台、县投资促进网络平台的建设和管理工作。市、县级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。
(6)承担县招商引资工作委员会办公室、县招商引资考核办公室日常工作。
(7)负责本行业的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。
(8)完成县委、县政府交办的其他任务。

2.部门机构设置及人员编制情况

(1)投资促进局是县政府工作部门，为正科级。内设办公室、项目合作科、绩效考核科3个职能科室。行政编制10名，设局长1名（正科级），副局长3名（副科级），内设科室领导职数3名。设局属事业单位1个：县投资服务中心。

(2)事业单位设置：县投资服务中心，事业编制6名：其中：管理人员编制1名、专业技术人员编制4名；核定单位领导职数1名。

3.部门中长期规划

(1)招商引资规模目标。“十四五”期间，全县招商引资引进昆明市外到位资金力争每年保持在10%以上的增幅，外来投资形成固定资产占全县固定资产投资比重达50%以上。
(2)重点产业招商目标。产业类招商项目到位资金比重达60%以上。装备制造、高原特色现代农业和绿色食品加工、生物医药和大健康、文化旅游、新材料等重点产业招商引资项目到位资金年均增长15%以上。

(3)重点企业招商目标。聚焦招大引强，力争在引进中国民营500强企业、国家高新技术企业方面有明显突破。在“十四五”末累计引进国内大中型企业3-5户。
4.部门2022年度主要工作目标
根据《部门整体支出绩效目标申报表》和《关于下达<县投资促进局2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕60号），投资促进局2022年度主要工作任务如下：
	序号
	主要工作目标任务

	1
	完成固定资产投资16000万元。

	2
	营商环境进位争先，负责抓好营商环境市场主体满意度、投诉办结率、“好差评”等工作。

	3
	牵头实行招商引资项目“绿色通道”和项目经理负责制，全程跟踪服务帮办代办，引进外资400万美元。

	4
	传导压力，压实责任，将2022年招商引资目标任务分解下达至各招商引资责任单位，做好全县2022年度招商引资情况考核认定工作。

	5
	实行“一对一”跟踪服务，落实帮办代办制度，提高招商引资实效，争取落地项目25个以上。

	6
	采取多种形式，积极宣传推介寻甸。

	7
	出台2022年度招商引资考评办法，差异化设置考评指标及权重，引导责任单位充分发挥部门资源优势，促进产业招商形成合力，聚焦产业招商导向，突出招大引强，真实反映产业招商成效。

	8
	做好县级重大招商引资活动组织谋划、统筹协调和综合服务工作。

	9
	积极承接企业到寻开展招商引资考察的对接、洽谈工作。

	10
	突出产业化、产业链招商，年度产业项目资金占比58%以上。

	11
	开展好“一把手”招商和县级领导带队外出招商活动，提高招商引资的精准性和时效性，“一把手”赴省外招商不少于6次。

	12
	围绕高原特色农业、家居制造、食品与消费品制造等产业开展外出招商活动。

	13
	负责全县重大招商引资项目的洽谈引进工作。

	14
	为各产业招商分局及乡镇（街道）组团提供企业和项目的招商引资信息和线索，确保工业（信息化）占比15%。

	15
	收集、整理、汇总招商引资信息及项目推进情况，上报县委、县政府，为县委、县政府决策提供参考。

	16
	根据相关招商引资责任单位上报的材料和网络申报情况，深入项目所在地，不定期对项目开工、建设情况进行实地督察，确保项目的真实性和可靠性。

	17
	负责做好市对县招商引资考核相关工作，并提前对招商引资责任单位上报的项目材料及对网络申报相关信息进行检查核实，确保考核的真实性。

	18
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

	19
	卫生健康工作（含疫情防控）。

	20
	城乡生活垃圾分类工作。

	21
	政府信息与政务公开工作。

	22
	食品安全工作（含创建国家食品安全示范城市）。

	23
	当好排头兵大讨论、大竞赛活动。


(二)部门预算批复及整体支出安排情况

1.部门预算批复情况

投资促进局2022年年初批复预算收入2,726,461.44元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,726,461.44元。
2022年度，投资促进局执行了预算追加调整程序，调整后的预算收入为4,576,151.95元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,522,467.01元、其他收入50,000.00元、年初结转和结余3,684.94元。

2.部门整体支出安排情况

投资促进局2022年年初支出预算安排2,726,461.44元，其中：基本支出2,326,461.44元、项目支出400,000.00元。

2022年度，投资促进局执行了预算追加调整程序，调整后的预算支出为4,576,151.95元，其中：基本支出3,497,551.95元、项目支出1,078,600.00元。
2022年度，投资促进局支出决算数合计4,575,180.58元，其中：基本支出3,497,551.95元、项目支出1,077,628.63元。

3.部门整体支出结余情况

2022年度，投资促进局年初结转结余为3,684.94元，年末结转结余为971.37元。
(三)部门整体支出绩效目标设立情况

1.预算绩效目标申报情况

根据投资促进局提供的《2022年度部门整体支出绩效目标申报表》，投资促进局2022年度申报的绩效指标未全面将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，个别未设定核心的、关键的、最能体现部门绩效目标实现程度和部门职责职能履行程度的绩效指标，个别指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2.绩效评价目标

基于上述情况及部门职能职责，评价组在与投资促进局充分沟通一致后，根据其提供的《寻甸县“十四五”招商引资发展规划》、寻甸回族彝族自治县目标管理绩效考核领导小组办公室《关于下达<县投资促进局2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕60号）等资料，确定绩效评价目标，细化、量化后个性指标及指标值明细设定如下：

	绩效指标
	指标值

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	

	效益指标
	经济效益
	固定资产投资任务完成率
	100%

	
	
	招商引资任务完成率
	100%

	
	
	招商引资项目落地率
	100%

	
	
	项目资金占引进投资总额比率
	≥58%

	
	
	工业（信息化）项目到位资金在产业项目到位资金中占比
	≥15%

	
	社会效益
	招商引资企业重大投诉和问题投诉办结及时率
	100%

	
	
	寻甸推介宣传覆盖率
	100%

	
	
	创建良好营商环境、为寻甸县企业、项目储备提供坚实基础
	显著

	
	
	赴省外招商引资方案采纳率
	≥90%

	
	满意度
	社会公众或服务对象满意度
	≥90%


二、绩效自评情况

(一)绩效自评概述

根据《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）等文件的规定，投资促进局开展了2022年度部门整体支出绩效自评，并形成了《2022年度部门整体支出绩效自评报告》。

(二)绩效自评结论

根据投资促进局《2022年度部门整体支出绩效自评报告》，投资促进局2022年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效自评得分为95.30分，自评等级为“优”。

三、绩效评价组织情况

(一)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）；
3.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；
4.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2020〕11号）；

5.《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）；
6.《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）;
7.《关于下达<县投资促进局2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕60号）；
8.《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）；

9.部门资金文件、决算报告、其他部门相关规章、规范、文件等。

(二)绩效评价方法

1.审阅资料

从投资促进局收集与部门整体支出预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。核实单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效果和质量；对单位填报的项目完成情况表、资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

2.现场调研

通过调研，进一步了解部门职能职责、履职情况、单位项目实施及绩效目标申报和实现情况，结合部门特点制定适用的评价指标体系。

3.实地评价

开展现场实地评价工作，按审核后的实施方案及评价指标体系，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展就地评价。

4.专家会审

评价指标体系、实施方案和绩效评价报告（初稿）完成后，结合部门自评与实地评价情况，召开会议综合分析绩效评价结论和报告，聘请的专家、公司业务指导部及主管领导稽核后进行修改完善后形成正式报告。

5.评价方法

采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价，在此基础上进行实地考察，根据自评书面材料和实地考察情况，按评价程序由评价机构出具评价报告。

具体方法可以采用以下6种方法中的一种，也可多种评价方法并用：目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法。

(三)绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

根据投资促进局的职能职责，部门整体支出绩效评价指标体系共设计为4个一级指标，包括投入、过程、产出、效益；13个二级指标，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、产出数量、产出时效、产出质量、重点产出、经济效益、社会效益、满意度；同时将13个二级指标细化分解为34个三级指标。（详见附件“寻甸回族彝族自治县投资促进局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表”）。

2.评价标准

(1)部门整体支出评价得分满分为100分。

(2)由绩效评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效评价数据由投资促进局提供。

四、绩效评价结论

(一)绩效评价综合结论

投资促进局2022年部门整体支出绩效评价得分90.16分，等级为“优”，通过对绩效评价各项指标的分析，综合评价结论如下：

2022年度，投资促进局年度主要目标任务共23项，完成23项，总体产出完成情况优良，《关于2022年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2023〕]70号）考核为目标完成优秀单位，取得了良好的经济、社会效益，但投资促进局在绩效目标管理、内控执行有效性、资金使用合规性等预算执行过程的管理方面存在绩效目标设定不科学明确、部分内控未有效执行、项目资金超范围使用等情况。
(二)绩效目标实现情况

2022年度，投资促进局完成了年度任务目标，总体上取得了良好的产出和效果，具体情况如下：
	绩效指标
	指标值
	指标实现情况
	完成情况说明

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	产出
	产出数量
	实际完成率
	100%
	100%
	投资促进局2022年度目标任务共23项，实际完成23项，但未完成市级目标任务（市级目标任务引进市外内资75.24亿元、实际完成63.02亿元，完成率83.76%）。

	
	产出时效
	完成及时率
	100%
	100%
	投资促进局2022年度目标任务共23项，在时限内完成23项。

	
	产出质量
	质量达标率
	100%
	95.97%
	根据《关于2022年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2023〕70号），投资促进局考核得分95.97分。

	
	重点产出
	重点工作办结率
	100%
	100%
	投资促进局2022年度重点工作项目共20项，实际完成20项。  

	效益
	经济效益


	固定资产投资完成率
	100%
	100%
	投资促进局2022年度固定资产投资目标任务为16000万元，实际完成固定资产投资21761.1万元。

	
	
	招商引资任务完成率
	100%
	100%
	投资促进局2022年度招商引资目标任务为引进外资400万美元，实际完成686.09万美元，但未完成市级目标任务（市级目标任务引进市外内资75.24亿元、实际完成63.02亿元，完成率83.76%）

	
	
	招商引资项目落地率
	100%
	100%
	2022年投资促进局招商引资落地项目任务为争取落地项目25个以上，实际落地33个。

	
	
	项目资金占引进投资总额比率
	≥58%
	101.14%
	2022年，产业项目资金占比任务为58%，根据昆明市招商引资工作委员会办公室考核的《2022年1-12月昆明市招商引资工作情况通报》（昆招商委办笺〔2023〕2号），投资促进局项目资金占比达101.14%。

	
	
	工业（信息化）项目到位资金在产业项目到位资金中占比
	≥15%
	115.00%
	2022年，投资促进局工业（信息化）项目到位资金在产业项目到位资金中占比目标任务为15%，根据昆招商委办笺〔2023〕2号），投资促进局工业（信息化）项目到位资金占产业项目到位资金比率为115.00%。

	
	社会效益
	招商引资企业重大投诉和问题投诉办结及时率
	100%
	100%
	投资促进局2022年未收到相关投诉。

	
	
	寻甸推介宣传覆盖率
	100%
	100%
	采取商会招商引资推介会、制作各类宣传片放于“投资寻甸”公众号进行宣传，寻甸推介宣传覆盖率为100%。

	
	
	创建良好营商环境、为寻甸县企业、项目储备提供坚实基础
	显著
	显著
	社会调查平均得分9.3分，显著。

	
	
	赴省外招商引资方案采纳率
	≥90%
	100%
	2022年度，投资促进局报送的12份实施方案均被采纳，赴省外招商引资方案采纳率100%。

	
	满意度
	社会公众或服务对象满意度
	≥90%
	89.20%
	社会调查，社会公众满意度为89.20%。


五、绩效评价情况分析

(一)部门投入情况分析

部门投入满分为9分，绩效评价得分5.50分（占满分值的61.11%），具体情况分析如下：

1.目标设定情况

投资促进局设定的2022年度部门整体支出绩效目标基本合理，与“十四五”发展规划、县政府中长期规划及部门职能和年度工作目标等相适应、符合部门“三定”方案确定的职责、符合县政府制定的中长期实施规划。设定的部门整体支出绩效指标未完全将部门整体的绩效目标细化、分解为具体的工作任务，部分未设定核心的、关键的、最能体现部门绩效目标实现程度和部门职责职能履行程度的绩效指标，个别指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2.预算配置情况

2022年度，投资促进局部门整体支出预算配置基本合理，2022年度在职人员控制率为100%，最能体现部门履职和发展密切相关、维持职能运转所必须的项目支出预算配置总额较上年增加3.02%，但“三公经费”预算配置未能反映出对控制重点行政成本、履行节约的努力程度，即使扣减新购公务用车费用179,799.00元后，剩余38,279.00元较2021年预算数27,765.00元增长37.87%。

(二)部门预算绩效管理过程情况分析

部门预算绩效管理过程满分为29分，绩效评价得分23.93分（占满分值的82.52%），具体情况分析如下：

1.预算执行情况

2022年度，投资促进局应执行预算4,576,151.95元，实际执行预算4,575,180.58元，预算执行率为99.98%，预算执行进度高。
2022年度，投资促进局对结转结余资金管理工作基本到位，结转结余率为0.02%、结转结余变动率为-73.64%，反映投资促进局对结转结余资金的控制程度良好。
2022年度，投资促进局对成本费用控制基本到位，预算安排公用经费698,954.57元，实际支出公用经费698,954.57元，公用经费控制率为100%；预算安排“三公经费”218,078.00元，实际支出“三公经费”218,078.00元，“三公经费”控制率为100%，反映投资促进局机构运转成本得到良好控制。
2022年度，投资促进局需执行采购程序的项目均在政府采购网站进行采购，其他采购服务均按相关要求进行竞争性谈判或比选，政府采购执行率为100.00%。

总体上，投资促进局2022年度基本支出和项目支出预算执行情况良好，保障了预算执行的严肃性和严谨性。

2.预算管理情况

投资促进局已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等财务管理制度，以及为履行职能相关的业务管理制度，管理制度合法、合规、完整，管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障程度较高，多数管理制度执行有效；预算资金的运行基本规范，大部分资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批程序基本合规，但检查发现存在部分内控执行无效和资金使用不合规的情况，如：公务接待程序不合规、费用报销依据不充分、超范围使用项目资金等情况，此类情况也对基础数据信息和会计信息的真实性、准确性、完整性产生了一定的影响。
3.资产管理情况

截止2022年12月31日，投资促进局拥有或控制固定资产共70项、账面原值731,733.01元。本次绩效评价共检查盘点35项、原值554,000.01元，抽盘发现待报废固定资产11项，原值48,000.00元。检查盘点的固定资产利用率为93.44%，资产安全性相对较高，有效保障了国有资产的安全性、完整性。

4.绩效管理情况

投资促进局账面记录2022年度项目总数为6个，投资促进局2022年度应编制6个项目绩效目标申报表，实际已编制并申报6个项目绩效目标申报表，项目绩效目标管理职责履行基本到位。
截至评价现场结束时，投资促进局未提供项目支出绩效跟踪报告或其他类似资料，但根据投资促进局提供的项目台账中可以看出，投资促进局在项目落地、实施过程中均积极参与项目监管及把控，形成实地勘察照片，但未形成书面记录。

(三)部门产出情况分析

部门产出满分为32分，绩效评价得分31.30分（占满分值的97.81%）。具体情况分析如下：
1.部门产出数量
2022年度，投资促进局部门履职产出结果优良，《关于下达<县投资促进局2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕60号）下达投资促进局2022年度日常工作目标任务共23项，实际完成23项，《关于2022年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2023〕70号）考核为目标完成优秀单位，但根据昆明市招商引资工作委员会办公室《2022年1-12月昆明市招商引资工作情况通报》（昆招商委办笺〔2023〕2号），截止2022年12月31日，投资促进局市级目标任务/引进市外内资75.24亿元、实际完成63.02亿元，完成率83.76%。
2.部门产出及时性
投资促进局2022年度日常工作目标任务共23项，预算年度内及时完成23项，完成及时率100%。
3.部门产出质量
据中共寻甸回族彝族自治县委办公室 寻甸回族彝族自治县人民政府办公室《关于2022年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2023〕70号），经县委、县政府审定考核，投资促进局为目标完成优秀单位，考核得分95.9697分。
4.重点产出

2022年度，投资促进局重点工作任务共20项，实际完成20项，重点工作办结率为100%。
(四)部门效益情况分析

部门效益满分为30分，绩效评价得分29.43分（占该项满分值的98.10%），具体情况分析如下：

1.经济效益

2022年度，投资促进局完成了既定的经济职能目标，对地方经济发展所带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：
(1)固定资产投资完成率：2022年投资促进局固定资产投资目标任务16000万元，根据寻甸回族彝族自治县发展和改革局提供的完成情况证明，2022年度投资促进局完成固定资产投资21761.10万元，固定资产投资完成率136%。
(2)招商引资任务完成率：2022年投资促进局招商引资任务为：外资任务400万美元。根据昆明市招商引资工作委员会办公室考核的《2022年1-12月昆明市招商引资工作情况通报》（昆招商委办笺〔2023〕2号），截止2022年12月31日，投资促进局实际完成686.09万美元，完成率为171.52%。但未完成市级目标任务/市级目标任务引进市外内资75.24亿元、实际完成63.02亿元，完成率83.76%。
(3)招商引资项目落地率：2022年投资促进局招商引资落地项目任务为争取落地项目25个以上，根据投资促进局提供的《2022年度招商引资落地项目明细表》及33份落地项目投资协议，投资促进局2022年共完成33个落地项目，招商引资项目落地率为132%。
(4)项目资金占引进资金投资总额比率：2022年投资促进局突出产业化、产业链招商，年度产业项目资金占比任务为58%，根据昆明市招商引资工作委员会办公室考核的《2022年1-12月昆明市招商引资工作情况通报》（昆招商委办笺〔2023〕2号），截止2022年12月31日，投资促进局项目资金占比达101.14%。
(5)工业（信息化）项目到位资金占产业项目到位资金比率：2022年投资促进局工业（信息化）项目到位资金在产业项目到位资金中占比目标任务为15%，根据昆明市招商引资工作委员会办公室考核的《2022年1-12月昆明市招商引资工作情况通报》（昆招商委办笺〔2023〕2号），截止2022年12月31日，投资促进局工业（信息化）项目到位资金占产业项目到位资金比率为115.00%。
2.社会效益

2022年度，投资促进局完成了既定的社会职能目标，对社会发展所带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

(1)招商引资企业重大投诉和问题投诉办结及时率：根据投资促进局提供的《关于2022年营商环境工作的情况说明》，投资促进局2022年未收到相关投诉，招商引资企业重大投诉和问题投诉办结及时率为100%。
(2)寻甸推介宣传覆盖率：2022年投资促进局参加了昆明市鹰潭商会招商引资推介会，并在会议上宣传播放寻甸县招商宣传片，除此之外投资促进局还制作各类宣传片放于“投资寻甸”公众号进行宣传，寻甸推介宣传覆盖率为100%。
(3)创造良好营商环境、为寻甸县企业、项目储备提供坚实基础：发放《寻甸回族彝族自治投资促进局2022年度部门整体支出绩效满意度调查问卷》共20份，收回20份，有效问卷20份并对其汇总。其中13人认为投资促进局创造了良好的营商环境、为寻甸县企业、项目储备提供坚实基础非常显著，7人认为投资促进局创造了良好的营商环境、为寻甸县企业、项目储备提供坚实基础显著，平均得分9.30分。
(4)赴省外招商引资方案采纳率：2022年投资促进局共起草12份招商引资工作方案初稿，后将初稿报送县人民政府办公室或县委办公室审核，最终根据确定的实施方案开展省外招商引资工作，2022年度投资促进局报送的12份实施方案均被采纳，赴省外招商引资方案采纳率100%。

3.满意度

通过发放和收回的20份《满意度调查表》的结果计算，社会公众和服务对象对投资促进局2022年度的履职效果综合满意度达89.20%。

六、主要经验及做法

1.遴聘“招商特使”开展以商招商，通过特使推介寻甸资源优势、投资环境、优惠政策、重点产业和发展规划等。

2.项目落地、实施过程中均积极参与项目监管及把控，进行动态跟踪管理，及时掌握项目进展，纠偏扬长。
七、存在的主要问题

(一)绩效目标管理责任履职不到位

投资促进局申报的2022年度部门整体支出绩效指标如下：
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	工资福利社会保障缴费
	≥229.77元

	
	
	编制投资指南、招商项目册、制作招商宣传片等基础招商资料
	＞1部

	
	
	开展全县招商引资实绩综合考核
	≥2次

	
	
	外出招商次数
	≥3次

	
	质量指标
	基本支出合规合法率
	≥100%

	
	
	项目支出完成率
	≥100%

	
	成本指标
	编制投资指南、招商项目册、制作招商宣传片等基础招商资料，外出招商
	≤40万元

	
	
	开展全县招商引资实绩综合考核
	≤5万元

	
	
	日常公用经费
	≤2.88万元

	效益指标
	社会效益指标
	通过开展招商引资工作，进一步巩固脱贫成效，有助于实现乡村振兴
	≥5年

	
	可持续影响指标
	单位职工工作环境、生活条件较以前有所改善
	≥5年

	
	
	项目实施后项目区群众生产、生活条件较以前有较大改善
	≥5年

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	在职人员满意度
	≥98%

	
	
	服务对象满意度
	≥98%


存在的主要问题：
1.二级指标设定不规范、不完整
(1)投资促进局作为政府经济发展口部门，最突出、最直接的效益应是经济效益，其次为社会、生态效益，但投资促进局未设定2022年度部门整体支出经济效益指标及指标值。
(2)未设定产出时效绩效指标。
2.三级指标设定不充分、不全面
(1)仅设定4个产出数量指标，但仅《关于下达<县投资促进局2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕60号）就下达投资促进局2022年度日常工作目标任务共23项。
(2)仅设定1个、且指标值表述不准确的社会效益指标，未从招商引资方案、营商环境营造和推介、项目落地、企业投诉办结及办结及时性等方面全面设定社会效益指标。
3.三级指标设定不明确
(1)数量指标/工资福利社会保障缴费≥229.77元，所反映的绩效目标不清晰，内容不具体，表述不准确。
(2)可持续性影响指标应设定部门整体支出对单位（部门）的持续性影响，与“单位职工工作环境、生活条件较以前有所改善”、“项目实施后项目区群众生产、生活条件较以前有较大改善”2个指标不相关。

上述绩效目标设定不规范完整、绩效指标不充分全面，个别未选取最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标并明确具体指标值等情况，不符合《中华人民共和国预算法》第三十二条“……各部门、各单位应当按照……以及绩效目标管理等预算编制规定，……编制本部门、本单位预算草案。”、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第四条第（七）项“强化绩效目标管理。各地区各部门编制预算时要……全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。……。”和《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》（云财预〔2015〕344号）第十二条“绩效指标是绩效目标的细化和量化，主要包括产出指标、效果指标和效率指标等。绩效指标应符合相关性、重要性、可比性、系统性、经济性要求。每一类型的绩效指标应有具体、细化、量化的绩效指标内容与之对应。”的规定。
(二)超范围使用项目资金

检查发现，2022年度投资促进局存在项目资金超使用范围列支的情况，包括：
(1)2022年12月记账26号凭证“局机关职工2022年体检费”19,312.00元，为支付寻甸回族彝族自治县中医医院单位职工体检费用，预算会计借记“行政支出-财政拨款支出-项目支出/2022年招商引资工作经费”，资金来源为“2022年招商引资工作经费”项目资金。
(2)2022年12月记账31号凭证“党建宣传展板制作费”3,907.50元，为支付寻甸狂澜广告传媒经营部单位办公区氛围制作费用（党建宣传展板制作费用），预算会计借记“行政支出-财政拨款支出-项目支出/2022年招商引资工作经费”，资金来源为“2022年招商引资工作经费”项目资金。
(3)2022年4月记账7号凭证“购买会议桌椅费用”13,210.00元，为购买大尺寸会议长桌1张（单价7,210.00元/张）和弓字会议椅30把（单价200元/把），预算会计借记“行政支出-财政拨款支出-项目支出/招商引资工作经费”，资金来源为“2022年招商引资工作经费”项目资金。
(4)2022年12月记账28号凭证“2022年饮用水费”2,044.00元，为支付全局各科室饮用水费用，预算会计借记“行政支出-财政拨款支出-项目支出/2022年招商引资工作经费”，资金来源为“2022年招商引资工作经费”项目资金。
上述招商引资工作经费超范围使用的情况，不符合《中华人民共和国预算法》第五十七条“各级政府、各部门、各单位的支出必须按照预算执行，……。”、《中华人民共和国预算法实施条例》第三十八条“各级政府、各部门、各单位应当加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准。”的规定。
(三)公务接待程序不合规
检查发现，2022年度投资促进局存在部分公务接待程序不合规的情况，如：
(1)2022年1月记账11号凭证“付接待费”490.00元，为接待国电投天启（广东）智慧能源科技有限责任公司洽谈集中式风电开发项目，后附原始凭证仅费用报销单、增值税发票，无公务接待函、就餐菜单等类似资料。
(2)2022年2月记账14号凭证“公务卡还款付接待费”350.00元，为接待锐源酒厂洽谈酒厂选址就餐费，后附原始凭证仅费用报销单、增值税发票，无公务接待函、就餐菜单等类似资料。
上述公务接待程序不合规的情况，不符合《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）第二十条“党政机关应当建立公务接待审批控制制度，对无公函的公务活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围。”和《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发〔2013〕22号）第七条“……公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。”的规定。

(四)支付依据不充分
2022年12月记账17号凭证“驻村食宿补助7月至12月份”18,000.00元，为支付单位2名驻村扶贫工作队员2022年7月至12月食宿补助，补助标准为1,500.00元/人/月，后附原始凭证仅单位支付审批表和银行回单，无驻村队员考勤表或类似资料。不符合《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》（云厅制〔2018〕15号）“四、日常管理（二）健全管理制度。2.考勤管理制度工作队员必须吃住在村……驻村期间每天签字报到，定期公示在岗情况，严禁代签考勤、走读帮扶……。”的规定。
八、建议
(一)加强绩效评价结果应用

1.切实加强绩效评价结果运用

按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，在预算绩效审核、审批、监督检查时，切实将绩效评价结果作为下一年度预算安排及相关责任落实的依据之一。同时根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第八条第（十八）项“……各级政府要将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。……。”的规定，将绩效评价结果作为单位及单位相关负责人评优、评先、晋升、考核考评的必要依据之一。切实贯彻执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”和“谁用钱谁负责，用钱必问效，无效要问责”的预算绩效管理原则。
2.提高对绩效评价及评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价及评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。充分认识到进一步深化预算管理制度改革的重要意义。

3.建立评价结果反馈与整改机制

评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。财政主管部门要在评价工作结束后，以正式文件或反馈书的形式，将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。被评价单位要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈财政主管部门。
(二)强化预算绩效目标管理主体责任
1.强化绩效目标管理主体责任
各部门、各单位在编制年度绩效目标时，应切实履行绩效目标管理主体责任，结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定清晰明确、规范完整、充分全面、最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标并明确具体指标值。
2.强化绩效运行跟踪监控主体责任
各单位、各部门应建立并执行项目支出绩效运行跟踪监控机制，切实履行绩效跟踪监控主体责任，预算执行过程中及时对项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，形成绩效跟踪监控报告或类似资料，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正。
3.加强绩效评价指标体系建设

进一步加大绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶，加强领导、统一思想、明确责任，制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度和绩效评价指标体系建设。

(三)加强学习，提高认识
认真学习并严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》及运用指南和解释等系列法律法规，规范资金使用合规性和会计核算准确性。对项目具体实施单位资金使用、管理等情况进行有效的日常财务监控检查，保障项目资金合法合规使用，保证项目资金安全和专款专用。
切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，推进财政科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益，全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大战略部署，是政府治理和预算管理的深刻变革。把思想认识和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，提高政治站位，把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处。
(四)具体问题处理建议
1.针对上述“超范围使用项目资金”的问题，建议投资促进局在决算批复前调整账务。
2.针对上述“公务接待程序不合规”、“支付依据不充分”的问题，建议投资促进局在以后年度中加强支出审核、审批程序，对原始凭证不完整的业务支出不予报销。
3.加强财经法律、法规学习，贯彻勤俭节约的原则，严格控制公用经费支出。
附：寻甸回族彝族自治县投资促进局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

云南京健会计师事务所（普通合伙）      中国注册会计师：

中国•昆明                   中国注册会计师：               
二〇二三年九月二十七日

地址（Add）：云 南 省 昆 明 市 滇 池 旅 游 度 假 区 广 福 路 中 天 融 域 24 幢 2单 元1001号

