云南京健会计师事务所（普通合伙）

寻甸回族彝族自治县土地储备中心部门整体支出

绩效评价报告

项目名称：部门整体支出绩效评价

评价单位：寻甸回族彝族自治县土地储备中心

委托部门：寻甸回族彝族自治县财政局

评价机构：云南京健会计师事务所（普通合伙）

报告目录
第一部分  报告摘要                                              2

          一、绩效评价综合结论                                  2

          二、存在的主要问题                                    2

第二部分  绩效评价报告正文                                      4
          一、部门基本情况                                      4
          (一)部门概况                                          4
          (二)部门预算批复及整体支出安排情况                    5
(三)部门整体支出绩效目标设立情况                      6
          二、绩效自评情况                                      7
          (一)绩效自评概述                                      7
          (二)绩效自评结论                                      7
          三、绩效评价组织情况                                  7
          (一)绩效评价依据                                      7
          (二)绩效评价方法                                      7
          (三)绩效评价指标体系                                  8
          四、绩效评价结论                                      9

          (一)绩效评价综合结论                                  9

          (二)绩效目标实现情况                                  9
          五、绩效评价情况分析                                 10
          (一)部门投入情况分析                                 10
          (二)部门预算绩效管理过程情况分析                     10
          (三)部门产出情况分析                                 12
          (四)部门效益情况分析                                 12
          六、主要经验及做法                                   14

          七、存在的主要问题                                   14

          八、建议                                             16
报告摘要
一、绩效评价综合结论

(一)绩效自评结论

土储中心2022年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效自评得分94分，自评等级为“优”。
(二)绩效评价结论

土储中心2022年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效评价得分80.98分，评价等级为“良”。
二、存在的主要问题
(一)绩效目标管理责任履职不到位

土储中心申报的2022年度部门整体支出绩效指标如下：
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	保障人员经费开支的基本支出预算指标数
	=158.4万元

	
	
	保障项目实施的项目支出预算指标数值
	=15000万元

	
	质量指标
	基本支出预算执行率
	＝100%

	
	
	项目支出合规、合法率
	＝100%

	
	时效指标
	预算执行时间
	=1年

	
	成本指标
	个预算指标成本控制率
	≥90%

	
	
	项目控制在投资额内完成
	≥90%

	效益指标
	经济效益指标
	实现土地出让收入
	≥25000万元

	
	社会效益指标
	保障县土地供应工作，优化全县土地资源
	≥90%

	
	生态效益指标
	有效利用土地资源，保护生态环境
	≥90%

	
	可持续影响指标
	保障全县土地市场可持续发展
	≥90%

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益对象满意度
	≥90%


存在的主要问题：
(1)三级指标设定不充分、不全面
①数量指标：仅设定“保障人员经费开支的基本支出预算指标数=158.4万元”和“保障项目实施的项目支出预算指标数值=15000万元”2个产出数量指标，但据土储中心《寻甸回族彝族自治县土地储备中心2022年工作总结及2023年工作计划》和昆明市土地矿产储备委员会办公室关于印发《昆明市土地储备供应三年（2022-2024）滚动计划的通知》就安排计划工作目标任务共4项。
②经济效益指标：仅设定“实现土地出让收入≥25000万元”1个经济效益指标，未就土地出租收入、加强土地利用增加收入等方面对经济发展的影响全面设定经济效益指标，没有选取最能体现总体目标实现程度的关键指标。
绩效目标设定不清晰，没有反映项目的主要内容，未对部门整体支出的预期产出和效果进行充分、恰当的描述。

(2)三级指标设定不科学、不明确
质量指标：设定“基本支出预算执行率＝100%”工作完成质量的指标，所反映的绩效目标不清晰，内容不具体，表述不准确，并非全面反映日常工作目标任务完成质量，指标性质界定不清晰。
(3)指标值设定不明确
①生态效益指标：设定“有效利用土地资源，保护生态环境≥90%”，设定的指标值为“≥90%”，不便于评价和监控。
②成本指标：设定“各预算指标成本控制率≥90%”指标值，须知成本控制率计算公式为：成本控制率=（实际支出总额/预算安排总额）×100%，若按土储中心设定的指标值，超预算执行方也可达标。
(二)基本支出占用项目资金

检查发现，2022年度土储中心存在基本支出占用项目资金的情况，如：①2022年7月记账-9号凭证“单位办公楼电费”791.19元，为支付土储中心办公楼电费，预算会计借记“事业支出-财政拨款支出-项目支出”，资金来源为“土地出让业务支出”项目资金；②2022年12月记账-14号凭证“创文氛围营造物资采购”7,660.00元，为支付寻甸马蜂广告传媒有限公司“创建省级文明城市氛围营造物资采购”款项，预算会计借记“事业支出-财政拨款支出-项目支出”，资金来源为“土地出让业务支出”项目资金。
(三)未办理土地储备证
截止现场评价日，土储中心对收储的土地未办理《土地储备证》，仅以《征地协议书》为土地储备依据。
(四)预付账款长期挂账
截止2022年12月31日，土储中心账面“预付账款”983,809,722.09元，为2005年至2022年12月31日累计支付的征地补偿款、失地农民保证金、耕地开垦费等费用，账面一直以“预付账款”挂账，未转入“土地储备成本”类科目进行核算。
报告正文

寻甸回族彝族自治县土地储备中心2022年度部门整体支出

绩效评价报告

云京健专审字（2023）第065号

寻甸回族彝族自治县财政局：

我们接受委托，根据《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）、《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）、《关于明确预算绩效管理工作职责的通知》（寻财〔2020〕5号）和《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）等文件要求，组成审计评价组对寻甸回族彝族自治县土地储备中心2022年度部门整体财政（财务）支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。寻甸回族彝族自治县土地储备中心（以下简称“土储中心”）对所提供的绩效评价资料的真实性、完整性负责。现将绩效评价情况报告如下：
一、部门基本情况

(一)部门概况

1.主要职责
(1)负责统筹、协调、管理全县土地收储和前期开发整理，调控土地市场和优化土地资源配置，编制并组织实施全县土地收储规划和计划。
(2)负责县级土地收储工作，承担与市级土地储备机构签订联合储备协议，约定土地收储、整理和收入分配等管理工作。
(3)负责土地储备资产管理，统筹、协调土地资源资产注入和土地储备融资工作，承担土地储备资金的筹措与管理工作。
(4)负责收集、研究土地市场动态和土地政策法规，汇总分析全县土地储备工作进展情况，为全县经济社会发展提供土地资源信息服务。
(5)负责土地储备平台和制度化建设，建立公开、公平、公正的土地市场秩序，为全县经济社会发展提供土地资源保障。
(6)负责协调县国土资源局共同做好有关土地收储工作。
(7)负责县土地储备委员会日常工作。
(8)完成县人民政府和上级土地储备机构交办的其他工作。
2.部门机构设置及人员情况
(1)土储中心为公益一类事业单位，由县自然资源局管理，为正科级。核定事业编制12名（管理3名、专技9名），主任1名（正科级）、常务副主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。内设机构：综合科、储备科、财务科3个职能科室，内设机构负责人职数3名。

3.部门中长期规划
土储中心属于寻甸县自然资源局下属事业单位，未单独制定部门中长期规划，其部门中长期规划由主管单位寻甸县自然资源局统一制定，寻甸县自然资源局以部门中长期规划（“十四五”规划）涉密未提供相关资料。
4.部门2022年度主要工作目标
土储中心归口县自然资源局管理，寻甸回族彝族自治县目标管理绩效考核领导小组办公室未单独对土储中心下达年度目标任务，但对县自然资源局下达的2022年综合目标中，涉及土储中心的目标任务为：完成土地收储任务420亩。
根据《寻甸回族彝族自治县土地储备中心2021年工作总结及2022年工作计划》，土储中心2022年度主要工作计划如下：
(1)土地储备计划，寻甸县2022年土地收储计划任务为420亩。
(2)土地交易任务，寻甸县2022年土地出让收入计划任务为1.01亿元。
(3)完成专债项目（锦绣广场、凤梧华府、月华路南段）土地一级开发。
(4)对暂不具备出让条件的储备土地管护及临时利用。
(5)完成县委、县政府、土地储备委员会交办的其他事项。

(二)部门预算批复及整体支出安排情况

1.部门预算批复情况

土储中心2022年年初批复预算收入151,583,955.27元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,583,955.27元，政府性基金预算财政拨款收入150,000,000.00元。
2022年度，土储中心执行了预算追减调整程序，调整后的预算收入为107,417,269.60元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,825,225.27元、政府性基金预算财政拨款收入105,464,863.80元、其他收入47,326.01元、年初结转和结余79,854.52元。

2.部门整体支出安排情况

土储中心2022年年初支出预算安排151,583,955.27元，其中：基本支出1,583,955.27元、项目支出150,000,000.00元。

2022年度，土储中心执行了预算追减调整程序，调整后的预算支出为107,417,269.60元，其中：基本支出3,097,004.84元、项目支出104,320,264.76元。
2022年度，土储中心支出决算数合计107,417,269.60元，其中：基本支出3,097,004.84元、项目支出104,320,264.76元。

3.部门整体支出结余情况

2022年度，土储中心年初结转结余为79,854.52元，年末结转结余为0元。
(三)部门整体支出绩效目标设立情况

1.预算绩效目标申报情况

根据土储中心提供的《2022年度部门整体支出绩效目标申报表》，土储中心2022年度申报的绩效指标基本未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，未设定核心的、关键的、最能体现部门绩效目标实现程度和部门职责职能履行程度的绩效指标，多数指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2.绩效评价目标

基于上述情况及部门职能职责，评价组在与土储中心充分沟通一致后，根据其提供的《寻甸回族彝族自治县土地储备中心2021年工作总结及2022年工作计划》等资料，确定绩效评价目标，细化、量化后个性指标及指标值明细设定如下：

	绩效指标
	指标值

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	

	效益指标
	经济效益
	土地出让收入任务完成率
	100%

	
	
	土地收储任务完成率
	100%

	
	
	土地出租收入缴库率
	100%

	
	
	加强对暂不具备出让条件的地块利用，以租代管实现经济增长
	显著

	
	社会效益
	专债项目土地一级开发完成率
	100%

	
	
	信访、投诉处理及时率
	100%

	
	
	优化全县土地资源配置，实现土地利用集约化
	显著

	
	生态效益
	有效利用土地资源，保护生态环境，提升县域形象
	显著

	
	满意度
	社会公众或服务对象满意度
	≥90%


二、绩效自评情况

(一)绩效自评概述

根据《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）等文件的规定，土储中心开展了2022年度部门整体支出绩效自评，并2023年5月形成了《2022年度部门整体支出绩效自评报告》。

(二)绩效自评结论

根据土储中心《2022年度部门整体支出绩效自评报告》，土储中心2022年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效自评得分为94分，自评等级为“优”。

三、绩效评价组织情况

(一)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）；
3.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；
4.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2020〕11号）；

5.《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）；
6.《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）；

7.《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）；

8.部门资金文件、决算报告、其他部门相关规章、规范、文件等。

(二)绩效评价方法

1.审阅资料

从土储中心收集与部门整体支出预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。核实单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效果和质量；对单位填报的项目完成情况表、资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

2.现场调研

通过调研，进一步了解部门职能职责、履职情况、单位项目实施及绩效目标申报和实现情况，结合部门特点制定适用的评价指标体系。

3.实地评价

开展现场实地评价工作，按审核后的实施方案及评价指标体系，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展就地评价。

4.专家会审

评价指标体系、实施方案和绩效评价报告（初稿）完成后，结合部门自评与实地评价情况，召开会议综合分析绩效评价结论和报告，聘请的专家、公司业务指导部及主管领导稽核后进行修改完善后形成正式报告。

5.评价方法

采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价，在此基础上进行实地考察，根据自评书面材料和实地考察情况，按评价程序由评价机构出具评价报告。

具体方法可以采用以下6种方法中的一种，也可多种评价方法并用：目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法。

(三)绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

根据土储中心的职能职责，部门整体支出绩效评价指标体系共设计为4个一级指标，包括投入、过程、产出、效益；14个二级指标，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、产出数量、产出时效、产出质量、重点产出、经济效益、社会效益、生态效益、满意度；同时将14个二级指标细化分解为33个三级指标。（详见附件“寻甸回族彝族自治县土地储备中心2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表”）。

2.评价标准

(1)部门整体支出评价得分满分为100分。

(2)由绩效评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效评价数据由土储中心提供。

四、绩效评价结论

(一)绩效评价综合结论

土储中心2022年部门整体支出绩效评价得分80.98分，等级为“良”，通过对绩效评价各项指标的分析，综合评价结论如下：

2022年度，土储中心年度主要目标任务共5项，完成4项，总体产出完成情况良好，取得了良好的经济、社会效益，但土储中心在绩效目标管理、内控执行有效性、绩效运行跟踪监控管理等预算执行过程的管理方面存在绩效目标设定不科学明确、非税收入未及时缴库、部分内控未有效执行等情况。
(二)绩效目标实现情况

2022年度，土储中心基本完成了年度任务目标，总体上取得了较好的产出和效果，具体情况如下：
	绩效指标
	指标值
	指标实现情况
	完成情况说明

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	产出
	产出数量
	实际完成率
	100%
	80%
	土储中心2022年度工作计划目标任务共5项，实际完成4项。

	
	产出时效
	完成及时率
	100%
	80%
	土储中心2022年度工作计划目标任务共5项，在时限内完成4项。

	
	产出质量
	质量达标率
	100%
	94.48%
	（县委办〔2023〕70号）考核县自然资源局为目标完成良好单位，考核得分94.4846分。土储中心的年度任务亦在考核范围内。

	
	重点产出
	重点工作办结率
	100%
	66.67%
	土储中心2022年度重点工作项目共3项，实际完成2项。

	效益
	经济效益
	土地出让收入任务完成率
	100%
	1039.19%
	2022年昆明市政府下达寻甸县土地出让收入任务为1.01亿元，截止2022年12月31日，土储中心土地实际出让面积有8099.5695亩，土地出让收入10.4957907亿元。

	
	
	土地收储任务完成率
	100%
	125.46%
	2022年昆明市政府下达寻甸县土地收储任务为420亩，收储土地面积526.9463亩。

	
	
	土地出租收入缴库率
	100%
	0
	2022年土储中心收到土地出租租金共计128.99万元，应上缴财政128.99万元，实缴0元。

	
	
	加强对暂不具备出让条件的地块利用，以租代管实现经济增长
	显著
	显著
	2022年共收到土地出租租金128.99万元，社调20份，收回20份，有效问卷20份，14份认为土储中心加强了对暂不具备出让条件地块的利用，以租代管，经济增长显著。

	
	社会效益
	专债项目土地一级开发完成率
	100%
	33.33%
	土储中心共有锦绣广场、凤梧华府、月华路南段3个专项债券一级开发项目，2022年仅完成月华路南段土地一级开发任务，锦绣广场、凤梧华府均未完成。

	
	
	信访、投诉处理及时率
	100%
	100%
	根据土储中心提供的《无信访、投诉情况说明》，2022年度土储中心土储中心未收到信访、投诉情况。信访、投诉处理及时率100%

	
	
	优化全县土地资源配置，实现土地利用集约化
	显著
	显著
	发放社会调查共20份，收回20份，有效问卷20份，其中15份认为优化了全县土地资源配置、实现土地利用集约化非常显著，5人认为土储中心优化了全县土地资源配置、实现土地利用集约化显著，平均得分9.5分。

	
	
	有效利用土地资源，保护生态环境，提升县域形象
	显著
	显著
	发放社会调查共20份，收回20份，有效问卷20份，其中14份认为土储中心有效利用土地资源，保护生态环境，提升县域形象显著。

	
	满意度
	社会公众或服务对象满意度
	≥90%
	86.33%
	社会调查，社会公众综合满意度为86.33%。


五、绩效评价情况分析

(一)部门投入情况分析

部门投入满分为9分，绩效评价得分6.50分（占满分值的72.22%），具体情况分析如下：

1.目标设定情况

土储中心设定的2022年度部门整体支出绩效目标基本合理，与部门职能和年度工作目标等相适应、符合部门“三定”方案确定的职责，但因未提供部门“十四五”发展规划，无法判定设定的部门整体支出绩效指标与之是否相符。设定的部门整体支出绩效指标多数未将部门整体的绩效目标细化、分解为具体的工作任务，大部分未设定核心的、关键的、最能体现部门绩效目标实现程度和部门职责职能履行程度的绩效指标，多数指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2.预算配置情况

2022年度，土储中心部门整体支出预算配置合理，2022年度在职人员控制率为91.67%，2022年“三公经费”预算数为12,000.00元，2021年预算数为12,000.00元，“三公经费”变动率0，最能体现部门履职和发展密切相关、维持职能运转所必须的项目支出预算配置总额较2021年增加了9,616,902.28元，变动率为10.15%。

(二)部门预算绩效管理过程情况分析

部门预算绩效管理过程满分为29分，绩效评价得分23.91分（占满分值的82.45%），具体情况分析如下：

1.预算执行情况

2022年度，土储中心应执行预算107,417,269.60元，实际执行预算107,417,269.60元，计算得出预算执行率为100%。
2022年度，土储中心对结转结余资金管理工作基本到位，结转结余率为0、结转结余变动率为-100%，反映土储中心对结转结余资金的控制程度良好。
2022年度，土储中心对成本费用控制基本到位，预算安排公用经费159,901.15元，实际支出公用经费159,901.15元，公用经费控制率为100%；预算安排“三公经费”12,000.00元，实际支出“三公经费”12,172.79元，“三公经费”控制率为101.44%，反映土储中心较好的控制了机构运转成本。
2022年度，土储中心需执行采购程序的项目均在政府采购网站进行采购，其他采购服务均按相关要求进行竞争性谈判或比选，政府采购执行率为100%。
总体上，土储中心2022年度预算执行情况良好，保障了预算执行的严肃性和严谨性。

2.预算管理情况

土储中心已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等财务管理制度，以及为履行职能相关的业务管理制度，管理制度合法、合规、完整，管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障程度较高，多数管理制度执行有效；预算资金的运行基本规范，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批程序基本合规，但检查发现存在部分内控执行无效和资金使用不合规的情况，如：未办理土地储备证、预付账款长期挂账、单位内基本支出占用项目资金等情况，此类情况也对基础数据信息和会计信息的真实性、准确性、完整性产生了一定的影响。
3.资产管理情况

截止2022年12月31日，土储中心拥有或控制固定资产共50项、账面原值466,346.00元。本次绩效评价共检查盘点21项、原值380，484.00元，抽盘发现闲置资产1项、为无形资产国土资源综合决策分析系统原值36,000.00元，待报废资产10项、原值97,908.00元（土储中心已于2023年3月报国资处置）。检查盘点的固定资产利用率为71.29%，资产安全性相对较高，有效保障了国有资产的安全性、完整性。

4.绩效管理情况

土储中心账面记录2022年度项目总数为1个，应编制1个项目绩效目标申报表，实际编制并申报1个项目绩效目标申报表，并形成了《寻甸县土地储备中心本级财政支出绩效跟踪报告》，项目绩效目标管理职责履行到位。
(三)部门产出情况分析

部门产出满分为32分，绩效评价得分26.12分（占满分值的81.63%）。具体情况分析如下：
1.部门产出数量
2022年度，土储中心部门履职产出结果良好，《寻甸回族彝族自治县土地储备中心2022年工作总结及2023年工作计划》和昆明市土地矿产储备委员会办公室关于印发《昆明市土地储备供应三年（2022-2024）滚动计划的通知》，土储中心安排2022年度计划工作目标5项，实际完成4项，未完成任务为：专债项目（锦绣广场、凤梧华府、月华路南段）土地一级开发。
2.部门产出及时性
土储中心2022年度日常工作目标任务共5项，预算年度内及时完成4项，完成及时率80%。
3.部门产出质量
《中共寻甸回族彝族自治县委办公室寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于2022年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2023〕70号），经县委、县政府审定考核，县自然资源局（含县土储中心）为目标完成良好单位（包含土储中心年度目标任务），考核得分94.4846分。
4.重点产出

2022年度，土储中心重点工作任务共3项，实际完成2项，重点工作办结率为66.67%，未完成重点任务为专债项目（锦绣广场、凤梧华府、月华路南段）土地一级开发。
(四)部门效益情况分析

部门效益满分为30分，绩效评价得分24.45分（占该项满分值的81.50%），具体情况分析如下：

1.经济效益

2022年度，土储中心基本完成了既定的经济职能目标，对地方经济发展所带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：
(1)土地出让收入任务完成率：2022年昆明市政府下达寻甸县土地供应任务为400亩，土地出让收入任务为1.01亿元。截止2022年12月31日，据县自然资源局《2022年划拨用地统计报表》，土储中心协助县自然资源局出让土地面积有8099.5695亩，土地出让收入10.4957907亿元，土地出让收入任务完成率1039.19%。
(2)土地收储任务完成率：2022年昆明市政府下达寻甸县土地收储任务为420亩，根据土储中心提供的《2022年寻甸县实物储备土地项目进展情况统计表》及各《征地协议书》，2022年土储中心共收储土地面积526.9463亩，超额完成任务，土地收储任务完成率125.46%。
(3)土地出租收入缴库率：2022年土储中心共收到土地出租租金1,289,883.79元，应上缴财政1,289,883.79元，截止2022年年底土储中心未上缴土地出租租金，土地出租收入缴库率0%。

(4)加强对暂不具备出让条件的地块利用，以租代管实现经济增长：2022年土储中心收到土地出租租金共计1,289,883.79元，且通过发放《寻甸回族彝族自治县土地储备中心2022年度部门整体支出绩效评价调查问卷》共20份，收回20份，有效问卷20份，并对其结果进行统计汇总，14份认为土储中心该措施对地块利用起促进作用，以租代管，效果显著。

2.社会效益

2022年度，土储中心完成了既定的社会职能目标，对社会发展所带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

(1)专债项目土地一级开发完成率：2022年土储中心共有锦绣广场、凤梧华府、月华路南段三个专项债券项目土地收储及土地一级开发，截止2022年年底，土储中心仅完成月华路南段土地一级开发任务，锦绣广场、凤梧华府均未完成，专债项目土地一级开发完成率为33.33%，未达到预期效果。
(2)信访、投诉处理及时率：2022年度，土储中心无相关信访或投诉情况发生。

(3)优化全县土地资源配置，实现土地利用集约化：2022年度，土储中心对县城周边、倘甸、凤合、金所及羊街等乡镇部分储备土地进行清理排查；同时，根据发放《寻甸回族彝族自治县土地储备中心2022年度部门整体支出绩效评价调查问卷》共20份，收回20份，有效问卷20份并对其汇总。其中15份认为土储中心优化了全县土地资源配置、实现土地利用集约化非常显著，5份认为土储中心优化了全县土地资源配置、实现土地利用集约化效益显著。
3.生态效益

2022年度，土储中心在完成既定的经济、社会职能目标的前提下，未发生对土地资源、生态环境破坏的情况。根据发放《寻甸回族彝族自治县土地储备中心2022年度部门整体支出绩效评价调查问卷》共20份，收回20份，有效问卷20份，并对其结果进行统计汇总，14份认为土储中心有效利用土地资源，保护生态环境，提升县域形象显著。
4.满意度

通过发放和收回的20份《满意度调查表》的结果计算，社会公众和服务对象对土储中心2022年度的履职效果较为满意，综合满意度达86.33%。

六、主要经验及做法

1.积极对接各用地单位，全力配合县自然资源局做好年度各批次拟供应地块的土地收储成本核算。

2.结合用地需求，对照历年取得土地批文及县人民政府征地移交情况，成片开发方案报审项目情况。
七、存在的主要问题
(一)绩效目标管理责任履职不到位

土储中心申报的2022年度部门整体支出绩效指标如下：
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	保障人员经费开支的基本支出预算指标数
	=158.4万元

	
	
	保障项目实施的项目支出预算指标数值
	=15000万元

	
	质量指标
	基本支出预算执行率
	＝100%

	
	
	项目支出合规、合法率
	＝100%

	
	时效指标
	预算执行时间
	=1年

	
	成本指标
	个预算指标成本控制率
	≥90%

	
	
	项目控制在投资额内完成
	≥90%

	效益指标
	经济效益指标
	实现土地出让收入
	≥25000万元

	
	社会效益指标
	保障县土地供应工作，优化全县土地资源
	≥90%

	
	生态效益指标
	有效利用土地资源，保护生态环境
	≥90%

	
	可持续影响指标
	保障全县土地市场可持续发展
	≥90%

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益对象满意度
	≥90%


存在的主要问题：
(1)三级指标设定不充分、不全面
①数量指标：仅设定“保障人员经费开支的基本支出预算指标数=158.4万元”和“保障项目实施的项目支出预算指标数值=15000万元”2个产出数量指标，但据土储中心《寻甸回族彝族自治县土地储备中心2022年工作总结及2023年工作计划》和昆明市土地矿产储备委员会办公室关于印发《昆明市土地储备供应三年（2022-2024）滚动计划的通知》就安排计划工作目标任务共5项。
②经济效益指标：仅设定“实现土地出让收入≥25000万元”1个经济效益指标，未就土地出租收入、加强土地利用增加收入等方面对经济发展的影响全面设定经济效益指标，没有选取最能体现总体目标实现程度的关键指标。
绩效目标不清晰，没有反映项目的主要内容，未对部门整体支出的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。

(2)三级指标设定不科学、不明确
质量指标：设定“基本支出预算执行率＝100%”工作完成质量的指标，所反映的绩效目标不清晰，内容不具体，表述不准确，并非全面反映日常工作目标任务完成质量，指标性质界定不清晰。
(3)指标值设定不明确
①生态效益指标：设定“有效利用土地资源，保护生态环境≥90%”，设定的指标值为“≥90%”，不便于评价和监控。
②成本指标：设定“各预算指标成本控制率≥90%”指标值，须知成本控制率计算公式为：成本控制率=（实际支出总额/预算安排总额）×100%，若按土储中心设定的指标值，超预算执行方也可达标。
上述绩效目标设定不规范完整、不清晰明确、绩效指标不充分全面，没有选取最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标并明确具体指标值、绩效指标未细化且不便于监控和评价等情况，不符合《中华人民共和国预算法》第三十二条“……各部门、各单位应当按照……以及绩效目标管理等预算编制规定，……编制本部门、本单位预算草案。”、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第四条第（七）项“强化绩效目标管理。各地区各部门编制预算时要……全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。……。” 和《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》（云财预〔2015〕344号）第十二条“绩效指标是绩效目标的细化和量化，主要包括产出指标、效果指标和效率指标等。绩效指标应符合相关性、重要性、可比性、系统性、经济性要求。每一类型的绩效指标应有具体、细化、量化的绩效指标内容与之对应。”的规定。
(二)基本支出占用项目资金

检查发现，2022年度土储中心存在基本支出占用项目资金的情况，如：①2022年7月记账-9号凭证“单位办公楼电费”791.19元，为支付土储中心办公楼电费，预算会计借记“事业支出-财政拨款支出-项目支出”，资金来源为“土地出让业务支出”项目资金；②2022年12月记账-14号凭证“创文氛围营造物资采购”7,660.00元，为支付寻甸马蜂广告传媒有限公司“创建省级文明城市氛围营造物资采购”款项，预算会计借记“事业支出-财政拨款支出-项目支出”，资金来源为“土地出让业务支出”项目资金。不符合《中华人民共和国预算法》“第四十七条 各级政府、各部门、各单位的支出必须按照预算执行。”、《中华人民共和国预算法实施条例》“第三十八条 各级政府、各部门、各单位应当加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准。”的规定。
(三)未办理土地储备证
截止现场评价日，土储中心对收储的土地未办理《土地储备证》，仅以《征地协议书》为土地储备依据，不符合《土地储备管理办法》二、储备计划（八）“下列土地可以纳入储备范围：……入库储备土地必须是产权清晰的土地。土地储备机构应对土地取得方式及程序的合规性、经济补偿、土地权利（包括用益物权和担保物权）等情况进行审核，不得为了收储而强制征收土地。对于取得方式及程序不合规、补偿不到位、土地权属不清晰、应办理相关不动产登记手续而尚未办理的土地，不得入库储备。”的规定。

(四)预付账款长期挂账
截止2022年12月31日，土储中心账面“预付账款”983,809,722.09元，为2005年至2022年12月31日累计支付的征地补偿款、失地农民保证金、耕地开垦费等费用，账面一直以“预付账款”挂账，未转入“土地储备成本”类科目进行核算。不符合《政府会计准则--基本准则》第十一条“政府会计主体应当以实际发生的经济业务或者事项为依据进行会计核算，如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠。”第十七“政府会计主体应当按照经济业务或者事项的经济实质进行会计核算，不限于以经济业务或者事项的法律形式为依据。”的规定。

八、建议
(一)加强绩效评价结果应用

1.切实加强绩效评价结果运用

按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，在预算绩效审核、审批、监督检查时，切实将绩效评价结果作为下一年度预算安排及相关责任落实的依据之一。同时根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第八条第（十八）项“……各级政府要将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。……。”的规定，将绩效评价结果作为单位及单位相关负责人评优、评先、晋升、考核考评的必要依据之一。切实贯彻执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”和“谁用钱谁负责，用钱必问效，无效要问责”的预算绩效管理原则。
2.提高对绩效评价及评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价及评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。充分认识到进一步深化预算管理制度改革的重要意义。

3.建立评价结果反馈与整改机制

评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。财政主管部门要在评价工作结束后，以正式文件或反馈书的形式，将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。被评价单位要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈财政主管部门。
(二)强化预算绩效目标管理主体责任
1.强化绩效目标管理主体责任
各部门、各单位在编制年度绩效目标时，应切实履行绩效目标管理主体责任，结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定清晰明确、规范完整、充分全面、最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标并明确具体指标值。
2.加强绩效评价指标体系建设

进一步加大绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶，加强领导、统一思想、明确责任，制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度和绩效评价指标体系建设。

(三)加强学习，提高认识
认真学习并严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》及运用指南和解释等系列法律法规，规范资金使用合规性和会计核算准确性。对项目具体实施单位资金使用、管理等情况进行有效的日常财务监控检查，保障项目资金合法合规使用，保证项目资金安全和专款专用。
切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，推进财政科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益，全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大战略部署，是政府治理和预算管理的深刻变革。把思想认识和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，提高政治站位，把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处。
(四)具体问题处理建议
1.针对上述“非税收入未上缴”的问题，建议土储中心加强与县财政局沟通，及时上缴非税收入。
2.针对上述“未办理土地储备证”的问题，建议土储中心在以后年度中对收储的土地及时办理土地储备证，避免产权不明等原因产生的纠纷。
3.针对上述“预付账款长期挂账”的问题，建议土储中心及时与各乡镇对接、办理结算，并聘请第三方对数据进行审计，按审计结果转入土地收储成本核算。
附：寻甸回族彝族自治县土地储备中心2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表
（此页无正文，为报告签章页）

云南京健会计师事务所（普通合伙）      中国注册会计师：

中国•昆明                   中国注册会计师：
二〇二三年九月二十七日

地址（Add）：云 南 省 昆 明 市 滇 池 旅 游 度 假 区 广 福 路 中 天 融 域 24 幢 2 单 元1001号

