## 附件2
（附件2）
寻甸县衔接项目资金公告
现将七星镇江外村委会2023年拟实施的衔接资金项目予以公告，公告期1年，如对项目有异议，请在公示期内向监督单位提出意见
项目名称 | 寻甸县2023年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目-七星镇赵回上村小型农田水利设施建设项目
资金来源 | 中央 | 省 | 市 | 县 | 帮扶资金 | 项目总投资
资金规模 （元） |  |  |  | 43 |  | 44.8421
审批程序 | 寻财农【2023】10号
实施地点 | 江外村委会赵回上村
建设内容 | 垃圾房工程：平整场地33.41平米，垃圾房1座；其它工程：挖沟槽淤泥704.79立方，排水沟人工清淤77.93立方，余方弃置1021.38立方，C25混凝土路面1865.03平米，毛石混凝土挡墙178.94立方，Ⅱ级钢筋混凝土承插管24米，混凝土管基C25砼2.88立方米，混凝土管道C25砼包封22.5立方米；项目总投资448420.62元，资金来源为寻财农【2023】10号衔接资金430000元
实施期限 | 2023年3月28日-2023年5月28日
绩效目标 | 完成所有建设内容，提高村庄环境卫生，改善生活质量，为本村拓展巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接打下坚实基础
目标实现 | 按时、按质、按量完成预期目标
政府采购及招投标情况 | 严格按照相关招投标文件，采取公开比选方式进行招投标，中标单位云南亿辰建筑工程有限公司，中标金额42.837324元。
实施单位 | 云南亿辰建筑工程有限公司 | 责任人 | 朱树彩 | 监理单位 | 云南展旭工程咨询有限公司
公告单位 | 七星镇人民政府 |  | 公告期限 | 2023年9月-2024年9月 （1年）
监督单位 | 七星镇人民政府 | 监督电话 | 62751001 | 地址或电子邮箱 | qxzdzb@163.com