寻甸县农业农村局2021年高素质农民培训实施方案

根据《寻甸县财政局 寻甸县农业农村局关于下达2021年第一批中央农业相关转移支付资金的通知》(寻财农〔2021〕3号)的精神，为扎实推进全县乡村振兴管理人才暨高素质农民培训工作，特制定《寻甸县农业农村局2021年高素质农民培训实施方案》(以下简称《方案》)，各培训单位务必按《方案》要求按质按时完成培训任务。

一、组织措施

为扎实推进培训工作和乡村振兴工作有效、有序开展，成立高素质农民培训工作领导小组，负责总体协调培训全面工作，成员名单如下：

组  长：马余功(县农业农村局局长)

副组长：高  文(县农业农村局党委副书记、副局长)

李朝柱(县农业农村局副局长、畜牧兽医局局长)

刘应珍(县农业农村局副局长)

赵彦伟(县农业农村局副局长)

尤古丽(县农业农村局生物资源办副主任)

成  员：迟金伟(县农业农村局组织人事科科长)

陈  凯(县农业农村局财务科科长)

余树文(县畜牧站站长)

杨正富(县农技推广站站长)

杜春永(六哨乡农业科科长)

迟  昆(鸡街镇农业科科长)

张建学(河口镇畜牧科科长)

罗明旺（凤合镇农业科科长）

鲁功华（功山镇农业科科长）

赵正文（七星镇农业科科长）

李  燕(县农业农村局高素质农民培训县级管理员)

领导小组下设办公室在县农业农村局组织人事科，迟金伟同志兼任办公室主任，负责高素质农民培训的协调工作。

二、培训任务及经费

全县高素质农民培训项目490人(10个班，其中：4个经营管理型、6个专业生产型)，培训经费88.5万元(其中：经营管理型每个班15万元，4个班计60万元；专业生产型每6个班计28.5万元)。

(一)经营管理型(乡村振兴管理人才)

1.县畜牧站组织规模养殖户及村级兽医员100人(1班、2班)参加培训，培训时间计划安排15天，经费30万元，培训机构主体为县畜牧站，班主任为余树文，具体负责组织实施。

2.县农技推广站组织规模种植户及村级农技推广员100人(3班、4班)参加培训，培训时间计划安排15天，经费30万元，培训机构主体为县农技推广站，班主任杨正富，具体负责组织实施。

(二)专业生产型(5班)

六哨乡农业科组织50人参加培训，培训时间7天，经费5万元。培训主体为六哨乡农科科，班主任为杜春永，具体负责组织实施。

(三)专业生产型(6班)

鸡街镇农业科组织50人参加培训，培训时间7天，经费5万元。培训主体为鸡街镇农业科，班主任为迟昆，具体负责组织实施。

(四)专业生产型(7班)

河口镇畜牧科组织50人参加培训，培训时间7天，经费5万元。培训主体为河口镇畜牧科，班主任为张建学，具体负责组织实施。

(五)专业生产型(8班)

凤合镇农业科组织50人参加培训，培训时间7天，经费5万元。培训主体为凤合镇农业科，班主任为罗明旺，具体负责组织实施。

(六)专业生产型(9班)

功山镇农业科组织50人参加培训，培训时间7天，经费5万元。培训主体为功山镇农业科，班主任为鲁功华，具体负责组织实施。

(七)专业生产型(10班)

七星镇农业科组织40人参加培训，培训时间7天，经费3.5万元。培训主体为七星镇农业科，班主任为赵正文，具体负责组织实施。

三、其他事项

(一)培训时间

2021年4月至5月完成学员遴选、网络申报、方案制定工作。

2021年8月至9月组织具体培训；10月底前完善培训工作台账和财务台账、培训绩效评价等工作，准备验收。

(二)工作要求

1.职责分工

局组织人事科：确认培训机构及分配培训任务，审核班级培训方案，督查培训时间及培训质量，检查培训台账，做好培训宣传报道等工作。

财务科：负责审核班级培训经费预算编制、经费审核、绩效评价及规范财务凭证等工作。

农技推广站(农广校)：负责指导各培训机构制定培训方案、网络申报等工作。

2.各培训班负责人务必精心组织、力争科技培训与乡村振兴精准融合，创新培训新模式，真正实现科技培训助推产业发展。

3.各乡镇(街道)农业部门切实做好宣传动员，积极推荐培训对象参加培训，配合做好培训工作。

寻甸回族彝族自治县农业农村局

2021年4月13日