寻甸县2022年度东西部协作资金专项审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十八条的规定和年度审计工作计划安排，寻甸回族彝族自治县审计局于2023年11月20日至2023年12月22日对寻甸县2022年度东西部协作资金进行了专项审计。

一、基本情况

2022年度，寻甸县收到东西部协作项目资金3,705万元，其中：东西部协作计划内项目资金3,000万元，沪滇劳务协作资金150万元，东西部协作计划外项目资金200万元，社会帮扶资金355万元。截至审计时，各项目实施单位、乡镇（街道）累计支付项目资金3,701.96万元。其中：东西部协作财政资金支出3,346.96万元，结余3.04万元，县财政国库集中支付管理项目资金，结余资金已上缴财政；社会帮扶资金支出355万元，结余0万元。

2022年度，完成东西部协作计划内财政资金项目5个，完成沪滇劳务协作项目1个，完成东西部协作计划外财政资金项目6个，完成社会帮扶资金项目10个。各资金使用单位实施的项目按规定程序立项、申报、审批、组织实施和验收，履行基本建设程序，按照项目建设进度拨款。项目严格执行事前事后公示制度。

- 审计结果表明，2022年东西部协作资金实施的项目以发展产业、乡村振兴示范点建设、人居环境提升改造项目为主。从资金管理使用方面看，资金拨付按照项目进度规范拨款，项目资金使用规范。但本次审计调查也发现部分项目实施完成后资产闲置、以前年度产业项目资产未实际投入运营等问题。

二、审计发现的主要问题

- （一）东西部协作产业发展项目运营管理方面存在的问题

- 1.联合乡、倘甸镇实施的2个肉牛养殖场项目资产闲置。

- （二）以前年度产业项目资产未实际投入运营，效益发挥不明显问题

2.凤合镇2021年实施的杨家湾肉牛养殖基地项目建成后未实际投入运营。

- 三、审计处理情况及建议

- 针对上述问题，寻甸县审计局已按照国家法律法规的规定，及时出具了审计报告。针对东西部协作产业发展项目资产闲置，未实际投入运营的问题，要求县乡村振兴局督促问题乡镇完成项目资产出租工作，保证其正常运营，确保项目资产发挥效益。

- 针对审计发现的问题，寻甸县审计局建议：一是进一步加强项目立项监管，在项目实施前加强对项目立项规划的科学性、实用性、合理性的论证与审核，提高入库项目质量，确保项目落地见效；二是加强对资产的后续监管，督促项目实施单位做好资产的日常监督、管理及使用，落实已建成项目的管护责任，确保项目持续发挥效益，完善收益使用分配，防止资产闲置和损失浪费。

- 审计发现问题的整改情况

- 针对本次审计发现的问题，寻甸县乡村振兴局高度重视，对存在的问题进行了认真整改，督促相关乡镇落实整改责任，积极推进整改工作。截至目前，审计报告反映的2个问题已完成整改1个，正在整改中1个。具体整改情况如下：针对联合乡、倘甸镇实施的2个肉牛养殖场项目资产闲置的问题，联合乡、倘甸镇已完成2个肉牛养殖场项目资产出租，实现租金收益，完成整改。针对凤合镇2021年实施的杨家湾肉牛养殖基地项目建成后未实际投入运营的问题，凤合镇已对杨家湾肉牛养殖基地项目进行招租，正在整改中。