## 指标体系 (hidden)
附件：
寻甸县住房和城乡规划建设局城市更新改造项目支出绩效评价指标体系及评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 评价得分 | 指标说明
决策 (16分) | 项目立项 (4分) | 立项依据充分性(2.5分) |  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 2.5 | 评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分)
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分)
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分)
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.5分)
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。(0.5分)
|  | 立项程序规范性(1.5分) |  | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1.5 | 评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；(0.5分)
②审批文件、材料是否符合相关要求；(0.5分)
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(0.5分)
| 绩效目标 (9分) | 绩效目标合理性(4分) |  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；(1分)
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分)
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分)
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)
|  | 绩效指标明确性(5分) |  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 | 评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分)
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(2分)
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。(1分)
| 资金投入 (3分) | 预算编制科学性(2分) |  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 2 | 评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；(0.5分)
②预算内容与项目内容是否匹配；(0.5分)
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；(0.5分)
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(0.5分)
|  | 资金分配合理性(1分) |  | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1 | 评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；(0.5分)
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(0.5分)
过程 (22分) | 资金管理 (12分) | 资金到位率(2分) | 100% | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 2 | 评价要点：
①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
②实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
③预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
④资金到位率为100%的，记满分；资金到位率≤60%的，记0分；资金到位率为60%～100%的，采用内插法计算得分。
|  | 预算执行率(2分) | 100% | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 1 | 评价要点：
①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
②实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
③预算执行率为100%的，记满分；预算执行率≤60%的，记0分；预算执行率为60%～100%的，采用内插法计算得分。
|  | 资金使用合规性(8分) |  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 6.5 | 评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(3分)不符1处扣0.5分，本小项3分扣完为止。
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分)
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(1分)
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(3分)存在1笔，扣1分，本小项3分扣完为止。
| 组织实施 (10分) | 管理制度健全性 (2分) |  | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 2 | 评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1分)
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)
|  | 制度执行有效性 (8分) |  | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 | 评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；(5分)未遵守1处，扣1分，本小项5分扣完为止。
②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分)
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(1分)
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)
产出 (32分) | 产出数量(12分) | 实际完成率(12分) | 100% | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 12 | 评价要点：
①实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
②实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
③计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
④实际完成率为100%的，记12分；实际完成率＜100%的，按实缴完成率与分值权重计算得分。
| 产出质量(10分) | 质量达标率(10分) |  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 评价要点：
①质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
|  |  | 100% |  |  | ②质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
③质量达标率为100%的，记10分；质量达标率＜100%的，按实际质量达标率与分值权重计算得分。
| 产出时效 (5分) | 完成及时性(5分) | 100% | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 | 评价要点：
①完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。
②实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
③计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
④完成及时率≥100%的，记5分；完成及时率＜100%的，采用完成及时率与分值权重计算得分。
| 产出成本 (5分) | 成本节约率(5分) | ≥0 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 3 | 评价要点：
①成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
②实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
③计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
④成本节约率≥0的，记5分；成本节约率＜0的，记0分。
效益 （30分） | 经济效益(2分) | 营商环境的改善提升(2分) | 显著 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 2 | 评价要点： ①各指标目标完成的，记满分；未完成的，按实际完成比例与分值权重计算得分。 ②定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
| 社会效益(8分) | 公示公告率(1分) | 100% | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 1
|  | 基本建设程序合规率(1分) | 100% |  | 0.5
|  | 基建项目“四制”执行合规率(1分) | 100% |  | 0.5
|  | 政府采购执行率(1.5分) | 100% |  | 1.5
|  | 市政设施安全隐患消除率(2分) | 100% |  | 2
|  | 安全事件处理及时率(1.5分) | 100% |  | 1.5
| 生态效益(6分) | 项目环评通过率(1.5分) | 100% | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 1.5
|  | 人居环境提升(1.5分) | 明显 |  | 1.5
|  | 脏乱差治理率(1.5分) | 100% |  | 1.5
|  | 市政绿化设施修复修缮率(1.5分) | 100% |  | 1.5
| 可持续性(4分) | 可持续性影响期(4分) | ≥5年 | 项目实施后对社会、经济、生态等的良性发展的影响期。 | 4 | 可持续性影响期≥5年的，记满分；可持续性影响期3年≤可持续性影响期＜5年的，记分80%；可持续性影响期1年≤可持续性影响期＜3年的，记分60%；可持续性影响期＜1年的，记0分。
| 满意度 (10分) | 社会公众或服务对象满意度(10分) |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 8.44 | 评价要点：
|  |  | ≥90% |  |  | ①社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
②满意度以20个调查对象为限。满意度≥90%的，记10分；满意度≤60%的，记0分；满意度为60%～90%的，采用内插法计算得分。
评价得分合计 |  |  |  |  | 85.94
绩效等级：优( )、良( √ )、中( )、差( )

## 指标体系。
附件：
寻甸县住房和城乡规划建设局城市更新改造项目支出绩效评价指标体系及评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 评价得分 | 指标说明
决策 (16分) | 项目立项 (4分) | 立项依据充分性(2.5分) |  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 2.5 | 评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分)
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分)
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分)
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.5分)
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。(0.5分)
|  | 立项程序规范性(1.5分) |  | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1.5 | 评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；(0.5分)
②审批文件、材料是否符合相关要求；(0.5分)
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(0.5分)
| 绩效目标 (9分) | 绩效目标合理性(4分) |  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；(1分)
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分)
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分)
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)
|  | 绩效指标明确性(5分) |  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 | 评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分)
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(2分)
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。(1分)
| 资金投入 (3分) | 预算编制科学性(2分) |  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 2 | 评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；(0.5分)
②预算内容与项目内容是否匹配；(0.5分)
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；(0.5分)
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(0.5分)
|  | 资金分配合理性(1分) |  | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1 | 评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；(0.5分)
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(0.5分)
过程 (22分) | 资金管理 (12分) | 资金到位率(2分) | 100% | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 2 | 评价要点：
①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
②实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
③预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
④资金到位率为100%的，记满分；资金到位率≤60%的，记0分；资金到位率为60%～100%的，采用内插法计算得分。
|  | 预算执行率(2分) | 100% | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 1 | 评价要点：
①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
②实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
③预算执行率为100%的，记满分；预算执行率≤60%的，记0分；预算执行率为60%～100%的，采用内插法计算得分。
|  | 资金使用合规性(8分) |  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 6.5 | 评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(3分)不符1处扣0.5分，本小项3分扣完为止。
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分)
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(1分)
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(3分)存在1笔，扣1分，本小项3分扣完为止。
| 组织实施 (10分) | 管理制度健全性 (2分) |  | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 2 | 评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1分)
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)
|  | 制度执行有效性 (8分) |  | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 | 评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；(5分)未遵守1处，扣1分，本小项5分扣完为止。
②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分)
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(1分)
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)
产出 (32分) | 产出数量(12分) | 实际完成率(12分) | 100% | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 12 | 评价要点：
①实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
②实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
③计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
④实际完成率为100%的，记12分；实际完成率＜100%的，按实缴完成率与分值权重计算得分。
| 产出质量(10分) | 质量达标率(10分) |  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 评价要点：
①质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
|  |  | 100% |  |  | ②质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
③质量达标率为100%的，记10分；质量达标率＜100%的，按实际质量达标率与分值权重计算得分。
| 产出时效 (5分) | 完成及时性(5分) | 100% | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 | 评价要点：
①完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。
②实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
③计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
④完成及时率≥100%的，记5分；完成及时率＜100%的，采用完成及时率与分值权重计算得分。
| 产出成本 (5分) | 成本节约率(5分) | ≥0 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 3 | 评价要点：
①成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
②实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
③计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
④成本节约率≥0的，记5分；成本节约率＜0的，记0分。
效益 （30分） | 经济效益(2分) | 营商环境的改善提升(2分) | 显著 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 2 | 评价要点： ①各指标目标完成的，记满分；未完成的，按实际完成比例与分值权重计算得分。 ②定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
| 社会效益(8分) | 公示公告率(1分) | 100% | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 1
|  | 基本建设程序合规率(1分) | 100% |  | 0.5
|  | 基建项目“四制”执行合规率(1分) | 100% |  | 0.5
|  | 政府采购执行率(1.5分) | 100% |  | 1.5
|  | 市政设施安全隐患消除率(2分) | 100% |  | 2
|  | 安全事件处理及时率(1.5分) | 100% |  | 1.5
| 生态效益(6分) | 项目环评通过率(1.5分) | 100% | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 1.5
|  | 人居环境提升(1.5分) | 明显 |  | 1.5
|  | 脏乱差治理率(1.5分) | 100% |  | 1.5
|  | 市政绿化设施修复修缮率(1.5分) | 100% |  | 1.5
| 可持续性(4分) | 可持续性影响期(4分) | ≥5年 | 项目实施后对社会、经济、生态等的良性发展的影响期。 | 4 | 可持续性影响期≥5年的，记满分；可持续性影响期3年≤可持续性影响期＜5年的，记分80%；可持续性影响期1年≤可持续性影响期＜3年的，记分60%；可持续性影响期＜1年的，记0分。
| 满意度 (10分) | 社会公众或服务对象满意度(10分) |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 8.44 | 评价要点：
|  |  | ≥90% |  |  | ①社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
②满意度以20个调查对象为限。满意度≥90%的，记10分；满意度≤60%的，记0分；满意度为60%～90%的，采用内插法计算得分。
评价得分合计 |  |  |  |  | 85.94
绩效等级：优( )、良( √ )、中( )、差( )

## 问卷统计 (hidden)
|  | 二.1 | 二.2 | 三.1 | 三.2 | 三.3 | 汇总 | A | B | C
1．您知道你们地方这一项目工程吗？ | 1 | A | A | B | B | A | 二.1 | 20
A．知道 B．不知道 | 2 | A | A | B | B | A | 二.2 | 16 | 3 | 1
2．你对你们地方这一项目工程建设是否满意？ | 3 | A | A | A | A | A | 三.1 | 16 | 4
A．满意 B．基本满意 C．不满意 | 4 | A | A | A | A | C | 三.2 | 15 | 5
三．对城市管理局城市维护项目建设效果的满意情况 | 5 | A | A | A | A | A | 三.3 | 17 |  | 3
1．你认为项目实施后项目区群众生产、生活、就业条件较以前会有所改善吗？ | 6 | A | A | A | A | A |  | 84 | 12 | 4
A．有较大改善 B．有改善 C．没有改善 | 7 | A | A | A | A | A |  | 96%
2. 你认为项目实施后项目区生态环境较以前会有所改善吗？ | 8 | A | A | A | A | A
A．有较大改善 B．有改善 C．没有改善 | 9 | A | A | B | B | A
3. 你认为这项目实施后对项目区是否可持续发挥效益。 | 10 | A | A | A | A | A
A．是 B．否 C．不清楚 | 11 | A | B | A | A | A
| 12 | A | B | A | B | A
| 13 | A | A | A | A | A
| 14 | A | A | A | A | A
| 15 | A | B | B | A | A
| 16 | A | A | A | A | A
| 17 | A | A | A | A | C
| 18 | A | A | A | A | A
| 19 | A | C | A | A | C
| 20 | A | A | A | B | A