- 寻甸回族彝族自治县民政局

- 绩效评价报告

- 项目名称：部门整体支出绩效评价

- 评价单位：寻甸回族彝族自治县民政局

- 委托部门：寻甸回族彝族自治县财政局

- 评价机构：云南京健会计师事务所（普通合伙）

报告目录

一、部门基本情况                                     1

(一)部门概况                                         1

(二)部门预算批复及整体支出安排情况                   4

(三)部门整体支出绩效目标设立情况                     5

二、绩效自评情况                                     7

(一)绩效自评概述                                     7

(二)绩效自评结论                                     7

三、绩效评价组织情况                                 7

(一)绩效评价依据                                     7

(二)绩效评价方法                                     8

(三)绩效评价指标体系                                 9

四、绩效评价结论                                     10

(一)绩效评价综合结论                                 10

(二)绩效目标实现情况                                 10

五、绩效评价情况分析                                 11

(一)部门投入情况分析                                 11

(二)部门预算绩效管理过程情况分析                     12

(三)部门产出情况分析                                 14

(四)部门效益情况分析                                 15

六、主要经验及做法                                   19

七、存在的主要问题                                   19

八、建议                                             25

寻甸回族彝族自治县民政局2023年度部门整体支出

绩效评价报告

云京健专审字（2024）第046号

寻甸回族彝族自治县财政局：

我们接受委托，根据《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）、《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）、《关于明确预算绩效管理工作职责的通知》（寻财〔2020〕5号）和《关于开展2023年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2024〕4号）等文件要求，组成审计评价组对寻甸回族彝族自治县民政局2023年度部门整体财政（财务）支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。寻甸回族彝族自治县民政局（以下简称“民政局”）对所提供的绩效评价资料的真实性、完整性负责。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.主要职责

(1)拟订民政工作方面的政府规章及规范性文件，制定全县民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

(2)牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。依据相关政策规定，指导乡镇、街道进行城乡低保对象的调查核实和审定，监督和检查全县城乡居民最低生活保障经费的使用。

(3)贯彻落实国家和省、市有关福利事业发展的方针和政策，拟订全县社会福利事业发展规划。贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策与标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。

(4)贯彻执行国家、省、市制定的婚姻、殡葬政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。负责经营性公墓的报批和管理。

(5)承办行政区划调整的调研、审核、报批工作。负责行政区域界线的维护和管理，调处边界纠纷。承办地名命名、更名的审批、报批工作，规范地名标志的设置与管理；负责需报县政府研究审定的行政区划设立、撤销、命名、变更报批工作，按程序上报市民政局审批；负责地名档案资料的收集管理和立卷归档工作。

(6)负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。负责民政行业安全生产管理工作。

(7)承担依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督责任。贯彻执行促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。指导所属新经济组织、新社会组织（以下简称“两新”组织）抓好党的建设工作。

(8)贯彻执行国家、省、市残疾人权益保护政策，协调推进寻甸县残疾人福利制度建设和康复产业发展。

(9)牵头、协调城乡基层群众自治建设和社区建设工作。指导村(社区)民（居）委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。负责村(社区)务公开和基层民主政治建设和基层政权建设工作。负责社会工作人才的服务和管理。

(10)研究拟定社会公共服务体制机制建设的总体规划、重大方案和政策措施，贯彻落实县委关于加强全县社会建设的决议决定，推动和创新群众工作，协调建立健全群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制，负责宏观指导、统筹协调和督促检查全县村（社区）建设及村（社区）组织建设重点任务的落实等，承担县委社会工作委员会具体工作。

(11)负责落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作、社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设工作。

(12)完成县委、县政府交办的其他任务。

2.部门机构设置及人员情况

民政局属县级财政一级预算单位，内设办公室、社会救助科、基层政权建设科、社会福利科、社会事务科（政策法规科）5个职能科室。下设寻甸回族彝族自治县救助管理站、寻甸回族彝族自治县社会福利院、寻甸回族彝族自治县殡葬管理所、寻甸回族彝族自治县居民家庭经济状况核对中心4个公益一类事业单位。

2023年，机构编制管理部门核定民政局编制人数34人，其中：行政编制13名，设局长1名（正科级），副局长3名（副科级），内设科室领导职数5名；事业编制人数21人，救助管理站4名、社会福利院9名、殡葬管理所4名、居民家庭经济状况核对中心4名。

截至2023年12月31日，实有在职人数36人，其中：行政编制人员17人（含机关工勤人员1人）、事业编制人员19人。

3.部门中长期规划

根据《寻甸回族彝族自治县民政局“十四五”民政事业发展规划》，民政局经济和社会发展的主要中长期目标是：城乡社会救助和社会福利体系健全完善；城乡社会救助和社会福利充实，城乡社会建设深入推进；社会事务管理和公共服务能力显著增强；人民群众的基本生活权益得到有效保障；民政基础设施建设不断完善；干部队伍素质不断提高；民政事业发展的体制机制逐步健全；民政工作的整体水平有较大提高。

4.部门2023年度主要工作目标

根据《部门整体支出绩效目标申报表》和《关于下达<县民政局2023年综合目标>的通知》（寻考办[2023]52号）等资料，民政局2023年度主要工作任务如下：

| 序号 | 主要工作目标任务 |
| --- | --- |
| 1 | 高质量发展大竞赛活动，包括GDP核算基础性指标、固定资产投资、招商引资、营商环境进位争先。 |
| 2 | 做好高龄老年人补贴发放工作。 |
| 3 | 完成寻嵩线界线年检工作。 |
| 4 | 做好残疾人两项补贴、孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病感染儿童生活费发放工作，持续做好流浪乞讨人员救助工作。 |
| 5 | 强化社会救助动态管理和动态监测。 |
| 6 | 新建1个村级老年活动中心，1个日间照料中心，4个新时代老年人幸福食堂项目建设。 |
| 7 | 城乡生活垃圾分类（由县城市管理局下达任务并考核）。 |
| 8 | 防范打击治理电信网络违法犯罪（由县公安局下达任务并考核）。 |
| 9 | 爱国卫生工作（国家卫生县复审和健康县城建设)（由县卫生健康局下达任务并考核）。 |
| 10 | 卫生健康工作（含艾滋病防治、无偿献血）（由县卫生健康局下达任务并考核）。 |
| 11 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（由县乡村振兴局下达任务并考核）。 |
| 12 | 常态长效推进省级文明城市创建（由县委宣传部下达任务并考核）。 |
| 13 | 争取上级资金5000万元（由县发展改革局下达任务并考核）。 |
| 14 | 安全生产和事故灾害应对（由县安委会下达任务并考核）。 |
| 15 | 道路交通安全（由县交安委下达任务并考核）。 |
| 16 | 统计工作（由县统计局下达任务并考核） |

(二)部门预算批复及整体支出安排情况

1.部门预算批复情况

民政局2023年年初批复预算收入27,566,740.32元，其中：一般公共预算收入27,566,740.32元。

2023年度，民政局执行了预算追加调整程序，调整后的预算收入为146,920,103.76元，其中：一般公共预算财政拨款收入140,799,678.85元、政府性基金预算财政拨款收入6,000,895.08元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00元、其他收入7,236.40元、年初结转和结余112,293.43元。

2.部门整体支出安排情况

民政局2023年年初支出预算安排27,566,740.32元，其中：基本支出20,693,740.32元、项目支出6,873,000.00元。

2023年度，民政局执行了预算追加调整程序，调整后的预算支出为146,920,103.76元。

2023年度，民政局支出决算数合计146,911,832.76元，其中基本支出6,873,536.62元、项目支出140,038,296.14元。

3.部门整体结余情况

2023年度，民政局年初结转结余金额为112,293.43元，期末结转结余金额为8,271.00元（基本支出结转483.38元、项目支出结转7,787.62元）。

(三)部门整体支出绩效目标设立情况

1.预算绩效目标申报情况

(1)绩效总体目标

根据《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》，民政局设定2023-2025年总体绩效目标如下：

①全县民政工作将在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委县政府的发展大局，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要论述、重要指示精神。

②巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴。

③加快基础设施建设，推进殡仪馆提升改造，巩固和深化殡葬领域专项治理行动成果。

④充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和社会力量在发展养老服务业中的主体作用，大力发展和丰富居家养老服务业，全面建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充，功能完善、规模适度、覆盖城乡、可持续发展的养老服务体系，加大养老服务设施建设资金的投入及建设力度，积极推进养老机构等级评定与认证工作，扎实推进养老院服务质量建设，大力推进质量隐患排查和整治。

⑤选强配齐村（居）委会儿童工作队伍，建好儿童福利工作专业人才队伍。

⑥深化基层自治。

⑦巩固打击整治非法社会组织、清理规范社会组织和清理规范行业协会涉企收费等专项行动成效，依法查处社会组织违法违规行为，推进政社分开，推动政府职能向社会组织转移，大力推进社会组织党建工作，坚持执行党建工作与。

(2)2023年年度绩效目标

根据《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》，民政局设定2023年年度绩效目标与2023-2025年总体绩效目标一致。

(3)2023年年度绩效指标

根据《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》，民政局设定2023年度绩效指标情况为：设定产出、效益、满意度3个一级指标9个二级指标60个三级指标，但存在设定年度绩效目标与总体绩效目标一致，年度绩效目标未将总体绩效目标细化、分解为年度具体工作任务内容和数量，社会效益指标设定不充分全面，未设定最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确具体指标值。

2.绩效评价目标和指标

基于上述情况及部门职能职责，评价组在与民政局充分沟通一致后，根据其提供的《关于下达<县民政局2023年综合目标>的通知》（寻考办[2023]52号）等资料，确定绩效评价目标，细化、量化后个性指标及指标值明细设定如下：

| 绩效指标 |  |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 固定资产投资完成率 | 100% |
|  |  | 招商引资任务完成率 | 100% |
|  |  | 争取上级资金任务完成率 | 100% |
|  | 社会效益 | 城乡居民低保保障率 | 100% |
|  |  | 生活不能自理特困人员集中供养率 | 100% |
|  |  | 流浪乞讨人员救助率 | 100% |
|  |  | 遗体火化补助对象受益率 | 100% |
|  |  | 安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率 | 100% |
|  |  | 高龄老人补助受益率 | 100% |
|  |  | 寻嵩线界线年检完成率 | 100% |
|  |  | 孤儿救助对象受益率 | 100% |
|  |  | 困难残疾人两项补贴对象受益率 | 100% |
|  |  | 社会救助动态管理和动态监测管理率 | 100% |
|  |  | 补助、救助公示公告率 | 100% |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% |

二、绩效自评情况

(一)绩效自评概述

根据《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）等文件的规定，民政局开展了2023年度部门整体支出绩效自评，并形成了《寻甸回族彝族自治县民政局2023年度部门整体支出绩效自评报告》。

(二)绩效自评结论

根据《寻甸回族彝族自治县民政局2023年度部门整体支出绩效自评报告》，民政局2023年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效自评得分为95.40分，自评等级为“优秀”。

三、绩效评价组织情况

(一)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）；

3.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；

4.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2020〕11号）；

5.《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）；

6.《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）;

7.《关于下达<县民政局2023年综合目标>的通知》（寻考办[2023]52号）；

8.《关于开展2023年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2024〕4号）；

9.部门资金文件、决算报告、其他部门相关规章、规范、文件等。

(二)绩效评价方法

1.审阅资料

从民政局收集与部门整体支出预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。核实单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效果和质量；对单位填报的项目完成情况表、资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

2.现场调研

通过调研，进一步了解部门职能职责、履职情况、单位项目实施及绩效目标申报和实现情况，结合部门特点制定适用的评价指标体系。

3.实地评价

开展现场实地评价工作，按审核后的实施方案及评价指标体系，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展就地评价。

4.专家会审

评价指标体系、实施方案和绩效评价报告（初稿）完成后，结合部门自评与实地评价情况，召开会议综合分析绩效评价结论和报告，聘请的专家、业务指导部及主管领导稽核后进行修改完善后形成正式报告。

5.评价方法

采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价，在此基础上进行实地考察，根据自评书面材料和实地考察情况，按评价程序由评价机构出具评价报告。

具体方法可以采用以下5种方法中的一种，也可多种评价方法并用：目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法。

(三)绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

根据民政局的职能职责，部门整体支出绩效评价指标体系共设计为4个一级指标，包括投入、过程、产出、效益；13个二级指标，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、产出数量、产出时效、产出质量、重点产出、经济效益、社会效益、满意度；同时将13个二级指标细化分解为39个三级指标。（详见附件“寻甸回族彝族自治县民政局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表”）。

2.评价标准

(1)部门整体支出评价得分满分为100分。

(2)由绩效评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效评价数据由民政局提供。

四、绩效评价结论

(一)绩效评价综合结论

民政局2023年部门整体支出绩效评价得分90.96分，等级为“优”，通过对绩效评价各项指标的分析，综合评价结论如下：

2023年度，民政局年度主要目标任务共16项，完成16项，总体产出、效益情况良好，《关于2023年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2024〕103号）考核为目标完成优秀单位，取得了良好的经济、社会、生态效益，但民政局在绩效目标管理、内控执行有效性、资金使用合规性等方面存在部分内控未有效执行和个别资金使用不合规等情况。

(二)绩效目标实现情况

2023年度，民政局完成了年度任务目标，总体上取得了良好的产出和效果，具体情况如下：

| 绩效指标 |  |  | 指标值 | 指标实现情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 产出 | 产出数 量 | 实际完成率 | 100% | 100% | 民政局2023年度目标任务共16项，实际完成16项。 |
|  | 产出时 效 | 完成及时率 | 100% | 100% | 民政局2023年度目标任务共16项，在时限内完成16项。 |
|  | 产出质 量 | 质量达标率 | 100% | 92.60% | 《关于2023年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2024〕103号），民政局考核得分92.60分。 |
|  | 重点产 出 | 重点工作办结率 | 100% | 100% | 民政局2023年度重点工作1项，为“高质量发展大竞赛/争当发展先锋大竞赛”，其分项目标任务4项、完成4项。 |
| 效益 | 经济效 益 | 固定资产投资完成率 | 100% | 100% | 民政局2023年固定资产投资目标任务为2000万元，实际完成5026万元。 |
|  |  | 招商引资任务完成率 | 100% | 100% | 民政局2023年招商引资目标任务为3500万元，实际完成招商引资到位资金3607万元。 |
|  |  | 争取上级资金任务完成率 | 100% | 100% | 民政局2023年争取上级资金目标任务为5000万元，实际争取上级资金7065.20万元。 |
|  | 社 会效 益 | 城乡居民低保保障率 | 100% | 100% | 全县城乡居民最低生活保障在保10029户12362人，其中：农村低保8963户10655人，城市低保1066户1707人，全年共发放资金6887.72294万元；享受临时救助2165人，全年发放资金798.8512万元，全力做好兜底保障工作。 |
|  |  | 生活不能自理特困人员集中供养率 | 100% | 100% | 全县特困供养人员在保1440户1442人，全年发放特困供养资金1797.60506万元。 |
|  |  | 流浪乞讨人员救助率 | 100% | 100% | 民政局2023年救助站共救助受助人员56人次。疑似精神病人13人次，肢体残疾及智障人员9人次，医疗救治6人次，落户安置人员1人次。救助率达100%。 |
|  |  | 遗体火化补助对象受益率 | 100% | 99.97% | 2023年度共计遗体火化数量3682俱，公费总数3351俱，自费331俱，实际发放3350俱共603万元，遗体火化补助对象受益率99.97% |
|  |  | 安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率 | 100% | 100% | 2023年安全生产和突发公共事件全年未发生，且无公开媒体报道县域内安全生产和突发公共事件发生。 |
|  |  | 高龄老人补助受益率 | 100% | 100% | 2023年全县共有11982人次享受高龄老年人补助金，发放资金9539340元，实行动态监测，应补尽补。 |
|  |  | 寻嵩线界线年检完成率 | 100% | 100% | 寻甸县和嵩明县边界线全长50017.2米，共涉及两县的6个乡镇16个村（居）民委员会，共有5个界桩，已完成实地联检。 |
|  |  | 孤儿救助对象受益率 | 100% | 100% | 2023年共救助发放270人、发放补助409.2062万元，全年新增23人(7名孤儿、16名事实无人抚养儿童）；减员69人(孤儿20人、事实无人抚养儿童47人、艾滋儿童2人)，孤儿救助对象受益率100%。 |
|  |  | 困难残疾人两项补贴对象受益率 | 100% | 100% | 2023年共发放残疾人两补13153人次1419.326万元，其中重度一级护理补贴1955人254.771万元，重度二级护理补贴6194人658.17万元，困难残疾人生活补贴5004人506.385万元。 |
|  |  | 社会救助动态管理和动态监测管理率 | 100% | 100% | 民政局对脱贫人口中完全丧失或部分丧失劳动能力、且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，依规纳入农村低保和特困人员救助范围，对符合条件的及时给予临时救助。将低收入家庭中的重病、重残人员，参照“单人户”纳入低保，并全部纳入动态监控范围。 |
|  |  | 补助、救助公示公告率 | 100% | 100% | 制定相关公示制度并照其执行，并在指定公示栏及民政官网进行公示。 |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 88.48% | 社会调查，社会公众满意度为88.48%。 |

五、绩效评价情况分析

(一)部门投入情况分析

部门投入满分为9.00分，绩效评价得分7.00分（占满分值的77.78%），具体情况分析如下：

1.目标设定情况

民政局设定的2023年度部门整体支出绩效目标基本合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、及项目部中长期规划与民政局中长期规划及部门职能和年度工作目标等相适应、符合部门“三定”方案确定的职责，但部门总体绩效目标和年度绩效目标设定一致，未将总体绩效目标细化分解为年度绩效目标，未能全面反映部门年度工作的主要内容和预期效益。民政局设定的2023年度绩效指标除社会效益指标设定不充分全面、不科学明确外，其余指标均已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，基本设定了最能体现履职效果的关键、重要的绩效指标，基本通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现。

2.预算配置情况

2023年度，民政局部门整体支出预算配置基本合理，2023年度在职人员控制率为105.88%。2022年三公经费预算数为30,600.00元，2023年预算数为30,600.00元，变动率为0。项目支出2022年预算140,099,635.01元，2023年度预算140,046,567.14元，较2022年减少了61,067.87元，变动率为-0.04%。

(二)部门预算绩效管理过程情况分析

部门预算绩效管理过程满分为29.00分，绩效评价得分23.30分（占满分值的80.34%），具体情况分析如下：

1.预算执行情况

2023年度，民政局应执行预算146,920,103.76元，实际执行预算146,911,832.76元，预算执行率为99.99%，预算执行进度较高。

2023年度，民政局年初预算为27,566,740.32元，追加预算后，应执行预算数为146,920,103.76元，预算调整均通过批复。

2023年度，民政局年末结转结余资金为8,271.00元,支出预算数为146,920,103.76元,结转结余率为0.01%，大于0%；民政局2023年末结转结余资金总额为8,271.00元,上年度结转结余资金总额为112,293.43元,结转结余变动率为-92.63%，反映民政局对资金结余控制良好。

2023年度，预算安排民政局公用经费476,952.62元,实际支出公用经费476,952.62元，公用经费控制率为100%，民政局对成本费用控制基本到位。预算安排“三公经费”30,600.00元,决算报表实际支出数27,911.00元，“三公经费”控制率为91.21%。民政局费用控制基本到位。

民政局2023年度需执行采购程序的项目均在政府采购网站进行采购，其他采购服务基本按相关要求进行竞争性谈判或比选，政府采购执行率为100%。

综上所述，民政局2023年度预算执行情况优良，保障了预算执行的严肃性和严谨性。

2.预算管理情况

民政局已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等财务管理制度，以及为履行职能相关的业务管理制度，管理制度合法、合规、完整，管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障程度较高，多数管理制度执行有效，但检查发现存在部分内控执行无效的情况，如：预算绩效管理工作不到位、公务采购“三流”不一致、收入挂往来核算、跨期成本费用报销等情况。

预算资金的运行基本规范，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批程序基本合规，但检查发现存在部分内控执行无效和资金使用不合规的情况，如：支付票据开具不规范、收入挂往来核算等情况，此类情况也对基础数据信息和会计信息的真实性、准确性、完整性产生了一定的影响。

3.资产管理情况

截至2023年12月31日，民政局及下属事业单位拥有或控制固定资产共519项、账面原值70,852,674.35元，已计提累计折旧11,830,913.88元，净值59,021,760.47元。本次绩效评价共抽查固定资产358项，原值14,704,685.28元。

本次绩效评价抽查的358项固定资产中，经盘点发现盘亏资产65项、原值197,230.00元，待报废资产14项、原值79,777.00元，闲置资产5项，原值234,500.00元。

资产安全性、完整性、账实相符性保障程度不高。

4.绩效管理情况

2023年度，民政局账面记录15个项目，应编制15个项目绩效目标申报表，实际已编制并申报15个项目绩效目标表，项目支出绩效目标管理覆盖率为100%。

截至评价现场结束时，民政局未提供项目支出的绩效目标运行全覆盖跟踪监控管理痕迹资料，未形成绩效跟踪监控报告或类似资料。

(三)部门产出情况分析

部门产出满分为32.00分，绩效评价得分31.26分（占满分值的97.69%）。具体情况分析如下：

1.部门产出数量

2023年度，民政局部门整体履职产出结果优良，根据《关于下达<县民政局2023年综合目标>的通知》（寻考办[2023]52号），民政局2023年度日常主要工作目标任务共16项，实际完成16项。

2.部门产出及时性

民政局2023年度日常主要工作目标任务共16项，预算年度内及时完成16项，完成及时率100%。

3.部门产出质量

据《关于2023年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2024〕103号），经县委、县政府审定考核，民政局为“目标完成优秀单位”，考核得分为92.60分，质量达标率为92.60%。

4.重点产出

2023年度，民政局重点工作1项，为“高质量发展大竞赛/争当发展先锋大竞赛”，其分项目标任务4项（GDP 核算基础性指标、固定资产投资、招商引资、营商环境进位争先）、完成4项，重点工作办结率为100%。

(四)部门效益情况分析

部门效益满分为30.00分，绩效评价得分29.40分（占该项满分值的98%），具体情况分析如下：

1.经济效益

2023年度，民政局完成了既定的经济职能目标，对地方经济发展带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

(1)固定资产投资完成率：民政局2023年固定资产投资目标任务为2000万元，根据《县发展改革局固定资产投资评分表》，民政局2023年实际完成5026万元，固定资产投资任务完成率为251.3%。

(2)招商引资任务完成率：民政局2023年招商引资目标任务为3500万元，根据投资促进局《各责任单位2023年招商引资工作完成情况表》，实际完成招商引资到位资金3607万元，招商引资任务完成率103.06%。

(3)争取上级资金任务完成率：民政局2023年争取上级资金目标任务为5000万元，根据《寻甸县民政局2023年4月争取国家和省、市项目资金报表》，2023年民政局实际争取上级资金7065.20万元，固定资产投资任务完成率为141.3%。

2.社会效益

2023年度，民政局完成了既定的社会职能目标，对社会发展带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

(1)城乡居民低保保障率：根据《寻甸回族彝族自治县民政局2023年主要工作目标情况报告》， 全县城乡居民最低生活保障在保10029户12362人，其中：农村低保8963户10655人，城市低保1066户1707人，全年共发放资金6887.72294万元；享受临时救助2165人，全年发放资金798.8512万元，全力做好兜底保障工作，做到了应保尽保，城乡居民低保保障率100%。

(2)生活不能自理特困人员集中供养率：根据《寻甸回族彝族自治县民政局2023年主要工作目标情况报告》，全县特困供养人员在保1440户1442人，全年发放特困供养资金1797.60506万元，生活不能自理特困人员集中供养率100%。

(3)流浪乞讨人员救助率：2023年，民政局救助站共救助受助人员56人次，其中：男性救助人员50人次、女性救助人员6人次，本省籍37人次、外省籍19人次；疑似精神病人13人次、肢体残疾及智障人员9人次，医疗救治6人次，落户安置人员1人次。成功寻亲1人次，成年对象5人次。流浪乞讨人员56人次已全部得到必要的救助。

(4)遗体火化补助对象受益率：2023年度共计遗体火化数量3682俱，公费总数3351俱、自费331俱。实际发放3350俱共603万元遗体火化补助，对象受益率90.98%。

(5)安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率：2023年，民政事业系统未发生安全生产和突发公共事件，且无公开媒体报道县域内民政事业系统内安全生产和突发公共事件的发生，安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率100%。

(6)高龄老人补助受益率：根据《寻甸回族彝族自治县民政局2023年主要工作目标情况报告》，民政局为保障高龄老年人合法权益，对县域内80周岁及以上高龄老年人发放补助金。补贴标准为：80-89周岁，60元/月/人；90-99周岁，120元/月/人；100周岁及以上，500元/月/人，高龄补贴月发放。2023年全县共有11982人次享受高龄老年人补助金，发放资金9,539,340.00元。其中80-89发放10583人次，发放资金7,531,980.00元；90-99岁发放1379人次，发放资金1,899,360.00元；100岁以上发放20人次，发放资金108,000.00元，高龄老人补助受益率100%。

(7)寻嵩线界线年检完成率：寻甸县和嵩明县边界线全长50017.2米，共涉及两县的6个乡镇16个村（居）民委员会，共有5个界桩。结合寻甸县和嵩明县行政区域界线的实际，民政局制定《关于开展寻甸县与嵩明县行政区域界线联合检查工作暨共建平安边界工作实施方案》，2023年6月26日至28日联合嵩明县民政局开展外业联合检查工作，对界线、界桩及其方位物进行实地踏勘，在联检工作完成后，两地检查人员分别在联检纪要、年检方案上签字盖章，圆满完成此次县级边界年检工作，寻嵩线界线年检完成率100%。

(8)孤儿救助对象受益率：2023年，民政局认真做好孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病感染儿童基本生活费发放工作，并动态监控孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病感染儿童数量。2023年12月通过一卡通发放215人28.881万元，2023年1-12月发放270人409.2062万元，截至2023年12月新增23人（7名孤儿，16名事实无人抚养儿童）；减员69人（孤儿20人，事实无人抚养儿童47人，艾滋儿童2人），孤儿救助对象受益率100%。

(9)困难残疾人两项补贴对象受益率：2023年，民政局为保障残疾人基本生活，切实保障残疾人基本生活权益,认真开展定期排查，精准认定对象。清理认定不符合条件的，坚决清退，停止发放。2023年1－12月发放残疾人两补13153人次1419.326万元，其中重度一级护理补贴1955人254.771万元，重度二级护理补贴6194人658.17万元，困难残疾人生活补贴5004人506.385万元，困难残疾人两项补贴对象受益率100%。

(10)社会救助动态管理和动态监测管理率：根据《寻甸回族彝族自治县民政局2023年主要工作目标情况报告》，民政局对脱贫人口中完全丧失或部分丧失劳动能力、且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，依规纳入农村低保和特困人员救助范围，对符合条件的及时给予临时救助。将低收入家庭中的重病、重残人员，参照“单人户”纳入低保。进一步落实好因病、因残、因学和农村低保对象就业成本等刚性支出扣减规定。对于通过就业创业家庭人均收入超过当地低保标准的农村低保对象，给予半年至一年的救助“渐退期”。

(11)补助、救助公示公告率：根据《寻甸回族彝族自治县民政局关于建立城乡低保长期公示制度的通知》（寻民政发〔2019〕6号），将低保对象长期公示地点设在各乡镇（街道）、村（居）民委员会、村民小组（城市小区）设立的固定公示栏进行长期公示，由民政局提供的官网按月公示链接，补助、救助公示公告率为100%。

3.满意度

通过发放和收回《寻甸回族彝族自治县民政局2023年度部门整体支出绩效评价调查问卷》共30份，收回30份，有效问卷30份，并对其结果进行统计汇总，民政局2023年度部门整体支出绩效评价满意度为88.48%，服务对象对部门履职效果满意。

六、主要经验及做法

1.聚焦民政主责主业，完善工作内容，提高工作标准，利用政府购买服务政策，解决民政工作业务拓展、任务增加、事多人少的矛盾；引导专业社会力量参与社会救助、基层社会治理、养老服务、流浪乞讨人员救助、“三留守”人员关爱服务等工作。

2.整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制；加强对二级单位的队伍建设和业务指导。

七、存在的主要问题

(一)绩效管理责任履职不规范

1.绩效目标管理责任履职不规范

根据《2023-2025部门整体支出绩效目标表》分析，民政局2023年度申报的绩效指标存在效益指标设定不科学明确的情况，如：仅设定“社会公众政策知晓率≥90%、殡改宣传执法效果≥90%、杜绝应救助而未救助造成社会不良情况发生率=杜绝此类事情发生、救助对象生活水平提升情况=稳步提高”4个社会效益指标，未充分全面设定最能体现民政局履职效果的社会效益指标，且设定“救助对象生活水平提升情况=稳步提高”指标不便于监控。

2.未建立并全覆盖执行项目绩效运行跟踪监控机制

根据民政局2023年度账面记录，2023年度民政局共计开展民政使用项目15个。民政局除对“遗体火化补助项目”执行绩效跟踪并提供《绩效运行跟踪报告》外，未提供其余14个项目支出的绩效跟踪监控报告或类似资料，没有定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，未履行绩效运行跟踪监控主体职责。

上述预算绩效管理主体职责履行不到位的情况，不符合《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第四条第（七）项“强化绩效目标管理。各地区各部门编制预算时要……全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。……。”和《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）第三条“推进预算绩效管理的主要内容……各级财政部门和预算单位要建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正……。”的规定。

(二)公务采购“三流”不一致

2023年，民政局存在公务采购未执行对公账户结算的情况，如：2023年3月记账11号凭证“办公室茶叶”500.00元，销售方为寻甸仁德顺芝茶叶经营部，款项由经办人垫付后报销支付至经办人个人私卡，资金流与供货方或服务提供方不一致，未执行对公账户结算，不符合《转发财政部、审计署、中国人民银行关于清理检查‘小金库’意见的通知》(国办发〔1995〕第29号)第一条“凡违反国家财经法规及其他有关规定，……，私存私放的各项资金，均属小金库。”和《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》（国税发〔1995〕192号）第一条第三项“纳税人购进货物或应税劳务，支付运输费用，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致，……。”的规定。

(三)收入挂往来核算

检查发现：2023年度，民政局存在收入挂账往来核算的情况，如：2023年4月记账90号凭证，“拨入第2季度电费补贴”180,970.20元，是云南电网有限责任公司昆明供电局拨入的电费补贴，财务会计贷记“其他应收款-垫付款/其他应付款-暂收款-其他”，预算会计未记账。

民政局应将上述业务作为收入核算管理，以往来挂账冲销的方式入账的做法，不符合《中华人民共和国预算法》第四条“……政府的全部收入和支出都应当纳入预算。”、《政府会计准则——基本准则》（财政部令第78号）第四十四条“符合收入定义和收入确认条件的项目，应当列入收入费用表。”和《关于印发<政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表>的通知》（财会[2017]25号）“2307 其他应付款：一、本科目核算单位除应交增值税、……以外，其他各项偿还期限在 1 年内（含 1 年）的应付及暂收款项，……。同级政府财政部门预拨的下期预算款和没有纳入预算的暂付款项，以及采用实拨资金方式通过本单位转拨给下属单位的财政拨款，也通过本科目核算。”的规定。

(四)支付票据开具不规范

检查发现，民政局2023年度存在支出依据不充分的情况，如：2023年2月记账60号凭证“接待宣威救助站（护送流浪乞讨人员）”499.00元，支付接待餐费，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费”，后附发票未开具纳税人识别号。

2023年3月记账115号凭证“节约型机关创建技术服务费”6,000.00元，支付档案归档数字化款项，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-项目支出”，后附发票及合同，无相关询价资料。

2023年10月记账96号凭证“民政这十年书刊”98.00元，支付书款，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费”，后附纳税人识别号与单位登记证书纳税人识别号不符。

不符合《中华人民共和国会计法》第十四条“会计凭证包括原始凭证和记账凭证。办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。……对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。……记账凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。”和《政府会计准则——基本准则》（中华人民共和国财政部令第78号）第十一条“政府会计主体应当以实际发生的经济业务或者事项为依据进行会计核算，如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠。”的规定。

(五)跨期列支成本费用

抽查发现，民政局2023年度存在跨期报销成本费用的情况，如：

2023年1月记账42号凭证“民政局公车2022年10月ETC还款”196.37元，支付2022年9月29日至10月云AF06933过路费，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费”。

2023年1月记账43号凭证“民政局公车2022年10月ETC还款”390.98元，支付2022年11月28日至12月28日公车过路费，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费”。

2023年2月记账64号凭证“福星阳光养老服务中心疫情防控补助”1,210.00元，支付疫情防控使用耗材费，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-项目支出”，后附发票日期为2022年11月21日，发票购买方名称为“福星阳光养老服务中心”，发票金额为1,496.00元。

上述跨期列支费用的情况，不符合《政府会计准则——基本准则》（财政部令第78号）第十四条“政府会计主体对已经发生的经济业务或者事项，应当及时进行会计核算，不得提前或者延后。”和第六十一条“本准则所称权责发生制，……凡是当期已经实现的收入和已经发生的或应当负担的费用，不论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用；凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不应当作为当期的收入和费用。”的规定。

(六)固定资产账实不符

截至2023年12月31日，民政局及下属部门拥有或控制固定资产519项、账面原值70,852,674.35元，已计提累计折旧11,830,913.88元，净值59,021,760.47元。本次绩效评价共抽查固定资产358项，原值14,704,685.28元。

1.账实不符

本次绩效评价抽查的358项固定资产中，经盘点发现盘亏资产65项、原值197,230.00元，均为盘点未见实物资产，主要为移动硬盘11台、原值8,800.00元，数据采集终端13台、原值63,440.00元，录音笔11部、原值10,890.00元，数码相机14部、原值39,900.00元，移动图形工作站3台、原值41,700.00元，GPS定位仪13套、原值32,500.00元。

2.不良固定资产未及时处置

本次绩效评价抽查的358项固定资产中，经盘点发现待报废资产14项，原值79,777.00元，为笔记本电脑11台、原值60,900.00元，DV机1台、原值9,998.00元，传真机1台、原值2,880.00元，复印机1台、原值5,999.00元，该部分资产已达使用年限，损坏不可用待报废。

本次绩效评价抽查的358项固定资产中，经盘点发现闲置资产5项，原值234,500.00元，包含数字库1台、原值215,210.00元，录音笔1台、原值990.00元，GPS定位仪1套、原值2,500.00元，笔记本电脑2台、原值15,800.00元，该部分资产处于闲置状态，使用率低。

上述资产账实不符，导致会计信息质量不高的情况，不符合《中华人民共和国会计法》第十七条“各单位应当定期将会计账簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计账簿记录与实物及款项的实有数额相符、会计账簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计账簿之间相对应的记录相符、会计账簿记录与会计报表的有关内容相符。”、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）第四条“行政单位国有资产管理的主要任务是：……（三）保障国有资产的安全和完整；……”和《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第三十六条“行政单位应当加强资产日常管理工作，做好资产建账、核算和登记工作，定期或者不定期进行清查盘点、对账，保证账账相符，账实相符。出现资产盘盈盘亏的，应当按照财务、会计和资产管理制度有关规定处理。”的规定。

八、建议

(一)加强绩效评价结果应用

1.切实加强绩效评价结果运用

按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，在预算绩效审核、审批、监督检查时，切实将绩效评价结果作为下一年度预算安排及相关责任落实的依据之一。同时根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第八条第（十八）项“……各级政府要将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。……。”的规定，将绩效评价结果作为单位及单位相关负责人评优、评先、晋升、考核考评的必要依据之一。切实贯彻执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”和“谁用钱谁负责，用钱必问效，无效要问责”的预算绩效管理原则。

2.提高对绩效评价及评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价及评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。充分认识到进一步深化预算管理制度改革的重要意义。

3.建立评价结果反馈与整改机制

评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。财政主管部门要在评价工作结束后，以正式文件或反馈书的形式，将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。被评价单位要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈财政主管部门。

(二)强化预算绩效目标管理主体责任

1.强化绩效目标管理主体责任

各部门、各单位在编制年度绩效目标时，应切实履行绩效目标管理主体责任，结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定清晰明确、规范完整、充分全面、最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标并明确具体指标值。

2.强化绩效运行跟踪监控主体责任

各单位、各部门应建立并执行项目支出绩效运行跟踪监控机制，切实履行绩效跟踪监控主体责任，预算执行过程中及时对项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，形成绩效跟踪监控报告或类似资料，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正。

3.加强绩效评价指标体系建设

进一步加大绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶，加强领导、统一思想、明确责任，制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度和绩效评价指标体系建设。

(三)加强学习，提高认识

认真学习并严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》及运用指南和解释等系列法律法规，规范资金使用合规性和会计核算准确性。对项目具体实施单位资金使用、管理等情况进行有效的日常财务监控检查，保障项目资金合法合规使用，保证项目资金安全和专款专用。

切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，推进财政科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益，全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大战略部署，是政府治理和预算管理的深刻变革。把思想认识和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，提高政治站位，把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处。

切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，推进财政科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。

(四)关于绩效管理的建议

1.绩效目标管理

按照“谁申报预算谁设定”的原则，预算单位在绩效目标管理方面的职责，主要是绩效目标的设定。建议按以下方法设定部门整体支出绩效目标（结合单位三定职责和年度目标任务）：

(1)梳理部门职责：对部门（单位）的职能进行梳理，确定部门（单位）的各项具体工作职责。

(2)确定总体目标：结合部门（单位）中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门（单位）在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门（单位）总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。

(3)确定绩效指标：依据部门（单位）总体目标，结合部门（单位）的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

(4)确定指标值：通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。尤其是产出数量指标的设定，须根据年度目标任务内容和工作任务数量，充分、全面设定数量指标。

2.绩效自评

绩效自评是预算单位主体责任之一，按照绩效评价管理原则，须先有部门整体产出和效果的绩效自评结果，才有预算主管部门的绩效评价基础。自评程序及方法建议如下：

(1)遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。

(2)拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。

(3)根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

(4)收集部门整体支出资料，采集部门整体支出数据，形成评价底稿。

①资料包括但不限于（可以是电子资料和数据，但需随函附上目录清单）：a.资金支出明细账、项目资金支出明细账、完工项目验收资料（基本建设项目还应包括财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、在建项目的进度资料等；b.项目申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、资金管理办法、项目组织实施有关规定、资金支出总账等；c.反映绩效评价指标所对应绩效点的相关佐证材料，如：部门整体支出所提供公共产品数量的证明，部门整体支出所产生经济效益的凭证。

②完成自评底稿：a.详细记录评价数据及其来源；b.详细记录自评方法和过程；c.根据采集的数据和证据资料，计算每个绩效指标的实际指标值，并与目标值比较，并详细记录于底稿；d.详细记录每一个绩效指标的评价分值的计算过程及依据；e.详细记录绩效偏差原因分析及改进措施。

(5)编制绩效自评报告。绩效自评报告的参考格式参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）附件。

3.绩效运行跟踪监控

在项目执行过程中，单位应采取绩效跟踪、数据核查和实地调研等动态监控方式，及时掌控项目的进展和资金使用情况，及时纠正偏离预算绩效目标的行为。

跟踪方法：目标比较法，即定期采集绩效运行信息并汇总分析，将财政资金的绩效实现情况与预期绩效目标（即预算批复的绩效目标）进行比较，围绕预算执行、任务完成、实施措施、资金管理及使用、效益情况等进行分析评判。

(五)具体问题处理建议

1.针对上述“支付票据开具不规范”的问题，建议民政局加强票据审核，对于不合规、不规范的票据退回重开。

2.针对上述“公务采购‘三流’不一致”的问题，建议民政局加强财务管理，严格执行财经法规规定，严肃财经纪律，依法行政。

3.针对上述“收入挂往来核算”、“跨期成本费用报销”、“固定资产账实不符”的问题，建议民政局加强财务管理，严格执行《政府会计制度》、《政府会计准则》等法律规定，严肃财经纪律。

附：寻甸回族彝族自治县民政局 2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

云南京健会计师事务所（普通合伙）   中国注册会计师：

中国•昆明                中国注册会计师：

二〇二四年九月二十五日