- 寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府

- 绩效评价报告

- 项目名称：部门整体支出绩效评价

- 评价单位：寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府

- 委托部门：寻甸回族彝族自治县财政局

- 评价机构：云南京健会计师事务所（普通合伙）

报告目录

一、部门基本情况                                     1

(一)部门概况                                         1

(二)部门预算批复及整体支出安排情况                   5

(三)部门整体支出绩效目标设立情况                     6

二、绩效自评情况                                     8

(一)绩效自评概述                                     8

(二)绩效自评结论                                     8

三、绩效评价组织情况                                 8

(一)绩效评价依据                                     8

(二)绩效评价方法                                     9

(三)绩效评价指标体系                                 10

四、绩效评价结论                                     11

(一)绩效评价综合结论                                 11

(二)绩效目标实现情况                                 11

五、绩效评价情况分析                                 13

(一)部门投入情况分析                                 13

(二)部门预算绩效管理过程情况分析                     14

(三)部门产出情况分析                                 16

(四)部门效益情况分析                                 16

六、主要经验及做法                                   21

七、存在的主要问题                                   21

八、建议                                             30

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2023年度部门整体支出

绩效评价报告

云京健专审字（2024）第053号

寻甸回族彝族自治县财政局：

我们接受委托，根据《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）、《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）、《关于明确预算绩效管理工作职责的通知》（寻财〔2020〕5号）和《关于开展2023年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2024〕4号）等文件要求，组成审计评价组对寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2023年度部门整体财政（财务）支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府（以下简称“先锋镇”）对所提供的绩效评价资料的真实性、完整性负责。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.主要职责

(1)加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进先锋镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

(2)促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动村、镇高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

(3)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政抚优等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

(4)维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

(5)实施综合管理。承担先锋镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

(6)完成上级党委、政府交办的其他任务。

2.部门机构设置及人员情况

先锋镇机关设置5个综合办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）、扶贫开发办公室。根据先锋镇工作需要，综合设置7个公益一类事业单位（实行事业单位法人管理，经费形式为财政全额拨款），为农业综合服务中心（土地流转服务中心）、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、科工贸综合服务中心。具体人员编制如下：

(1)党政机构人员编制

先锋镇核定机关行政编制30名，其中镇领导职数11名：党委书记1名(正科级)、镇长（党委副书记）1名(正科级)、人大主席1名(正科级)、党委副书记1名(副科级)、纪委书记1名(副科级)、副镇长3名(副科级)、武装部长1名(副科级)、组织委员1名(副科级)、宣传委员1名(副科级)；机关内设科室负责人5名。

(2)事业机构人员编制

先锋镇7个事业单位核定事业编制56名。其中：农业综合服务中心（土地流转服务中心）22名、社会保障综合服务中心(退役军人服务站)8名、文化综合服务中心5名、村镇规划建设服务中心6名、为民服务中心4名、财政所5名、科工贸综合服务中心6名；领导职数9名：农业综合服务中心(土地流转服务中心)3名、其余各1名。

事业编制结构分类：社会保障综合服务中心(退役军人服务站)、财政所为管理类编制，其余5中心为专业技术类编制。

3.部门中长期规划

《寻甸回族彝族自治县先锋镇“十四五”期间经济社会发展规划（2021——2025）》规划先锋镇经济和社会发展的主要预期目标是：

(1)综合经济实力明显增强。地方财政一般预算收入年均增长6%；固定资产投资总额年均增长8%；农民人均纯收入年均增长5%。

(2)基础设施网络基本建成。到2025年，路网方面，强化公路建设、运行和管理，配合实施金所至鸡街、先锋至羊街高等级公路先锋内建设，安全、便捷、高效、绿色、经济的现代交通运输基本建成。信息通讯网络方面，全面建成覆盖全镇的5G网络。能源网络方面，完成燃气、充电桩、充气站网络建设，满足煤改气、新能源汽车需求，建设成智能化的现代输配电网络。水利设施方面，全面完成基本农田排灌系统网络的建设，满足农田稳产、高产需求。

(3)生态宜居建设取得实效。生态环境方面指标明显高于全省平均水平，森林覆盖率达50%以上。单位GDP建设用地降幅、单位GDP二氧化碳排放降幅、单位GDP用水降幅超过全省平均水平；地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达100 %，空气质量优良天数比率达95%以上。

(4)城乡居民获得感持续增加。城乡融合发展的体制机制基本形成，基本公共服务均等化水平持续提高。就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平稳步提高。城乡居民收入持续增长，城镇居民和农村常住居民人均可支配收入年均分别增长8%和10%。收入差距明显缩小，中等收入人口比重上升。教育现代化取得实质性进展，九年义务教育巩固率达到100%。社会保障制度更加公平更可持续，城乡基本社会保险覆盖率达到100%，人均预期寿命提高到78岁以上。公共文化服务体系进一步完善，人民群众的精神文化生活更加丰富。

(5)高质量均衡发展呈现新面貌。到2025年，区域协调发展取得重要突破，城乡融合发展深入推进，新型城镇化建设迈入快轨道。乡村振兴取得实质性进展，乡村产业加快发展，农村居民收入水平进一步提高，农村人居环境显著改善，生态宜居的美丽乡村建设扎实推进。农村基本公共服务水平进一步提升，医疗、卫生、教育、养老水平大幅提高，城乡统一的社会保障制度体系基本建立。

4.部门2023年度主要工作目标

根据《部门整体支出绩效目标申报表》和《关于印发<2023年先锋镇综合目标>的通知》（寻考办[2023]13号），先锋镇2023年度主要工作任务如下：

| 序号 | 主要工作目标任务 |
| --- | --- |
| 1 | 高质量发展大竞赛（寻办发[2023]5号），包括一般公共预算收入22770万元、招商引资（参照市级目标）。 |
| 2 | 固定资产投资10000万元。 |
| 3 | 建筑业产值2830万元。 |
|  | 自建房安全专项整治（2023年6月30日前完成非经营性自建房排查录入、12月30日前完成经营性自建房的整治销号工作。 |
| 4 | 烟叶生产收购，种植3790亩，收购10810担。 |
| 5 | 粮食安全，小春粮食种植10800亩、产量1505吨、大春粮食种植22000亩、产量6706吨。 |
| 6 | 学前三年幼儿毛入园率99%、在园幼儿公费学位占比71%、公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比82%、高中阶段毛入学率99%、高中阶段入学率98%。 |
| 7 | 校园安全（由校安委另行下达） |
| 8 | 农村劳动力转移就业950人、农村劳动力转移培训1460人。 |
| 9 | 基本养老保险工作15580人、养老保险扩面增效180人。 |
| 10 | 卫生健康工作（含艾滋病防治、无偿献血）、爱国卫生工作（国家卫生县复审和健康县城建设）（由县卫生健康局另行下达） |
| 11 | 全国基层中医药工作示范县创建工作（2022-2024年）（由县卫生健康局另行下达）。 |
| 12 | 乡村振兴（由县乡村振兴局另行下达）。 |
| 13 | 安全生产和事故灾害性应对工作（由县应急局另行下达）。 |
| 14 | 加强道路交通安全管理专项整治（由县交安委办另行下达）、防范打击治理电信网络违法犯罪（由县联席办另行下达）。 |
| 15 | 社会建设工作（由县委社会工作委另行下达）。 |
| 16 | 学基层公共文化服务项目考核指标完成率达90%以上、基层文化服务运行机制配套资金落实率达100%。 |
| 17 | 农村公路乡道、村道养护管理（由县交通运输局另行下达）。 |
| 18 | 统计工作（由县统计局另行下达）。 |
| 19 | 产业招商（由县投资促进局另行下达）。 |
| 20 | 常态长效推进省级文明城市创建（由县委宣传部另行下达）。 |
| 21 | 生态环境保护工作（由市生态环境局寻甸分局另行下达）。 |
| 22 | 河（湖）长制工作（由县水务局另行下达）。 |
| 23 | 城乡生活垃圾分类（由县城市管理局另行下达）。 |
| 24 | 农村人居环境整治提升（由县农业农村局另行下达）。 |
| 25 | 林长制工作（寻林长组发[2023]2号）。 |
| 26 | 耕地保护（含土地卫片执法问题整改及耕地流出问题整治）（由县自然资源局另行下达）。 |

(二)部门预算批复及整体支出安排情况

1.部门预算批复情况

先锋镇2023年年初批复预算收入18,881,904.10元，其中：一般公共预算收入18,881,904.10元。

2023年度，先锋镇执行了预算追加调整程序，调整后的预算收入为37,817,920.66元，其中：一般公共预算财政拨款收入33,655,341.33元、政府性基金预算财政拨款收入669,824.57元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00元、其他收入780,816.17元、年初结转和结余2,711,938.59元。

2.部门整体支出安排情况

先锋镇2023年年初支出预算安排18,881,904.10元，其中：基本支出18,881,904.10元。

2023年度，先锋镇执行了预算追加调整程序，调整后的预算支出为37,817,920.66元。

2023年度，先锋镇支出决算数合计35,232,861.25元，其中基本支出23,730,717.23元、项目支出11,502,144.02元。

3.部门整体结余情况

2023年度，先锋镇年初结转结余金额为2,711,938.59元，期末结转结余金额为2,585,059.41元（基本支出结转772,863.85元、项目支出结转1,812,195.56元）。

(三)部门整体支出绩效目标设立情况

1.预算绩效目标申报情况

(1)绩效总体目标

根据《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》，先锋镇设定2023-2025年总体绩效目标如下：

①全面加强党的建设。牢牢把握新时代党的建设总要求，坚持党要管党、全面从严治党，把新时代党的建设新的伟大工程推向前进，强化思想建设、是强化基层组织建设、强化纪律作风建设、强化反腐倡廉建设。

②全面提升城市化质量。狠抓县城居民居住小区改造工作，全面推进市政项目建设，着力提升城市管理水平。

③全面提升农业农村新局面。一是精准发力，巩固脱贫成效，二是盘清家底，奠定产业发展基础，三是大力发展现代农业，四是优化提升商贸业，五是大力发展现代物流业，六是大力发展旅游业。

④全力改善民生增进群众福祉。一是大力发展社会事业，二是强化社会治理创新。

(2)2023年年度绩效目标

根据《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》，先锋镇设定2023年年度绩效目标如下：

①全面加强党的建设。牢牢把握新时代党的建设总要求，坚持党要管党、全面从严治党，把新时代党的建设新的伟大工程推向前进，强化思想建设、是强化基层组织建设、强化纪律作风建设、强化反腐倡廉建设。

②全面提升城市化质量。狠抓县城居民居住小区改造工作，全面推进市政项目建设，着力提升城市管理水平。

③全面提升农业农村新局面。一是精准发力，巩固脱贫成效，二是盘清家底，奠定产业发展基础，三是大力发展现代农业，四是优化提升商贸业，五是大力发展现代物流业，六是大力发展旅游业。

④全力改善民生增进群众福祉。一是大力发展社会事业，二是强化社会治理创新。

(3)2023年年度绩效指标

根据《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》，先锋镇设定2023年度绩效指标情况为：设定产出、效益、满意度3个一级指标9个二级指标19个三级指标，但存在预算年度绩效指标未将总体绩效目标细化、分解为年度具体工作任务内容和数量，设定的部门整体支出绩效指标不充分全面，未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，未设定最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确具体指标值。

2.绩效评价目标和指标

基于上述情况及部门职能职责，评价组在与先锋镇充分沟通一致后，根据其提供的《先锋镇“十四五”期间经济社会发展规划（2021——2025）》、《关于印发<2023年先锋镇综合目标>的通知》（寻考办〔2023〕13号）等资料，确定绩效评价目标，细化、量化后个性指标及指标值明细设定如下：

| 绩效指标 |  |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 一般公共财政预算收入完成率 | 100% |
|  |  | 招商引资任务完成率 | 100% |
|  |  | 固定资产投资任务完成率 | 100% |
|  |  | 烟叶生产收购工作任务完成率 | 100% |
|  |  | 居民人均可支配收入增长率 | ≥6% |
|  | 社会效益 | 学前三年毛入园率 | ≥99% |
|  |  | 义务教育阶段适龄儿童入学率 | 100% |
|  |  | “一老一小”健康管理率 | 100% |
|  |  | 脱贫攻坚成果巩固率 | 100% |
|  |  | 安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率 | 100% |
|  |  | 农村低保保障覆盖率 | 100% |
|  |  | 城乡居民养老、医疗保险参保率 | 100% |
|  |  | 农村劳动力转移就业任务完成率 | 100% |
|  | 生态效益 | 乡村振兴示范村创建目标完成率 | 100% |
|  |  | 生活垃圾无害化处置率 | 100% |
|  |  | 农村人居环境持续优化 | 显著 |
|  |  | 土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率 | 100% |
|  |  | 生态应急事件（防汛抗旱）处置率 | 100% |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% |

二、绩效自评情况

(一)绩效自评概述

根据《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）等文件的规定，先锋镇开展了2023年度部门整体支出绩效自评，并形成了《寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告》。

(二)绩效自评结论

根据《先锋镇2023年度部门整体支出绩效自评报告》，先锋镇2023年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效自评得分为96分，自评等级为“优”。

三、绩效评价组织情况

(一)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）；

3.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；

4.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2020〕11号）；

5.《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）；

6.《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）;

7. 《关于印发<2023年先锋镇综合目标>的通知》（寻考办〔2023〕13号）；

8.《关于开展2023年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2024〕4号）；

9.部门资金文件、决算报告、其他部门相关规章、规范、文件等。

(二)绩效评价方法

1.审阅资料

从先锋镇收集与部门整体支出预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。核实单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效果和质量；对单位填报的项目完成情况表、资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

2.现场调研

通过调研，进一步了解部门职能职责、履职情况、单位项目实施及绩效目标申报和实现情况，结合部门特点制定适用的评价指标体系。

3.实地评价

开展现场实地评价工作，按审核后的实施方案及评价指标体系，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展就地评价。

4.专家会审

评价指标体系、实施方案和绩效评价报告（初稿）完成后，结合部门自评与实地评价情况，召开会议综合分析绩效评价结论和报告，聘请的专家、业务指导部及主管领导稽核后进行修改完善后形成正式报告。

5.评价方法

采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价，在此基础上进行实地考察，根据自评书面材料和实地考察情况，按评价程序由评价机构出具评价报告。

具体方法可以采用以下5种方法中的一种，也可多种评价方法并用：目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法。

(三)绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

根据先锋镇的职能职责，部门整体支出绩效评价指标体系共设计为4个一级指标，包括投入、过程、产出、效益；14个二级指标，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、产出数量、产出时效、产出质量、重点产出、经济效益、社会效益、生态效益、满意度；同时将14个二级指标细化分解为44个三级指标。（详见附件“寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府 2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表”）。

2.评价标准

(1)部门整体支出评价得分满分为100分。

(2)由绩效评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效评价数据由先锋镇提供。

四、绩效评价结论

(一)绩效评价综合结论

先锋镇2023年部门整体支出绩效评价得分83.78分，等级为“良”，通过对绩效评价各项指标的分析，综合评价结论如下：

2023年度，先锋镇年度主要目标任务共26项，完成25项，“高质量发展大竞赛/争当发展先锋大竞赛”中的一般公共预算收入目标任务未完成。总体产出、效益情况良好，《关于2023年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2024〕103号）考核为目标完成优秀单位，取得了良好的经济、社会、生态效益，但先锋镇在绩效目标管理、内控执行有效性、资金使用合规性等方面存在部分内控未有效执行和个别资金使用不合规等情况。

(二)绩效目标实现情况

2023年度，先锋镇完成了年度任务目标，总体上取得了良好的产出和效果，具体情况如下：

| 绩效指标 |  |  | 指标值 | 指标实现情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 产出 | 产出数 量 | 实际完成率 | 100% | 99.83% | 先锋镇2023年度目标任务共26项，实际完成25项。 |
|  | 产出时 效 | 完成及时率 | 100% | 99.83% | 先锋镇2023年度目标任务共26项，在预算年度内完成25项。 |
|  | 产出质 量 | 质量达标率 | 100% | 92.40% | 《关于2023年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2024〕103号），先锋镇考核得分92.40分。 |
|  | 重点产 出 | 重点工作办结率 | 100% | 95.45% | 先锋镇2023年度重点工作项目共1项，为“高质量发展大竞赛/争当发展先锋大竞赛”，其中“一般公共预算收入”完成了目标任务的84.69%。 |
| 效益 | 经济效 益 | 一般公共财政预算收入完成率 | 100% | 84.69% | 先锋镇2023年度一般公共财政预算收入目标任务为22770万元，实际完成一般公共财政预算收入19285万元。 |
|  |  | 招商引资任务完成率 | 100% | 100% | 先锋镇2023年度招商引资目标任务为11000万元，实际完成招商引资金额21679万元。 |
|  |  | 固定资产投资任务完成率 | 100% | 100% | 先锋镇2023年度固定资产投资目标任务10000万元，实际完成固定资产投资17332万元。 |
|  |  | 烟叶生产收购工作任务完成率 | 100% | 100% | 先锋镇2023年度烟叶生产收购工作目标任务为种植面积3790亩、收购10810担。实际完成种植面积3790亩、烟叶收购10840担。 |
|  |  | 居民人均可支配收入增长率 | ≥6% | 6% | 2023年全体居民人均可支配收入22,031.00元，2022年居民人均可支配收入20,784.00元，比上年增长6%。 |
|  | 社 会效 益 | 学前三年毛入园率 | ≥99% | 99.80% | 先锋镇2023年度学前三年幼儿毛入园率目标任务为99%，实际学前幼儿三年毛入园率100%。 |
|  |  | 义务教育阶段适龄儿童入学率 | 100% | 100% | 2023年，先锋镇实现控辍保学动态清零，义务教育阶段适龄儿童入学率100%。 |
|  |  | “一老一小”健康管理率 | 100% | 87.74% | 2023年，先锋镇0-6岁儿童健康管理率99.80%，65岁以上老年人口健康管理率77.90%。综合87.74%。 |
|  |  | 脱贫攻坚成果巩固率 | 100% | 100% | 先锋镇“国办系统”在库1982户7280人，严格落实防止返贫动态监测帮扶工作机制。 |
|  |  | 信访、投诉事件办结率 | 100% | 100% | 2023年，先锋镇共处理来信来来访、热线诉求等矛盾纠纷共217件，其中信访件15件，调解处理回复15件，回复办结率达100%。 |
|  |  | 安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率 | 100% | 100% | 先锋镇2023年共发生安全生产和突发公共事件4件：均已全部及时处置完成。 |
|  |  | 农村低保保障覆盖率 | 100% | 100% | 重度残疾人护理补贴409人41.23万元，困难残疾人生活补贴231人21.18万元，高龄老人保健补助资金34.27万元。严格按照低保对象动态管理政策要求，对低保对象每半年进行一次核查，保证精准施保。 |
|  |  | 城乡居民养老、医疗保险参保率 | 100% | 100% | 先锋镇2023年度城乡居民养老保险目标任务为参保人数15374人，实保15725人；城乡居民基本医疗保险目标任务为参保人数22216人，实保22806人。 |
|  |  | 农村劳动力转移就业任务完成率 | 100% | 100% | 2023年，先锋镇目标任务为完成农村劳动力转移培训1460人、农村劳动力转移就业950人。完成农村劳动力转移培训1502人、农村劳动力转移就业1835人。 |
|  | 生态效 益 | 乡村振兴示范村创建目标完成率 | 100% | 100% | 完成以点带面打造市级绿美村庄10个、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目3个。 |
|  |  | 生活垃圾无害化处置率 | 100% | 100% | 先锋镇健全“户集、村运、镇集中处理”的生活垃圾清运处置体系，自燃式垃圾处理站正常运行，生活垃圾无害化处置率100%。 |
|  |  | 农村人居环境持续优化 | 显著 | 显著 | 30份社会调查：其中9人认为先锋镇在农村人居环境持续优化方面效果非常显著，20人认为效果比较显著，1人认为效果一般，平均得分8.53分。 |
|  |  | 土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率 | 100% | 100% | 实施危房改造、抗震改造10户，完成非经营性自建房的图斑排查、系统录入5833栋。完成卫星遥感疑似违法违规建筑治理20宗。 |
|  |  | 生态应急事件(防汛抗旱)处置率 | 100% | 100% | 2023年，先锋镇全年生态应急事件1件，为强降雨应急处置。 |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 84.10% | 社会调查，社会公众满意度为84.10%。 |

五、绩效评价情况分析

(一)部门投入情况分析

部门投入满分为9.00分，绩效评价得分6.00分（占满分值的66.67%），具体情况分析如下：

1.目标设定情况

先锋镇设定的2023年度部门整体支出绩效目标基本合理，与“十四五”发展规划及部门职能和年度工作目标等相适应、符合部门“三定”方案确定的职责。但申报的2023年度部门整体支出绩效指标不充分全面，基本未设定最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确具体指标值，基本未将部门整体的绩效目标细化、量化分解为具体的工作任务、未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现。

2.预算配置情况

2023年度，先锋镇部门整体支出预算配置基本合理，2023年度在职人员控制率为86.05 %。“三公经费”2022年预算数为280,000.00元，2023年预算数为280,000.00元，变动率为0。2022年度项目支出预算22,738,469.12元，2023年度项目支出预算11,502,144.02元，有落实国家政策因素的影响，较2022年减少了11,236,325.10元，变动率为-49.42%。

(二)部门预算绩效管理过程情况分析

部门预算绩效管理过程满分为29.00分，绩效评价得分19.36分（占满分值的66.76%），具体情况分析如下：

1.预算执行情况

2023年度，先锋镇应执行预算37,817,920.66元，实际执行预算35,232,861.25元，预算执行率为93.16%，预算执行进度较高。

2023年度，先锋镇年初预算为18,881,904.10元，追加预算后，应执行预算数为37,817,920.66元，预算调整均通过且批复。

2023年度，先锋镇年末结转结余资金为2,585,059.41元,支出预算数为37,817,920.66元,结转结余率为6.84%，大于0%；先锋镇2023年末结转结余资金总额为2,585,059.41元,上年度结转结余资金总额为2,711,938.59元,结转结余变动率为-4.68%，反映先锋镇对资金结余控制良好。

2023年度，先锋镇对成本费用控制基本到位，预算安排先锋镇公用经费6,061,977.51元,实际支出公用经费6,061,977.51元，公用经费控制率为100%；预算安排“三公经费”280,000.00元,决算报表实际支出数81,014.26元，账面实际发生“三公经费”155,519.02元（公务接待费50,878.77元、公车运行维护费104,640.25元），“三公经费”控制率为55.54%，存在转移“三公经费”的情况。

先锋镇2023年度需执行采购程序的项目均在政府采购网站进行采购，其他采购服务均按相关要求进行竞争性谈判或比选，政府采购执行率为100.00%。

总体上，先锋镇2023年度预算执行情况良好，保障了预算执行的严肃性和严谨性。

2.预算管理情况

先锋镇已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等财务管理制度，以及为履行职能相关的业务管理制度，管理制度合法、合规、完整，管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障程度较高，多数管理制度执行有效，但存在预算绩效管理工作不到位、公务接待制度执行不规范、资本性支出费用化、基建项目未按规定执行竣工决算程序、固定资产账实不符、转移“三公经费”等情况。

预算资金的运行基本规范，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批程序基本合规，但检查发现存在部分内控执行无效和资金使用不合规的情况，如：食堂资金结余形成账外资金、资金私存私放个人私卡、专用存款户资金结余形成表外资金等情况，此类情况也对基础数据信息和会计信息的真实性、准确性、完整性产生了一定的影响。

3.资产管理情况

截至2023年12月31日，先锋镇及下属事业单位拥有或控制固定资产共1020项、账面原值8,028,683.78元，已计提累计折旧4,596,664.71元，净值3,432,019.07元。本次绩效评价共检查固定资产20项，原值2,237,256.00元，发现盘亏资产5项、原值568,800.00元。资产安全性、完整性、账实相符性保障程度较高。

4.绩效管理情况

2023年度，先锋镇账面记录133个项目，应编制133个项目绩效目标申报表，实际已编制并申报133个项目绩效目标表，项目支出绩效目标管理覆盖率为100%。

截至评价现场结束时，先锋镇未提供项目支出的绩效目标运行全覆盖跟踪监控管理痕迹资料，未形成绩效跟踪监控报告或类似资料。

(三)部门产出情况分析

部门产出满分为32.00分，绩效评价得分30.89分（占满分值的96.53%）。具体情况分析如下：

1.部门产出数量

2023年度，先锋镇部门整体履职产出结果良好，根据《关于印发<2023年先锋镇综合目标>的通知》（寻考办〔2023〕13号），先锋镇2023年度日常主要工作目标任务共26项，实际完成25项，为“高质量发展大竞赛/争当发展先锋大竞赛”目标任务中的一般公共预算收入目标任务未完成，加权实际完成率为99.83%。

2.部门产出及时性

先锋镇2023年度日常主要工作目标任务共26项，预算年度内及时完成26.9545项（加权计算），完成及时率为99.83%。

3.部门产出质量

据《关于2023年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2024〕103号），经县委、县政府审定考核，先锋镇为“目标完成优秀单位”，考核得分为92.40分，质量达标率为92.40%。

4.重点产出

2023年度，先锋镇重点工作项目共1项，为“高质量发展大竞赛/争当发展先锋大竞赛”，其分项目标任务22项、完成21项，未完成目标任务为：一般公共预算收入完成了目标任务的84.69%，重点工作完成率为95.45%。

(四)部门效益情况分析

部门效益满分为30.00分，绩效评价得分27.53分（占该项满分值的91.77%），具体情况分析如下：

1.经济效益

2023年度，先锋镇完成了既定的经济职能目标，对地方经济发展带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

(1)一般公共财政预算收入完成率：2023年度，先锋镇一般公共财政预算收入目标任务22770万元，根据《2023年12月份地方财政一般公共预算收入分部门分乡镇完成情况考核认定表》，先锋镇全年实现一般公共财政预算收入19285万元，一般公共财政预算收入完成率为84.69%。

(2)招商引资任务完成率：根据《各责任单位2023年招商引资工作完成情况表》，2023年县级下达先锋镇招商引资全年目标任务11000万元，全年实际完成招商引资金额21679万元，占目标任务的197.08 %。

(3)固定资产投资任务完成率：先锋镇2023年固定资产投资目标任务为10000万元，根据《寻甸县2023年1-12月乡镇（街道）固定资产投资完成情况表》，2023年先锋镇实际完成17332万元，固定资产投资任务完成率为173.32%。

(4)烟叶生产收购工作任务完成率：先锋镇2023年烟叶生产收购任务为完成种植3970亩、收购10810担，根据先锋烟叶站提供的《情况说明》，2023年先锋镇完成烤烟种植3970亩、完成烟叶收购10840担，其中指令性收购量1.015万担，出口备货0.069万担。

(5)居民人均可支配收入增长率：根据《2023年寻甸回族彝族自治县国民经济和社会发展统计公报》和抽样调查资料显示，全体居民人均可支配收入22,031.00元，2022年居民人均可支配收入20,784.00元，比上年增长6%。

2.社会效益

2023年度，先锋镇完成了既定的社会职能目标，对社会发展带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

(1)学前三年毛入园率：根据先锋镇提供的《先锋镇2023年学前三年毛入园率、义务教育小学段入学率情况》，全镇3-5周岁户籍儿童638人，全镇幼儿园在园幼儿602人。其中随父母在外地就读幼儿36人。 2023年毛入园率100%，学前三年毛入园率100%。

(2)义务教育阶段适龄儿童入学率：根据先锋镇提供的《先锋镇2023年学前三年毛入园率、义务教育小学段入学率情况》，全镇小学1-6年级户籍学生1900人，全镇在校学生1253人，先锋户籍学生在外就读647人。2023年小学入学率100%，义务教育阶段适龄儿童入学率100%。

(3)“一老一小”健康管理率：根据先锋镇提供的《先锋镇重点人群管理情况》，至2023年12月底，先锋镇0—6岁儿童1780人，健康管理1777人，健康管理率99.8%。先锋镇65岁及以上老年人口2192人，健康管理1708人，健康管理率77.9%。“一老一小”健康管理率为87.74%。

(4)脱贫攻坚成果巩固率：2023年，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成效作为重大政治任务，强化驻村扶贫工作队伍建设，持续推进乡村振兴战略。严格落实防止返贫动态监测帮扶工作机制，完成全国巩固脱贫攻坚成果和防止返贫监测信息系统中1982户7280人数据更新维护。脱贫攻坚成果巩固率100%。

(5)信访、投诉事件办结率：2023年，先锋镇2023年1-12月共受理来信来访、热线诉求等矛盾纠纷共217件，其中信访件15件，调解处理回复15件，回复率达100%，信访、投诉事件办结率100%。

(6)安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率：根据先锋镇安监站提供的资料，先锋镇2023年发生安全生产和突发公共事件4件：一是先锋郭家山北帮塌陷、滑坡应急；二是姚家村煤矿北帮东侧边坡开裂应急处置；三是先锋露天煤矿代理堡箐上排2405水平台阶塌陷应急治理；四是姚家村煤矿鲁支本排土场滑坡应急处置。以上事件已全部及时处置完成。

(7)农村低保保障覆盖率：先锋镇2023年共发放农村低保金233.33万元，城市低保金32.15万元，特困供养金72.86万元，临时救助金31.82万元，福利资金24.17万元，重度残疾人护理补贴409人41.23万元，困难残疾人生活补贴231人21.18万元，高龄老人保健补助资金34.27万元。严格按照低保对象动态管理政策要求，对低保对象每半年进行一次核查，并结合县级预警信息，进行机动管理，符合的及时纳入，不符合的及时退出，保证精准施保。不符合低保条件停发24户36人。农村低保保障覆盖率100%。

(8)城乡居民养老、医疗保险参保率：根据《寻甸县城乡居民社会养老保险局2023年度目标任务完成情况确认书》及《2023年寻甸县城乡居民基本医疗保险参保缴费情况表》，先锋镇2023年度城乡居民养老保险目标任务为参保人数15374人，截至2023年11月30日，先锋镇参保人数达15725人，完成目标任务的102.28%。2023年度城乡居民基本医疗保险目标任务为参保人数22216人，实际完成22806人，完成目标任务的102.66%。城乡居民养老、医疗保险参保率100%。

(9)农村劳动力转移就业任务完成率：2023年，先锋镇目标任务为完成农村劳动力转移培训1460人（技能培训200人、引导性培训1260人），农村劳动力转移就业950人。根据《寻甸回族彝族自治县就业和人才服务中心2023年目标任务完成情况确认书》，截至2023年12月25日，已完成农村劳动力转移培训1502人（技能培训212人、引导性培训1260人、创业培训30人），农村劳动力转移就业1835人。农村劳动力转移就业任务完成率100%。

3.生态效益

2023年度，先锋镇完成了既定的生态职能目标，对生态的保护和发展带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

(1)乡村振兴示范村创建目标完成率：深入实施人居环境整治五年行动、绿美乡村建设三年行动，以点带面打造市级绿美村庄10个。2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目3个，累计投资641.4万元，项目已竣工投入使用。乡村振兴示范村创建目标完成率100%。

(2)生活垃圾无害化处置率：先锋镇以全面提升农村人居环境质量为目标，健全“户集、村运、镇集中处理”的生活垃圾清运处置体系，自燃式垃圾处理站正常运行，基本实现生活垃圾有清运、有处置，生化垃圾运入自燃式垃圾处理站处理，生活垃圾无害化处置率100%。

(3)农村人居环境持续优化：发放《寻甸回族彝族自治县先锋镇2023年度部门整体支出绩效评价调查问卷》30份，收回30份，其中9人认为先锋镇在农村人居环境持续优化方面效果非常显著、20人认为效果比较显著、1人认为效果一般，平均得分8.53分。农村人居环境优化效果显著。

(4)土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率：2023年，先锋镇实施完成危房改造、抗震改造10户，完成非经营性自建房的图斑排查、系统录入5833栋。完成卫星遥感疑似违法违规建筑治理20宗，面积1.463万平方米。土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率100%。

(5)生态应急事件（防汛抗旱）处置率：根据先锋镇安监站提供的资料说明，先锋镇2023年发生生态应急事件1件，为强降雨应急处置，该事件已及时处置完成。

4.满意度

通过发放和收回《寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价调查问卷》共30份，收回30份，有效问卷30份，并对其结果进行统计汇总，先锋镇2023年度部门整体支出绩效评价满意度为84.10%，服务对象对部门履职效果基本满意。

六、主要经验及做法

1.实施农村人居环境整治“红黑榜”制度，充分发挥群众性自治组织和村规民约作用，推动乡风文明建设。

2.严格按照低保对象动态管理政策要求，对低保对象每半年进行一次核查，并结合县级预警信息，进行机动管理，符合的及时纳入，不符合的及时退出，保证精准施保。不符合低保条件停发24户36人。

七、存在的主要问题

(一)绩效管理责任履职不规范

1.预算绩效目标管理责任履职不规范

根据《2023-2025部门整体支出绩效目标表》分析，先锋镇2023年度申报的绩效指标存在以下问题：

(1)设定的绩效目标不规范完整，不准确详实，如：数量指标仅设定“烤烟产值”、“公共预算收入”和“商贸固投”3个数量指标，未细化、分解全年目标工作任务和数量。

(2)设定的绩效目标不明确清晰，主要体现为：

①内容不具体，层次不分明，表述不准确，如：设定的质量指标“三公经费节约率=100%”，应该是无“三公经费”支出才能达标；

②绩效目标不清晰，未能反映年度目标任务的主要内容，未对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述，如：经济效益指标仅设定“烤烟产值”、“公共预算收入”和“商贸固投”等3个绩效指标，未就年度目标经济工作任务充分设定。

(3)设定的绩效指标不科学，主要体现为：

①设定的绩效指标不全面、充分，未选取最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值，如：社会效益仅设定“行风评议	≥80%”1个社会效益指标，未就教育、医疗、社会保障、信访等方面设定全面、充分的社会效益指标；

②设定的绩效指标未细化、量化绩效总目标，且不便于监控和评价，如：仅设定“落实河长制，推进水环境治理＝100%”1个生态效益指标，未对镇域内生态环境建设总体目标进行细化。

综上，先锋镇2023年申报的绩效指标未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，基本未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现年度绩效目标，未设定最能体现总体目标实现程度的关键指标，与《关于印发<2023年先锋镇综合目标>的通知》（寻考办〔2023〕13号）下达的目标任务及任务值存在较大差距，年度的任务数或计划数不相对应。

2.未建立并执行项目绩效运行跟踪监控机制

根据先锋镇2023年度账面记录，2023年度先锋镇共计开展公共基础设施等项目133个项目。先锋镇未对133个项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，未形成绩效跟踪监控报告或类似资料，没有定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，未履行绩效运行跟踪监控主体职责。

上述预算绩效管理主体职责履行不到位的情况，不符合《中华人民共和国预算法》第三十二条“……各部门、各单位应当按照……以及绩效目标管理等预算编制规定，……编制本部门、本单位预算草案。”、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第四条第（七）项“强化绩效目标管理。各地区各部门编制预算时要……全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。……。”和《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）第三条“推进预算绩效管理的主要内容……各级财政部门和预算单位要建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正……。”的规定。

(二)食堂资金结余形成账外资金69,530.20元

先锋镇对机关食堂收支未在法定统一账套内核算，而是另设“食堂账套”核算其收支、另设寻甸农商行先锋支行账户反映其资金来源与资金运用。2023年该账户银行存款期初结余123,166.60元，2023年食堂总收入308,223.41元（财政拨款收入204,492.00元、农村集体财务管理中心拨入15,040.00元、饭卡充值收入88,600.00元、利息收入91.41元），食堂总支出361,859.81元（食材采购293,859.81元、员工工资68,000.00元），结余69,530.20元。

截至2023年12月31日，寻甸农村商业银行先锋支行账户余额69,530.20元，该存款余额未反映在法定统一账套银行存款余额中（法定统一账套银行存款余额2,641,641.58元，为一般存款户寻甸农村商业银行先锋支行账户余额2,641,641.58元）。不符合《中华人民共和国会计法》第十六条“各单位发生的各项经济业务事项应当在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，不得违反本法和国家统一的会计制度的规定私设会计账簿登记、核算。”和《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第二十二条“行政单位从财政部门或者上级预算单位取得的项目资金，应当……，在单位统一会计账簿中按项目明细单独核算，……。”的规定。

(三)专用存款户资金结余形成表外资金834,713.51元

2023年，先锋镇对专用资金设立寻甸农村商业银行先锋支行账户管理，截至2023年12月31日，寻甸农村商业银行先锋支行账户余额834,713.51元，该存款余额未披露在预算报表和财务报表银行存款余额中（预算报表和财务报表银行存款余额2,641,641.58元，为一般存款户寻甸农村商业银行先锋支行账户余额2,641,641.58元）。不符合《中华人民共和国会计法》第十七条“各单位应当定期将会计账簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计账簿记录与实物及款项的实有数额相符、……会计账簿记录与会计报表的有关内容相符。”和《政府会计准则——基本准则》（财政部令第78号）第十一条“政府会计主体应当……，如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠。”的规定。

(四)村委会食堂报账资金私存私放个人私卡

2023年度，先锋镇所辖各村委会费用支出报销款项均拨付至经办人个人私卡，未执行公对公结算。如：2023年3月记账-24号凭证“打磨箐2月伙食费”6,273.10元、“打磨箐液化气等费用”1,388.00元合计7,661.10元，均由经办人垫付，报账拨付自然人个人银行卡；2023年10月记账-45号凭证“木龙马第二季度党员大会伙食费”3,800.30元、“木龙马村委会办公费用”2,234.08元、“木龙马办公费”854.39元合计6,888.77元均由经办人垫付，报账拨付自然人个人银行卡。

上述费用报销未执行对公结算。不符合《现金管理暂行条例》（国务院令第12号）第三条“开户单位之间的经济往来，除按本条例规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行转账结算。”、《转发财政部、审计署、中国人民银行关于清理检查‘小金库’意见的通知》(国办发〔1995〕第29号)第一条“凡违反国家财经法规及其他有关规定，……，私存私放的各项资金，均属小金库。”和《农村集体经济组织会计制度》（财会〔2023〕14号）“102 银行存款：一、本科目核算农村集体经济组织存入银行或其他金融机构的款项。”的规定。

(五)转移“三公经费”

2023年度，先锋镇“三公经费”预算为280,000.00元（公务接待费200,000.00元、公车运行维护费80,000.00元），报表显示执行数为81,014.26元（公务接待费31,792.00元、公车运行维护费49,222.26元），“三公经费”执行率为28.93%。账面实际发生“三公经费”155,519.02元（公务接待费50,878.77元、公车运行维护费104,640.25元），产生账表差的主要原因为：在2023年末结转结余资金缴库前，各站办所使用以前年度结转结余办公费核销“三公经费”，不符合《中华人民共和国预算法》第五十七条“……各级政府、各部门、各单位的支出必须按照预算执行，……。” 和《党政机关国内公务接待管理规定》第十二条“……公务接待费用应当全部纳入预算管理，单独列示。”的规定。

(六)公务接待制度执行不规范

1.无公函接待

2023年度，先锋镇存在无公函接待的情况，如：2023年2月记账-18号凭证“乡村振兴办接待费”758.00元，为接待县乡村振兴局及电力公司一行15人到先锋镇查看光伏项目情况，无接待公函或类似资料；2023年3月记账-26号凭证“社会建设办接待费”490.00元，为接待市普法强基补短板专项行动第七工作队第一小组，无接待公函或类似资料。不符合《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）第二十条“党政机关应当建立公务接待审批控制制度，对无公函的公务活动不予接待，……。”的规定。

2.公务接待未执行公务卡制度

2023年度，先锋镇存在公务接待未执行公务卡制度的情况，如：2023年2月记账-30号凭证“林业站公车维修费、公务接待费、电费”8,241.32元，其中接待县林草局稽查大队一行12人公务接待费536.00元，由经办人个人私卡云南省农村信用社卡支付后报销至个人银行卡，未执行公务卡报销制度；2023年10月记账-37号凭证“社会建设办接待费”385.00元，为接待县信访局工作人员一行5人查看意见箱使用情况，接待费由经办人扫码支付，未执行公务卡报销制度。不符合《党政机关国内公务接待管理规定》第十四条“……接待费资金支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。具备条件的地方应当采用银行转账或者公务卡方式结算，不得以现金方式支付。”和《寻甸回族彝族自治县预算单位费用报销及支付流程规范》“三、费用支付要求，每年单位的提现金额不得超过单位年初预算基本支出的 5%。原则上单位支付资金超过1000 元的单据须进行转账结算，不得支付现金。在进行零星物资采购、公务接待等公务开支时应用公务卡结算，避免现金支付。”的规定。

(七)资本性支出费用化

抽查发现，先锋镇2023年度存在部分资本性支出未核算为“固定资产”或“公共基础设施”等资产管理的情况，如：

(1)2023年2月记账-1号凭证“先锋镇普鲁、富鲁村委会氧化塘维护维修费用”49,532.40元，为氧化塘池内淤泥清运、丙纶卷材防水、防护网、警示牌、铁丝网等维护维修支出，该维修维护为重大改良或升级，使得固定资产的性能、生产效率或使用寿命得到显著提升，应予以资本化。

(2) 2023年2月记账-4号凭证“云南柯渡红色示范基地建设项目-学员公寓1号楼工程款”237,000.00元，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-项目支出”，未核算为“在建工程”。

(3) 2023年2月记账-42号凭证“先锋打磨箐村委会退役军人服务站办公费”10,000.00元，其中购置办公沙发1套3,500.00元、办公桌1张1,800.00元、档案柜1个1,150.00元等支出，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费”，未核算为“固定资产”。

上述情况不符合《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）第二条第（六）项“……严格各类资产登记和核算，所有资本性支出应当形成资产并予以全程登记。……。”、《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第三十一条“固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。……。”和《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）第二条“建筑安装工程投资支出是指基本建设项目（以下简称项目）建设单位按照批准的建设内容发生的建筑工程和安装工程的实际成本，其中不包括被安装设备本身的价值，以及按照合同规定支付给施工单位的预付备料款和预付工程款。”的规定。

(八)公务采购“三流”不一致

抽查发现，2023年先锋镇存在公务采购未执行对公结算或使用公务卡结算，且“三流”不一致的情况，如：2023年2月记账-30号凭证“林业站公车维修费、公务接待费、电费”8,241.32元，为公务接待、公车修理费、公车保险费、公车燃油费等，销售方（发票开具方分别为寻甸先锋宏运人家餐饮店、云南电网有限责任公昆明寻甸供电局、寻甸悦行汽车服务有限公司，款项由经办人私卡云南省农村信用社卡垫付后报销支付至经办人个人私卡，未执行对公结算。资金流与供货方或服务提供方不一致，均由经办人报销后支付至经办人个人私卡，未执行对公账户结算的情况，不符合《转发财政部、审计署、中国人民银行关于清理检查‘小金库’意见的通知》(国办发〔1995〕第29号)第一条“凡违反国家财经法规及其他有关规定，……，私存私放的各项资金，均属小金库。”和《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》（国税发〔1995〕192号）第一条第三项“纳税人购进货物或应税劳务，支付运输费用，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致，……。”的规定。

(九)基建项目未按规定执行竣工决算程序

抽查发现，截至2023年12月31日，先锋镇2023年度及以前年度账面已完工公共基础设施项目仅执行了第三方工程竣工结算审核程序，全部未执行独立第三方工程竣工财务决算审计程序，如：先锋鲁克山异地搬迁建设工程项目，于2018年4月验收合格、2019年1月竣工结算总金额1,092,196.24元、2023年6月22号凭证移交资产实际使用人；先锋镇普鲁文化活动场地建设工程（工程施工合同金额1,703,715.55元，工程送审金额2,038,429.89元、结算审核金额1,811,993.65元）于2019年3月验收合格、于2023年6月记账-29号凭证移交资产实际使用人。均未执行工程竣工财务决算审计程序，不符合《基本建设财务规则》（财政部令第81号）第三十一条“项目竣工财务决算是正确核定项目资产价值、反映竣工项目建设成果的文件，是办理资产移交和产权登记的依据，包括竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书以及相关材料。”和《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）第十三条“财政部门和项目主管部门对项目竣工财务决算实行先审核、后批复的办法，可以委托预算评审机构或者有专业能力的社会中介机构进行审核。”的规定。

(十)固定资产账实不符

截至2023年12月31日，先锋镇及下属部门拥有或控制固定资产1020项、账面原值8,028,683.78元，已计提累计折旧4,596,664.71元，净值3,432,019.07元。本次绩效评价共抽查固定资产20项，原值2,237,256.00元。

本次绩效评价抽取的20项固定资产中，经盘点发现盘亏资产5项、原值568,800.00元，其中：

①已于2011年变卖账面未核销资产1项，为林业站汽车（资产编号CL2002000001，原值100,000.00元）

②资产已报废处置账面未核销资产1项，为党政办垃圾车（资产编号000000128，原值186,000.00元）

③盘点未见实物资产3项，为政府招待室洗衣机（资产编号TY2007000003，原值800.00元）、财政所影碟机（资产编号000000023，原值2,000.00元）、党政办越野汽车（资产编号000000119，原值280,000.00元）。

上述资产账实不符，导致会计信息质量不高的情况，不符合《中华人民共和国会计法》第十七条“各单位应当定期将会计账簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计账簿记录与实物及款项的实有数额相符、会计账簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计账簿之间相对应的记录相符、会计账簿记录与会计报表的有关内容相符。”、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）第四条“行政单位国有资产管理的主要任务是：……（三）保障国有资产的安全和完整；……”和《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第三十六条“行政单位应当加强资产日常管理工作，做好资产建账、核算和登记工作，定期或者不定期进行清查盘点、对账，保证账账相符，账实相符。出现资产盘盈盘亏的，应当按照财务、会计和资产管理制度有关规定处理。”的规定。

八、建议

(一)加强绩效评价结果应用

1.切实加强绩效评价结果运用

按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，在预算绩效审核、审批、监督检查时，切实将绩效评价结果作为下一年度预算安排及相关责任落实的依据之一。同时根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第八条第（十八）项“……各级政府要将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。……。”的规定，将绩效评价结果作为单位及单位相关负责人评优、评先、晋升、考核考评的必要依据之一。切实贯彻执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”和“谁用钱谁负责，用钱必问效，无效要问责”的预算绩效管理原则。

2.提高对绩效评价及评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价及评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。充分认识到进一步深化预算管理制度改革的重要意义。

3.建立评价结果反馈与整改机制

评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。财政主管部门要在评价工作结束后，以正式文件或反馈书的形式，将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。被评价单位要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈财政主管部门。

(二)强化预算绩效目标管理主体责任

1.强化绩效目标管理主体责任

各部门、各单位在编制年度绩效目标时，应切实履行绩效目标管理主体责任，结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定清晰明确、规范完整、充分全面、最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标并明确具体指标值。

2.强化绩效运行跟踪监控主体责任

各单位、各部门应建立并执行项目支出绩效运行跟踪监控机制，切实履行绩效跟踪监控主体责任，预算执行过程中及时对项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，形成绩效跟踪监控报告或类似资料，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正。

3.加强绩效评价指标体系建设

进一步加大绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶，加强领导、统一思想、明确责任，制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度和绩效评价指标体系建设。

(三)加强学习，提高认识

认真学习并严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》及运用指南和解释等系列法律法规，规范资金使用合规性和会计核算准确性。对项目具体实施单位资金使用、管理等情况进行有效的日常财务监控检查，保障项目资金合法合规使用，保证项目资金安全和专款专用。

切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，推进财政科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。

(四)关于绩效管理的建议

1.绩效目标管理

按照“谁申报预算谁设定”的原则，预算单位在绩效目标管理方面的职责，主要是绩效目标的设定。建议按以下方法设定部门整体支出绩效目标（结合单位三定职责和年度目标任务）：

(1)梳理部门职责：对部门（单位）的职能进行梳理，确定部门（单位）的各项具体工作职责。

(2)确定总体目标：结合部门（单位）中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门（单位）在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门（单位）总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。

(3)确定绩效指标：依据部门（单位）总体目标，结合部门（单位）的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

(4)确定指标值：通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。尤其是产出数量指标的设定，须根据年度目标任务内容和工作任务数量，充分、全面设定数量指标。

2.绩效自评

绩效自评是预算单位主体责任之一，按照绩效评价管理原则，须先有部门整体产出和效果的绩效自评结果，才有预算主管部门的绩效评价基础。自评程序及方法建议如下：

(1)遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。

(2)拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。

(3)根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

(4)收集部门整体支出资料，采集部门整体支出数据，形成评价底稿。

①资料包括但不限于（可以是电子资料和数据，但需随函附上目录清单）：a.资金支出明细账、项目资金支出明细账、完工项目验收资料（基本建设项目还应包括财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、在建项目的进度资料等；b.项目申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、资金管理办法、项目组织实施有关规定、资金支出总账等；c.反映绩效评价指标所对应绩效点的相关佐证材料，如：部门整体支出所提供公共产品数量的证明，部门整体支出所产生经济效益的凭证。

②完成自评底稿：a.详细记录评价数据及其来源；b.详细记录自评方法和过程；c.根据采集的数据和证据资料，计算每个绩效指标的实际指标值，并与目标值比较，并详细记录于底稿；d.详细记录每一个绩效指标的评价分值的计算过程及依据；e.详细记录绩效偏差原因分析及改进措施。

(5)编制绩效自评报告。绩效自评报告的参考格式参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）附件。

3.绩效运行跟踪监控

在项目执行过程中，单位应采取绩效跟踪、数据核查和实地调研等动态监控方式，及时掌控项目的进展和资金使用情况，及时纠正偏离预算绩效目标的行为。

跟踪方法：目标比较法，即定期采集绩效运行信息并汇总分析，将财政资金的绩效实现情况与预期绩效目标（即预算批复的绩效目标）进行比较，围绕预算执行、任务完成、实施措施、资金管理及使用、效益情况等进行分析评判。

(五)具体问题处理建议

1.针对上述“基建项目未按规定执行竣工决算程序”、“资本性支出费用化”的问题，建议先锋镇严格执行财经法规的规定、补充执行竣工财务审计、调整相关账务。

2.针对上述“食堂资金结余形成账外资金”、“专用存款户资金结余形成表外资金”、“公务采购‘三流’不一致”、“村委会食堂报账资金私存私放个人私卡”等的问题，建议先锋镇加强财务管理，严格执行财经法规规定，严肃财经纪律，依法行政，对帐外、表外资产纳入法定统一账套核算、管理。

3.针对上述“公务接待程序不规范”、“转移‘三公经费’”、 “固定资产账实不符”的问题，建议先锋镇加强财务管理，严格执行《政府会计制度》、《政府会计准则》等法律规定，严肃财经纪律。

附：寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府 2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

云南京健会计师事务所（普通合伙）      中国注册会计师：

中国•昆明                   中国注册会计师：

二〇二四年九月二十五日