- 寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府

- 绩效评价报告

- 项目名称：部门整体支出绩效评价

- 评价单位：寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府

- 委托部门：寻甸回族彝族自治县财政局

- 评价机构：云南京健会计师事务所（普通合伙）

报告目录

一、部门基本情况                                     1

(一)部门概况                                         1

(二)部门预算批复及整体支出安排情况                   4

(三)部门整体支出绩效目标设立情况                     5

二、绩效自评情况                                     8

(一)绩效自评概述                                     8

(二)绩效自评结论                                     8

三、绩效评价组织情况                                 8

(一)绩效评价依据                                     8

(二)绩效评价方法                                     8

(三)绩效评价指标体系                                 10

四、绩效评价结论                                     10

(一)绩效评价综合结论                                 10

(二)绩效目标实现情况                                 11

五、绩效评价情况分析                                 12

(一)部门投入情况分析                                 12

(二)部门预算绩效管理过程情况分析                     13

(三)部门产出情况分析                                 15

(四)部门效益情况分析                                 16

六、主要经验及做法                                   19

七、存在的主要问题                                   20

八、建议                                             32

寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2023年度部门整体支出

绩效评价报告

云京健专审字（2024）第054号

寻甸回族彝族自治县财政局：

我们接受委托，根据《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）、《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）、《关于明确预算绩效管理工作职责的通知》（寻财〔2020〕5号）和《关于开展2023年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2024〕4号）等文件要求，组成审计评价组对寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2023年度部门整体财政（财务）支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府（以下简称“河口镇”）对所提供的绩效评价资料的真实性、完整性负责。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.主要职责

(1)加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进河口镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

(2)促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动村、镇高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

(3)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政抚优等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

(4)维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

(5)实施综合管理。承担河口镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

(6)完成上级党委、政府交办的其他任务。

2.部门机构设置及人员情况

河口镇机关设置5个综合办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）、扶贫开发办公室。根据河口镇工作需要，综合设置7个公益一类事业单位（实行事业单位法人管理，经费形式为财政全额拨款），为农业综合服务中心（土地流转服务中心）、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、科工贸综合服务中心。具体人员编制如下：

(1)党政机构人员编制

河口镇核定机关行政编制30名，其中镇领导职数11名：党委书记1名(正科级)、镇长（党委副书记）1名(正科级)、人大主席1名(正科级)、党委副书记1名(副科级)、纪委书记1名(副科级)、副镇长3名(副科级)、武装部长1名(副科级)、组织委员1名(副科级)、宣传委员1名(副科级)；机关内设科室负责人5名。

(2)事业机构人员编制

河口镇7个事业单位核定事业编制62名。其中：农业综合服务中心（土地流转服务中心）30名、社会保障综合服务中心(退役军人服务站)9名、文化综合服务中心4名、村镇规划建设服务中心6名、为民服务中心4名、财政所5名、科工贸综合服务中心4名；领导职数9名：农业综合服务中心(土地流转服务中心)3名、其余各1名。

事业编制结构分类：社会保障综合服务中心(退役军人服务站)、财政所为管理类编制，其余5中心为专业技术类编制。

3.部门中长期规划

根据《河口镇“十四五”初期规划》，中长期规划为：紧紧围绕“烤烟强镇、畜牧富镇、旅游活镇、生态立镇”的发展思路，力争让全镇经济结构进一步优化，发展方式进一步转变，旅游产业蓬勃发展；基础设施得到较大改善，发展环境更加优良；农村居民收入较快增长，人民物质文化生活水平明显提高；社会各项事业健康发展，社会保障体系更加健全，社会更加和谐稳定，力争到2025年：

(1)农村经济总收入达6.50亿元以上，年均增长12%；

(2)农民人均纯收入达到8000元以上，年均增长8%；

(3)社会固定资产投资总额达12亿元以上，年均增长20%。

4.部门2023年度主要工作目标

根据《部门整体支出绩效目标申报表》和《关于印发<2023年河口镇综合目标>的通知》（寻考办[2023]10号），河口镇2023年度主要工作任务如下：

| 序号 | 主要工作目标任务 |
| --- | --- |
| 1 | 高质量发展大竞赛（寻办发[2023]5号），包括一般公共预算收入4403万元、招商引资（参照市级目标）。 |
| 2 | 固定资产投资20000万元。 |
| 3 | 建筑业产值2830万元。 |
|  | 自建房安全专项整治（2023年6月30日前完成非经营性自建房排查录入、12月30日前完成经营性自建房的整治销号工作。 |
| 4 | 烟叶生产收购，种植36930亩，收购108604担。 |
| 5 | 粮食安全，小春粮食种植21500亩、产量3505吨、大春粮食种植30600亩、产量9906吨。 |
| 6 | 现代农业产业园创建（由县农业农村局另行下达）。 |
| 7 | 学前三年幼儿毛入园率99%、在园幼儿公费学位占比71%、公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比95%、高中阶段毛入学率99%、高中阶段入学率98%。 |
| 8 | 校园安全（由校安委另行下达） |
| 9 | 农村劳动力转移就业1050人、农村劳动力转移培训1520人。 |
| 10 | 基本养老保险工作23690人、养老保险扩面增效190人。 |
| 11 | 卫生健康工作（含艾滋病防治、无偿献血）、爱国卫生工作（国家卫生县复审和健康县城建设）（由县卫生健康局另行下达） |
| 12 | 全国基层中医药工作示范县创建工作（2022-2024年）（由县卫生健康局另行下达）。 |
| 13 | 乡村振兴（由县乡村振兴局另行下达）。 |
| 14 | 安全生产和事故灾害性应对工作（由县应急局另行下达）。 |
| 15 | 加强道路交通安全管理专项整治（由县交安委办另行下达）、防范打击治理电信网络违法犯罪（由县联席办另行下达）。 |
| 16 | 社会建设工作（由县委社会工作委另行下达）。 |
| 17 | 学基层公共文化服务项目考核指标完成率达90%以上、基层文化服务运行机制配套资金落实率达100%。 |
| 18 | 农村公路乡道、村道养护管理（由县交通运输局另行下达）。 |
| 19 | 统计工作（由县统计局另行下达）。 |
| 20 | 产业招商（由县投资促进局另行下达）。 |
| 21 | 常态长效推进省级文明城市创建（由县委宣传部另行下达）。 |
| 22 | 生态环境保护工作（由市生态环境局寻甸分局另行下达）。 |
| 23 | 河（湖）长制工作（由县水务局另行下达）。 |
| 24 | 城乡生活垃圾分类（由县城市管理局另行下达）。 |
| 25 | 农村人居环境整治提升（由县农业农村局另行下达）。 |
| 26 | 林长制工作（寻林长组发[2023]2号）。 |
| 27 | 耕地保护（含土地卫片执法问题整改及耕地流出问题整治）（由县自然资源局另行下达）。 |

(二)部门预算批复及整体支出安排情况

1.部门预算批复情况

河口镇2023年年初批复预算收入26,042,062.96元，其中：一般公共预算收入26,042,062.96元。

2023年度，河口镇执行了预算追加调整程序，调整后的预算收入为53,619,858.02元，其中：一般公共预算财政拨款收入46,786,426.04元、政府性基金预算财政拨款收入750,000.00元、其他收入3,651,081.99元、年初结转和结余2,432,349.99元。

2.部门整体支出安排情况

河口镇2023年年初支出预算安排26,042,062.96元，其中：基本支出26,042,062.96元。

2023年度，河口镇执行了预算追加调整程序，调整后的预算支出为53,619,858.02元。

2023年度，河口镇支出决算数合计51,372,294.54元，其中：基本支出26,084,759.33元、项目支出25,287,535.21元。

3.部门整体结余情况

2023年度，河口镇年初结转结余金额为2,432,349.99元，年末结转结余金额为2,247,563.48元（基本支出结转0.00元、项目支出结转和结余2,247,563.48元）。

(三)部门整体支出绩效目标设立情况

1.预算绩效目标申报情况

(1)绩效总体目标

根据《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》，河口镇设定2023-2025年总体绩效目标如下：

①完成上级下达一般公共预算收入、招商引资任务、争取上级资金、全社会固定投资任务。

②完成经济总收入增长10%以上，农民人均纯收入增长10%以上。坚持产业进村、扶持到户、找准优势主导产业，继续推进“一乡一业”“一村一品”，扩大“党支部+”产业发展模式。

③完善基础设施建设，加强交通、水利、集镇建设，突出规划引领，建设美丽宜居乡村。

④完成公共文化服务、劳动力转移就业、居民基本养老保险、医疗保险等业务工作。

⑤严格控制无序建房、农村危房改造及城乡清洁工作，抓好农村生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升，开展美丽宜居村庄创建活动，建设一批集绿色生态、立体农业、休闲观光、民族风情于一体的田园综合体。

⑥完成森林防火及生态绿化等工作，加强生态监管，实现美丽宜居新提升。

⑦加强和创新社会治理体制，建设法治、平安、安全、和谐河口。

(2)2023年年度绩效目标

根据《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》，河口镇设定2023年年度绩效目标如下：

①完成上级下达一般公共预算收入、招商引资任务、争取上级资金、全社会固定投资任务。

②完成经济总收入增长10%以上，农民人均纯收入增长10%以上。

③提进度、保质量，充分巩固脱贫成效。

④强发展、促转型，重点提升发展质量。以乡村振兴为契机，全面开展经济建设，促进经济结构转型，巩固脱贫成效，不断开创河口镇绿色发展新局面。

⑤强规划、兴内涵，促进乡村综合发展。突出科学、实际规划引领，坚持建管并重，不断提升集镇和村庄的宜居性和舒适度。

⑥惠民生，促保障，提升美好生活需要。把保障和改善民生作为一切工作的出发点、落脚点，让发展惠及更多群众，努力提升人民群众的幸福感。

(3)2023年年度绩效指标

根据《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》，河口镇设定2023年度绩效指标情况为：设定产出、效益、满意度3个一级指标9个二级指标25个三级指标，但存在预算年度绩效指标未将总体绩效目标细化、分解为年度具体工作任务内容和数量，设定的部门整体支出绩效指标不充分全面，未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，未设定最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确具体指标值。

2.绩效评价目标和指标

基于上述情况及部门职能职责，评价组在与河口镇充分沟通一致后，根据其提供的《河口镇“十四五”初期规划》、《关于印发<2023年河口镇综合目标>的通知》（寻考办〔2023〕10号）等资料，确定绩效评价目标，细化、量化后个性指标及指标值明细设定如下：

| 绩效指标 |  |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 一般公共财政预算收入完成率 | 100% |
|  |  | 招商引资任务完成率 | 100% |
|  |  | 固定资产投资任务完成率 | 100% |
|  |  | 烟叶生产收购工作任务完成率 | 100% |
|  |  | 居民人均可支配收入增长率 | ≥6% |
|  | 社会效益 | 学前三年毛入园率 | ≥99% |
|  |  | 义务教育阶段适龄儿童入学率 | 100% |
|  |  | “一老一小”健康管理率 | 100% |
|  |  | 脱贫攻坚成果巩固率 | 100% |
|  |  | 安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率 | 100% |
|  |  | 农村低保保障覆盖率 | 100% |
|  |  | 城乡居民养老、医疗保险参保率 | 100% |
|  |  | 农村劳动力转移就业任务完成率 | 100% |
|  | 生态效益 | 乡村振兴示范村创建目标完成率 | 100% |
|  |  | 生活垃圾无害化处置率 | 100% |
|  |  | 农村人居环境持续优化 | 显著 |
|  |  | 土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率 | 100% |
|  |  | 生态应急事件（防汛抗旱）处置率 | 100% |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% |

二、绩效自评情况

(一)绩效自评概述

根据《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）等文件的规定，河口镇开展了2023年度部门整体支出绩效自评，并形成了《寻甸回族彝族自治县河口镇2023年度部门整体支出绩效自评报告》。

(二)绩效自评结论

根据河口镇《2023年度部门整体支出绩效自评报告》，河口镇2023年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效自评得分为93分，自评等级为“优”。

三、绩效评价组织情况

(一)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）；

3.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；

4.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2020〕11号）；

5.《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）；

6.《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）;

7.《关于印发<2023年河口镇综合目标>的通知》（寻考办〔2023〕10号）；

8.《关于开展2023年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2024〕4号）；

9.部门资金文件、决算报告、其他部门相关规章、规范、文件等。

(二)绩效评价方法

1.审阅资料

从河口镇收集与部门整体支出预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。核实单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效果和质量；对单位填报的项目完成情况表、资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

2.现场调研

通过调研，进一步了解部门职能职责、履职情况、单位项目实施及绩效目标申报和实现情况，结合部门特点制定适用的评价指标体系。

3.实地评价

开展现场实地评价工作，按审核后的实施方案及评价指标体系，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展就地评价。

4.专家会审

评价指标体系、实施方案和绩效评价报告（初稿）完成后，结合部门自评与实地评价情况，召开会议综合分析绩效评价结论和报告，聘请的专家、业务指导部及主管领导稽核后进行修改完善后形成正式报告。

5.评价方法

采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价，在此基础上进行实地考察，根据自评书面材料和实地考察情况，按评价程序由评价机构出具评价报告。

具体方法可以采用以下5种方法中的一种，也可多种评价方法并用：目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法。

(三)绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

根据河口镇的职能职责，部门整体支出绩效评价指标体系共设计为4个一级指标，包括投入、过程、产出、效益；14个二级指标，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、产出数量、产出时效、产出质量、重点产出、经济效益、社会效益、生态效益、满意度；同时将14个二级指标细化分解为44个三级指标。（详见附件“寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府 2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表”）。

2.评价标准

(1)部门整体支出评价得分满分为100分。

(2)由绩效评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效评价数据由河口镇提供。

四、绩效评价结论

(一)绩效评价综合结论

河口镇2023年部门整体支出绩效评价得分83.14分，等级为“良”，通过对绩效评价各项指标的分析，综合评价结论如下：

2023年度，河口镇年度主要目标任务共27项，完成27项，总体产出、效益情况良好，《关于2023年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2024〕103号）考核为目标完成良好单位，取得了良好的经济、社会、生态效益，但河口镇在绩效目标管理、内控执行有效性、资金使用合规性等方面存在部分内控未有效执行和个别资金使用不合规等情况。

(二)绩效目标实现情况

2023年度，河口镇完成了年度任务目标，总体上取得了良好的产出和效果，具体情况如下：

| 绩效指标 |  |  | 指标值 | 指标实现情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 产出 | 产出数 量 | 实际完成率 | 100% | 100% | 河口镇2023年度目标任务共27项，实际完成27项。 |
|  | 产出时 效 | 完成及时率 | 100% | 100% | 河口镇2023年度目标任务共27项，在时限内完成27项。 |
|  | 产出质 量 | 质量达标率 | 100% | 90.04% | 《关于2023年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2024〕103号），河口镇考核得分90.04分。 |
|  | 重点产 出 | 重点工作办结率 | 100% | 100% | 河口镇2023年度重点工作项目共1项，为“高质量发展大竞赛/争当发展先锋大竞赛”，实际完成1项。 |
| 效益 | 经济效 益 | 一般公共财政预算收入完成率 | 100% | 100% | 河口镇2023年度一般公共财政预算收入目标任务为4403万元，实际完成一般公共财政预算收入4596万元。 |
|  |  | 招商引资任务完成率 | 100% | 100% | 河口镇2023年度招商引资目标任务为16000万元，实际完成招商引资金额22525.96万元。 |
|  |  | 固定资产投资任务完成率 | 100% | 100% | 河口镇2023年度固定资产投资目标任务20000万元，实际完成固定资产投资20000万元。 |
|  |  | 烟叶生产收购工作任务完成率 | 100% | 100% | 河口镇2023年度烟叶生产收购工作目标任务为种植面积36930亩、收购108604担。实际完成种植面积36930亩、烟叶收购108801.04担。 |
|  |  | 居民人均可支配收入增长率 | ≥6% | 6% | 2023年全体居民人均可支配收入22,031.00元，2022年居民人均可支配收入20,784.00元，比上年增长6%。 |
|  | 社 会效 益 | 学前三年毛入园率 | ≥99% | 95.02% | 河口镇2023年度学前三年幼儿毛入园率目标任务为99%，实际学前幼儿三年毛入园率95.02%。 |
|  |  | 义务教育阶段适龄儿童入学率 | 100% | 100% | 2023年，河口镇实现控辍保学动态清零，义务教育阶段适龄儿童入学率100%。 |
|  |  | “一老一小”健康管理率 | 100% | 88.22% | 2023年，河口镇0-6岁儿童2541人，健康管理2541人，健康管理率100%。65岁以上老年人口3981人，健康管理3213人，健康管理率综合88.22%。 |
|  |  | 脱贫攻坚成果巩固率 | 100% | 100% | 河口镇共有建档立卡脱贫户监测对象160户454人，其中：脱贫不稳定户113户319人，突发严重困难户6户15人，边缘易致贫户41户120人。未消除风险57户157人，但均采取了帮扶措施，脱贫攻坚成果巩固率100%。 |
|  |  | 信访、投诉事件办结率 | 100% | 100% | 2023年，河口镇信访投诉事件中，信访系统接收9件，市长热线接收64件，都已办结。 |
|  |  | 安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率 | 100% | 100% | 河口镇2023年未发生安全生产和突发公共安全事件，且无公开媒体报道镇域内安全生产和突发公共事件发生。 |
|  |  | 农村低保保障覆盖率 | 100% | 100% | 河口镇实行低保动态管理，2023年全镇共在册低保户992户1158人，其中脱贫户721人，全部发放低保保障。农村低保保障覆盖率100%。 |
|  |  | 城乡居民养老、医疗保险参保率 | 100% | 100% | 河口镇2023年度城乡居民养老保险目标任务为参保人数22697人，截至2023年11月30日，河口镇参保人数达23148人，完成目标任务的101.99%。2023年度城乡居民基本医疗保险目标任务为参保人数32751人，实际完成33262人，完成目标任务的102%，城乡居民养老、医疗保险参保率100%。 |
|  |  | 农村劳动力转移就业任务完成率 | 100% | 100% | 2023年河口镇目标任务为完成农村劳动力转移培训1520人，农村劳动力转移就业1050人。实际完成农村劳动力转移培训1573人，农村劳动力转移就业2159人。农村劳动力转移就业任务完成率100%。 |
|  | 生态效 益 | 乡村振兴示范村创建目标完成率 | 100% | 100% | 完成水淹田村、桅杆坡村等24个自然村获评市级绿美村庄，村内环境卫生、绿化美化全面提升，镇村面貌不断改善。乡村振兴示范村创建目标完成率100%。 |
|  |  | 生活垃圾无害化处置率 | 100% | 100% | 河口镇生活垃圾通过热解处理站处理。生活垃圾无害化处置率100%。 |
|  |  | 农村人居环境持续优化 | 显著 | 比较显著 | 30份社会调查：其中10人认为河口镇在农村人居环境持续优化方面效果非常显著，19人认为效果比较显著，1人认为效果一般，平均得分8.6分。 |
|  |  | 土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率 | 100% | 100% | 完成土地卫片违法图斑整改22宗162.31亩，农村违建问题清仓见底。土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率100%。 |
|  |  | 生态应急事件(防汛抗旱)处置率 | 100% | 100% | 2023年，河口镇全年未发生生态应急事件。 |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 84.38% | 社会调查，社会公众满意度为84.38%。 |

五、绩效评价情况分析

(一)部门投入情况分析

部门投入满分为9.00分，绩效评价得分5.00分（占满分值的55.56%），具体情况分析如下：

1.目标设定情况

河口镇设定的2023年度部门整体支出绩效目标基本合理，与“十四五”发展规划及部门职能和年度工作目标等相适应、符合部门“三定”方案确定的职责、符合中长期实施规划。但申报的2023年度部门整体支出绩效指标不充分全面，虽然设定了部分最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值，但基本未将部门整体的绩效目标细化、量化分解为具体的工作任务、未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现。

2.预算配置情况

2023年度，河口镇部门整体支出预算配置基本合理，2023年度在职人员控制率为90.22 %。2022年三公经费预算数为275,000.00元，2023年预算数为275,000.00元，变动率为0。项目支出2022年预算43,404,902.29元，2023年度预算25,287,535.21元，较2022年减少了18,117,367.08元，变动率为-41.74%。

(二)部门预算绩效管理过程情况分析

部门预算绩效管理过程满分为29.00分，绩效评价得分19.29分（占满分值的66.52%），具体情况分析如下：

1.预算执行情况

2023年度，河口镇应执行预算53,619,858.02元，实际执行预算51,372,294.54元，预算执行率为95.81%，预算执行进度较高。

2023年度，河口镇年初预算为26,042,062.96元，追加预算后，应执行预算数为53,619,858.02元，预算调整均通过且批复。

2023年度，河口镇年末结转结余资金为2,247,563.48元,支出预算数为53,619,858.02元,结转结余率为4.19%，大于0%；河口镇2023年末结转结余资金总额为2,247,563.48元,上年度结转结余资金总额为2,432,349.99元,结转结余变动率为-7.60%，反映河口镇对资金结余控制良好。

2023年度，河口镇对成本费用控制基本到位，预算安排河口镇公用经费2,404,285.20元,实际支出公用经费2,302,472.49元，公用经费控制率为95.77%；预算安排“三公经费”275,000.00元,决算报表实际支出数237,752.80元，“三公经费”控制率为86.46%。

河口镇2023年度需执行采购程序的项目均在政府采购网站进行采购，其他采购服务均按相关要求进行竞争性谈判或比选，政府采购执行率为100.00%。

总体上，河口镇2023年度预算执行情况良好，保障了预算执行的严肃性和严谨性。

2.预算管理情况

河口镇已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等财务管理制度，以及为履行职能相关的业务管理制度，管理制度合法、合规、完整，管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障程度较高，多数管理制度执行有效，但存在预算绩效管理工作不到位、基建项目未按规定执行竣工决算程序、公共及设施未计提折旧、固定资产账实不符、跨期列支费用等情况。

预算资金的运行基本规范，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批程序基本合规，但检查发现存在部分内控执行无效和资金使用不合规的情况，如：食堂资金结余形成账外资金、公务采购“三流”不一致、村委会食堂报账资金私存私放个人私卡、虚假材料报销伙食补助、资本性支出费用化、收入挂往来核算、支付依据不充分等情况，此类情况也对基础数据信息和会计信息的真实性、准确性、完整性产生了一定的影响。

3.资产管理情况

截至2023年12月31日，河口镇及下属事业单位拥有或控制固定资产共1065项、账面原值8,118,513.78元，本次绩效评价共抽查固定资产56项，原值983,723.50元，发现盘亏资产4项、原值243,000.00元，发现待报废资产4项，原值42,613.50元。资产安全性、完整性、账实相符性保障程度不高。

4.绩效管理情况

2023年度，河口镇账面记录147个项目，应编制147个项目绩效目标申报表，实际已编制并申报147个项目绩效目标表，项目支出绩效目标管理覆盖率为100%。

截至评价现场结束时，河口镇未提供项目支出的绩效目标运行全覆盖跟踪监控管理痕迹资料，未形成绩效跟踪监控报告或类似资料。

(三)部门产出情况分析

部门产出满分为32.00分，绩效评价得分31.00分（占满分值的96.88%）。具体情况分析如下：

1.部门产出数量

2023年度，河口镇部门整体履职产出结果优秀，根据《关于印发<2023年河口镇综合目标>的通知》（寻考办〔2023〕10号），河口镇2023年度日常主要工作目标任务共27项，实际完成27项。

2.部门产出及时性

河口镇2023年度日常主要工作目标任务共27项，预算年度内及时完成27项，完成及时率100%。

3.部门产出质量

据《关于2023年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2024〕103号），经县委、县政府审定考核，河口镇为“目标完成良好单位”，考核得分为90.04分，质量达标率为90.04%。

4.重点产出

2023年度，河口镇重点工作项目共1项，为“高质量发展大竞赛/争当发展先锋大竞赛”，实际完成1项，重点工作办结率为100%。

(四)部门效益情况分析

部门效益满分为30.00分，绩效评价得分27.85分（占该项满分值的92.83%），具体情况分析如下：

1.经济效益

2023年度，河口镇完成了既定的经济职能目标，对地方经济发展带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

(1)一般公共财政预算收入完成率：2023年度，河口镇一般公共财政预算收入目标任务4403万元，根据《2023年12月份地方财政一般公共预算收入分部门分乡镇完成情况考核认定表》，河口镇人民政府全年实现一般公共财政预算收入4596万元，一般公共财政预算收入完成率为104%。

(2)招商引资任务完成率：根据《各责任单位2023年招商引资工作完成情况表》，2023年县级下达河口镇招商引资全年目标任务16000万元。全年实际完成招商引资金额22525.96万元，占目标任务的140.79%。

(3)固定资产投资任务完成率：河口镇2023年固定资产投资目标任务为20000万元，根据《寻甸县2023年1-12月乡镇（街道）固定资产投资完成情况表》，2023年河口镇实际完成20000万元，固定资产投资任务完成率为100%。

(4)烟叶生产收购工作任务完成率：河口镇2023年烟叶生产收购任务为完成种植36930亩、收购108604担，根据河口烟叶站提供的《情况说明》，2023年河口镇完成烤烟种植36930亩、完成烟叶收购108801.04担。

(5)居民人均可支配收入增长率：根据《2023年寻甸回族彝族自治县国民经济和社会发展统计公报》和抽样调查资料显示，全体居民人均可支配收入22,031.00元，2022年居民人均可支配收入20,784.00元，比上年增长6%。

2.社会效益

2023年度，河口镇完成了既定的社会职能目标，对社会发展带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

(1)学前三年毛入园率：根据河口镇中心学校提供的《情况说明》，截至2023年8月31日，全镇 3-5岁适龄幼儿合计 1184人，截至2023年9月30日适龄幼儿入园人数为1125人，其中在河口镇就读人数为699人，外出就读为426人，入园率为95.02%。

(2)义务教育阶段适龄儿童入学率：根据河口镇2023年《政府工作报告》等资料，河口镇实现控辍保学动态清零，义务教育阶段适龄儿童入学率100%。

(3)“一老一小”健康管理率：根据河口镇卫生院提供的《河口镇重点人群管理情况》等资料，2023年，河口镇0-6岁儿童2541人，健康管理2541人，健康管理率100%。65岁以上老年人口3981人，健康管理3213人，健康管理率81%，“一老一小”健康管理率综合为88.22%。

(4)脱贫攻坚成果巩固率：2023年，河口镇共有建档立卡脱贫户监测对象160户454人，其中：脱贫不稳定户113户319人，突发严重困难户6户15人，边缘易致贫户41户120人。未消除风险57户157人，但均采取了帮扶措施，脱贫攻坚成果巩固率100%。

(5)信访、投诉事件办结率：2023年，河口镇信访投诉事件中，信访系统接收9件、市长热线接收64件，均已办结。信访、投诉事件办结率100%。

(6)安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率：2023年，河口镇全年未发生安全生产和突发公共事件，且无公开媒体报道镇域内安全生产和突发公共事件发生。

(7)农村低保保障覆盖率：河口镇常态化开展低保动态管理，2023年，全镇共在册低保户992户1158人，其中脱贫户721人，发放低保金324,648.27元，实施临时救助82户414,800.00元，其中三类人员45户217,200.00元。农村低保保障覆盖率100%。

(8)城乡居民养老、医疗保险参保率：河口镇2023年度城乡居民养老保险目标任务为参保人数22697人，截至2023年11月30日，河口镇参保人数达23148人，完成目标任务的101.99%。2023年度城乡居民基本医疗保险目标任务为参保人数32751人，实际完成33262人，完成目标任务的102%，城乡居民养老、医疗保险参保率100%。

(9)农村劳动力转移就业任务完成率：2023年河口镇目标任务为完成农村劳动力转移培训1520人（技能培训200人、引导培训1320人），农村劳动力转移就业1050人。截至2023年12月25日，已完成农村劳动力转移培训1573人（技能培训253人、引导性培训1320人），农村劳动力转移就业2159人。农村劳动力转移就业任务完成率100%。

3.生态效益

2023年度，河口镇完成了既定的生态职能目标，对生态的保护和发展带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

(1)乡村振兴示范村创建目标完成率：以绿美乡村建设为抓手，水淹田村、桅杆坡村等24个自然村获评市级绿美村庄，村内环境卫生、绿化美化全面提升，镇村面貌不断改善。2023年，竹园沟、窑湾子村乡村振兴示范村补短板项目完成建设，象鼻岭乡村振兴示范村项目稳步实施。乡村振兴示范村创建目标完成率100%。

(2)生活垃圾无害化处置率：河口镇生活垃圾通过热解处理站处理，生活垃圾无害化处置率100%。

(3)农村人居环境持续优化：发放《寻甸回族彝族自治县河口镇2023年度部门整体支出绩效评价调查问卷》30份，收回30份，其中10人认为河口镇在农村人居环境持续优化方面效果非常显著、19人认为效果比较显著、1人认为效果一般，平均得分8.6分。农村人居环境得到持续优化。

(4)土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率：河口镇农村违建整治成效明显，科学划定永久基本农田、生态红线，完成土地卫片违法图斑整改22宗162.31亩，农村违建问题清仓见底。土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率100%。

(5)生态应急事件（防汛抗旱）处置率：根据河口镇人民政府提供的《情况说明》，2023年河口镇生态应急事件全年未发生。

4.满意度

通过发放和收回《寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价调查问卷》共30份，收回30份，有效问卷30份，并对其结果进行统计汇总，河口镇2023年度部门整体支出绩效评价满意度为84.38%，服务对象对部门履职效果基本满意。

六、主要经验及做法

1.紧紧围绕财政中心工作，全程跟踪督办。年初认真编制工作任务分解表，区分主办、协办，明确工作目标和任务，严格工作要求，规定工作时限，落实责任人，构建完善的责任体系，每一项任务都有责任领导、责任科室、具体承办人员。

2.制定规章制度，加强内部管理工作。河口镇按照寻甸县的管理模式建立各项制度，财务管理按照寻甸回族彝族自治县进一步规范预算单位及乡镇财政业务的相关要求进行管理。健全预算绩效管理机制。制定预算绩效管理工作计划，严格按照工作计划开展工作。

七、存在的主要问题

(一)绩效管理责任履职不规范

1.预算绩效目标管理责任履职不规范

根据《2023-2025部门整体支出绩效目标表》分析，河口镇2023年度申报的绩效指标存在以下问题：

(1)设定的绩效目标不规范完整，不准确详实，如：数量指标仅设定“确保辖区内人员工资发放以及各项配套资金的合理安排=1400万元”1个绩效指标。

(2)设定的绩效目标不明确清晰，主要体现为：

①内容不具体，层次不分明，表述不准确，如：设定的社会效益指标“增加群众收入，提高群众满意度，增强群众幸福指数≥90%”；

②绩效目标不清晰，未能反映年度目标任务的主要内容，未对项目预期产出和效果进行充分、恰当的描述，如：数量指标仅设定“确保辖区内人员工资发放以及各项配套资金的合理安排=1400万元”1个绩效指标，未就年度工作任务明细设定数量指标。

(3)设定的绩效指标不科学，主要体现为：

①设定的绩效指标不全面、充分，未选取最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确具体指标值，如：未就教育、医疗、社会保障、信访等方面设定全面、充分的社会效益指标；

②设定的绩效指标未细化、量化绩效总目标，且不便于监控和评价，如：设定的经济效益指标“职工收入（工资+奖金）较上年有所增加=100%”。

综上，河口镇2023年申报的绩效指标未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，基本未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现年度绩效目标，未设定最能体现总体目标实现程度的关键指标，与《关于印发<2023年河口镇综合目标>的通知》（寻考办〔2023〕10号）下达的目标任务及任务值存在较大差距，年度的任务数或计划数不相对应。

2.未建立并执行项目绩效运行跟踪监控机制

根据河口镇2023年度账面记录，2023年度河口镇共计开展公共基础设施等项目147个项目。河口镇未对147个项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，未形成绩效跟踪监控报告或类似资料，没有定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，未履行绩效运行跟踪监控主体职责。

上述预算绩效管理主体职责履行不到位的情况，不符合《中华人民共和国预算法》第三十二条“……各部门、各单位应当按照……以及绩效目标管理等预算编制规定，……编制本部门、本单位预算草案。”、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第四条第（七）项“强化绩效目标管理。各地区各部门编制预算时要……全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。……。”和《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）第三条“推进预算绩效管理的主要内容……各级财政部门和预算单位要建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正……。”的规定。

(二)食堂资金结余形成账外资金242,451.33元

河口镇对机关食堂收支未在法定统一账套内核算，而是另设“食堂账套”核算其收支、另设寻甸农商行河口支行账户管理其资金来源与资金运用。2023年银行存款期初余额211,605.67元，2023年食堂总收入414,070.46元（财政拨款收入377,800.00元、食堂饭票收入36,007.00元、利息收入263.46元），食堂总支出383,224.80元（人员经费328,702.30元、劳务费5,100.00元、会议费49,422.50元），结余30,845.66元。

截至2023年12月31日，寻甸农村商业银行河口支行账户余额242,451.33元，该存款余额未反映在法定统一账套银行存款余额中（法定统一账套银行存款余额4,353,651.96元，为基本户寻甸农村商业银行河口支行账户余额2,106,088.48元、专户寻甸农村商业银行河口支行账户余额2,247,563.48元）。不符合《中华人民共和国会计法》第十六条“各单位发生的各项经济业务事项应当在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，不得违反本法和国家统一的会计制度的规定私设会计账簿登记、核算。”和《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第二十二条“行政单位从财政部门或者上级预算单位取得的项目资金，应当……，在单位统一会计账簿中按项目明细单独核算，……。”的规定。

(三)村委会食堂报账资金私存私放个人私卡

2023年度，河口镇所辖各社区、村委会食堂报销款项均拨付至经办人个人私卡，未执行公对公结算。如：2023年4月记账21号凭证“拨水冒天村委会食堂伙食费用”20,916.00元，款项拨付至自然人陈会斌银行卡，未执行对公结算。不符合《现金管理暂行条例》（国务院令第12号）第三条“开户单位之间的经济往来，除按本条例规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行转账结算。”、《转发财政部、审计署、中国人民银行关于清理检查‘小金库’意见的通知》(国办发〔1995〕第29号)第一条“凡违反国家财经法规及其他有关规定，……，私存私放的各项资金，均属小金库。”和《农村集体经济组织会计制度》（财会〔2023〕14号）“102 银行存款：一、本科目核算农村集体经济组织存入银行或其他金融机构的款项。”的规定。

(四)虚假材料报销伙食补助

2023年3月记账36号凭证“付海嘎2022年烤烟收购管理组食堂伙食开支”28,320.00元，河口镇仅据报销人自制《食堂农产品采购单》、《工作通知》、《报销承诺书》等列支，未附烤烟收购管理组工作人员《考勤表》等关键原始凭证，且自制的《食堂农产品采购单》金额合计刚好与烤烟收购管理组工作人员伙食补助标准（60元/人/天*8人*59天）金额一致，涉嫌编造，不符合《中华人民共和国会计法》第十四条“会计凭证包括原始凭证和记账凭证。办理本法第十条所列的经济业务事项，……，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。……记账凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。”和《政府会计准则——基本准则》（财政部令第78号）第十一条“政府会计主体应当以实际发生的经济业务或者事项为依据进行会计核算，如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠。”的规定。

(五)公务采购“三流”不一致

抽查发现，2023年度，河口镇存在公务采购未执行对公结算或使用公务卡结算，且“三流”不一致的情况，如：

1.2023年4月记账28号凭证“付河口镇财政所电费、电话费、办公费”2,112.54元，为河口镇财政所电费、电话费、办公费，销售方为深圳盛世彩源办公耗材有限公司、中国电信股份有限公司昆明分公司、寻甸回族彝族自治县自来水厂、云南电网有限责任公昆明寻甸供电局，款项由经办人垫付后报销支付至经办人个人私卡，未执行对公结算。

2.2023年4月记账29号凭证“付河口镇财政所办公费”8,852.00元，为河口镇财政所购买办公用品费用，销售方为寻甸仁德恒惠办公用品经营部，款项由经办人垫付后报销支付至经办人个人私卡，未执行对公结算。

3.2023年7月记账6号凭证“付黑箐党支部网费”1,668.00元，为付黑箐党支部网费，销售方为中国电信股份有限公司昆明分公司，款项由经办人垫付后报销支付至经办人个人私卡，未执行对公结算。

4.2023年9月记账8号凭证“河口镇财政所电费，水费及办公费用”3,503.02元，销售方为中国电信股份有限公司昆明分公司、北京品优佳汇科技有限公司、寻甸回族彝族自治县自来水厂、云南电网有限责任公昆明寻甸供电局，款项由经办人垫付后报销支付至经办人个人私卡，未执行对公结算。

上述情况资金流与供货方或服务提供方不一致，均由经办人报销后支付至经办人个人私卡，未执行对公账户结算的情况，不符合《转发财政部、审计署、中国人民银行关于清理检查‘小金库’意见的通知》(国办发〔1995〕第29号)第一条“凡违反国家财经法规及其他有关规定，……，私存私放的各项资金，均属小金库。”和《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》（国税发〔1995〕192号）第一条第三项“纳税人购进货物或应税劳务，支付运输费用，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致，……。”的规定。

(六)资本性支出费用化

抽查发现，河口镇2023年度存在部分资本性支出未核算为“固定资产”管理的情况，如：

1.2023年3月记账5号凭证“米德卡党支部购买党员活动室办公桌费用”25,452.00元，为米德卡党支部购买党员活动室购买办公椅101把。财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费”，未核算为“固定资产”。

2.2023年3月记账6号凭证“米德卡党支部购买党员活动室主席台费用”5,048.00元，为米德卡党支部购买党员活动室主席台4米。财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费”，未核算为“固定资产”。

3.2023年3月记账7号凭证“米德卡党支部购买党员活动室会议桌费用”17,280.00元，为米德卡党支部购买党员活动室会议桌48张。财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费”，未核算为“固定资产”。

4.2023年4月记账2号凭证“白石岩党支部购买党员活动室桌椅费用”45,700.00元，为白石岩党支部购买党员活动室办公椅16把、会议条桌30张、会议桌1套、会议椅80把、主席台4张。财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费”，未核算为“固定资产”。

5.2023年7月记账5号凭证“付北大营村委会购买会议桌椅费用”15,000.00元，为北大营村委会购买桌子30张、椅子60把。财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-非财政专项资金支出”，未核算为“固定资产”。

6.2023年2月记账1号凭证“河口镇撒米罗村委会烟草抗旱保苗生产打井费用”49,880.00元，为支付王彦召（施工方）撒米落村委会2022年烟叶抗旱保生产打机井费用，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-非财政专项资金支出”，未核算为在建工程。

上述情况不符合《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）第二条第（六）项“……严格各类资产登记和核算，所有资本性支出应当形成资产并予以全程登记。……。”、《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第三十一条“固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。……。”和《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）第二条“建筑安装工程投资支出是指基本建设项目（以下简称项目）建设单位按照批准的建设内容发生的建筑工程和安装工程的实际成本，其中不包括被安装设备本身的价值，以及按照合同规定支付给施工单位的预付备料款和预付工程款。”的规定。

(七)基建项目未按规定执行竣工决算程序

抽查发现，截至2023年12月31日，河口镇2023年度及以前年度账面已完工公共基础设施项目仅执行了第三方工程竣工结算审核程序，全部未执行独立第三方工程竣工财务决算审计程序，如：寻甸县河口镇糯基村委会青麦地村村内道路硬化建设项目（2022年11月25日验收、2023年2月记账18号凭证支付工程尾款）、2022年河口镇公厕建设项目（2023年1月31日验收、2023年2月记账37号凭证支付工程尾款）、寻甸县2022年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项（河口镇北大营村委会北大营村产业道路硬化项目）（2022年7月5日验收、2023年3月记账28号凭证支付工程尾款）、河口镇灾毁修复工程项目（2022年6月29日验收、2023年5月记账6号凭证支付尾款）等。

上述情况不符合《基本建设财务规则》（财政部令第81号）第三十一条“项目竣工财务决算是正确核定项目资产价值、反映竣工项目建设成果的文件，是办理资产移交和产权登记的依据，包括竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书以及相关材料。”和《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）第十三条“财政部门和项目主管部门对项目竣工财务决算实行先审核、后批复的办法，可以委托预算评审机构或者有专业能力的社会中介机构进行审核。”的规定。

(八)收入挂往来核算

检查发现：2023年度，河口镇存在收入挂账往来核算的情况，如：2023年9月记账57号凭证“收2023年二季度公岗补贴”合计37,599.85元，为河口镇收到寻甸回族彝族自治县财政局2023年第二季度高校毕业生公岗人员社保补贴合计16,247.04元、寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心第二季度公益性岗位人员岗位、社保补贴21,352.81元，财务会计贷记“其他应收款-垫付款/其他应付款-暂收款-其他”，预算会计未记账。又如：2023年11月记账93号凭证“收第三季度公岗补贴、收入”合计50,701.60元，为河口镇收到寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2023年城镇公益性岗位第三季度岗位、社保补贴合计40,701.60元、中国人民政治协商委员会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会政协委员活动阵地建设提升工作经费10,000.00元，财务会计贷记“其他应收款-垫付款/其他应付款-暂收款-其他”。

河口镇未将上述业务作为收入核算管理，以往来挂账冲销的方式入账的做法，不符合《中华人民共和国预算法》第四条“……政府的全部收入和支出都应当纳入预算。”、《政府会计准则——基本准则》（财政部令第78号）第四十四条“符合收入定义和收入确认条件的项目，应当列入收入费用表。”和《关于印发<政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表>的通知》（财会[2017]25号）“2307 其他应付款：一、本科目核算单位除应交增值税、……以外，其他各项偿还期限在 1 年内（含 1 年）的应付及暂收款项，……。同级政府财政部门预拨的下期预算款和没有纳入预算的暂付款项，以及采用实拨资金方式通过本单位转拨给下属单位的财政拨款，也通过本科目核算。”的规定。

(九)支付依据不充分

检查发现，河口镇2023年度存在支出依据不充分的情况，如：2023年5月记账16号凭证“科工贸拨接待费”300.00元，为核销河口镇招商引资专项经费，后附原始凭证仅招商引资专项经费报（核）销清单。

不符合《中华人民共和国会计法》第十四条“会计凭证包括原始凭证和记账凭证。办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。……对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。……记账凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。”和《政府会计准则——基本准则》（中华人民共和国财政部令第78号）第十一条“政府会计主体应当以实际发生的经济业务或者事项为依据进行会计核算，如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠。”的规定。

(十)跨期成本费用报销

抽查发现，河口镇2023年度存在跨期报销成本费用的情况，如：

1.2023年3月记账2号凭证“付海嘎村委会支书交通补贴”7,200.00元，为支付海嘎村委会支书交通补贴，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-项目支出”

2.2023年3月记账4号凭证“2022年9-12月份河道保洁补贴”38,400.00元，为支付小街村委会、糯基村委会、沙谷渡村委会、营河村委会2022年9-12月份河道保洁补贴，账面财务会计核算为“业务活动费用-对个人和家庭的补助费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-人员经费”

3.2023年3月记账15号凭证“北大营2022年村组工作经费”12,000.00元，为报销北大营村组工作经费，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费”

4.2023年3月记账20号凭证“河口镇2022年河口街道划停车线，禁停标牌相关费用”21,864.00元，为支付2022年11月份划停车线，禁停标牌相关费用，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费”

上述1～4项跨期列支费用的情况，不符合《政府会计准则——基本准则》（财政部令第78号）第十四条“政府会计主体对已经发生的经济业务或者事项，应当及时进行会计核算，不得提前或者延后。”和第六十一条“本准则所称权责发生制，……凡是当期已经实现的收入和已经发生的或应当负担的费用，不论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用；凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不应当作为当期的收入和费用。”的规定。

(十一)公共及设施未计提折旧，也未按规定移交

截至2023年12月31日，河口镇账面“公共基础设施”原值102,882,096.94元，公共基础设施累计折旧0.00元，为未按规定计提公共基础设施折旧所致，不符合《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）第七条“各部门及其所属单位管理行政事业性国有资产应当遵循安全规范、节约高效、公开透明、权责一致的原则，实现实物管理与价值管理相统一，资产管理与预算管理、财务管理相结合。”和《政府会计准则第5号——公共基础设施》（财会〔2017〕11号）第十六条“政府会计主体应当对公共基础设施计提折旧，……。”的规定。

(十二)固定资产账实不符

截至2023年12月31日，河口镇及下属部门拥有或控制固定资产1065项、账面原值8,118,513.78元，已计提累计折旧5,057,603.13元，净值3,060,910.65元。本次绩效评价共抽查固定资产56项，原值983,723.50元。

1.账实不符

本次绩效评价抽取的56项固定资产中，经盘点发现盘亏资产4项、原值243,000.00元，其中：

(1)资产已报废处置账面未核销资产1项，为镇政府普通型桑塔纳1辆（资产编号CL2008000002，原值50,000.00元）

(2)盘点未见实物资产3项，为计生办长安之星（资产编号00000016，原值52,000.00元）、农机站捷达（资产编号000000041，原值76,000.00元）、镇政府普通型三塔纳（资产编号000000008，原值65,000.00元）。

2.不良固定资产未及时处置

本次绩效评价抽取的56项固定资产中，经盘点发现待报废资产4项，原值42,613.50元，为计生服务所手持器械（资产编号ZY1996000001，原值4,992.00元）、水务科经纬仪（资产编号ZY1999000001，原值3,000.00元）、农机站加油器械（资产编号000000003，原值32,421.50元）、镇政府水准仪（资产编号ZY2006000001，原值2,200.00元），该部分资产已达使用年限，损坏不可用待报废。

上述资产账实不符，导致会计信息质量不高的情况，不符合《中华人民共和国会计法》第十七条“各单位应当定期将会计账簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计账簿记录与实物及款项的实有数额相符、会计账簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计账簿之间相对应的记录相符、会计账簿记录与会计报表的有关内容相符。”、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）第四条“行政单位国有资产管理的主要任务是：……（三）保障国有资产的安全和完整；……”和《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第三十六条“行政单位应当加强资产日常管理工作，做好资产建账、核算和登记工作，定期或者不定期进行清查盘点、对账，保证账账相符，账实相符。出现资产盘盈盘亏的，应当按照财务、会计和资产管理制度有关规定处理。”的规定。

八、建议

(一)加强绩效评价结果应用

1.切实加强绩效评价结果运用

按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，在预算绩效审核、审批、监督检查时，切实将绩效评价结果作为下一年度预算安排及相关责任落实的依据之一。同时根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第八条第（十八）项“……各级政府要将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。……。”的规定，将绩效评价结果作为单位及单位相关负责人评优、评先、晋升、考核考评的必要依据之一。切实贯彻执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”和“谁用钱谁负责，用钱必问效，无效要问责”的预算绩效管理原则。

2.提高对绩效评价及评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价及评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。充分认识到进一步深化预算管理制度改革的重要意义。

3.建立评价结果反馈与整改机制

评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。财政主管部门要在评价工作结束后，以正式文件或反馈书的形式，将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。被评价单位要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈财政主管部门。

(二)强化预算绩效目标管理主体责任

1.强化绩效目标管理主体责任

各部门、各单位在编制年度绩效目标时，应切实履行绩效目标管理主体责任，结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定清晰明确、规范完整、充分全面、最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标并明确具体指标值。

2.强化绩效运行跟踪监控主体责任

各单位、各部门应建立并执行项目支出绩效运行跟踪监控机制，切实履行绩效跟踪监控主体责任，预算执行过程中及时对项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，形成绩效跟踪监控报告或类似资料，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正。

3.加强绩效评价指标体系建设

进一步加大绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶，加强领导、统一思想、明确责任，制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度和绩效评价指标体系建设。

(三)加强学习，提高认识

认真学习并严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》及运用指南和解释等系列法律法规，规范资金使用合规性和会计核算准确性。对项目具体实施单位资金使用、管理等情况进行有效的日常财务监控检查，保障项目资金合法合规使用，保证项目资金安全和专款专用。

切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，推进财政科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。

(四)关于绩效管理的建议

1.绩效目标管理

按照“谁申报预算谁设定”的原则，预算单位在绩效目标管理方面的职责，主要是绩效目标的设定。建议按以下方法设定部门整体支出绩效目标（结合单位三定职责和年度目标任务）：

(1)梳理部门职责：对部门（单位）的职能进行梳理，确定部门（单位）的各项具体工作职责。

(2)确定总体目标：结合部门（单位）中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门（单位）在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门（单位）总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。

(3)确定绩效指标：依据部门（单位）总体目标，结合部门（单位）的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

(4)确定指标值：通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。尤其是产出数量指标的设定，须根据年度目标任务内容和工作任务数量，充分、全面设定数量指标。

2.绩效自评

绩效自评是预算单位主体责任之一，按照绩效评价管理原则，须先有部门整体产出和效果的绩效自评结果，才有预算主管部门的绩效评价基础。自评程序及方法建议如下：

(1)遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。

(2)拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。

(3)根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

(4)收集部门整体支出资料，采集部门整体支出数据，形成评价底稿。

①资料包括但不限于（可以是电子资料和数据，但需随函附上目录清单）：a.资金支出明细账、项目资金支出明细账、完工项目验收资料（基本建设项目还应包括财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、在建项目的进度资料等；b.项目申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、资金管理办法、项目组织实施有关规定、资金支出总账等；c.反映绩效评价指标所对应绩效点的相关佐证材料，如：部门整体支出所提供公共产品数量的证明，部门整体支出所产生经济效益的凭证。

②完成自评底稿：a.详细记录评价数据及其来源；b.详细记录自评方法和过程；c.根据采集的数据和证据资料，计算每个绩效指标的实际指标值，并与目标值比较，并详细记录于底稿；d.详细记录每一个绩效指标的评价分值的计算过程及依据；e.详细记录绩效偏差原因分析及改进措施。

(5)编制绩效自评报告。绩效自评报告的参考格式参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）附件。

3.绩效运行跟踪监控

在项目执行过程中，单位应采取绩效跟踪、数据核查和实地调研等动态监控方式，及时掌控项目的进展和资金使用情况，及时纠正偏离预算绩效目标的行为。

跟踪方法：目标比较法，即定期采集绩效运行信息并汇总分析，将财政资金的绩效实现情况与预期绩效目标（即预算批复的绩效目标）进行比较，围绕预算执行、任务完成、实施措施、资金管理及使用、效益情况等进行分析评判。

(五)具体问题处理建议

1.针对上述“支付依据不充分”、“基建项目未按规定执行竣工决算程序”、“资本性支出费用化”的问题，建议河口镇补充原始凭证、补充执行竣工财务审计、调整相关账务。

2.针对上述“食堂资金结余形成账外资金”、“公务采购‘三流’不一致”、“村委会食堂报账资金私存私放个人私卡”、“虚假材料报销伙食补助”的问题，建议河口镇加强财务管理，严格执行财经法规规定，严肃财经纪律，依法行政。

3.针对上述“收入挂往来核算”、“跨期成本费用报销”、“公共及设施未计提折旧”、“固定资产账实不符”的问题，建议河口镇加强财务管理，严格执行《政府会计制度》、《政府会计准则》等法律规定，严肃财经纪律。

附：寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府 2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（此页无正文，为报告签章页）

云南京健会计师事务所（普通合伙）      中国注册会计师：

中国•昆明                   中国注册会计师：

二〇二四年九月二十五日