- 寻甸回族彝族自治县自然资源局

- 绩效评价报告

- 项目名称：部门整体支出绩效评价

- 评价单位：寻甸回族彝族自治县自然资源局

- 委托部门：寻甸回族彝族自治县财政局

- 评价机构：云南京健会计师事务所（普通合伙）

报告目录

一、部门基本情况                                     1

(一)部门概况                                         1

(二)部门预算批复及整体支出安排情况                   7

(三)部门整体支出绩效目标设立情况                     8

二、绩效自评情况                                     10

(一)绩效自评概述                                     10

(二)绩效自评结论                                     10

三、绩效评价组织情况                                 10

(一)绩效评价依据                                     10

(二)绩效评价方法                                     11

(三)绩效评价指标体系                                 12

四、绩效评价结论                                     13

(一)绩效评价综合结论                                 13

(二)绩效目标实现情况                                 13

五、绩效评价情况分析                                 14

(一)部门投入情况分析                                 14

(二)部门预算绩效管理过程情况分析                     15

(三)部门产出情况分析                                 18

(四)部门效益情况分析                                 19

六、主要经验及做法                                   23

七、存在的主要问题                                   23

八、建议                                             31

寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年度部门整体支出

绩效评价报告

云京健专审字（2024）第045号

寻甸回族彝族自治县财政局：

我们接受委托，根据《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）、《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）、《关于明确预算绩效管理工作职责的通知》（寻财〔2020〕5号）和《关于开展2023年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2024〕4号）等文件要求，组成审计评价组对寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年度部门整体财政（财务）支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。寻甸回族彝族自治县自然资源局（以下简称“自然资源局”）对所提供的绩效评价资料的真实性、完整性负责。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.主要职责

(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

(2)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价指标体系和统一标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(3)负责自然资源统一确权登记。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责落实自然资源和不动产确权登记工作。

(4)负责自然资源资产有偿使用。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备、交易政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

(5)负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划，按照自然资源开发利用地方标准组织实施。承担政府公示自然资源价格工作，开展自然资源利用评价考核，承担自然资源分等定级价格评估及土地基准地价编制工作。指导并开展土地节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。负责集体建设用地使用和流转工作，组织制定征地片区综合地价。组织研究自然资源管理及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(6)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(7)负责各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。负责组织编制地下空间、历史文化保护等专项规划。负责组织编制全县总体和专项类城市设计，指导和审查重点区域（区段）的城市设计，统筹指导控制性详细规划和乡镇（街道）村庄规划编制工作。负责拟定城乡建设选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可和规划核实等政策制度，指导和监督乡镇（街道）自然资源所具体实施。负责城乡建设规划档案的管理。负责管线数据的采集、入库、更新和管理。

(8)负责统筹国土空间生态修复工作。组织编制国土空间生态修复规划并指导实施有关生态保护修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等管理工作。贯彻落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

(9)负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策。负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实对乡镇（街道）耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。督促落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(10)负责管理地质勘查行业和地质工作。实施地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(11)负责落实综合防灾减灾规划有关要求。组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准。组织指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。

(12)负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(13)负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果管理工作。负责测绘基准、测绘地理信息系统的统一管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测绘地理信息成果管理和测量标志保护。

(14)推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。执行自然资源和规划领域科技创新发展及人才培养规划。落实技术标准、规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设；推进自然资源和规划信息化建设。负责自然资源信息资料公共服务、行政审批平台管理维护、审批数据统计分析。开展对外合作与交流有关工作。

(15)根据县委、县政府授权，对乡镇（街道）人民政府（办事处）落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。调处重大土地权属和矿业权纠纷。负责对全县自然资源开发利用的监察管理，依法查处范围内违反土地管理、测绘管理、矿产资源管理和城乡规划法规条例的行为。负责本领域内的安全生产监督管理工作。

2.部门机构设置及人员情况

自然资源局属县级财政一级预算单位，内设办公室（组织人事科）、政策法规和执法监督科、自然资源调查监测和确权登记科、国土空间和城乡规划科、耕地和矿产资源保护监督科、自然资源开发利用管理科、行政审批科共7个职能科（室），下设自然资源行政管理执法大队、仁德自然资源所、塘子自然资源所、金所自然资源所、河口自然资源所、七星自然资源所、功山自然资源所、羊街自然资源所、甸沙自然资源所、先锋自然资源所、鸡街自然资源所、六哨自然资源所、凤合自然资源所、倘甸自然资源所、柯渡自然资源所、金源自然资源所、联合自然资源所、自然资源信息中心、不动产登记中心、国土空间规划建设技术管理中心、矿产资源管理委员会办公室、矿产资源开发服务中心、土地开发服务中心、土地交易中心、土地储备中心共25个事业单位。具体人员编制如下：

自然资源局2023年机构编制管理部门核定编制人数151人，其中：行政编制19人，事业编制132人。2023年末在职在编实有122人，其中：行政人员17人、事业人员105人（含参公管理事业人员48人、全额事业编制37人、经费自理人员20人）。

3.部门中长期规划

根据《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035 年）》，自然资源局经济和社会发展的主要中长期目标是：

到 2025 年，国土空间开发保护总体格局得到优化，全县生态功能大幅提升，高原特色农业稳步发展，城乡空间基本实现集约发展，公共服务体系进一步健全，历史文化得到保护、传承和弘扬，区域协调、城乡融合、乡村振兴取得新进展。

到 2035 年，国土空间开发保护总体格局全面稳固，基本实现国土空间治理体系和治理能力现代化，城乡一体化发展水平大幅提高，公平均等的公共服务体系基本建立，乡村振兴示范带动效果明显。生态环境质量持续改善，昆明市北部生态安全屏障区进一步得到强化。耕地、永久基本农田保护成效显著，高原特色农业稳步提升，成为昆明绿色产业发展新高地。

到 2050 年，生态环境进入自然良性循环，人与自然和谐共生场景成为常态，建成繁荣富裕、文明和谐、民族团结、绿色低碳的美丽宜居新城。

到2035 年分项目标：生态空间山清水秀。严格保护牛栏江流域、清水海水源保护区、云南寻甸黑颈鹤自然保护区、钟灵山国家级森林公园等重要生态功能区，昆明市北部金沙江生态安全屏障得到落实，全县生态保护红线面积不低于68443.38 公顷。自然保护地体系全面建成，优质生态产品供给满足人民美好生活需求，自然保护地陆域面积占陆域国土面积比例不低于 4.58%。农业空间安全稳定。农产品主产区功能定位得到进一步落实，耕地“三位一体”保护新格局全面形成，严守 94620.36 公顷的耕地保护任务、78700.48 公顷的永久基本农田保护红线，坝区 90%以上的优质耕地划入永久基本农田实施特殊保护；畜牧养殖、畜禽养殖空间格局稳定，畜牧业高速发展。城乡空间高效集约。空间协调有序的城镇体系全面建成，城镇开发边界规模控制在 3329.80 公顷以内。全县用地效率明显提高，人均城镇建设用地缩减到 120 平方米以内。以人为本的高品质生活圈全面形成，城乡基本公共服务实现均等化，城乡融合发展体制机制更加完善，城乡人居环境全面提升，乡村振兴取得决定性进展，宜居宜业和美乡村全面建成。

4.部门2023年度主要工作目标

根据《部门整体支出绩效目标申报表》和《关于下达<县自然资源局2023年综合目标>的通知》（寻考办〔2023〕56号），自然资源局2023年度主要工作任务如下：

| 序号 | 主要工作目标任务 |
| --- | --- |
| 1 | 高质量发展大竞赛（寻办发[2023]5号），包括固定资产投资、工业项目“标准地”出让率、招商引资、土地供应收入、闲置土地处置任务完成率、批而未供土地处置任务完成率等。 |
| 2 | 切实做好建设项目用地服务保障工作。 |
| 3 | 完成县级国土空间规划编制并按上级要求推进报批工作，有序推进乡镇（街道）国土空间规划编制工作。 |
| 4 | 加快“多规合一”实用性村庄规划编制，年内完成5个行政村（涉农社区）“多规合一”实用性村庄规划编制并按要求有序推进村庄规划审批入库工作。 |
| 5 | 完成土地收储任务304.45亩。 |
| 6 | 全力推进地质灾害综合防治体系建设，编制年度地灾害防治方案和应急预案，切实做好地质灾害隐患点的检查、排查、监测预警预报工作。 |
| 7 | 认真做好矿山日常监管工作，组织开展矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作和矿产资源开发利用统计直报工作；认真做好采矿权出让收益评估及建设项目压覆矿产资源查询工作。 |
| 8 | 进一步加强土地矿产执法监察工作，强化动态巡查，有效防范和遏制土地违法违规行为，依法查处土地矿产违法违规案件。 |
| 9 | 继续推进不动产统一登记工作。 |
| 10 | 城乡生活垃圾分类（由县城市管理局下达任务并考核） |
| 11 | 防范打击治理电信网络违法犯罪（由县公安局下达任务并考核） |
| 12 | 爱国卫生工作（国家卫生县复审和健康县城建设)（由县卫生健康局下达任务并考核）。 |
| 13 | 卫生健康工作（含艾滋病防治、无偿献血）（由县卫生健康局下达任务并考核）。 |
| 14 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（由县乡村振兴局下达任务并考核）。 |
| 15 | 常态长效推进省级文明城市创建（由县委宣传部下达任务并考核）。 |
| 16 | 争取上级资金6000万元（由县发展改革局下达任务并考核）。 |
| 17 | 安全生产和事故灾害应对（由县安委会下达任务并考核）。 |
| 18 | 河（湖）长制（由县河长办下达任务并考核）。 |
| 19 | 生态环境保护（由市生态环境局寻甸县分局下达任务并考核）。 |
| 20 | 现代农业产业园区创建（由县农业农村局下达任务并考核） |
| 21 | 统计工作（由县统计局下达任务并考核）。 |
| 22 | 全国基层中医药工作示范县创建工作（由县卫生健康局下达任务并考核） |
| 23 | 校园安全（由县教育体育局下达任务并考核） |

(二)部门预算批复及整体支出安排情况

1.部门预算批复情况

自然资源局2023年年初批复预算收入22,990,786.35元，其中：一般公共预算收入22,990,786.35元。

2023年度，自然资源局执行了预算追加调整程序，调整后的预算收入为57,976,098.34元，其中：一般公共预算财政拨款收入56,438,949.81元、政府性基金预算财政拨款收入0.00元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00元、其他收入337,148.53元，年初结转和结余1,200,000.00元。

2.部门整体支出安排情况

自然资源局2023年年初支出预算安排22,990,786.35元，其中：基本支出22,990,786.35元、项目支出0.00元。

2023年度，自然资源局执行了预算追加调整程序，调整后的预算支出为57,976,098.34元。

2023年度，自然资源局支出决算数合计46,728,176.61元，其中：基本支出27,109,193.56元、项目支出19,618,983.05元。

3.部门整体结余情况

2023年度，自然资源局年初结转结余金额为1,200,000.00元，期末结转结余金额为11,247,921.73元（基本支出结转0.00元、项目支出结转11,247,921.73元）。

(三)部门整体支出绩效目标设立情况

1.预算绩效目标申报情况

(1)绩效总体目标

根据《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》，自然资源局设定2023-2025年总体绩效目标为：

①认真执行基本支出预算规划，保障在职人员及离退休人员工作生活秩序，单位各科室、各乡镇（街道）自然资源所工作正常开展。

②严格按照项目实施方案，完成申报项目的工作内容实施，做好绩效目标管理，实现项目对地区经济效益增长，提高群众对自然资源部门的工作认可度，促进全县土地、权籍调查、地质灾害恢复的发展工作。

③做好政务服务工作，落实党风廉政建设责任制工作、基层党建工作、信息工作、保密工作等县委县政府下达的共性目标工作。

④完成上级部门和县级部门安排的经济指标任务、工作指标任务。

(2)2023年年度绩效目标

根据《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》，自然资源局设定2023年年度绩效目标如下：

①认真执行基本支出预算规划，保障人员日常工作经费及单位工作的正常运转。

②对增减挂钩项目和地质灾害项目的进程进行监管及完成后续的项目验收工作；扎实推进农村乱占耕地建房问题专项整治行动，采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度。

③完成第四轮矿产资源总体规划和行政村“多规合一”实用性村庄规划编制。

④根据财政的预算进行统筹安排，完成上级部门和县级部门安排的经济指标任务、工作指标任务。

(3)2023年年度绩效指标

根据《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》，自然资源局设定2023年度绩效指标情况为：设定产出、效益、满意度3个一级指标9个二级指标13个三级指标，但存在预算年度绩效指标未将总体绩效目标细化、分解为年度具体工作任务内容和数量，设定的部门整体支出绩效指标不充分全面，基本未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，未设定最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确具体指标值。

2.绩效评价目标和指标

基于上述情况及部门职能职责，评价组在与自然资源局充分沟通一致后，根据其提供的《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035 年）》、《关于下达<县自然资源局2023年综合目标>的通知》（寻考办〔2023〕56号）等资料，确定绩效评价目标，细化、量化后个性指标及指标值明细设定如下：

| 绩效指标 |  |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 固定资产投资完成率 | 100% |
|  |  | 工业项目“标准地”出让率 | ≥20% |
|  |  | 土地供应收入 | ≥0.59亿 |
|  |  | 闲置土地处置任务完成率 | 100% |
|  |  | 批而未供土地处置任务完成率 | 100% |
|  |  | 招商引资任务完成率 | 100% |
|  |  | 争取上级资金任务完成率 | 100% |
|  | 社会效益 | 脱贫攻坚成果巩固率 | 100% |
|  |  | 信访、投诉（线上、线下）办结率 | 100% |
|  |  | 县级国土空间规划编制完成率 | 100% |
|  |  | 行政村（涉农社区）“多规合一”实用性村庄规划审批入库率 | 100% |
|  |  | 安全生产和事故灾害排查、应对及时率 | 100% |
|  |  | 土地收储任务完成率 | 100% |
|  |  | 土地、矿产违法违规案件查处办结率 | 100% |
|  | 生态效益 | 耕地保护督察图斑整改率 | 100% |
|  |  | 矿山生态环境恢复效率 | 100% |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% |

二、绩效自评情况

(一)绩效自评概述

根据《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）等文件的规定，自然资源局开展了2023年度部门整体支出绩效自评，并形成了《寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年部门整体支出绩效自评报告》。

(二)绩效自评结论

根据《寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年部门整体支出绩效自评报告》，自然资源局2023年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效自评得分为91分，自评等级为“优”。

三、绩效评价组织情况

(一)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）；

3.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；

4.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2020〕11号）；

5.《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）；

6.《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）;

7.《关于下达<县自然资源局2023年综合目标>的通知》（寻考办〔2023〕56号）；

8.《关于开展2023年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2024〕4号）；

9.部门资金文件、决算报告、其他部门相关规章、规范、文件等。

(二)绩效评价方法

1.审阅资料

从自然资源局收集与部门整体支出预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。核实单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效果和质量；对单位填报的项目完成情况表、资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

2.现场调研

通过调研，进一步了解部门职能职责、履职情况、单位项目实施及绩效目标申报和实现情况，结合部门特点制定适用的评价指标体系。

3.实地评价

开展现场实地评价工作，按审核后的实施方案及评价指标体系，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展就地评价。

4.专家会审

评价指标体系、实施方案和绩效评价报告（初稿）完成后，结合部门自评与实地评价情况，召开会议综合分析绩效评价结论和报告，聘请的专家、业务指导部及主管领导稽核后进行修改完善后形成正式报告。

5.评价方法

采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价，在此基础上进行实地考察，根据自评书面材料和实地考察情况，按评价程序由评价机构出具评价报告。

具体方法可以采用以下5种方法中的一种，也可多种评价方法并用：目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法。

(三)绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

根据自然资源局的职能职责，部门整体支出绩效评价指标体系共设计为4个一级指标，包括投入、过程、产出、效益；14个二级指标，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、产出数量、产出时效、产出质量、重点产出、经济效益、社会效益、生态效益、满意度；同时将14个二级指标细化分解为41个三级指标。（详见附件“寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表”）。

2.评价标准

(1)部门整体支出评价得分满分为100分。

(2)由绩效评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效评价数据由自然资源局提供。

四、绩效评价结论

(一)绩效评价综合结论

自然资源局2023年部门整体支出绩效评价得分81.96分，等级为“良”，通过对绩效评价各项指标的分析，综合评价结论如下：

2023年度，自然资源局年度主要目标任务共23项，完成23项，因在耕地保护工作中作出突出贡献，《关于2023年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2024〕103号）考核为目标完成优秀单位，取得了良好的经济、社会、生态效益，但自然资源局在绩效目标管理、内控执行有效性、资金使用合规性等方面存在部分内控未有效执行和个别资金使用不合规等情况。

(二)绩效目标实现情况

2023年度，自然资源局基本完成了年度任务目标，总体上取得了良好的产出和效果，具体情况如下：

| 绩效指标 |  |  | 指标值 | 指标实现情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 产出 | 产出数 量 | 实际完成率 | 100% | 100% | 自然资源局2023年度目标任务共23项，实际完成23项。 |
|  | 产出时 效 | 完成及时率 | 100% | 100% | 自然资源局2023年度目标任务共23项，在预算年度内完成23项。 |
|  | 产出质 量 | 质量达标率 | 100% | 89.57% | 《关于2023年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2024〕103号），自然资源局考核得分89.57分。 |
|  | 重点产 出 | 重点工作办结率 | 100% | 100% | 自然资源局2023年度重点工作项目共1项，为“高质量发展大竞赛/争当发展先锋大竞赛”，其分项目标任务7项、完成7项。 |
| 效益 | 经济效 益 | 固定资产投资完成率 | 100% | 100% | 自然资源局2023年度固定资产投资目标任务为3000万元，实际完成3019万元。 |
|  |  | 工业项目“标准地”出让率 | ≥20% | 30.05% | 2023年，完成工业项目用地出让648.97254亩，其中出让工业项目标准地3宗195.0225亩，占比30.05%。 |
|  |  | 土地供应收入 | ≥0.59亿 | 100% | 2023年，土地供应收入目标任务0.59亿，2023年完成土地供应收入19.03亿元。 |
|  |  | 闲置土地处置任务完成率 | 100% | 100% | 2023年，闲置土地处置任务为295.10亩，实际完成闲置土地处置311.52亩。 |
|  |  | 批而未供土地处置任务完成率 | 100% | 4.4% | 2023年，批而未供土地处置任务为5669.93亩，实际完成批而未供土地处置10446.83亩。 |
|  |  | 招商引资任务完成率 | 100% | 100% | 2023年，招商引资目标任务为500万元，全年实际到位资金600万元。 |
|  |  | 争取上级资金任务完成率 | 100% | 100% | 2023年，争取上级资金目标为6000万元，实际争取上级资金合计7405.50万元。 |
|  | 社 会效 益 | 脱贫攻坚成果巩固率 | 100% | 100% | 积极争取项目资金，大力加强城乡建设用地增减挂钩项目验收，积极组织申报增发国债项目7个。 |
|  |  | 信访、投诉（线上、线下）办结率 | 100% | 100% | 2023年，共收到各类信访件72件（群众信访件58件，接待群众来访2批2人次，未发生自然资源领域非法上访事件），已全部办理答复。 |
|  |  | 县级国土空间规划编制完成率 | 100% | 100% | 2023年，编制完成《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035）》（征求意见稿），于2023年3月24日进行规划草案公示，并先后完成了听证、县规委全会、县政府常务会、县委常委会审议，县人大决议等前置审查工作。 |
|  |  | 行政村（涉农社区）“多规合一”实用性村庄规划审批入库率 | 100% | 100% | 完成省市下达的2023年5个村庄规划编制任务，截至目前，全县166个行政村（涉农社区）规划已全部编制完成。 |
|  |  | 安全生产和事故灾害排查、应对及时率 | 100% | 100% | 在全县自然资源系统开展自然资源领域安全生产检查，对矿产资源领域打非治违、防滑坡、防垮塌和防泥石流工作，汛期尾矿库安全、汛期矿山排土（渣）场开展检查；认真落实24小时值班制度。 |
|  |  | 土地收储任务完成率 | 100% | 100% | 2023年，土地收储任务为304.45亩，全年完成土地收储369.8265亩。 |
|  |  | 土地、矿产违法违规案件查处办结率 | 100% | 100% | 2023年，开展动态巡查207次，立案查处自然资源违法案件101件。 |
|  | 生态效 益 | 耕地保护督察图斑整改率 | 100% | 88.62% | 耕地保护督察图斑共167个2729.17亩（耕地2122.21亩），已整改148个，未整改19个。 |
|  |  | 矿山生态环境恢复效率 | 100% | 100% | 开展矿山巡查24次，开展矿业权联勘联审、生态环境综合评估工作。 |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 85.33% | 社会调查，社会公众满意度为85.33%。 |

五、绩效评价情况分析

(一)部门投入情况分析

部门投入满分为9.00分，绩效评价得分4.50分（占满分值的50%），具体情况分析如下：

1.目标设定情况

自然资源局设定的2023年度部门整体支出绩效目标基本合理，与“十四五”发展规划、部门中长期规划及部门职能和年度工作目标等相适应、符合部门“三定”方案确定的职责。但申报的2023年度部门整体支出绩效指标不充分全面，基本未设定最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确具体指标值，基本未将部门整体的绩效目标细化、量化分解为具体的工作任务、未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现。

2.预算配置情况

2023年度，自然资源局部门整体支出预算配置基本合理，2023年度在职人员控制率为80.79%。“三公经费”2022年预算数为40,000.00元，2023年预算数为50,000.00元，变动率为25%。2022年度项目支出预算51,279,573.70元，2023年度项目支出预算19,618,983.05元，较2022年减少了31,660,590.65元，主要是地质灾害修复等国家政策性项目减少，变动率为-61.74%。

(二)部门预算绩效管理过程情况分析

部门预算绩效管理过程满分为29.00分，绩效评价得分18.23分（占满分值的62.86%），具体情况分析如下：

1.预算执行情况

2023年度，自然资源局应执行预算57,976,098.34元，实际执行预算46,728,176.61元，预算执行率为80.60%，预算执行进度偏慢。

2023年度，自然资源局年初预算为22,990,786.35元，追加预算后，应执行预算数为57,976,098.34元，预算调整均通过且批复。

2023年度，自然资源局年末结转结余资金为11,247,921.73元,支出预算数为57,976,098.34元,结转结余率为19.40%，大于0%；自然资源局2023年末结转结余资金总额为11,247,921.73元,上年度结转结余资金总额为1,200,000.00元,结转结余变动率为837.33%，反映自然资源局对资金结余控制较差，预算执行进度较慢。

2023年度，自然资源局对成本费用控制基本到位，预算安排自然资源局公用经费2,755,691.91元,实际支出公用经费2,755,691.91元，公用经费控制率为100%；预算安排“三公经费”50,000.00元,决算报表实际支出数58,343.00元（公务用车运行维护56,773.00元、公务接待费1,570.00元），“三公经费”控制率为116.69%，主要是项目经费结转结余列支公务用车运行维护费，存在转移“三公经费”的情况。

自然资源局2023年度需执行采购程序的项目均在政府采购网站进行采购，其他采购服务均按相关要求进行公开招投标、或竞争性谈判或比选，政府采购执行率为100.00%。

总体上，自然资源局2023年度预算执行情况良好，但未能保障预算执行进度。

2.预算管理情况

自然资源局已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等财务管理制度，以及为履行职能相关的业务管理制度，管理制度合法、合规、完整，管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障程度较高，多数管理制度执行有效，但存在预算绩效管理工作不到位、非税收入未及时足额缴库、非税收入未执行收缴分离制度、公务接待费未执行公务卡结算、会议餐费管理不规范、评标资格审查不严谨、固定资产账实不符等情况。

预算资金的运行基本规范，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批程序基本合规，但检查发现存在部分内控执行无效和资金使用不合规的情况，如：跨期列支费用、转移“三公经费”、交纳公务伙食费挂往来、收入支出核算不规范等情况，此类情况也对基础数据信息和会计信息的真实性、准确性、完整性产生了一定的影响。

3.资产管理情况

截至2023年12月31日，自然资源局及下属部门拥有或控制固定资产1108项、账面原值9,351,772.58元，已计提累计折旧6,574,124.74元，净值2,777,647.84元。本次绩效评价共检查固定资产18项，原值5,873,253.46元。

(1)不良固定资产未及时处置

本次绩效评价抽查的18项固定资产中，经盘点发现待报废资产4项、原值10,500.00元，为办公室扫描仪（资产编号A02021118，原值4,500.00元）、财务室打印机（资产编号000000066，原值5,000.00元）、会议室DVD（资产编号000000058，原值1,000.00元）。

(2)资产闲置

本次绩效评价抽查的18项固定资产中，经盘点发现闲置资产2项，原值5,111.11元，为办公室数码相机（资产编号000000205，原值2,555.55元）、执法大队数码相机（资产编号000000206，原值2,555.55元）。

(3)资产盘亏

本次绩效评价抽查的18项固定资产中，经盘点发现盘亏资产3项、原值268,500.00元，其中：

①盘点未见实物资产2项，为办公室声华录音笔（资产编号TY2011000015，原值950.00元）、办公室声华录音笔（资产编号TY2011000014，原值950.00元）。

②资产已报废处置账面未核销资产1项，为办公室越野车（资产编号CL2017000001，原值266,600.00元）。

资产安全性、完整性、账实相符性保障程度较高。

4.绩效管理情况

2023年度，自然资源局账面记录52个项目，应编制52个项目绩效目标申报表，实际已编制并申报52个项目绩效目标表，项目支出绩效目标管理覆盖率为100%。

截至评价现场结束时，自然资源局未提供项目支出的绩效目标运行全覆盖跟踪监控管理痕迹资料，未形成绩效跟踪监控报告或类似资料。

(三)部门产出情况分析

部门产出满分为32.00分，绩效评价得分30.96分（占满分值的96.75%）。具体情况分析如下：

1.部门产出数量

2023年度，自然资源局部门整体履职产出结果良好，根据《关于下达<县自然资源局2023年综合目标>的通知》（寻考办〔2023〕56号）和《关于2023年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2024〕103号）等资料，自然资源局2023年年度目标任务共23项，实际完成23项，实际完成率为100%。

2.部门产出及时性

自然资源局2023年度日常主要工作目标任务共23项，预算年度内及时完成23项，完成及时率为100%。

3.部门产出质量

据《关于2023年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2024〕103号），因在耕地保护工作中作出突出贡献，经县委、县政府审定考核，自然资源局为“目标完成优秀单位”，考核得分为89.57分，质量达标率为89.57%。

4.重点产出

2023年度，自然资源局重点工作项目共1项，为“高质量发展大竞赛/争当发展先锋大竞赛”，其分项目标任务7项、完成7项，重点工作完成率为100%。

(四)部门效益情况分析

部门效益满分为30.00分，绩效评价得分28.27分（占该项满分值的94.23%），具体情况分析如下：

1.经济效益

2023年度，自然资源局较好地完成了既定的经济职能目标，对地方经济发展带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

(1)固定资产投资完成率:自然资源局2023年固定资产投资目标任务为3000万元，根据《县发展和改革委员会固定在资产投资评分表》，2023年自然资源局完成固定资产投资3019万元，占目标任务的100.63%。

(2)工业项目“标准地”出让率：根据《2023年工业用地供应统计表》，2023年完成工业项目用地出让648.97254亩，其中出让工业项目标准地3宗195.0225亩，工业项目标准地出让率为30.05%，达到省市要求20%的出让规模。

(3)土地供应收入：2023年自然资源局土地供应收入目标任务为0.59亿，根据《寻甸县“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动2023年度竞赛成绩通报》，2023年完成土地供应收入19.03亿元，占目标任务的3225.42%。

(4)闲置土地处置任务完成率：2023年自然资源局闲置土地处置任务为295.10亩，根据《昆明市自然资源和规划局关于2023年全市批而未供和闲置土地处置及开发利用监测监管情况的通报》，自然资源局完成闲置土地处置311.52亩，占目标任务的105.56%。

(5)批而未供土地处置任务完成率：2023年自然资源局批而未供土地处置任务为5669.93亩，根据《昆明市自然资源和规划局关于2023年全市批而未供和闲置土地处置及开发利用监测监管情况的通报》，自然资源局完成批而未供土地处置10446.83亩，占目标任务的184.25%。

(6)招商引资任务完成率：2023年自然资源招商引资目标任务为500万元，根据《各责任单位2023年度省外产业到位资金申报数》，2023年自然资源局全年到位资金600万元，占目标任务的120%。

(7)争取上级资金任务完成率：2023年自然资源局争取上级资金目标为6000万元，根据《2023年争取上级资金明细表》，自然资源局2023年争取上级资金合计7405.50万元，占目标任务的123.43%。

2.社会效益

2023年度，自然资源局完成了既定的社会职能目标，对社会发展带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

(1)脱贫攻坚成果巩固率：自然资源局认真做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发生巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出617,451.20元，积极争取项目资金，大力加强城乡建设用地增减挂钩项目验收，积极组织申报增发国债项目7个，已全面完成目标监测单位县乡村振兴局的考核任务。

(2)信访、投诉（线上、线下）办结率：根据自然资源局提供的《情况说明》，2023年，寻甸县自然资源局收到各类信访件72件（群众信访件58件，接待群众来访2批2人次，未发生自然资源领域非法上访事件），已全部办理答复，信访、投诉（线上、线下）办结率100%。

(3)县级国土空间规划编制完成率：编制完成《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035）》（征求意见稿），于2023年3月24日进行规划草案公示，6月2日至12月4日，先后完成了听证、县规委全会、县政府常务会、县委常委会审议，县人大决议等前置审查工作，上报市政府审批；启动羊街、金所、七星、倘甸、河口、功山、鸡街、先锋、甸沙、六哨10个乡镇（街道）国土空间总体规划编制，完成编制调研和现场踏勘工作。

(4)行政村（涉农社区）“多规合一”实用性村庄规划审批入库率：完成省市下达的2023年5个村庄规划编制任务，截至目前，全县166个行政村（涉农社区）规划已全部编制完成，并通过县级审查、村民决议、县规委全会审查，报请县人民政府批准实施，村庄规划审批率达100%。

(5)安全生产和事故灾害排查、应对及时率：制定了《寻甸县自然资源局2023年度安全生产工作方案》、《寻甸县自然资源局关于开展安全生产大检查的工作方案》，由局领导班子成员带队，在全县自然资源系统开展自然资源领域安全生产检查，对矿产资源领域打非治违、防滑坡、防垮塌和防泥石流工作，汛期尾矿库安全、汛期矿山排土（渣）场开展检查；召开年度地质灾害防治工作会议，认真落实24小时值班制度，对全县228个地质灾害隐患点进行排查，全年无自然资源领域安全生产事故发生。

(6)土地收储任务完成率：2023年自然资源局土地收储任务为304.45亩，根据《2023年寻甸县实物储备土地项目进展情况统计表》，全年完成土地收储369.8265亩，占目标任务的121.47%。

(7)土地、矿产违法违规案件查处办结率：2023年，开展动态巡查207次，立案查处自然资源违法案件101件。其中，土地违法案件86件，矿产资源违法案件15件，移送公安机关立案查处1件，收缴罚款337.89万元，土地、矿产违法违规案件查处办结率100%。

3.生态效益

2023年度，自然资源局完成了既定的生态职能目标，对生态的保护和发展带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

(1)耕地保护督察图斑整改率：按照执法监管全面“严起来”的工作要求，以卫片执法为抓手，以案件查处为重点，以问题整改为目标，对全县耕地保护督察图斑共167个2729.17亩（耕地2122.21亩），已整改148个，未整改19个（农村宅基地1个，其余用地18个）正在统筹推进整改，已整改的图斑已上报申请市局验收，确保按省、市要求，按时按质整改验收销号。用好用足“五项机制”政策措施，采取实地核查、部门联动、通报预警、挂牌督办等多项举措，全力督促指导属地政府整改消化违法用地，最大限度降低违法占耕比例。耕地保护督察图斑整改率为88.62%。

(2)矿山生态环境恢复效率：完善矿山到期预警机制，发出到期预警通知书2份；完成县级采矿权审批发证2个，省级、市级采矿权审批发证3个；组织开展矿业权人2022年度勘查开采信息公示、矿产资源开发利用统计直报系统工作，公示率、上报率均为100%。完成建设项目压覆矿产资源查询28家，开展矿山巡查24次，开展矿业权联勘联审、生态环境综合评估工作。积极推进煤炭整治、煤炭高质量发展工作。

4.满意度

通过发放和收回《寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年度部门整体支出绩效评价调查问卷》共30份，收回30份，有效问卷30份，并对其结果进行统计汇总，自然资源局2023年度部门整体支出绩效评价满意度为85.33%，服务对象对部门履职效果基本满意。

六、主要经验及做法

1.用好用足“五项机制”政策措施，采取实地核查、部门联动、通报预警、挂牌督办等多项举措，全力督促指导属地政府整改消化违法用地，最大限度降低违法占耕比例。

2.编制《2023年度地质灾害防治方案》、完善《2023年度突发性地质灾害应急预案》报县政府审定。严格落实24小时值班制度，防治地质灾害。

七、存在的主要问题

(一)绩效管理责任履职不规范

1.预算绩效目标管理责任履职不规范

根据《2023-2025部门整体支出绩效目标表》分析，自然资源局2023年度申报的绩效指标存在以下问题：

(1)设定的绩效目标不规范完整，不准确详实，如：数量指标仅设定“全县范围内的228个地质灾害监测点≥228个、开展地质灾害应急演练≥1050人次、完成闲置土地处置=	319.5149亩、整改耕地保护督察图斑=148个”4个数量指标，未充分、祥实设定全年目标工作任务和数量。

(2)设定的绩效目标不明确清晰，主要体现为：

①内容不具体，层次不分明，表述不准确，如：设定的1个经济效益指标“对农民的粮食增收率≥95%”，意思基本为农民的粮食增收必须翻番才能完成目标；

②绩效目标不清晰，未能反映年度目标任务的主要内容，未对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述，如：社会效益指标仅设定“保障了人民的生命和财产安全≥100%”1个绩效指标，未就年度目标社会工作任务产生的效益进行充分设定。

(3)设定的绩效指标不科学，主要体现为：

①设定的绩效指标不全面、充分，未选取最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值，如：经济效益仅设定“对农民的粮食增收率≥95%”1个经济效益指标，未就自然资源经济产值、固定资产投资、招商引资等方面设定全面、充分的经济效益指标；

②设定的绩效指标未细化、量化绩效总目标，且不便于监控和评价，如：设定的时效指标“举报线索的处置率≥95%”，该指标应该是社会效益指标，用该指标无法评价目标任务的完成时效。

综上，自然资源局2023年申报的绩效指标未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，基本未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现年度绩效目标，未设定最能体现总体目标实现程度的关键指标，与《关于下达<县自然资源局2023年综合目标>的通知》（寻考办〔2023〕56号）下达的目标任务及任务值存在较大差距，年度的任务数或计划数不相对应。

2.未建立并执行项目绩效运行跟踪监控机制

根据自然资源局2023年度账面记录，2023年度自然资源局共计开展公共基础设施等项目52个。自然资源局未对52个项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，未形成绩效跟踪监控报告或类似资料，没有定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，未履行绩效运行跟踪监控主体职责。

上述预算绩效管理主体职责履行不到位的情况，不符合《中华人民共和国预算法》第三十二条“……各部门、各单位应当按照……以及绩效目标管理等预算编制规定，……编制本部门、本单位预算草案。”、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第四条第（七）项“强化绩效目标管理。各地区各部门编制预算时要……全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。……。”和《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）第三条“推进预算绩效管理的主要内容……各级财政部门和预算单位要建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正……。”的规定。

(二)非税收入未及时足额缴库

截至2023年12月31日，自然资源局非税收入账面余额2,439,799.28元，为法院执行案款罚没收入、不动产登记费等非税收入等滚存余额（2023年期初余额1,047,100.43元、2023年收入2,514,871.45元、2023年上缴1,122,172.60元）挂账，未及时、足额缴存国库，不符合《政府非税收入管理办法》（财税〔2016〕33号）第十二条“执收单位应当履行下列职责：……（二）严格按照规定的非税收入项目、征收范围和征收标准进行征收，及时足额上缴非税收入，并对欠缴、少缴收入实施催缴；……。”和《关于进一步规范地方国库资金和财政专户资金管理的通知》（财库〔2014〕175号）“一、严格执行国库集中收付制度……（二）……暂未实现非税收入资金直接缴入国库的，应当将先入财政专户的非税收入资金在10个工作日内足额从财政专户缴入国库，不得以任何理由拖延或不缴。……。”的规定。

(三)非税收入未执行收缴分离制度

2023年，自然资源局作为非税收入执收单位，对非税收入设立代扣代缴户收存非税收入，并以现金或个人微信扫码或银行转账的方式收取罚款，并向缴款人开具《云南省罚没收入专用收据》，收取的非税收入累计到一定金额后部分缴入国库，未执行收缴分离制度，不符合《关于进一步规范地方国库资金和财政专户资金管理的通知》（财库〔2014〕175号）“一、严格执行国库集中收付制度……（二）积极推行非税收入电子缴款，优化非税收入收缴流程，实时匹配非税收入资金和信息，创造条件实现应上缴国库的非税收入资金直接缴入国库，提高非税收入缴库效率。……。”和《云南省非税收入管理条例》（云南省第十一届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过）第十四条“非税收入实行执收单位开票、银行代收、财政部门监管的收缴分离制度。……。”、第十五条“依法征收的待结算非税收入，由缴款人将款项缴入财政部门非税收入汇缴结算账户进行清算。”的规定。

(四)公务接待费未执行公务卡结算

2023年，自然资源局存在公务接待费使用个人储蓄卡结算的情况，如：2023年3月记账-10号凭证“付市局调研农房一体化不动产登记接待费”450.00元，由经办人个人农行储蓄卡（3574）支付后，凭票报销付至经办人个人农行卡，费用的结算支付未按规定使用公务卡结算，不符合《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）第十一条“全面实行公务卡制度。健全公务卡强制结算目录，党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。”的规定。

(五)会议餐费管理不规范

2023年，自然资源局存在会议餐费为桌餐，且未执行公务卡结算的情况，如：2023年10月记账-45号凭证“付2022年度土地卫片图斑合法性判定餐费”1,980.00元，为支付2023年2月15日-16日开展2022年度土地卫片图斑合法性判定会议餐（15日午餐1桌、晚餐1桌和16日午餐1桌、晚餐1桌的桌餐餐费），且由经办人现金支付后，报销付至个人储蓄卡，未执行公务卡结算，不符合《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）第十一条“全面实行公务卡制度。健全公务卡强制结算目录，党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。”的规定。

(六)转移“三公经费”

2023年度，自然资源局共发生“三公经费”58,343.00元（公务用车运行维护56,773.00元、公务接待费1,570.00元），为公务用车运行维护费超预算8,343.00元，如：

1.2023年4月记账-31号凭证“支付4月份车辆ETC费用”1,494.55元，账务借记“业务活动费”、贷记“银行存款”。

2.2023年12月记账-7号凭证“付693车辆保养费”2,290.00元，账务借记“业务活动费”、贷记“银行存款”。

上述公务用车运行维护费超预算的情况，不符合《中华人民共和国预算法》第五十七条“……各级政府、各部门、各单位的支出必须按照预算执行，……。” 和《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）第八条“党政机关应当遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，……。”的规定。

(七)跨期列支费用

2023年，自然资源局存在跨期列支费用的情况，如：2023年2月记账-60号凭证“支付节能型机关创建服务费”6,000.00元，为支付云南蕴澜科技有限公司技术服务费，合同签订日期2022年10月20日、发票日期2022年12月27日，自然资源局于2023年2月28日才列支费用，不符合《政府会计准则——基本准则》（财政部令第78号）第十四条“政府会计主体对已经发生的经济业务或者事项，应当及时进行会计核算，不得提前或者延后。”和第六十一条“本准则所称权责发生制，……凡是当期已经实现的收入和已经发生的或应当负担的费用，不论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用；凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不应当作为当期的收入和费用。”的规定。

(八)评标资格审查不严谨

2022年1月7日，自然资源局通过公开招投标采购，与云南通成市政环境工程有限公司（以下简称“通成公司”）签订《建设工程施工合同》，约定通成公司承建“仁德街道胜利村城乡建设用地增减挂钩项目一标段”建设。

本次绩效评价经多方查证，中标人通成公司2022年1月1日以前，共涉及司法案件6起，案由涉及合同纠纷、劳动报酬纠纷等，其中2020年至2022年3年内发生追索劳动报酬纠纷案件1件，判决文书（2021）云06民终253号，为2020年10月27日张某某与通成公司、昭通斌隆商贸有限公司等的追索劳动报酬纠纷案件，通城公司为被告且败诉，判令通成公司负连带责任。

上述项目采购中，自然资源局仍确定通成公司为中标人，存在评标资格审查不严谨或资格审查程序执行不到位的情况，不符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条“投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。”和《中华人民共和国政府采购法》第二十二条“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：……（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；……（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。”的规定。

(九)交纳公务伙食费挂往来

2023年，自然资源局存在公务人员缴纳伙食费挂往来的情况，如：2023年4月记账-39号凭证“收到检查整改伙食费”400.00元，为收到省级公务人员交纳的伙食费；2023年6月记账-31号凭证“现金收到市局伙食费”400.00元，账务均处理为贷记“其他应付款-暂收款-其他-出差伙食费”，未冲减成本费用，不符合《政府会计准则——基本准则》（财政部令第78号）第十一条“政府会计主体应当以实际发生的经济业务或者事项为依据进行会计核算，如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠。”的规定。

(十)收入、支出核算不规范

2023年，自然资源局存在收支核算不规范的情况，如：

1.2023年8月记账-33号凭证“收寻甸红十字会转入2023年5.8网络捐款收入”144,615.17元，自然资源局财务会计账务处理为：借记“银行存款”、贷记“其他收入”，未做预算会计账务处理。

2.2023年3月记账-62号凭证“支付云南联众建设招标公司仁德回龙圆宝山项目招标代理费”16,019.00元，自然资源局财务会计账务处理为：借记“在建工程”、贷记“银行存款”，未做预算会计账务处理。

上述情况不符合《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会[2017]25号）第一部分第五条“单位对于纳入部门预算管理的现金收支业务，在采用财务会计核算的同时应当进行预算会计核算；对于其他业务，仅需进行财务会计核算。”和第三部分“会计科目使用说明……二、预算会计科目……6609 其他预算收入：一、本科目核算单位除财政拨款预算收入……之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、……等。……三、其他预算收入的主要账务处理如下：（一）接受捐赠现金资产、收到银行存款利息、收到资产承租人支付的租金时，按照实际收到的金额，借记“资金结存——货币资金”科目，贷记本科目。”的规定。

(十一)固定资产账实不符

截至2023年12月31日，自然资源局及下属部门拥有或控制固定资产1108项、账面原值9,351,772.58元，已计提累计折旧6,574,124.74元，净值2,777,647.84元。本次绩效评价共检查固定资产18项，原值5,873,253.46元，发现待报废资产4项、原值10,500.00元未及时处置，闲置资产2项、原值5,111.11元，资产盘亏3项、原值268,500.00元。

上述资产账实不符，导致会计信息质量不高的情况，不符合《中华人民共和国会计法》第十七条“各单位应当定期将会计账簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计账簿记录与实物及款项的实有数额相符、会计账簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计账簿之间相对应的记录相符、会计账簿记录与会计报表的有关内容相符。”、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）第四条“行政单位国有资产管理的主要任务是：……（三）保障国有资产的安全和完整；……”和《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第三十六条“行政单位应当加强资产日常管理工作，做好资产建账、核算和登记工作，定期或者不定期进行清查盘点、对账，保证账账相符，账实相符。出现资产盘盈盘亏的，应当按照财务、会计和资产管理制度有关规定处理。”的规定。

八、建议

(一)加强绩效评价结果应用

1.切实加强绩效评价结果运用

按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，在预算绩效审核、审批、监督检查时，切实将绩效评价结果作为下一年度预算安排及相关责任落实的依据之一。同时根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第八条第（十八）项“……各级政府要将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。……。”的规定，将绩效评价结果作为单位及单位相关负责人评优、评先、晋升、考核考评的必要依据之一。切实贯彻执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”和“谁用钱谁负责，用钱必问效，无效要问责”的预算绩效管理原则。

2.提高对绩效评价及评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价及评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。充分认识到进一步深化预算管理制度改革的重要意义。

3.建立评价结果反馈与整改机制

评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。财政主管部门要在评价工作结束后，以正式文件或反馈书的形式，将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。被评价单位要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈财政主管部门。

(二)强化预算绩效目标管理主体责任

1.强化绩效目标管理主体责任

各部门、各单位在编制年度绩效目标时，应切实履行绩效目标管理主体责任，结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定清晰明确、规范完整、充分全面、最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标并明确具体指标值。

2.强化绩效运行跟踪监控主体责任

各单位、各部门应建立并执行项目支出绩效运行跟踪监控机制，切实履行绩效跟踪监控主体责任，预算执行过程中及时对项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，形成绩效跟踪监控报告或类似资料，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正。

3.加强绩效评价指标体系建设

进一步加大绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶，加强领导、统一思想、明确责任，制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度和绩效评价指标体系建设。

(三)加强学习，提高认识

认真学习并严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》及运用指南和解释等系列法律法规，规范资金使用合规性和会计核算准确性。对项目具体实施单位资金使用、管理等情况进行有效的日常财务监控检查，保障项目资金合法合规使用，保证项目资金安全和专款专用。

切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，推进财政科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。

(四)关于绩效管理的建议

1.绩效目标管理

按照“谁申报预算谁设定”的原则，预算单位在绩效目标管理方面的职责，主要是绩效目标的设定。建议按以下方法设定部门整体支出绩效目标（结合单位三定职责和年度目标任务）：

(1)梳理部门职责：对部门（单位）的职能进行梳理，确定部门（单位）的各项具体工作职责。

(2)确定总体目标：结合部门（单位）中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门（单位）在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门（单位）总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。

(3)确定绩效指标：依据部门（单位）总体目标，结合部门（单位）的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

(4)确定指标值：通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。尤其是产出数量指标的设定，须根据年度目标任务内容和工作任务数量，充分、全面设定数量指标。

2.绩效自评

绩效自评是预算单位主体责任之一，按照绩效评价管理原则，须先有部门整体产出和效果的绩效自评结果，才有预算主管部门的绩效评价基础。自评程序及方法建议如下：

(1)遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。

(2)拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。

(3)根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

(4)收集部门整体支出资料，采集部门整体支出数据，形成评价底稿。

①资料包括但不限于（可以是电子资料和数据，但需随函附上目录清单）：a.资金支出明细账、项目资金支出明细账、完工项目验收资料（基本建设项目还应包括财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、在建项目的进度资料等；b.项目申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、资金管理办法、项目组织实施有关规定、资金支出总账等；c.反映绩效评价指标所对应绩效点的相关佐证材料，如：部门整体支出所提供公共产品数量的证明，部门整体支出所产生经济效益的凭证。

②完成自评底稿：a.详细记录评价数据及其来源；b.详细记录自评方法和过程；c.根据采集的数据和证据资料，计算每个绩效指标的实际指标值，并与目标值比较，并详细记录于底稿；d.详细记录每一个绩效指标的评价分值的计算过程及依据；e.详细记录绩效偏差原因分析及改进措施。

(5)编制绩效自评报告。绩效自评报告的参考格式参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）附件。

3.绩效运行跟踪监控

在项目执行过程中，单位应采取绩效跟踪、数据核查和实地调研等动态监控方式，及时掌控项目的进展和资金使用情况，及时纠正偏离预算绩效目标的行为。

跟踪方法：目标比较法，即定期采集绩效运行信息并汇总分析，将财政资金的绩效实现情况与预期绩效目标（即预算批复的绩效目标）进行比较，围绕预算执行、任务完成、实施措施、资金管理及使用、效益情况等进行分析评判。

(五)具体问题处理建议

1.针对上述“收入、支出核算不规范”、“交纳公务伙食费挂往来”、“跨期列支费用”、“资本性支出费用化”的问题，建议自然资源局加强学习并严格执行财经法规的规定、调整相关账务。

2.针对上述“非税收入未执行收缴分离制度”、“非税收入未及时足额缴库”、“评标资格审查不严谨”等的问题，建议自然资源局加强财务管理，严格执行财经法规规定，严肃财经纪律，建立非税收入收缴分离制度，保障非税收入的规范完整。强化政府采购活动的严肃性，增强法制意识，按招标文件的邀约约定，利用大数据加强投标方的资格审查。

3.针对上述“转移‘三公经费’”、“会议餐费管理不规范”、“公务接待费未执行公务卡结算”、“固定资产账实不符”的问题，建议自然资源局加强财务管理，严格执行《政府会计制度》、《政府会计准则》等法律规定，严肃财经纪律。

附：寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

云南京健会计师事务所（普通合伙）   中国注册会计师：

中国•昆明                中国注册会计师：

二〇二四年九月二十五日