- 寻甸回族彝族自治县林业和草原局

- 绩效评价报告

- 项目名称：部门整体支出绩效评价

- 评价单位：寻甸回族彝族自治县林业和草原局

- 委托部门：寻甸回族彝族自治县财政局

- 评价机构：云南京健会计师事务所（普通合伙）

报告目录

一、部门基本情况                                     1

(一)部门概况                                         1

(二)部门预算批复及整体支出安排情况                   4

(三)部门整体支出绩效目标设立情况                     5

二、绩效自评情况                                     7

(一)绩效自评概述                                     7

(二)绩效自评结论                                     7

三、绩效评价组织情况                                 7

(一)绩效评价依据                                     7

(二)绩效评价方法                                     8

(三)绩效评价指标体系                                 9

四、绩效评价结论                                     10

(一)绩效评价综合结论                                 10

(二)绩效目标实现情况                                 10

五、绩效评价情况分析                                 12

(一)部门投入情况分析                                 12

(二)部门预算绩效管理过程情况分析                     12

(三)部门产出情况分析                                 15

(四)部门效益情况分析                                 16

六、主要经验及做法                                   20

七、存在的主要问题                                   20

八、建议                                             30

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年度部门整体支出

绩效评价报告

云京健专审字（2024）第056号

寻甸回族彝族自治县财政局：

我们接受委托，根据《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）、《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）、《关于明确预算绩效管理工作职责的通知》（寻财〔2020〕5号）和《关于开展2023年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2024〕4号）等文件要求，组成审计评价组对寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年度部门整体财政（财务）支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。寻甸回族彝族自治县林业和草原局（以下简称“林草局”）对所提供的绩效评价资料的真实性、完整性负责。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.主要职责

(1)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

(2)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

(3)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

(4)负责监督管理荒漠化防治工作。

(5)负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

(6)负责监督管理各类自然保护地。

(7)负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

(8)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

(9)指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，开展良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

(10)指导县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

(11)负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(12)监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、上级部门财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

(13)负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(14)完成县委、县政府交办的其他任务。

2.部门机构设置及人员情况

林草局属县级财政一级预算单位，内设办公室、保护修复科（种苗管理科）、资源管理科（野生动植物管理科）、改革与产业发展科、森林草原防火科5个职能科（室）。下设天然林保护及退耕还林办公室、林业和草原病虫防治检疫站、木材检查大队（森林草原资源稽查大队）、营林绿化站、林业信息和林权交易（收储）中心 、森林草原防灭火指挥部办公室6个站、队、办、中心。自收自支的事业单位2个：种苗管理站、三月三森林公园管理处。具体人员编制如下：

林草局2023年机构编制管理部门核定编制人数56人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制46人（含参公事业编制8人、全额事业编制32人、自收自支事业编制6人）。2023年在职在编实有55人，其中：行政人员9人（含行政工勤人员1人）；事业人员46人（含参公管理事业人员8人、全额事业编制32人、经费自理人员6人）。

3.部门中长期规划

根据《寻甸回族彝族自治县“十四五”林业和草原发展规划》，林草局经济和社会发展的主要中长期目标是：

(1)围绕“美丽春城”的建设目标，生态文明建设优先，坚持保护优先、自然恢复为主，统筹山水林田湖草系统台理。

(2)加大执法力度，保护、巩固现有的森林资源成果，加强森林生态、绿化空间和湿地建设。

(3)重点做好营造林、核桃板栗等经济林提质增效、天然林保护、公益林生态效益补偿工程、石漠化治理等工程，进一步提高林分质量，提高森林覆盖率，提高城镇绿化率。

(4)加大对自然保护地的保护和管理，特别是云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区、钟灵山国家森林公园、亚高山沼泽化草甸湿地等的保护力度，强化现有生态资源保护与恢复力度，促进生态系统良性循环，提升生态系统功能，降低水土流失，巩固生态安全屏障。

(5)大力发展林业产业，特别是林下经济的发展和林产品深加工；

加快林草信息化建设，重点解决森林和草原防火、有害生物防治、林草监测监管等领域基础设施薄弱、装备条件差的问题。

4.部门2023年度主要工作目标

根据《部门整体支出绩效目标申报表》和《关于印发<县林业和草原局2023年综合目标>的通知》（寻考办〔2023〕62号），林草局2023年度主要工作任务如下：

| 序号 | 主要工作目标任务 |
| --- | --- |
| 1 | 高质量发展大竞赛（寻办发[2023]5号），包括GDP核算基础性指标、固定资产投资、招商引资等。 |
| 2 | 推深做实林长制工作，持续推进林长制综合治理体系建设。推行林长制网格化管理，压实责任，在原区划管护责任区的基础上，优化整合森林资源管护队伍，完成森林资源管护责任区网格化设计。 |
| 3 | 科学实施国土绿化，扎实推进城乡绿化美化。完成营造林2.8355万亩（包括：异地造林3355亩，2022年国家森林抚育10000亩，中央补贴低效林改造5000亩，国家级草原生态保护修复10000亩。）完成义务植树110万株。精准实施重点区域生态修复，加快推进国家储备林建设。 |
| 4 | 加大林草湿资源管护力度，强化资源管理信息化运用，加快推进林草执法改革，加强自然保护地管理、湿地资源保护，提升野生动植物保护水平。 |
| 5 | 加快推动林草产业发展。持续巩固推进实施特色经济林果高产高效建设项目，充分发挥项目引领，以点带面试验示范作用；编制《寻甸县林下有机三七种植规划》，积极推动林下经济高质量发展。 |
| 6 | 全力抓好林草要素保障，进一步优化审核审批流程，切实加强协调服务，强化定额保障，增强服务意识，严格项目监管，提升林草政务服务效能，着力提升服务效能和工作作风，全力做好重大项目林草要素保障工作。 |
| 7 | 全面提升灾害防控能力，持续推进林草有害生物防治、各类灾害应急和森林草原防火能力建设，增强科技创新和支撑保障能力。压实防灭火工作责任，加强火灾防控基础设施建设，守护林草生物生态安全，抓实行业安全生产。 |
| 8 | 夯实林草发展基础，提高资金使用效益，提升林草法治水平，加大对外宣传力度，完善林业草原人才、科技、基础设施、基层能力、信息化体系建设，加强智慧林草建设，夯实林草发展基础，全面提升支撑保障能力。 |
| 9 | 城乡生活垃圾分类（由县城市管理局下达任务并考核）。 |
| 10 | 防范打击治理电信网络违法犯罪（由县公安局下达任务并考核） |
| 11 | 爱国卫生工作（国家卫生县复审和健康县城建设)（由县卫生健康局下达任务并考核）。 |
| 12 | 卫生健康工作（含艾滋病防治、无偿献血）（由县卫生健康局下达任务并考核）。 |
| 13 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（由县乡村振兴局下达任务并考核）。 |
| 14 | 常态长效推进省级文明城市创建（由县委宣传部下达任务并考核）。 |
| 15 | 争取上级资金6000万元（由县发展改革局下达任务并考核）。 |
| 16 | 安全生产和事故灾害应对（由县安委会下达任务并考核）。 |
| 17 | 河（湖）长制（由县河长办下达任务并考核）。 |
| 18 | 生态环境保护（由市生态环境局寻甸县分局下达任务并考核）。 |
| 19 | 统计工作（由县统计局下达任务并考核）。 |

(二)部门预算批复及整体支出安排情况

1.部门预算批复情况

林草局2023年年初批复预算收入15,528,283.87元，其中：一般公共预算收入15,528,283.87元。

2023年度，林草局执行了预算追加调整程序，调整后的预算收入为84,838,915.77元，其中：一般公共预算财政拨款收入84,056,211.18元、政府性基金预算财政拨款收入0.00元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00元、其他收入553,237.66元、年初结转和结余229,466.93元。

2.部门整体支出安排情况

林草局2023年年初支出预算安排15,528,283.87元，其中：基本支出11,768,483.87元、项目支出3,759,800.00元。

2023年度，林草局执行了预算追加调整程序，调整后的预算支出为84,838,915.77元。

2023年度，林草局支出决算数合计84,592,082.01元，其中基本支出12,632,645.98元、项目支出71,959,436.03元。

3.部门整体结余情况

2023年度，林草局年初结转结余金额为229,466.93元，期末结转结余金额为246,833.76元（基本支出结转151,472.46元、项目支出结转95,361.30元）。

(三)部门整体支出绩效目标设立情况

1.预算绩效目标申报情况

(1)绩效总体目标

根据《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》，林草局设定2023-2025年总体绩效目标为：在县委、县政府的正确领导下，在省、市林业和草原主管部门的关心支持下，紧紧围绕县委、县政府及市林业和草原局下达的目标任务，团结和带领全县林业和草原系统广大干部职工锐意进取，扎实工作，稳步推进林营（造）林建设，加强森林资源保护管理，深化林业和草原综合改革，林业和草原各项事业稳步发展，生态效益、社会效益得到充分显现，经济效益初步发挥。落实县委、县政府目标考核要求，实施重大生态修复工程，促进绿色发展，林业和草原各项工作齐头并进，林业和草原生态建设硕果累累，努力实现森林覆盖率继续增长，林木绿化率持续增高。

(2)2023年年度绩效目标

根据《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》，林草局设定2023年年度绩效目标如下：

①抓好林业草原改革和产业发展工作。

②抓好生态效益补偿的相关工作。

③抓好森林资源管理工作，做好重点项目服务保障的同时，进一步加强护林员的管理，抓好森林草原的监管，努力提升执法质量和水平，全力维护林区社安稳定。

④抓好营造林和森林抚育工作。

(3)2023年年度绩效指标

根据《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》，林草局设定2023年度绩效指标情况为：设定产出、效益、满意度3个一级指标9个二级指标18个三级指标，但存在预算年度绩效指标未将总体绩效目标细化、分解为年度具体工作任务内容和数量，设定的部门整体支出绩效指标不充分全面，基本未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，未设定最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确具体指标值。

2.绩效评价目标和指标

基于上述情况及部门职能职责，评价组在与林草局充分沟通一致后，根据其提供的《寻甸回族彝族自治县“十四五”林业和草原发展规划》、《关于印发<县林业和草原局2023年综合目标>的通知》（寻考办〔2023〕62号）等资料，确定绩效评价目标，细化、量化后个性指标及指标值明细设定如下：

| 绩效指标 |  |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 固定资产投资完成率 | 100% |
|  |  | 农林牧渔业现价总产值增长速度 | ≥6% |
|  |  | 农林牧渔业可比价总产值增长速度 | ≥8% |
|  |  | 农林牧渔专业及辅助性活动现价总产值增长速度 | ≥6% |
|  |  | 农林牧渔专业及辅助性活动可比价总产值增长速度 | ≥9% |
|  |  | 招商引资任务完成率 | 100% |
|  |  | 争取上级资金任务完成率 | 100% |
|  | 社会效益 | 脱贫攻坚成果巩固率 | 100% |
|  |  | 信访、投诉（线上、线下）办结率 | 100% |
|  |  | 林草安全生产和事故灾害应对及时率 | 100% |
|  |  | 森林资源管护责任区网格化率 | 100% |
|  |  | 森林保护政策宣传覆盖率 | 100% |
|  | 生态效益 | 林长制综合治理体系执行率 | 100% |
|  |  | 完成营造林面积 | ≥2.8355万亩 |
|  |  | 完成义务植树任务 | ≥110万株 |
|  |  | 有害生物监测覆盖率 | 100% |
|  |  | 森林覆盖率增长率 | ≥0.8% |
|  |  | 森林安全隐患排除率 | 100% |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% |

二、绩效自评情况

(一)绩效自评概述

根据《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）等文件的规定，林草局开展了2023年度部门整体支出绩效自评，并形成了《寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年度部门整体支出绩效自评报告》。

(二)绩效自评结论

根据《林业和草原局2023年度部门整体支出绩效自评报告》，林草局2023年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效自评得分为96.40分，自评等级为“优”。

三、绩效评价组织情况

(一)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）；

3.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；

4.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2020〕11号）；

5.《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）；

6.《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）;

7.《关于印发<县林业和草原局2023年综合目标>的通知》（寻考办〔2023〕62号）；

8.《关于开展2023年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2024〕4号）；

9.部门资金文件、决算报告、其他部门相关规章、规范、文件等。

(二)绩效评价方法

1.审阅资料

从林草局收集与部门整体支出预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。核实单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效果和质量；对单位填报的项目完成情况表、资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

2.现场调研

通过调研，进一步了解部门职能职责、履职情况、单位项目实施及绩效目标申报和实现情况，结合部门特点制定适用的评价指标体系。

3.实地评价

开展现场实地评价工作，按审核后的实施方案及评价指标体系，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展就地评价。

4.专家会审

评价指标体系、实施方案和绩效评价报告（初稿）完成后，结合部门自评与实地评价情况，召开会议综合分析绩效评价结论和报告，聘请的专家、业务指导部及主管领导稽核后进行修改完善后形成正式报告。

5.评价方法

采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价，在此基础上进行实地考察，根据自评书面材料和实地考察情况，按评价程序由评价机构出具评价报告。

具体方法可以采用以下5种方法中的一种，也可多种评价方法并用：目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法。

(三)绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

根据林草局的职能职责，部门整体支出绩效评价指标体系共设计为4个一级指标，包括投入、过程、产出、效益；14个二级指标，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、产出数量、产出时效、产出质量、重点产出、经济效益、社会效益、生态效益、满意度；同时将14个二级指标细化分解为43个三级指标。（详见附件“寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表”）。

2.评价标准

(1)部门整体支出评价得分满分为100分。

(2)由绩效评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效评价数据由林草局提供。

四、绩效评价结论

(一)绩效评价综合结论

林草局2023年部门整体支出绩效评价得分78.58分，等级为“中”，通过对绩效评价各项指标的分析，综合评价结论如下：

2023年度，林草局年度主要目标任务共19项，完成18.8项（加权计算），“高质量发展大竞赛/争当发展先锋大竞赛”中的GDP核算基础性指标（农林牧渔业现价总产值增长速度等4个GDP核算基础性指标）目标任务未完成。总体产出、效益情况良好，《关于2023年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2024〕103号）考核为目标完成良好单位，取得了良好的经济、社会、生态效益，但林草局在绩效目标管理、内控执行有效性、资金使用合规性等方面存在部分内控未有效执行和个别资金使用不合规等情况。

(二)绩效目标实现情况

2023年度，林草局基本完成了年度任务目标，总体上取得了良好的产出和效果，具体情况如下：

| 绩效指标 |  |  | 指标值 | 指标实现情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 产出 | 产出数 量 | 实际完成率 | 100% | 98.95% | 林草局2023年度目标任务共19项，实际完成18项。 |
|  | 产出时 效 | 完成及时率 | 100% | 98.95% | 林草局2023年度目标任务共19项，在预算年度内完成18项。 |
|  | 产出质 量 | 质量达标率 | 100% | 89.91% | 《关于2023年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2024〕103号），林草局考核得分89.91分。 |
|  | 重点产 出 | 重点工作办结率 | 100% | 80% | 林草局2023年度重点工作项目共1项，为“高质量发展大竞赛/争当发展先锋大竞赛”，其分项目标任务5项、完成4项（4个“GDP核算基础性指标”未完成）。 |
| 效益 | 经济效 益 | 固定资产投资完成率 | 100% | 100% | 林草局2023年度固定资产投资目标任务为10000万元，实际完成10782万元。 |
|  |  | 农林牧渔业现价总产值增长速度 | ≥6% | 4.6% | 全县农林牧渔业总产值66.13亿元，增长4.6%。 |
|  |  | 农林牧渔业可比价总产值增长速度 | ≥8% | 4.6% | 全县实现农林牧渔业总产值661284万元，比上年增长4.6%（可比价） |
|  |  | 农林牧渔专业及辅助性活动现价总产值增长速度 | ≥6% | 5.8% | 全县农林牧渔专业及辅助性活动产值为8840万元，比上年增长5.8%。 |
|  |  | 农林牧渔专业及辅助性活动可比价总产值增长速度 | ≥9% | 4.4% | 全县实现农林牧渔业增加值388383万元，比上年增长4.4%。 |
|  |  | 招商引资任务完成率 | 100% | 100% | 林草局招商引资目标任务为10080万元，2023年林草局全年到位资金10582万元。 |
|  |  | 争取上级资金任务完成率 | 100% | 100% | 2023年林草局争取上级资金目标任务为6000万元，实际争取上级资金完成6288.51万元。 |
|  | 社 会效 益 | 脱贫攻坚成果巩固率 | 100% | 100% | 选派3名优秀人员开展驻村帮扶工作，帮扶范围内未发生返贫情况。 |
|  |  | 信访、投诉（线上、线下）办结率 | 100% | 100% | 2023年，交办群众上访案件数13件，均已办结回复。 |
|  |  | 林草安全生产和事故灾害应对及时率 | 100% | 100% | 2023年，实现安全生产责任体系、制度体系全覆盖。全年没有发生重大安全生产和事故灾害事件。 |
|  |  | 森林资源管护责任区网格化率 | 100% | 100% | 优化16个乡镇（街道）及黑颈鹤省级自然保护区县级林长责任区，实现了一村组一专员“+”网格员全覆盖，实现一体化综合治理体系。 |
|  |  | 森林保护政策宣传覆盖率 | 100% | 100% | 做到森林草原防火家喻户晓，努力增强全民防火意识，营造群防群治的社会氛围。在全县人民的共同努力下，寻甸连续五年没有重特大森林火灾发生。 |
|  | 生态效 益 | 林长制综合治理体系执行率 | 100% | 100% | 县级总林长巡林10次，县级督察5次，督察覆盖全县17个县级林长责任区，其他县级林长巡林85次，乡镇级林长巡林4242次、村级林长巡林4712次。 |
|  |  | 完成营造林面积 | 2.8355万亩 | 100% | 目标任务为2.8355万亩，实际完成营造林2.8355万亩。 |
|  |  | 完成义务植树任务 | 110万株 | 100% | 目标任务为110万株，《寻甸县2023年义务植树项目任务统计表》实际2023年完成义务植树110万株。 |
|  |  | 有害生物监测覆盖率 | 100% | 100% | 在全县范围内进行草原有害生物普查工作，有害生物监测覆盖率100%。 |
|  |  | 森林覆盖率增长率 | ≥0.3% | 100% | 森林覆盖率达46.19%，较2022年增长0.3%。 |
|  |  | 森林安全隐患排除率 | 100% | 100% | 在防灭火视频监控“森林眼”的基础上，新建智慧林草综合管护平台服务器1台，森林草原专用防火视频监控3套，卡口视频监控3套，非法越野管护监控1套，广播7套，风机平台视频监控（带云台）48套，及65寸大屏一套，有效排查安全隐患。 |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 83.81% | 社会调查，社会公众满意度为83.81%。 |

五、绩效评价情况分析

(一)部门投入情况分析

部门投入满分为9.00分，绩效评价得分4.50分（占满分值的50%），具体情况分析如下：

1.目标设定情况

林草局设定的2023年度部门整体支出绩效目标基本合理，与“十四五”发展规划及部门职能和年度工作目标等相适应、符合部门“三定”方案确定的职责。但申报的2023年度部门整体支出绩效指标不充分全面，基本未设定最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确具体指标值，基本未将部门整体的绩效目标细化、量化分解为具体的工作任务、未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现。

2.预算配置情况

2023年度，林草局部门整体支出预算配置基本合理，2023年度在职人员控制率为98.21 %。“三公经费”2022年预算数为90,000.00元，2023年预算数为118,000.00元，变动率为31.11%。2022年度项目支出预算74,022,051.08元，2023年度项目支出预算71,959,436.03元，较2022年减少了2,062,615.05元，变动率为-2.79%。

(二)部门预算绩效管理过程情况分析

部门预算绩效管理过程满分为29.00分，绩效评价得分17.89分（占满分值的61.69%），具体情况分析如下：

1.预算执行情况

2023年度，林草局应执行预算84,838,915.77元，实际执行预算84,592,082.01元，预算执行率为99.71%，预算执行进度高。

2023年度，林草局年初预算为15,528,283.87元，追加预算后，应执行预算数为84,838,915.77元，预算调整均通过批复。

2023年度，林草局年末结转结余资金为246,833.76元,支出预算数为84,838,915.77元,结转结余率为0.29%，大于0%；林草局2023年末结转结余资金总额为246,833.76元,上年度结转结余资金总额为229,466.93元,结转结余变动率为7.57%，反映林草局对资金结余控制良好。

2023年度，林草局对成本费用控制基本到位，预算安排林草局公用经费718,661.03元,实际支出公用经费718,661.03元，公用经费控制率为100%；预算安排“三公经费”118,000.00元,决算报表实际支出数416,887.88元（公务用车运行维护399,693.88元、公务接待费17,194.00元），“三公经费”控制率为253.29%，主要是项目经费结转结余列支公务用车维修费、过路费、油费、保险费、车船使用税等，存在转移“三公经费”的情况。

林草局2023年度需执行采购程序的项目均在政府采购网站进行采购，其他采购服务均按相关要求进行竞争性谈判或比选，政府采购执行率为100.00%。

总体上，林草局2023年度预算执行情况良好，保障了预算执行的严肃性和严谨性。

2.预算管理情况

林草局已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等财务管理制度，以及为履行职能相关的业务管理制度，管理制度合法、合规、完整，管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障程度较高，多数管理制度执行有效，但存在预算绩效管理工作不到位、会议费结算未使用公务卡、资本性支出费用化、交纳公务伙食费挂往来、固定资产账实不符、转移“三公经费”等情况。

预算资金的运行基本规范，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批程序基本合规，但检查发现存在部分内控执行无效和资金使用不合规的情况，如：食堂资金结余形成账外资金、食堂支出无预算来源、转移“三公经费”、公务采购“三流”不一致等情况，此类情况也对基础数据信息和会计信息的真实性、准确性、完整性产生了一定的影响。

3.资产管理情况

截至2023年12月31日，林草局及下属部门拥有或控制固定资产312项、账面原值14,809,799.08元，已计提累计折旧8,101,618.9元，净值6,708,180.18元。本次绩效评价共检查固定资产22项，原值3,810,488.70元。

本次绩效评价抽查的22项固定资产中，经盘点发现盘亏资产3项、原值440,873.00元，其中：

(1)已于2009年变卖账面未核销资产1项，为防火办防火运兵车（资产编号000000955，原值67,273.00元）。

(2)资产已报废处置账面未核销资产2项，为局机关皮卡车（资产编号000000492，原值150,000.00元）、局机关越野车（资产编号000000517，原值223,600.00元）。

资产安全性、完整性、账实相符性保障程度较高。

4.绩效管理情况

2023年度，林草局账面记录81个项目，应编制81个项目绩效目标申报表，实际已编制并申报81个项目绩效目标表，项目支出绩效目标管理覆盖率为100%。

截至评价现场结束时，林草局未提供项目支出的绩效目标运行全覆盖跟踪监控管理痕迹资料，未形成绩效跟踪监控报告或类似资料。

(三)部门产出情况分析

部门产出满分为32.00分，绩效评价得分29.44分（占满分值的92.00%）。具体情况分析如下：

1.部门产出数量

2023年度，林草局部门整体履职产出结果良好，根据《关于下达<县林业和草原局2023年综合目标>的通知》（寻考办〔2023〕62号），林草局2023年度日常主要工作目标任务共19项，实际完成18.8项（加权计算），为“高质量发展大竞赛/争当发展先锋大竞赛”目标任务中的GDP核算基础性指标未完成（4个指标均未完成），实际完成率为98.95%。

2.部门产出及时性

林草局2023年度日常主要工作目标任务共19项，预算年度内及时完成18.8项（加权计算），完成及时率为98.95%。

3.部门产出质量

据《关于2023年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2024〕103号），经县委、县政府审定考核，林草局为“目标完成良好单位”，考核得分为89.91分，质量达标率为89.91%。

4.重点产出

2023年度，林草局重点工作项目共1项，为“高质量发展大竞赛/争当发展先锋大竞赛”，其分项目标任务5项、完成4项，未完成目标任务为GDP核算基础性指标，重点工作完成率为80.00%。

(四)部门效益情况分析

部门效益满分为30.00分，绩效评价得分26.75分（占该项满分值的89.17%），具体情况分析如下：

1.经济效益

2023年度，林草局较好地完成了既定的经济职能目标，对地方经济发展带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

(1)固定资产投资完成率:林草局2023年固定资产投资目标任务为10000万元，根据《县发展和改革委员会固定在资产投资评分表》，2023年林草局完成固定资产投资10782万元，占目标任务的107.82%。

(2)农林牧渔业现价总产值增长速度：2023年农林牧渔业现价总产值增长速度目标任务为6%，根据《寻甸县人民政府2024年政府工作报告》和《2023年寻甸回族彝族自治县国民经济和社会发展统计公报》等资料，全县农林牧渔业总产值66.13亿元，增长4.60%，占目标任务6%的76.67%。

(3)农林牧渔业可比价总产值增长速度：2023年农林牧渔业现价总产值增长速度目标任务为8%，根据《2023年寻甸回族彝族自治县国民经济和社会发展统计公报》等资料，全县实现农林牧渔业总产值661284万元，比上年增长4.60%（可比价），完成目标任务的57.50%。

(4)农林牧渔专业及辅助性活动现价总产值增长速度：2023年农林牧渔专业及辅助性活动现价总产值增长速度目标任务为6%，根据《2023年寻甸回族彝族自治县国民经济和社会发展统计公报》等资料，农林牧渔专业及辅助性活动产值为8840万元，比上年增长5.80%，完成目标任务的96.67%。

(5)农林牧渔专业及辅助性活动可比价总产值增长速度：2023年农林牧渔专业及辅助性活动可比价总产值增长速度目标任务为9%，根据《2023年寻甸回族彝族自治县国民经济和社会发展统计公报》等资料，实际实现农林牧渔业增加值388383万元，比上年增长4.40%，完成目标任务的48.89%。

(6)招商引资任务完成率：2023年，林草局招商引资目标任务为10080万元，根据《各责任单位2023年度省外产业到位资金申报数》，2023年林草局全年到位资金10582万元，招商引资任务完成率104.98%。

(7)争取上级资金任务完成率：2023年，林草局争取上级资金目标任务为6000万元，根据《寻甸县林草局2023年1-12月争取国家和省、市项目资金报表》，2023年争取上级资金完成6288.51万元，争取上级资金任务完成率为104.81%。

2.社会效益

2023年度，林草局完成了既定的社会职能目标，对社会发展带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

(1)脱贫攻坚成果巩固率：2023年，林草局认真做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，选派3名优秀人员开展驻村帮扶工作，按时报送工作开展情况及年终工作完成情况报告，帮扶区未发生返贫、致贫等情况，脱贫攻坚成果巩固率100%。

(2)信访、投诉（线上、线下）办结率：2023年，林草局共计接收办理寻甸县信访局交办群众上访案件数13件，按案件类别分类，其中：林权纠纷类案件7件、举报毁林开荒类4件、举报离退休待遇类2件；处理县级领导包案信访件1件，以上信访件均已办结，办结率达100%。接收上级林草部门交办信访件3件，其中：地类认定纠纷案件2件、盗伐案件1件，均在办结时限内办结。接收12345政务服务便民热线信访件6件，其中：办理采伐林木审批重复上访案件4件、野生动物危害农作物案件1件、野生动物养殖咨询类案件1件，均已办结回复。

(3)林草安全生产和事故灾害应对及时率：2023年，林草局严格落实省、市、县上级部门的决策，严格落实安全生产和事故灾害事件的预防处置措施，建立健全安全生产管理制度，实现安全生产责任体系、制度体系全覆盖。2023年没有发生重大安全生产和事故灾害事件。

(4)森林资源管护责任区网格化率：2023年，林草局严格按照《寻甸回族彝族自治县全面推行林长制实施意见》抓好林长制工作落实。进一步优化16个乡镇（街道）及黑颈鹤省级自然保护区县级林长责任区，173个乡级林长责任区和173个村级林长责任区，完善了1693名护林员和1577个村组专管员管护区域矢量化和数字化，实现了一村组一专员“+”网格员全覆盖，实现一体化综合治理体系，森林资源管护责任区网格化率100%。

(5)森林保护政策宣传覆盖率：2023年，林草局共计发放《户主责任通知书》123200份，发放防火宣传袋5000个、纸杯40000个、宣传单134900份。通过中小学校讯通短信平台，向学生家长发送森林防火微信、短信7615条，发放作文本7500本、练习本20000本，累计完成中小学“五个一”宣传教育课时3020课时。利用广播电视宣传8632场次，出动宣传车9866车次；书写和刷新标语1940条；制作永久性宣传牌623块、临时性标牌5120条；安插五彩旗8636套；发放《应知应会手册》1650本，做到森林草原防火家喻户晓，努力增强全民防火意识，营造群防群治的社会氛围，全县连续五年没有重特大森林火灾发生。

3.生态效益

2023年度，林草局完成了既定的生态职能目标，对生态的保护和发展带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

(1)林长制综合治理体系执行率：2023年，林草局严格按照市林长制工作要求上报《中共寻甸回族彝族自治县委关于2023年度贯彻落实林长制情况的报告》（寻委〔2023〕39号），寻甸林长制工作稳步、全面推进。2023年度，县级总林长巡林10次，县级督察5次，督察覆盖全县17个县级林长责任区，其他县级林长巡林85次，乡镇级林长巡林4242次、村级林长巡林4712次。林长制综合治理体系执行率100%。

(2)完成营造林面积：2023年，林草局科学实施国土绿化，扎实推进城乡绿化美化。目标任务为2.8355万亩，根据造林验收相关资料等，实际完成营造林2.8355万亩（包括：异地造林3355亩，2022年国家森林抚育10000亩，中央补贴低效林改造5000亩，国家级草原生态保护修复10000亩。）。

(3)完成义务植树任务：2023年，林草局完成义务植树目标任务为110万株，根据《寻甸县2023年义务植树项目任务统计表》，2023年实际完成义务植树110万株。

(4)有害生物监测覆盖率：2023年，林草局按照林草有害生物防治要求：防治率100%、监测覆盖率100%、产地检疫率100%，较好的完成各项工作任务。林草局还制定了《寻甸回族彝族自治县林业和草原局关于2023-2024年草原有害生物普查工作实施方案》（寻林发〔2023〕13号），在全县范围内进行草原有害生物普查工作。有害生物监测覆盖率100%。

(5)森林覆盖率增长率：根据《寻甸县人民政府2024年政府工作报告》和《2023年寻甸回族彝族自治县国民经济和社会发展统计公报》等资料，2023年完成林草生态修复4.9万亩，义务植树110万株，创成省级森林乡村4个，森林覆盖率达46.19%，较2022年增长0.3%。

(6)森林安全隐患排除率：2023年，林草局在全县原有12个森林草原防灭火视频监控“森林眼”的基础上，在巨龙梁子新建智慧林草综合管护平台服务器1台，森林草原专用防火视频监控（含可见光、红外线带云台）3套，卡口视频监控3套，非法越野管护监控1套，广播7套，风机平台视频监控（带云台）48套，及65寸大屏一套，利用远程监控和大数据技术，有效排除了森林安全隐患。

4.满意度

通过发放和收回《寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年度部门整体支出绩效评价调查问卷》共30份，收回30份，有效问卷30份，并对其结果进行统计汇总，林草局2023年度部门整体支出绩效评价满意度为83.81%，服务对象对部门履职效果基本满意。

六、主要经验及做法

1.坚持在开发中保护、在保护中开发，强化政企合作，与大唐云南新能源有限公司深入开展“三个听取”，通过“同心谈”，优化营商环境，政企同心共同肩负绿色发展重担，保护家园绿色屏障。

2.加强财政政策法规宣传，深入贯彻有关财政法律法规；加强财政资金监管，完善财政内部控制制度，自觉接受财政、审计及社会各界的监督；全面实行综合预算，政府采购，费用支出申报制度。

七、存在的主要问题

(一)绩效管理责任履职不规范

1.预算绩效目标管理责任履职不规范

根据《2023-2025部门整体支出绩效目标表》分析，林草局2023年度申报的绩效指标存在以下问题：

(1)设定的绩效目标不规范完整，不准确详实，如：数量指标仅设定“天保工程区国有林管护面积=62700亩、天保工程区集体和个人地方公益林管护面积=2198200亩、集体和个人所有国家级公益林管护=1150300亩”3个数量指标，未细化、分解全年目标工作任务和数量。

(2)设定的绩效目标不明确清晰，主要体现为：

①内容不具体，层次不分明，表述不准确，如：设定的经济效益指标“安排就业人数≥1200人”，应该是社会效益指标；

②绩效目标不清晰，未能反映年度目标任务的主要内容，未对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述，如：社会效益指标仅设定“社会保险参保率≥95%”1个绩效指标，未就年度目标社会工作任务产生的效益进行充分设定。

(3)设定的绩效指标不科学，主要体现为：

①设定的绩效指标不全面、充分，未选取最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值，如：经济效益仅设定“安排就业人数≥1200人”1个经济效益指标，未就林业经济产值、固定资产投资、招商引资等方面设定全面、充分的经济效益指标；

②设定的绩效指标未细化、量化绩效总目标，且不便于监控和评价，如：仅设定“减少水土流失效果=有一定效果”1个生态效益指标，未对全域林业、草原、湿地等生态环境建设总体目标进行细化。

综上，林草局2023年申报的绩效指标未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，基本未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现年度绩效目标，未设定最能体现总体目标实现程度的关键指标，与《关于印发<县林业和草原局2023年综合目标>的通知》（寻考办〔2023〕62号）下达的目标任务及任务值存在较大差距，年度的任务数或计划数不相对应。

2.未建立并执行项目绩效运行跟踪监控机制

根据林草局2023年度账面记录，2023年度林草局共计开展公共基础设施等项目81个。林草局未对81个项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，未形成绩效跟踪监控报告或类似资料，没有定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，未履行绩效运行跟踪监控主体职责。

上述预算绩效管理主体职责履行不到位的情况，不符合《中华人民共和国预算法》第三十二条“……各部门、各单位应当按照……以及绩效目标管理等预算编制规定，……编制本部门、本单位预算草案。”、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第四条第（七）项“强化绩效目标管理。各地区各部门编制预算时要……全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。……。”和《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）第三条“推进预算绩效管理的主要内容……各级财政部门和预算单位要建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正……。”的规定。

(二)食堂资金结余形成账外资金70,667.24元

林草局对机关食堂收支未在法定统一账套内核算，而是另设“食堂账套”核算其收支、另设农行账户反映其资金来源与资金运用。2023年该账户银行存款期初结余0.00元，2023年食堂总收入175,591.69元（林草资源管理工作经费拨入100,871.00元、饭卡充值收入74,657.00元、利息收入63.69元），食堂总支出104,924.45元（购买服务费），结余70,667.24元。

截至2023年12月31日，农行账户余额70,667.24元，该存款余额未反映在法定统一账套银行存款余额中（法定统一账套银行存款余额1,596,639.19元，为代扣代缴户农行账户余额1,350,163.61元、生态修复公益基金户农行账户余额318.82元、单位收支账户农行账户余额246,156.76元）。不符合《中华人民共和国会计法》第十六条“各单位发生的各项经济业务事项应当在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，不得违反本法和国家统一的会计制度的规定私设会计账簿登记、核算。”和《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第二十二条“行政单位从财政部门或者上级预算单位取得的项目资金，应当……，在单位统一会计账簿中按项目明细单独核算，……。”的规定。

(三)食堂支出无预算来源

2023年11月记账-78号凭证“食堂补助费用（单位配套部分、购买服务费）2023年4月28日至9月28日”100,871.00元，为支付林草局单位食堂（寻甸六扇门餐馆）购买服务费，林草局《会议纪要》（寻林会[2023]9号）决议：从林草资源管理工作经费中列支。林草局账务处理为：借记“业务活动费用-商品和服务费用”、贷记“银行存款-专用存款账户-单位收支账户”。

食堂经费支出应属于单位运转经费。检查林草局单位收支账户等银行账户，均未发现财政预算资金拨入。检查林草局食堂账户：2023年11月记账-1号凭证“收到局机关食堂配套补助费用”100,871.00元，由机关农行5090户（单位收支户）转入。

上述无预算支出，不符合《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）第五十七条“各级政府财政部门应当加强对预算资金拨付的管理，并遵循下列原则：（一）按照预算拨付，即按照批准的年度预算和用款计划拨付资金。除预算法第五十四条规定的在预算草案批准前可以安排支出的情形外，不得办理无预算、无用款计划、超预算或者超计划的资金拨付，不得擅自改变支出用途；……。”和《云南省中央财政林业改革发展资金管理实施办法》（云财规〔2022〕15号）第七条“……县级及以下可按照从严从紧的原则，在造林和森林抚育支出中，以不超过5%的比例，列支方案编制、作业设计等费用，不得用于财政补助单位人员经费和运转经费。”的规定。

(四)转移“三公经费”

2023年度，抽查发现：林草局存在转移“三公经费”的情况，如：

(1)2023年2月记账-64号凭证“付2023年8张公车车船税”5,790.00元，为支付云A29YT1等共8辆公车车船税，账务借记“其他应付款-暂收款-其他-其他”、贷记“银行存款-专用存款账户-代扣代缴户”（该账户主要核算工程项目质保金、代扣代缴社保等），未核算为公务用车运行费用，实为支出冲销往来。

(2)2023年9月记账-43号凭证“付市林草局检查保障性苗圃建设及林业固投工作支出”1,327.00元，其中：接待市林草局检查保障性苗圃建设及林业固投工作550.00元（来客6人、陪客3人）、接待市林草局到寻甸县开展高尔夫球场现场核查工作292.00元（来客3人、陪客2人）、接待华东师范大学软件工程学院一行赴寻甸开展调研工作485.00元（来客5人、陪客2人），账务借记“其他应付款-暂收款-其他-其他”、贷记“银行存款-专用存款账户-代扣代缴户”，未核算为公务接待费，实为支出冲销往来。

上述转移、隐匿“三公经费”支出的做法，不符合《中华人民共和国预算法》第五十七条“……各级政府、各部门、各单位的支出必须按照预算执行，……。” 和《党政机关国内公务接待管理规定》第十二条“……公务接待费用应当全部纳入预算管理，单独列示。”的规定。

(五)会议费结算未使用公务卡

2023年，林草局存在会议和培训餐费、住宿费使用个人储蓄卡结算的情况，如：2023年1月记账-33号凭证“付全省森林草原防灭火指挥员业务培训会议餐饮费”7,010.00元，为支付全省森林草原防灭火指挥员业务培训班住宿费1,188.00元、餐费5,822.00元，分别由经办人个人易生支付和云南农信储蓄卡（0062）支付后，凭票报销由林草局单位收支账户（农行户）转付至经办人个人农行卡，费用的结算支付未按规定使用公务卡结算，不符合《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）第十一条“全面实行公务卡制度。健全公务卡强制结算目录，党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。”的规定。

(六)资本性支出费用化

1.公共基础设施资本性支出费用化

抽查发现，林草局2023年度存在部分公共基础设施资本性支出未核算为 “公共基础设施”的情况，如：

(1)2023年1月记账-39号凭证“付2021年退化草原修复建设项目（一标段金源乡）第二次拨款”2,750,031.04元，为支付金源乡退化草原修复建设工程款，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计账记“行政支出-项目支出”，未按规定核算为公共基础设施并管理。

(2)2023年2月记账-34号凭证“付寻甸县2021年退化草原修复建设项目（二标段）联合乡项目第二次拨款”1,184,532.94元，为支付联合乡退化草原修复建设工程款，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计账记“行政支出-项目支出”，未按规定核算为公共基础设施并管理。

除上述建安工程投资外，该类项目发生的监理服务174,135.80元、竣工决算审计费60,000.00元、设计费156,000.00元等待摊投资也未按规定核算为公共基础设施并管理，不符合《生态保护修复中央预算内投资专项管理办法》（发改农经规〔2024〕590号）第二十二条“项目验收后，必须及时办理移交手续，明确产权，落实运行主体和管护责任，加强建后管护机制建设，……。”、《重点生态保护修复治理资金管理办法》（财资环〔2024〕6号）第十四条“治理资金支持项目形成的各类资产，由所在地县级以上人民政府承担管护责任，负责运营管理和维护。”和《政府会计准则第5号——公共基础设施》（财会〔2017〕11号）第十一条“政府会计主体自行建造的公共基础设施，其成本包括完成批准的建设内容所发生的全部必要支出，包括建筑安装工程投资支出、设备投资支出、待摊投资支出和其他投资支出。”的规定。

2.在建工程资本性支出费用化

抽查发现，林草局2023年度存在部分在建工程资本性支出未核算为 “在建工程”的情况，如：

(1)2023年4月记账-25号凭证“付倘甸镇新平村委会公益林管护房建设项目”149,500.00元，为支付倘甸镇新平村委会公益林管护房建设工程款，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-项目支出”，未核算为“在建工程”并管理。

(2)2023年4月记账-27号凭证“付凤合镇落锁山森林管理用房建设项目第一次支付”245,000.00元，为支付凤合镇落锁山森林管理用房建设工程进度款，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-项目支出”，未核算为“在建工程”并管理。

上述情况不符合《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）第二条第（六）项“……严格各类资产登记和核算，所有资本性支出应当形成资产并予以全程登记。……。”和《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）第二条“建筑安装工程投资支出是指基本建设项目（以下简称项目）建设单位按照批准的建设内容发生的建筑工程和安装工程的实际成本，其中不包括被安装设备本身的价值，以及按照合同规定支付给施工单位的预付备料款和预付工程款。”的规定。

3.固定资产资本性支出费用化

抽查发现，林草局2023年度存在部分固定资产资本性支出未核算为 “固定资产”的情况，如：2023年10月记账-30号凭证“付寻甸林草局森林草原火情早期处理能力提升建设采购及使用、维护培训费用”889,984.00元（款项于11月23号凭证支付），其中购置背负式风力灭火机128台646,400.00元（单价5,050.00元）、油锯128台175,360.00元（单价1,370.00元），财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-项目支出”，未核算为“固定资产”并管理。

上述情况不符合《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）第二条第（六）项“……严格各类资产登记和核算，所有资本性支出应当形成资产并予以全程登记。……。”、《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第三十一条“固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。……。”的规定。

(七)公务采购“三流”不一致

抽查发现，2023年林草局存在公务采购 “三流”不一致的情况，如：2023年1月记账-34号凭证“付森林草原地方专业扑火队模拟实战应急演练培训费”1,170.00元，为支付地方专业扑火队模拟实战应急演练餐费，销售方（发票开具方）为寻甸羊街老云辣子鸡，款项由经办人微信扫码支付后凭票报销支付至经办人农行卡，未执行对公结算。资金流与供货方或服务提供方不一致，未执行对公账户结算的情况，不符合《转发财政部、审计署、中国人民银行关于清理检查‘小金库’意见的通知》(国办发〔1995〕第29号)第一条“凡违反国家财经法规及其他有关规定，……，私存私放的各项资金，均属小金库。”和《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》（国税发〔1995〕192号）第一条第三项“纳税人购进货物或应税劳务，支付运输费用，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致，……。”的规定。

(八)交纳公务伙食费挂往来

2023年，林草局存在公务人员缴纳伙食费挂往来的情况，如：2023年4月记账-2号凭证“代收公务出差个人缴纳伙食费”360.00元，为收到省级公务人员交纳的伙食费，账务处理为“其他应付款-暂收款-其他-代收公务伙食费”，未冲减成本费用，也无转付食堂账套，不符合《政府会计准则——基本准则》（财政部令第78号）第十一条“政府会计主体应当以实际发生的经济业务或者事项为依据进行会计核算，如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠。”的规定。

(九)固定资产账实不符

截至2023年12月31日，林草局及下属部门拥有或控制固定资产312项、账面原值14,809,799.08元，已计提累计折旧8,101,618.9元，净值6,708,180.18元。本次绩效评价共检查固定资产22项，原值3,810,488.70元。

本次绩效评价抽取的22项固定资产中，经盘点发现盘亏资产3项、原值440,873.00元，其中：

①已于2009年变卖账面未核销资产1项，为防火办防火运兵车（资产编号000000955，原值67,273.00元）

②资产已报废处置账面未核销资产2项，为局机关皮卡车（资产编号000000492，原值150,000.00元）、局机关越野车（资产编号000000517，原值223,600.00元）。

上述资产账实不符，导致会计信息质量不高的情况，不符合《中华人民共和国会计法》第十七条“各单位应当定期将会计账簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计账簿记录与实物及款项的实有数额相符、会计账簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计账簿之间相对应的记录相符、会计账簿记录与会计报表的有关内容相符。”、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）第四条“行政单位国有资产管理的主要任务是：……（三）保障国有资产的安全和完整；……”和《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第三十六条“行政单位应当加强资产日常管理工作，做好资产建账、核算和登记工作，定期或者不定期进行清查盘点、对账，保证账账相符，账实相符。出现资产盘盈盘亏的，应当按照财务、会计和资产管理制度有关规定处理。”的规定。

八、建议

(一)加强绩效评价结果应用

1.切实加强绩效评价结果运用

按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，在预算绩效审核、审批、监督检查时，切实将绩效评价结果作为下一年度预算安排及相关责任落实的依据之一。同时根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第八条第（十八）项“……各级政府要将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。……。”的规定，将绩效评价结果作为单位及单位相关负责人评优、评先、晋升、考核考评的必要依据之一。切实贯彻执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”和“谁用钱谁负责，用钱必问效，无效要问责”的预算绩效管理原则。

2.提高对绩效评价及评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价及评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。充分认识到进一步深化预算管理制度改革的重要意义。

3.建立评价结果反馈与整改机制

评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。财政主管部门要在评价工作结束后，以正式文件或反馈书的形式，将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。被评价单位要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈财政主管部门。

(二)强化预算绩效目标管理主体责任

1.强化绩效目标管理主体责任

各部门、各单位在编制年度绩效目标时，应切实履行绩效目标管理主体责任，结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定清晰明确、规范完整、充分全面、最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标并明确具体指标值。

2.强化绩效运行跟踪监控主体责任

各单位、各部门应建立并执行项目支出绩效运行跟踪监控机制，切实履行绩效跟踪监控主体责任，预算执行过程中及时对项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，形成绩效跟踪监控报告或类似资料，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正。

3.加强绩效评价指标体系建设

进一步加大绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶，加强领导、统一思想、明确责任，制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度和绩效评价指标体系建设。

(三)加强学习，提高认识

认真学习并严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》及运用指南和解释等系列法律法规，规范资金使用合规性和会计核算准确性。对项目具体实施单位资金使用、管理等情况进行有效的日常财务监控检查，保障项目资金合法合规使用，保证项目资金安全和专款专用。

切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，推进财政科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。

(四)关于绩效管理的建议

1.绩效目标管理

按照“谁申报预算谁设定”的原则，预算单位在绩效目标管理方面的职责，主要是绩效目标的设定。建议按以下方法设定部门整体支出绩效目标（结合单位三定职责和年度目标任务）：

(1)梳理部门职责：对部门（单位）的职能进行梳理，确定部门（单位）的各项具体工作职责。

(2)确定总体目标：结合部门（单位）中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门（单位）在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门（单位）总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。

(3)确定绩效指标：依据部门（单位）总体目标，结合部门（单位）的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

(4)确定指标值：通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。尤其是产出数量指标的设定，须根据年度目标任务内容和工作任务数量，充分、全面设定数量指标。

2.绩效自评

绩效自评是预算单位主体责任之一，按照绩效评价管理原则，须先有部门整体产出和效果的绩效自评结果，才有预算主管部门的绩效评价基础。自评程序及方法建议如下：

(1)遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。

(2)拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。

(3)根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

(4)收集部门整体支出资料，采集部门整体支出数据，形成评价底稿。

①资料包括但不限于（可以是电子资料和数据，但需随函附上目录清单）：a.资金支出明细账、项目资金支出明细账、完工项目验收资料（基本建设项目还应包括财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、在建项目的进度资料等；b.项目申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、资金管理办法、项目组织实施有关规定、资金支出总账等；c.反映绩效评价指标所对应绩效点的相关佐证材料，如：部门整体支出所提供公共产品数量的证明，部门整体支出所产生经济效益的凭证。

②完成自评底稿：a.详细记录评价数据及其来源；b.详细记录自评方法和过程；c.根据采集的数据和证据资料，计算每个绩效指标的实际指标值，并与目标值比较，并详细记录于底稿；d.详细记录每一个绩效指标的评价分值的计算过程及依据；e.详细记录绩效偏差原因分析及改进措施。

(5)编制绩效自评报告。绩效自评报告的参考格式参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）附件。

3.绩效运行跟踪监控

在项目执行过程中，单位应采取绩效跟踪、数据核查和实地调研等动态监控方式，及时掌控项目的进展和资金使用情况，及时纠正偏离预算绩效目标的行为。

跟踪方法：目标比较法，即定期采集绩效运行信息并汇总分析，将财政资金的绩效实现情况与预期绩效目标（即预算批复的绩效目标）进行比较，围绕预算执行、任务完成、实施措施、资金管理及使用、效益情况等进行分析评判。

(五)具体问题处理建议

1.针对上述“交纳公务伙食费挂往来”、“资本性支出费用化”的问题，建议林草局加强学习并严格执行财经法规的规定、调整相关账务，其中，对林业资产严格按《国家发展改革委关于印发生态保护修复中央预算内投资专项管理办法的通知》（发改农经规〔2024〕590号）等法律规定，履行好政府管理职能。

2.针对上述“食堂资金结余形成账外资金”、“食堂支出无预算来源”、“公务采购‘三流’不一致”、“会议费结算未使用公务卡”等的问题，建议林草局加强财务管理，严格执行财经法规规定，严肃财经纪律，依法行政，对账外资产纳入法定统一账套核算、管理。

3.针对上述“转移‘三公经费’”、“固定资产账实不符”的问题，建议林草局加强财务管理，严格执行《政府会计制度》、《政府会计准则》等法律规定，严肃财经纪律。

附：寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

云南京健会计师事务所（普通合伙）      中国注册会计师：

中国•昆明                   中国注册会计师：

二〇二四年九月二十五日