## 1.项目进展汇总
寻甸县2021年度扶贫项目资金进展情况
填报单位：寻甸县扶贫办 | [8 empty] | 填报时间：2021年11月5日
省 | 市 | 县 | 项目库项目数 | 项目覆盖乡镇个数 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 规划年度 | 已开工项目数 | 项目开工率 | 已报账金额(万元) | 资金支出进度 | 其中：已报账衔接金额(万元) | 衔接资金支出进度
云南省 | 昆明市 | 寻甸县 | 148 | 16 | 42698.79 | 28588.57 | 2021 | 148 | 100% | 27510.5538 | 64.43% | 21129.8125 | 73.91%
xm

## 2.项目进展明细
项目信息
序号 | 省 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益扶贫 | 是否增加村集体经济收入 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否招投标 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 结余金额(万元) | 验收时间 | 验收部门 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 公开方式 | 是否形成可固化资产 | 同步搬迁户数 | 同步搬迁人数
1 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001270502595 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_金源乡高峰村委会功山羊养殖基地建设项目 | 金源乡 | 300 | 300 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 金源乡人民政府 | 20210303 | 20210401 | 20211030 | 20210401 | 20211130 | 是 |  |  |  |  | 20211020 | 联合验收 | 300 | 300 | 0 | 村务公开栏 | 是
2 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001270757371 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_2021年度先锋镇第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（村集体经济项目） | 先锋镇 | 135 | 85 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 先锋镇 | 20210303 | 20210310 | 20210510 | 20210315 | 20210515 | 是 | [6 empty] | 85 | 85 | 0 | 村务公开栏,网站
3 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001272276823 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_金源乡瓦房村生猪养殖场配套设施建设项目 | 金源乡 | 68.83 | 68.83 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 金源乡人民政府 | 20210528 | 20210601 | 20210930 | 20210630 | 20210930 | 是 |  |  |  |  | 20211020 | 联合验收 | 68.1 | 68.1 | 0 | 村务公开栏 | 是
4 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001272279885 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_金源乡龙潭村小米地“云岭 牛”养殖场配套设施建设项目 | 金源乡 | 110 | 110 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 金源乡人民政府 | 20210528 | 20210601 | 20210930 | 20210601 | 20211030 | 是 | [6 empty] | 98.8 | 98.8 | 0 | 村务公开栏 | 是
5 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001272327327 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_寻甸县2021年度构树种植项目 | 寻甸回族彝族自治县 | 300 | 300 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 寻甸县扶贫办 | 20210528 | 20210528 | 20210930 | 20210826 | 20211231 | 否 | [9 empty] | 网站 | 否
6 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001272392648 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_寻甸县 2021 年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（六哨乡龙街村委会冷库电力配套设施项目） | 六哨乡 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 六哨乡人民政府 | 20210528 | 20210531 | 20211031 | 20210531 | 20211031 | 是 | [9 empty] | 村务公开栏,网站 | 是
7 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001272485752 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_寻甸县2021年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（六哨乡马鞍山、恩甲大村村委会农贸综合集市二期建设） | 六哨乡 | 150 | 150 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 六哨乡人民政府 | 20210528 | 20210630 | 20211031 | 20210630 | 20211031 | 是 | 审计决算 | 20211025 | 150 | 0 | 20211025 | 联合验收 | 150 | 150 | 0 | 村务公开栏,网站
8 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001288571253 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_金源乡年产300吨金源酒厂建设项目 | 金源乡 | 270 | 270 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 金源乡人民政府 | 20210716 | 20210801 | 20211130 | 20210801 | 20211130 | 是 | [6 empty] | 215.2 | 215.2 | 0 | 村务公开栏 | 是
9 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001299651165 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_2021年寻甸县区域性良种繁育基地项目 | 寻甸回族彝族自治县 | 344.21 | 344.21 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 农业农村局 | 20210716 | 20210716 | 20211030 | 20210501 | 20211031 | 否 | [6 empty] | 258.476 | 258.476 | 0 | 网站 | 否
10 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 5500001272559321 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_2021年先锋镇党员干部党性教育基地（二期）建设项目 | 先锋镇 | 300 | 300 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 先锋镇 | 20210528 | 20210501 | 20210930 | 20210501 | 20210930 | 是 | 竣工决算 | 20210930 | 300 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏,纸媒,网站 | 是
11 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001272357419 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_2021年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（金所街道天生库森草莓基地示范大棚建设项目） | 金所街道 | 300 | 300 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 金所街道 | 20210528 | 20210601 | 20211031 | 20210601 | 20211031 | 否 | [6 empty] | 200 | 200 | 0 | 村务公开栏 | 否
12 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001272593733 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_寻甸县农产品仓储保鲜冷链设施建设项目 | 寻甸回族彝族自治县 | 300 | 300 | 项目实施 | 2021 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 农业农村局 | 20210528 | 20210528 | 20211030 | 20210528 | 20210721 | 否 | [6 empty] | 300 | 300 | 0 | 网站 | 是
13 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001273176501 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_2021年金源乡农贸市场建设项目 | 金源乡 | 350 | 350 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 金源乡人民政府 | 20210528 | 20210601 | 20210930 | 20210601 | 20210930 | 是 | [6 empty] | 279 | 279 | 0 | 村务公开栏 | 是
14 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001273200374 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_寻甸县2021年度供销社消费扶贫农特产品包装、仓储、转运中心设施设备建设项目 | 寻甸回族彝族自治县 | 200 | 200 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 寻甸县供销社 | 20210528 | 20210528 | 20211030 | 20210528 | 20211031 | 否 | [6 empty] | 160 | 160 | 0 | 网站 | 是
15 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001281559359 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_寻甸县2021年高标准农田建设和高效节水建设项目 | 寻甸回族彝族自治县 | 9000 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 农业农村局 | 20210303 | 20211001 | 20220331 | 20211001 | 20220331 | 是 | [6 empty] | 3483.88 | 0 | 3483.88 | 网站 | 否
16 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001288621508 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_寻甸县2021年度仁德街道第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目 | 仁德街道 | 70 | 70 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 仁德街道办事处 | 20210716 | 20210831 | 20211231 | 20210831 | 20211231 | 是 | 竣工决算 | 20211231 | 70 | 0 | 20220103 | 联合验收 | 70 | 70 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
17 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001311515087 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_2021年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（金所街道天生社区产业发展水源工程建设项目） | 金所街道 | 28 | 28 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 金所街道办事处 | 20210608 | 20210716 | 20210816 | 20210716 | 20210816 | 是 | 审计决算 | 20210923 | 26.45 | 1.55 | 20210923 | 本级扶贫部门 | 19.1 | 19.1 | 0 | 村务公开栏
18 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 5500001272330671 | 寻甸回族彝族自治县_教育扶贫_寻甸县2021年度雨露计划项目 | 寻甸回族彝族自治县 | 381 | 381 | 项目实施 | 2021 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 寻甸县教育局 | 20210303 | 20210303 | 20211231 | 20210303 | 20211231 | 否 | [6 empty] | 361.65 | 361.65 | 0 | 网站
19 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 5500001272283597 | 寻甸回族彝族自治县_金融扶贫_寻甸县2021年度小额信贷项目 | 寻甸回族彝族自治县 | 2008.79 | 2008.79 | 项目实施 | 2021 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 寻甸县扶贫办 | 20210222 | 20210222 | 20211231 | 20210222 | 20211231 | 否 | [6 empty] | 2008.79 | 2008.79 | 0 | 网站
20 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001270504258 | 寻甸回族彝族自治县_生活条件改善_金源乡安全人饮提升项目 | 金源乡 | 62.2 | 62.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 金源乡人民政府 | 20210303 | 20210811 | 20211231 | 20210802 | 20211130 | 是 |  |  |  |  | 20211020 | 本级扶贫部门 | 62.056 | 62.056 | 0 | 村务公开栏
21 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001288621095 | 寻甸回族彝族自治县_生活条件改善_金源乡小村村委会小凹子村安全人饮 | 金源乡 | 33 | 33 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 金源乡人民政府 | 20210716 | 20210801 | 20211130 | 20210831 | 20211231 | 是 | [6 empty] | 26.4 | 26.4 | 0 | 村务公开栏
22 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001288651570 | 寻甸回族彝族自治县_生活条件改善_寻甸县2021年度仁德街道第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目 | 仁德街道 | 4.7 | 4.7 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁德街道办事处 | 20210716 | 20210801 | 20211130 | 20210801 | 20211130 | 是 | 竣工决算 | 20211130 | 4.7 | 0 | 20211202 | 联合验收 | 4.7 | 4.7 | 0 | 村务公开栏,网站
23 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001270721218 | 寻甸回族彝族自治县_村基础设施_2021年度先锋镇第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接道路硬化工程项目 | 普鲁村 | 114.53 | 114.53 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 先锋镇 | 20210303 | 20210401 | 20210601 | 20210406 | 20210606 | 是 | [6 empty] | 114.53 | 114.53 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
24 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001270932275 | 寻甸回族彝族自治县_村基础设施_寻甸县2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接-仁德街道北观社区村内道路硬化项目 | 仁德街道 | 43.36 | 43.36 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁德街道办事处 | 20210303 | 20210420 | 20210620 | 20210420 | 20210620 | 是 | 竣工决算 | 20210621 | 43.36 | 0 | 20210716 | 联合验收 | 43.36 | 43.36 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
25 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001272420867 | 寻甸回族彝族自治县_村基础设施_寻甸县2021年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接仁德街道中桥社区规划项目 | 仁德街道 | 26.95 | 26.95 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁德街道 | 20210528 | 20210608 | 20211112 | 20210508 | 20211112 | 是 | 竣工决算 | 20211116 | 26.95 | 0 | 20211126 | 联合验收 | 26.95 | 26.95 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
26 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001288500792 | 寻甸回族彝族自治县_村基础设施_仁德街道2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接规划项目 | 寻甸回族彝族自治县 | 272.03 | 272.03 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 仁德街道办事处 | 20210716 | 20210731 | 20211231 | 20210731 | 20211231 | 是 | 竣工决算 | 20211231 | 272.03 | 0 | 20220103 | 联合验收 | 272.03 | 272.03 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
27 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001271229261 | 寻甸回族彝族自治县_村基础设施_2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（金所街道清海社区机耕路扩建项目） | 清海村 | 45 | 45 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 云南诚联吉建筑工程有限公司金所分公司 | 20210303 | 20210412 | 20210527 | 20210412 | 20210527 | 否 | [6 empty] | 45 | 45 | 0 | 村务公开栏 | 是
28 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001271237994 | 寻甸回族彝族自治县_村基础设施_寻甸县2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（金所街道泽铁社区产业发展道路硬化工程） | 泽铁村 | 227.5 | 227.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 云南鼎程建筑工程有限公司金所分公司 | 20210303 | 20210412 | 20210612 | 20210412 | 20210612 | 否 | 审计决算 | 20210924 | 227.5 | 45 | 20210916 | 本级扶贫部门 | 227.5 | 227.5 | 0 | 村务公开栏 | 是
29 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001272242074 | 寻甸回族彝族自治县_村基础设施_寻甸县2021年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（六哨乡5个村委会生产路建设） | 六哨乡 | 150 | 150 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 六哨乡人民政府 | 20210528 | 20210630 | 20210930 | 20210630 | 20210930 | 是 | 审计决算 | 20211025 | 150 | 0 | 20211025 | 联合验收 | 150 | 150 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
30 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001272348252 | 寻甸回族彝族自治县_村基础设施_2021年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（金所街道天生社区产业道路建设项目） | 天生村 | 24 | 24 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 金所街道 | 20210528 | 20210601 | 20210801 | 20210601 | 20210831 | 否 | [6 empty] | 22.2 | 22.2 | 0 | 村务公开栏 | 是
31 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001272442129 | 寻甸回族彝族自治县_村基础设施_2021年先锋镇第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（先锋镇产业发展道路） | 先锋镇 | 77.2 | 77.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 先锋镇 | 20210528 | 20210501 | 20210930 | 20210618 | 20210820 | 是 | 竣工决算 | 20210825 | 77.2 | 0 | 20210601 | 本级扶贫部门,财政部门 | 77.2 | 77.2 | 0 | 村务公开栏,网站,纸媒,电视 | 是
32 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001288787047 | 寻甸回族彝族自治县_村基础设施_寻甸县2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（金源乡金源村委会大坡头村、大转弯、老街二社产业发展道路建设项目） | 金源乡 | 327 | 327 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 金源乡人民政府 | 20210716 | 20210801 | 20211130 | 20210802 | 20211130 | 是 | [6 empty] | 163.3 | 163.3 | 0 | 村务公开栏 | 是
33 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001270715275 | 寻甸回族彝族自治县_村基础设施_2021年六哨乡板桥村委会阿么果、西拉龙村环境治理项目 | 六哨乡 | 783.56 | 783.56 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 六哨乡人民政府 | 20210303 | 20210512 | 20210912 | 20210512 | 20210912 | 是 | [6 empty] | 625.7706 | 625.7706 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
34 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001272335633 | 寻甸回族彝族自治县_村基础设施_寻甸县2021年度乡村振兴路灯安装工程 | 寻甸回族彝族自治县 | 1216.02 | 1216.02 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 寻甸县扶贫办 | 20210528 | 20210528 | 20210930 | 20210811 | 20210930 | 是 | [6 empty] | 545.72 | 545.72 | 0 | 网站 | 是
35 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001272423332 | 寻甸回族彝族自治县_村基础设施_2021年先锋镇第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（环境治理项目） | 先锋镇 | 177 | 177 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 先锋镇 | 20210528 | 20210518 | 20210601 | 20210330 | 20210530 | 是 | 竣工决算 | 20210601 | 177 | 0 | 20210607 | 本级扶贫部门,财政部门 | 177 | 177 | 0 | 纸媒,网站 | 是
36 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001281721406 | 寻甸回族彝族自治县_村基础设施_寻甸县2021年农村水利项目 | 寻甸回族彝族自治县 | 2805.94 | 171.94 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 寻甸县水务局 | 20210303 | 20210310 | 20211031 | 20210310 | 20211031 | 是 | [6 empty] | 1937.1523 | 171.94 | 1765.2123 | 网站 | 是
37 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001281878982 | 寻甸回族彝族自治县_村基础设施_自燃式生活垃圾热解净化处理站建设 | 寻甸回族彝族自治县 | 432 | 432 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 寻甸县城管局 | 20210716 | 20210716 | 20211231 | 20210716 | 20211231 | 是 | [6 empty] | 381.2417 | 381.2417 | 0 | 网站 | 是
38 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001288726408 | 寻甸回族彝族自治县_村基础设施_2021年寻甸县县级财政专项扶贫资金项目 | 寻甸回族彝族自治县 | 1489.572 | 1489.57 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 县级政府部门 | 20210206 | 20210206 | 20211231 | 20210206 | 20211231 | 否 | [6 empty] | 1341.6 | 1341.6 | 0 | 网站 | 是
39 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001298320064 | 寻甸回族彝族自治县_项目管理费_2021年度涉农资金项目管理费 | 寻甸回族彝族自治县 | 236 | 236 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 乡村振兴局 | 20210716 | 20210716 | 20211231 | 20210716 | 20211231 | 否 | [6 empty] | 43.3082 | 43.3082 | 0 | 网站
40 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001270715043 | 寻甸回族彝族自治县-甸沙乡_产业项目_寻甸县2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（甸沙乡冷库建设项目） | 甸沙村 | 1058 | 657.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 甸沙乡人民政府 | 20210510 | 20210610 | 20211110 | 20210701 | 20211031 | 是 | [6 empty] | 657.2 | 657.2 | 0 | 村务公开栏,网站,微信 | 是
41 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001289175830 | 寻甸回族彝族自治县-甸沙乡_生活条件改善_寻甸县2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（甸沙乡小新田村、小治租村人饮巩固提升项目） | 红果树村 | 29.71 | 29.71 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 甸沙乡人民政府 | 20210716 | 20210830 | 20211101 | 20210830 | 20211101 | 是 | [6 empty] | 23.45 | 23.45 | 0 | 村务公开栏,广播,微信
42 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001272245851 | 寻甸回族彝族自治县-甸沙乡_村基础设施_寻甸县2021年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（甸沙乡老村村委会大河村农村产业基础设施建设项目） | 甸沙乡 | 55.8 | 55.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 甸沙乡扶贫办 | 20210408 | 20210710 | 20210810 | 20210825 | 20210925 | 是 | [6 empty] | 44.5654 | 44.5654 | 0 | 村务公开栏,网站,微博 | 是
43 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001289651920 | 寻甸回族彝族自治县-甸沙乡_村基础设施_寻甸县2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（甸沙乡兴隆村委会菜子山村及菜子山至横山村产业发展道路项目） | 兴隆村 | 181.84 | 181.84 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 甸沙乡人民政府 | 20210716 | 20210830 | 20211101 | 20210830 | 20211101 | 是 | [6 empty] | 90.92 | 90.92 | 0 | 村务公开栏,广播,微信 | 是
44 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001289680210 | 寻甸回族彝族自治县-甸沙乡_村基础设施_寻甸县2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（甸沙乡甸沙村委会小荒田村及小荒田至茶厂村产业发展道路项目） | 甸沙村 | 80.42 | 80.42 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 甸沙乡人民政府 | 20210716 | 20210830 | 20211101 | 20210830 | 20211101 | 是 | [6 empty] | 40.21 | 40.21 | 0 | 村务公开栏,广播,微信 | 是
45 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001289695696 | 寻甸回族彝族自治县-甸沙乡_村基础设施_寻甸县2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（甸沙乡甸沙村委会杨家村至甸沙村委会烤烟炮点产业发展道路项目） | 甸沙村 | 94.5 | 94.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 甸沙乡人民政府 | 20210716 | 20210830 | 20211101 | 20210830 | 20211101 | 是 | [6 empty] | 47.25 | 47.25 | 0 | 村务公开栏,广播,微信 | 是
46 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001289706039 | 寻甸回族彝族自治县-甸沙乡_村基础设施_寻甸县2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（甸沙乡老村村委会村集体经济产业发展基础设施项目） | 老村 | 84.15 | 84.15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 甸沙乡人民政府 | 20210716 | 20210830 | 20211101 | 20210830 | 20211101 | 是 | [6 empty] | 42.075 | 42.075 | 0 | 村务公开栏,广播,微信 | 是
47 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001289727808 | 寻甸回族彝族自治县-甸沙乡_村基础设施_寻甸县2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（甸沙乡治租村委会大治租村产业基础设施建设（村内道路硬化)项目 | 治租村 | 34 | 34 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 甸沙乡人民政府 | 20210716 | 20210830 | 20211101 | 20210830 | 20211101 | 是 | [6 empty] | 17 | 17 | 0 | 村务公开栏,广播,微信 | 是
48 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001289745918 | 寻甸回族彝族自治县-甸沙乡_村基础设施_寻甸县2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（甸沙乡甸沙村委会小荒田村、麦地心村委会沙必朗村产业发展道路项目） | 甸沙村 | 159.2 | 159.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 甸沙乡人民政府 | 20210716 | 20210830 | 20211101 | 20210830 | 20211101 | 是 | [6 empty] | 79.6 | 79.6 | 0 | 村务公开栏,广播,微信 | 是
49 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001288696588 | 寻甸回族彝族自治县-六哨乡_产业项目_寻甸县2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（六哨乡农副产品分拣包装车间建设项目） | 横河村 | 380 | 380 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 六哨乡人民政府 | 20210716 | 20210810 | 20211110 | 20210810 | 20211110 | 是 | 审计决算 | 20211123 | 380 | 0 |  |  | 303.6 | 303.6 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
50 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001288583488 | 寻甸回族彝族自治县-六哨乡_村基础设施_寻甸县2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（六哨乡村内道路硬化建设） | 六哨乡 | 267.46 | 267.46 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 六哨乡人民政府 | 20210716 | 20210730 | 20211030 | 20210730 | 20211030 | 是 | [6 empty] | 213.97 | 213.97 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
51 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001288604421 | 寻甸回族彝族自治县-六哨乡_村基础设施_寻甸县2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（六哨乡产业道路建设） | 六哨乡 | 325.5 | 325.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 六哨乡人民政府 | 20210716 | 20210730 | 20211030 | 20210730 | 20211030 | 是 | [6 empty] | 260.4 | 260.4 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
52 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001288557786 | 寻甸回族彝族自治县-六哨乡_村基础设施_寻甸县2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（五村村委会人饮提升改造工程） | 六哨乡 | 17.2 | 17.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 六哨乡人民政府 | 20210716 | 20210730 | 20211030 | 20210730 | 20211030 | 是 | [9 empty] | 村务公开栏,网站 | 是
53 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001271028013 | 寻甸回族彝族自治县-鸡街镇_产业项目_2021年度上海市对口帮扶云南省项目资金——鸡街镇娟姗牧场奶牛养殖基地建设项目 | 四哨村 | 700 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 鸡街镇人民政府 | 20210407 | 20210501 | 20211031 | 20210705 | 20211104 | 是 | [6 empty] | 561 | 0 | 0 | 纸媒,网站
54 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001271026009 | 寻甸回族彝族自治县-鸡街镇_产业项目_2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（鸡街镇产业发展道路项目） | 鸡街镇 | 122.84 | 122.84 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 鸡街镇人民政府 | 20210303 | 20210530 | 20210831 | 20210705 | 20210903 | 是 | [6 empty] | 115.14 | 115.14 | 0 | 纸媒,网站 | 否
55 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001289681605 | 寻甸回族彝族自治县-鸡街镇_产业项目_2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（北屏云岭牛养殖基地建设项目） | 北屏村 | 350 | 350 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 鸡街镇人民政府 | 20210716 | 20210922 | 20211130 | 20211110 | 20211231 | 是 | [6 empty] | 175 | 175 | 0 | 纸媒,网站 | 是
56 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001271028915 | 寻甸回族彝族自治县-鸡街镇_生活条件改善_2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（鸡街镇人饮安全巩固提升工程） | 鸡街镇 | 195.6 | 195.6 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 鸡街镇人民政府 | 20210303 | 20210704 | 20210930 | 20210705 | 20210903 | 是 | [6 empty] | 185.5 | 185.5 | 0 | 纸媒,网站
57 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001272357843 | 寻甸回族彝族自治县-鸡街镇_生活条件改善_2021年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（人饮安全巩固提升） | 泽和村 | 71.48 | 71.48 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 扶贫办 | 20210528 | 20210530 | 20210930 | 20210809 | 20210907 | 是 | [6 empty] | 56.8 | 56.8 | 0 | 纸媒,网站
58 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001272370262 | 寻甸回族彝族自治县-鸡街镇_村基础设施_2021年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（鸡街镇产业发展道路） | 鸡街镇 | 68.28 | 68.28 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 扶贫办 | 20210528 | 20210530 | 20210930 | 20210809 | 20211007 | 是 | [6 empty] | 60.4 | 60.4 | 0 | 纸媒,网站 | 是
59 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001288994301 | 寻甸回族彝族自治县-鸡街镇_村基础设施_2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 规划项目（鸡街镇产业发展道路） | 鸡街镇 | 368.99 | 368.99 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 鸡街镇人民政府 | 20210716 | 20210922 | 20211130 | 20211026 | 20211217 | 是 | [6 empty] | 184 | 184 | 0 | 纸媒,广播 | 是
60 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001288557672 | 寻甸回族彝族自治县-先锋镇_产业项目_2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目(大窝铺村委会产业发展项目) | 大窝铺村 | 36 | 36 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 先锋镇人民政府 | 20210716 | 20210801 | 20211101 | 20210807 | 20211107 | 是 | [6 empty] | 36 | 36 | 0 | 村务公开栏,纸媒,电视,网站 | 是
61 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001288568217 | 寻甸回族彝族自治县-先锋镇_产业项目_2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目(大竹箐村委会产业发展) | 大竹箐村 | 33.6 | 33.6 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 先锋镇人民政府 | 20210716 | 20210801 | 20211101 | 20210806 | 20211106 | 是 | [6 empty] | 33.6 | 33.6 | 0 | 村务公开栏,纸媒,电视,网站 | 是
62 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001288504347 | 寻甸回族彝族自治县-先锋镇_村基础设施_2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目(大窝铺村委会农村产业基础设施建设) | 大窝铺村 | 88.2 | 88.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 先锋镇人民政府 | 20210716 | 20210801 | 20211101 | 20210801 | 20211001 | 是 | [6 empty] | 88.2 | 88.2 | 0 | 村务公开栏,纸媒,广播,网站 | 是
63 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001288536577 | 寻甸回族彝族自治县-先锋镇_村基础设施_2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目(鲁土村委会农村产业基础设施建设) | 鲁土村 | 178.71 | 178.71 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 先锋镇人民政府 | 20210716 | 20210801 | 20211101 | 20210807 | 20211107 | 是 | [6 empty] | 89.3 | 89.3 | 0 | 村务公开栏,纸媒,电视,网站 | 是
64 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001288553932 | 寻甸回族彝族自治县-先锋镇_村基础设施_2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目(木龙马村委会农村产业基础设施建设) | 先锋镇 | 64.5 | 64.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 先锋镇人民政府 | 20210716 | 20210801 | 20211101 | 20210807 | 20211107 | 是 | [6 empty] | 32.25 | 32.25 | 0 | 村务公开栏,纸媒,电视,网站 | 是
65 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001288491571 | 寻甸回族彝族自治县-先锋镇_村基础设施_2021年度先锋镇第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目(打磨箐村委会安全人饮及基础设施项目) | 打磨箐村 | 120 | 120 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 先锋镇人民政府 | 20210716 | 20210801 | 20211101 | 20210807 | 20211107 | 是 | [6 empty] | 49.17 | 49.17 | 0 | 村务公开栏,广播,纸媒,网站 | 是
66 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001272371604 | 寻甸回族彝族自治县-河口镇_产业项目_河口镇肉牛养殖示范基地项目（沙谷渡、北大营） | 沙谷渡村 | 290 | 290 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 河口镇人民政府（扶贫办） | 20210303 | 20210331 | 20210930 | 20211008 | 20211230 | 是 | 竣工决算 | 20210909 | 290 | 0 |  |  | 219 | 219 | 0 | 村务公开栏 | 是
67 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001299919301 | 寻甸回族彝族自治县-河口镇_产业项目_2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目-河口镇白石岩、水冒天、十甲村委会肉牛养殖示范基地项目 | 河口镇 | 360 | 360 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 河口镇人民政府 | 20210716 | 20210927 | 20211126 | 20211008 | 20211230 | 是 | [6 empty] | 288 | 288 | 0 | 村务公开栏 | 是
68 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001299920487 | 寻甸回族彝族自治县-河口镇_产业项目_2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目-河口镇化桃箐村委会功山羊养殖基地建设项目 | 河口镇 | 13.72 | 13.72 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 河口镇人民政府 | 20210716 | 20210927 | 20211015 | 20210930 | 20211029 | 是 | [6 empty] | 13.72 | 13.72 | 0 | 村务公开栏 | 是
69 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001299930462 | 寻甸回族彝族自治县-河口镇_产业项目_寻甸县2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目-河口镇海嘎村委会饲料加工厂项目 | 河口镇 | 120 | 120 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 河口镇人民政府 | 20210716 | 20210924 | 20211107 | 20210929 | 20211116 | 是 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 村务公开栏 | 是
70 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 光伏项目 | 5500001299928854 | 寻甸回族彝族自治县-河口镇_产业项目_2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目-河口镇糯基村委会糯基村光伏电站项目 | 河口镇 | 80 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 河口镇人民政府 | 20210716 | 20210924 | 20211107 | 20210929 | 20211115 | 是 | [6 empty] | 64 | 64 | 0 | 村务公开栏 | 是
71 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 5500001272522030 | 寻甸回族彝族自治县-河口镇_生活条件改善_2021年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（河口镇农村人居环境整治示范村建设） | 鲁撒格村 | 46 | 46 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 河口镇人民政府（扶贫办） | 20210528 | 20210805 | 20210920 | 20210805 | 20210905 | 是 |  |  |  |  | 20211026 | 联合验收 | 36.8 | 36.8 | 0 | 村务公开栏
72 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001272371774 | 寻甸回族彝族自治县-河口镇_生活条件改善_河口镇木龙照村农村饮水巩固提升项目 | 黒箐村 | 40 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 河口镇人民政府（扶贫办） | 20210303 | 20210315 | 20210430 | 20210603 | 20210703 | 是 | 竣工决算 | 20210802 | 40 | 0 | 20210720 | 联合验收 | 32 | 32 | 0 | 村务公开栏
73 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001271245139 | 寻甸回族彝族自治县-河口镇_村基础设施_寻甸县2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效行接规划项目（河口镇黑箐村委会大箐村、糯基村委会糯基村产业发展道路项目） | 黒箐村 | 161 | 161 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 河口镇人民政府（扶贫办） | 20210303 | 20210515 | 20210715 | 20210515 | 20210715 | 是 | 竣工决算 | 20211020 | 161 | 0 | 20210818 | 联合验收 | 161 | 161 | 0 | 村务公开栏 | 是
74 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001272492428 | 寻甸回族彝族自治县-河口镇_村基础设施_寻甸县2021年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（河口镇十甲村委会此马力产业发展道路项目） | 十甲村 | 103 | 103 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0 | 河口镇人民政府（扶贫办） | 20210528 | 20210805 | 20211005 | 20210805 | 20211005 | 是 | [6 empty] | 82.4 | 82.4 | 0 | 村务公开栏 | 是
75 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001299894576 | 寻甸回族彝族自治县-河口镇_村基础设施_寻甸县2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（河口镇鲁冲、营河村委会产业发展道路） | 河口镇 | 191.58 | 191.58 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 河口镇人民政府 | 20210716 | 20210924 | 20211107 | 20210929 | 20211115 | 是 | [6 empty] | 153.26 | 153.26 | 0 | 村务公开栏 | 是
76 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001312565709 | 寻甸回族彝族自治县-河口镇_村基础设施_寻甸县2021年度第四批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（河口镇黑箐村委会木龙照村道路硬化项目） | 河口镇 | 109.42 | 109.42 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 河口镇人民政府 | 20211020 | 20211105 | 20211205 | 20211105 | 20211203 | 是 | [9 empty] | 村务公开栏 | 是
77 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001288765995 | 寻甸回族彝族自治县-七星镇_产业项目_七星镇必寨村肉牛养殖示范基地建设（180万） | 七星镇 | 180 | 180 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 七星镇人民政府 | 20210716 | 20210901 | 20211231 | 20210901 | 20211025 | 是 | 审计决算 | 20211025 | 66.253607 | 113.75 | 20211025 | 联合验收 | 66.2536 | 66.2536 | 0 | 村务公开栏 | 是
78 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001270894821 | 寻甸回族彝族自治县-七星镇_生活条件改善_2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（七星镇农村饮水巩固提升项目） | 七星镇 | 243 | 243 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 七星镇人民政府 | 20210303 | 20210519 | 20210718 | 20210519 | 20210718 | 是 | [6 empty] | 235.116 | 235.116 | 0 | 村务公开栏,网站
79 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001286270457 | 寻甸回族彝族自治县-七星镇_生活条件改善_2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（七星镇农村饮水安全维修养护项目） | 七星镇 | 13 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 七星镇水务科 | 20210303 | 20210412 | 20210515 | 20210412 | 20210515 | 是 | 审计决算 | 20210527 | 13 | 0 | 20210527 | 联合验收 | 13 | 0 | 13 | 村务公开栏,网站
80 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001288723570 | 寻甸回族彝族自治县-七星镇_生活条件改善_2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目-2021年七星镇乡村振兴示范乡镇人饮工程建设项目 | 七星镇 | 450 | 450 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 七星镇人民政府 | 20210716 | 20210901 | 20211231 | 20210901 | 20211231 | 是 | [9 empty] | 村务公开栏,网站
81 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001288745396 | 寻甸回族彝族自治县-七星镇_村基础设施_2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目-七星镇腊味、高田村委会道路硬化 | 七星镇 | 47.72 | 47.72 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 七星镇人民政府 | 20210716 | 20210901 | 20211231 | 20210901 | 20211231 | 是 | [9 empty] | 村务公开栏,网站 | 是
82 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001272322692 | 寻甸回族彝族自治县-七星镇_村基础设施_2021年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 七星镇高田村委会鲁口哨村环境卫生治理项目 | 七星镇 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 七星镇人民政府 | 20210528 | 20210630 | 20210830 | 20210630 | 20210830 | 是 | [6 empty] | 96.4028 | 96.4028 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
83 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001272324568 | 寻甸回族彝族自治县-七星镇_村基础设施_2021年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接七星镇七星、江格村委会功山养殖基地提升改造项目 | 七星镇 | 49.5 | 49.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 七星镇人民政府 | 20210528 | 20210630 | 20210830 | 20210630 | 20210830 | 是 | [6 empty] | 39.3845 | 39.3845 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
84 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001312458111 | 寻甸回族彝族自治县-七星镇_村基础设施_七星镇2021年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接-老村子村整村提升改造项目 | 江外村 | 230 | 230 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 七星镇人民政府 | 20211014 | 20211101 | 20211231 | 20211101 | 20211231 | 是 | [9 empty] | 村务公开栏,网站 | 是
85 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001270843984 | 寻甸回族彝族自治县-功山镇_产业项目_寻甸县2021年度第一批巩固衔接项目-功山镇“功山羊”功山村种羊繁育基地 | 功山镇 | 598 | 598 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 功山镇人民政府 | 20210101 | 20210101 | 20211201 | 20210425 | 20210825 | 是 | [6 empty] | 536.0556 | 536.0556 | 0 | 村务公开栏 | 是
86 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001272287595 | 寻甸回族彝族自治县-功山镇_产业项目_寻甸县2021年度第二批巩固衔接项目功山镇食用玫瑰产业示范基地 | 功山村 | 311 | 311 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 功山镇人民政府 | 20210528 | 20210501 | 20210831 | 20210918 | 20211218 | 是 | [6 empty] | 155.225 | 155.225 | 0 | 村务公开栏 | 是
87 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001311271356 | 寻甸回族彝族自治县-功山镇_产业项目_2021年云南省昆明市寻甸县扶持壮大村级集体经济（功山镇集贸中心建设） | 功山村 | 400 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 功山镇人民政府 | 20210722 | 20210701 | 20211031 | 20210910 | 20211118 | 是 | [6 empty] | 200 | 200 | 0 | 村务公开栏 | 是
88 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001272287527 | 寻甸回族彝族自治县-功山镇_生活条件改善_寻甸县2021年度第二批巩固衔接项目-功山镇甸头村委会土官田村人饮工程及村内道路硬化 | 甸头村 | 98 | 98 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 功山镇人民政府 | 20210528 | 20210501 | 20210901 | 20210806 | 20211106 | 是 | [6 empty] | 78.19 | 78.19 | 0 | 村务公开栏
89 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001281466577 | 寻甸回族彝族自治县-功山镇_生活条件改善_寻甸县2021年度第一批巩固衔接项目-功山镇化香箐饮水工程 | 纲纪村 | 93.44 | 93.44 | 项目实施 | 2021 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 功山镇人民政府 | 20210303 | 20210401 | 20210831 | 20210428 | 20210628 | 是 | [6 empty] | 92.98 | 92.98 | 0 | 村务公开栏
90 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001272293986 | 寻甸回族彝族自治县-功山镇_村基础设施_寻甸县2021年度第二批巩固衔接项目-功山镇功山村委会街中村小组绿水塘村产业发展道路 | 功山镇 | 212 | 212 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 功山镇人民政府 | 20210528 | 20210601 | 20210901 | 20210810 | 20211110 | 是 | [6 empty] | 167.72 | 167.72 | 0 | 村务公开栏 | 是
91 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001272294194 | 寻甸回族彝族自治县-功山镇_村基础设施_寻甸县2021年度第二批巩固衔接项目功山镇横山村委会桃园村村内道路硬化 | 横山村 | 25.88 | 25.88 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 功山镇人民政府 | 20210528 | 20210501 | 20210831 | 20210810 | 20211110 | 是 | [6 empty] | 20.305 | 20.305 | 0 | 村务公开栏 | 是
92 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001272296414 | 寻甸回族彝族自治县-功山镇_村基础设施_寻甸县2021年度第二批巩固衔接项目-功山镇横山村委会桃园村产业道路硬化 | 功山镇 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 功山镇人民政府 | 20210528 | 20210501 | 20210701 | 20210810 | 20211110 | 是 | [6 empty] | 17.715 | 17.715 | 0 | 村务公开栏 | 是
93 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001270844152 | 寻甸回族彝族自治县-功山镇_村基础设施_寻甸县2021年度第一批巩固衔接项目功山镇杨柳村委会产业道路建设 | 功山镇 | 102.26 | 102.26 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 功山镇人民政府 | 20210301 | 20210303 | 20210707 | 20210428 | 20210628 | 是 | [6 empty] | 81.3926 | 81.3926 | 0 | 村务公开栏 | 是
94 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001289020887 | 寻甸回族彝族自治县-功山镇_村基础设施_寻甸县2021年度第三批巩固衔接项目-功山镇横山村委会产业路 | 功山镇 | 135 | 135 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 功山镇人民政府 | 20210716 | 20210701 | 20211031 | 20210915 | 20211115 | 是 | [6 empty] | 108 | 108 | 0 | 村务公开栏 | 是
95 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001289133366 | 寻甸回族彝族自治县-功山镇_村基础设施_寻甸县2021年度第三批巩固衔接项目-功山村委会街中村 | 功山镇 | 101 | 101 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |  | 功山镇人民政府 | 20210716 | 20210701 | 20211031 | 20210915 | 20211115 | 是 | [6 empty] | 80.8 | 80.8 | 0 | 村务公开栏 | 是
96 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001289137542 | 寻甸回族彝族自治县-功山镇_村基础设施_寻甸县2021年度第三批巩固衔接项目-功山镇菜地村委会下菜地村 | 功山镇 | 18 | 18 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 功山镇人民政府 | 20210716 | 20210701 | 20211031 | 20210915 | 20211115 | 是 | [6 empty] | 14.0855 | 14.0855 | 0 | 村务公开栏 | 是
97 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001289150127 | 寻甸回族彝族自治县-功山镇_村基础设施_寻甸县2021年度第三批巩固衔接项目-功山镇民族团结进步示范镇创建 | 功山镇 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 功山镇人民政府 | 20210716 | 20210701 | 20211031 | 20210915 | 20211115 | 是 | [6 empty] | 79.6707 | 79.6707 | 0 | 村务公开栏 | 是
98 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 5500001273177696 | 寻甸回族彝族自治县-功山镇_村公共服务_寻甸县2021年度扶持壮大村级集体经济功山镇党性教育基地 | 功山镇 | 350 | 350 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 功山镇人民政府 | 20210528 | 20210604 | 20210930 | 20210604 | 20210930 | 是 | [9 empty] | 村务公开栏
99 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001272463072 | 寻甸回族彝族自治县-柯渡镇_产业项目_寻甸程鹏种植专业合作社肉牛养殖示范化提升项目 | 新庄村 | 451 | 451 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 柯渡镇人民政府 | 20210303 | 20210510 | 20210810 | 20210510 | 20210810 | 是 | [6 empty] | 448.6 | 448.6 | 0 | 村务公开栏 | 是
100 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001289386029 | 寻甸回族彝族自治县-柯渡镇_产业项目_寻甸柯渡悦达养殖专业合作社产业扶贫项目（提升改造66万元） | 柯渡镇 | 66 | 66 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 柯渡人民政府 | 20210716 | 20210720 | 20210905 | 20210720 | 20210905 | 是 | [9 empty] | 村务公开栏,广播,网站 | 是
101 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 5500001272477019 | 寻甸回族彝族自治县-柯渡镇_产业项目_柯渡民族团结特色镇巩固提升(红色旅游发展) | 丹桂村 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 柯渡镇人民政府 | 20210528 | 20210620 | 20210805 | 20210620 | 20210805 | 是 | [6 empty] | 89.9331 | 89.9331 | 0 | 村务公开栏,广播,网站 | 是
102 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001272402064 | 寻甸回族彝族自治县-柯渡镇_生活条件改善_柯渡镇丹桂村委会甸头村生产大沟抢修，提升人饮工程（松林、猴街、乐朗、可郎、长箐、木刻） | 柯渡镇 | 134 | 134 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 柯渡镇人民政府 | 20210303 | 20210530 | 20210730 | 20210530 | 20210715 | 是 | [6 empty] | 223 | 223 | 0 | 村务公开栏,广播,网站
103 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001288973316 | 寻甸回族彝族自治县-柯渡镇_生活条件改善_2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（柯渡镇新庄小村安全饮水项目） | 柯渡镇 | 8.7 | 8.7 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 柯渡镇人民政府 | 20210716 | 20210720 | 20210906 | 20210720 | 20210905 | 是 | [9 empty] | 村务公开栏,网站,广播
104 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001272078893 | 寻甸回族彝族自治县-柯渡镇_村基础设施_2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（柯渡镇可郎 、新沙村委会生产道路建设项目） | 柯渡镇 | 210 | 210 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 柯渡镇人民政府 | 20210303 | 20210401 | 20210630 | 20210410 | 20210525 | 是 | [6 empty] | 210 | 210 | 0 | 村务公开栏,广播,网站 | 是
105 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001272103550 | 寻甸回族彝族自治县-柯渡镇_村基础设施_2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（柯渡镇长箐村委会生产道路建设项目） | 柯渡镇 | 313 | 313 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 柯渡人民政府 | 20210303 | 20210401 | 20210630 | 20210410 | 20210525 | 是 | [6 empty] | 313 | 313 | 0 | 村务公开栏,广播,网站 | 是
106 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001272427456 | 寻甸回族彝族自治县-柯渡镇_村基础设施_柯渡镇可郎村委会双龙潭村道路硬化 | 柯渡镇 | 58 | 58 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 柯渡镇人民政府 | 20210528 | 20210530 | 20210730 | 20210530 | 20210715 | 是 | [6 empty] | 46.35 | 46.35 | 0 | 村务公开栏,广播,网站 | 是
107 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001272471096 | 寻甸回族彝族自治县-柯渡镇_村基础设施_柯渡长征纪念馆乡村振兴旅游发展项目 | 柯渡镇 | 185.2 | 147.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 柯渡镇人民政府 | 20210528 | 20210620 | 20210805 | 20210620 | 20210805 | 是 | [6 empty] | 132.32 | 132.32 | 0 | 村务公开栏,广播,网站 | 是
108 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001273198485 | 寻甸回族彝族自治县-柯渡镇_村基础设施_柯渡民族团结特色镇巩固提升 | 柯渡镇 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 柯渡镇人民政府 | 20210528 | 20210620 | 20210820 | 20210620 | 20210805 | 是 | [6 empty] | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏,广播,网站 | 是
109 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001289044679 | 寻甸回族彝族自治县-柯渡镇_村基础设施_2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（柯渡镇新村、凤鸣通村、组道路） | 柯渡镇 | 56.85 | 56.85 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 柯渡镇人民政府 | 20210716 | 20210720 | 20210905 | 20210720 | 20210905 | 是 | [6 empty] | 28.425 | 28.425 | 0 | 村务公开栏,广播,网站 | 是
110 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001289273224 | 寻甸回族彝族自治县-柯渡镇_村基础设施_2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（柯渡镇可郎、下沙朗、小井头产业道路） | 柯渡镇 | 226.66 | 226.66 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 柯渡人民政府 | 20210716 | 20210720 | 20210905 | 20210720 | 20210905 | 是 | [6 empty] | 113.33 | 113.33 | 0 | 村务公开栏,网站,广播 | 是
111 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001289674823 | 寻甸回族彝族自治县-羊街镇_产业项目_羊街镇2021年新街村委会肉牛养殖示范化提升建设 | 羊街镇 | 502.37 | 502.37 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 羊街镇人民政府 | 20210716 | 20210816 | 20211130 | 20210830 | 20211231 | 是 | [9 empty] | 村务公开栏 | 是
112 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001270980907 | 寻甸回族彝族自治县-羊街镇_生活条件改善_2021年羊街镇何家村人饮提升项目 | 羊街镇 | 2.3 | 2.3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 羊街镇人民政府 | 20210303 | 20210521 | 20210620 | 20210521 | 20210620 | 是 | 审计决算 | 20210602 | 2.3 | 0 | 20210531 | 联合验收 | 2.3 | 2.3 | 0 | 村务公开栏
113 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001270952423 | 寻甸回族彝族自治县-羊街镇_村基础设施_2021年羊街镇第一批村内道路硬化项目 | 羊街镇 | 124.85 | 124.85 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 羊街镇人民政府 | 20210303 | 20210521 | 20210831 | 20210501 | 20210831 | 是 | 审计决算 | 20210928 | 124.85 | 0 | 20210930 | 本级扶贫部门,联合验收 | 96 | 96 | 0 | 村务公开栏 | 是
114 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001272238734 | 寻甸回族彝族自治县-羊街镇_村基础设施_2021年羊街镇第二批村内道路硬化项目 | 羊街镇 | 51 | 51 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 羊街镇人民政府 | 20210528 | 20210601 | 20210930 | 20210601 | 20210930 | 是 | 审计决算 | 20211021 | 51 | 0 | 20210930 | 本级扶贫部门,联合验收 | 51 | 51 | 0 | 村务公开栏 | 是
115 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001289688040 | 寻甸回族彝族自治县-羊街镇_村基础设施_2021年羊街镇第三批村内道路硬化项目（羊街、甸心） | 羊街镇 | 9.7 | 9.7 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 羊街镇人民政府 | 20210716 | 20210730 | 20211031 | 20210730 | 20211031 | 否 | [6 empty] | 7.7 | 7.7 | 0 | 村务公开栏 | 是
116 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001312315420 | 寻甸回族彝族自治县-仁德街道_村基础设施_寻甸县仁德街道院社区庙坡村引水渠道工程建设 | 仁德街道 | 164.4506 | 90.03 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 仁德街道 | 20211014 | 20211101 | 20211231 | 20211101 | 20211231 | 是 | 竣工决算 | 20220111 | 164.4506 | 0 | 20220110 | 联合验收 |  |  |  | 村务公开栏,网站 | 是
117 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001270515498 | 寻甸回族彝族自治县-塘子街道_产业项目_塘子社区牧草 种植加工项 目 | 塘子街道 | 199 | 199 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 塘子街道 | 20210303 | 20210501 | 20211031 | 20210501 | 20211031 | 是 | [6 empty] | 199 | 199 | 0 | 村务公开栏,电视,网站 | 是
118 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001288491849 | 寻甸回族彝族自治县-塘子街道_产业项目_钟灵社区苦瓜酒生产基地建设项目 | 塘子街道 | 360 | 360 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 塘子街道 | 20210716 | 20210726 | 20211025 | 20210802 | 20211101 | 是 | [6 empty] | 218 | 218 | 0 | 村务公开栏,电视,网站 | 是
119 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001288493849 | 寻甸回族彝族自治县-塘子街道_产业项目_钟灵社区食用菌种植生产基地项目 | 塘子街道 | 240 | 240 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 塘子街道 | 20210716 | 20210726 | 20211025 | 20210804 | 20211111 | 是 | [6 empty] | 192 | 192 | 0 | 村务公开栏,广播,网站,电视 | 是
120 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001312358899 | 寻甸回族彝族自治县-塘子街道_村基础设施_昆明市寻甸县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目塘子街道团结社区北山村（农村道路建设） | 塘子街道 | 90 | 90 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 塘子街道 | 20211014 | 20211025 | 20211225 | 20211025 | 20211125 |  | 竣工决算 | 20211205 | 90 | 0 | 20211125 | 本级扶贫部门 | 40 | 40 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
121 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001273177929 | 寻甸回族彝族自治县-塘子街道_村基础设施_塘子民族团结示范镇巩固提升 | 塘子街道 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 塘子街道 | 20210528 | 20210608 | 20210930 | 20210726 | 20210731 | 是 | 竣工决算 | 20211022 | 100 | 0 | 20211022 | 本级扶贫部门 | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
122 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001270500434 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_寻甸回族彝族自治县-金所街道_产业项目_寻甸县2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（寻甸县金所街道天生草莓冷库加工车间建设项目） | 天生村 | 500 | 500 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 云南诚联吉建筑工程有限公司金所分公司 | 20210303 | 20210506 | 20210806 | 20210506 | 20210806 | 是 | [6 empty] | 395 | 395 | 0 | 村务公开栏 | 是
123 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001289134456 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_金所街道2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（金所街道摆宰社区格莫村产业发展道路建设项目项目） | 摆宰村 | 149.3 | 149.3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 金所街道办 | 20210716 | 20210731 | 20211031 | 20210731 | 20210731 | 否 | [6 empty] | 73 | 73 | 0 | 村务公开栏 | 否
124 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001289140240 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（金所街道泽铁社区栽开村产业发展道路） | 泽铁村 | 54 | 54 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 金所街道办 | 20210716 | 20210731 | 20211031 | 20210731 | 20211031 | 否 | [6 empty] | 27 | 27 | 0 | 村务公开栏 | 是
125 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001289142463 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（金所街道天生社区天生村产业发展道路建设项目） | 天生村 | 40 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 金所街道办 | 20210716 | 20210731 | 20211031 | 20210731 | 20211031 | 否 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
126 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001289146714 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（金所街道草海子社区产业发展道路建设项目） | 草海子村 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 金所街道办 | 20210716 | 20210801 | 20211130 | 20210801 | 20211130 | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 是
127 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001289152464 | 寻甸回族彝族自治县_产业项目_2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（金所街道草海子社区蚕桑养殖基地建设项目） | 草海子村 | 160 | 160 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 金所街道办 | 20210716 | 20210801 | 20211130 | 20210801 | 20211130 | 否 | [6 empty] | 80 | 80 | 0 | 村务公开栏 | 是
128 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001270909458 | 寻甸回族彝族自治县-倘甸镇_产业项目_2021年上海市对口帮扶云南资金（倘甸镇肉牛养殖场项目） | 倘甸镇 | 700 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 倘甸镇人民政府 | 20210427 | 20210301 | 20211231 | 20210301 | 20211231 | 是 | [6 empty] | 557.649 | 0 | 0 | 村务公开栏,网站
129 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001286596543 | 寻甸回族彝族自治县-倘甸镇_生活条件改善_2021年竹园白车务人饮安全巩固提升 | 竹园村 | 14 | 14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 倘甸镇人民政府 | 20210720 | 20210720 | 20211231 | 20210720 | 20211231 | 是 | [6 empty] | 11.2 | 11.2 | 0 | 村务公开栏,网站
130 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001270888692 | 寻甸回族彝族自治县-倘甸镇_村基础设施_2021年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（倘甸镇产业发展道路） | 倘甸镇 | 101.26 | 101.26 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 倘甸镇人民政府 | 20210303 | 20210301 | 20211231 | 20210301 | 20211231 | 是 | [6 empty] | 81.008 | 81.008 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
131 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001270896536 | 寻甸回族彝族自治县-倘甸镇_村基础设施_2021年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目 | 马街村 | 140.8 | 140.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 倘甸镇人民政府 | 20210517 | 20210301 | 20211130 | 20210301 | 20211231 | 是 | [6 empty] | 112.64 | 112.64 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
132 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001273121928 | 寻甸回族彝族自治县-倘甸镇_村基础设施_2021年倘甸民族团结进步示范镇创建项目 | 倘甸镇 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 倘甸镇人民政府 | 20210528 | 20210528 | 20211231 | 20210528 | 20211231 | 是 | [6 empty] | 80 | 80 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
133 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001286600352 | 寻甸回族彝族自治县-倘甸镇_村基础设施_白章村委会道路硬化 | 倘甸镇 | 371.98 | 371.98 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 倘甸镇人民政府 | 20210720 | 20210720 | 20211231 | 20210301 | 20211231 | 是 | [6 empty] | 297.584 | 297.584 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
134 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001286602717 | 寻甸回族彝族自治县-倘甸镇_村基础设施_海子村委会道路硬化 | 海子村 | 229.1 | 229.1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 倘甸镇人民政府 | 20210720 | 20210720 | 20211231 | 20210720 | 20211231 | 是 | [6 empty] | 183.28 | 183.28 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
135 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001270499364 | 寻甸回族彝族自治县-凤合镇_产业项目_寻甸县凤合镇草坝子提水项目 | 集城村 | 395 | 395 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 凤合镇人民政府 | 20210302 | 20210401 | 20210731 | 20210426 | 20210726 | 是 | [6 empty] | 335.8 | 335.8 | 0 | 村务公开栏 | 否
136 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001273124178 | 寻甸回族彝族自治县-凤合镇_产业项目_凤合镇农产品交易市场建设项目 | 牛街村 | 200 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0 | 凤合镇人民政府 | 20210528 | 20210701 | 20210930 | 20211025 | 20211225 | 是 | [9 empty] | 村务公开栏,网站 | 是
137 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 其他 | 5500001288901899 | 寻甸回族彝族自治县-凤合镇_产业项目_凤合镇产业发展道路建设项目 | 凤合镇 | 309.66 | 309.66 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 凤合镇人民政府 | 20210716 | 20210901 | 20211130 | 20211025 | 20211225 | 是 | [6 empty] | 307.16 | 307.16 | 0 | 网站,村务公开栏 | 否
138 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001271744424 | 寻甸回族彝族自治县-凤合镇_生活条件改善_朵排村村中管网改造项目 | 凤合镇 | 11.72 | 11.72 | 项目实施 | 2021 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 凤合镇人民政府 | 20210303 | 20210401 | 20210630 | 20210610 | 20210810 | 否 | 竣工决算 | 20210730 | 11.72 | 0 | 20210826 | 联合验收 | 11.72 | 11.72 | 0 | 村务公开栏
139 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001270958811 | 寻甸回族彝族自治县-凤合镇_村基础设施_凤合镇示范牧场乡村道路连接段建设项目 | 集城村 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 凤合镇人民政府 | 20210301 | 20210501 | 20210731 | 20210511 | 20210711 | 否 | 竣工决算 | 20210830 | 100 | 0 | 20210826 | 联合验收 | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏 | 是
140 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001273130898 | 寻甸回族彝族自治县-凤合镇_村基础设施_凤合镇小书米丹至计时宽道路硬化 | 集城村 | 143 | 143 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 凤合镇人民政府 | 20210320 | 20210630 | 20210830 | 20210510 | 20210710 | 否 | [6 empty] | 143 | 143 | 0 | 村务公开栏 | 是
141 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 5500001312304182 | 寻甸回族彝族自治县-凤合镇_村基础设施_凤合镇集城村委会小石岩村提水项目 | 集城村 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 凤合镇人民政府 | 20211014 | 20211030 | 20211231 | 20211030 | 20211231 | 是 | [9 empty] | 网站,村务公开栏 | 是
142 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001270920163 | 寻甸回族彝族自治县-联合乡_产业项目_2021年联合乡落水洞村委会中药材收储加工转运建设项目 | 联合乡 | 399 | 399 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 联合乡人民政府 | 20210303 | 20210601 | 20211201 | 20210605 | 20211201 | 是 | [6 empty] | 382 | 382 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
143 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001288473447 | 寻甸回族彝族自治县-联合乡_产业项目_联合乡2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（凹子养牛厂建设项目） | 联合乡 | 398 | 398 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 联合乡人民政府 | 20210716 | 20210830 | 20211230 | 20210830 | 20211231 | 是 | [6 empty] | 200 | 200 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
144 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001270541225 | 寻甸回族彝族自治县-联合乡_村基础设施_联合乡法安村委会老住基道路硬化工程 | 联合乡 | 90 | 90 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 联合乡人民政府 | 20210303 | 20210601 | 20210901 | 20210605 | 20210901 | 是 | [6 empty] | 90 | 90 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
145 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001272224863 | 寻甸回族彝族自治县-联合乡_村基础设施_联合乡2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（岩峰窝入户道路硬化项目） | 联合乡 | 53 | 53 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 联合乡人民政府 | 20210528 | 20210710 | 20211201 | 20210731 | 20211201 | 是 | [6 empty] | 42.5 | 42.5 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
146 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001272225587 | 寻甸回族彝族自治县-联合乡_村基础设施_联合乡2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（凹子新田进村道路） | 联合乡 | 134 | 134 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 联合乡人民政府 | 20210528 | 20210710 | 20211210 | 20210731 | 20211201 | 是 | [6 empty] | 129.9632 | 129.9632 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
147 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001288471053 | 寻甸回族彝族自治县-联合乡_村基础设施_联合乡2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（槽子沟村内道路硬化项目） | 联合乡 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 联合乡人民政府 | 20210716 | 20210830 | 20211230 | 20210830 | 20211231 | 是 | [6 empty] | 80 | 80 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
148 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001299304989 | 寻甸回族彝族自治县-联合乡_村基础设施_联合乡2021年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（联合乡民族团结进步示范项目） | 联合乡 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 联合乡人民政府 | 20210716 | 20210913 | 20211130 | 20210910 | 20211110 | 是 | [6 empty] | 85 | 85 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
2