云南京健会计师事务所（普通合伙）


寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府部门整体支出

绩效评价报告

项目名称：部门整体支出绩效评价

评价单位：寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府

委托部门：寻甸回族彝族自治县财政局

评价机构：云南京健会计师事务所（普通合伙）

报告目录
第一部分  报告摘要                                              2

          一、绩效评价综合结论                                  2

          二、存在的主要问题                                    2

第二部分  绩效评价报告正文                                     12
          一、部门基本情况                                     12
          (一)部门概况                                         12

          (二)部门预算批复及整体支出安排情况                   15

(三)部门整体支出绩效目标设立情况                     16

          二、绩效自评情况                                     17

          (一)绩效自评概述                                     17
          (二)绩效自评结论                                     17
          三、绩效评价组织情况                                 17
          (一)绩效评价依据                                     17
          (二)绩效评价方法                                     18
          (三)绩效评价指标体系                                 19
          四、绩效评价结论                                     19
          (一)绩效评价综合结论                                 19
          (二)绩效目标实现情况                                 19
          五、绩效评价情况分析                                 21
          (一)部门投入情况分析                                 21
          (二)部门预算绩效管理过程情况分析                     21
          (三)部门产出情况分析                                 23
          (四)部门效益情况分析                                 23
          六、主要经验及做法                                   26
          七、存在的主要问题                                   26
          八、建议                                             38

报告摘要
一、绩效评价综合结论

(一)绩效自评结论

柯渡镇2022年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效自评得分95分，自评等级为“优”。
(二)绩效评价结论

柯渡镇2022年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效评价得分81.07分，评价等级为“良”。
二、存在的主要问题

(一)绩效管理责任履职不到位

1.绩效目标管理职责履职不完整

柯渡镇在编报2022年度预算时，编制及申报的部门整体支出绩效指标基本将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，基本通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，但个别个性指标设定不充分、不全面，个别绩效指标性质界定不清晰，主要表现为：

(1)数量指标设定不全面充分。2022年度，柯渡镇申报了“一般公共预算收入≥1624万元”等6个产出/数量指标，但仅《关于下达<柯渡镇2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕10号）就下达柯渡镇2022年度日常主要工作目标任务共27项。

(2)个别绩效指标性质界定不清晰。如：数量指标设定的“转移就业≥1150人”等应为社会效益指标；质量指标设定的“森林防火火灾减少率≥30%”、“城乡居民最低生活保障覆盖率=100%”应分别为生态效益指标和社会效益指标；社会效益设定的“全镇人均可支配收入=有所增长”等应为经济效益指标。
2.未建立并执行项目绩效运行跟踪监控机制

根据柯渡镇2022年度账面记录，2022年度柯渡镇共计开展公共基础设施等项目89个，柯渡镇未对89个项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，未形成绩效跟踪监控报告或类似资料，没有定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，未履行绩效运行跟踪监控主体职责。

(二)慰问资金私存私放个人私卡

抽查发现，柯渡镇2022年度存在个别慰问资金私存私放个人私卡的情况，如：2022年1月第62号凭证“预拨2022年春节慰问费”43,400.00元，为2022年1月25日网银转账“柯渡镇2022年困难党员、离退休村干部、一线工作人员、退休老干部及遗嘱、慰问卫生院、派出所、交警中队、电光所、环卫等人员春节慰问费”至经办人（田玉坤）个人私卡；2022年1月第63号凭证“代县消防救援大队慰问柯渡专职消防队”10,000.00元，为2022年1月25日网银转账“代县消防救援大队春节慰问专职消防队员”至经办人（田玉坤）个人私卡。财务会计账记“其他应收款-其他-田玉坤”核算。

上述慰问资金经网银转账至经办人（田玉坤）个人私卡存放，经办人（田玉坤）于2022年2月24日报销冲账53,400.00元（2022年3月24号凭证），后附花名册无相关发放时间记录。
(三)库存现金账实不符

截止2022年12月31日，柯渡镇账面“库存现金”余额48,221.99元（其中：政府（赵庆良）18,720.00元、政府（杨志贵）13,670.28元、财政所（杨志贵）15,831.71元）。经现场盘点核实，实有库存现金0.00元，短款48,221.99元。根据柯渡镇财政所短款原因说明为以前年度借支现金用于缴纳水电费、电话费、网费等维持办公运政，相关人员未及时报账核销所至。

上述库存现金账实不符、长期挂账导致会计信息不真实。
(四)“三公经费”归集、核算不规范

1.应归集而未归集为“三公经费”
抽查发现，柯渡镇2022年度存在应核算为“三公经费”而未核算为“三公经费”的情况，如：

(1)2022年12月第50号凭证“拨付公车车辆维修费”5,400.00元，为支付公车维修费，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计账记“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-维修（护）费”。未核算为“公务用车运行维护费”。

(2)2022年12月第52号凭证“拨付公车运行费”1,050.00元，为支付公车维修费，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计账记“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-维修（护）费”。未核算为“公务用车运行维护费”。

(3)2022年12月第38号凭证“一般公用经费支出拨付镇政府公务用车保险（田玉坤）”4,450.11元，为购买云ANE171、云AT6AU12公务用车保险费，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计账记“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-会议费”。未核算为“公务用车运行维护费”。
2.不应归集、核算为“三公经费”
抽查发现，柯渡镇2022年度将预算批复的“公务接待费”用于办公用品采购、电费、食堂员工工资、宣传海报制作，并列支“公务接待费”的情况，如：

(1)2022年7月第8号凭证“公务接待费付知识产权宣传（韩小瑶）”2,896.00元，为支付知识产权宣传海报及布标费用，预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-公务接待费”。

(2)2022年7月第9号凭证“公务接待费付电费（尹稳全）”2,362.57元，为支付电费，预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-公务接待费”。

(3)2022年7月第18号凭证“付：公务接待费付（尹稳全）”3,715.00元，为报销办公用品采购费，预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-公务接待费”。

(4)2022年8月第2号凭证“用2022年公务接待费拨付食堂人员工资5-7月（马丽琼）”6,300.00元，为发放食堂人员马丽琼工资5-7月，预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-公务接待费”。

(5)2022年8月第3号凭证“用2022年公务接待费拨付食堂人员工资5-7月（马景叶）”6,300.00元，为发放食堂人员马景叶工资5-7月，预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-公务接待费”。

(6)2022年8月第4号凭证“用2022年公务接待费拨付柯渡镇人民政府电费（尹稳全）”1,931.94元，为支付电费，预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-公务接待费”。

(7)2022年8月第5号凭证“用2022年公务接待费拨付食堂刷卡机购买（戴润宝）”779.00元，为支付食堂刷卡机采购费，预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-公务接待费”。

(8)2022年8月第19号凭证“用预算内接待费拨转食堂专户2022年1至2月食堂开支”45,635.20元，为支付食堂2022年1-2月提供就餐、承担单位会议（培训、公务接待）费用，但后附食堂拨款申请表无公务接待费用记录；“用预算内接待费拨转食堂专户2021年11至12月食堂开支”54,364.80元，为支付政府食堂2021年11至12月提供就餐、承担单位会议（培训、公务接待）费用，但后附食堂拨款申请表记录11至12月接待费支出仅11,265.00元。预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-公务接待费”。

(9)2022年10月第3号凭证“用公务接待费付工资系统维护费”405.16元，为支付工资系统维护费，预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-公务接待费”。

(五)公务采购未执行对公结算或使用公务卡结算

抽查发现，2022年度，柯渡镇存在公务采购未执行对公结算或使用公务卡结算的情况，如：

1.2022年3月第15号凭证“柯渡镇专武干部服装购置费（肖芳）”2,755.00元，为报销柯渡镇专武干部服装购置费，销售方为寻甸仁德迷彩服故事服装店，款项由经办人垫付后报销支付至经办人个人私卡，未执行对公结算。

2.2022年6月第4号凭证“寻财教〔2022〕13号文化站考核付文化站会议费及办公用品（许林燕）”1,850.00元，为报销安排部署柯渡镇2022年文化和旅游工作会议餐费（730.00元）及购买打印机碳粉（1,120.00元），后附发票销售方为寻甸柯渡和谐园、昆明市五华区国姣办公用品经营部，款项由经办人垫付后报销支付至经办人个人私卡，未执行对公结算或使用公务卡结算。

上述情况资金流与供货方或服务提供方不一致，均由经办人报销后支付至经办人个人私卡，未执行对公账户结算。
(六)资本性支出费用化

1.固定资产购置费费用化
抽查发现，柯渡镇2022年度存在部分资本性支出未核算为“固定资产”管理的情况，如：

(1)2022年1月第72号凭证“拨付寻财预〔2021〕16号柯渡镇财政所公共服务能力提升办公家具采购款”25,700.00元，为柯渡镇财政所公共服务能力提升采购办公电脑桌（160*80*75）4张、矮柜操作台1个、皮艺沙发2张、钢排椅餐椅1张、茶具（fcj-3679）1张、办公电脑桌（140*70*75）3张、茶水柜1个、高级办公椅1把、茶具（ccj-256）3张、牛皮办公椅7把、高级实木办公桌1张、首指（SZ）沙发F076三人位2张。财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，未核算为“固定资产”。

(2)2022年1月第86号凭证“拨付寻财预〔2021〕16号柯渡镇财政所公共服务能力提升办公设备采购款”53,800.00元，为柯渡镇财政所公共服务能力提升采购激光多功能一体打印机（奔图M7100DN）4台、联想台式计算机5台、复印机（富士施乐C2560）3台。财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，未核算为“固定资产”。

(3)2022年3月第45号凭证“柯渡镇党建办办公设备采购款（合盈科技寻甸有限公司）”17,550.00元，为柯渡镇党建办采购复印机（富士施乐C2560）1台。财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，未核算为“固定资产”。

(4)2022年3月第48号凭证“柯渡镇人大办采购电脑打印机费用、广告制作费”8,450.00元，其中：人大办采购打印机1台、台式计算机1台。财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，未核算为“固定资产”。

(5)2022年7月第26号凭证“用2021年超收分成及收入组织工作经费支付柯渡派出所高低床采购款”16,800.00元，为柯渡派出所采购木质高低床12张，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，未核算为“固定资产”。

(6)2022年10月第82号凭证“收支专户 柯渡镇镇政府工作经费人大代表小组活动经费付人大购买档案柜费用”1,600.00元，为人大办采购档案柜2个，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，未核算为“固定资产”。

(7)2022年10月第88号凭证“柯渡镇农机科工作经费租金返还拨付农技站档案柜”12,864.00元，为农机科采购文件柜3组、联想台式电脑1台、兄弟牌打印机2台，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，未核算为“固定资产”。
2.基建项目投资费用化

抽查发现，柯渡镇2022年度开展实施的基础设施项目均未核算为资产，基建项目支出财务核算不规范，如：

(1)2022年1月第75号凭证“拨付寻民政请〔2021〕28号柯渡镇磨腮村委会背水箐外村新建老年活动室补助资金预付款（张旭）”90,000.00元，为预付柯渡镇磨腮村委会背水箐外村新建老年活动室工程款，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-项目支出”，未核算为在建工程。

(2)2022年2月第13号凭证“拨付寻财综〔2021〕76号彩票公益金柯渡村委会老年活动中心专项资金预付款”248,172.68元，为预付柯渡村委会老年活动中心工程款，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-项目支出”，未核算为在建工程。

(3)2022年3月第95号凭证“拨付寻财农〔2021〕83号第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴专项资金新村凤鸣道路尾款”49,500.00元，为支付凤鸣村委会基础设施道路工程款，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-项目支出”，未核算为在建工程。

(4)2022年3月第102号凭证“寻财农〔2021〕22号农村综合改革专项资金拨红色教学楼示范基地建设设计费尾款”139,200.00元，为支付柯渡红色示范基地建设项目设计费，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-项目支出”，未核算为在建工程。

(5)2022年6月第49号凭证“寻财农〔2021〕86号农村产业基础设施建设专项资金柯渡小井头道路尾款”87,649.42元，为支付金柯渡小井头道路尾款，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计账记“行政支出-财政拨款支出-项目支出-基础设施建设”，未核算为在建工程。

(6)2022年6月第60号凭证“寻财农〔2021〕66号2022年度省级财政衔接推进乡村振兴的专项资金丹桂美丽乡村预付款”398,510.88元，为预付丹桂村委会省级美丽乡村项目工程款，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计账记“行政支出-财政拨款支出-项目支出-基础设施建设”，未核算为资产。（本月同类凭证还有2022年6月第61号、2022年6月第62号、2022年6月第63号、2022年6月第64号、2022年6月第65号）。

(七)基建项目未按规定执行竣工决算程序

抽查发现，截止2022年12月31日，柯渡镇2022年度及以前年度账面已完工公共基础设施项目仅执行了第三方工程竣工结算审核程序，全部未执行独立第三方工程竣工财务决算审计程序，如：柯渡镇人民政府综合楼（机关食堂、为民服务中心、民政救灾仓库及其他设施）建设项目（2020年1月15日完工验收交付使用、2022年6月第64号凭证支付第一笔工程款）、柯渡长征纪念馆乡村振兴旅游发展项目（2021年12月21日完成初步验收）、柯渡镇新村村委会产业道路建设项目（2022年6月29日验收）、柯渡镇新庄村委会村内道路硬化项目（2022年6月29日验收）、2022年寻甸县柯渡镇农村安全人饮、中央水利发展资金项目（2022年6月30日验收）等。

(八)往来款长期挂账

1.预付账款

截止2022年12月31日，柯渡镇账面“预付账款”余额55,708,165.40元，其中：

(1)2022年年初“农财项目”合计预付工程款55,516,465.40元，为预付柯渡镇新沙新村异地搬迁项目工程款，因项目无法继续实施，账龄14年以上，长期挂账。

(2)其他预付款191,700.00元，由于资料限制，无法分析具体资金性质及账龄。
2.其他应收款

截止2022年12月31日，柯渡镇账面“其他应收款”余额4,326,788.98元，其中：资料限制无法分析具体资金性质及账龄挂账未收回合计2,289,296.43元，具体明细如下：

(1)其他应收款/职工借款合计533,490.06元，其中：农业科（杨宏芬）359,625.00元（以前年度农业局预支款项，农业局未提供核销单据进行核销）、兽医（杨春光）97,720.00元、兽医（李国存）55,000.00元、水管站1,145.06元、胡膑允20,000.00元，该部分往来因资料限制，无法分析具体资金性质及账龄，现场询问相关负责人，不清楚具体挂账原因。

(2)其他应收款/其他1,755,806.37元，其中：政府（杨开喜）80,000.00元、政府（白利基）100,000.00元、政府（李顺云）13,000.00元、政府（李兴光）66,000.00元、政府（黄绍成）50,000.00元、政府（杨春光）10,000.00元、政府（赵庆良）67,797.79元、马丙雄73,400.00元、陈庆芬1,418.00元、张龙华956,776.00元、马顺林8,117.00元、以前年度借款额度67,596.04元、杨正帆132,136.00元、李兴龙30,000.00元、村组长工资10.00元、2019年钟情干部培训班费用3,490.00元、韩顺玉10,000.00元、社保个人部分差额69,662.30元（养老保险个人部分20,916.68元、医保个人部分9,678.38元、失业险个人部分637.56元、职业年金个人部分9,532.68元、公积金个人部分28,897.00元）、社会保险单位配套部分12,508.18元、个税滞纳金895.06元、杜垒岚3,000.00元，该部分往来因资料限制，无法分析具体资金性质及账龄及长期挂账未收回原因，现场询问相关负责人，不清楚具体挂账原因。
3.其他应付款

截止2022年12月31日，柯渡镇账面“其他应付款”余额4,744,301.03元，其中：资料限制无法分析具体资金性质及账龄挂账未支付合计2,857,031.47元，其中：其他应付款/代扣代缴280,362.78元（职业年金107,558.73元、养老保险162,604.05元、质保金10,200.00元）、其他应付款/其他1,382,697.16元（引导培训（普玉华）1,329,540.00元、其他53,157.16元）、同级财政部门预拨款100,000.00元、其他应付款/其他1,093,971.53元（其他应付款-政府67,390.53、其他应付款-民政1,026,581.00元），该部分往来因资料限制，无法分析具体资金性质及账龄及长期挂账未支付原因，现场询问相关负责人，不清楚具体挂账原因。

(九)已完工在建工程长期挂账未结转至固定资产

截止2022年12月31日，柯渡镇账面“在建工程”余额为26,304,227.87元，其中：寻财农〔2019〕5号上海对口帮扶磨腮道路建设项目（账面投资额5,562,452.68元）、寻财整合〔2020〕1号新沙肉牛养殖项目（账面投资额3,360,000.00元）、寻财整合〔2020〕8号整合资金道路硬化项目（账面投资额6,518,278.27.00元）、寻财整合〔2020〕24号整合资金乐朗冷库项目（账面投资额1,500,000.00元）、寻财整合〔2020〕32号整合资金长箐卡莫道路建设项目项目（账面投资额297,500.00元）、寻财整合〔2020〕34号2020年民族团结建设项目（账面投资额1,000,000.00元）、寻财整合〔2020〕37号城镇公厕建设项目项目（账面投资额96,000.00元）、寻财综〔2020〕61号2020年城镇公厕建设市级补助（账面投资额96,000.00）均已完工验收，但未转入固定资产核算管理。
(十)固定资产账实不符

截止2022年12月31日，柯渡镇及下属部门拥有或控制固定资产635项、账面原值11,451,505.84元，已计提累计折旧9,370,693.20元，净值2,080,812.64元。本次绩效评价共检查固定资产30项，原值1,436,258.00元。检查发现盘亏资产10项（7项已报废处置账面未核销、3项未见实物）、待报废资产3项、闲置资产3项。

1.账实不符

本次绩效评价抽取的30项固定资产中，经盘点发现盘亏资产10项、原值618,408.00元，其中：

①资产已报废处置账面未核销资产7项，为水管站桑塔纳1辆（资产编号CL2006000031，原值89,000.00元）、规划站桑塔纳1辆（资产编号CL2006000028，原值81,000.00元）、农科站大众桑塔纳1辆（资产编号CL2005000002，原值111,433.00元）、计生站长安之星1辆（资产编号CL2004000001，原值37,900.00元）、农机站大众桑塔纳1辆（资产编号CL2002000056，原值155,000.00元）、林业站赛福车1辆（资产编号CL2002000055，原值90,000.00元）、文化站长安之星1辆（资产编号CL2001000001，原值50,000.00元）。

②盘点未见实物资产3项，为农机站柴油发电机（资产编号TY1988000028，原值2,075.00元）、农机站砂轮机（资产编号TY1982000028，原值1,000.00元）、农科站床铺（资产编号JJ2002000055，原值1,000.00元）。

2.不良固定资产未及时处置

本次绩效评价抽取的30项固定资产中，经盘点发现待报废资产3项，原值110,100.00元，为照相机及器材（资产编号TY2014000006，原值8,800.00元）、柯渡农机站拖拉机履带耕机（资产编号ZY2005000028，原值100,700.00元）、农机站机油计量器（资产编号TY1999000028，原值1,000.00元），该部分资产已达使用年限，损坏不可用待报废。

3.闲置资产3项，原值8,750.00元，为胶粘机（资产编号ZY2016000002，原值6,800.00元）、碎纸机（资产编号TY2015000002，原值500.00元）、水管站水准仪（资产编号TY2003000029，原值1,400.00元）。

(十一)报销依据不充分

抽查发现，柯渡镇2022年度存在部分支出报销依据不充分的情况，如：

1.2022年6月第16号凭证“收支专户柯渡镇政府工作经费动物疫情防控经费拨付畜牧站疫情防控会议餐费（洁春园）”6,400.00元，为报销2022年春季重大动物疫病强制免疫技术培训餐费，后附报销依据仅费用审批单、银行支付回单就餐发票及菜单，未付相关培训通知、参加培训人员签到表及培训现场照片等依据。

2.2022年6月第65号凭证“拨付寻财农〔2021〕88号2021年乡村振兴柯渡镇新沙肉牛养殖基地专项资金尾款（杨开喜））”110,700.00元，为支付柯渡镇新沙肉牛养殖基地项目尾款，后附报销依据仅费用审批单、国库集中支付入账通知书、发票，无项目验收、结算、审计等资料。（本月同类凭证还有2022年6月第66号、2022年6月第67号、2022年6月第68号）。

3.2022年11月第17号凭证“寻财农〔2022〕126号小型民生水利项目工程市级补助专项资金预付款（白朝发）”110,000.00元，为预付甸尾村委会、乐朗村委会农村安全人饮提升工程工程款，后附报销依据仅银行支付回单、项目进度拨款表、发票。无项目合同及开工报告等依据。
报告正文
寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2022年度部门整体支出

绩效评价报告

云京健专审字（2023）第057号
寻甸回族彝族自治县财政局：
我们接受委托，根据《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）、《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）、《关于明确预算绩效管理工作职责的通知》（寻财〔2020〕5号）和《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）等文件要求，组成审计评价组对寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2022年度部门整体财政（财务）支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府（以下简称“柯渡镇”）对所提供的绩效评价资料的真实性、完整性负责。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.主要职责

根据《中共寻甸回族彝族自治县委办公室机构编制委员会关于印发柯渡镇机构编制方案的通知》（寻编〔2019〕8号），柯渡镇主要职能是：

(1)党政机构

根据柯渡镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责,柯渡镇机关设置5个综合办公室。

①党政综合办公室。承担机关日常运转工作。具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作等。

②经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、应急管理等。

③基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等。

④社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。

⑤扶贫开发办公室。承担扶贫工作政策和扶贫开发战略规划并组织实施，加强智力扶贫、科技扶贫，组织科技培训等。

(2)事业机构

根据柯渡镇工作需要，综合设置7个公益一类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式为财政全额拨款。

①农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、土地流转等服务性工作。

②社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。

③文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

④村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作，为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台

⑤财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

⑥科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。

2.部门机构设置及人员情况

(1)行政单位设置：核定机关行政编制30名，其中镇领导职数11名：党委书记1名（正科级）、镇长（党委副书记）1名（正科级）、人大主席1名（正科级）、党委副书记1名（副科级）、纪委书记1名（副科级）、副镇长3名（副科级）、武装部长1名（副科级）、组织委员1名（副科级）、宣传委员1名（副科级）；机关内设科室负责人5名。

(2)事业单位设置：核定事业编制60名，其中：农业综合服务中心（土地流转服务中心）26名、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）10名、文化综合服务中心4名、村镇规划建设服务中心6名、为民服务中心3名、财政所5名、科工贸综合服务中心6名；领导职数9名：农业综合服务中心（土地流转服务中心）3名、其余各1名。

柯渡镇2022年末核定人员编制90人，在职在编实有人数81人，其中：行政编制人员26人，事业编制人员55人。

3.部门中长期规划

根据柯渡镇提供的《柯渡镇“十四五”发展规划》，柯渡镇中长期发展目标为：
(1)总体目标
到2025年，现代农业体系初步构建，农业绿色发展全面推进；农村一二三产业融合发展格局初步形成，乡村产业加快发展，农民收入水平进一步提高，脱贫攻坚成果得到进一步巩固；农村基础设施条件持续改善，城乡统一的社会保障制度体系基本建立；农村人居环境显著改善，生态宜居的美丽乡村建设扎实推进；城乡融合发展体制机制初步建立，农村基本公共服务水平进一步提升；乡村优秀传统文化得以传承和发展，农民精神文化生活需求基本得到满足；以党组织为核心的农村基层组织建设明显加强，乡村治理能力进一步提升，现代乡村治理体系初步构建。探索形成一批各具特色的乡村振兴模式和经验，乡村振兴取得阶段性成果。
(2)发展目标

①地区生产总值增长7%以上；

②一般公共预算财政收入增长6%以上；

③固定资产投资增长8%以上；

④农村常住居民人均可支配收入增长7%以上。

4.部门2022年度主要工作目标
根据《部门整体支出绩效目标申报表》和《关于下达<柯渡镇2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕10号），柯渡镇2022年度主要工作任务如下：
	序号
	主要工作目标任务

	1
	一般公共预算收入1624万元。

	2
	固定资产投资7000万元。

	3
	招商引资12000万元（县投资促进局另行下达）。

	4
	市场主体倍增（各行业企业数量222个、个体工商户数量1560个）。

	5
	粮食安全。

	6
	乡村振兴。

	7
	耕地保护。

	8
	人居环境。

	9
	打造一批亮点（寻办发〔2022〕4号文件）。

	10
	内部大讨论大竞赛（寻办发〔2022〕4号文件）。

	11
	规模以下工业产值2300万元。

	
	商贸业固定资产投资500万元。

	12
	建筑业产值2800万元。

	13
	烟叶生产收购工作-种植面积5610亩，收购16680担。

	14
	学前三年幼儿毛入园率99%、在园幼儿公费学位占比70%、公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比95%、九年义务教育巩固率96%。

	15
	食品安全工作（创建国家食品安全示范城市）。

	16
	2022年绿色种养循环农业试点项目。

	
	寻甸县“一县一业”示范县和国家现代农业产业园创建工作。

	17
	农村劳动力转移培训1820人、转移就业1050人、转移收入1575万元。

	18
	卫生健康工作（疫情防控）。

	19
	安全生产和事故灾害应对工作（道路交通安全）（2022年度安全生产目标管理责任书）。

	20
	社会建设工作、基层治理工作。

	21
	县乡级基层公共文化服务项目指标完成90%。

	
	基层公共文化服务运行机制配套资金落实率-半年50%，年终100%。

	22
	常态长效推进创建省级文明城市。

	23
	生态环境保护工作。

	
	省级生态文明建设示范县创建工作。

	24
	河（湖）长制（防汛抗旱）工作。

	25
	城乡生活垃圾分类工作。

	
	拆除违法违规建筑6万㎡。

	26
	落实林长制工作。

	
	林草生态建设任务量4500亩。

	27
	土地卫片执法问题整改工作。


(二)部门预算批复及整体支出安排情况

1.部门预算批复情况

柯渡镇2022年年初批复预算收入18,933,880.44元，其中：一般公共预算收入18,933,880.44元。

2022年度，柯渡镇执行了预算追加调整程序，调整后的预算收入为46,764,666.83元，其中：一般公共预算财政拨款收入35,061,080.99元、政府性基金预算财政拨款收入637,076.29元、其他收入9,919,597.19元、年初结转和结余1,146,912.36元。

2.部门整体支出安排情况

柯渡镇2022年年初支出预算安排18,933,880.44元，其中：基本支出18,933,880.44元。

2022年度，柯渡镇执行了预算追加调整程序，调整后的预算支出为46,764,666.83元，其中：基本支出24,820,353.75元、项目支出21,944,313.08元。
2022年度，柯渡镇支出决算数合计42,920,596.86元，其中：基本支出21,560,419.78元、项目支出21,360,177.08元。
3.部门整体结余情况

2022年度，柯渡镇年初结转结余金额为1,146,912.36元，年末结转结余金额为3,844,069.97元（基本支出结转结余3,259,933.97元、项目支出结转结余584,136.00元）。
(三)部门整体支出绩效目标设立情况

1.预算绩效目标申报情况

根据柯渡镇提供的《2022年度部门整体支出绩效目标申报表》，柯渡镇2022年度申报的部门整体支出绩效指标基本将部门整体的绩效目标细化、量化分解为具体的工作任务，基本通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，基本设定了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值，申报的绩效目标和绩效指标基本规范完整、绩效目标基本明确清晰、绩效指标基本科学合理，但部分指标值性质界定不清、数量指标设定不完整。

2.绩效评价目标

基于上述情况及部门职能职责，评价组在与柯渡镇充分沟通一致后，根据其提供的《柯渡镇“十四五”经济社会发展规划》、《关于下达<柯渡镇2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕10号）等资料，确定绩效评价目标，细化、量化后个性指标及指标值明细设定如下(主要是重新确定指标值)：

	绩效指标
	指标值

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	

	效益指标
	经济效益
	一般公共财政预算收入完成率
	100%

	
	
	招商引资任务完成率
	100%

	
	
	固定资产投资任务完成率
	100%

	
	
	烟叶生产收购工作任务完成率
	100%

	
	社会效益
	学前三年毛入园率
	≥99%

	
	
	户籍适龄儿童少年九年义务教育巩固率
	≥96%

	
	
	“一老一小”健康管理率
	100%

	
	
	脱贫攻坚成果巩固率
	100%

	
	
	安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率
	100%

	
	
	农村低保保障覆盖率
	100%

	
	
	农村劳动力转移就业任务完成率
	100%

	
	生态效益
	生活垃圾无害化处置率
	100%

	
	
	农村人居环境持续优化
	显著

	
	
	土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率
	100%

	
	
	生态应急事件（防汛抗旱）处置率
	100%

	
	满意度
	社会公众或服务对象满意度
	≥90%


二、绩效自评情况

(一)绩效自评概述

根据《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）等文件的规定，柯渡镇开展了2022年度部门整体支出绩效自评，并形成了《2022年度部门整体支出绩效自评报告》。

(二)绩效自评结论

根据柯渡镇《2022年度部门整体支出绩效自评报告》，柯渡镇2022年度部门整体支出的管理、使用及效益情况绩效自评得分为95分，自评等级为“优”。

三、绩效评价组织情况

(一)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）；
3.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；
4.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2020〕11号）；

5.《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（寻政发〔2016〕122号）；
6.《关于印发寻甸回族彝族自治县预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（寻政办发〔2016〕79号）;
7.《关于下达<柯渡镇2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕10号）；
8.《关于2022年度部门整体支出、重大项目支出和地方政府债券项目支出绩效再评价的通知》（寻财绩〔2023〕5号）；

9.部门资金文件、决算报告、其他部门相关规章、规范、文件等。

(二)绩效评价方法

1.审阅资料

从柯渡镇收集与部门整体支出预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。核实单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效果和质量；对单位填报的项目完成情况表、资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

2.现场调研

通过调研，进一步了解部门职能职责、履职情况、单位项目实施及绩效目标申报和实现情况，结合部门特点制定适用的评价指标体系。

3.实地评价

开展现场实地评价工作，按审核后的实施方案及评价指标体系，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展就地评价。

4.专家会审

评价指标体系、实施方案和绩效评价报告（初稿）完成后，结合部门自评与实地评价情况，召开会议综合分析绩效评价结论和报告，聘请的专家、公司业务指导部及主管领导稽核后进行修改完善后形成正式报告。

5.评价方法

采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价，在此基础上进行实地考察，根据自评书面材料和实地考察情况，按评价程序由评价机构出具评价报告。

具体方法可以采用以下6种方法中的一种，也可多种评价方法并用：目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法。

(三)绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

根据柯渡镇的职能职责，部门整体支出绩效评价指标体系共设计为4个一级指标，包括投入、过程、产出、效益；14个二级指标，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、产出数量、产出时效、产出质量、重点产出、经济效益、社会效益、生态效益、满意度；同时将14个二级指标细化分解为40个三级指标。（详见附件“寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表”）。

2.评价标准

(1)部门整体支出评价得分满分为100分。

(2)由绩效评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效评价数据由柯渡镇提供。

四、绩效评价结论

(一)绩效评价综合结论

柯渡镇2022年部门整体支出绩效评价得分81.07分，等级为“良”，通过对绩效评价各项指标的分析，综合评价结论如下：

2022年度，柯渡镇年度主要目围产标任务共27项，完成26项，总体产出、效益情况较好，《关于2022年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2023〕70号）考核为目标完成单位，取得了良好的经济、社会效益，但柯渡镇在绩效目标管理、内控执行有效性、资金使用合规性等预算执行过程的管理方面存在部分内控未有效执行和个别资金使用不合规等情况。
(二)绩效目标实现情况

2022年度，柯渡镇基本完成了年度任务目标，总体上取得了良好的产出和效果，具体情况如下：
	绩效指标
	指标值
	指标实现情况
	完成情况说明

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	产出
	产出数量
	实际完成率
	100%
	96.30%
	柯渡镇人民政府2022年年度目标任务共27项，实际完成26项，其中市场主体倍增（各行业企业数量目标任务222个，实际完成194个）未完成。

	
	产出时效
	完成及时率
	100%
	96.30%
	柯渡镇2022年度目标任务共27项，在时限内完成26项，其中市场主体倍增任务未及时完成。

	
	产出质量
	质量达标率
	100%
	97.20%
	《中共寻甸回族彝族自治县委办公室 寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于2022年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2023〕70号），柯渡镇考核得分97.1951分。

	
	重点产出
	重点工作办结率
	100%
	96.30%
	柯渡镇2022年度重点工作项目共27项，实际完成26项。其中市场主体倍增任务未完成。

	效益
	经济效益


	一般公共财政预算收入完成率
	100%
	100%
	柯渡镇2022年度一般公共财政预算收入目标任务为1624万元，实际完成般公共财政预算收入1624万元。

	
	
	招商引资任务完成率
	100%
	104.58%
	柯渡镇2022年度招商引资目标任务为12000万元，实际完成招商引资12550万元。

	
	
	固定资产投资任务完成率
	100%
	104.44%
	柯渡镇2022年度固定资产投资目标任务7000万元，实际完成固定资产投资7311万元。

	
	
	烟叶生产收购工作任务完成率
	100%
	100%
	柯渡镇2022年度烟叶生产收购工作目标任务为种植面积5610亩，收购16680担。实际完成种植面积5610亩，收购16680担。

	
	社会效益
	学前三年毛入园率
	≥99%
	99.03%
	柯渡镇2022年度学前三年幼儿毛入园率目标任务为99%。2022年，柯渡镇学前幼儿三年毛入园率99.03%。

	
	
	户籍适龄儿童少年九年义务教育巩固率
	96%
	100%
	柯渡镇严格落实控辍保学“双线十人制”工作要求，户籍适龄儿童少年九年义务教育巩固率为100%。

	
	
	“一老一小”健康管理率
	100%
	86.22%
	柯渡镇户籍儿童0-6岁儿童2948人，健康管理2933人，健康管理率99.49%，柯渡镇65岁以上老年人3519人，健康管理2567人，健康管理率72.94%。

	
	
	脱贫攻坚成果巩固率
	100%
	62.58%
	国办系统内现有155户466人“三类人员”，截止12月31日，未标注风险消除对象58户181人，巩固率62.58%。

	
	
	安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率
	100%
	100%
	柯渡镇严格执行“党政同责、一岗双责”责任，签订安全生产责任书173份，开展联合执法检查6次，企业检查13次。2022年柯渡镇未发生生产安全和突发公共事件。

	
	
	农村低保保障覆盖率
	100%
	100%
	抓牢兜底保障，精准动态管理城市低保42户51人、农村低保530户673人、特困供养89人，发放临时救助72户221人29.9万元。

	
	
	农村劳动力转移就业任务完成率
	100%
	100%
	2022年度，柯渡镇农村劳动力转移就业目标任务为：转移就业1050人，实际完成劳动力转移就业1200人。

	
	生态效益
	生活垃圾无害化处置率
	100%
	100%
	柯渡镇生活垃圾通过自然式生活垃圾热解净化处理站处理。生活垃圾无害化处置率100%。

	
	
	农村人居环境持续优化
	显著
	比较显著
	通过开展农村生活垃圾治理，逐步实现村庄干净整洁有序。各项长效管护机制建立完善并规范运行，农村人居环境明显改善。

	
	
	土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率
	100%
	100%
	大力推进违建违法图斑整治工作，拆除违法违规建筑175宗6万平方米。土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率100%。

	
	
	生态应急事件（防汛抗旱）处置率
	100%
	100%
	2022年柯渡镇辖区内未发生过重大灾情情况，生态应急事件（防汛抗旱）处置率100%。

	
	满意度
	社会公众或服务对象满意度
	≥90%
	85.29%
	社会调查，社会公众满意度为83.29%。


五、绩效评价情况分析

(一)部门投入情况分析

部门投入满分为9分，绩效评价得分6分（占满分值的66.67%），具体情况分析如下：

1.目标设定情况

柯渡镇设定的2022年度部门整体支出绩效目标基本合理，与“十四五”发展规划、县政府中长期规划及部门职能和年度工作目标等相适应、符合部门“三定”方案确定的职责、符合县政府制定的中长期实施规划。设定的部门整体支出绩效指标基本将部门整体的绩效目标细化、分解为具体的工作任务，基本设定核心的、关键的、最能体现部门绩效目标实现程度和部门职责职能履行程度的绩效指标，多数指标基本通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但个别指标设定不完整、指标性质界定不清晰。

2.预算配置情况

2022年度，柯渡镇部门整体支出预算配置基本合理，2022年度在职人员控制率为90%，“三公经费”2022年三公经费预算数为290,000.00元，2021年预算数为290,000.00元，变动率为0，但最能体现部门履职和发展密切相关、维持职能运转所必须的项目支出预算配置总额较上年减少24,206,393.84元，变动率为-51.84%，主要是2022年度基础设施建设项目减少。
(二)部门预算绩效管理过程情况分析

部门预算绩效管理过程满分为29分，绩效评价得分17.18分（占满分值的59.24%），具体情况分析如下：

1.预算执行情况

2022年度，柯渡镇人民政府2022年度应执行预算46,764,666.83元，实际执行预算42,920,596.86元，计算得出预算执行率为91.78%。
2022年度，柯渡镇对结转结余资金管理工作基本到位，期末结转结余资金3,844,069.97元，结转结余率为8.22%、结转结余变动率为235.17%，反映柯渡镇对期末结转结余资金的控制效果一般，预算执行进度较慢。
2022年度，柯渡镇对成本费用控制基本到位，预算安排公用经费2,626,458.18元,实际支出公用经费2,626,458.18元，公用经费控制率为100%；预算安排“三公经费”290,000.00元，实际支出“三公经费”212,700.13元,“三公经费”控制率为73.34%，反映柯渡镇机构运转成本得到良好控制，但“三公经费”预决算偏差率较大。
2022年度，柯渡镇需执行采购程序的项目均在政府采购网站进行采购，其他采购服务均按相关要求进行竞争性谈判或比选，政府采购执行率为100%。
总体上，柯渡镇2022年度基本支出和项目支出预算执行情况良好，保障了预算执行的严肃性和严谨性，但期末结转结余资金较大。

2.预算管理情况

柯渡镇已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等财务管理制度，以及为履行职能相关的业务管理制度，管理制度合法、合规、完整，管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障程度较高，多数管理制度执行有效；预算资金的运行基本规范，大多数资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批程序基本合规，但检查发现存在部分内控执行无效和资金使用不合规的情况，如：预算绩效管理职责履行不到位、慰问资金私存私放个人私卡、报销依据不充分、公务接待费核算、管理不合规、资本性支出费用化、公务采购未执行对公结算或使用公务卡结算、往来长期挂账未清理、基建项目未执行财务竣工决算程序、库存现金账实不符、固定资产账实不符、基建项目支出财务核算不规范等情况，此类情况也对基础数据信息和会计信息的真实性、准确性、完整性产生了一定的影响。
3.资产管理情况

截止2022年12月31日，柯渡镇及下属站所拥有或控制固定资产共635项、账面原值11,451,505.84元，已计提累计折旧9,370,693.20元，净值2,080,812.64元。本次绩效评价共抽查盘点固定资产30项，原值1,436,258.00元，发现盘亏资产10项（7项已报废处置账面未核销、3项未见实物）、原值618,408.00元，待报废资产3项、原值110,100.00元，闲置资产3项、原值8,750.00元。保障国有资产的安全性、完整性职责有待加强。

4.绩效管理情况

柯渡镇账面记录2022年度项目总数为89个，柯渡镇2022年度应编制89个项目绩效目标申报表，实际已编制并申报89个项目绩效目标申报表，项目绩效目标管理职责履行基本到位。
截至评价现场结束时，柯渡镇未提供项目支出的绩效目标运行全覆盖跟踪监控管理资料，未形成绩效跟踪监控报告或类似资料。

(三)部门产出情况分析

部门产出满分为32分，绩效评价得分30.90分（占满分值的96.56%）。具体情况分析如下：
1.部门产出数量
2022年度，柯渡镇部门整体履职产出结果良好，根据《关于下达<柯渡镇2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕10号），柯渡镇2022年度日常工作目标任务共27项，实际完成26项，年度目标任务完成率96.30%，其中市场主体倍增（各行业企业数量目标任务222个，实际完成194个）未圆满完成。
2.部门产出及时性
柯渡镇2022年度日常工作目标任务共27项，预算年度内及时完成26项，其中市场主体倍增（各行业企业数量目标任务222个，实际完成194个）未及时完成，完成及时率96.30%。
3.部门产出质量
据中共寻甸回族彝族自治县委办公室 寻甸回族彝族自治县人民政府办公室《关于2022年度目标管理绩效考核结果的通报》（县委办〔2023〕70号），经县委、县政府审定考核，柯渡镇为“目标完成单位”，考核得分97.1951分。
4.重点产出

2022年度，柯渡镇重点工作任务共27项，实际完成26项，重点工作办结率为96.30%。
(四)部门效益情况分析

部门效益满分为30分，绩效评价得分26.99分（占该项满分值的89.97%），具体情况分析如下：

1.经济效益

2022年度，柯渡镇基本完成了既定的经济职能目标，对地方经济发展所带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：
(1)一般公共财政预算收入完成率：2022年柯渡镇一般公共财政预算收入目标任务1624万元，根据《2022年度地方一般公共预算收入完成情况表》（寻甸县财政局），柯渡镇全年实现一般公共财政预算收入1624万元，一般公共财政预算收入完成率为100%。

(2)招商引资任务完成率：2022年柯渡镇招商引资目标任务12000万元，根据县投资促进局《2022年度招商引资申报情况统计》，截止2022年12月31日，柯渡镇完成招商引资12550万元，招商引资任务完成率为104.58%。

(3)固定资产投资任务完成率：2022年柯渡镇固定资产投资目标任务为7000万元，根据县发改局的《寻甸县2022年乡镇（街道）固定资产投资完成情况表》，2022年柯渡镇实际完成固定资产投资7311万元，固定资产投资任务完成率为104.44%。

(4)烟叶生产收购工作任务完成率：柯渡镇2022年烟叶生产收购工作为种植面积5610亩，收购16680担，根据柯渡镇《情况说明》柯渡镇实际完成种植面积5610亩，收购16680担，烟叶生产收购工作任务完成率为100%，但未提供烟办或政府统计、考核公开资料。

2.社会效益

2022年度，柯渡镇完成了既定的社会职能目标，对社会发展所带来了良好的直接或间接影响，具体数据分析如下：

(1)学前三年毛入园率：2022年度柯渡镇学前三年幼儿毛入园率目标任务为99%。2022年，柯渡镇学前幼儿三年毛入园率99.03%。

(2)户籍适龄儿童少年九年义务教育巩固率：柯渡镇2022年户籍适龄儿童少年九年义务教育巩固率目标任务为96%，柯渡镇严格落实控辍保学“双线十人制”工作要求，户籍适龄儿童少年九年义务教育巩固率为100%。
(3)“一老一小”健康管理率：2022年度，柯渡镇户籍儿童0-6岁儿童2948人，健康管理2933人，健康管理率99.49%，柯渡镇65岁以上老年人3519人，健康管理2567人，健康管理率72.94%。“一老一小”健康管理率86.22%。
(4)脱贫攻坚成果巩固率：2022年度，柯渡镇组织开展集中大排查2次，新识别监测对象22户68人，实施动态监测帮扶155户466人，累计制定帮扶增收措施21834条，截止2022年12月底，柯渡镇国办系统共有监测户155户466人，脱贫不稳定户27户93人，占总户数的17.42%，占总人数的19.96%。边缘易致贫户101户277人，占总户数的65.16%，占总人数的59.44%。突发严重困难户27户96人，占总户数的17.42%占总人数的20.6%。未消除风险的监测户有58户81人，占总户的37.42%，占总人数的17.38%，脱贫攻坚成果巩固率62.58%。

(5)安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率：统筹发展与安全，始终把人民群众生命财产安全放在第一位。举全镇之力打好疫情防控阻击战，高位统筹人员物资、疫苗接种、健康服务、医疗救治等各项工作，有力保障了群众生命健康安全。健全森林草原防灭火、地质灾害防治、公共安全防控等应急管理机制。排查整改中小学生“防溺水”、危险化学品、道路交通、塘库险滩、油气输送管线和非煤矿山安全隐患126个，安装应急广播53套，安全隐患排查及应急处置能力不断提升。认真开展“安全生产月”宣传活动，群众安全意识不断提高。全年未发生重大火情火险、重大安全事故。2022年柯渡镇未发生生产安全和突发公共事件，安全生产和突发公共事件应急处置、通报及时率100%。

(6)农村低保保障覆盖率：抓牢兜底保障，精准动态管理城市低保42户51人、农村低保530户673人、特困供养89人，发放临时救助72户221人29.9万元。农村低保保障覆盖率100%。

(7)农村劳动力转移就业任务完成率：2022年度柯渡镇农村劳动力转移就业目标任务为：完成农村劳动力转移培训1820人，转移就业1050人，实现转移收入1575万元。2022年已完成农村劳动力转移培训1880人，其中组织开展技能培训200人，完成引导性培训1300人，其他培训350人，实现劳动力转移就业1200人，新增转移收入1795.06万元，农村劳动力转移就业任务完成率100%。
3.生态效益

(1)生活垃圾无害化处置率：柯渡镇生活垃圾通过自然式生活垃圾热解净化处理站处理，生活垃圾无害化处置率100%。

(2)农村人居环境持续优化：柯渡镇持续加大人居环境提升整治力度，建立并严格执行村庄保洁制度、收费制度，做到村庄周边、村庄内无生活垃圾乱堆乱放、无公共垃圾房破损、无垃圾外溢，生活垃圾做到日产日清，养成群众良好爱卫习惯，区域内乱丢乱扔垃圾现象得到有效遏制，打造丹桂凤鸣、新村回龙、新沙新村、磨腮马庄4个绿美乡村建设示范村和丹桂村市级市级绿美村庄。圆满完成2022年县农业农村局下达较大自然村公厕任务2座，户厕改造任务420座。

(3)土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率：柯渡镇对土地卫片执法涉及到的建设项目，每个环节、每个程序进行深入的检查核对，对于查出的违法违规用地，逐项目进行登记造册，研究制订整改方案，切实加强督办，切实做到“底数清，定性准，处理到位”，按时保质完成土地卫片执法问题整改工作各项任务，逐步建立和完善依法节约集约用地的长效机制，为全镇经济社会科学发展、跨越发展、和谐发展提供坚实的基础保障。大力推进违建违法图斑整治工作，拆除违法违规建筑175宗6万平方米，土地、森林卫片(图斑)执法问题整改率100%。

(4)生态应急事件（防汛抗旱）处置率：统筹成立了防汛抗旱领导小组，制定汛期洪水调度计划和防汛应急预案，加强防汛安全检查，常态化开展巡河、清河，柯渡镇2022年未发生生态应急事件，生态应急事件（防汛抗旱）处置率100%。
3.满意度

通过发放和收回的20份《满意度调查表》的结果计算，社会公众和服务对象对柯渡镇2022年度的履职效果较为满意，综合满意度达83.29%。

六、主要经验及做法
1.加强项目建设支持力度。一方面加大资金投入，保障重大功能性项目建设，另一方面完善投融资机制，支持民间资本参与基础设施等建设。
2.发挥镇域资源优势，围绕“红色引领、绿色发展”目标，坚持传承红色文化与乡村振兴、发展产业与红色旅游、农民增收和民生改善紧密结合，全力打造红色旅游与文化教育、乡村民宿、观光农业等产业协同发展。

七、存在的主要问题

(一)绩效管理责任履职不到位

1.绩效目标管理职责履职不完整

柯渡镇在编报2022年度预算时，编制及申报的部门整体支出绩效指标基本将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，基本通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，但个别个性指标设定不充分、不全面，个别绩效指标性质界定不清晰，主要表现为：

(1)数量指标设定不全面充分。2022年度，柯渡镇申报了“一般公共预算收入≥1624万元”等6个产出/数量指标，但仅《关于下达<柯渡镇2022年综合目标>的通知》（寻考办〔2022〕10号）就下达柯渡镇2022年度日常主要工作目标任务共27项。

(2)个别绩效指标性质界定不清晰。如：数量指标设定的“转移就业≥1150人”等应为社会效益指标；质量指标设定的“森林防火火灾减少率≥30%”、“城乡居民最低生活保障覆盖率=100%”应分别为生态效益指标和社会效益指标；社会效益设定的“全镇人均可支配收入=有所增长”等应为经济效益指标。
2.未建立并执行项目绩效运行跟踪监控机制

根据柯渡镇2022年度账面记录，2022年度柯渡镇共计开展公共基础设施等项目89个，柯渡镇未对89个项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，未形成绩效跟踪监控报告或类似资料，没有定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，未履行绩效运行跟踪监控主体职责。

上述预算绩效管理主体职责履行不到位的情况，不符合《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）第三条“推进预算绩效管理的主要内容……各级财政部门和预算单位要建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正……。”和《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》（云财预〔2015〕344号）第十二条“绩效指标是绩效目标的细化和量化，主要包括产出指标、效果指标和效率指标等。绩效指标应符合相关性、重要性、可比性、系统性、经济性要求。每一类型的绩效指标应有具体、细化、量化的绩效指标内容与之对应。”的规定。
(二)慰问资金私存私放个人私卡

抽查发现，柯渡镇2022年度存在个别慰问资金私存私放个人私卡的情况，如：2022年1月第62号凭证“预拨2022年春节慰问费”43,400.00元，为2022年1月25日网银转账“柯渡镇2022年困难党员、离退休村干部、一线工作人员、退休老干部及遗嘱、慰问卫生院、派出所、交警中队、电光所、环卫等人员春节慰问费”至经办人（田玉坤）个人私卡；2022年1月第63号凭证“代县消防救援大队慰问柯渡专职消防队”10,000.00元，为2022年1月25日网银转账“代县消防救援大队春节慰问专职消防队员”至经办人（田玉坤）个人私卡。财务会计账记“其他应收款-其他-田玉坤”核算。

上述慰问资金经网银转账至经办人（田玉坤）个人私卡存放，经办人（田玉坤）于2022年2月24日报销冲账53,400.00元（2022年3月24号凭证），后附花名册无相关发放时间记录。不符合《中华人民共和国会计法》第十六条“各单位发生的各项经济业务事项应当在依法设置的会计帐簿上统一登记、核算，不得违反本法和国家统一的会计制度的规定私设会计帐簿登记、核算。”和《转发财政部、审计署、中国人民银行关于清理检查‘小金库’意见的通知》(国办发〔1995〕第29号)第一条“凡违反国家财经法规及其他有关规定，侵占、截留国家和单位收入，未列入本单位财务会计部门帐内或未纳入预算管理，私存私放的各项资金，均属小金库。”的规定。
(三)库存现金账实不符

截止2022年12月31日，柯渡镇账面“库存现金”余额48,221.99元（其中：政府（赵庆良）18,720.00元、政府（杨志贵）13,670.28元、财政所（杨志贵）15,831.71元）。经现场盘点核实，实有库存现金0.00元，短款48,221.99元。根据柯渡镇财政所短款原因说明为以前年度借支现金用于缴纳水电非、电话费、网费等维持办公运政，相关人员未及时报账核销所至。

上述库存现金账实不符、长期挂账导致会计信息不真实的情况，不符合《中华人民共和国会计法》第十七条“各单位应当定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计帐簿记录与实物及款项的实有数额相符、会计帐簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计帐簿之间相对应的记录相符、会计帐簿记录与会计报表的有关内容相符。”、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）第二十条“行政单位对所占有、使用的国有资产应当定期清查盘点，做到家底清楚，账、卡、实相符，防止国有资产流失。”和《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第三十六条“行政单位应当加强资产日常管理工作，做好资产建账、核算和登记工作，定期或者不定期进行清查盘点、对账，保证账账相符，账实相符。出现资产盘盈盘亏的，应当按照财务、会计和资产管理制度有关规定处理。”的规定。
(四)“三公经费”归集、核算不规范

1.应归集而未归集为“三公经费”
抽查发现，柯渡镇2022年度存在应核算为“三公经费”而未核算为“三公经费”的情况，如：

(1)2022年12月第50号凭证“拨付公车车辆维修费”5,400.00元，为支付公车维修费，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计账记“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-维修（护）费”。未核算为“公务用车运行维护费”。

(2)2022年12月第52号凭证“拨付公车运行费”1,050.00元，为支付公车维修费，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计账记“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-维修（护）费”。未核算为“公务用车运行维护费”。

(3)2022年12月第38号凭证“一般公用经费支出拨付镇政府公务用车保险（田玉坤）”4,450.11元，为购买云ANE171、云AT6AU12公务用车保险费，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计账记“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-会议费”。未核算为“公务用车运行维护费”。
2.不应归集、核算为“三公经费”
抽查发现，柯渡镇2022年度将预算批复的“公务接待费”用于办公用品采购、电费、食堂员工工资、宣传海报制作，并列支“公务接待费”的情况，如：

(1)2022年7月第8号凭证“公务接待费付知识产权宣传（韩小瑶）”2,896.00元，为支付知识产权宣传海报及布标费用，预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-公务接待费”。

(2)2022年7月第9号凭证“公务接待费付电费（尹稳全）”2,362.57元，为支付电费，预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-公务接待费”。

(3)2022年7月第18号凭证“付：公务接待费付（尹稳全）”3,715.00元，为报销办公用品采购费，预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-公务接待费”。

(4)2022年8月第2号凭证“用2022年公务接待费拨付食堂人员工资5-7月（马丽琼）”6,300.00元，为发放食堂人员马丽琼工资5-7月，预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-公务接待费”。

(5)2022年8月第3号凭证“用2022年公务接待费拨付食堂人员工资5-7月（马景叶）”6,300.00元，为发放食堂人员马景叶工资5-7月，预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-公务接待费”。

(6)2022年8月第4号凭证“用2022年公务接待费拨付柯渡镇人民政府电费（尹稳全）”1,931.94元，为支付电费，预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-公务接待费”。

(7)2022年8月第5号凭证“用2022年公务接待费拨付食堂刷卡机购买（戴润宝）”779.00元，为支付食堂刷卡机采购费，预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-公务接待费”。

(8)2022年8月第19号凭证“用预算内接待费拨转食堂专户2022年1至2月食堂开支”45,635.20元，为支付食堂2022年1-2月提供就餐、承担单位会议（培训、公务接待）费用，但后附食堂拨款申请表无公务接待费用记录；“用预算内接待费拨转食堂专户2021年11至12月食堂开支”54,364.80元，为支付政府食堂2021年11至12月提供就餐、承担单位会议（培训、公务接待）费用，但后附食堂拨款申请表记录11至12月接待费支出仅11,265.00元。预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-公务接待费”。

(9)2022年10月第3号凭证“用公务接待费付工资系统维护费”405.16元，为支付工资系统维护费，预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费-公务接待费”。

上述情况不符合《中华人民共和国预算法》第五十七条“各级政府、各部门、各单位的支出必须按照预算执行，……。”、《中华人民共和国预算法实施条例》第三十八条“各级政府、各部门、各单位应当加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准。”、《中华人民共和国会计法》第九条“各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。”和《政府会计准则——基本准则》（财政部令第78号）第十五条“政府会计主体提供的会计信息应当具有可比性。……不同政府会计主体发生的相同或者相似的经济业务或者事项，应当采用一致的会计政策，确保政府会计信息口径一致，相互可比。”的规定。
(五)公务采购未执行对公结算或使用公务卡结算

抽查发现，2022年度，柯渡镇存在公务采购未执行对公结算或使用公务卡结算的情况，如：

1.2022年3月第15号凭证“柯渡镇专武干部服装购置费（肖芳）”2,755.00元，为报销柯渡镇专武干部服装购置费，销售方为寻甸仁德迷彩服故事服装店，款项由经办人垫付后报销支付至经办人个人私卡，未执行对公结算。

2.2022年6月第4号凭证“寻财教〔2022〕13号文化站考核付文化站会议费及办公用品（许林燕）”1,850.00元，为报销安排部署柯渡镇2022年文化和旅游工作会议餐费（730.00元）及购买打印机碳粉（1,120.00元），后附发票销售方为寻甸柯渡和谐园、昆明市五华区国姣办公用品经营部，款项由经办人垫付后报销支付至经办人个人私卡，未执行对公结算或使用公务卡结算。

上述情况资金流与供货方或服务提供方不一致，均由经办人报销后支付至经办人个人私卡，未执行对公账户结算的情况，不符合《中华人民共和国会计法》第十六条“各单位发生的各项经济业务事项应当在依法设置的会计帐簿上统一登记、核算，不得违反本法和国家统一的会计制度的规定私设会计帐簿登记、核算。”、《转发财政部、审计署、中国人民银行关于清理检查‘小金库’意见的通知》(国办发〔1995〕第29号)第一条“凡违反国家财经法规及其他有关规定，侵占、截留国家和单位收入，未列入本单位财务会计部门帐内或未纳入预算管理，私存私放的各项资金，均属小金库。”和《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》（国税发〔1995〕192号）第一条第三项“纳税人购进货物或应税劳务，支付运输费用，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致，才能够申报抵扣进项税额，否则不予抵扣。”的规定。
(六)资本性支出费用化

1.固定资产购置费费用化
抽查发现，柯渡镇2022年度存在部分资本性支出未核算为“固定资产”管理的情况，如：

(1)2022年1月第72号凭证“拨付寻财预〔2021〕16号柯渡镇财政所公共服务能力提升办公家具采购款”25,700.00元，为柯渡镇财政所公共服务能力提升采购办公电脑桌（160*80*75）4张、矮柜操作台1个、皮艺沙发2张、钢排椅餐椅1张、茶具（fcj-3679）1张、办公电脑桌（140*70*75）3张、茶水柜1个、高级办公椅1把、茶具（ccj-256）3张、牛皮办公椅7把、高级实木办公桌1张、首指（SZ）沙发F076三人位2张。财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，未核算为“固定资产”。

(2)2022年1月第86号凭证“拨付寻财预〔2021〕16号柯渡镇财政所公共服务能力提升办公设备采购款”53,800.00元，为柯渡镇财政所公共服务能力提升采购激光多功能一体打印机（奔图M7100DN）4台、联想台式计算机5台、复印机（富士施乐C2560）3台。财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，未核算为“固定资产”。

(3)2022年3月第45号凭证“柯渡镇党建办办公设备采购款（合盈科技寻甸有限公司）”17,550.00元，为柯渡镇党建办采购复印机（富士施乐C2560）1台。财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，未核算为“固定资产”。

(4)2022年3月第48号凭证“柯渡镇人大办采购电脑打印机费用、广告制作费”8,450.00元，其中：人大办采购打印机1台、台式计算机1台。财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，未核算为“固定资产”。

(5)2022年7月第26号凭证“用2021年超收分成及收入组织工作经费支付柯渡派出所高低床采购款”16,800.00元，为柯渡派出所采购木质高低床12张，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，未核算为“固定资产”。

(6)2022年10月第82号凭证“收支专户 柯渡镇镇政府工作经费人大代表小组活动经费付人大购买档案柜费用”1,600.00元，为人大办采购档案柜2个，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，未核算为“固定资产”。

(7)2022年10月第88号凭证“柯渡镇农机科工作经费租金返还拨付农技站档案柜”12,864.00元，为农机科采购文件柜3组、联想台式电脑1台、兄弟牌打印机2台，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”，未核算为“固定资产”。
2.基建项目投资费用化

抽查发现，柯渡镇2022年度开展实施的基础设施项目均未核算为资产，基建项目支出财务核算不规范，如：

(1)2022年1月第75号凭证“拨付寻民政请〔2021〕28号柯渡镇磨腮村委会背水箐外村新建老年活动室补助资金预付款（张旭）”90,000.00元，为预付柯渡镇磨腮村委会背水箐外村新建老年活动室工程款，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-项目支出”，未核算为在建工程。

(2)2022年2月第13号凭证“拨付寻财综〔2021〕76号彩票公益金柯渡村委会老年活动中心专项资金预付款”248,172.68元，为预付柯渡村委会老年活动中心工程款，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-项目支出”，未核算为在建工程。

(3)2022年3月第95号凭证“拨付寻财农〔2021〕83号第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴专项资金新村凤鸣道路尾款”49,500.00元，为支付凤鸣村委会基础设施道路工程款，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-项目支出”，未核算为在建工程。

(4)2022年3月第102号凭证“寻财农〔2021〕22号农村综合改革专项资金拨红色教学楼示范基地建设设计费尾款”139,200.00元，为支付柯渡红色示范基地建设项目设计费，账面财务会计核算为“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计核算为“行政支出-财政拨款支出-项目支出”，未核算为在建工程。

(5)2022年6月第49号凭证“寻财农〔2021〕86号农村产业基础设施建设专项资金柯渡小井头道路尾款”87,649.42元，为支付金柯渡小井头道路尾款，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计账记“行政支出-财政拨款支出-项目支出-基础设施建设”，未核算为在建工程。

(6)2022年6月第60号凭证“寻财农〔2022〕66号2022年度省级财政衔接推进乡村振兴的专项资金丹桂美丽乡村预付款”398,510.88元，为预付丹桂村委会省级美丽乡村项目工程款，财务会计账记“业务活动费用-商品和服务费用”、预算会计账记“行政支出-财政拨款支出-项目支出-基础设施建设”，未核算为资产。（本月同类凭证还有2022年6月第61号、2022年6月第62号、2022年6月第63号、2022年6月第64号、2022年6月第65号）。

上述情况不符合《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第三十一条“固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。……。”和《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）第二条“建筑安装工程投资支出是指基本建设项目（以下简称项目）建设单位按照批准的建设内容发生的建筑工程和安装工程的实际成本，其中不包括被安装设备本身的价值，以及按照合同规定支付给施工单位的预付备料款和预付工程款。”、及《政府会计制度》“613 在建工程 一、本科目核算单位在建的建设项目工程的实际成本。单位在建的信息系统项目工程、公共基础设施项目工程、保障性住房项目工程的实际成本，也通过本科目核算。二、本科目应当设置‘建筑安装工程投资’、‘设备投资’、‘待摊投资’、‘其他投资’、‘待核销基建支出’、‘基建转出投资’等明细科目，并按照具体项目进行明细核算。”的规定。
(七)基建项目未按规定执行竣工决算程序

抽查发现，截止2022年12月31日，柯渡镇2022年度及以前年度账面已完工公共基础设施项目仅执行了第三方工程竣工结算审核程序，全部未执行独立第三方工程竣工财务决算审计程序，如：柯渡镇人民政府综合楼（机关食堂、为民服务中心、民政救灾仓库及其他设施）建设项目（2020年1月15日完工验收交付使用、2022年6月第64号凭证支付第一笔工程款）、柯渡长征纪念馆乡村振兴旅游发展项目（2021年12月21日完成初步验收）、柯渡镇新村村委会产业道路建设项目（2022年6月29日验收）、柯渡镇新庄村委会村内道路硬化项目（2022年6月29日验收）、2022年寻甸县柯渡镇农村安全人饮、中央水利发展资金项目（2022年6月30日验收）等。

上述情况不符合《基本建设财务规则》（财政部令第81号）第三十一条“项目竣工财务决算是正确核定项目资产价值、反映竣工项目建设成果的文件，是办理资产移交和产权登记的依据，包括竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书以及相关材料。”和《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）第十三条“财政部门和项目主管部门对项目竣工财务决算实行先审核、后批复的办法，可以委托预算评审机构或者有专业能力的社会中介机构进行审核。”、第十七条“财政部门和项目主管部门审核批复项目竣工财务决算时，应当重点审查以下内容：……（十三）相关主管部门或者第三方专业机构是否出具审核意见。”的规定。
(八)往来款长期挂账

1.预付账款

截止2022年12月31日，柯渡镇账面“预付账款”余额55,708,165.40元，其中：

(1)2022年年初“农财项目”合计预付工程款55,516,465.40元，为预付柯渡镇新沙新村异地搬迁项目工程款，因项目无法继续实施，账龄14年以上，长期挂账。

(2)其他预付款191,700.00元，由于资料限制，无法分析具体资金性质及账龄。
2.其他应收款

截止2022年12月31日，柯渡镇账面“其他应收款”余额4,326,788.98元，其中：资料限制无法分析具体资金性质及账龄挂账未收回合计2,289,296.43元，具体明细如下：

(1)其他应收款/职工借款合计533,490.06元，其中：农业科（杨宏芬）359,625.00元（以前年度农业局预支款项，农业局未提供核销单据进行核销）、兽医（杨春光）97,720.00元、兽医（李国存）55,000.00元、水管站1,145.06元、胡膑允20,000.00元，该部分往来因资料限制，无法分析具体资金性质及账龄，现场询问相关负责人，不清楚具体挂账原因。

(2)其他应收款/其他1,755,806.37元，其中：政府（杨开喜）80,000.00元、政府（白利基）100,000.00元、政府（李顺云）13,000.00元、政府（李兴光）66,000.00元、政府（黄绍成）50,000.00元、政府（杨春光）10,000.00元、政府（赵庆良）67,797.79元、马丙雄73,400.00元、陈庆芬1,418.00元、张龙华956,776.00元、马顺林8,117.00元、以前年度借款额度67,596.04元、杨正帆132,136.00元、李兴龙30,000.00元、村组长工资10.00元、2019年钟情干部培训班费用3,490.00元、韩顺玉10,000.00元、社保个人部分差额69,662.30元（养老保险个人部分20,916.68元、医保个人部分9,678.38元、失业险个人部分637.56元、职业年金个人部分9,532.68元、公积金个人部分28,897.00元）、社会保险单位配套部分12,508.18元、个税滞纳金895.06元、杜垒岚3,000.00元，该部分往来因资料限制，无法分析具体资金性质及账龄及长期挂账未收回原因，现场询问相关负责人，不清楚具体挂账原因。
3.其他应付款

截止2022年12月31日，柯渡镇账面“其他应付款”余额4,744,301.03元，其中：资料限制无法分析具体资金性质及账龄挂账未支付合计2,857,031.47元，其中：其他应付款/代扣代缴280,362.78元（职业年金107,558.73元、养老保险162,604.05元、质保金10,200.00元）、其他应付款/其他1,382,697.16元（引导培训（普玉华）1,329,540.00元、其他53,157.16元）、同级财政部门预拨款100,000.00元、其他应付款/其他1,093,971.53元（其他应付款-政府67,390.53、其他应付款-民政1,026,581.00元），该部分往来因资料限制，无法分析具体资金性质及账龄及长期挂账未支付原因，现场询问相关负责人，不清楚具体挂账原因。

上述往来未及时清理，长期挂账的情况，不符合《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）第八十三条“各级政府财政部门、各部门、各单位在每一预算年度终了时，应当清理核实全年预算收入、支出数据和往来款项，做好决算数据对账工作。……。”和《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第三十八条“行政单位应当加强应收及预付款项的管理，严格控制规模，并及时进行清理，不得长期挂账。”的规定。
(九)已完工在建工程长期挂账未结转至固定资产

截止2022年12月31日，柯渡镇账面“在建工程”余额为26,304,227.87元，其中：寻财农〔2019〕5号上海对口帮扶磨腮道路建设项目（账面投资额5,562,452.68元）、寻财整合〔2020〕1号新沙肉牛养殖项目（账面投资额3,360,000.00元）、寻财整合〔2020〕8号整合资金道路硬化项目（账面投资额6,518,278.27.00元）、寻财整合〔2020〕24号整合资金乐朗冷库项目（账面投资额1,500,000.00元）、寻财整合〔2020〕32号整合资金长箐卡莫道路建设项目项目（账面投资额297,500.00元）、寻财整合〔2020〕34号2020年民族团结建设项目（账面投资额1,000,000.00元）、寻财整合〔2020〕37号城镇公厕建设项目项目（账面投资额96,000.00元）、寻财综〔2020〕61号2020年城镇公厕建设市级补助（账面投资额96,000.00）均已完工验收，但未转入固定资产核算，不符合《政府会计准则第３号—固定资产》（财会〔2016〕12号）第五条“通常情况下，购入、换入、接受捐赠、无偿调入不需安装的固定资产，在固定资产验收合格时确认；……。”和《政府会计准则制度解释第2号》（财会〔2019〕24号）第八条第（三）款2项“……建设项目竣工验收交付使用时，按规定先转入建设单位、再无偿划拨给其他会计主体的，建设单位应当按照《政府会计制度》规定，先将在建工程转入“固定资产”“公共基础设施”等科目，再按照无偿调拨资产相关规定进行账务处理。”的规定。
(十)固定资产账实不符

截止2022年12月31日，柯渡镇及下属部门拥有或控制固定资产635项、账面原值11,451,505.84元，已计提累计折旧9,370,693.20元，净值2,080,812.64元。本次绩效评价共检查固定资产30项，原值1,436,258.00元。检查发现盘亏资产10项（7项已报废处置账面未核销、3项未见实物）、待报废资产3项、闲置资产3项。

1.账实不符

本次绩效评价抽取的30项固定资产中，经盘点发现盘亏资产10项、原值618,408.00元，其中：

①资产已报废处置账面未核销资产7项，为水管站桑塔纳1辆（资产编号CL2006000031，原值89,000.00元）、规划站桑塔纳1辆（资产编号CL2006000028，原值81,000.00元）、农科站大众桑塔纳1辆（资产编号CL2005000002，原值111,433.00元）、计生站长安之星1辆（资产编号CL2004000001，原值37,900.00元）、农机站大众桑塔纳1辆（资产编号CL2002000056，原值155,000.00元）、林业站赛福车1辆（资产编号CL2002000055，原值90,000.00元）、文化站长安之星1辆（资产编号CL2001000001，原值50,000.00元）。

②盘点未见实物资产3项，为农机站柴油发电机（资产编号TY1988000028，原值2,075.00元）、农机站砂轮机（资产编号TY1982000028，原值1,000.00元）、农科站床铺（资产编号JJ2002000055，原值1,000.00元）。

2.不良固定资产未及时处置

本次绩效评价抽取的30项固定资产中，经盘点发现待报废资产3项，原值110,100.00元，为照相机及器材（资产编号TY2014000006，原值8,800.00元）、柯渡农机站拖拉机履带耕机（资产编号ZY2005000028，原值100,700.00元）、农机站机油计量器（资产编号TY1999000028，原值1,000.00元），该部分资产已达使用年限，损坏不可用待报废。

3.闲置资产3项，原值8,750.00元，为胶粘机（资产编号ZY2016000002，原值6,800.00元）、碎纸机（资产编号TY2015000002，原值500.00元）、水管站水准仪（资产编号TY2003000029，原值1,400.00元）。

上述资产账实不符，导致会计信息质量不高的情况，不符合《中华人民共和国会计法》第十七条“各单位应当定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计帐簿记录与实物及款项的实有数额相符、会计帐簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计帐簿之间相对应的记录相符、会计帐簿记录与会计报表的有关内容相符。”、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）第四条“行政单位国有资产管理的主要任务是：……（三）保障国有资产的安全和完整；……”和《行政单位财务规则》（财政部令第113号）第三十六条“行政单位应当加强资产日常管理工作，做好资产建账、核算和登记工作，定期或者不定期进行清查盘点、对账，保证账账相符，账实相符。出现资产盘盈盘亏的，应当按照财务、会计和资产管理制度有关规定处理。”的规定。
(十一)报销依据不充分

抽查发现，柯渡镇2022年度存在部分支出报销依据不充分的情况，如：

1.2022年6月第16号凭证“收支专户柯渡镇政府工作经费动物疫情防控经费拨付畜牧站疫情防控会议餐费（洁春园）”6,400.00元，为报销2022年春季重大动物疫病强制免疫技术培训餐费，后附报销依据仅费用审批单、银行支付回单就餐发票及菜单，未付相关培训通知、参加培训人员签到表及培训现场照片等依据。

2.2022年6月第65号凭证“拨付寻财农〔2021〕88号2021年乡村振兴柯渡镇新沙肉牛养殖基地专项资金尾款（杨开喜））”110,700.00元，为支付柯渡镇新沙肉牛养殖基地项目尾款，后附报销依据仅费用审批单、国库集中支付入账通知书、发票，无项目验收、结算、审计等资料。（本月同类凭证还有2022年6月第66号、2022年6月第67号、2022年6月第68号）。

3.2022年11月第17号凭证“寻财农〔2022〕126号小型民生水利项目工程市级补助专项资金预付款（白朝发）”110,000.00元，为预付甸尾村委会、乐朗村委会农村安全人饮提升工程工程款，后附报销依据仅银行支付回单、项目进度拨款表、发票。无项目合同及开工报告等依据。

不符合《中华人民共和国会计法》第十四条“会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。……对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。……。记帐凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。”和《基本建设财务规则》（财政部令第81号）第二十二条“项目建设单位应当严格控制建设成本的范围、标准和支出责任，以下支出不得列入项目建设成本：……（四）无发票或者发票项目不全、无审批手续、无责任人员签字的支出；……。”的规定。
八、建议
(一)加强绩效评价结果应用

1.切实加强绩效评价结果运用

按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，在预算绩效审核、审批、监督检查时，切实将绩效评价结果作为下一年度预算安排及相关责任落实的依据之一。同时根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）第八条第（十八）项“……各级政府要将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。……。”的规定，将绩效评价结果作为单位及单位相关负责人评优、评先、晋升、考核考评的必要依据之一。切实贯彻执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”和“谁用钱谁负责，用钱必问效，无效要问责”的预算绩效管理原则。
2.提高对绩效评价及评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价及评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。充分认识到进一步深化预算管理制度改革的重要意义。

3.建立评价结果反馈与整改机制

评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。财政主管部门要在评价工作结束后，以正式文件或反馈书的形式，将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。被评价单位要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈财政主管部门。
(二)强化预算绩效目标管理主体责任
1.强化绩效目标管理主体责任
各部门、各单位在编制年度绩效目标时，应切实履行绩效目标管理主体责任，结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定清晰明确、规范完整、充分全面、最能体现总体目标实现程度的关键性、最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标并明确具体指标值。
2.强化绩效运行跟踪监控主体责任
各单位、各部门应建立并执行项目支出绩效运行跟踪监控机制，切实履行绩效跟踪监控主体责任，预算执行过程中及时对项目支出的绩效目标运行情况进行全覆盖跟踪监控管理，形成绩效跟踪监控报告或类似资料，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查、纠偏扬长，发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正。
3.加强绩效评价指标体系建设

进一步加大绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶，加强领导、统一思想、明确责任，制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度和绩效评价指标体系建设。

(三)加强学习，提高认识
认真学习并严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》及运用指南和解释等系列法律法规，规范资金使用合规性和会计核算准确性。对项目具体实施单位资金使用、管理等情况进行有效的日常财务监控检查，保障项目资金合法合规使用，保证项目资金安全和专款专用。
切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，推进财政科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益，全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大战略部署，是政府治理和预算管理的深刻变革。把思想认识和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，提高政治站位，把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处。
(四)具体问题处理建议
1.针对上述“慰问资金私存私放个人私卡”、“公务采购未执行对公结算或使用公务卡结算”、“库存现金账实不符”的问题，建议柯渡镇严肃财经纪律，健全内控，无论何种形式的现金支出，均杜绝公转私的现象，健全公务卡结算制度；查找现金账实不符原因、落实责任，若为费用性支出所致，补充证据调账，若为管理责任所致，限期追回。
2.针对上述“三公经费归集、核算不规范”、“资本性支出费用化”、“已完工在建工程长期挂账未结转至固定资产”的问题，建议柯渡镇加强财务管理，严格执行财经法规规定，对已发生的业务进行账务调账，并在后期业务中加以改正，对已完工在建工程执行竣工财务审计转固，并按固定资产核算管理，若为扶贫项目形成的资产按实际控制或拥有人移交（投资转出）。
3.针对上述“往来款长期挂账”、“固定资产账实不符”的问题，建议柯渡镇进行账务清理，政府采购服务进行全面资产清查，对清查出的结果按规定程序报批、调账。
4.针对上述“基建项目未按规定执行竣工决算程序”的问题，建议柯渡镇委托预算评审机构或者有专业能力的社会中介机构对已完工验收基建项目进行竣工财务决算审计，完善项目归档资料。
附：寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

云南京健会计师事务所（普通合伙）       中国注册会计师：

中国•昆明                        中国注册会计师：

二〇二三年九月二十七日

地址（Add）：云南省昆明市滇池旅游度假区广福路中天融域24幢2单元1001号

