## 资金下达安排使用情况表
寻甸县2025年度衔接资金资金完成情况表（公告）
序号 | 州（市）农科局 |  | 县（市、区）农科局 |  | 项目名称 | 项目编码 | 项目主管部门 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（万元） |  | 资金支出（万元） |  | 结转 | 结余 | 项目进展情况 |  |  |  |  | 任务类型 | 是否产业 项目 | 备注
| 州（市）资金文件文号 | 下达时间 | 县（市、区）资金文件文号 | 下达时间 |  |  |  | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 |  |  | 完成情况（开工、完工） | 计划时间 |  | 实际时间
[15 empty] | 开工 | 完工 | 开工 | 完工
合计 | / | / | / | / | / | / | / | 17469 | 4103 | 17197.5233 | 3767.0116 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | /
1 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕3号 | 2025.01.20 | 寻甸县现代农业高标准基质蓝莓项目 | 5500002005658653 | 县农业农村局 | 7606.87 |  | 7550.05 |  |  |  | 完工 | 20250305 | 20250829 | 20250320 | 20251210 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
2 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕3号 | 2025.01.20 | 马店委会种植示范基地建设 | 5500001993124256 | 县农业农村局 | 479 |  | 424.32 |  |  |  | 完工 | 20250301 | 20251129 | 20250711 | 20251208 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
3 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕3号 | 2025.01.20 | 羊街镇长冲村委会蔬菜种植基地建设项目 | 5500001993203277 | 县农业农村局 | 153.7 |  | 153.7 |  |  |  | 完工 | 20250301 | 20250830 | 20250324 | 20250910 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
4 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕4号 | 2025.01.20 | 甸沙乡兴隆村委会水产养殖基地项目（一期） | 5500001993132462 | 县农业农村局 | 997.8 |  | 997.8 |  |  |  | 完工 | 20250331 | 20250630 | 20250406 | 20251110 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
5 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕5号 | 2025.01.20 | 河口镇北大营草场种植示范基地灌溉项目 | 5500001993083286 | 县农业农村局 | 365.5 |  | 365.5 |  |  |  | 完工 | 20250228 | 20250828 | 20250217 | 20250521 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
6 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕6号 | 2025.01.20 | 寻甸县六哨乡阿么果文旅融合项目附属设施建设项目 | 5500001993420545 | 县农业农村局 | 96 |  | 95.2233 |  |  |  | 完工 | 20250228 | 20250628 | 20250321 | 20250910 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
7 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕7号 | 2025.01.20 | 柯渡镇长箐村委会光伏发电建设项目 | 5500001993109611 | 县农业农村局 | 300 |  | 300 |  |  |  | 完工 | 20250201 | 20250630 | 20250320 | 20250430 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
8 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕7号 | 2025.01.20 | 功山镇朵马嘎村光伏发电项目 | 5500001993120486 | 县农业农村局 | 200 |  | 200 |  |  |  | 完工 | 20250228 | 20250630 | 20250424 | 20251011 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
9 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕8号 | 2025.01.20 | 河口镇北大营村等12个村老鹰山“草长鹰飞”乡村旅游建设项目 | 5500001993117212 | 县委组织部 | 840 |  | 787.87 |  |  |  | 完工 | 20250228 | 20251028 | 20250620 | 20251215 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
10 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕9号 | 2025.01.20 | 2025年小额信贷贴息资金 | 5500001993089143 | 县农业农村局 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 完工 | 20250203 | 20251223 | 20250310 | 20251210 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
11 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕10号 | 2025.01.20 | 脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助 | 5500001993078622 | 县农业农村局 | 220 |  | 220 |  |  |  | 完工 | 20250113 | 20250627 | 20250310 | 20251210 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
12 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕10号 | 2025.01.20 | 新增乡村公益性岗位（保洁员） | 5500001993148728 | 县农业农村局 | 276 |  | 275.09 |  |  |  | 完工 | 20250116 | 20250627 | 20250310 | 20251210 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
13 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕11号 | 2025.01.20 | 寻甸县农村应急供水保障工程 | 5500001993213326 | 县农业农村局 | 350 |  | 350 |  |  |  | 完工 | 20250113 | 20250627 | 20250528 | 20251210 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
14 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕12号 | 2025.01.20 | 河口镇鲁撒格石头咀、梁子村道路硬化项目 | 5500001993129373 | 县农业农村局 | 47.2 |  | 47.2 |  |  |  | 完工 | 20250228 | 20250828 | 20250513 | 20250820 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
15 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕12号 | 2025.01.20 | 甸沙乡老村村委会养殖基地产业道路硬化项目 | 5500001993285072 | 县农业农村局 | 66.84 |  | 66.74 |  |  |  | 完工 | 20250228 | 20250630 | 20250315 | 20250418 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
16 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕12号 | 2025.01.20 | 鸡街镇耻格村委会通村道路硬化建设项目 | 5500001993359231 | 县农业农村局 | 143.01 |  | 143.01 |  |  |  | 完工 | 20250201 | 20250630 | 20250313 | 20250425 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
17 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕13号 | 2025.01.20 | 柯渡镇新庄村委会古城村人居环境提升改造项目 | 5500001993232745 | 县农业农村局 | 134.83 |  | 134.83 |  |  |  | 完工 | 20250201 | 20250630 | 20250320 | 20251210 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
18 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕13号 | 2025.01.20 | 倘甸镇碑庄兔街子人居环境提升项目 | 5500001993239013 | 县农业农村局 | 78.56 |  | 78.56 |  |  |  | 完工 | 20250301 | 20251001 | 20250410 | 20250710 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
19 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕13号 | 2025.01.20 | 羊街镇新街村委会夸基村“和美”乡村建设行动项目工程 | 5500001993227679 | 县农业农村局 | 122.46 |  | 122.46 |  |  |  | 完工 | 20250201 | 20250830 | 20250408 | 20251211 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
20 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕14号 | 2025.01.20 | 仁德街道南钟社区西门河截污治理项目 | 5500001993367762 | 县农业农村局 | 199.23 |  | 199.23 |  |  |  | 完工 | 20250228 | 20250630 | 20250317 | 20251211 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
21 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕15号 | 2025.01.20 | 雨露计划职业教育补助 | 5500001993082886 | 县农业农村局 | 650 |  | 650 |  |  |  | 完工 | 20250210 | 20250730 | 20250310 | 20251215 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
22 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕16号 | 2025.01.20 | 项目管理费（按1%计提） | 5500001999773909 | 县农业农村局 | 156 |  | 146.98 |  |  |  | 完工 | 20250212 | 20250731 | 20250303 | 20251210 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
23 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕17号 | 2025.01.20 | 甸沙乡民族团结进步示范乡创建（农文旅融合产业发展）项目 | 5500001993265712 | 县民宗局 | 500 |  | 500 |  |  |  | 完工 | 20250331 | 20250630 | 20250405 | 20250919 | 少数民族发展任务 | 否
24 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕17号 | 2025.01.20 | 柯渡镇新村村委会上村民族团结示范村建设项目 | 5500001999706932 | 县民宗局 | 100 |  | 100 |  |  |  | 完工 | 20250201 | 20250630 | 20250320 | 20251010 | 少数民族发展任务 | 否
25 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕17号 | 2025.01.20 | 功山镇八岔哨村委会八岔哨民族团结示范村创建-八岔哨光伏电站建设项目 | 5500001993136537 | 县民宗局 | 100 |  | 100 |  |  |  | 完工 | 20250228 | 20250630 | 20250424 | 20251210 | 少数民族发展任务 | 否
26 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕17号 | 2025.01.20 | 塘子街道坝者社区垂杨柳民族团结进步示范村创建-坝者社区生猪养殖基地配套设施建设项目 | 5500001999690239 | 县民宗局 | 100 |  | 100 |  |  |  | 完工 | 20250212 | 20250530 | 20250422 | 20250822 | 少数民族发展任务 | 否
27 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕17号 | 2025.01.20 | 仁德街道牧靡社区民族团结进步示范村创建-牧靡社区光伏发电建设项目 | 5500001999738429 | 县民宗局 | 100 |  | 100 |  |  |  | 完工 | 20250401 | 20251031 | 20250317 | 20251207 | 少数民族发展任务 | 否
28 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕17号 | 2025.01.20 | 凤合镇合理村委会戈利卡民族村寨旅游提升建设项目 | 5500002005982788 | 县民宗局 | 30 |  | 30 |  |  |  | 完工 | 20250401 | 20250430 | 20250317 | 20250407 | 少数民族发展任务 | 否
29 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕17号 | 2025.01.20 | 七星镇必寨村委会窝子田民族村寨旅游提升项目 | 5500001993057843 | 县民宗局 | 30 |  | 30 |  |  |  | 完工 | 20250311 | 20250410 | 20250311 | 20250408 | 少数民族发展任务 | 否
30 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕17号 | 2025.01.20 | 塘子街道易隆村委会易隆村民族村寨旅游提升 | 5500001999699785 | 县民宗局 | 30 |  | 30 |  |  |  | 完工 | 20250212 | 20250530 | 20250421 | 20250822 | 少数民族发展任务 | 否
31 | 昆财农〔2024〕176号 | 2024.12.23 | 寻财农〔2025〕17号 | 2025.01.20 | 寻甸民宗局民族手工业融合创新发展项目（苗族蜡染技艺传承）） | 5500001999742351 | 县民宗局 | 20 |  | 20 |  |  |  | 完工 | 20250201 | 20250630 | 20250403 | 20250422 | 少数民族发展任务 | 否
32 | 昆财农〔2024〕189号 | 2024.12.30 | 寻财农〔2025〕24号 | 2025.02.17 | 柯渡镇磨腮村委会高山生态蔬菜基地建设项目 | 5500001993085172 | 县农业农村局 |  | 159.6 |  | 159.6 |  |  | 完工 | 20250224 | 20250731 | 20250320 | 20250912 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
33 | 昆财农〔2024〕189号 | 2024.12.30 | 寻财农〔2025〕25号 | 2025.02.17 | 仁德街道寻甸畜禽屠宰加工建设项目（一期） | 5500001995918015 | 县农业农村局 |  | 850 |  | 850 |  |  | 完工 | 20250501 | 20251231 | 20250619 | 20251216 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
34 | 昆财农〔2024〕189号 | 2024.12.30 | 寻财农〔2025〕26号 | 2025.02.17 | 鸡街镇彩己村等4个村高原蔬菜种植基地建设项目 | 5500001993464834 | 县委组织部 |  | 280 |  | 274.7562 |  |  | 完工 | 20250301 | 20250831 | 20250331 | 20250726 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
35 | 昆财农〔2024〕189号 | 2024.12.30 | 寻财农〔2025〕27号 | 2025.02.17 | 2025年小额信贷贴息资金 | 5500001993089143 | 县农业农村局 |  | 319.26 |  | 319.26 |  |  | 完工 | 20250203 | 20251223 | 20250310 | 20251210 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
36 | 昆财农〔2024〕189号 | 2024.12.30 | 寻财农〔2025〕28号 | 2025.02.17 | 脱贫劳动力跨州市务工交通补助 | 5500001993182488 | 寻甸县人力资源社会保障局 |  | 40 |  | 40 |  |  | 完工 | 20250303 | 20250829 | 20250310 | 20251210 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
37 | 昆财农〔2024〕189号 | 2024.12.30 | 寻财农〔2025〕28号 | 2025.02.17 | 脱贫人员技能培训 | 5500001993141550 | 寻甸县人力资源社会保障局 |  | 124 |  | 113.05 |  |  | 完工 | 20250303 | 20250829 | 20250310 | 20251208 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
38 | 昆财农〔2024〕189号 | 2024.12.30 | 寻财农〔2025〕29号 | 2025.02.17 | 塘子街道云集社区刘家庄村雨污分流改造工程 | 5500002000730811 | 县农业农村局 |  | 250 |  | 199.5454 |  |  | 完工 | 20250220 | 20250531 | 20250407 | 20250925 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
39 | 昆财农〔2024〕189号 | 2024.12.30 | 寻财农〔2025〕29号 | 2025.02.17 | 倘甸镇马街村产业道路建设项目 | 5500002002743555 | 县农业农村局 |  | 129.23 |  | 129.23 |  |  | 完工 | 20250301 | 20251001 | 20250331 | 20250530 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
40 | 昆财农〔2024〕189号 | 2024.12.30 | 寻财农〔2025〕29号 | 2025.02.17 | 妥托村委会供水工程 | 5500002002186597 | 县农业农村局 |  | 21 |  | 21 |  |  | 完工 | 20250510 | 20250710 | 20250325 | 20251024 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
41 | 昆财农〔2024〕189号 | 2024.12.30 | 寻财农〔2025〕29号 | 2025.02.17 | 凤合镇驻基村委会应急工程 | 5500002002177336 | 县农业农村局 |  | 35.8 |  | 35.8 |  |  | 完工 | 20250401 | 20250630 | 20250320 | 20250620 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
42 | 昆财农〔2024〕189号 | 2024.12.30 | 寻财农〔2025〕29号 | 2025.02.17 | 柯渡镇新沙村委会下沙朗村人环境提升改造项目 | 5500002002665296 | 县农业农村局 |  | 194.11 |  | 194.11 |  |  | 完工 | 20250224 | 20250630 | 20250320 | 20250924 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
43 | 昆财农〔2024〕189号 | 2024.12.30 | 寻财农〔2025〕29号 | 2025.02.17 | 金所街道泽铁社区栽开村新建生活污水排污主管工程 | 5500002002326251 | 县农业农村局 |  | 150 |  | 150 |  |  | 完工 | 20250301 | 20250830 | 20250409 | 20250609 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
44 | 昆财农〔2024〕189号 | 2024.12.30 | 寻财农〔2025〕30号 | 2025.02.17 | 项目管理费 | 5500001999773909 | 县农业农村局 |  | 160 |  | 120.56 |  |  | 完工 | 20250212 | 20250731 | 20250303 | 20251210 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
45 | 昆财农〔2025〕56号 | 2025.4.15 | 寻财农〔2025〕46号 | 2025.5.14 | 筑牢中华民族共同体意识-柯渡镇丹桂农耕文化体验区建设项目 | 5500002006220232 | 县民宗局 |  | 40 |  | 40 |  |  | 完工 | 20250620 | 20250920 | 20250610 | 20251208 | 少数民族发展任务 | 否
46 | 昆财农〔2025〕56号 | 2025.4.15 | 寻财农〔2025〕46号 | 2025.5.14 | 金所街道泽铁社区民族团结进步示范社区创建 | 5500002006183472 | 县民宗局 |  | 30 |  | 30 |  |  | 完工 | 20250601 | 20251130 | 20250610 | 20250815 | 少数民族发展任务 | 否
47 | 昆财农〔2025〕73号 | 2025.5.30 | 寻财农〔2025〕60 号 | 2025.6.10 | 甸心村委会蔬菜种植基地温室大棚水肥一体化系统、农药系统设施建设项目 | 5500002038154651 | 县农业农村局 | 85 |  | 85 |  |  |  | 完工 | 20250607 | 20251003 | 20250722 | 20251215 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
48 | 昆财农〔2025〕73号 | 2025.5.30 | 寻财农〔2025〕60 号 | 2025.6.10 | 长冲村委会蔬菜种植基地温室大棚水肥一体化系统、农药系统设施建设项目 | 5500002038159185 | 县农业农村局 | 45 |  | 45 |  |  |  | 完工 | 20250322 | 20250521 | 20250708 | 20250906 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
49 | 昆财农〔2025〕73号 | 2025.5.30 | 寻财农〔2025〕 61号 | 2025.6.10 | 倘甸镇中庆社区扶贫车间建设项目 | 5500001993279676 | 县农业农村局 | 294 |  | 294 |  |  |  | 完工 | 20250730 | 20251230 | 20250729 | 20250927 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
50 | 昆财农〔2025〕73号 | 2025.5.30 | 寻财农〔2025〕63 号、寻财农〔2025〕 90号 | 2025.6.10 | 2025年小额信贷贴息资金 | 5500001993089143 | 县农村农业局 | 339.22 |  | 298.36 |  |  |  | 完工 | 20250203 | 20251223 | 20250310 | 20251210 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
51 | 昆财农〔2025〕73号 | 2025.5.30 | 寻财农〔2025〕64号 | 2025.6.10 | 脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助 | 5500001993078622 | 县人力资源社会保障局 | 145 |  | 106.3 |  |  |  | 完工 | 20250113 | 20250627 | 20250310 | 20251210 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
52 | 昆财农〔2025〕73号 | 2025.5.30 | 寻财农〔2025〕65 号 | 2025.6.10 | 甸沙乡苏撒坡村入户管网末端改造工程 | 5500002033423990 | 县农村农业局 | 129.3 |  | 129.3 |  |  |  | 完工 | 20250730 | 20251030 | 20250708 | 20250920 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
53 | 昆财农〔2025〕73号 | 2025.5.30 | 寻财农〔2025〕65 号 | 2025.6.10 | 塘子街道塘子村水毁修复项目 | 5500002033414776 | 县农村农业局 | 45 |  | 45 |  |  |  | 完工 | 20250611 | 20250611 | 20250805 | 20250918 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
54 | 昆财农〔2025〕73号 | 2025.5.30 | 寻财农〔2025〕65 号 | 2025.6.10 | 柯渡镇新庄村委会人居环境提升改造项目 | 5500002038150786 | 县农村农业局 | 20 |  | 20 |  |  |  | 完工 | 20250710 | 20251030 | 20250725 | 20251215 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
55 | 昆财农〔2025〕73号 | 2025.5.30 | 寻财农〔2025〕65 号 | 2025.6.10 | 河口镇北大营村人居环境提升项目 | 5500002036127432 | 县农村农业局 | 100 |  | 100 |  |  |  | 完工 | 20250701 | 20251031 | 20250926 | 20251110 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
56 | 昆财农〔2025〕73号 | 2025.5.30 | 寻财农〔2025〕65 号 | 2025.6.10 | 德著村新搓坟人居环境提升 | 5500002032921106 | 县农村农业局 | 25.98 |  | 25.98 |  |  |  | 完工 | 20250730 | 20251230 | 20250728 | 20250827 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
57 | 昆财农〔2025〕73号 | 2025.5.30 | 寻财农〔2025〕66号 | 2025.6.10 | 雨露计划职业教育补助 | 5500001993082886 | 县教育体育局 | 450 |  | 450 |  |  |  | 完工 | 20250210 | 20250730 | 20250310 | 20251215 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
58 | 昆财农〔2025〕73号 | 2025.5.30 | 寻财农〔2025〕67号 | 2025.6.10 | 项目管理费（按1%计提） | 5500001999773909 | 县农村农业局 | 18.5 |  | 11.5 |  |  |  | 完工 | 20250212 | 20250731 | 20250303 | 20251210 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
59 | 昆财农〔2025〕73号 | 2025.5.30 | 寻财农〔2025〕68 号 | 2025.6.10 | 先锋镇大竹箐村委会大竹箐民族团结进步示范村创建 | 5500002006197111 | 县民宗局 | 100 |  | 89.52 |  |  |  | 完工 | 20250625 | 20251030 | 20250728 | 20251210 | 少数民族发展任务 | 否
60 | 昆财农〔2025〕115号 | 2025.8.15 | 寻财农〔2025〕91 号 | 2025.9.15 | 2025年小额信贷贴息资金 | 5500001993089143 | 县农村农业局 |  | 394 |  | 299.9 |  |  | 完工 | 20250203 | 20251223 | 20250310 | 20251210 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
61 | 昆财农〔2025〕 130号 | 2025.09.26 | 寻财农〔2025〕94 号 | 2025.10.27 | 寻甸县省级肉牛种业基地建设项目 | 5500002175038065 | 县农村农业局 |  | 430 |  | 430 |  |  | 完工 | 20251105 | 20251231 | 20251030 | 20251216 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
62 | 昆财农〔2024〕 176号 | 2025.09.26 | 寻财农〔2025〕95号 | 2025.10.27 | 七星镇江外村委会赵回上村农产品分拣中心一期配套设施建设项目 | 5500002185802139 | 县农村农业局 | 100 |  | 100 |  |  |  | 完工 | 20251130 | 20251231 | 20251030 | 20251215 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
63 | 昆财农〔2024〕 189号省级资金、昆财农〔2025〕73号中央资金 | 2025.09.26 | 寻财农〔2025〕95号 | 2025.10.27 | 未消除风险监测对象产业奖补资金 | 5500002048625913 | 县农村农业局 | 55 | 10 | 55 | 10 |  |  | 完工 | 20251103 | 20251231 | 20251030 | 20251210 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
64 | 昆财农〔2024〕 176号中央资金、昆财农〔2024〕189号省级资金 | 2025.09.26 | 寻财农〔2025〕95号 | 2025.10.27 | 2025年小额信贷贴息资金 | 5500001993089143 | 县农村农业局 | 24 | 61 | 24 | 61 |  |  | 完工 | 20250203 | 20251223 | 20250310 | 20251210 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 是
65 | 昆财农〔2024〕189号 | 2025.09.26 | 寻财农〔2025〕96号 | 2025.10.27 | 雨露计划职业教育补助 | 5500001993082886 | 县教育体育局 |  | 225 |  | 89.2 |  |  | 完工 | 20250210 | 20250730 | 20250310 | 20251215 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
66 | 昆财农〔2024〕 189号 | 2025.09.26 | 寻财农〔2025〕97号 | 2025.10.27 | 仁德街道中桥社区至道院社区村内道路 | 5500002190476407 | 县交通运输局 |  | 200 |  | 200 |  |  | 完工 | 20251103 | 20251231 | 20251102 | 20251109 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 否
20 | [18 empty] | 欠发达国有林场巩固提升