## Sheet1
寻甸县 县（区、市） 农村供水工程维修养护项目工作台账
序号 | 县(区、市)名称 | 工程名称 | 水厂位置(乡镇、村） | 设计 规模(m³/d) | 供水人口（人） | 投产时间 （ 年 月） | 生活用水执行水价（元/吨，元/户/月或年） | 水费收缴率（%） | 主要维修养护内容(要有量化数据） | 拟安排维修养护资金 （万元） | 已完成维修养护资金 （万元） | 维修养护完成时间 （ 年 月） | 水厂责任人姓名 | 备注
小计 |  |  | / |  |  | /
1 | 寻甸县 | 小荒田 | 甸沙乡甸沙村委会 | 40 | 400 | 2011-05-30 | 2 | 97% | 1、DN40MM内涂塑镀锌钢管3KM。2、50方蓄水池2个。 | 5 | 5 | 2021-07-30 | 陈军
2 | 寻甸县 | 新村 | 甸沙乡老村村委会 | 30 | 300 | 2001-07-30 | 2.5 | 97% | 1、更换管道5KM。2、50方蓄水池1个。 | 12.6 | 12.6 | 2021-07-30 | 陈军
3 | 寻甸县 | 大陷塘 | 甸沙乡老村村委会 | 20 | 200 | 2009-12-03 | 1.5 | 96% | 1、净水设备一套、2、部份村内饮水管道维护。 | 6 | 6 | 2021-07-30 | 陈军
4 | 寻甸县 | 李家村 | 甸沙乡甸沙村委会 | 15.8 | 158 | 2009-12-03 | 1 | 97% | pe50管道2600m，pe32管道400m，pe25管道1000m | 6 | 6 | 2021-07-30 | 陈军
5 | 寻甸县 | 万民爱供水工程 | 鸡街镇鸡街村委会 | 58.9 | 589 | 2010-11-01 | 2 | 97% | 架设管道500m，机井一眼及配套 | 13 | 13 | 2021-07-30 | 徐正勇
6 | 寻甸县 | 耻格大村供水工程 | 鸡街镇耻格村委会 | 51.1 | 511 | 2010-11-01 | 1.5 | 97% | 更换管道4000m，维修水池一座 | 6 | 6 | 2021-07-30 | 徐正勇
7 | 寻甸县 | 小箐 | 凤合镇牛街村委会 | 35.6 | 356 | 2010-11-01 | 1 | 95% | 更换DN40镀锌管900m，DN20镀锌管800m。 | 4.3 | 4.3 | 2021-07-30 | 董天喜
8 | 寻甸县 | 朱家湾 | 凤合镇杨家湾村委会 | 28.9 | 289 | 2010-11-01 | 0.75 | 95% | 更换PE40管道3600m | 5.3 | 5.3 | 2021-07-30 | 董天喜
9 | 寻甸县 | 多姑 | 凤合镇多姑村委会 | 68.9 | 689 | 2017-07-01 | 0.75 | 95% | 更换PE32管2500m，PE25管道600m，DN20镀锌管24m。 | 3.4 | 3.4 | 2021-07-30 | 董天喜
10 | 寻甸县 | 朵排 | 凤合镇发来古村委会 | 38.7 | 387 | 2009-12-03 | 2.4 | 89 | 更换PE25管道800m，DN20镀锌管66m | 1 | 1 | 2021-07-30 | 董天喜
11 | 寻甸县 | 昔卡里 | 凤合镇集成村委会 | 48.9 | 489 | 2009-12-03 | 1 | 93 | 更换村内管道3000m及新建蓄水池一座 | 12.7 | 12.7 | 2021-07-30 | 董天喜
12 | 寻甸县 | 三塘、座鸟、水冒天 | 河口镇沙谷渡村委会 | 87.6 | 876 | 2017-07-01 | 2 | 97 | 管道维修2000m及净水器设备一台 | 10 | 10 | 2021-07-30 | 普树林
13 | 寻甸县 | 稍基凹村 鲁撒格村 庄房村 梁子村 陆差冲村 | 河口镇鲁撒格村委会 | 122 | 1220 | 2015-07-30 | 2.5 | 89 | 更换DN50给水管1000米，DN25给水管3100米 | 5 | 5 | 2021-07-30 | 普树林
14 | 寻甸县 | 白石岩 | 河口镇白石岩村委会 | 189 | 1890 | 2020-07-30 | 1.5 | 90 | 维修管道12000m、更换水表100块 | 6 | 6 | 2021-07-30 | 普树林
15 | 寻甸县 | 河尾村饮水工程 | 金所街道办摆宰村委会 | 25.9 | 259 | 2014-12-30 | 1 | 91 | 更换老化管网DN25镀锌管2.3km。 | 3 | 3 | 2021-07-30 | 洪云勋
16 | 寻甸县 | 多姑小村饮水工程 | 金所街道办多姑 | 27.9 | 279 | 2014-12-30 | 2 | 92 | 管道更换500m，更换提水设备一套 | 0.6 | 0.6 | 2021-07-30 | 洪云勋
17 | 寻甸县 | 魏所村供水工程 | 金所街道办金所 | 268.9 | 2689 | 2006-07-30 | 1.5 | 97% | 安装PE25管3200米，PE20管2000米，配套入户112户。 | 10 | 10 | 2021-07-30 | 洪云勋
18 | 寻甸县 | 大磨田村 | 金源乡安丰村委会 | 49.2 | 492 | 2013-07-30 | 1 | 97% | 更换老化管网1.2km；新增抽水设备1套及用电改造。 | 3 | 3 | 2021-07-30 | 董加权
19 | 寻甸县 | 沙湾村 | 金源乡金源村委会 | 62.7 | 627 | 2012-07-30 | 0.75 | 96% | 更换老化管网DN25镀锌管2.3km。 | 3 | 3 | 2021-07-30 | 董加权
20 | 寻甸县 | 施嘎村 | 金源乡金源村委会 | 90 | 900 | 2012-07-30 | 0.75 | 97% | 更换老化管网DN40镀锌管1.5km，DN25镀锌管2.2km。 | 6.3 | 6.3 | 2021-07-30 | 董加权
21 | 寻甸县 | 新村村委会山挠村 | 柯渡镇新村村委会 | 39.8 | 398 | 2010-11-01 | 2.4 | 97% | 安装PE25管3200米，PE20管2000米，配套入户112户。 | 5 | 5 | 2021-07-30 | 章院坤
22 | 寻甸县 | 新村村委会新村 | 柯渡镇新村村委会 | 38.7 | 387 | 2010-11-01 | 1 | 97% | 安装PE25管3500米，PE20管2000米，配套入户122户。 | 5 | 5 | 2021-07-30 | 章院坤
23 | 寻甸县 | 新村村委会虎街子村 | 柯渡镇新村村委会 | 35.6 | 356 | 2010-11-01 | 2 | 95% | 安装PE25管3400米，PE20管2000米，配套入户118户。 | 5 | 5 | 2021-07-30 | 章院坤
24 | 寻甸县 | 集镇、大河边村 | 六哨乡河边村委会 | 332 | 3320 | 2017-07-30 | 2.5 | 95% | 新建集镇供水取水点及大河边村管道更换维修3000m | 10 | 10 | 2021-07-30 | 周顺伟
25 | 寻甸县 | 横河、柏栎、余味、马鞍山 | 六哨乡横河村委会 | 112.3 | 1123 | 2017-07-30 | 1.5 | 95% | 管道更换4000米 | 13.2 | 13.2 | 2021-07-30 | 周顺伟
26 | 寻甸县 | 大新村 | 七星镇戈比村委会 | 15 | 150 | 2010-07-30 | 1 | 89 | 新建取水池、更换供水管网等。 | 7 | 7 | 2021-07-30 | 杨奎
27 | 寻甸县 | 腊味、宗额、白排 | 七星镇腊味村委会 | 120 | 1200 | 2016-07-08 | 2 | 93 | 维修蓄水池、更换1000m供水管网。 | 6 | 6 | 2021-07-30 | 杨奎
28 | 寻甸县 | 李资树 | 倘甸镇骂殃村委会 | 41.4 | 414 | 2010-07-30 | 1.5 | 97 | 深井一座及1200m管道 | 13.7 | 13.7 | 2021-07-30 | 李天祥
29 | 寻甸县 | 郭家山供水工程 | 先锋镇窑上村委会 | 21.1 | 211 | 2015-12-30 | 1 | 89 | 架设管道DN40涂塑钢管2000米。 | 7.8 | 7.8 | 2021-07-30 | 许天洪
30 | 寻甸县 | 石洞门村供水工程 | 先锋镇普鲁村委会 | 23.4 | 234 | 2011-11-01 | 0.75 | 93 | 更换DN25管道1500m，维修50立方米水池一座 | 5 | 5 | 2021-07-30 | 许天洪
31 | 寻甸县 | 大刘所村 | 羊街镇大刘所村委会 | 247.1 | 2471 | 2009-07-30 | 0.75 | 97 | 村中供水管网维修2000m | 1.5 | 1.5 | 2021-07-30 | 黄家友
32 | 寻甸县 | 龙池村 | 羊街镇龙池村委会 | 121.3 | 1213 | 2012-07-30 | 2.4 | 97% | 村中供水管网维修 | 0.7 | 0.7 | 2021-07-30 | 黄家友
33 | 寻甸县 | 白楼房、唐家庄村 | 羊街镇甸心村委会 | 91.7 | 917 | 2009-12-30 | 1 | 97% | 取水池维修，管网维修1300m | 0.8 | 0.8 | 2021-07-30 | 黄家友
34 | 寻甸县 | 磨盘寺 | 羊街镇甸龙村委会 | 16 | 160 | 2009-12-30 | 0.75 | 96% | 村中供水管网维修 | 0.6 | 0.6 | 2021-07-30 | 黄家友
35 | 寻甸县 | 和平村 | 羊街甜巧地村委会 | 33.6 | 336 | 2017-07-30 | 0.75 | 97% | 村中供水管网维修1200，水塔安装一个 | 1.5 | 1.5 | 2021-07-30 | 黄家友
36 | 寻甸县 | 迟所村 | 羊街镇新街村委会 | 191 | 1910 | 2009-12-30 | 2.4 | 97% | 村中供水管网维修1000m | 7 | 7 | 2021-07-30 | 黄家友
37 | 寻甸县 | 产业园区 | 羊街镇新街村委会 | 300 | 3000 | 2017-07-30 | 1 | 97% | 供水管网维修2500m | 4 | 4 | 2021-07-30 | 黄家友
38 | 寻甸县 | 新发村 | 羊街镇羊街村委会 | 37.9 | 379 | 2015-12-30 | 2.4 | 95% | 取水池改造1座，管网维修2000m | 2 | 2 | 2021-07-30 | 黄家友
39 | 寻甸县 | 上平地 | 功山镇甸头村委会 | 17.8 | 178 | 2021-07-30 | 1 | 95% | 维修100M3蓄水池 | 1 | 1 | 2021-07-30 | 舒余梅
40 | 寻甸县 | 倪家村 | 功山镇羊毛冲村委会 | 49.8 | 498 | 2012-07-04 | 2 | 95% | 更换管道32PE管200m，25PE管2200m。 | 1.8 | 1.8 | 2021-07-30 | 舒余梅
41 | 寻甸县 | 朵马嘎4个自然村 | 功山镇朵马嘎村委会 | 65.1 | 651 | 2013-07-30 | 2.5 | 89 | 更换抽水设备及维修管道1200m | 2.4 | 2.4 | 2021-07-30 | 舒余梅
42 | 寻甸县 | 康复村 | 功山镇横山村委会 | 3.5 | 35 | 2017-07-30 | 1.5 | 93 | 打机井一座 | 4.8 | 4.8 | 2021-07-30 | 舒余梅
43 | 寻甸县 | 冯家村 | 功山镇功山村委会 | 30.8 | 308 | 2015-07-30 | 1 | 97 | 换装DN15不锈钢水表箱89套，维修改造DN63PP-R给水管1000m、DN25PP-R给水管800m | 5 | 5 | 2021-07-30 | 舒余梅
44 | 寻甸县 | 大平地 | 功山镇三保村委会 | 28.7 | 287 | 2009-07-30 | 2 | 89 | 新建50m³水池一座 | 3 | 3 | 2021-07-30 | 舒余梅