
2026年寻甸县农业社会化服务项目实施方案

为做好我县2026年中央财政资金支持农业社会化服务项目实施工作，大力发展农业社会化服务，促进小农户与现代农业有机衔接，助力我县粮油作物大面积单产提升，降本增收，结合我县农业托管服务情况，制定本方案。
一、基本情况

寻甸回族彝族自治县位于昆明市东北部，全县国土总面积3588平方公里，辖9镇4乡3街道，177个村（居）委员会，其中涉农村（居）委员会175个，是昆明市地域面积最大、农业体量最大的典型农业大县。全县现有农户11.8万户，农业总人口44.88万人，耕地146.1万亩，其中确权到户138.96万亩，户均承包耕地11.77亩。

寻甸县是云南省粮食生产重点县、马铃薯主产大县，2025年纳入云南省粮食单产提升重点示范县、大豆玉米带状复合种植示范重点县，粮食稳产保供基础坚实。2025年全年粮食总播面积87.3万亩，粮食总产量25.3万吨，其中夏粮总播面积28.5万亩（其中小麦3.56万亩、大麦8.54万亩、马铃薯7.31万亩、青稞4.06万亩、豆类5.06万亩），夏粮总产5.3万吨，秋粮总播面积58.8万亩（其中水稻3.1万亩、玉米21.7万亩、薯类21.96万亩、豆类4.56万亩、杂粮7.45万亩），秋粮总产20万吨。

全县农机总动力达46.9万千瓦，各类农业机械保有量达到3万余台，其中大中型拖拉机及联合收割机2000余台，总动力22.6万千瓦，拥有各类耕整地机械547台，播种收获机械配套齐全。主要农作物机械化水平稳步提升，小麦耕种收综合机械化率达73.4%以上（其中，机耕率99.68%、机播率58%、机收率56.51%），玉米耕种收综合机械化率达63.2%以上（其中机耕率93.47%、机播率47.8%、机收率38.1%）。

二、项目任务和实施要求

按照2026年下达我县的中央农业经营主体能力提升资金和绩效目标任务，年内须完成农业生产社会化服务（“耕”环节）任务面积9800亩（按托管系数折算），项目资金67万元，服务小农户的补助资金或面积占比须高于60%。项目严格按照“约定有合同、服务有标准、过程有记录、人员有培训、质量有保证、项目有监管”的“六有”标准，按时按质完成项目绩效任务。

项目仅支持粮食油料等重要农产品，优先推进我县粮油作物大面积单产提升行动及玉米单产提升项目，重点支持农民专业合作社、家庭农场、农业服务公司等服务主体为小农户（土地经营规模不超过当地户均承包地面积10倍的农业经营户）开展服务，鼓励积极发挥农村集体经济组织居间作用，将小农户服务需求集中起来，安排服务小农户的补助资金或面积占比不低于60%。项目坚持先服务后补助，让小农户最终受益。服务主体与服务对象签订规范的服务合同，明确双方的责任和义务。项目完成后，按照服务合同实际作业量和补助比例，进行验收和补助。在资金使用过程中，禁止出现省级项目方案中列举的几种情况及其他违规行为，必须符合以下要求：资金不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等支出；资金不得用于列支农业农村等部门工作经费、项目支出、培训经费等；服务主体不得将承担的项目任务再行转包，对其自营土地的作业不得纳入补助范围；服务主体之间不得通过相互提供交叉作业服务获得补助资金；不得以中介机构名义直接代理申报的资金项目，将财政补助资金用于支付中介费用等。

项目运用省级智慧监管平台（网址https://yngdlzmpzz.yndkch.com:10900/agricultural-coop/#/signIn），进行信息化动态管理。六哨乡定期组织服务主体上报作业轨迹、作业面积、作业照片等数据。原则上确保至少5%的任务面积完成情况通过北斗终端等信息化监测手段辅助核定。
三、项目内容

（一）实施地点：寻甸县六哨乡。

（二）实施周期：2026年6—12月。

（三）计划实施农作物：荞麦。

（四）实施内容：荞麦作物的“耕”环节农业生产服务。“耕”环节服务面积2.8万亩（按综合托管系数折算后完成任务面积为9800亩），其中小农户服务补助面积不低于1.68万亩。项目资金67万元，服务费用60元/亩，财政补助24元/亩。补助方式为统一兑付给服务主体。服务标准以六哨乡和服务主体签订的正式服务合同为准。

四、实施流程

（一）确定服务主体

服务主体报名资格要求：1.服务主体需取得营业执照或生产经营许可证等，合法合规生产经营，无不良信用记录，具有农业社会化服务实践经验，原则上从事社会化服务两年以上。2.拥有与其服务业务范围、服务能力相匹配的专业农业机械设备、技术人员以及其他基础条件，优先支持安装农用北斗辅助驾驶系统的服务主体承担项目。农业社会化服务主体以农民专业合作社和家庭农场等新型农业经营主体、农业企业、农村集体经济组织等为主，对党组织领办的农民专业合作社给予政策倾斜，鼓励和支持农村集体经济组织实施项目。3.内部管理制度健全，财务管理规范，自觉接受农业社会化服务行业管理部门的监管。4.在农民群众中享有良好的信誉，所提供的服务在质量和价格方面受到服务对象的普遍认可。

报名和遴选程序：1.县农业农村局向社会公开发布服务主体遴选公告，各符合条件的服务主体在省级智慧监管平台填写提交《寻甸县农业社会化服务主体登记申请表》（见附件3），同时将纸质申请表、营业执照（未在工商部门登记的无需提供）、身份证复印件等材料报送至六哨乡审核，六哨乡完成初审后，通过省级智慧监管平台将审核意见提交至县农业农村局，并线下报送其余申报资料。2.根据服务主体上报情况，由县农业农村局组织召开遴选会，对遴选出的服务主体名单、服务内容及举报电话等进行公示（7天）。同时，将遴选公告、评审佐证材料、公示材料上传至省级智慧监管平台，将入选服务主体纳入平台名录统一管理。
（二）签订项目合同。选定服务主体后，由六哨乡与服务主体签订项目实施合同，并由服务主体在省级智慧监管平台填写服务地块、服务面积、服务内容、服务单价、作业时间、质量要求、付款方式、违规责任等信息，在线生成导出《农业社会化服务合同》，线下与服务对象签订合同后，将正式合同扫描件上传至省级智慧监管平台备案。纸质服务合同一式四份，服务双方及六哨乡、县农业农村局各执一份。

（三）开展作业服务。服务主体按照签订的服务合同要求提供相关服务，优先选用安装农用北斗辅助驾驶系统的农机作业，作业完成后，农机手必须将作业前后地块照片上传至省级智慧监管平台备案。服务主体要留存服务协议、服务过程中的影像图片、作业轨迹等资料，按时提供给六哨乡留存和上报信息。同时，积极配合相关部门定期监督检查，及时报告准确的服务进度、服务情况等。

（四）监督项目实施。县农业农村局认真履行项目主体责任和监管责任。六哨乡做好项目实施片区规划、服务面积和服务质量核实、服务过程的跟踪指导和监督检查等，发现问题及时处理。县农业农村局会同六哨乡定期进行监督检查，督促项目实施进度，核查实施资料档案，抽验复核服务内容、服务面积、服务质量等，把服务满意度作为绩效评价的重要内容，适时组织满意度测评调查，在调查中发现的问题和不足，及时纠正改进。服务主体要随时接受群众、社会和相关部门的监督，发现骗取套取、挤占挪用项目资金的，责令及时改正，情节严重并构成犯罪的，移交司法机关查处。

（五）检查验收。1.及时提交验收申请。服务全部完成后，由服务主体通过省级智慧监管平台上传作业轨迹、经公示无异议且服务对象签字认可的验收申请汇总表（见附件5）、服务对象签字按手印的作业单（每一次作业结束后，由服务对象在作业单上签字按手印，作业单明确服务时间、服务面积、服务价格、服务对象姓名、手机号码等信息）等材料，申请项目验收。同时，服务主体要保留好项目相关的纸质、实物、音像材料备查。服务主体和服务对象对申报材料的真实性负责。2.严格开展项目验收。先由六哨乡组织验收人员核查作业质量，核实作业面积，填写《寻甸县2026年社会化服务验收意见表》，服务主体和验收人员（需3名以上验收人员）共同签字确认，并通过省级智慧监管平台提交审核意见。县农业农村局牵头成立多部门验收小组，通过入户调查、实地抽查、电话核查等方式，围绕服务合同、作业单据、资金流水、农户满意度等内容开展核实验收，并将验收意见上传至省级智慧监管平台备案。抽查比例严格按照要求执行：对安装农用北斗辅助驾驶系统的服务面积抽查比例不低于5%，未安装的服务面积抽查比例不低于15%。
（六）补助资金结算兑付。对验收合格的项目，按照实际作业量和补助标准核算补贴资金，对拟补助对象、补助金额等信息进行公开公示，公示无异议后，由六哨乡收集服务主体《验收意见表》、对公银行账户、有效发票、《营业执照》等材料一式两份后，向县农业农村局报账。项目补助资金最终通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放到各服务主体。
（七）绩效评价。项目实施完成后，各服务主体和六哨乡要及时总结典型经验和成功模式、查找问题和改进措施等，按照省、市、县农业农村部门要求及时报送绩效评价报告和工作总结。

（八）公示。六哨乡对项目验收结果、财政补助对象、补助资金等信息及时公示。项目实施接受公开监督和举报，电话：县农业农村局办公室电话62662259；县农村经济经营管理站站长汤证超15887131866。

五、保障措施

（一）成立领导小组。为确保项目有序推进，成立2026年寻甸县农业社会化服务工作领导小组，成员名单如下：
组   长：廖国良  县农业农村局局长

副组长：李昊俊  六哨乡党委副书记、乡长
赵有强  六哨乡人大主席团主席

殷泽发  县农业农村局副局长

成   员：周顺伟  六哨乡农业农村发展服务中心主任
汤证超  县农村经济经营管理站站长 

陈  凯  县农业农村局计财科科长 

马兴彪  县农业机械管理服务站站长

桂保春  县种植业服务中心主任

蔡朴勇  县植保植检站站长

杨志雄  县种子管理站站长
王俊涛  六哨乡农业农村岗负责人

领导小组下设办公室，办公室设在县农村经济经营管理站，负责统筹协调项目实施。六哨乡负责做好项目具体实施工作，负责联系县级部门和各服务主体，确保项目有序开展。领导小组如有人员变动，由相应岗位人员自行递补，不再另行发文。

（二）制定方案，广泛宣传。结合寻甸县农业生产社会化服务情况，制定县级和乡镇项目实施方案，明确项目内容和要求，确保项目任务于2026年11月30日前完成。利用网络等各种形式，加强农业社会化服务政策宣传，让农户和社会化服务主体熟知政策内容、工作程序、相关要求等，进一步推广农业社会化服务。定期组织农户和服务主体开展业务培训，确保项目实施取得成效。

（三）强化跟踪督导检查。六哨乡要加强对服务主体履约情况的监管，将服务对象的满意度作为衡量服务质量的重要标准，对服务面积、服务质量不达标的，按照合同约定督促其整改。

（四）规范合同管理。六哨乡与承担项目实施的服务主体签订服务合同，承担项目实施的服务主体与农户签订托管服务合同，明确服务地块、服务面积、服务内容、作业时间、质量要求、质检验收等，按服务合同提供作业服务。

（五）及时兑付补助资金。在对服务主体每一个服务环节提供的服务面积、质量进行科学核查的基础上，由六哨乡向县农业农村局申请办理补贴资金结算，县农业农村局对接县财政局按照资金管理办法及时兑付项目资金。

（六）留痕管理。为确保服务的真实性，便于项目监督检查，各项目实施参与部门和服务主体在宣传发动、合同签订、实施作业、资金申报、验收评估等环节都需要实行痕迹管理，按“一主体一档”，将所有资料归档备查。

六、其他

按照省、市、县农业农村主管部门要求，六哨乡要及时收集整理项目材料并归档（包括报送上级文件、上级审核意见、项目区位置示意图、主要服务主体名录等相关有说服力的证明文件和资料），按时上报统计信息、总结报告等。
附件：1.云南省农业社会化服务智慧监管平台使用指南

2.2026年寻甸县农业社会化服务项目实施情况表
      3.农业社会化服务主体登记申请表

      4.农业社会化服务合同示范文本

      5.农业社会化服务项目验收申请汇总表

      6.农业社会化服务项目验收办法

附件1

云南省农业社会化服务智慧监管平台使用指南
	序号
	模块
	具体内容
	操作方式
	账号层级
	操作端口

	一
	农业社会化服务名录管理

	1
	主体库
	根据自愿申报原则，录入辖区内服务主体基 本信息、服务情况、农机手信息和农机信息，农机手信息填入后平台自动创建农机手 账号（账号为农机手手机号码）。
	服务主体自主注册
	服务主体账号
	网页端、APP端

	
	
	
	乡镇级、县级均可批量导入
	乡镇级、县级账 号
	网页端

	2 
	名录库
	每年承担农业社会化服务项目的服务主体或 各级农业农村部门按程序认证后的优质服务 主体，纳入名录库管理。
	省级、州(市)级、县级操作
	省级、州(市) 级、县级账号
	网页端

	3
	黑名单
	对弄虚作假、质量不达标、农民投诉多的服 务主体，一律清出名录库，纳入“黑名单”,连续五年不得承担中央财政资金支持 的农业社会化服务项目。
	省级、州(市)级、县级操作
	省级、州(市) 级、县级账号
	网页端

	二
	农业社会化服务项目储备

	4
	填写项目储 备表
	以县为单位，上报下年度项目储备面积，平 台自动对按托管系数折算后的任务面积、单 季作物亩均各关键环节补助总量、财政补助 占服务价格的比例等数据进行计算和校验。
	县级可直接在平台填写或批量导入电子版，待 储备表修改完善后从平台批量导出后报请县农业农村局主要负责同志同意后，将PDF版作为  佐证材料上传在平台提交至州(市)。
	县级账号
	网页端

	5
	审核项目储备表
	州(市)修改审核县级项目储备表后，提交 省级备案。
	若储备表存在问题，退回县级修改
	州(市)账号
	网页端

	
	
	
	若储备表已修改完善，平台提交省级备案，同 步提交全州(市)项目储备表盖章版作为佐证

材料。
	
	


	三
	农业社会化服务项目实施方案备案

	6
	实施方案编 写
	科学合理制定县级项目实施方案，修改完善 后在平台里向州(市)提交请批复项目实施方案的请示正式文件，并附项目实施情况表，平台自动对项目实施情况表中的按托管 系数折算后的任务面积、单季作物亩均各关 键环节补助总量、财政补助占服务价格的比 例等数据进行计算和校验。
	县级可直接在平台填写或批量导入项目实施情 况表电子版提交至州(市)级。提交后若需修改，需省级或州(市)级退回。
	县级账号
	网页端

	
	
	
	县级直接在平台上传实施方案请示正式文件至 州(市),年度内支持上传多个请示文件。
	
	

	7
	实施方案批 复
	州(市)审核和指导县级修改完善实施方案和项目实施情况表，并对项目实施方案和实 施情况表进行批复。
	若实施方案和项目实施情况表存在问题，退回 县级修改。
	州(市)账号
	网页端

	
	
	
	若实施方案和项目实施情况表已修改完善，平 台提交省级备案，同步提交州(市)级批复文  件作为佐证材料，年度内支持上传多个批复文 件。
	
	

	8
	正式印发县级实施方案
	县级收到州(市)批复文件后，以正式文件 形式印发县级项目实施方案。
	平台上传县级实施方案正式文件，年度内支持 上传多个实施方案或修改方案的文件。
	县级账号
	网页端

	四
	农业社会化服务项目智慧监管

	（一）
	确定服务主体

	9
	公开发布主体遴选公告
	县农业农村局要通过当地政府官网、正式通 知等形式，在县域内外公开发布主体遴选公 告。
	平台上传遴选公告发布佐证材料。
	县级账号
	网页端

	10
	服务主体按程序申报项 目
	服务主体填报和提交农业社会化服务主体登 记申请表。
	平台直接填写农业社会化服务主体登记申请表。填写完毕后导出加盖服务主体公章上传至 平台，提交乡镇审核。
	服务主体账号
	网页端、APP端

	
	
	乡镇出具审核意见。
	对服务主体等线下审核后，平台下载服务主体 登记申请表，填写审核意见并加盖公章后上传 至平台，提交县级评审。
	乡镇账号
	网页端


	11
	公平公正确定服务主体
	县农业农村局通过集体研究或专家评审等形 式，公平公正遴选服务主体，并将服务主体 名单公示。
	平台下载乡镇盖章版服务主体登记申请表，填 写审核意见并加盖公章后上传至平台，线上同 步审核通过主体资格。
	县级账号
	网页端

	
	
	
	将评审会议或集体讨论材料、服务主体名单公 示材料作为佐证材料上传至平台。
	
	

	12
	任务分配
	县级将本年需完成的绩效任务分配和明确至 服务主体。
	县级统一将需要完成的任务面积分配至遴选出 的承担项目的主体，承担项目的主体平台自动 纳入名录库管理。
	县级账号
	网页端

	(二)
	组织项目实施

	13
	签订服务合 同
	服务主体与接受服务对象统一签订服务合同 。
	服务主体在平台填写服务地块、服务面积、服 务内容、服务单价、作业时间、违规责任等内 容并提交，系统自动生成服务合同电子版。
	服务主体账号
	网页端、APP 端

	
	
	
	服务主体下载并打印系统生产的服务合同电子 版，与接受服务的对象线下签订服务合同。
	
	

	
	
	
	服务主体将线下签订的服务合同电子版上传至 平台，若委托村集体经济组织统一签订，则需 同步上传授权委托书。
	
	

	14
	提供作业服务
	服务主体将服务内容派单至农机手。
	服务主体选择合同，系统自动导入合同服务内 容，服务主体按照合同服务内容点击派单至农 机手。
	服务主体账号
	网页端、A P P 端

	
	
	农机手按服务内容进行派单作业，作业后上 传作业地块作业前后对比照片。
	系统根据服务主体派单将服务内容按条导入农 机手账号，农机手作业后，在系统填写实际作 业面积，上传地块作业前和作业后的对比照片 。
	农机手账号
	网页端、A P P 端


	(三)
	项目验收

	15
	项目验收
	服务主体提交验收申请。
	服务合同按照合同编号选择需提交验收的服务 内容，系统自动生成服务验收申请表。
	服务主体账号
	网页端 、APP端

	
	
	
	服务主体导出并下载服务验收申请表，线下请 农户填写满意度和签字后，在村内公开。将农 户签字认可的验收申请表、服务内容公示材料 上传至平台。
	
	

	
	
	
	若服务农机装有作业传感器，要从平台中按农 机编号、作业时间等内容选择作业轨迹，或上 传作业轨迹至平台。
	
	

	
	
	乡镇初步审核。
	乡镇线下对服务主体的服务内容进行初步审核 后，平台填写审核意见，系统生成乡镇审核意 见汇总表。
	乡镇账号
	网页端

	
	
	
	乡镇平台提交初步审核意见，同步上传平台导 出的审核意见汇总表盖章扫描件。
	
	

	
	
	县级验收项目并出具审核意见。
	县级线下完成验收后，线上填写抽查意见和验 收意见，生成验收情况汇总表。其中，对有安 装监测传感器的服务面积抽查比例不低于5%, 其它未安装监测传感器的，服务面积抽查比例 不低于15%。
	县级账号
	网页端

	
	
	
	县级平台提交最终验收意见，同步上传平台导 出的验收意见汇总表盖章扫描件。
	
	


附件2
2026年寻甸县农业社会化服务项目实施情况表
填报单位：寻甸县农业农村局
	州(市)
	县

(市、区)
	计划实施服务主体数量

(个)
	服务主体自有农机具数量

(件)
	作物品种
	作物类别
	计划服务小农户的资金或面积占比

(%)
	资金总量（万元)
	实施内容
	县级项目联系人及电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	按托管系数折算后任务面积

(亩)
	单季作物亩均各关键环节补助总量

(元/亩)
	耕
	种
	防
	收
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	服务面积

(亩)
	服务价格(元/亩)
	补助

金额

(元/亩)
	财政补助占服务价格的比例(%)
	服务面积

(亩)
	服务价格
(元/ 亩 )
	补助金额(元/亩)
	财政补助占服务价格的比例(%)
	服务面积

(亩)
	服务

价格

（元/ 亩）
	补助金额

(元/亩)
	财政补助占服务价格的比例(%)
	服务面积

(亩)
	服务价格   (元/亩)
	补 助 金 额
	财政补助占服务价格的比例(%)
	

	昆明市
	寻甸县
	
	
	荞麦
	粮食
	
	67
	9800
	24
	28000
	60
	24
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	汤证超15887131866 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报人及联系电话：汤证超15887131866 

附件3
农业社会化服务主体登记申请表

年  月  日
	承接主体
承接主体

承        接        主        体
	名称
	

	
	地址
	

	
	负责人

姓名
	
	身份证号
	

	
	
	
	电  话
	

	
	人数(个)
	
	机械数量(台、套)
	

	
	申请内容
	年   月   日

	乡镇意见
	年   月   日

	县级农业农村局

意见
	年   月   日


附件4
合同编号：

农业社会化服务合同
甲方(接受服务方):
乙方(提供服务方):
签订时间：  年  月  日

甲方(接受服务方):
法定代表人：
地址：
联系方式：
乙方(提供服务方):
法定代表人：
地 址：
联系方式：
根据有关法律法规及政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，就农业生产托管服务有关事项协商一致，订立本合同。
第一条 服务内容和费用
甲方将县(市、区)乡（镇、街道）村(社区)村民小组(居民小组)的亩(作物，如：水稻、玉米、小麦等)的(如：生产资料供应、耕种防收等农机作业、烘干仓储或全程种植技术解决方案)委托给乙方开展生产托管服务，共需支付服务总费用人民币元(大写：)(具体内容见下表)。

	服务对象名 称(例：接受服务的农户姓名、合作社或家庭农场名称等 )
	联系电话
	作物品 种(如水 稻、玉米、小麦等)
	作物类别 (选择：粮食、大豆油料、糖类等)
	服务内容  (例：深耕深松、除草、打 药等)
	所属服务环节( 耕 、种、防、收四个环节选1个)
	作业面积(亩)
	作业地点
	作业时间
	服务价格(元/亩)
	财政资金补贴金额 (元/亩，填写财政计划每亩兑付农户的补贴金额或服务主体计划每亩足额让利的金额)
	财政资金补助方式 (两种方式：一是验收通过后直接兑付至农户账户；二是服务主体足额让利财政补贴金额，验收通过统一兑付至服务主体)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第二条 服务标准

甲乙双方就服务的技术标准、质量标准等协商达成约定，与本合同具有同等法律效力。

第三条 支付方式

1.结算方式：作业完成后，甲、乙双方要当场确认并按作业量核算作业服务费。甲方以现金或转账方式足额向乙方支付作业费。

2.双方对作业面积有异议时，按双方实际丈量作业面积计算。

第四条 甲乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务
1.托管服务期间始终享有对托管地块的承包经营权，托管地块产出品归甲方所有。

2.按照合同约定接受乙方提供的生产托管服务，要求乙方双方约定标准开展服务。对乙方服务进行监督和评价，验收服务成果。

3.有权阻止乙方实施破坏农用地和其他农业资源的行为。若因乙方故意或过失破坏托管地块种植条件、给土地造成严重损害或者严重破坏土地生态环境的，有权要求乙方赔偿由此造成的损失。

4.为乙方开展生产托管服务提供必要条件。(甲乙双方可根据实际情况约定甲方应提供必要条件的具体内容和时间)

5.法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。

(二)乙方的权利和义务

1.要求甲方在约定时间内提供必要的作业条件，并对服务结果进行验收。

2.按照合同约定为甲方提供符合双方协商一致的服务要求的生产托管服务，并向甲方解读服务内容。

3.法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。
第五条 违约责任

(一)甲方逾期未支付服务费用的，从逾期之日起每日按应支付服务费用总额的百分之(小写：%)向乙方支付违约金，但不超过应付服务费用总额的百分之五十。

(二)乙方未按本合同约定提供服务，造成甲方损失的，应予以赔偿，具体赔偿金额和方式双方协商确定。

(三)任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

(四)因不可抗力等重大因素导致本合同无法履行的，双方可以协商解除本合同，双方均不承担违约责任。
第六条 争议处理

甲乙双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可以向服务所在地农业农村行政主管部门申请调解，也可以向服务所在地人民法院提起诉讼。

第七条 其他约定事项

(一)本合同自甲乙双方签字之日起生效。

(二)未尽或须调整事宜经甲乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

(三)服务所在地村委会或村集体经济组织可对甲乙双方的托管服务关系予以指导和监督。

(四)本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

(五)其他约定事宜。
甲方(签字或盖章):
时 间：    年    月     日
乙方(签字或盖章):
时 间：   年    月   日
附 件5
农业社会化服务项目验收申请汇总表

填表单位(盖章):                   填表人：           联系方式：                                     年    月  日
	序号
	服务对象名称
	联系电话
	作物品种
	作物类别
	服务内容
	所属服务环节
	作业面积

(亩)
	作业地点
	作业时间
	服务价格

(元/亩)
	财政资金补贴金额

(元/亩)
	财政资金补助方式
	计划兑付财政补助总额

(元)
	服务合同编号
	农户意度
	农户签字

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附 件6
农业社会化服务项目验收办法

(供参考)

第一条为推进农业社会化服务项目实施，改进和提高服务质量，保障和维护服务双方合法权益，根据《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于进一步做好农业生产社会化服务工作的通知》(农办计财〔2019〕54号)、《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于进一步推动农业社会化服务工作的通知》(农办经〔2024〕3号)的精神，结合实际，制定本办法。

第二条在项目实施完成后，依托云南省农业社会化服务智慧监管平台相关数据，由县级农业农村部门联合县级财政部门等有关部门及乡(镇)组织项目验收工作组，也可以委托第三方实施项目验收工作。州(市)级农业农村部门随机抽取数据样本进行复核，省级适时进行抽查。

第三条抽查验收时应提交以下材料：

1.以服务主体为单位，提交验收申请表纸质版和电子版，内容包括：作业时间、面积、内容等，并附有接受服务方签字；

2.服务主体与每个接受服务农户签订的服务合同；

3.服务主体为小农户提供生产作业时的照片、作业轨迹等材料；

4.上级文件要求的其他相关材料。

第四条材料不完备的，接到通知后，需要在5日内补齐。如果到期仍无法提供的，视为验收不合格。

第五条项目验收工作组或第三方对材料进行整理，将服务主体名单、接受服务的小农户名单及服务内容和面积、监督电话等情况，在接受服务的小农户所在村公示7天，也可以按村务公开的方式进行公示。无异议的，应当在5个工作日内，启动验收工作。

第六条项目验收工作组或第三方采取实地走访、电话随机抽查接受服务小农户的方式进行验收。对每个服务主体服务的行政村抽查接受服务小农户数量不少于3户。对抽查的农户有异议的，进行现场核查。其中，对有安装监测传感器的服务面积抽查比例不低于5%，其它未安装监测传感器的，服务面积抽查比例不低于15%。

第七条抽查验收工作结束后，项目验收工作组或第三方应当出具抽查验收报告，报县级农业农村部门。抽查验收报告需要项目验收工作组成员签字或者第三方盖章。

第八条服务主体、接受服务的小农户应当积极配合检查验收工作，按照要求实事求是提供相关抽查验收材料。对抽查验收中发现弄虚作假的，县级农业农村部门将该服务主体清除名录，5年内取消其承担项目任务的资格。

	寻甸回族彝族自治县农业农村局办公室        2026年7月1日印发　





