2025年寻甸县预算绩效工作开展情况说明

为全面深入推进预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强财政支出管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，实行科学有效的预算绩效评价，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理模式。寻甸县财政局全面推进预算绩效管理工作实现常态化、制度化、规范化，充分发挥预算绩效管理职能作用，不断提高财政资源配置效率和使用效益。现将2025年度有关工作情况说明如下。

一、预算绩效管理工作情况

（一）事前绩效管理

寻甸回族彝族自治县财政局（以下简称“县财政局”），根据《中华人民共和国预算法》、《寻甸县预算绩效管理暂行办法》（寻政办发〔2014〕2号）、《寻甸县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》(寻财〔2018〕30号)等文件要求，在进行2025年预算编制之前，为确保资源的合理分配，县财政局制放《关于做好2025年县本级财政支出预算事前绩效评估工作的通知》(寻财绩〔2024〕7号）文件。要求78家一级预算单位成立事前绩效评估工作小组，对年初预算申请财政资金规模在200万元以上（含200万元）的专项支出和连续安排财政资金达五年或五年以上的专项支出做好事前绩效评估。评估内容包括立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性、投入经济性、筹资合规性等。评估结果将作为项目预算的重要决策依据。通过开展事前绩效评估，强化预算源头管控，防控财政资源配置低效无效，促进预算审核更准确，为预算安排“打好前站”，提高财政资金使用效益，优化财政资金分配结构。

（二）规范预算绩效目标编报和审核

2025年，县本级预算绩效目标的编制、审核、批复与预算编制、审核、批复同步进行，县财政局本着编报范围全覆盖的原则，按照新《预算法》和《县本级部门预算绩效目标管理办法》（寻政办〔2017〕107号）文件有关规定，发放《关于编报2025-2027年县本级预算绩效目标的通知》寻财绩〔2024〕8号文件，要求78家一级预算单位认真完成部门整体支出、项目支出预算绩效目标编制。县财政局按程序要求进行审核，完善预算绩效指标体系，加强预算绩效目标管理工作。

2025年，纳入年初预算绩效目标管理的78家一级预算单位（部门）占县级部门总数的100%，纳入年初预算绩效目标管理的项目共259个占县级年初预算项目总数的100%。均完成年初预算绩效目标申报。

（三）实施绩效运行监控

按照《寻甸县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）的规定，为实现全过程预算绩效管理，规范绩效运行跟踪监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用绩效，保障项目实现预期目标。县财政局发放《关于开展2025年项目支出绩效运行监控的通知》寻财绩〔2025〕3号文件，开展了2次运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”。绩效监控主体为78家一级预算单位。2025年一般公共预算纳入绩效目标管理的全部项目均纳入监控范围，(涉密项目除外)实行监控对象全覆盖。日常绩效运行监控为县本级财政年初预算安排的所有项目支出，共259个，金额3.24亿元。监控工作由项目实施部门（单位）自行开展，并接受财政局监督检查。重点绩效运行监控为年初预算项目支出100万元（含100万元）以上的项目，共25个 ，金额1.38亿元。监控工作由县财政局、县本级预算部门（单位）、项目实施单位各负其责、共同实施。年度中途追加项目纳入日常绩效运行监控，由项目实施部门（单位）自行开展监控。实现监控覆盖率达到100%。

（四）深入开展预算绩效自评、审核工作

1、开展中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作

按上级要求转发《云南省财政厅关于做好2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（云财绩〔2025〕2号）、《昆明市财政局关于做好2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（昆财绩〔2025〕4号）通知，要求相关预算单位做好2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作。共完成中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评报告121个。

2、深入开展部门整体支出、重点项目支出绩效自评工作

根据《寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（寻财绩〔2018〕9号）的通知，结合绩效管理工作实际，县财政局对2024年度已申报绩效目标的77个部门（单位）开展部门整体支出和重点项目支出绩效自评，完成部门整体支出绩效自评报告77个，重点项目支出绩效自评报告21个，自评覆盖率达到100%，做到预算执行结果有自评。

同时，县财政局对2024年度绩效自评报告及绩效目标自评表进行了审核，将审核过程中发现的问题及意见及时反馈至各项目单位，并督促各相关单位按照相关要求及时、全面的完成问题整改工作。

（五）委托社会中介机构开展绩效再评价工作

县财政局委托中介机构对2024年度部分单位的部门整体支出和重大项目支出、专项债券项目支出开展绩效再评价。

1、绩效再评价工作开展情况

本次绩效再评价由县财政局委托云南京健会计事务所（普通合伙）具体实施。县财政局结合各预算单位上年度部门整体支出、项目支出绩效开展质量、绩效运行监控开展情况、报送材料质量等情况，筛选了7家部门整体支出、6个重大项目支出（资金1939.00万元），1个专债项目支出（资金6000万元）开展绩效再评价工作。再评价工作从2025年9月10日开始，第三方中介机构通过调阅资料、现场勘察、走访、征求意见等环节，于10月30日正式出具再评价报告和结果通报，并对涉及单位提出问题整改要求。

本次再评价工作，7家部门整体支出绩效共1家单位被评为“优”，6家单位被评为“良”；6个重大项目支出再评价被评为“优”的项目1个，“良”的项目3个，“中”的项目2个；1个专债项目均被评为“中”的项目1个。

2、绩效再评价结果。

| 2024年度寻甸县部门整体支出、重大项目支出、专债项目支出绩效再评价结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门（单位）名称 | 再评价项目（类型） | 最终评分 | 最终等次 |  |
| 1 | 寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府 | 部门整体支出 | 80.79 | 良 | 部门总体 支出 |
| 2 | 寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府 | 部门整体支出 | 83.86 | 良 |  |
| 3 | 寻甸回族彝族自治县应急管理局 | 部门整体支出 | 90.24 | 优 |  |
| 4 | 寻甸回族彝族自治县公安局 | 部门整体支出 | 86.05 | 良 |  |
| 5 | 寻甸回族彝族自治县卫生健康局 | 部门整体支出 | 82.71 | 良 |  |
| 6 | 寻甸回族彝族自治县农业农村局 | 部门整体支出 | 84.69 | 良 |  |
| 7 | 寻甸回族彝族自治县教育体育局 | 部门整体支出 | 86.82 | 良 |  |
| 8 | 寻甸回族彝族自治县综合行政执法局 | 县城公共绿地养护工作经费 | 85.92 | 良 | 重大项目 |
| 9 | 寻甸回族彝族自治县综合行政执法局 | 市政设施维护经费 | 87.63 | 良 |  |
| 10 | 寻甸回族彝族自治县综合行政执法局 | 清扫保洁经费 | 90.06 | 优 |  |
| 11 | 寻甸回族彝族自治县民政局 | 遗体火化补助专项资金 | 76.97 | 中 |  |
| 12 | 寻甸回族彝族自治县林业和草原局 | 寻财预〔2024〕1号2023年异地造林补助资金 | 84.52 | 良 |  |
| 13 | 寻甸回族彝族自治县农业农村局 | 农村产权交易中心信息平台建设专项资金 | 77.48 | 中 |  |
| 14 | 寻甸县水务局 | 寻甸县龙泉水库工程 | 76.33 | 中 | 专债项目 |

注：评价结果根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

总的来说，此次绩效再评价反映出来我县部分预算单位对预算绩效管理工作重要性认识还不足，责任主体意识不强。未完全贯彻执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；未完全贯彻执行“谁申报预算谁设定目标”、“谁用钱谁负责”、“花钱必问效，无效必问责”等预算绩效管理基本原则；履职方面还不健全、不到位；少数单位绩效目标申报未能在共性目标基础上有效结合各自职责职能进一步细化拓展，或者目标合理性、可操作性不强。

二、预算绩效管理信息公开情况

按照预算信息公开的相关规定，2025年，在寻甸县人民政府网站政务公开栏做好预算绩效管理信息公开工作。寻甸县2024年度部门整体支出绩效自评结果公开77个，重点项目支出绩效自评结果公开21个，绩效再评价结果公开14个。部门整体支出及项目支出绩效自评结果、再评价结果公开率均达到100%。

按照政务公开的相关规定，“寻甸县2024年度部门整体支出和重大项目支出、专项债券项目支出绩效再评价结果公开”已于2025年11月14日通过“寻甸县人民政府”网站（http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-11-14/7076217.shtml，索引号为：015155419-202511-103832。）向社会公开，接受社会监督。